## Sheet 1
| ACC2SURV_ACCID | Quercheck | ANS2SURV_ID | ANS2SURV_DURATION | IMPACT | OCCURRENCE | X1PCT | Y1PCT | X2PCT | Y2PCT | PROZAHL | RPZ | GRAPHIO | GRAPHRPZ | QUES2SURV_ID | Q2SID_PREV | Q2SID_NEXT | QUES2SURV_QUESID | QUES_ID | QUES_TEXT | QUES_TYP | QUES2SURV_SURVID | SURV_NAME | QUES2SURV_SORT | QUES2SURV_METHOD | QUES2SURV_KBID | ANS2SURV_QUES2SURVID | ANS2SURV_ACC2SURVID | ANS2SURV_METHOD | MODIFIED | ACC2SURV_GROUPID | ACC2SURV_FIRSTSTEP_DATE | ACC2SURV_MAILFIRST | ACC2SURV_MAILSECOND | ACC2SURV_ROLE | ANS2SURV_ANSWERED | ANS2SURV_COMMENT | QUES_CAUSE | QUES_EFFECT | X1Pixel | X2Pixel | Y1Pixel | Y2Pixel | ClassicGrid | getlowx | gethighx | getlowy | gethighy | hitOcc | hitImp | QuestionGroup | uncertaintyIPixel | uncertaintyOPixel | uncertaintyAreaPixel | uncertaintyPerimeterPixel | uncertaintytotalPixel | middleX | middleY | middleIGRID | middleOGRID | middleGRID
1 | 346 | 346 | 139289 | 64 | 3 | 3 | 63 | 19 | 68 | 25.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 252 | 272 | 297 | 324 | Grid33 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 20 | 27 | 540 | 94 | 47 | 262 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44
3 | 346 | 346 | 139291 | 24 | 3 | 5 | 42.75 | 52.5 | 54.25 | 59.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 171 | 217 | 161 | 190 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 29 | 1334 | 150 | 75 | 194 | 175.5 | 3 | 3 | Grid33
5 | 346 | 346 | 139293 | [9 empty] | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten
7 | 346 | 346 | 139295 | 26 | 4 | 5 | 73.5 | 11.75 | 82.75 | 20.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 294 | 331 | 317 | 353 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 37 | 36 | 1332 | 146 | 73 | 312.5 | 335 | 4 | 5 | Grid54
9 | 346 | 346 | 139297 | 15 | 4 | 4 | 50.5 | 55.5 | 57.75 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 202 | 231 | 156 | 178 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 29 | 22 | 638 | 102 | 51 | 216.5 | 167 | 3 | 3 | Grid33
11 | 346 | 346 | 139299 | 10 | 3 | 4 | 27.75 | 85.75 | 37.5 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 111 | 150 | 34 | 57 | Grid43 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 23 | 897 | 124 | 62 | 130.5 | 45.5 | 2 | 1 | Grid12
13 | 346 | 346 | 139301 | 9 | 2 | 3 | 38.75 | 47.5 | 46.75 | 55.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 155 | 187 | 177 | 210 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 33 | 1056 | 130 | 65 | 171 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33
15 | 346 | 346 | 139303 | 18 | 2 | 3 | 6.75 | 3.25 | 11.25 | 12 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 27 | 45 | 352 | 387 | Grid32 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 18 | 35 | 630 | 106 | 53 | 36 | 369.5 | 1 | 5 | Grid51
17 | 346 | 346 | 139305 | 13 | 3 | 4 | 32 | 33.25 | 38.25 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 128 | 153 | 244 | 267 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 25 | 23 | 575 | 96 | 48 | 140.5 | 255.5 | 2 | 4 | Grid42
19 | 346 | 346 | 139307 | 13 | 2 | 3 | 37.5 | 43.5 | 44.75 | 48.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 150 | 179 | 205 | 226 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 21 | 609 | 100 | 50 | 164.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33
21 | 346 | 346 | 139309 | 7 | 2 | 3 | 15.5 | 48.5 | 24.75 | 53.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 62 | 99 | 185 | 206 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 21 | 777 | 116 | 58 | 80.5 | 195.5 | 2 | 3 | Grid32
23 | 346 | 346 | 139311 | 16 | 4 | 5 | 93 | 1.75 | 96 | 4.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 372 | 384 | 381 | 393 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 12 | 12 | 144 | 48 | 24 | 378 | 387 | 5 | 5 | Grid55
25 | 346 | 346 | 139313 | 22 | 3 | 2 | 83.5 | 93.5 | 89 | 96 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 334 | 356 | 16 | 26 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 22 | 10 | 220 | 64 | 32 | 345 | 21 | 5 | 1 | Grid15
27 | 346 | 346 | 139315 | 13 | 2 | 3 | 77.25 | 46.75 | 82.5 | 50.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 309 | 330 | 198 | 213 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 21 | 15 | 315 | 72 | 36 | 319.5 | 205.5 | 5 | 3 | Grid35
29 | 346 | 346 | 139317 | 14 | 2 | 2 | 67.25 | 85.75 | 77 | 89.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 269 | 308 | 43 | 57 | Grid22 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 14 | 546 | 106 | 53 | 288.5 | 50 | 4 | 1 | Grid14
31 | 346 | 346 | 139319 | 30 | 4 | 5 | 87 | 3.25 | 91.5 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 348 | 366 | 372 | 387 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 18 | 15 | 270 | 66 | 33 | 357 | 379.5 | 5 | 5 | Grid55
33 | 346 | 346 | 139321 | 12 | 2 | 2 | 20.25 | 73.25 | 26.75 | 76.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 81 | 107 | 93 | 107 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 26 | 14 | 364 | 80 | 40 | 94 | 100 | 2 | 2 | Grid22
35 | 346 | 346 | 139323 | 11 | 2 | 3 | 50.5 | 71.75 | 58 | 74.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 202 | 232 | 101 | 113 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 12 | 360 | 84 | 42 | 217 | 107 | 3 | 2 | Grid23
37 | 346 | 346 | 139325 | 12 | 3 | 4 | 85.5 | 3.25 | 91.25 | 5.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 342 | 365 | 377 | 387 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 10 | 230 | 66 | 33 | 353.5 | 382 | 5 | 5 | Grid55
39 | 346 | 346 | 139327 | 31 | 3 | 3 | 21.25 | 81 | 28.75 | 84 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 85 | 115 | 64 | 76 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 30 | 12 | 360 | 84 | 42 | 100 | 70 | 2 | 1 | Grid12
41 | 346 | 346 | 139329 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
43 | 346 | 346 | 139331 | 17 | 4 | 4 | 53.75 | 30.25 | 58 | 35 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 215 | 232 | 260 | 279 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 17 | 19 | 323 | 72 | 36 | 223.5 | 269.5 | 3 | 4 | Grid43
45 | 346 | 346 | 139333 | [9 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
47 | 346 | 346 | 139335 | [9 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | HNO, 1. Med.
49 | 346 | 346 | 139337 | [9 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
51 | 346 | 346 | 139339 | 21 | 2 | 4 | 17.75 | 82 | 23.25 | 84.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 71 | 93 | 61 | 72 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 22 | 11 | 242 | 66 | 33 | 82 | 66.5 | 2 | 1 | Grid12
53 | 346 | 346 | 139341 | 13 | 3 | 5 | 35.25 | 48.25 | 44 | 51.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 141 | 176 | 195 | 207 | Grid53 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 35 | 12 | 420 | 94 | 47 | 158.5 | 201 | 2 | 3 | Grid32
55 | 346 | 346 | 139343 | 16 | 2 | 3 | 50 | 46.5 | 54 | 50.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 200 | 216 | 197 | 214 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 17 | 272 | 66 | 33 | 208 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
57 | 346 | 346 | 139345 | [9 empty] | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten
59 | 346 | 346 | 139347 | 11 | 3 | 3 | 54.5 | 37.25 | 60 | 41.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 218 | 240 | 235 | 251 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 16 | 352 | 76 | 38 | 229 | 243 | 3 | 4 | Grid43
61 | 346 | 346 | 139349 | 26 | 3 | 3 | 76.75 | 82.5 | 84.75 | 87 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 307 | 339 | 52 | 70 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 32 | 18 | 576 | 100 | 50 | 323 | 61 | 5 | 1 | Grid15
63 | 346 | 346 | 139351 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
65 | 346 | 346 | 139353 | [9 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
67 | 346 | 346 | 139355 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
69 | 346 | 346 | 139357 | [9 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
71 | 346 | 346 | 139359 | [9 empty] | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA
73 | 346 | 346 | 139361 | [9 empty] | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität
75 | 346 | 346 | 139363 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
77 | 346 | 346 | 139365 | [9 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
79 | 346 | 346 | 139367 | 14 | 3 | 4 | 46.25 | 51.25 | 58.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 185 | 233 | 181 | 195 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 14 | 672 | 124 | 62 | 209 | 188 | 3 | 3 | Grid33
81 | 346 | 346 | 139369 | 13 | 3 | 3 | 46.25 | 50.25 | 55.75 | 54 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 185 | 223 | 184 | 199 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 15 | 570 | 106 | 53 | 204 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
83 | 346 | 346 | 139371 | [9 empty] | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten
85 | 346 | 346 | 139373 | 11 | 3 | 4 | 59.25 | 23.5 | 64 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 237 | 256 | 295 | 306 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 19 | 11 | 209 | 60 | 30 | 246.5 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44
87 | 346 | 346 | 139375 | 21 | 2 | 3 | 49.75 | 49.5 | 55.5 | 55 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 199 | 222 | 180 | 202 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 22 | 506 | 90 | 45 | 210.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33
89 | 346 | 346 | 139377 | 13 | 3 | 5 | 70 | 84.5 | 77.5 | 88.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 280 | 310 | 47 | 62 | Grid53 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 30 | 15 | 450 | 90 | 45 | 295 | 54.5 | 4 | 1 | Grid14
91 | 346 | 346 | 139379 | [9 empty] | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung
93 | 346 | 346 | 139381 | [9 empty] | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs
95 | 346 | 346 | 139383 | 9 | 4 | 4 | 85.75 | 7 | 89.75 | 11.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 343 | 359 | 353 | 372 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 19 | 304 | 70 | 35 | 351 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55
97 | 346 | 346 | 139385 | 14 | 3 | 3 | 78.25 | 45.25 | 84.75 | 50.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 561 | classic | 27.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 313 | 339 | 198 | 219 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 26 | 21 | 546 | 94 | 47 | 326 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35
99 | 346 | 346 | 139387 | [9 empty] | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig
101 | 346 | 346 | 139389 | [9 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
103 | 346 | 346 | 139391 | [9 empty] | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten
105 | 346 | 346 | 139393 | [9 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
107 | 346 | 346 | 139395 | [9 empty] | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
109 | 346 | 346 | 139397 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
111 | 346 | 346 | 139399 | [9 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
113 | 346 | 346 | 139401 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
115 | 346 | 346 | 139403 | [9 empty] | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten
117 | 346 | 346 | 139405 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
119 | 346 | 346 | 139407 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
121 | 346 | 346 | 139409 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
123 | 346 | 346 | 139411 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
125 | 346 | 346 | 139413 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
127 | 346 | 346 | 139415 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
129 | 346 | 346 | 139417 | [9 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
131 | 346 | 346 | 139419 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
133 | 346 | 346 | 139421 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
135 | 346 | 346 | 139423 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1
137 | 346 | 346 | 139425 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
139 | 346 | 346 | 139427 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
141 | 346 | 346 | 139429 | [9 empty] | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br>
143 | 346 | 346 | 139431 | [9 empty] | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung
145 | 346 | 346 | 139433 | [9 empty] | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen
147 | 346 | 346 | 139435 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
149 | 346 | 346 | 139437 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
151 | 346 | 346 | 139439 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
153 | 346 | 346 | 139441 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
155 | 346 | 346 | 139443 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
157 | 346 | 346 | 139445 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
159 | 346 | 346 | 139447 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
161 | 346 | 346 | 139449 | [9 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
163 | 346 | 346 | 139451 | [9 empty] | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar
165 | 346 | 346 | 139453 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
167 | 346 | 346 | 139455 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
169 | 346 | 346 | 139457 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
171 | 346 | 346 | 139459 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 561 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
173 | 41 | 41 | 139461 | 45 | [8 empty] | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 681 | classic | 23.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen
175 | 41 | 41 | 139463 | 38 | 5 | 3 | 86 | 0 | 100 | 51.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 344 | 400 | 193 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 207 | 11592 | 526 | 263 | 372 | 296.5 | 5 | 4 | Grid45
177 | 41 | 41 | 139465 | 13 | 5 | 4 | 86.25 | 0 | 100 | 73.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 345 | 400 | 105 | 400 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 295 | 16225 | 700 | 350 | 372.5 | 252.5 | 5 | 4 | Grid45
179 | 41 | 41 | 139467 | 23 | 4 | 4 | 54.75 | 20.5 | 73.75 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 219 | 295 | 163 | 318 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 155 | 11780 | 462 | 231 | 257 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44
181 | 41 | 41 | 139469 | 18 | 3 | 3 | 44.75 | 2.5 | 64.5 | 12.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 258 | 349 | 390 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 79 | 41 | 3239 | 240 | 120 | 218.5 | 369.5 | 3 | 5 | Grid53
183 | 41 | 41 | 139471 | 22 | 5 | 2 | 50.25 | 41 | 58.25 | 64.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 233 | 141 | 236 | Grid25 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 95 | 3040 | 254 | 127 | 217 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33
185 | 41 | 41 | 139473 | 18 | 5 | 2 | 52.25 | 50 | 100 | 85.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 209 | 400 | 59 | 200 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 191 | 141 | 26931 | 664 | 332 | 304.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24
187 | 41 | 41 | 139475 | 34 | 3 | 4 | 50 | 12 | 65.5 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 200 | 262 | 158 | 352 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 194 | 12028 | 512 | 256 | 231 | 255 | 3 | 4 | Grid43
189 | 41 | 41 | 139477 | 16 | 3 | 3 | 33.25 | 39.75 | 45.25 | 81.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 133 | 181 | 73 | 241 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 48 | 168 | 8064 | 432 | 216 | 157 | 157 | 2 | 2 | Grid22
191 | 41 | 41 | 139479 | 36 | 4 | 3 | 59.25 | 45.25 | 100 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 237 | 400 | 129 | 219 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 163 | 90 | 14670 | 506 | 253 | 318.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34
193 | 41 | 41 | 139481 | 29 | 4 | 3 | 23.5 | 23.75 | 56 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 94 | 224 | 212 | 305 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 130 | 93 | 12090 | 446 | 223 | 159 | 258.5 | 3 | 4 | Grid43
195 | 41 | 41 | 139483 | 22 | 5 | 3 | 57.25 | 67 | 100 | 91 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 229 | 400 | 36 | 132 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 171 | 96 | 16416 | 534 | 267 | 314.5 | 84 | 4 | 2 | Grid24
197 | 41 | 41 | 139485 | 19 | 4 | 2 | 35 | 57 | 65.75 | 88 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 140 | 263 | 48 | 172 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 123 | 124 | 15252 | 494 | 247 | 201.5 | 110 | 3 | 2 | Grid23
199 | 41 | 41 | 139487 | 15 | 3 | 2 | 63.75 | 30.25 | 100 | 69 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 400 | 124 | 279 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 145 | 155 | 22475 | 600 | 300 | 327.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35
201 | 41 | 41 | 139489 | 14 | 4 | 4 | 43 | 0 | 64.75 | 47.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 172 | 259 | 211 | 400 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 189 | 16443 | 552 | 276 | 215.5 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43
203 | 41 | 41 | 139491 | 36 | 4 | 3 | 46.25 | 9.75 | 94 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 185 | 376 | 185 | 361 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 191 | 176 | 33616 | 734 | 367 | 280.5 | 273 | 4 | 4 | Grid44
205 | 41 | 41 | 139493 | 22 | 5 | 4 | 49.5 | 37 | 68 | 78.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 198 | 272 | 85 | 252 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 74 | 167 | 12358 | 482 | 241 | 235 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33
207 | 41 | 41 | 139495 | 10 | 4 | 4 | 66.25 | 35.25 | 84.75 | 59.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 265 | 339 | 162 | 259 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 97 | 7178 | 342 | 171 | 302 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34
209 | 41 | 41 | 139497 | 36 | 4 | 3 | 68 | 23.75 | 84 | 80.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 272 | 336 | 78 | 305 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 227 | 14528 | 582 | 291 | 304 | 191.5 | 4 | 3 | Grid34
211 | 41 | 41 | 139499 | 317 | 3 | 3 | 28.75 | 17.25 | 58.5 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 115 | 234 | 152 | 331 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 179 | 21301 | 596 | 298 | 174.5 | 241.5 | 3 | 4 | Grid43
213 | 41 | 41 | 139501 | 130 | 4 | 5 | 61.5 | 11.25 | 83.25 | 43.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 246 | 333 | 227 | 355 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 128 | 11136 | 430 | 215 | 289.5 | 291 | 4 | 4 | Grid44
215 | 41 | 41 | 139503 | 30 | 3 | 4 | 28 | 8.5 | 47.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 112 | 191 | 177 | 366 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 189 | 14931 | 536 | 268 | 151.5 | 271.5 | 2 | 4 | Grid42
217 | 41 | 41 | 139505 | 14 | 5 | 4 | 46.75 | 20.5 | 81.5 | 50.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 326 | 198 | 318 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 139 | 120 | 16680 | 518 | 259 | 256.5 | 258 | 4 | 4 | Grid44
219 | 41 | 41 | 139507 | 10 | 5 | 5 | 82 | 0 | 100 | 11.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 328 | 400 | 354 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 46 | 3312 | 236 | 118 | 364 | 377 | 5 | 5 | Grid55
221 | 41 | 41 | 139509 | 14 | 3 | 2 | 16.25 | 16.75 | 34 | 91 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 136 | 36 | 333 | Grid23 | 1 | 2 | 5 | 1 | FALSE | FALSE |  | 71 | 297 | 21087 | 736 | 368 | 100.5 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32
223 | 41 | 41 | 139511 | 17 | 5 | 2 | 17.75 | 58 | 30.5 | 89.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 71 | 122 | 43 | 168 | Grid25 | 1 | 2 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 125 | 6375 | 352 | 176 | 96.5 | 105.5 | 2 | 2 | Grid22
225 | 41 | 41 | 139513 | 51 | 5 | 3 | 59.5 | 41.75 | 80 | 80.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 238 | 320 | 78 | 233 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 82 | 155 | 12710 | 474 | 237 | 279 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24
227 | 41 | 41 | 139515 | 17 | 5 | 3 | 68.25 | 64.75 | 99.5 | 86.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 273 | 398 | 54 | 141 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 125 | 87 | 10875 | 424 | 212 | 335.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25
229 | 41 | 41 | 139517 | 42 | 3 | 5 | 70.25 | 56 | 100 | 80.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 281 | 400 | 77 | 176 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 119 | 99 | 11781 | 436 | 218 | 340.5 | 126.5 | 5 | 2 | Grid25
231 | 41 | 41 | 139519 | 22 | 4 | 3 | 28.5 | 53.75 | 44 | 83.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 114 | 176 | 65 | 185 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 120 | 7440 | 364 | 182 | 145 | 125 | 2 | 2 | Grid22
233 | 41 | 41 | 139521 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
235 | 41 | 41 | 139523 | 25 | 5 | 5 | 70.5 | 21.25 | 96.25 | 85 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 282 | 385 | 60 | 315 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 255 | 26265 | 716 | 358 | 333.5 | 187.5 | 5 | 3 | Grid35
237 | 41 | 41 | 139525 | 26 | 4 | 4 | 26.25 | 33 | 53.75 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 105 | 215 | 188 | 268 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 110 | 80 | 8800 | 380 | 190 | 160 | 228 | 3 | 3 | Grid33
239 | 41 | 41 | 139527 | 12 | 2 | 3 | 79 | 67.25 | 100 | 82.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 400 | 69 | 131 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 84 | 62 | 5208 | 292 | 146 | 358 | 100 | 5 | 2 | Grid25
241 | 41 | 41 | 139529 | 21 | 4 | 4 | 81.5 | 31.75 | 100 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 400 | 206 | 273 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 67 | 4958 | 282 | 141 | 363 | 239.5 | 5 | 4 | Grid45
243 | 41 | 41 | 139531 | 29 | 2 | 5 | 9.5 | 31.25 | 39.5 | 60.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 38 | 158 | 157 | 275 | Grid52 | 1 | 2 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 118 | 14160 | 476 | 238 | 98 | 216 | 2 | 3 | Grid32
245 | 41 | 41 | 139533 | 14 | 4 | 4 | 77.25 | 28.5 | 100 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 309 | 400 | 184 | 286 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 102 | 9282 | 386 | 193 | 354.5 | 235 | 5 | 3 | Grid35
247 | 41 | 41 | 139535 | 19 | 5 | 5 | 70.75 | 0 | 100 | 33.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 283 | 400 | 267 | 400 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 117 | 133 | 15561 | 500 | 250 | 341.5 | 333.5 | 5 | 5 | Grid55
249 | 41 | 41 | 139537 | 15 | 5 | 4 | 82 | 0 | 100 | 38.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 328 | 400 | 245 | 400 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 155 | 11160 | 454 | 227 | 364 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55
251 | 41 | 41 | 139539 | 18 | 5 | 3 | 86.75 | 0 | 100 | 74.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 347 | 400 | 103 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 297 | 15741 | 700 | 350 | 373.5 | 251.5 | 5 | 4 | Grid45
253 | 41 | 41 | 139541 | 13 | 4 | 3 | 43.75 | 19.75 | 83 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 332 | 68 | 321 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 157 | 253 | 39721 | 820 | 410 | 253.5 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34
255 | 41 | 41 | 139543 | 25 | 5 | 3 | 87.25 | 11.25 | 100 | 68 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 349 | 400 | 128 | 355 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 227 | 11577 | 556 | 278 | 374.5 | 241.5 | 5 | 4 | Grid45
257 | 41 | 41 | 139545 | 13 | 4 | 3 | 43.25 | 17.75 | 63 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 173 | 252 | 129 | 329 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 200 | 15800 | 558 | 279 | 212.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33
259 | 41 | 41 | 139547 | 35 | 4 | 3 | 48.75 | 44.25 | 85.5 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 195 | 342 | 93 | 223 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 130 | 19110 | 554 | 277 | 268.5 | 158 | 4 | 2 | Grid24
261 | 41 | 41 | 139549 | 33 | 4 | 3 | 79 | 0 | 100 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 316 | 400 | 136 | 400 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 264 | 22176 | 696 | 348 | 358 | 268 | 5 | 4 | Grid45
263 | 41 | 41 | 139551 | 38 | 5 | 3 | 48.5 | 0 | 100 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 194 | 400 | 0 | 400 | Grid35 | 3 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 206 | 400 | 82400 | 1212 | 606 | 297 | 200 | 4 | 3 | Grid34
265 | 41 | 41 | 139553 | 14 | 5 | 2 | 76.75 | 44.75 | 100 | 97.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 307 | 400 | 10 | 221 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 211 | 19623 | 608 | 304 | 353.5 | 115.5 | 5 | 2 | Grid25
267 | 41 | 41 | 139555 | 10 | 5 | 3 | 77 | 15 | 100 | 66.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 308 | 400 | 135 | 340 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 205 | 18860 | 594 | 297 | 354 | 237.5 | 5 | 3 | Grid35
269 | 41 | 41 | 139557 | 17 | 3 | 2 | 11 | 45 | 53 | 72.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 44 | 212 | 111 | 220 | Grid23 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 109 | 18312 | 554 | 277 | 128 | 165.5 | 2 | 3 | Grid32
271 | 41 | 41 | 139559 | 39 | 2 | 3 | 28.25 | 44 | 63 | 79.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 113 | 252 | 82 | 224 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 142 | 19738 | 562 | 281 | 182.5 | 153 | 3 | 2 | Grid23
273 | 41 | 41 | 139561 | 19 | 5 | 2 | 90.5 | 0 | 100 | 84 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 362 | 400 | 64 | 400 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 38 | 336 | 12768 | 748 | 374 | 381 | 232 | 5 | 3 | Grid35
275 | 41 | 41 | 139563 | 14 | 5 | 2 | 44.25 | 19.75 | 58.75 | 64 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 177 | 235 | 144 | 321 | Grid25 | 3 | 3 | 5 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 177 | 10266 | 470 | 235 | 206 | 232.5 | 3 | 3 | Grid33
277 | 41 | 41 | 139565 | 13 | 3 | 2 | 16 | 27 | 42 | 80.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 64 | 168 | 77 | 292 | Grid23 | 1 | 3 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 104 | 215 | 22360 | 638 | 319 | 116 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32
279 | 41 | 41 | 139567 | 19 | 4 | 4 | 71.5 | 0 | 100 | 51 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 286 | 400 | 196 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 204 | 23256 | 636 | 318 | 343 | 298 | 5 | 4 | Grid45
281 | 41 | 41 | 139569 | 12 | 2 | 2 | 0 | 72.25 | 10.75 | 99.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 43 | 2 | 111 | Grid22 | 1 | 1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 43 | 109 | 4687 | 304 | 152 | 21.5 | 56.5 | 1 | 1 | Grid11
283 | 41 | 41 | 139571 | 19 | 3 | 2 | 62 | 45 | 100 | 70.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 248 | 400 | 118 | 220 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 152 | 102 | 15504 | 508 | 254 | 324 | 169 | 5 | 3 | Grid35
285 | 41 | 41 | 139573 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
287 | 41 | 41 | 139575 | 24 | 4 | 3 | 21 | 40.75 | 42.5 | 84 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 84 | 170 | 64 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 173 | 14878 | 518 | 259 | 127 | 150.5 | 2 | 2 | Grid22
289 | 41 | 41 | 139577 | 16 | 3 | 2 | 25.25 | 47.75 | 45.75 | 86.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 101 | 183 | 53 | 209 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 82 | 156 | 12792 | 476 | 238 | 142 | 131 | 2 | 2 | Grid22
291 | 41 | 41 | 139579 | 17 | 3 | 2 | 32.25 | 47.5 | 64.5 | 73 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 258 | 108 | 210 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 129 | 102 | 13158 | 462 | 231 | 193.5 | 159 | 3 | 3 | Grid33
293 | 41 | 41 | 139581 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
295 | 41 | 41 | 139583 | 48 | 4 | 5 | 49.25 | 25.25 | 86 | 51.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 344 | 195 | 299 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 104 | 15288 | 502 | 251 | 270.5 | 247 | 4 | 4 | Grid44
297 | 41 | 41 | 139585 | 21 | 4 | 3 | 46 | 39.75 | 100 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 184 | 400 | 152 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 216 | 89 | 19224 | 610 | 305 | 292 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34
299 | 41 | 41 | 139587 | 41 | 5 | 4 | 56.5 | 0 | 100 | 43.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 226 | 400 | 226 | 400 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 174 | 30276 | 696 | 348 | 313 | 313 | 4 | 4 | Grid44
301 | 41 | 41 | 139589 | 16 | 3 | 4 | 77.5 | 0 | 100 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 310 | 400 | 332 | 400 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 90 | 68 | 6120 | 316 | 158 | 355 | 366 | 5 | 5 | Grid55
303 | 41 | 41 | 139591 | 12 | 3 | 4 | 73.5 | 0 | 100 | 18.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 294 | 400 | 327 | 400 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 106 | 73 | 7738 | 358 | 179 | 347 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55
305 | 41 | 41 | 139593 | 23 | 4 | 3 | 3 | 9.5 | 54 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 12 | 216 | 217 | 362 | Grid34 | 1 | 3 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 204 | 145 | 29580 | 698 | 349 | 114 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42
307 | 41 | 41 | 139595 | 17 | 3 | 4 | 13.75 | 6 | 65.5 | 35.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 55 | 262 | 258 | 376 | Grid43 | 1 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 207 | 118 | 24426 | 650 | 325 | 158.5 | 317 | 2 | 4 | Grid42
309 | 41 | 41 | 139597 | 19 | 3 | 3 | 19.5 | 5 | 70 | 22.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 78 | 280 | 310 | 380 | Grid33 | 1 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 202 | 70 | 14140 | 544 | 272 | 179 | 345 | 3 | 5 | Grid53
311 | 41 | 41 | 139599 | 88 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
313 | 41 | 41 | 139601 | 19 | 2 | 4 | 21.75 | 18.5 | 45 | 43.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 87 | 180 | 226 | 326 | Grid42 | 2 | 3 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 100 | 9300 | 386 | 193 | 133.5 | 276 | 2 | 4 | Grid42
315 | 41 | 41 | 139603 | 21 | 4 | 4 | 70 | 12 | 100 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 400 | 167 | 352 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 185 | 22200 | 610 | 305 | 340 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45
317 | 41 | 41 | 139605 | 18 | 3 | 5 | 2.25 | 7 | 27.25 | 25.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 9 | 109 | 297 | 372 | Grid53 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 100 | 75 | 7500 | 350 | 175 | 59 | 334.5 | 1 | 5 | Grid51
319 | 41 | 41 | 139607 | 156 | 2 | 3 | 8.25 | 42.75 | 33.75 | 55.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 33 | 135 | 179 | 229 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 102 | 50 | 5100 | 304 | 152 | 84 | 204 | 2 | 3 | Grid32
321 | 41 | 41 | 139609 | 20 | 2 | 3 | 13.25 | 60.25 | 47.5 | 73 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 53 | 190 | 108 | 159 | Grid32 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 51 | 6987 | 376 | 188 | 121.5 | 133.5 | 2 | 2 | Grid22
323 | 41 | 41 | 139611 | 9 | 1 | 3 | 9 | 20.5 | 64.75 | 57.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 36 | 259 | 169 | 318 | Grid31 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 223 | 149 | 33227 | 744 | 372 | 147.5 | 243.5 | 2 | 4 | Grid42
325 | 41 | 41 | 139613 | 15 | 3 | 4 | 8.25 | 11.25 | 89.75 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 33 | 359 | 99 | 355 | Grid43 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 326 | 256 | 83456 | 1164 | 582 | 196 | 227 | 3 | 3 | Grid33
327 | 41 | 41 | 139615 | 5 | 2 | 3 | 38 | 57 | 97.5 | 95 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 152 | 390 | 20 | 172 | Grid32 | 2 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 238 | 152 | 36176 | 780 | 390 | 271 | 96 | 4 | 2 | Grid24
329 | 41 | 41 | 139617 | 42 | 3 | 5 | 44.75 | 0 | 80.75 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 179 | 323 | 332 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 144 | 68 | 9792 | 424 | 212 | 251 | 366 | 4 | 5 | Grid54
331 | 41 | 41 | 139619 | 64 | [8 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
333 | 41 | 41 | 139621 | 18 | 3 | 2 | 21 | 37 | 79.5 | 61.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 84 | 318 | 155 | 252 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 234 | 97 | 22698 | 662 | 331 | 201 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33
335 | 41 | 41 | 139623 | 34 | 4 | 5 | 48 | 13.5 | 78.5 | 68.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 192 | 314 | 125 | 346 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 122 | 221 | 26962 | 686 | 343 | 253 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34
337 | 41 | 41 | 139625 | 8 | 4 | 5 | 34.75 | 6 | 68 | 64.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 139 | 272 | 142 | 376 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 133 | 234 | 31122 | 734 | 367 | 205.5 | 259 | 3 | 4 | Grid43
339 | 41 | 41 | 139627 | 14 | 4 | 4 | 41 | 7 | 93 | 66.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 164 | 372 | 133 | 372 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 208 | 239 | 49712 | 894 | 447 | 268 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44
341 | 41 | 41 | 139629 | 19 | 4 | 3 | 45.25 | 39.75 | 100 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 181 | 400 | 100 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 219 | 141 | 30879 | 720 | 360 | 290.5 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34
343 | 41 | 41 | 139631 | 23 | 4 | 3 | 41 | 35.5 | 72.5 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 681 | classic | 30.08.2022 | 1 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 05.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 164 | 290 | 137 | 258 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 121 | 15246 | 494 | 247 | 227 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
345 | 378 | 378 | 139977 | 54 | 4 | 2 | 63.75 | 40.5 | 86.25 | 52.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 255 | 345 | 191 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 47 | 4230 | 274 | 137 | 300 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34
347 | 378 | 378 | 139981 | 12 | 3 | 3 | 17.75 | 17.75 | 35 | 27.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 71 | 140 | 289 | 329 | Grid33 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 40 | 2760 | 218 | 109 | 105.5 | 309 | 2 | 4 | Grid42
349 | 378 | 378 | 139985 | 23 | 4 | 3 | 68.5 | 44.75 | 95.75 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 274 | 383 | 174 | 221 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 47 | 5123 | 312 | 156 | 328.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35
351 | 378 | 378 | 139989 | 21 | 3 | 2 | 47.75 | 83.75 | 89.25 | 96.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 191 | 357 | 15 | 65 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 166 | 50 | 8300 | 432 | 216 | 274 | 40 | 4 | 1 | Grid14
353 | 378 | 378 | 139993 | 20 | 3 | 3 | 35.5 | 46 | 66.5 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 266 | 171 | 216 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 124 | 45 | 5580 | 338 | 169 | 204 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33
355 | 378 | 378 | 139997 | 11 | 3 | 3 | 30.25 | 43 | 64.75 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 527 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 121 | 259 | 182 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 138 | 46 | 6348 | 368 | 184 | 190 | 205 | 3 | 3 | Grid33
357 | 378 | 378 | 140001 | 46 | 2 | 2 | 29.75 | 59.25 | 73 | 72.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 119 | 292 | 109 | 163 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 173 | 54 | 9342 | 454 | 227 | 205.5 | 136 | 3 | 2 | Grid23
359 | 378 | 378 | 140005 | 14 | 2 | 2 | 24.75 | 23 | 60.75 | 32.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 99 | 243 | 270 | 308 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 144 | 38 | 5472 | 364 | 182 | 171 | 289 | 3 | 4 | Grid43
361 | 378 | 378 | 140009 | [9 empty] | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 527 | classic | 29.08.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung
363 | 378 | 378 | 140013 | 11 | 2 | 2 | 30.5 | 46.25 | 81.25 | 55.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 122 | 325 | 179 | 215 | Grid22 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 203 | 36 | 7308 | 478 | 239 | 223.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33
365 | 378 | 378 | 140017 | [9 empty] | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 527 | classic | 29.08.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung
367 | 378 | 378 | 140021 | 16 | 4 | 2 | 51.5 | 67.25 | 93.25 | 79.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 206 | 373 | 81 | 131 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 167 | 50 | 8350 | 434 | 217 | 289.5 | 106 | 4 | 2 | Grid24
369 | 378 | 378 | 140025 | 11 | 3 | 3 | 51 | 77.5 | 94.75 | 91.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 204 | 379 | 35 | 90 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 175 | 55 | 9625 | 460 | 230 | 291.5 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14
371 | 378 | 378 | 140029 | 23 | 4 | 4 | 25.25 | 36.5 | 78.25 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 313 | 154 | 254 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 212 | 100 | 21200 | 624 | 312 | 207 | 204 | 3 | 3 | Grid33
373 | 378 | 378 | 140033 | 15 | 3 | 3 | 12.5 | 47 | 86 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 50 | 344 | 168 | 212 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 294 | 44 | 12936 | 676 | 338 | 197 | 190 | 3 | 3 | Grid33
375 | 378 | 378 | 140037 | 11 | 3 | 2 | 15 | 22 | 88.5 | 31.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 60 | 354 | 274 | 312 | Grid23 | 1 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 294 | 38 | 11172 | 664 | 332 | 207 | 293 | 3 | 4 | Grid43
377 | 378 | 378 | 140041 | [9 empty] | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 527 | classic | 29.08.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten
379 | 378 | 378 | 140045 | 11 | 3 | 3 | 41.25 | 45.5 | 78.25 | 58.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 165 | 313 | 166 | 218 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 148 | 52 | 7696 | 400 | 200 | 239 | 192 | 4 | 3 | Grid34
381 | 378 | 378 | 140049 | [9 empty] | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 527 | classic | 29.08.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
383 | 378 | 378 | 140053 | 33 | 4 | 4 | 42 | 23.75 | 87 | 36 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 168 | 348 | 256 | 305 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 49 | 8820 | 458 | 229 | 258 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44
385 | 378 | 378 | 140057 | 14 | 4 | 4 | 47.5 | 9.75 | 90 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 190 | 360 | 298 | 361 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 170 | 63 | 10710 | 466 | 233 | 275 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54
387 | 378 | 378 | 140061 | [9 empty] | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand
389 | 378 | 378 | 140065 | 7 | 3 | 3 | 12 | 76.75 | 50.25 | 89.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 48 | 201 | 42 | 93 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 153 | 51 | 7803 | 408 | 204 | 124.5 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12
391 | 378 | 378 | 140069 | 22 | 3 | 3 | 15.5 | 77 | 60.75 | 89 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 62 | 243 | 44 | 92 | Grid33 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 181 | 48 | 8688 | 458 | 229 | 152.5 | 68 | 2 | 1 | Grid12
393 | 378 | 378 | 140073 | 12 | 3 | 2 | 28 | 54.5 | 64.75 | 76.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 112 | 259 | 93 | 182 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 89 | 13083 | 472 | 236 | 185.5 | 137.5 | 3 | 2 | Grid23
395 | 378 | 378 | 140077 | [9 empty] | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten
397 | 378 | 378 | 140081 | 13 | 3 | 2 | 30.25 | 57 | 70 | 74.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 121 | 280 | 103 | 172 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 159 | 69 | 10971 | 456 | 228 | 200.5 | 137.5 | 3 | 2 | Grid23
399 | 378 | 378 | 140085 | 7 | 4 | 4 | 33.25 | 35.75 | 81 | 49.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 133 | 324 | 202 | 257 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 191 | 55 | 10505 | 492 | 246 | 228.5 | 229.5 | 3 | 3 | Grid33
401 | 378 | 378 | 140089 | 18 | 3 | 4 | 33.75 | 45.5 | 78.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 135 | 313 | 152 | 218 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 178 | 66 | 11748 | 488 | 244 | 224 | 185 | 3 | 3 | Grid33
403 | 378 | 378 | 140093 | 14 | 3 | 4 | 21.25 | 26.5 | 82.5 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 85 | 330 | 244 | 294 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 245 | 50 | 12250 | 590 | 295 | 207.5 | 269 | 3 | 4 | Grid43
405 | 378 | 378 | 140097 | 12 | 3 | 4 | 37.75 | 23 | 78 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 151 | 312 | 253 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 161 | 55 | 8855 | 432 | 216 | 231.5 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43
407 | 378 | 378 | 140101 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
409 | 378 | 378 | 140105 | 10 | 3 | 2 | 12.25 | 72.75 | 50 | 87 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 49 | 200 | 52 | 109 | Grid23 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 151 | 57 | 8607 | 416 | 208 | 124.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22
411 | 378 | 378 | 140109 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
413 | 378 | 378 | 140113 | [9 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
415 | 378 | 378 | 140117 | 8 | 3 | 3 | 11.25 | 82 | 43.75 | 93 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 45 | 175 | 28 | 72 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 130 | 44 | 5720 | 348 | 174 | 110 | 50 | 2 | 1 | Grid12
417 | 378 | 378 | 140121 | 4 | 3 | 3 | 20.25 | 30 | 65.5 | 43.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 81 | 262 | 226 | 280 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 54 | 9774 | 470 | 235 | 171.5 | 253 | 3 | 4 | Grid43
419 | 378 | 378 | 140125 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
421 | 378 | 378 | 140129 | [9 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
423 | 378 | 378 | 140133 | 12 | 3 | 4 | 23.25 | 29 | 79 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 93 | 316 | 241 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 223 | 43 | 9589 | 532 | 266 | 204.5 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43
425 | 378 | 378 | 140137 | 7 | 3 | 4 | 23 | 30.75 | 73 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 92 | 292 | 218 | 277 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 200 | 59 | 11800 | 518 | 259 | 192 | 247.5 | 3 | 4 | Grid43
427 | 378 | 378 | 140141 | 9 | 4 | 3 | 24.75 | 30.75 | 70 | 44.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 99 | 280 | 221 | 277 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 56 | 10136 | 474 | 237 | 189.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43
429 | 378 | 378 | 140145 | [9 empty] | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche
431 | 378 | 378 | 140149 | [9 empty] | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung
433 | 378 | 378 | 140153 | [9 empty] | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br>
435 | 378 | 378 | 140157 | 10 | 3 | 4 | 19.5 | 35.5 | 75.5 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 78 | 302 | 200 | 258 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 224 | 58 | 12992 | 564 | 282 | 190 | 229 | 3 | 3 | Grid33
437 | 378 | 378 | 140161 | [9 empty] | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs
439 | 378 | 378 | 140165 | 23 | 4 | 3 | 26.75 | 31.5 | 77.5 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 107 | 310 | 224 | 274 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 203 | 50 | 10150 | 506 | 253 | 208.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43
441 | 378 | 378 | 140169 | 14 | 3 | 4 | 30.25 | 46 | 68 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 121 | 272 | 156 | 216 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 151 | 60 | 9060 | 422 | 211 | 196.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33
443 | 378 | 378 | 140173 | 12 | 4 | 3 | 21.25 | 23.25 | 80.5 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 85 | 322 | 255 | 307 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 237 | 52 | 12324 | 578 | 289 | 203.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43
445 | 378 | 378 | 140177 | [9 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
447 | 378 | 378 | 140181 | [9 empty] | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten
449 | 378 | 378 | 140185 | 9 | 4 | 4 | 23.25 | 44 | 70 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 93 | 280 | 164 | 224 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 187 | 60 | 11220 | 494 | 247 | 186.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33
451 | 378 | 378 | 140189 | 7 | 3 | 3 | 15.25 | 75.75 | 44 | 91 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 61 | 176 | 36 | 97 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 115 | 61 | 7015 | 352 | 176 | 118.5 | 66.5 | 2 | 1 | Grid12
453 | 378 | 378 | 140193 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
455 | 378 | 378 | 140197 | 14 | 4 | 3 | 20 | 28.25 | 65 | 41.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 80 | 260 | 233 | 287 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 180 | 54 | 9720 | 468 | 234 | 170 | 260 | 3 | 4 | Grid43
457 | 378 | 378 | 140201 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
459 | 378 | 378 | 140205 | [9 empty] | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten
461 | 378 | 378 | 140209 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
463 | 378 | 378 | 140213 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
465 | 378 | 378 | 140217 | 9 | 5 | 2 | 51.75 | 63 | 99.75 | 76 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 207 | 399 | 96 | 148 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 192 | 52 | 9984 | 488 | 244 | 303 | 122 | 4 | 2 | Grid24
467 | 378 | 378 | 140221 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
469 | 378 | 378 | 140225 | 9 | 5 | 2 | 31.25 | 37 | 89 | 51.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 125 | 356 | 193 | 252 | Grid25 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 231 | 59 | 13629 | 580 | 290 | 240.5 | 222.5 | 4 | 3 | Grid34
471 | 378 | 378 | 140229 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
473 | 378 | 378 | 140233 | 18 | 4 | 4 | 49.75 | 44.25 | 90.75 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 199 | 363 | 175 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 48 | 7872 | 424 | 212 | 281 | 199 | 4 | 3 | Grid34
475 | 378 | 378 | 140237 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
477 | 378 | 378 | 140241 | 9 | 4 | 3 | 32.5 | 26.25 | 86.25 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 130 | 345 | 241 | 295 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 215 | 54 | 11610 | 538 | 269 | 237.5 | 268 | 3 | 4 | Grid43
479 | 378 | 378 | 140245 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1
481 | 378 | 378 | 140249 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
483 | 378 | 378 | 140253 | 10 | 5 | 2 | 39.75 | 47.25 | 98 | 59.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 159 | 392 | 161 | 211 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 233 | 50 | 11650 | 566 | 283 | 275.5 | 186 | 4 | 3 | Grid34
485 | 378 | 378 | 140257 | [9 empty] | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br>
487 | 378 | 378 | 140261 | 16 | 5 | 3 | 44.75 | 46 | 93.25 | 57.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 179 | 373 | 170 | 216 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 194 | 46 | 8924 | 480 | 240 | 276 | 193 | 4 | 3 | Grid34
489 | 378 | 378 | 140265 | 9 | 5 | 3 | 49 | 46.25 | 99.75 | 59.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 196 | 399 | 163 | 215 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 203 | 52 | 10556 | 510 | 255 | 297.5 | 189 | 4 | 3 | Grid34
491 | 378 | 378 | 140269 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
493 | 378 | 378 | 140273 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
495 | 378 | 378 | 140277 | 15 | 5 | 1 | 51.25 | 83.5 | 99.75 | 96 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 205 | 399 | 16 | 66 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 194 | 50 | 9700 | 488 | 244 | 302 | 41 | 4 | 1 | Grid14
497 | 378 | 378 | 140281 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
499 | 378 | 378 | 140285 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
501 | 378 | 378 | 140289 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
503 | 378 | 378 | 140293 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
505 | 378 | 378 | 140297 | 21 | 3 | 2 | 33.5 | 47.25 | 81.5 | 63.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 527 | classic | 18.10.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 134 | 326 | 147 | 211 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 192 | 64 | 12288 | 512 | 256 | 230 | 179 | 3 | 3 | Grid33
507 | 378 | 378 | 140301 | [9 empty] | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar
509 | 378 | 378 | 140305 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
511 | 378 | 378 | 140309 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
513 | 378 | 378 | 140313 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
515 | 378 | 378 | 140317 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 527 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | 17.08.2022 | 03.10.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
517 | 331 | 331 | 144793 | 101 | 3 | 3 | 45.25 | 74.75 | 60.75 | 90.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 181 | 243 | 37 | 101 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 64 | 3968 | 252 | 126 | 212 | 69 | 3 | 1 | Grid13
519 | 331 | 331 | 144801 | 20 | 4 | 4 | 41.5 | 10.75 | 57.75 | 25.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 166 | 231 | 299 | 357 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 65 | 58 | 3770 | 246 | 123 | 198.5 | 328 | 3 | 5 | Grid53
521 | 331 | 331 | 144809 | 32 | 4 | 4 | 79.25 | 10.5 | 94.25 | 26.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 317 | 377 | 295 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 63 | 3780 | 246 | 123 | 347 | 326.5 | 5 | 5 | Grid55
523 | 331 | 331 | 144817 | 24 | 4 | 4 | 39.75 | 48 | 54.75 | 59.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 159 | 219 | 161 | 208 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 47 | 2820 | 214 | 107 | 189 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33
525 | 331 | 331 | 144825 | 41 | 3 | 5 | 77.5 | 7.5 | 93.75 | 20 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 310 | 375 | 320 | 370 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 65 | 50 | 3250 | 230 | 115 | 342.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55
527 | 331 | 331 | 144833 | 9 | 3 | 3 | 45.25 | 8 | 61.25 | 20.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 245 | 319 | 368 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 49 | 3136 | 226 | 113 | 213 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53
529 | 331 | 331 | 144841 | 11 | 4 | 5 | 34.25 | 11.5 | 45.75 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 137 | 183 | 316 | 354 | Grid54 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 46 | 38 | 1748 | 168 | 84 | 160 | 335 | 3 | 5 | Grid53
531 | 331 | 331 | 144849 | 13 | 4 | 4 | 37.25 | 46.25 | 51 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 149 | 204 | 174 | 215 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 41 | 2255 | 192 | 96 | 176.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33
533 | 331 | 331 | 144857 | 16 | 4 | 3 | 85.25 | 46.5 | 97 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 341 | 388 | 158 | 214 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 56 | 2632 | 206 | 103 | 364.5 | 186 | 5 | 3 | Grid35
535 | 331 | 331 | 144865 | 9 | 3 | 4 | 48.5 | 5.5 | 83.25 | 13.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 194 | 333 | 347 | 378 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 31 | 4309 | 340 | 170 | 263.5 | 362.5 | 4 | 5 | Grid54
537 | 331 | 331 | 144873 | 18 | 4 | 4 | 70.25 | 70.75 | 92.25 | 78 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 281 | 369 | 88 | 117 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 29 | 2552 | 234 | 117 | 325 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25
539 | 331 | 331 | 144881 | 20 | 3 | 4 | 33 | 42.75 | 51.75 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 132 | 207 | 179 | 229 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 50 | 3750 | 250 | 125 | 169.5 | 204 | 3 | 3 | Grid33
541 | 331 | 331 | 144889 | 10 | 2 | 3 | 43 | 47.5 | 57.25 | 55.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 172 | 229 | 178 | 210 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 32 | 1824 | 178 | 89 | 200.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33
543 | 331 | 331 | 144897 | 21 | 4 | 4 | 66.75 | 49.5 | 92.25 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 267 | 369 | 166 | 202 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 36 | 3672 | 276 | 138 | 318 | 184 | 4 | 3 | Grid34
545 | 331 | 331 | 144905 | 40 | 3 | 2 | 75.25 | 46.5 | 94.5 | 54.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 301 | 378 | 182 | 214 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 32 | 2464 | 218 | 109 | 339.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35
547 | 331 | 331 | 144913 | 19 | 4 | 4 | 82.5 | 9.25 | 93.75 | 18.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 330 | 375 | 327 | 363 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 45 | 36 | 1620 | 162 | 81 | 352.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55
549 | 331 | 331 | 144921 | 15 | 3 | 4 | 38 | 14.25 | 56.5 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 152 | 226 | 306 | 343 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 74 | 37 | 2738 | 222 | 111 | 189 | 324.5 | 3 | 5 | Grid53
551 | 331 | 331 | 144929 | 7 | 3 | 4 | 43.75 | 80 | 60.75 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 175 | 243 | 43 | 80 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 37 | 2516 | 210 | 105 | 209 | 61.5 | 3 | 1 | Grid13
553 | 331 | 331 | 144937 | 15 | 2 | 2 | 36.5 | 81.25 | 50.25 | 89.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 146 | 201 | 43 | 75 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 173.5 | 59 | 3 | 1 | Grid13
555 | 331 | 331 | 144945 | 25 | 5 | 4 | 81.5 | 7.5 | 93.5 | 17.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 326 | 374 | 329 | 370 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 48 | 41 | 1968 | 178 | 89 | 350 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
557 | 331 | 331 | 144953 | 41 | 4 | 4 | 47 | 46.25 | 59.25 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 188 | 237 | 180 | 215 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 35 | 1715 | 168 | 84 | 212.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
559 | 331 | 331 | 144961 | 25 | 3 | 3 | 49.25 | 10 | 58.25 | 35.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 197 | 233 | 258 | 360 | Grid33 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 36 | 102 | 3672 | 276 | 138 | 215 | 309 | 3 | 4 | Grid43
561 | 331 | 331 | 144969 | 27 | 3 | 3 | 36.5 | 82.25 | 52.25 | 89.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 146 | 209 | 42 | 71 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 177.5 | 56.5 | 3 | 1 | Grid13
563 | 331 | 331 | 144977 | 16 | 5 | 4 | 36.25 | 47.25 | 55.25 | 57.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 145 | 221 | 170 | 211 | Grid45 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 41 | 3116 | 234 | 117 | 183 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33
565 | 331 | 331 | 144985 | 16 | 2 | 2 | 33.5 | 78.5 | 45.5 | 87.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 182 | 49 | 86 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 48 | 37 | 1776 | 170 | 85 | 158 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12
567 | 331 | 331 | 144993 | 18 | 2 | 3 | 28.75 | 79.25 | 42.75 | 87.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 115 | 171 | 50 | 83 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 33 | 1848 | 178 | 89 | 143 | 66.5 | 2 | 1 | Grid12
569 | 331 | 331 | 145001 | 32 | 3 | 4 | 79.25 | 7 | 93 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 317 | 372 | 336 | 372 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 55 | 36 | 1980 | 182 | 91 | 344.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55
571 | 331 | 331 | 145009 | 36 | 4 | 4 | 40.25 | 45.5 | 57.25 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 161 | 229 | 166 | 218 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 52 | 3536 | 240 | 120 | 195 | 192 | 3 | 3 | Grid33
573 | 331 | 331 | 145017 | 15 | 2 | 2 | 26.25 | 80.5 | 63 | 85.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 105 | 252 | 59 | 78 | Grid22 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 147 | 19 | 2793 | 332 | 166 | 178.5 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13
575 | 331 | 331 | 145025 | 16 | 5 | 5 | 86.25 | 5.25 | 95.5 | 12.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 345 | 382 | 350 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 29 | 1073 | 132 | 66 | 363.5 | 364.5 | 5 | 5 | Grid55
577 | 331 | 331 | 145033 | 17 | 3 | 4 | 28.25 | 69.5 | 38.5 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 113 | 154 | 97 | 122 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 25 | 1025 | 132 | 66 | 133.5 | 109.5 | 2 | 2 | Grid22
579 | 331 | 331 | 145041 | 200 | 3 | 4 | 39.75 | 38.25 | 62.25 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 159 | 249 | 155 | 247 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 92 | 8280 | 364 | 182 | 204 | 201 | 3 | 3 | Grid33
581 | 331 | 331 | 145049 | 21 | 3 | 2 | 82 | 12 | 89.25 | 17.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 328 | 357 | 331 | 352 | Grid23 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 21 | 609 | 100 | 50 | 342.5 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55
583 | 331 | 331 | 145057 | 38 | 3 | 2 | 30.5 | 76.5 | 45 | 84 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 122 | 180 | 64 | 94 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 58 | 30 | 1740 | 176 | 88 | 151 | 79 | 2 | 2 | Grid22
585 | 331 | 331 | 145065 | 10 | 4 | 5 | 43.75 | 27.5 | 58 | 42 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 232 | 232 | 290 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 58 | 3306 | 230 | 115 | 203.5 | 261 | 3 | 4 | Grid43
587 | 331 | 331 | 145073 | 17 | 5 | 3 | 40.25 | 36.75 | 55 | 52.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 161 | 220 | 189 | 253 | Grid35 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 64 | 3776 | 246 | 123 | 190.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33
589 | 331 | 331 | 145081 | 12 | 5 | 4 | 54.25 | 23.75 | 71.25 | 41.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 217 | 285 | 233 | 305 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 72 | 4896 | 280 | 140 | 251 | 269 | 4 | 4 | Grid44
591 | 331 | 331 | 145089 | 38 | 4 | 4 | 54 | 33 | 73.25 | 47.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 216 | 293 | 209 | 268 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 59 | 4543 | 272 | 136 | 254.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34
593 | 331 | 331 | 145097 | 12 | 5 | 5 | 60.5 | 41.5 | 69.75 | 51.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 242 | 279 | 194 | 234 | Grid55 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 37 | 40 | 1480 | 154 | 77 | 260.5 | 214 | 4 | 3 | Grid34
595 | 331 | 331 | 145105 | 14 | 4 | 4 | 41.25 | 37.5 | 61.25 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 165 | 245 | 154 | 250 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 96 | 7680 | 352 | 176 | 205 | 202 | 3 | 3 | Grid33
597 | 331 | 331 | 145113 | 10 | 3 | 5 | 46.25 | 15.5 | 62.75 | 23.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 185 | 251 | 306 | 338 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 32 | 2112 | 196 | 98 | 218 | 322 | 3 | 5 | Grid53
599 | 331 | 331 | 145121 | 21 | 5 | 2 | 40.5 | 47 | 58.25 | 61 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 162 | 233 | 156 | 212 | Grid25 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 71 | 56 | 3976 | 254 | 127 | 197.5 | 184 | 3 | 3 | Grid33
601 | 331 | 331 | 145129 | 12 | 4 | 3 | 80.75 | 9 | 93.75 | 18.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 323 | 375 | 326 | 364 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 349 | 345 | 5 | 5 | Grid55
603 | 331 | 331 | 145137 | 24 | 4 | 3 | 52 | 80.5 | 95.25 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 208 | 381 | 39 | 78 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 173 | 39 | 6747 | 424 | 212 | 294.5 | 58.5 | 4 | 1 | Grid14
605 | 331 | 331 | 145145 | 22 | 4 | 2 | 34.5 | 81.25 | 78.5 | 90.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 138 | 314 | 38 | 75 | Grid24 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 176 | 37 | 6512 | 426 | 213 | 226 | 56.5 | 3 | 1 | Grid13
607 | 331 | 331 | 145153 | 31 | 3 | 2 | 35.25 | 12 | 66 | 20.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 141 | 264 | 319 | 352 | Grid23 | 2 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 123 | 33 | 4059 | 312 | 156 | 202.5 | 335.5 | 3 | 5 | Grid53
609 | 331 | 331 | 145161 | 12 | 4 | 2 | 43.5 | 79.5 | 80.75 | 87.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 174 | 323 | 51 | 82 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 149 | 31 | 4619 | 360 | 180 | 248.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14
611 | 331 | 331 | 145169 | 22 | 3 | 2 | 58.75 | 81.25 | 84 | 88 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 235 | 336 | 48 | 75 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 27 | 2727 | 256 | 128 | 285.5 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14
613 | 331 | 331 | 145177 | 83 | 4 | 4 | 78 | 8.25 | 97.25 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 312 | 389 | 336 | 367 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 77 | 31 | 2387 | 216 | 108 | 350.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55
615 | 331 | 331 | 145185 | 13 | 3 | 2 | 46.75 | 10.75 | 75 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 187 | 300 | 336 | 357 | Grid23 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 113 | 21 | 2373 | 268 | 134 | 243.5 | 346.5 | 4 | 5 | Grid54
617 | 331 | 331 | 145193 | 11 | 5 | 2 | 80.75 | 47.5 | 95.25 | 52.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 323 | 381 | 191 | 210 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 19 | 1102 | 154 | 77 | 352 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
619 | 331 | 331 | 145201 | 14 | 4 | 5 | 62.25 | 48.5 | 96.25 | 55.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 249 | 385 | 178 | 206 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 28 | 3808 | 328 | 164 | 317 | 192 | 4 | 3 | Grid34
621 | 331 | 331 | 145209 | 19 | 3 | 2 | 45 | 81.5 | 96.25 | 90.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 180 | 385 | 38 | 74 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 205 | 36 | 7380 | 482 | 241 | 282.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14
623 | 331 | 331 | 145217 | 52 | 4 | 4 | 42.25 | 42.5 | 59.25 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 169 | 237 | 183 | 230 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 47 | 3196 | 230 | 115 | 203 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
625 | 331 | 331 | 145225 | 16 | 4 | 2 | 45.25 | 80.5 | 66.25 | 87.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 265 | 50 | 78 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 28 | 2352 | 224 | 112 | 223 | 64 | 3 | 1 | Grid13
627 | 331 | 331 | 145233 | 18 | 5 | 4 | 74.5 | 48.5 | 100 | 55.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 298 | 400 | 177 | 206 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 29 | 2958 | 262 | 131 | 349 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35
629 | 331 | 331 | 145241 | 14 | 4 | 4 | 65.25 | 46.25 | 99.5 | 53.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 261 | 398 | 186 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 29 | 3973 | 332 | 166 | 329.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
631 | 331 | 331 | 145249 | 1380 | 5 | 4 | 84.5 | 11.25 | 99.75 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 338 | 399 | 312 | 355 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 61 | 43 | 2623 | 208 | 104 | 368.5 | 333.5 | 5 | 5 | Grid55
633 | 331 | 331 | 145257 | 67 | 3 | 3 | 52.5 | 46.5 | 68.75 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 210 | 275 | 179 | 214 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 35 | 2275 | 200 | 100 | 242.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34
635 | 331 | 331 | 145265 | 8 | 2 | 2 | 32.5 | 81.25 | 90 | 89.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 130 | 360 | 42 | 75 | Grid22 | 2 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 230 | 33 | 7590 | 526 | 263 | 245 | 58.5 | 4 | 1 | Grid14
637 | 331 | 331 | 145273 | 14 | 5 | 3 | 54.25 | 32.5 | 100 | 39.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 217 | 400 | 241 | 270 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 183 | 29 | 5307 | 424 | 212 | 308.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44
639 | 331 | 331 | 145281 | 58 | 4 | 4 | 60.25 | 35.5 | 71.25 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 241 | 285 | 234 | 258 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 24 | 1056 | 136 | 68 | 263 | 246 | 4 | 4 | Grid44
641 | 331 | 331 | 145289 | 16 | 4 | 4 | 81.5 | 27.5 | 100 | 33.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 326 | 400 | 266 | 290 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 74 | 24 | 1776 | 196 | 98 | 363 | 278 | 5 | 4 | Grid45
643 | 331 | 331 | 145297 | 24 | 4 | 4 | 63.5 | 32.5 | 85 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 254 | 340 | 232 | 270 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 38 | 3268 | 248 | 124 | 297 | 251 | 4 | 4 | Grid44
645 | 331 | 331 | 145305 | 17 | 3 | 4 | 56.25 | 52.5 | 73 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 225 | 292 | 156 | 190 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 67 | 34 | 2278 | 202 | 101 | 258.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34
647 | 331 | 331 | 145313 | 8 | 4 | 4 | 69.5 | 17 | 87.75 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 278 | 351 | 288 | 332 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 44 | 3212 | 234 | 117 | 314.5 | 310 | 4 | 4 | Grid44
649 | 331 | 331 | 145321 | 117 | 3 | 2 | 60.5 | 61.5 | 99.25 | 71.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 242 | 397 | 113 | 154 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 155 | 41 | 6355 | 392 | 196 | 319.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25
651 | 331 | 331 | 145329 | 25 | 3 | 2 | 39.5 | 48 | 62.75 | 66.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 158 | 251 | 134 | 208 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 74 | 6882 | 334 | 167 | 204.5 | 171 | 3 | 3 | Grid33
653 | 331 | 331 | 145337 | 20 | 2 | 4 | 48.75 | 87.5 | 99.75 | 100 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 195 | 399 | 0 | 50 | Grid42 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 204 | 50 | 10200 | 508 | 254 | 297 | 25 | 4 | 1 | Grid14
655 | 331 | 331 | 145345 | 13 | 4 | 4 | 81.5 | 9 | 99.25 | 19.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 326 | 397 | 323 | 364 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 361.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55
657 | 331 | 331 | 145353 | 10 | 4 | 5 | 77.25 | 10.25 | 98 | 21.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 309 | 392 | 314 | 359 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 45 | 3735 | 256 | 128 | 350.5 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55
659 | 331 | 331 | 145361 | 24 | 4 | 4 | 83.25 | 44.5 | 99 | 52.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 333 | 396 | 189 | 222 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 33 | 2079 | 192 | 96 | 364.5 | 205.5 | 5 | 3 | Grid35
661 | 331 | 331 | 145369 | 8 | 4 | 4 | 77.25 | 0.5 | 100 | 16.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 309 | 400 | 334 | 398 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 91 | 64 | 5824 | 310 | 155 | 354.5 | 366 | 5 | 5 | Grid55
663 | 331 | 331 | 145377 | 9 | 4 | 4 | 41.5 | 45.75 | 74.25 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 166 | 297 | 167 | 217 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 50 | 6550 | 362 | 181 | 231.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33
665 | 331 | 331 | 145385 | 9 | 4 | 4 | 31 | 71.75 | 100 | 80.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 124 | 400 | 77 | 113 | Grid44 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 276 | 36 | 9936 | 624 | 312 | 262 | 95 | 4 | 2 | Grid24
667 | 331 | 331 | 145393 | 13 | 5 | 4 | 66.25 | 44.5 | 98.5 | 50.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 265 | 394 | 198 | 222 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 24 | 3096 | 306 | 153 | 329.5 | 210 | 5 | 3 | Grid35
669 | 331 | 331 | 145401 | 13 | 5 | 3 | 74.25 | 45.25 | 99.5 | 56.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 297 | 398 | 175 | 219 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 44 | 4444 | 290 | 145 | 347.5 | 197 | 5 | 3 | Grid35
671 | 331 | 331 | 145409 | 432 | 4 | 4 | 8 | 26 | 25.5 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 32 | 102 | 280 | 296 | Grid44 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 70 | 16 | 1120 | 172 | 86 | 67 | 288 | 1 | 4 | Grid41
673 | 331 | 331 | 145417 | 9 | 4 | 5 | 82.5 | 48.75 | 97 | 54.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 330 | 388 | 182 | 205 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 58 | 23 | 1334 | 162 | 81 | 359 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35
675 | 331 | 331 | 145425 | 27 | 3 | 3 | 8.5 | 82.5 | 23.5 | 86 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 34 | 94 | 56 | 70 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 14 | 840 | 148 | 74 | 64 | 63 | 1 | 1 | Grid11
677 | 331 | 331 | 145433 | 13 | 4 | 3 | 16.5 | 78.5 | 37.25 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 66 | 149 | 62 | 86 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 24 | 1992 | 214 | 107 | 107.5 | 74 | 2 | 1 | Grid12
679 | 331 | 331 | 145441 | 27 | 4 | 5 | 33.75 | 7.5 | 64.5 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 135 | 258 | 344 | 370 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 123 | 26 | 3198 | 298 | 149 | 196.5 | 357 | 3 | 5 | Grid53
681 | 331 | 331 | 145449 | 7 | 4 | 5 | 52.25 | 31.75 | 74.25 | 39.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 209 | 297 | 242 | 273 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 88 | 31 | 2728 | 238 | 119 | 253 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44
683 | 331 | 331 | 145457 | 9 | 3 | 4 | 42.5 | 70.25 | 89 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 170 | 356 | 97 | 119 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 22 | 4092 | 416 | 208 | 263 | 108 | 4 | 2 | Grid24
685 | 331 | 331 | 145465 | 8 | 3 | 3 | 27 | 46.5 | 54.25 | 53.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 108 | 217 | 186 | 214 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 109 | 28 | 3052 | 274 | 137 | 162.5 | 200 | 3 | 3 | Grid33
687 | 331 | 331 | 145473 | 29 | 2 | 3 | 51.25 | 47.5 | 77.25 | 60.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 548 | classic | 08.09.2022 | 2 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 205 | 309 | 159 | 210 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 104 | 51 | 5304 | 310 | 155 | 257 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34
689 | 343 | 343 | 152361 | 371 | 4 | 3 | 86.75 | 41.5 | 95 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 347 | 380 | 110 | 234 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 124 | 4092 | 314 | 157 | 363.5 | 172 | 5 | 3 | Grid35
691 | 343 | 343 | 152371 | 46 | 3 | 4 | 41 | 51.5 | 49.25 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 164 | 197 | 0 | 194 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 33 | 194 | 6402 | 454 | 227 | 180.5 | 97 | 3 | 2 | Grid23
693 | 343 | 343 | 152381 | 72 | 5 | 4 | 98 | 33 | 99.25 | 67.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 392 | 397 | 129 | 268 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 5 | 139 | 695 | 288 | 144 | 394.5 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35
695 | 343 | 343 | 152391 | 73 | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 99.5 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 0 | 398 | 269 | 397 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 398 | 128 | 50944 | 1052 | 526 | 199 | 333 | 3 | 5 | Grid53
697 | 343 | 343 | 152401 | 40 | 2 | 2 | 25.75 | 12.5 | 33 | 36.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 132 | 253 | 350 | Grid22 | 2 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 97 | 2813 | 252 | 126 | 117.5 | 301.5 | 2 | 4 | Grid42
699 | 343 | 343 | 152411 | 29 | 3 | 3 | 44.75 | 12.75 | 100 | 45 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 179 | 400 | 220 | 349 | Grid33 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 221 | 129 | 28509 | 700 | 350 | 289.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44
701 | 343 | 343 | 152421 | 56 | 4 | 4 | 79.25 | 13.25 | 99.5 | 77.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 398 | 91 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 256 | 20736 | 674 | 337 | 357.5 | 219 | 5 | 3 | Grid35
703 | 343 | 343 | 152431 | 28 | 3 | 2 | 59.75 | 67.5 | 74 | 99.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 239 | 296 | 1 | 130 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 129 | 7353 | 372 | 186 | 267.5 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14
705 | 343 | 343 | 152441 | 114 | 5 | 4 | 72 | 0 | 100 | 46.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 | Ausgangspunkt zur Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit: bezugnehmend auf das eigene berufliche Umfeld | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 288 | 400 | 215 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 185 | 20720 | 594 | 297 | 344 | 307.5 | 5 | 4 | Grid45
707 | 343 | 343 | 152451 | 34 | 3 | 3 | 65.75 | 62.25 | 73.5 | 97.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 263 | 294 | 10 | 151 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 31 | 141 | 4371 | 344 | 172 | 278.5 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24
709 | 343 | 343 | 152461 | 32 | 5 | 3 | 0 | 16 | 100 | 52.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 0 | 400 | 190 | 336 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 400 | 146 | 58400 | 1092 | 546 | 200 | 263 | 3 | 4 | Grid43
711 | 343 | 343 | 152471 | 25 | 5 | 3 | 79 | 92.5 | 100 | 99.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 316 | 400 | 1 | 30 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 29 | 2436 | 226 | 113 | 358 | 15.5 | 5 | 1 | Grid15
713 | 343 | 343 | 152481 | 43 | 2 | 4 | 58.5 | 82.25 | 88.25 | 88 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 234 | 353 | 48 | 71 | Grid42 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 119 | 23 | 2737 | 284 | 142 | 293.5 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14
715 | 343 | 343 | 152491 | 13 | 3 | 4 | 24.25 | 1 | 28.5 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 114 | 217 | 396 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 17 | 179 | 3043 | 392 | 196 | 105.5 | 306.5 | 2 | 4 | Grid42
717 | 343 | 343 | 152501 | 56 | 3 | 3 | 42.25 | 50.5 | 46 | 86.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 169 | 184 | 53 | 198 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 15 | 145 | 2175 | 320 | 160 | 176.5 | 125.5 | 3 | 2 | Grid23
719 | 343 | 343 | 152511 | 78 | 3 | 3 | 90.5 | 38 | 98.75 | 81.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 362 | 395 | 75 | 248 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 173 | 5709 | 412 | 206 | 378.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
721 | 343 | 343 | 152521 | 36 | 3 | 4 | 26.25 | 11.5 | 30 | 26.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 105 | 120 | 293 | 354 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 15 | 61 | 915 | 152 | 76 | 112.5 | 323.5 | 2 | 5 | Grid52
723 | 343 | 343 | 152531 | 27 | 3 | 4 | 60.5 | 75.5 | 90.75 | 91.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 242 | 363 | 35 | 98 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 121 | 63 | 7623 | 368 | 184 | 302.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14
725 | 343 | 343 | 152541 | 32 | 3 | 2 | 65.25 | 50.25 | 68.75 | 83.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 275 | 66 | 199 | Grid23 | 4 | 4 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 14 | 133 | 1862 | 294 | 147 | 268 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24
727 | 343 | 343 | 152551 | 36 | [8 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
729 | 343 | 343 | 152561 | 15 | [8 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
731 | 343 | 343 | 152571 | 106 | [8 empty] | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 | Es liegen mir keine Informationen bzw. Erfahrungsberichte zu diesem Thema vor | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand
733 | 343 | 343 | 152581 | 42 | 4 | 2 | 38.5 | 50.5 | 100 | 99.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 154 | 400 | 2 | 198 | Grid24 | 2 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 246 | 196 | 48216 | 884 | 442 | 277 | 100 | 4 | 2 | Grid24
735 | 343 | 343 | 152591 | 41 | 4 | 3 | 98 | 36.25 | 100 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 392 | 400 | 152 | 255 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 8 | 103 | 824 | 222 | 111 | 396 | 203.5 | 5 | 3 | Grid35
737 | 343 | 343 | 152601 | 28 | [8 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 | Keine näheren Kenntnisse
739 | 343 | 343 | 152611 | 29 | 2 | 5 | 26.25 | 0.25 | 99 | 15.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 105 | 396 | 337 | 399 | Grid52 | 2 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 291 | 62 | 18042 | 706 | 353 | 250.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54
741 | 343 | 343 | 152621 | 113 | 4 | 2 | 64.75 | 58.25 | 93 | 82.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 259 | 372 | 69 | 167 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 113 | 98 | 11074 | 422 | 211 | 315.5 | 118 | 4 | 2 | Grid24
743 | 343 | 343 | 152631 | 24 | 4 | 2 | 73.25 | 61.75 | 100 | 78.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 293 | 400 | 86 | 153 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 107 | 67 | 7169 | 348 | 174 | 346.5 | 119.5 | 5 | 2 | Grid25
745 | 343 | 343 | 152641 | 50 | 4 | 2 | 52.75 | 12.75 | 92.75 | 46 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 211 | 371 | 216 | 349 | Grid24 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 160 | 133 | 21280 | 586 | 293 | 291 | 282.5 | 4 | 4 | Grid44
747 | 343 | 343 | 152651 | 422 | 4 | 2 | 1.25 | 90.75 | 89.75 | 99 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 5 | 359 | 4 | 37 | Grid24 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 354 | 33 | 11682 | 774 | 387 | 182 | 20.5 | 3 | 1 | Grid13
749 | 343 | 343 | 152661 | 21 | [8 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
751 | 343 | 343 | 152671 | 25 | 4 | 3 | 72.5 | 0 | 100 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 290 | 400 | 0 | 400 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 110 | 400 | 44000 | 1020 | 510 | 345 | 200 | 5 | 3 | Grid35
753 | 343 | 343 | 152681 | 18 | 4 | 3 | 80.25 | 64.25 | 92.75 | 94.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 321 | 371 | 23 | 143 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 50 | 120 | 6000 | 340 | 170 | 346 | 83 | 5 | 2 | Grid25
755 | 343 | 343 | 152691 | 45 | 5 | 2 | 50.25 | 86.75 | 98.75 | 99 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 201 | 395 | 4 | 53 | Grid25 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 49 | 9506 | 486 | 243 | 298 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14
757 | 343 | 343 | 152701 | 115 | 5 | 5 | 80.25 | 0.5 | 99.5 | 26 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 321 | 398 | 296 | 398 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 102 | 7854 | 358 | 179 | 359.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55
759 | 343 | 343 | 152711 | 27 | 5 | 5 | 61 | 3.75 | 87.75 | 59.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 244 | 351 | 163 | 385 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 222 | 23754 | 658 | 329 | 297.5 | 274 | 4 | 4 | Grid44
761 | 343 | 343 | 152721 | 21 | 4 | 4 | 52.25 | 24.75 | 86.25 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 209 | 345 | 111 | 301 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 190 | 25840 | 652 | 326 | 277 | 206 | 4 | 3 | Grid34
763 | 343 | 343 | 152731 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
765 | 343 | 343 | 152741 | 19 | 5 | 4 | 94.5 | 33.25 | 99.25 | 59.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 378 | 397 | 163 | 267 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 19 | 104 | 1976 | 246 | 123 | 387.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35
767 | 343 | 343 | 152751 | 71 | 4 | 3 | 23.5 | 36.5 | 85.25 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 94 | 341 | 146 | 254 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 247 | 108 | 26676 | 710 | 355 | 217.5 | 200 | 3 | 3 | Grid33
769 | 343 | 343 | 152761 | 47 | 2 | 2 | 93.5 | 80 | 99.5 | 100 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 374 | 398 | 0 | 80 | Grid22 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 24 | 80 | 1920 | 208 | 104 | 386 | 40 | 5 | 1 | Grid15
771 | 343 | 343 | 152771 | 22 | 4 | 3 | 90.5 | 81.5 | 99.75 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 362 | 399 | 0 | 74 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 74 | 2738 | 222 | 111 | 380.5 | 37 | 5 | 1 | Grid15
773 | 343 | 343 | 152781 | 68 | 3 | 2 | 59 | 60.75 | 98.75 | 99 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 | Chance zur Nutzung von Synergieeffekten | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 236 | 395 | 4 | 157 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 159 | 153 | 24327 | 624 | 312 | 315.5 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24
775 | 343 | 343 | 152791 | 60 | 5 | 1 | 94 | 90.5 | 99.25 | 99.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 376 | 397 | 1 | 38 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 21 | 37 | 777 | 116 | 58 | 386.5 | 19.5 | 5 | 1 | Grid15
777 | 343 | 343 | 152801 | 89 | 3 | 3 | 0.25 | 11 | 73 | 46.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 1 | 292 | 213 | 356 | Grid33 | 1 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 291 | 143 | 41613 | 868 | 434 | 146.5 | 284.5 | 2 | 4 | Grid42
779 | 343 | 343 | 152811 | 42 | 4 | 1 | 51 | 57.25 | 63.75 | 84.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 204 | 255 | 62 | 171 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 109 | 5559 | 320 | 160 | 229.5 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23
781 | 343 | 343 | 152821 | 26 | 4 | 1 | 59.75 | 68.25 | 71.5 | 99.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 239 | 286 | 2 | 127 | Grid14 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 47 | 125 | 5875 | 344 | 172 | 262.5 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14
783 | 343 | 343 | 152831 | 53 | 3 | 3 | 36.25 | 66 | 69 | 83.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 145 | 276 | 67 | 136 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 131 | 69 | 9039 | 400 | 200 | 210.5 | 101.5 | 3 | 2 | Grid23
785 | 343 | 343 | 152841 | 76 | 1 | 4 | 26.5 | 91.75 | 62.75 | 99.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 106 | 251 | 2 | 33 | Grid41 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 145 | 31 | 4495 | 352 | 176 | 178.5 | 17.5 | 3 | 1 | Grid13
787 | 343 | 343 | 152851 | 23 | 2 | 1 | 17 | 93.25 | 53.75 | 99.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 68 | 215 | 1 | 27 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 147 | 26 | 3822 | 346 | 173 | 141.5 | 14 | 2 | 1 | Grid12
789 | 343 | 343 | 152861 | 16 | 4 | 1 | 37.5 | 47 | 50.5 | 98.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 150 | 202 | 5 | 212 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 207 | 10764 | 518 | 259 | 176 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23
791 | 343 | 343 | 152871 | 41 | 4 | 3 | 26.75 | 29.5 | 34.5 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 107 | 138 | 136 | 282 | Grid34 | 2 | 2 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 146 | 4526 | 354 | 177 | 122.5 | 209 | 2 | 3 | Grid32
793 | 343 | 343 | 152881 | 23 | 2 | 1 | 10.5 | 84 | 53 | 100 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 42 | 212 | 0 | 64 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 170 | 64 | 10880 | 468 | 234 | 127 | 32 | 2 | 1 | Grid12
795 | 343 | 343 | 152891 | 14 | [8 empty] | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
797 | 343 | 343 | 152901 | 16 | 1 | 1 | 0 | 83.75 | 23.5 | 100 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 94 | 0 | 65 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 94 | 65 | 6110 | 318 | 159 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11
799 | 343 | 343 | 152911 | 38 | 4 | 1 | 14 | 90.25 | 60.25 | 99.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 56 | 241 | 2 | 39 | Grid14 | 1 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 185 | 37 | 6845 | 444 | 222 | 148.5 | 20.5 | 2 | 1 | Grid12
801 | 343 | 343 | 152921 | 31 | 3 | 3 | 12 | 79.25 | 54.25 | 99.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 217 | 1 | 83 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 169 | 82 | 13858 | 502 | 251 | 132.5 | 42 | 2 | 1 | Grid12
803 | 343 | 343 | 152931 | 22 | 3 | 3 | 0.25 | 79 | 53 | 99.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 1 | 212 | 1 | 84 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 211 | 83 | 17513 | 588 | 294 | 106.5 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12
805 | 343 | 343 | 152941 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
807 | 343 | 343 | 152951 | 6 | [8 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
809 | 343 | 343 | 152961 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
811 | 343 | 343 | 152971 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
813 | 343 | 343 | 152981 | 12 | [8 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
815 | 343 | 343 | 152991 | 16 | 4 | 4 | 89.5 | 0 | 100 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 358 | 400 | 169 | 400 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 42 | 231 | 9702 | 546 | 273 | 379 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45
817 | 343 | 343 | 153001 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
819 | 343 | 343 | 153011 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
821 | 343 | 343 | 153021 | 142 | [8 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1
823 | 343 | 343 | 153031 | 64 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 50.25 | 20.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 201 | 317 | 396 | Grid42 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 199 | 79 | 15721 | 556 | 278 | 101.5 | 356.5 | 2 | 5 | Grid52
825 | 343 | 343 | 153041 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
827 | 343 | 343 | 153051 | 9 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
829 | 343 | 343 | 153061 | 45 | 3 | 3 | 27.5 | 37.5 | 39.75 | 90.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 110 | 159 | 38 | 250 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 212 | 10388 | 522 | 261 | 134.5 | 144 | 2 | 2 | Grid22
831 | 343 | 343 | 153071 | 47 | 5 | 4 | 89.75 | 11.5 | 99.75 | 71.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 359 | 399 | 114 | 354 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 40 | 240 | 9600 | 560 | 280 | 379 | 234 | 5 | 3 | Grid35
833 | 343 | 343 | 153081 | 17 | 3 | 3 | 17.5 | 49.25 | 56 | 85.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 70 | 224 | 57 | 203 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 154 | 146 | 22484 | 600 | 300 | 147 | 130 | 2 | 2 | Grid22
835 | 343 | 343 | 153091 | 12 | [8 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
837 | 343 | 343 | 153101 | 21 | [8 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
839 | 343 | 343 | 153111 | 20 | [8 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
841 | 343 | 343 | 153121 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
843 | 343 | 343 | 153131 | 17 | 2 | 1 | 0 | 91.25 | 55.5 | 99.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 0 | 222 | 2 | 35 | Grid12 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 222 | 33 | 7326 | 510 | 255 | 111 | 18.5 | 2 | 1 | Grid12
845 | 343 | 343 | 153141 | 18 | 4 | 5 | 81.75 | 0 | 100 | 28 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 327 | 400 | 288 | 400 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 112 | 8176 | 370 | 185 | 363.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
847 | 343 | 343 | 153151 | 26 | [8 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
849 | 343 | 343 | 153161 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
851 | 343 | 343 | 153171 | 56 | 3 | 5 | 0.25 | 0 | 100 | 30.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 1 | 400 | 277 | 400 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 399 | 123 | 49077 | 1044 | 522 | 200.5 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53
853 | 343 | 343 | 153181 | 12 | 4 | 5 | 0.75 | 0.5 | 100 | 9.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 3 | 400 | 363 | 398 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 397 | 35 | 13895 | 864 | 432 | 201.5 | 380.5 | 3 | 5 | Grid53
855 | 343 | 343 | 153191 | 9 | [8 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
857 | 343 | 343 | 153201 | 6 | [8 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
859 | 343 | 343 | 153211 | 22 | [8 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 536 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 | 17.08.2022 | 22.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
861 | 351 | 351 | 153221 | 52 | 3 | 3 | 33.5 | 30 | 40.5 | 36 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 134 | 162 | 256 | 280 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 24 | 672 | 104 | 52 | 148 | 268 | 2 | 4 | Grid42
863 | 351 | 351 | 153233 | 10 | 3 | 4 | 36.5 | 44 | 47 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 146 | 188 | 198 | 224 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 42 | 26 | 1092 | 136 | 68 | 167 | 211 | 3 | 3 | Grid33
865 | 351 | 351 | 153245 | 22 | 4 | 3 | 55.5 | 53.25 | 62 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 222 | 248 | 153 | 187 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 26 | 34 | 884 | 120 | 60 | 235 | 170 | 3 | 3 | Grid33
867 | 351 | 351 | 153257 | 22 | 3 | 4 | 20.25 | 65 | 28 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 81 | 112 | 114 | 140 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 26 | 806 | 114 | 57 | 96.5 | 127 | 2 | 2 | Grid22
869 | 351 | 351 | 153269 | 12 | 4 | 4 | 39.25 | 69 | 46.25 | 74.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 185 | 102 | 124 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 22 | 616 | 100 | 50 | 171 | 113 | 3 | 2 | Grid23
871 | 351 | 351 | 153281 | 9 | 4 | 3 | 24.5 | 61.25 | 37 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 148 | 130 | 155 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 25 | 1250 | 150 | 75 | 123 | 142.5 | 2 | 2 | Grid22
873 | 351 | 351 | 153293 | 14 | 3 | 4 | 52.5 | 19 | 59.75 | 28.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 210 | 239 | 287 | 324 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 37 | 1073 | 132 | 66 | 224.5 | 305.5 | 3 | 4 | Grid43
875 | 351 | 351 | 153305 | 6 | 3 | 3 | 38.75 | 36.25 | 49 | 43.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 155 | 196 | 227 | 255 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 28 | 1148 | 138 | 69 | 175.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43
877 | 351 | 351 | 153317 | 8 | 3 | 4 | 56.5 | 46.75 | 74.75 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 226 | 299 | 169 | 213 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 44 | 3212 | 234 | 117 | 262.5 | 191 | 4 | 3 | Grid34
879 | 351 | 351 | 153329 | 12 | 3 | 4 | 43 | 39.75 | 49.25 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 172 | 197 | 208 | 241 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 25 | 33 | 825 | 116 | 58 | 184.5 | 224.5 | 3 | 3 | Grid33
881 | 351 | 351 | 153341 | 7 | 3 | 4 | 32 | 49 | 41 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 128 | 164 | 166 | 204 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 38 | 1368 | 148 | 74 | 146 | 185 | 2 | 3 | Grid32
883 | 351 | 351 | 153353 | 23 | 3 | 5 | 56.5 | 27.5 | 63 | 35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 226 | 252 | 260 | 290 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 26 | 30 | 780 | 112 | 56 | 239 | 275 | 4 | 4 | Grid44
885 | 351 | 351 | 153365 | 10 | 3 | 2 | 37 | 61.75 | 44.75 | 68.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 179 | 126 | 153 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 31 | 27 | 837 | 116 | 58 | 163.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23
887 | 351 | 351 | 153377 | 8 | 3 | 3 | 53.5 | 27.75 | 60.75 | 36.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 214 | 243 | 253 | 289 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 36 | 1044 | 130 | 65 | 228.5 | 271 | 3 | 4 | Grid43
889 | 351 | 351 | 153389 | 8 | 3 | 3 | 37 | 38.25 | 49.25 | 47 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 148 | 197 | 212 | 247 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 49 | 35 | 1715 | 168 | 84 | 172.5 | 229.5 | 3 | 3 | Grid33
891 | 351 | 351 | 153401 | 15 | 4 | 4 | 68 | 19.5 | 80.75 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 272 | 323 | 276 | 322 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 51 | 46 | 2346 | 194 | 97 | 297.5 | 299 | 4 | 4 | Grid44
893 | 351 | 351 | 153413 | 10 | 3 | 3 | 51.5 | 34.5 | 64 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 206 | 256 | 208 | 262 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 54 | 2700 | 208 | 104 | 231 | 235 | 3 | 3 | Grid33
895 | 351 | 351 | 153425 | 8 | 3 | 4 | 54.25 | 38.5 | 64 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 217 | 256 | 192 | 246 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 54 | 2106 | 186 | 93 | 236.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33
897 | 351 | 351 | 153437 | 19 | 4 | 3 | 51.5 | 17.25 | 59.75 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 206 | 239 | 298 | 331 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 33 | 33 | 1089 | 132 | 66 | 222.5 | 314.5 | 3 | 4 | Grid43
899 | 351 | 351 | 153449 | 11 | 4 | 4 | 51 | 15 | 66.5 | 32.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 204 | 266 | 269 | 340 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 71 | 4402 | 266 | 133 | 235 | 304.5 | 3 | 4 | Grid43
901 | 351 | 351 | 153461 | 15 | 4 | 4 | 59.25 | 19.5 | 70 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 237 | 280 | 270 | 322 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 43 | 52 | 2236 | 190 | 95 | 258.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44
903 | 351 | 351 | 153473 | 22 | 3 | 4 | 49.75 | 44.25 | 62.5 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 199 | 250 | 169 | 223 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 54 | 2754 | 210 | 105 | 224.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
905 | 351 | 351 | 153485 | 12 | 3 | 3 | 51.5 | 32.25 | 65.5 | 44 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 206 | 262 | 224 | 271 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 47 | 2632 | 206 | 103 | 234 | 247.5 | 3 | 4 | Grid43
907 | 351 | 351 | 153497 | 14 | 4 | 5 | 58.5 | 17.25 | 71.5 | 33 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 234 | 286 | 268 | 331 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 52 | 63 | 3276 | 230 | 115 | 260 | 299.5 | 4 | 4 | Grid44
909 | 351 | 351 | 153509 | 10 | 3 | 3 | 55.75 | 77.75 | 69.25 | 88.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 223 | 277 | 46 | 89 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 54 | 43 | 2322 | 194 | 97 | 250 | 67.5 | 4 | 1 | Grid14
911 | 351 | 351 | 153521 | 14 | 3 | 4 | 60.25 | 52.5 | 70 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 241 | 280 | 146 | 190 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 44 | 1716 | 166 | 83 | 260.5 | 168 | 4 | 3 | Grid34
913 | 351 | 351 | 153533 | 11 | 4 | 4 | 63.25 | 18 | 73.25 | 31.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 253 | 293 | 274 | 328 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 54 | 2160 | 188 | 94 | 273 | 301 | 4 | 4 | Grid44
915 | 351 | 351 | 153545 | 12 | 4 | 4 | 57.5 | 20.25 | 73.75 | 36 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 230 | 295 | 256 | 319 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 65 | 63 | 4095 | 256 | 128 | 262.5 | 287.5 | 4 | 4 | Grid44
917 | 351 | 351 | 153557 | 9 | 4 | 3 | 62.5 | 17.5 | 79.75 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 250 | 319 | 283 | 330 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 47 | 3243 | 232 | 116 | 284.5 | 306.5 | 4 | 4 | Grid44
919 | 351 | 351 | 153569 | 12 | 3 | 4 | 57 | 24.75 | 71 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 228 | 284 | 222 | 301 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 79 | 4424 | 270 | 135 | 256 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44
921 | 351 | 351 | 153581 | 5 | 3 | 4 | 56 | 47.75 | 66.25 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 224 | 265 | 160 | 209 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 49 | 2009 | 180 | 90 | 244.5 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34
923 | 351 | 351 | 153593 | 583 | 4 | 5 | 62.5 | 19.75 | 75.5 | 35.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 250 | 302 | 257 | 321 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 52 | 64 | 3328 | 232 | 116 | 276 | 289 | 4 | 4 | Grid44
925 | 351 | 351 | 153605 | 5 | 4 | 5 | 62 | 20 | 73.75 | 34.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 295 | 262 | 320 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 58 | 2726 | 210 | 105 | 271.5 | 291 | 4 | 4 | Grid44
927 | 351 | 351 | 153617 | 9 | 3 | 3 | 69.5 | 38.25 | 85 | 51.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 278 | 340 | 194 | 247 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 62 | 53 | 3286 | 230 | 115 | 309 | 220.5 | 4 | 3 | Grid34
929 | 351 | 351 | 153629 | 9 | 4 | 4 | 49.5 | 35 | 58.5 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 198 | 234 | 197 | 260 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 63 | 2268 | 198 | 99 | 216 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33
931 | 351 | 351 | 153641 | 8 | 4 | 5 | 62.75 | 44.75 | 77.75 | 57.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 251 | 311 | 170 | 221 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 51 | 3060 | 222 | 111 | 281 | 195.5 | 4 | 3 | Grid34
933 | 351 | 351 | 153653 | 7 | 4 | 4 | 59 | 57.25 | 73.5 | 69.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 236 | 294 | 122 | 171 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 49 | 2842 | 214 | 107 | 265 | 146.5 | 4 | 2 | Grid24
935 | 351 | 351 | 153665 | 4 | 4 | 4 | 63.75 | 19 | 68.25 | 26.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 255 | 273 | 293 | 324 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 18 | 31 | 558 | 98 | 49 | 264 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44
937 | 351 | 351 | 153677 | 12 | 4 | 5 | 62.25 | 23.75 | 71.25 | 29.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 249 | 285 | 281 | 305 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 36 | 24 | 864 | 120 | 60 | 267 | 293 | 4 | 4 | Grid44
939 | 351 | 351 | 153689 | 23 | 4 | 4 | 60.75 | 12.75 | 75 | 29.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 243 | 300 | 283 | 349 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 66 | 3762 | 246 | 123 | 271.5 | 316 | 4 | 4 | Grid44
941 | 351 | 351 | 153701 | 10 | 4 | 3 | 61.75 | 28.75 | 74.5 | 41.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 247 | 298 | 235 | 285 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 50 | 2550 | 202 | 101 | 272.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44
943 | 351 | 351 | 153713 | 342 | 3 | 4 | 43.5 | 55.75 | 51.75 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 207 | 147 | 177 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 30 | 990 | 126 | 63 | 190.5 | 162 | 3 | 3 | Grid33
945 | 351 | 351 | 153725 | 172 | 3 | 3 | 61.25 | 34.75 | 80.25 | 50.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 245 | 321 | 197 | 261 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 64 | 4864 | 280 | 140 | 283 | 229 | 4 | 3 | Grid34
947 | 351 | 351 | 153737 | 15 | 3 | 3 | 60.75 | 28.25 | 72 | 42 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 243 | 288 | 232 | 287 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 55 | 2475 | 200 | 100 | 265.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44
949 | 351 | 351 | 153749 | 8 | 3 | 4 | 60 | 32.5 | 72.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 240 | 289 | 205 | 270 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 65 | 3185 | 228 | 114 | 264.5 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34
951 | 351 | 351 | 153761 | 7 | 3 | 2 | 55 | 51 | 64.25 | 63 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 220 | 257 | 148 | 196 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 37 | 48 | 1776 | 170 | 85 | 238.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33
953 | 351 | 351 | 153773 | 9 | 4 | 3 | 54 | 50.25 | 62.25 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 216 | 249 | 166 | 199 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 33 | 33 | 1089 | 132 | 66 | 232.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33
955 | 351 | 351 | 153785 | 5 | 4 | 3 | 60 | 34.25 | 70 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 240 | 280 | 217 | 263 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 40 | 46 | 1840 | 172 | 86 | 260 | 240 | 4 | 4 | Grid44
957 | 351 | 351 | 153797 | 13 | 4 | 4 | 38.75 | 50.5 | 47.75 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 155 | 191 | 163 | 198 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 35 | 1260 | 142 | 71 | 173 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33
959 | 351 | 351 | 153809 | 8 | 4 | 3 | 30.5 | 67.5 | 38.75 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 122 | 155 | 94 | 130 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 33 | 36 | 1188 | 138 | 69 | 138.5 | 112 | 2 | 2 | Grid22
961 | 351 | 351 | 153821 | 8 | 3 | 3 | 37.25 | 46.25 | 43.5 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 149 | 174 | 190 | 215 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 25 | 25 | 625 | 100 | 50 | 161.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
963 | 351 | 351 | 153833 | 7 | 4 | 4 | 66.25 | 28.25 | 74.75 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 265 | 299 | 257 | 287 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 30 | 1020 | 128 | 64 | 282 | 272 | 4 | 4 | Grid44
965 | 351 | 351 | 153845 | 10 | 4 | 3 | 42.75 | 33.5 | 49.5 | 43.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 171 | 198 | 225 | 266 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 41 | 1107 | 136 | 68 | 184.5 | 245.5 | 3 | 4 | Grid43
967 | 351 | 351 | 153857 | 7 | 4 | 4 | 51.25 | 33.5 | 56 | 40.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 205 | 224 | 237 | 266 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 19 | 29 | 551 | 96 | 48 | 214.5 | 251.5 | 3 | 4 | Grid43
969 | 351 | 351 | 153869 | 12 | 3 | 1 | 53 | 80.5 | 67.5 | 88.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 212 | 270 | 47 | 78 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 58 | 31 | 1798 | 178 | 89 | 241 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14
971 | 351 | 351 | 153881 | 11 | 4 | 4 | 81 | 84.75 | 88.25 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 324 | 353 | 29 | 61 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 338.5 | 45 | 5 | 1 | Grid15
973 | 351 | 351 | 153893 | 14 | 5 | 3 | 72.5 | 79.25 | 78.75 | 85.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 290 | 315 | 57 | 83 | Grid35 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 25 | 26 | 650 | 102 | 51 | 302.5 | 70 | 4 | 1 | Grid14
975 | 351 | 351 | 153905 | 10 | 5 | 3 | 50.5 | 55.75 | 61.25 | 65.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 202 | 245 | 139 | 177 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 38 | 1634 | 162 | 81 | 223.5 | 158 | 3 | 2 | Grid23
977 | 351 | 351 | 153917 | 11 | 4 | 3 | 54.75 | 31.75 | 69 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 219 | 276 | 223 | 273 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 57 | 50 | 2850 | 214 | 107 | 247.5 | 248 | 4 | 4 | Grid44
979 | 351 | 351 | 153929 | 7 | 3 | 3 | 59.75 | 53.5 | 68.5 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 239 | 274 | 158 | 186 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 28 | 980 | 126 | 63 | 256.5 | 172 | 4 | 3 | Grid34
981 | 351 | 351 | 153941 | 11 | 4 | 4 | 75 | 39.5 | 82 | 46.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 300 | 328 | 215 | 242 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 28 | 27 | 756 | 110 | 55 | 314 | 228.5 | 4 | 3 | Grid34
983 | 351 | 351 | 153953 | 6 | 3 | 4 | 68.5 | 20.25 | 77.25 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 309 | 274 | 319 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 35 | 45 | 1575 | 160 | 80 | 291.5 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44
985 | 351 | 351 | 153965 | 10 | 4 | 5 | 72 | 30.75 | 83.75 | 41 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 288 | 335 | 236 | 277 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 41 | 1927 | 176 | 88 | 311.5 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44
987 | 351 | 351 | 153977 | 45 | 4 | 3 | 81.75 | 46.5 | 91 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 327 | 364 | 170 | 214 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 37 | 44 | 1628 | 162 | 81 | 345.5 | 192 | 5 | 3 | Grid35
989 | 351 | 351 | 153989 | 13 | 4 | 3 | 85 | 71 | 89.5 | 78.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 340 | 358 | 87 | 116 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 18 | 29 | 522 | 94 | 47 | 349 | 101.5 | 5 | 2 | Grid25
991 | 351 | 351 | 154001 | 5 | 4 | 4 | 72.25 | 68.5 | 79.5 | 77 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 318 | 92 | 126 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 29 | 34 | 986 | 126 | 63 | 303.5 | 109 | 4 | 2 | Grid24
993 | 351 | 351 | 154013 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 546 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1
995 | 351 | 351 | 154025 | 7 | 3 | 3 | 76.75 | 61.25 | 84 | 69.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 307 | 336 | 123 | 155 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 321.5 | 139 | 5 | 2 | Grid25
997 | 351 | 351 | 154037 | 11 | 3 | 5 | 79.5 | 60.25 | 87.5 | 67.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 318 | 350 | 130 | 159 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 29 | 928 | 122 | 61 | 334 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25
999 | 351 | 351 | 154049 | 189 | 4 | 4 | 85 | 39.25 | 96.25 | 49.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 340 | 385 | 202 | 243 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 41 | 1845 | 172 | 86 | 362.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35
1001 | 351 | 351 | 154061 | 11 | 3 | 4 | 73.25 | 71 | 83 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 293 | 332 | 81 | 116 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 35 | 1365 | 148 | 74 | 312.5 | 98.5 | 4 | 2 | Grid24
1003 | 351 | 351 | 154073 | 12 | 4 | 3 | 84.25 | 67.75 | 94.25 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 337 | 377 | 105 | 129 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 24 | 960 | 128 | 64 | 357 | 117 | 5 | 2 | Grid25
1005 | 351 | 351 | 154085 | 10 | 3 | 3 | 60.75 | 45.75 | 73.75 | 55 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 243 | 295 | 180 | 217 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 37 | 1924 | 178 | 89 | 269 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
1007 | 351 | 351 | 154097 | 7 | 3 | 3 | 65.75 | 45.5 | 77.25 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 263 | 309 | 179 | 218 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 46 | 39 | 1794 | 170 | 85 | 286 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
1009 | 351 | 351 | 154109 | 11 | 4 | 4 | 72 | 26 | 88.25 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 288 | 353 | 224 | 296 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 72 | 4680 | 274 | 137 | 320.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45
1011 | 351 | 351 | 154121 | 13 | 3 | 4 | 58.75 | 67.25 | 74.5 | 79.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 235 | 298 | 83 | 131 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 266.5 | 107 | 4 | 2 | Grid24
1013 | 351 | 351 | 154133 | 17 | 4 | 3 | 60 | 49.25 | 81.25 | 67 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 240 | 325 | 132 | 203 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 71 | 6035 | 312 | 156 | 282.5 | 167.5 | 4 | 3 | Grid34
1015 | 351 | 351 | 154145 | 8 | 4 | 3 | 73 | 25.25 | 89 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 292 | 356 | 238 | 299 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 324 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45
1017 | 351 | 351 | 154157 | 7 | 4 | 4 | 78.75 | 12.75 | 92 | 23.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 315 | 368 | 305 | 349 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 53 | 44 | 2332 | 194 | 97 | 341.5 | 327 | 5 | 5 | Grid55
1019 | 351 | 351 | 154169 | 56 | 4 | 3 | 73.75 | 44.25 | 83.5 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 295 | 334 | 178 | 223 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 39 | 45 | 1755 | 168 | 84 | 314.5 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34
1021 | 351 | 351 | 154181 | 8 | 4 | 3 | 78.75 | 42 | 86.25 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 315 | 345 | 191 | 232 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 30 | 41 | 1230 | 142 | 71 | 330 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35
1023 | 351 | 351 | 154193 | 13 | 4 | 5 | 90.75 | 14.75 | 98.5 | 22.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 363 | 394 | 310 | 341 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 31 | 961 | 124 | 62 | 378.5 | 325.5 | 5 | 5 | Grid55
1025 | 351 | 351 | 154205 | 5 | 4 | 5 | 80.25 | 18.25 | 89 | 27.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 321 | 356 | 289 | 327 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 35 | 38 | 1330 | 146 | 73 | 338.5 | 308 | 5 | 4 | Grid45
1027 | 351 | 351 | 154217 | 9 | 4 | 4 | 80.25 | 27.75 | 89.75 | 42.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 321 | 359 | 229 | 289 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 38 | 60 | 2280 | 196 | 98 | 340 | 259 | 5 | 4 | Grid45
1029 | 351 | 351 | 154229 | 4 | 4 | 5 | 84.75 | 35.25 | 93.5 | 42 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 546 | classic | 27.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 339 | 374 | 232 | 259 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 35 | 27 | 945 | 124 | 62 | 356.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45
1031 | 351 | 351 | 154241 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 546 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
1033 | 373 | 373 | 160273 | 74 | 5 | 5 | 69.75 | 2.75 | 97 | 29.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 279 | 388 | 282 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 107 | 11663 | 432 | 216 | 333.5 | 335.5 | 5 | 5 | Grid55
1035 | 373 | 373 | 160287 | 31 | 4 | 4 | 38.5 | 35.5 | 74.25 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 154 | 297 | 107 | 258 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 143 | 151 | 21593 | 588 | 294 | 225.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33
1037 | 373 | 373 | 160301 | 33 | 5 | 4 | 68.5 | 72.25 | 97.25 | 98 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 274 | 389 | 8 | 111 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 115 | 103 | 11845 | 436 | 218 | 331.5 | 59.5 | 5 | 1 | Grid15
1039 | 373 | 373 | 160315 | 25 | 3 | 3 | 36.25 | 36 | 65 | 66.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 145 | 260 | 134 | 256 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 122 | 14030 | 474 | 237 | 202.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33
1041 | 373 | 373 | 160329 | 12 | 3 | 4 | 80 | 0.5 | 100 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 400 | 317 | 398 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 80 | 81 | 6480 | 322 | 161 | 360 | 357.5 | 5 | 5 | Grid55
1043 | 373 | 373 | 160343 | 16 | 3 | 3 | 35 | 33.75 | 62 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 248 | 149 | 265 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 116 | 12528 | 448 | 224 | 194 | 207 | 3 | 3 | Grid33
1045 | 373 | 373 | 160357 | 11 | 3 | 3 | 21 | 67.5 | 46.75 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 84 | 187 | 33 | 130 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 97 | 9991 | 400 | 200 | 135.5 | 81.5 | 2 | 2 | Grid22
1047 | 373 | 373 | 160371 | 16 | 3 | 4 | 19.25 | 65 | 43.5 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 77 | 174 | 37 | 140 | Grid43 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 97 | 103 | 9991 | 400 | 200 | 125.5 | 88.5 | 2 | 2 | Grid22
1049 | 373 | 373 | 160385 | 11 | 4 | 4 | 55.25 | 32.75 | 79.75 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 221 | 319 | 173 | 269 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 96 | 9408 | 388 | 194 | 270 | 221 | 4 | 3 | Grid34
1051 | 373 | 373 | 160399 | 18 | 3 | 3 | 50.75 | 25 | 80.75 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 203 | 323 | 181 | 300 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 119 | 14280 | 478 | 239 | 263 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44
1053 | 373 | 373 | 160413 | 17 | 4 | 5 | 74 | 5.5 | 97.5 | 29.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 296 | 390 | 281 | 378 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 97 | 9118 | 382 | 191 | 343 | 329.5 | 5 | 5 | Grid55
1055 | 373 | 373 | 160427 | 11 | 3 | 3 | 70 | 72.5 | 98 | 99 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 392 | 4 | 110 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 112 | 106 | 11872 | 436 | 218 | 336 | 57 | 5 | 1 | Grid15
1057 | 373 | 373 | 160441 | 14 | 3 | 3 | 71 | 76 | 95.75 | 99 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 284 | 383 | 4 | 96 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 92 | 9108 | 382 | 191 | 333.5 | 50 | 5 | 1 | Grid15
1059 | 373 | 373 | 160455 | 9 | 3 | 3 | 69.75 | 31.5 | 97.25 | 59.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 279 | 389 | 161 | 274 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 110 | 113 | 12430 | 446 | 223 | 334 | 217.5 | 5 | 3 | Grid35
1061 | 373 | 373 | 160469 | 58 | 4 | 4 | 73.75 | 3 | 97.25 | 26.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 295 | 389 | 293 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 95 | 8930 | 378 | 189 | 342 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
1063 | 373 | 373 | 160483 | 20 | 4 | 4 | 73.25 | 1.5 | 98.75 | 27.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 293 | 395 | 289 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 102 | 105 | 10710 | 414 | 207 | 344 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55
1065 | 373 | 373 | 160497 | 21 | 4 | 4 | 77 | 3.25 | 99.75 | 22.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 308 | 399 | 311 | 387 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 76 | 6916 | 334 | 167 | 353.5 | 349 | 5 | 5 | Grid55
1067 | 373 | 373 | 160511 | 19 | 4 | 4 | 45.75 | 3.75 | 72 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 183 | 288 | 287 | 385 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 98 | 10290 | 406 | 203 | 235.5 | 336 | 3 | 5 | Grid53
1069 | 373 | 373 | 160525 | 12 | 4 | 4 | 75.75 | 36.75 | 99.5 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 303 | 398 | 163 | 253 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 90 | 8550 | 370 | 185 | 350.5 | 208 | 5 | 3 | Grid35
1071 | 373 | 373 | 160539 | 11 | 5 | 5 | 77 | 1.75 | 99.5 | 21.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 308 | 398 | 313 | 393 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 90 | 80 | 7200 | 340 | 170 | 353 | 353 | 5 | 5 | Grid55
1073 | 373 | 373 | 160553 | 19 | 4 | 3 | 79.25 | 29.5 | 98.75 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 317 | 395 | 178 | 282 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 104 | 8112 | 364 | 182 | 356 | 230 | 5 | 3 | Grid35
1075 | 373 | 373 | 160567 | 51 | 3 | 3 | 79.25 | 2.25 | 98.5 | 22.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 317 | 394 | 310 | 391 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 77 | 81 | 6237 | 316 | 158 | 355.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
1077 | 373 | 373 | 160581 | 34 | 3 | 4 | 43.75 | 33.25 | 67.25 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 269 | 173 | 267 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 94 | 8836 | 376 | 188 | 222 | 220 | 3 | 3 | Grid33
1079 | 373 | 373 | 160595 | 16 | 3 | 4 | 41.25 | 30.5 | 65 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 165 | 260 | 174 | 278 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 104 | 9880 | 398 | 199 | 212.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33
1081 | 373 | 373 | 160609 | 7 | 4 | 4 | 77.75 | 2.25 | 98.25 | 23.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 393 | 307 | 391 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 82 | 84 | 6888 | 332 | 166 | 352 | 349 | 5 | 5 | Grid55
1083 | 373 | 373 | 160623 | 13 | 3 | 3 | 4.25 | 78 | 23 | 96.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 17 | 92 | 13 | 88 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 75 | 5625 | 300 | 150 | 54.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11
1085 | 373 | 373 | 160637 | 19 | 3 | 3 | 6 | 79 | 33.5 | 100 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 24 | 134 | 0 | 84 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 110 | 84 | 9240 | 388 | 194 | 79 | 42 | 2 | 1 | Grid12
1087 | 373 | 373 | 160651 | 12 | 4 | 4 | 46.75 | 1.75 | 66.5 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 266 | 315 | 393 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 78 | 6162 | 314 | 157 | 226.5 | 354 | 3 | 5 | Grid53
1089 | 373 | 373 | 160665 | 14 | 3 | 3 | 46.25 | 1.75 | 67.5 | 22.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 185 | 270 | 310 | 393 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 83 | 7055 | 336 | 168 | 227.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53
1091 | 373 | 373 | 160679 | 11 | 5 | 4 | 77.75 | 2.25 | 97.75 | 21.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 311 | 391 | 313 | 391 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 78 | 6240 | 316 | 158 | 351 | 352 | 5 | 5 | Grid55
1093 | 373 | 373 | 160693 | 15 | 4 | 4 | 80 | 2.5 | 99 | 22.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 320 | 396 | 309 | 390 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 76 | 81 | 6156 | 314 | 157 | 358 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
1095 | 373 | 373 | 160707 | 17 | 4 | 4 | 77.25 | 40.75 | 99.5 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 309 | 398 | 154 | 237 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 83 | 7387 | 344 | 172 | 353.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35
1097 | 373 | 373 | 160721 | 22 | 4 | 3 | 2.5 | 76.25 | 25.5 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 102 | 12 | 95 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 92 | 83 | 7636 | 350 | 175 | 56 | 53.5 | 1 | 1 | Grid11
1099 | 373 | 373 | 160735 | 21 | 4 | 4 | 75.75 | 32.25 | 99.25 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 303 | 397 | 184 | 271 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 87 | 8178 | 362 | 181 | 350 | 227.5 | 5 | 3 | Grid35
1101 | 373 | 373 | 160749 | 12 | 4 | 3 | 77.75 | 2.5 | 99 | 22.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 396 | 310 | 390 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 80 | 6800 | 330 | 165 | 353.5 | 350 | 5 | 5 | Grid55
1103 | 373 | 373 | 160763 | 12 | 4 | 3 | 77.25 | 40.75 | 100 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 309 | 400 | 162 | 237 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 354.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
1105 | 373 | 373 | 160777 | 8 | 4 | 3 | 61.75 | 36.5 | 87 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 247 | 348 | 155 | 254 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 99 | 9999 | 400 | 200 | 297.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34
1107 | 373 | 373 | 160791 | 6 | 3 | 3 | 38 | 34.25 | 60.5 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 152 | 242 | 171 | 263 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 92 | 8280 | 364 | 182 | 197 | 217 | 3 | 3 | Grid33
1109 | 373 | 373 | 160805 | 10 | 4 | 3 | 6 | 74.75 | 26 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 24 | 104 | 26 | 101 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 75 | 6000 | 310 | 155 | 64 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11
1111 | 373 | 373 | 160819 | 14 | 4 | 4 | 74.75 | 2.5 | 97.75 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 299 | 391 | 298 | 390 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 92 | 8464 | 368 | 184 | 345 | 344 | 5 | 5 | Grid55
1113 | 373 | 373 | 160833 | 15 | 4 | 4 | 77.25 | 3 | 99 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 309 | 396 | 312 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 76 | 6612 | 326 | 163 | 352.5 | 350 | 5 | 5 | Grid55
1115 | 373 | 373 | 160847 | 11 | 4 | 4 | 77.5 | 2 | 99 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 310 | 396 | 296 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 86 | 96 | 8256 | 364 | 182 | 353 | 344 | 5 | 5 | Grid55
1117 | 373 | 373 | 160861 | 9 | 4 | 4 | 76.5 | 5.25 | 97.25 | 24.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 306 | 389 | 301 | 379 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 78 | 6474 | 322 | 161 | 347.5 | 340 | 5 | 5 | Grid55
1119 | 373 | 373 | 160875 | 14 | 4 | 4 | 77.75 | 3.5 | 99 | 24.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 311 | 396 | 302 | 386 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 84 | 7140 | 338 | 169 | 353.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
1121 | 373 | 373 | 160889 | 19 | 3 | 4 | 76 | 1 | 99 | 25.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 304 | 396 | 297 | 396 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 92 | 99 | 9108 | 382 | 191 | 350 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55
1123 | 373 | 373 | 160903 | 10 | 4 | 4 | 75.5 | 1.25 | 98.25 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 302 | 393 | 308 | 395 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 87 | 7917 | 356 | 178 | 347.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55
1125 | 373 | 373 | 160917 | 7 | 4 | 4 | 77 | 1 | 98.75 | 22.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 308 | 395 | 309 | 396 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 87 | 7569 | 348 | 174 | 351.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55
1127 | 373 | 373 | 160931 | 15 | 4 | 4 | 74.25 | 1.5 | 99.75 | 23.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 297 | 399 | 305 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 102 | 89 | 9078 | 382 | 191 | 348 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
1129 | 373 | 373 | 160945 | 9 | 3 | 4 | 54 | 13.25 | 76.75 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 216 | 307 | 260 | 347 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 87 | 7917 | 356 | 178 | 261.5 | 303.5 | 4 | 4 | Grid44
1131 | 373 | 373 | 160959 | 10 | 4 | 5 | 75 | 32.5 | 100 | 59 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 300 | 400 | 164 | 270 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 106 | 10600 | 412 | 206 | 350 | 217 | 5 | 3 | Grid35
1133 | 373 | 373 | 160973 | 21 | 3 | 4 | 76.75 | 62 | 99 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 307 | 396 | 68 | 152 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 89 | 84 | 7476 | 346 | 173 | 351.5 | 110 | 5 | 2 | Grid25
1135 | 373 | 373 | 160987 | 19 | 3 | 3 | 75.25 | 17.75 | 99.25 | 40.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 301 | 397 | 238 | 329 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 96 | 91 | 8736 | 374 | 187 | 349 | 283.5 | 5 | 4 | Grid45
1137 | 373 | 373 | 161001 | 10 | 4 | 4 | 77 | 1.75 | 99.75 | 26.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 308 | 399 | 294 | 393 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 99 | 9009 | 380 | 190 | 353.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55
1139 | 373 | 373 | 161015 | 14 | 3 | 3 | 33.25 | 33.25 | 64.25 | 59.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 257 | 161 | 267 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 106 | 13144 | 460 | 230 | 195 | 214 | 3 | 3 | Grid33
1141 | 373 | 373 | 161029 | 12 | 3 | 3 | 9.5 | 73.25 | 35 | 96.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 38 | 140 | 15 | 107 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 92 | 9384 | 388 | 194 | 89 | 61 | 2 | 1 | Grid12
1143 | 373 | 373 | 161043 | 7 | 3 | 3 | 39 | 35 | 66 | 63.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 156 | 264 | 145 | 260 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 115 | 12420 | 446 | 223 | 210 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
1145 | 373 | 373 | 161057 | 6 | 3 | 3 | 40.5 | 39.5 | 60.25 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 162 | 241 | 160 | 242 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 82 | 6478 | 322 | 161 | 201.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33
1147 | 373 | 373 | 161071 | 15 | 3 | 4 | 74.5 | 64.75 | 95.75 | 86.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 298 | 383 | 54 | 141 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 85 | 87 | 7395 | 344 | 172 | 340.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25
1149 | 373 | 373 | 161085 | 6 | 3 | 3 | 68.5 | 67 | 91 | 88.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 364 | 45 | 132 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 90 | 87 | 7830 | 354 | 177 | 319 | 88.5 | 5 | 2 | Grid25
1151 | 373 | 373 | 161099 | 7 | 3 | 3 | 41.75 | 75.5 | 66.25 | 95.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 167 | 265 | 17 | 98 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 98 | 81 | 7938 | 358 | 179 | 216 | 57.5 | 3 | 1 | Grid13
1153 | 373 | 373 | 161113 | 34 | 4 | 3 | 78.25 | 34.5 | 100 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 313 | 400 | 172 | 262 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 90 | 7830 | 354 | 177 | 356.5 | 217 | 5 | 3 | Grid35
1155 | 373 | 373 | 161127 | 7 | 3 | 4 | 78.5 | 45.25 | 98.25 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 393 | 137 | 219 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 79 | 82 | 6478 | 322 | 161 | 353.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35
1157 | 373 | 373 | 161141 | 18 | 5 | 5 | 75.25 | 0.75 | 98.25 | 21.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 301 | 393 | 313 | 397 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 84 | 7728 | 352 | 176 | 347 | 355 | 5 | 5 | Grid55
1159 | 373 | 373 | 161155 | 6 | 3 | 3 | 77.25 | 2.5 | 96.5 | 22.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 309 | 386 | 311 | 390 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 77 | 79 | 6083 | 312 | 156 | 347.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
1161 | 373 | 373 | 161169 | 7 | 4 | 4 | 79.75 | 2 | 97 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 319 | 388 | 315 | 392 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 77 | 5313 | 292 | 146 | 353.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55
1163 | 373 | 373 | 161183 | 13 | 4 | 4 | 75.5 | 41.75 | 98.75 | 64.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 302 | 395 | 143 | 233 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 90 | 8370 | 366 | 183 | 348.5 | 188 | 5 | 3 | Grid35
1165 | 373 | 373 | 161197 | 7 | 4 | 4 | 77 | 0.75 | 98.75 | 21.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 308 | 395 | 313 | 397 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 84 | 7308 | 342 | 171 | 351.5 | 355 | 5 | 5 | Grid55
1167 | 373 | 373 | 161211 | 6 | 3 | 3 | 75.25 | 43.5 | 98.5 | 64.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 394 | 143 | 226 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 93 | 83 | 7719 | 352 | 176 | 347.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35
1169 | 373 | 373 | 161225 | 9 | 4 | 3 | 75.5 | 77.75 | 97.25 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 302 | 389 | 12 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 77 | 6699 | 328 | 164 | 345.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15
1171 | 373 | 373 | 161239 | 19 | 4 | 4 | 79.25 | 2 | 98.5 | 22.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 317 | 394 | 309 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 83 | 6391 | 320 | 160 | 355.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
1173 | 373 | 373 | 161253 | 9 | 3 | 4 | 76 | 1.5 | 98.75 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 304 | 395 | 312 | 394 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 91 | 82 | 7462 | 346 | 173 | 349.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55
1175 | 373 | 373 | 161267 | 8 | 4 | 4 | 49.5 | 40.25 | 71 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 198 | 284 | 157 | 239 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 82 | 7052 | 336 | 168 | 241 | 198 | 4 | 3 | Grid34
1177 | 373 | 373 | 161281 | 6 | 3 | 4 | 78.5 | 2 | 99 | 24.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 314 | 396 | 303 | 392 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 82 | 89 | 7298 | 342 | 171 | 355 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55
1179 | 373 | 373 | 161295 | 6 | 3 | 3 | 76 | 42 | 95.75 | 62.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 304 | 383 | 150 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 79 | 82 | 6478 | 322 | 161 | 343.5 | 191 | 5 | 3 | Grid35
1181 | 373 | 373 | 161309 | 10 | 3 | 4 | 78 | 3.75 | 97 | 21.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 312 | 388 | 313 | 385 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 76 | 72 | 5472 | 296 | 148 | 350 | 349 | 5 | 5 | Grid55
1183 | 373 | 373 | 161323 | 14 | 4 | 3 | 78.25 | 3 | 98 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 313 | 392 | 308 | 388 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 80 | 6320 | 318 | 159 | 352.5 | 348 | 5 | 5 | Grid55
1185 | 373 | 373 | 161337 | 7 | 4 | 3 | 80.5 | 42.75 | 99.75 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 322 | 399 | 153 | 229 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 77 | 76 | 5852 | 306 | 153 | 360.5 | 191 | 5 | 3 | Grid35
1187 | 373 | 373 | 161351 | 7 | 3 | 3 | 78.5 | 72.5 | 97.25 | 91.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 314 | 389 | 34 | 110 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 76 | 5700 | 302 | 151 | 351.5 | 72 | 5 | 1 | Grid15
1189 | 373 | 373 | 161365 | 15 | 4 | 3 | 41.75 | 35.25 | 60.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 167 | 243 | 177 | 259 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 82 | 6232 | 316 | 158 | 205 | 218 | 3 | 3 | Grid33
1191 | 373 | 373 | 161379 | 7 | 4 | 4 | 77.25 | 42.5 | 98.5 | 62.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 309 | 394 | 151 | 230 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 79 | 6715 | 328 | 164 | 351.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35
1193 | 373 | 373 | 161393 | 4 | 4 | 4 | 78.75 | 35.75 | 99 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 315 | 396 | 168 | 257 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 81 | 89 | 7209 | 340 | 170 | 355.5 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35
1195 | 373 | 373 | 161407 | 9 | 4 | 4 | 80.5 | 3 | 99 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 322 | 396 | 315 | 388 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 73 | 5402 | 294 | 147 | 359 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55
1197 | 373 | 373 | 161421 | 9 | 4 | 4 | 76 | 4.25 | 100 | 23.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 304 | 400 | 306 | 383 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 96 | 77 | 7392 | 346 | 173 | 352 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
1199 | 373 | 373 | 161435 | 10 | 4 | 3 | 75.25 | 47.25 | 98.25 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 301 | 393 | 129 | 211 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 82 | 7544 | 348 | 174 | 347 | 170 | 5 | 3 | Grid35
1201 | 373 | 373 | 161449 | 8 | 4 | 3 | 73.25 | 32.5 | 95.75 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 293 | 383 | 174 | 270 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 96 | 8640 | 372 | 186 | 338 | 222 | 5 | 3 | Grid35
1203 | 373 | 373 | 161463 | 15 | 4 | 4 | 76.25 | 8.5 | 97.25 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 533 | classic | 15.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 305 | 389 | 282 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 84 | 7056 | 336 | 168 | 347 | 324 | 5 | 5 | Grid55
1205 | 340 | 340 | 162861 | 67 | 3 | 3 | 36.5 | 46.25 | 74 | 55.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 146 | 296 | 178 | 215 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 150 | 37 | 5550 | 374 | 187 | 221 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
1207 | 340 | 340 | 162877 | 18 | 3 | 4 | 40.5 | 45.5 | 64 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 162 | 256 | 179 | 218 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 39 | 3666 | 266 | 133 | 209 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
1209 | 340 | 340 | 162893 | 12 | 4 | 5 | 80.25 | 9.75 | 91.25 | 48 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 321 | 365 | 208 | 361 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 153 | 6732 | 394 | 197 | 343 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45
1211 | 340 | 340 | 162909 | 17 | 3 | 4 | 13.75 | 8 | 35.75 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 55 | 143 | 314 | 368 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 88 | 54 | 4752 | 284 | 142 | 99 | 341 | 2 | 5 | Grid52
1213 | 340 | 340 | 162925 | [9 empty] | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1215 | 340 | 340 | 162941 | 20 | 3 | 3 | 43.25 | 63.75 | 59.75 | 70.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 173 | 239 | 117 | 145 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 28 | 1848 | 188 | 94 | 206 | 131 | 3 | 2 | Grid23
1217 | 340 | 340 | 162957 | 18 | 3 | 4 | 41.25 | 43.75 | 61.25 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 165 | 245 | 188 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 37 | 2960 | 234 | 117 | 205 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
1219 | 340 | 340 | 162973 | 12 | 2 | 3 | 12 | 80 | 25.5 | 89 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 48 | 102 | 44 | 80 | Grid32 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 54 | 36 | 1944 | 180 | 90 | 75 | 62 | 1 | 1 | Grid11
1221 | 340 | 340 | 162989 | 13 | 3 | 4 | 45.5 | 43.5 | 63 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 182 | 252 | 178 | 226 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 70 | 48 | 3360 | 236 | 118 | 217 | 202 | 3 | 3 | Grid33
1223 | 340 | 340 | 163005 | 8 | 3 | 4 | 12.25 | 78.75 | 30.5 | 88.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 49 | 122 | 46 | 85 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 39 | 2847 | 224 | 112 | 85.5 | 65.5 | 2 | 1 | Grid12
1225 | 340 | 340 | 163021 | 24 | 3 | 3 | 46.25 | 41 | 65.75 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 185 | 263 | 185 | 236 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 78 | 51 | 3978 | 258 | 129 | 224 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33
1227 | 340 | 340 | 163037 | [9 empty] | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung
1229 | 340 | 340 | 163053 | [9 empty] | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1231 | 340 | 340 | 163069 | 16 | 3 | 3 | 5.75 | 79 | 22.5 | 88.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 23 | 90 | 45 | 84 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 67 | 39 | 2613 | 212 | 106 | 56.5 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11
1233 | 340 | 340 | 163085 | 14 | 2 | 2 | 7.5 | 79.75 | 23.25 | 91.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 30 | 93 | 35 | 81 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 46 | 2898 | 218 | 109 | 61.5 | 58 | 1 | 1 | Grid11
1235 | 340 | 340 | 163101 | 19 | 2 | 2 | 38 | 48.25 | 54.5 | 55.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 152 | 218 | 177 | 207 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 30 | 1980 | 192 | 96 | 185 | 192 | 3 | 3 | Grid33
1237 | 340 | 340 | 163117 | 14 | 2 | 2 | 13.5 | 78.75 | 30.75 | 87.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 54 | 123 | 49 | 85 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 36 | 2484 | 210 | 105 | 88.5 | 67 | 2 | 1 | Grid12
1239 | 340 | 340 | 163133 | 9 | 2 | 2 | 9.75 | 80.75 | 30 | 89.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 39 | 120 | 41 | 77 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 36 | 2916 | 234 | 117 | 79.5 | 59 | 2 | 1 | Grid12
1241 | 340 | 340 | 163149 | 17 | 2 | 3 | 41.75 | 49.75 | 58.75 | 58.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 167 | 235 | 165 | 201 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 68 | 36 | 2448 | 208 | 104 | 201 | 183 | 3 | 3 | Grid33
1243 | 340 | 340 | 163165 | 25 | 2 | 3 | 43.5 | 80.75 | 64.25 | 87.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 174 | 257 | 50 | 77 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 27 | 2241 | 220 | 110 | 215.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13
1245 | 340 | 340 | 163181 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
1247 | 340 | 340 | 163197 | 16 | 2 | 1 | 12.5 | 80.75 | 26.25 | 86.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 50 | 105 | 53 | 77 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 55 | 24 | 1320 | 158 | 79 | 77.5 | 65 | 1 | 1 | Grid11
1249 | 340 | 340 | 163213 | [9 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1251 | 340 | 340 | 163229 | 37 | 4 | 5 | 46.75 | 38.75 | 63 | 52.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 187 | 252 | 191 | 245 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 54 | 3510 | 238 | 119 | 219.5 | 218 | 3 | 3 | Grid33
1253 | 340 | 340 | 163245 | 11 | 1 | 1 | 10 | 81 | 26.5 | 90.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 106 | 37 | 76 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 66 | 39 | 2574 | 210 | 105 | 73 | 56.5 | 1 | 1 | Grid11
1255 | 340 | 340 | 163261 | 16 | 3 | 3 | 10.5 | 80.75 | 28 | 89.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 42 | 112 | 41 | 77 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 36 | 2520 | 212 | 106 | 77 | 59 | 1 | 1 | Grid11
1257 | 340 | 340 | 163277 | 12 | 3 | 2 | 32 | 46.75 | 55 | 55.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 128 | 220 | 178 | 213 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 35 | 3220 | 254 | 127 | 174 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
1259 | 340 | 340 | 163293 | 12 | 3 | 3 | 34.25 | 49 | 51.25 | 57.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 137 | 205 | 170 | 204 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 34 | 2312 | 204 | 102 | 171 | 187 | 3 | 3 | Grid33
1261 | 340 | 340 | 163309 | 18 | 2 | 2 | 42.25 | 80.25 | 60.75 | 89.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 169 | 243 | 43 | 79 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 74 | 36 | 2664 | 220 | 110 | 206 | 61 | 3 | 1 | Grid13
1263 | 340 | 340 | 163325 | 19 | 3 | 4 | 42.75 | 46.75 | 60 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 171 | 240 | 178 | 213 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 35 | 2415 | 208 | 104 | 205.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
1265 | 340 | 340 | 163341 | [9 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
1267 | 340 | 340 | 163357 | 19 | 3 | 5 | 81 | 5.25 | 95 | 17.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 324 | 380 | 331 | 379 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 48 | 2688 | 208 | 104 | 352 | 355 | 5 | 5 | Grid55
1269 | 340 | 340 | 163373 | [9 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1271 | 340 | 340 | 163389 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
1273 | 340 | 340 | 163405 | [9 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1275 | 340 | 340 | 163421 | 17 | 2 | 5 | 81.5 | 5 | 92 | 20.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 326 | 368 | 318 | 380 | Grid52 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 62 | 2604 | 208 | 104 | 347 | 349 | 5 | 5 | Grid55
1277 | 340 | 340 | 163437 | 12 | 3 | 5 | 80.5 | 3.75 | 94.25 | 18.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 322 | 377 | 325 | 385 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 60 | 3300 | 230 | 115 | 349.5 | 355 | 5 | 5 | Grid55
1279 | 340 | 340 | 163453 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
1281 | 340 | 340 | 163469 | 35 | 3 | 3 | 42.25 | 4.25 | 59.75 | 21.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 | verstehe die Fragestellung nicht ? |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 169 | 239 | 314 | 383 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 70 | 69 | 4830 | 278 | 139 | 204 | 348.5 | 3 | 5 | Grid53
1283 | 340 | 340 | 163485 | 21 | 3 | 4 | 47 | 6.5 | 60.25 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 188 | 241 | 306 | 374 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 53 | 68 | 3604 | 242 | 121 | 214.5 | 340 | 3 | 5 | Grid53
1285 | 340 | 340 | 163501 | 16 | 2 | 3 | 43.75 | 81 | 65.25 | 91.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 261 | 34 | 76 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 42 | 3612 | 256 | 128 | 218 | 55 | 3 | 1 | Grid13
1287 | 340 | 340 | 163517 | 12 | 3 | 4 | 82 | 3.25 | 96 | 17.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 328 | 384 | 331 | 387 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 56 | 3136 | 224 | 112 | 356 | 359 | 5 | 5 | Grid55
1289 | 340 | 340 | 163533 | 34 | 3 | 4 | 47.75 | 7.75 | 58 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 191 | 232 | 317 | 369 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 41 | 52 | 2132 | 186 | 93 | 211.5 | 343 | 3 | 5 | Grid53
1291 | 340 | 340 | 163549 | 34 | 2 | 2 | 45 | 78 | 62 | 96.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 180 | 248 | 15 | 88 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 73 | 4964 | 282 | 141 | 214 | 51.5 | 3 | 1 | Grid13
1293 | 340 | 340 | 163565 | 16 | 3 | 3 | 40 | 47 | 58.25 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 160 | 233 | 139 | 212 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 73 | 5329 | 292 | 146 | 196.5 | 175.5 | 3 | 3 | Grid33
1295 | 340 | 340 | 163581 | 12 | 2 | 3 | 39.5 | 75.75 | 57 | 97.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 158 | 228 | 9 | 97 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 70 | 88 | 6160 | 316 | 158 | 193 | 53 | 3 | 1 | Grid13
1297 | 340 | 340 | 163597 | 7 | 2 | 3 | 2 | 79.75 | 21 | 98.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 8 | 84 | 7 | 81 | Grid32 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 76 | 74 | 5624 | 300 | 150 | 46 | 44 | 1 | 1 | Grid11
1299 | 340 | 340 | 163613 | 22 | 3 | 3 | 36.75 | 44 | 55.25 | 61.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 147 | 221 | 153 | 224 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 71 | 5254 | 290 | 145 | 184 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33
1301 | 340 | 340 | 163629 | 23 | 4 | 3 | 40.5 | 44.25 | 61.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 162 | 247 | 168 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 55 | 4675 | 280 | 140 | 204.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
1303 | 340 | 340 | 163645 | 9 | 3 | 3 | 75.5 | 78.5 | 99 | 97.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 302 | 396 | 9 | 86 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 94 | 77 | 7238 | 342 | 171 | 349 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15
1305 | 340 | 340 | 163661 | 12 | 4 | 2 | 74.75 | 75.5 | 96 | 99.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 299 | 384 | 3 | 98 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 85 | 95 | 8075 | 360 | 180 | 341.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15
1307 | 340 | 340 | 163677 | 29 | 3 | 2 | 38 | 76 | 58.5 | 100 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 152 | 234 | 0 | 96 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 82 | 96 | 7872 | 356 | 178 | 193 | 48 | 3 | 1 | Grid13
1309 | 340 | 340 | 163693 | 10 | 2 | 1 | 36 | 71.25 | 63.25 | 99.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 144 | 253 | 2 | 115 | Grid12 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 109 | 113 | 12317 | 444 | 222 | 198.5 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13
1311 | 340 | 340 | 163709 | 15 | 2 | 3 | 76 | 4.25 | 97.5 | 21.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 390 | 313 | 383 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 86 | 70 | 6020 | 312 | 156 | 347 | 348 | 5 | 5 | Grid55
1313 | 340 | 340 | 163725 | 11 | 2 | 1 | 83 | 72.75 | 95.5 | 98.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 382 | 5 | 109 | Grid12 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 50 | 104 | 5200 | 308 | 154 | 357 | 57 | 5 | 1 | Grid15
1315 | 340 | 340 | 163741 | 13 | 3 | 1 | 37.5 | 70 | 54.75 | 94.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 150 | 219 | 21 | 120 | Grid13 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 99 | 6831 | 336 | 168 | 184.5 | 70.5 | 3 | 1 | Grid13
1317 | 340 | 340 | 163757 | 29 | 4 | 4 | 74.25 | 44.25 | 99.25 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 297 | 397 | 169 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 54 | 5400 | 308 | 154 | 347 | 196 | 5 | 3 | Grid35
1319 | 340 | 340 | 163773 | 12 | 4 | 3 | 76 | 77.75 | 97.75 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 304 | 391 | 0 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 89 | 7743 | 352 | 176 | 347.5 | 44.5 | 5 | 1 | Grid15
1321 | 340 | 340 | 163789 | 13 | 2 | 3 | 1 | 75.25 | 27 | 100 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 108 | 0 | 99 | Grid32 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 104 | 99 | 10296 | 406 | 203 | 56 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11
1323 | 340 | 340 | 163805 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1325 | 340 | 340 | 163821 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
1327 | 340 | 340 | 163837 | 17 | 3 | 5 | 77.25 | 1.5 | 99 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 309 | 396 | 312 | 394 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 87 | 82 | 7134 | 338 | 169 | 352.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55
1329 | 340 | 340 | 163853 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
1331 | 340 | 340 | 163869 | 17 | 3 | 4 | 75.25 | 3.25 | 95.5 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 301 | 382 | 304 | 387 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 81 | 83 | 6723 | 328 | 164 | 341.5 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
1333 | 340 | 340 | 163885 | 29 | 3 | 3 | 79 | 3.25 | 98 | 18.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 316 | 392 | 325 | 387 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 76 | 62 | 4712 | 276 | 138 | 354 | 356 | 5 | 5 | Grid55
1335 | 340 | 340 | 163901 | 15 | 5 | 4 | 79.75 | 2 | 98.75 | 16.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 319 | 395 | 334 | 392 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 76 | 58 | 4408 | 268 | 134 | 357 | 363 | 5 | 5 | Grid55
1337 | 340 | 340 | 163917 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1339 | 340 | 340 | 163933 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1
1341 | 340 | 340 | 163949 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
1343 | 340 | 340 | 163965 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
1345 | 340 | 340 | 163981 | [9 empty] | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br>
1347 | 340 | 340 | 163997 | 12 | 4 | 5 | 76 | 2.25 | 98.5 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 304 | 394 | 332 | 391 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 59 | 5310 | 298 | 149 | 349 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55
1349 | 340 | 340 | 164013 | 17 | 4 | 3 | 43 | 43.75 | 64.5 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 172 | 258 | 185 | 225 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 86 | 40 | 3440 | 252 | 126 | 215 | 205 | 3 | 3 | Grid33
1351 | 340 | 340 | 164029 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
1353 | 340 | 340 | 164045 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
1355 | 340 | 340 | 164061 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
1357 | 340 | 340 | 164077 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
1359 | 340 | 340 | 164093 | 13 | 4 | 3 | 79.25 | 78 | 98.5 | 98.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 317 | 394 | 5 | 88 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 77 | 83 | 6391 | 320 | 160 | 355.5 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15
1361 | 340 | 340 | 164109 | 11 | 4 | 4 | 78 | 1.75 | 96.5 | 19.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 312 | 386 | 321 | 393 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 74 | 72 | 5328 | 292 | 146 | 349 | 357 | 5 | 5 | Grid55
1363 | 340 | 340 | 164125 | 14 | 4 | 3 | 78.5 | 43.75 | 96.25 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 314 | 385 | 162 | 225 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 63 | 4473 | 268 | 134 | 349.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35
1365 | 340 | 340 | 164141 | 16 | 4 | 3 | 77.25 | 41.5 | 98.5 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 309 | 394 | 165 | 234 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 69 | 5865 | 308 | 154 | 351.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
1367 | 340 | 340 | 164157 | 13 | 3 | 4 | 44.25 | 41 | 64.75 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 177 | 259 | 197 | 236 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 39 | 3198 | 242 | 121 | 218 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
1369 | 340 | 340 | 164173 | 8 | 3 | 4 | 42 | 41 | 67 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 168 | 268 | 172 | 236 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 64 | 6400 | 328 | 164 | 218 | 204 | 3 | 3 | Grid33
1371 | 340 | 340 | 164189 | 19 | 3 | 4 | 36 | 42 | 66.25 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 560 | classic | 19.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 144 | 265 | 171 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 61 | 7381 | 364 | 182 | 204.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33
1373 | 340 | 340 | 164205 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
1375 | 340 | 340 | 164221 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 560 | classic | 05.09.2022 | 2 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
1377 | 368 | 368 | 168881 | 66 | 4 | 3 | 67.25 | 24.5 | 77.5 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 269 | 310 | 175 | 302 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 127 | 5207 | 336 | 168 | 289.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34
1379 | 368 | 368 | 168899 | 22 | 4 | 4 | 81.25 | 9.75 | 93.5 | 27.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 325 | 374 | 289 | 361 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 72 | 3528 | 242 | 121 | 349.5 | 325 | 5 | 5 | Grid55
1381 | 368 | 368 | 168917 | 26 | 5 | 4 | 68 | 24.75 | 80.5 | 36.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 272 | 322 | 254 | 301 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 47 | 2350 | 194 | 97 | 297 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44
1383 | 368 | 368 | 168935 | 23 | 2 | 3 | 69.5 | 52.5 | 79.75 | 64.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 278 | 319 | 143 | 190 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 47 | 1927 | 176 | 88 | 298.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34
1385 | 368 | 368 | 168953 | 12 | 4 | 4 | 73 | 14.25 | 85 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 340 | 271 | 343 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 48 | 72 | 3456 | 240 | 120 | 316 | 307 | 4 | 4 | Grid44
1387 | 368 | 368 | 168971 | 10 | 4 | 4 | 68.25 | 23.75 | 78.25 | 40.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 313 | 238 | 305 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 40 | 67 | 2680 | 214 | 107 | 293 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44
1389 | 368 | 368 | 168989 | 11 | 4 | 4 | 61.5 | 39.5 | 73 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 246 | 292 | 174 | 242 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 68 | 3128 | 228 | 114 | 269 | 208 | 4 | 3 | Grid34
1391 | 368 | 368 | 169007 | 11 | 4 | 4 | 68.75 | 17.25 | 83.5 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 334 | 224 | 331 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 59 | 107 | 6313 | 332 | 166 | 304.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44
1393 | 368 | 368 | 169025 | 12 | 4 | 4 | 60.75 | 26.25 | 71.25 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 243 | 285 | 165 | 295 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 42 | 130 | 5460 | 344 | 172 | 264 | 230 | 4 | 3 | Grid34
1395 | 368 | 368 | 169043 | 20 | 3 | 3 | 82.25 | 3.5 | 95 | 20.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 329 | 380 | 319 | 386 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 67 | 3417 | 236 | 118 | 354.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55
1397 | 368 | 368 | 169061 | 19 | 4 | 4 | 63.5 | 16.75 | 77.5 | 32.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 254 | 310 | 269 | 333 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 64 | 3584 | 240 | 120 | 282 | 301 | 4 | 4 | Grid44
1399 | 368 | 368 | 169079 | 12 | 2 | 3 | 31.5 | 58.25 | 45 | 70 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 126 | 180 | 120 | 167 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 47 | 2538 | 202 | 101 | 153 | 143.5 | 2 | 2 | Grid22
1401 | 368 | 368 | 169097 | 9 | 4 | 4 | 57.25 | 16.25 | 75.25 | 31.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 229 | 301 | 274 | 335 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 61 | 4392 | 266 | 133 | 265 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44
1403 | 368 | 368 | 169115 | 9 | 4 | 4 | 73.25 | 3.75 | 89.5 | 19.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 358 | 322 | 385 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 63 | 4095 | 256 | 128 | 325.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55
1405 | 368 | 368 | 169133 | 19 | 3 | 4 | 66.5 | 12.5 | 80.5 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 266 | 322 | 295 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 56 | 55 | 3080 | 222 | 111 | 294 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54
1407 | 368 | 368 | 169151 | 25 | 4 | 4 | 78.75 | 6 | 94.75 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 315 | 379 | 316 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 60 | 3840 | 248 | 124 | 347 | 346 | 5 | 5 | Grid55
1409 | 368 | 368 | 169169 | 11 | 3 | 4 | 35.25 | 47.5 | 49.25 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 141 | 197 | 158 | 210 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 52 | 2912 | 216 | 108 | 169 | 184 | 3 | 3 | Grid33
1411 | 368 | 368 | 169187 | 28 | 4 | 4 | 52.25 | 29.5 | 66.5 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 209 | 266 | 228 | 282 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 57 | 54 | 3078 | 222 | 111 | 237.5 | 255 | 3 | 4 | Grid43
1413 | 368 | 368 | 169205 | 22 | 5 | 4 | 77.5 | 3.75 | 94.75 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 310 | 379 | 316 | 385 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 69 | 4761 | 276 | 138 | 344.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
1415 | 368 | 368 | 169223 | 32 | 4 | 3 | 46.5 | 55.25 | 59.75 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 186 | 239 | 130 | 179 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 49 | 2597 | 204 | 102 | 212.5 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23
1417 | 368 | 368 | 169241 | 26 | 5 | 4 | 41.25 | 41.5 | 60.25 | 59.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 165 | 241 | 163 | 234 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 71 | 5396 | 294 | 147 | 203 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
1419 | 368 | 368 | 169259 | 10 | 3 | 4 | 59 | 24.5 | 76 | 40.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 236 | 304 | 239 | 302 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 63 | 4284 | 262 | 131 | 270 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44
1421 | 368 | 368 | 169277 | 13 | 5 | 4 | 57 | 28.25 | 69.75 | 40.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 228 | 279 | 238 | 287 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 51 | 49 | 2499 | 200 | 100 | 253.5 | 262.5 | 4 | 4 | Grid44
1423 | 368 | 368 | 169295 | 10 | 5 | 4 | 14.75 | 77 | 28.75 | 90.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 59 | 115 | 39 | 92 | Grid45 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 53 | 2968 | 218 | 109 | 87 | 65.5 | 2 | 1 | Grid12
1425 | 368 | 368 | 169313 | 8 | 2 | 3 | 21 | 74.5 | 34.25 | 86 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 137 | 56 | 102 | Grid32 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 46 | 2438 | 198 | 99 | 110.5 | 79 | 2 | 2 | Grid22
1427 | 368 | 368 | 169331 | 22 | 2 | 1 | 58 | 26.75 | 74.25 | 42.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 232 | 297 | 231 | 293 | Grid12 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 62 | 4030 | 254 | 127 | 264.5 | 262 | 4 | 4 | Grid44
1429 | 368 | 368 | 169349 | 33 | 5 | 3 | 77.25 | 4.75 | 95.75 | 20 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 309 | 383 | 320 | 381 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 74 | 61 | 4514 | 270 | 135 | 346 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
1431 | 368 | 368 | 169367 | 16 | 4 | 4 | 79.5 | 22.5 | 95.75 | 36.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 383 | 254 | 310 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 56 | 3640 | 242 | 121 | 350.5 | 282 | 5 | 4 | Grid45
1433 | 368 | 368 | 169385 | 12 | 3 | 3 | 23.25 | 75.25 | 37.75 | 90 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 93 | 151 | 40 | 99 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 59 | 3422 | 234 | 117 | 122 | 69.5 | 2 | 1 | Grid12
1435 | 368 | 368 | 169403 | 15 | 4 | 4 | 39.75 | 51.5 | 62.5 | 69.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 159 | 250 | 121 | 194 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 73 | 6643 | 328 | 164 | 204.5 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23
1437 | 368 | 368 | 169421 | 12 | 4 | 4 | 50 | 34.5 | 66.5 | 49.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 200 | 266 | 202 | 262 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 233 | 232 | 3 | 3 | Grid33
1439 | 368 | 368 | 169439 | 39 | 5 | 3 | 74.75 | 78.5 | 94.5 | 93 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 299 | 378 | 28 | 86 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 79 | 58 | 4582 | 274 | 137 | 338.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15
1441 | 368 | 368 | 169457 | 14 | 3 | 3 | 76 | 52.5 | 93.75 | 68.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 375 | 126 | 190 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 71 | 64 | 4544 | 270 | 135 | 339.5 | 158 | 5 | 2 | Grid25
1443 | 368 | 368 | 169475 | 85 | 5 | 5 | 80 | 2.75 | 96.75 | 23.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 320 | 387 | 307 | 389 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 82 | 5494 | 298 | 149 | 353.5 | 348 | 5 | 5 | Grid55
1445 | 368 | 368 | 169493 | 45 | 5 | 3 | 79.25 | 80 | 96.75 | 94 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 317 | 387 | 24 | 80 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 70 | 56 | 3920 | 252 | 126 | 352 | 52 | 5 | 1 | Grid15
1447 | 368 | 368 | 169511 | 19 | 5 | 4 | 42.5 | 61.75 | 61.25 | 76.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 170 | 245 | 95 | 153 | Grid45 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 58 | 4350 | 266 | 133 | 207.5 | 124 | 3 | 2 | Grid23
1449 | 368 | 368 | 169529 | 12 | 5 | 4 | 74.75 | 76.75 | 95.5 | 92.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 299 | 382 | 31 | 93 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 83 | 62 | 5146 | 290 | 145 | 340.5 | 62 | 5 | 1 | Grid15
1451 | 368 | 368 | 169547 | 22 | 4 | 4 | 75.5 | 79.5 | 93.5 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 302 | 374 | 20 | 82 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 62 | 4464 | 268 | 134 | 338 | 51 | 5 | 1 | Grid15
1453 | 368 | 368 | 169565 | 27 | 3 | 4 | 48.25 | 78.75 | 66.25 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 193 | 265 | 25 | 85 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 229 | 55 | 3 | 1 | Grid13
1455 | 368 | 368 | 169583 | 21 | 4 | 4 | 46.25 | 41.25 | 63.25 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 185 | 253 | 169 | 235 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 66 | 4488 | 268 | 134 | 219 | 202 | 3 | 3 | Grid33
1457 | 368 | 368 | 169601 | 26 | 5 | 4 | 62.75 | 3.25 | 82 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 251 | 328 | 316 | 387 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 71 | 5467 | 296 | 148 | 289.5 | 351.5 | 4 | 5 | Grid54
1459 | 368 | 368 | 169619 | 9 | 5 | 4 | 64.25 | 4.25 | 85 | 24 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 257 | 340 | 304 | 383 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 79 | 6557 | 324 | 162 | 298.5 | 343.5 | 4 | 5 | Grid54
1461 | 368 | 368 | 169637 | 19 | 4 | 4 | 42.25 | 41 | 58.75 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 169 | 235 | 168 | 236 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 68 | 4488 | 268 | 134 | 202 | 202 | 3 | 3 | Grid33
1463 | 368 | 368 | 169655 | 17 | 5 | 4 | 76.25 | 3.5 | 97 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 305 | 388 | 300 | 386 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 86 | 7138 | 338 | 169 | 346.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55
1465 | 368 | 368 | 169673 | 17 | 4 | 4 | 65.75 | 35.25 | 86.5 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 263 | 346 | 188 | 259 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 71 | 5893 | 308 | 154 | 304.5 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34
1467 | 368 | 368 | 169691 | 22 | 4 | 4 | 67 | 2.25 | 92 | 20.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 268 | 368 | 317 | 391 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 74 | 7400 | 348 | 174 | 318 | 354 | 4 | 5 | Grid54
1469 | 368 | 368 | 169709 | 10 | 4 | 4 | 72.25 | 3.75 | 92.25 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 289 | 369 | 296 | 385 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 89 | 7120 | 338 | 169 | 329 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
1471 | 368 | 368 | 169727 | 28 | 5 | 5 | 77 | 2.25 | 97.5 | 23.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 308 | 390 | 305 | 391 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 82 | 86 | 7052 | 336 | 168 | 349 | 348 | 5 | 5 | Grid55
1473 | 368 | 368 | 169745 | 14 | 4 | 3 | 26.75 | 70.25 | 44.5 | 89.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 107 | 178 | 41 | 119 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 71 | 78 | 5538 | 298 | 149 | 142.5 | 80 | 2 | 2 | Grid22
1475 | 368 | 368 | 169763 | 11 | 4 | 3 | 23.25 | 70.75 | 40 | 89 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 93 | 160 | 44 | 117 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 67 | 73 | 4891 | 280 | 140 | 126.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22
1477 | 368 | 368 | 169781 | 12 | 4 | 3 | 17 | 76.5 | 37.25 | 94.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 68 | 149 | 23 | 94 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 81 | 71 | 5751 | 304 | 152 | 108.5 | 58.5 | 2 | 1 | Grid12
1479 | 368 | 368 | 169799 | 13 | 4 | 3 | 57 | 32.5 | 76.25 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 228 | 305 | 195 | 270 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 75 | 5775 | 304 | 152 | 266.5 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
1481 | 368 | 368 | 169817 | 11 | 4 | 3 | 75.75 | 68 | 95.75 | 84 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 303 | 383 | 64 | 128 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 64 | 5120 | 288 | 144 | 343 | 96 | 5 | 2 | Grid25
1483 | 368 | 368 | 169835 | 19 | 4 | 3 | 44.25 | 69.5 | 68 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 177 | 272 | 45 | 122 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 77 | 7315 | 344 | 172 | 224.5 | 83.5 | 3 | 2 | Grid23
1485 | 368 | 368 | 169853 | 6 | 4 | 3 | 12.25 | 77.25 | 33.25 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 49 | 133 | 22 | 91 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 84 | 69 | 5796 | 306 | 153 | 91 | 56.5 | 2 | 1 | Grid12
1487 | 368 | 368 | 169871 | 6 | 4 | 3 | 15.5 | 75 | 34 | 91 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 62 | 136 | 36 | 100 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 74 | 64 | 4736 | 276 | 138 | 99 | 68 | 2 | 1 | Grid12
1489 | 368 | 368 | 169889 | 8 | 4 | 3 | 34 | 65.5 | 51.5 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 136 | 206 | 74 | 138 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 64 | 4480 | 268 | 134 | 171 | 106 | 3 | 2 | Grid23
1491 | 368 | 368 | 169907 | 9 | 5 | 3 | 62 | 67 | 82 | 88.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 248 | 328 | 47 | 132 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 85 | 6800 | 330 | 165 | 288 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24
1493 | 368 | 368 | 169925 | 8 | 4 | 3 | 16.25 | 72.25 | 41 | 92.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 65 | 164 | 31 | 111 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 80 | 7920 | 358 | 179 | 114.5 | 71 | 2 | 1 | Grid12
1495 | 368 | 368 | 169943 | 9 | 4 | 3 | 23.75 | 75.5 | 49.25 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 95 | 197 | 27 | 98 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 71 | 7242 | 346 | 173 | 146 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12
1497 | 368 | 368 | 169961 | 12 | 4 | 3 | 30.75 | 74 | 52.25 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 123 | 209 | 33 | 104 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 71 | 6106 | 314 | 157 | 166 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13
1499 | 368 | 368 | 169979 | 7 | 4 | 3 | 43 | 17 | 65.75 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 172 | 263 | 244 | 332 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 88 | 8008 | 358 | 179 | 217.5 | 288 | 3 | 4 | Grid43
1501 | 368 | 368 | 169997 | 13 | 4 | 3 | 19.5 | 62.25 | 42.25 | 85.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 78 | 169 | 57 | 151 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 91 | 94 | 8554 | 370 | 185 | 123.5 | 104 | 2 | 2 | Grid22
1503 | 368 | 368 | 170015 | 12 | 4 | 3 | 54.5 | 38.5 | 78.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 218 | 313 | 168 | 246 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 78 | 7410 | 346 | 173 | 265.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34
1505 | 368 | 368 | 170033 | 12 | 4 | 3 | 73.25 | 60.75 | 98.25 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 393 | 50 | 157 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 100 | 107 | 10700 | 414 | 207 | 343 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25
1507 | 368 | 368 | 170051 | 10 | 4 | 3 | 73.25 | 69.5 | 97.25 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 389 | 50 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 72 | 6912 | 336 | 168 | 341 | 86 | 5 | 2 | Grid25
1509 | 368 | 368 | 170069 | 10 | 4 | 4 | 70.25 | 41.5 | 96.25 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 281 | 385 | 136 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 98 | 10192 | 404 | 202 | 333 | 185 | 5 | 3 | Grid35
1511 | 368 | 368 | 170087 | 10 | 4 | 4 | 71 | 15.5 | 98 | 39 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 284 | 392 | 244 | 338 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 94 | 10152 | 404 | 202 | 338 | 291 | 5 | 4 | Grid45
1513 | 368 | 368 | 170105 | 12 | 4 | 3 | 70.5 | 33.25 | 94.25 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 282 | 377 | 162 | 267 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 105 | 9975 | 400 | 200 | 329.5 | 214.5 | 5 | 3 | Grid35
1515 | 368 | 368 | 170123 | 14 | 4 | 4 | 69.5 | 33.75 | 95 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 278 | 380 | 173 | 265 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 92 | 9384 | 388 | 194 | 329 | 219 | 5 | 3 | Grid35
1517 | 368 | 368 | 170141 | 19 | 4 | 3 | 55.75 | 4.75 | 84.25 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 223 | 337 | 273 | 381 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 114 | 108 | 12312 | 444 | 222 | 280 | 327 | 4 | 5 | Grid54
1519 | 368 | 368 | 170159 | 71 | 5 | 4 | 70 | 42 | 98.25 | 67.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 393 | 131 | 232 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 101 | 11413 | 428 | 214 | 336.5 | 181.5 | 5 | 3 | Grid35
1521 | 368 | 368 | 170177 | 11 | 4 | 4 | 59.5 | 20.75 | 84.75 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 238 | 339 | 216 | 317 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 101 | 10201 | 404 | 202 | 288.5 | 266.5 | 4 | 4 | Grid44
1523 | 368 | 368 | 170195 | 10 | 4 | 3 | 26 | 40.5 | 49.75 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 104 | 199 | 146 | 238 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 95 | 92 | 8740 | 374 | 187 | 151.5 | 192 | 2 | 3 | Grid32
1525 | 368 | 368 | 170213 | 9 | 4 | 3 | 70.75 | 40.5 | 91.25 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 283 | 365 | 161 | 238 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 77 | 6314 | 318 | 159 | 324 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
1527 | 368 | 368 | 170231 | 19 | 4 | 3 | 63 | 51.75 | 83.5 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 252 | 334 | 124 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 69 | 5658 | 302 | 151 | 293 | 158.5 | 4 | 2 | Grid24
1529 | 368 | 368 | 170249 | 14 | 4 | 3 | 59.5 | 48 | 86.25 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 238 | 345 | 98 | 208 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 110 | 11770 | 434 | 217 | 291.5 | 153 | 4 | 2 | Grid24
1531 | 368 | 368 | 170267 | 5 | 4 | 4 | 70 | 9.5 | 96.75 | 31.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 280 | 387 | 274 | 362 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 88 | 9416 | 390 | 195 | 333.5 | 318 | 5 | 4 | Grid45
1533 | 368 | 368 | 170285 | 17 | 5 | 4 | 69.25 | 58.5 | 94 | 82.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 277 | 376 | 70 | 166 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 99 | 96 | 9504 | 390 | 195 | 326.5 | 118 | 5 | 2 | Grid25
1535 | 368 | 368 | 170303 | 11 | 4 | 3 | 40.5 | 35.5 | 67.5 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 162 | 270 | 146 | 258 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 112 | 12096 | 440 | 220 | 216 | 202 | 3 | 3 | Grid33
1537 | 368 | 368 | 170321 | 7 | 4 | 3 | 40.5 | 39.25 | 67.25 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 162 | 269 | 141 | 243 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 102 | 10914 | 418 | 209 | 215.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33
1539 | 368 | 368 | 170339 | 9 | 4 | 4 | 74.5 | 6 | 99.25 | 29.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 298 | 397 | 281 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 99 | 95 | 9405 | 388 | 194 | 347.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55
1541 | 368 | 368 | 170357 | 8 | 4 | 4 | 64 | 2.25 | 98.25 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 256 | 393 | 255 | 391 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 137 | 136 | 18632 | 546 | 273 | 324.5 | 323 | 5 | 5 | Grid55
1543 | 368 | 368 | 170375 | 6 | 4 | 4 | 70 | 29.5 | 97.5 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 390 | 184 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 98 | 10780 | 416 | 208 | 335 | 233 | 5 | 3 | Grid35
1545 | 368 | 368 | 170393 | 12 | 4 | 3 | 37.5 | 41.5 | 66.25 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 150 | 265 | 157 | 234 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 77 | 8855 | 384 | 192 | 207.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
1547 | 368 | 368 | 170411 | 12 | 5 | 5 | 68.25 | 1.75 | 98.75 | 42.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 525 | classic | 05.09.2022 | 2 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 273 | 395 | 231 | 393 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 162 | 19764 | 568 | 284 | 334 | 312 | 5 | 4 | Grid45
1549 | 341 | 341 | 187641 | 117 | 3 | 5 | 74.5 | 46 | 78.25 | 50.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 298 | 313 | 197 | 216 | Grid53 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 15 | 19 | 285 | 68 | 34 | 305.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34
1551 | 341 | 341 | 187661 | 33 | 2 | 4 | 74.75 | 9.25 | 78.75 | 11.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 299 | 315 | 354 | 363 | Grid42 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 9 | 144 | 50 | 25 | 307 | 358.5 | 4 | 5 | Grid54
1553 | 341 | 341 | 187681 | 61 | 5 | 3 | 96.25 | 47.75 | 99.5 | 52 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 528 | classic | 05.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 385 | 398 | 192 | 209 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 13 | 17 | 221 | 60 | 30 | 391.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
1555 | 341 | 341 | 187701 | 83 | 3 | 4 | 58.25 | 19.25 | 63 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 | Beispiel APP - NEU | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 233 | 252 | 308 | 323 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 19 | 15 | 285 | 68 | 34 | 242.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44
1557 | 341 | 341 | 187721 | 27 | 2 | 3 | 33.75 | 74.75 | 37.5 | 77.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 150 | 91 | 101 | Grid32 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 15 | 10 | 150 | 50 | 25 | 142.5 | 96 | 2 | 2 | Grid22
1559 | 341 | 341 | 187741 | 22 | 2 | 3 | 54 | 53.5 | 57.25 | 56.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 216 | 229 | 173 | 186 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 13 | 169 | 52 | 26 | 222.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33
1561 | 341 | 341 | 187761 | 20 | 2 | 4 | 50.25 | 21.5 | 55.25 | 24.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 201 | 221 | 302 | 314 | Grid42 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 20 | 12 | 240 | 64 | 32 | 211 | 308 | 3 | 4 | Grid43
1563 | 341 | 341 | 187781 | 35 | 2 | 5 | 48.75 | 49.5 | 54.25 | 53 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 195 | 217 | 188 | 202 | Grid52 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 22 | 14 | 308 | 72 | 36 | 206 | 195 | 3 | 3 | Grid33
1565 | 341 | 341 | 187801 | 16 | 3 | 4 | 48.25 | 48.75 | 55.5 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 193 | 222 | 194 | 205 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 11 | 319 | 80 | 40 | 207.5 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
1567 | 341 | 341 | 187821 | 17 | 3 | 4 | 73.25 | 30.75 | 76.5 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 293 | 306 | 260 | 277 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 13 | 17 | 221 | 60 | 30 | 299.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44
1569 | 341 | 341 | 187841 | 7 | 3 | 5 | 80 | 49 | 87.25 | 52.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 320 | 349 | 191 | 204 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 13 | 377 | 84 | 42 | 334.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35
1571 | 341 | 341 | 187861 | 27 | 3 | 4 | 46.25 | 82.5 | 51.5 | 85.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 185 | 206 | 57 | 70 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 21 | 13 | 273 | 68 | 34 | 195.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13
1573 | 341 | 341 | 187881 | 16 | [8 empty] | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
1575 | 341 | 341 | 187901 | 13 | 3 | 4 | 45.5 | 21.25 | 50.25 | 27.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 201 | 289 | 315 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 19 | 26 | 494 | 90 | 45 | 191.5 | 302 | 3 | 4 | Grid43
1577 | 341 | 341 | 187921 | 25 | 3 | 4 | 49 | 46.25 | 54.5 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 196 | 218 | 201 | 215 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 14 | 308 | 72 | 36 | 207 | 208 | 3 | 3 | Grid33
1579 | 341 | 341 | 187941 | 31 | 3 | 5 | 49 | 50 | 53.5 | 53.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 196 | 214 | 186 | 200 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 18 | 14 | 252 | 64 | 32 | 205 | 193 | 3 | 3 | Grid33
1581 | 341 | 341 | 187961 | 13 | 3 | 5 | 85.75 | 71 | 91 | 75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 343 | 364 | 100 | 116 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 16 | 336 | 74 | 37 | 353.5 | 108 | 5 | 2 | Grid25
1583 | 341 | 341 | 187981 | 13 | 2 | 4 | 58.25 | 28.25 | 67 | 36 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 233 | 268 | 256 | 287 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 31 | 1085 | 132 | 66 | 250.5 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44
1585 | 341 | 341 | 188001 | 19 | 3 | 5 | 90 | 43 | 96.25 | 46.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 360 | 385 | 214 | 228 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 14 | 350 | 78 | 39 | 372.5 | 221 | 5 | 3 | Grid35
1587 | 341 | 341 | 188021 | 22 | 4 | 5 | 90.75 | 31.5 | 98.75 | 36.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 363 | 395 | 255 | 274 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 32 | 19 | 608 | 102 | 51 | 379 | 264.5 | 5 | 4 | Grid45
1589 | 341 | 341 | 188041 | 23 | 5 | 5 | 93.25 | 2 | 99.5 | 7 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 373 | 398 | 372 | 392 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 25 | 20 | 500 | 90 | 45 | 385.5 | 382 | 5 | 5 | Grid55
1591 | 341 | 341 | 188061 | 16 | 2 | 4 | 49.25 | 49.75 | 53.75 | 54.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 197 | 215 | 183 | 201 | Grid42 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 18 | 324 | 72 | 36 | 206 | 192 | 3 | 3 | Grid33
1593 | 341 | 341 | 188081 | 15 | 4 | 4 | 83.75 | 7.25 | 90.25 | 12.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 335 | 361 | 350 | 371 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 26 | 21 | 546 | 94 | 47 | 348 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55
1595 | 341 | 341 | 188101 | 12 | 4 | 4 | 81 | 8.75 | 88.75 | 13.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 324 | 355 | 346 | 365 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 19 | 589 | 100 | 50 | 339.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
1597 | 341 | 341 | 188121 | 19 | 2 | 3 | 74 | 75.25 | 77.5 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 296 | 310 | 81 | 99 | Grid32 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 14 | 18 | 252 | 64 | 32 | 303 | 90 | 4 | 2 | Grid24
1599 | 341 | 341 | 188141 | 30 | 2 | 2 | 12.25 | 46 | 16.75 | 50 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 49 | 67 | 200 | 216 | Grid22 | 1 | 1 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 18 | 16 | 288 | 68 | 34 | 58 | 208 | 1 | 3 | Grid31
1601 | 341 | 341 | 188161 | 20 | 2 | 4 | 54.25 | 6 | 60 | 11 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 217 | 240 | 356 | 376 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 20 | 460 | 86 | 43 | 228.5 | 366 | 3 | 5 | Grid53
1603 | 341 | 341 | 188181 | 16 | 3 | 4 | 31 | 9.5 | 38.25 | 11.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 124 | 153 | 353 | 362 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 9 | 261 | 76 | 38 | 138.5 | 357.5 | 2 | 5 | Grid52
1605 | 341 | 341 | 188201 | 21 | 3 | 5 | 66 | 22.5 | 71.5 | 25.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 264 | 286 | 297 | 310 | Grid53 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 22 | 13 | 286 | 70 | 35 | 275 | 303.5 | 4 | 4 | Grid44
1607 | 341 | 341 | 188221 | 33 | 3 | 4 | 81.75 | 12.75 | 87 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 327 | 348 | 332 | 349 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 21 | 17 | 357 | 76 | 38 | 337.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
1609 | 341 | 341 | 188241 | 83 | 2 | 3 | 9.5 | 15.75 | 14.25 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 38 | 57 | 312 | 337 | Grid32 | 1 | 1 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 25 | 475 | 88 | 44 | 47.5 | 324.5 | 1 | 5 | Grid51
1611 | 341 | 341 | 188261 | 26 | 4 | 4 | 74.25 | 8.5 | 82.75 | 12.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 297 | 331 | 349 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 34 | 17 | 578 | 102 | 51 | 314 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54
1613 | 341 | 341 | 188281 | 21 | 2 | 3 | 79 | 5.5 | 83.75 | 12.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 316 | 335 | 349 | 378 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 19 | 29 | 551 | 96 | 48 | 325.5 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55
1615 | 341 | 341 | 188301 | 28 | 3 | 5 | 92.25 | 75 | 97.5 | 82 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 369 | 390 | 72 | 100 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 21 | 28 | 588 | 98 | 49 | 379.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25
1617 | 341 | 341 | 188321 | 11 | 4 | 4 | 84.25 | 4 | 93 | 8.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 372 | 367 | 384 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 17 | 595 | 104 | 52 | 354.5 | 375.5 | 5 | 5 | Grid55
1619 | 341 | 341 | 188341 | 50 | 2 | 3 | 52.25 | 2 | 59.75 | 7.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 209 | 239 | 370 | 392 | Grid32 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 30 | 22 | 660 | 104 | 52 | 224 | 381 | 3 | 5 | Grid53
1621 | 341 | 341 | 188361 | 7 | 3 | 4 | 90.5 | 0.5 | 99.25 | 4.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 362 | 397 | 381 | 398 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 17 | 595 | 104 | 52 | 379.5 | 389.5 | 5 | 5 | Grid55
1623 | 341 | 341 | 188381 | 13 | 3 | 4 | 66.5 | 0 | 69.75 | 6 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 266 | 279 | 376 | 400 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 13 | 24 | 312 | 74 | 37 | 272.5 | 388 | 4 | 5 | Grid54
1625 | 341 | 341 | 188401 | 15 | 3 | 4 | 43.75 | 46.5 | 48.5 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 175 | 194 | 197 | 214 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 19 | 17 | 323 | 72 | 36 | 184.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
1627 | 341 | 341 | 188421 | 17 | 3 | 5 | 77.5 | 11.5 | 83.25 | 16.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 310 | 333 | 334 | 354 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 23 | 20 | 460 | 86 | 43 | 321.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
1629 | 341 | 341 | 188441 | 10 | 4 | 5 | 94.75 | 33.75 | 99.5 | 38.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 379 | 398 | 246 | 265 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 19 | 361 | 76 | 38 | 388.5 | 255.5 | 5 | 4 | Grid45
1631 | 341 | 341 | 188461 | 16 | 3 | 5 | 48 | 47 | 58.25 | 51.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 192 | 233 | 194 | 212 | Grid53 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 18 | 738 | 118 | 59 | 212.5 | 203 | 3 | 3 | Grid33
1633 | 341 | 341 | 188481 | 24 | 4 | 5 | 87.5 | 13.5 | 95 | 18.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 350 | 380 | 326 | 346 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 30 | 20 | 600 | 100 | 50 | 365 | 336 | 5 | 5 | Grid55
1635 | 341 | 341 | 188501 | 10 | 3 | 5 | 58.75 | 46.25 | 65 | 51.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 235 | 260 | 194 | 215 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 25 | 21 | 525 | 92 | 46 | 247.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34
1637 | 341 | 341 | 188521 | 12 | 3 | 5 | 94.5 | 26.25 | 99 | 31 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 378 | 396 | 276 | 295 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 18 | 19 | 342 | 74 | 37 | 387 | 285.5 | 5 | 4 | Grid45
1639 | 341 | 341 | 188541 | 21 | 4 | 5 | 86.75 | 76.25 | 92.75 | 80.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 347 | 371 | 77 | 95 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 24 | 18 | 432 | 84 | 42 | 359 | 86 | 5 | 2 | Grid25
1641 | 341 | 341 | 188561 | 9 | 3 | 4 | 48.25 | 62.5 | 52.5 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 193 | 210 | 129 | 150 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 17 | 21 | 357 | 76 | 38 | 201.5 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23
1643 | 341 | 341 | 188581 | 26 | [8 empty] | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf
1645 | 341 | 341 | 188601 | 9 | 3 | 5 | 79.75 | 12.75 | 84.5 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 319 | 338 | 332 | 349 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 19 | 17 | 323 | 72 | 36 | 328.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
1647 | 341 | 341 | 188621 | 9 | 4 | 5 | 68.75 | 74.5 | 74.5 | 77.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 275 | 298 | 90 | 102 | Grid54 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 12 | 276 | 70 | 35 | 286.5 | 96 | 4 | 2 | Grid24
1649 | 341 | 341 | 188641 | 11 | 4 | 5 | 37.75 | 67 | 44.75 | 72 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 151 | 179 | 112 | 132 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 20 | 560 | 96 | 48 | 165 | 122 | 3 | 2 | Grid23
1651 | 341 | 341 | 188661 | 11 | 3 | 5 | 42 | 67 | 45.25 | 69.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 168 | 181 | 123 | 132 | Grid53 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 174.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23
1653 | 341 | 341 | 188681 | 10 | 4 | 5 | 62 | 31.75 | 71.25 | 36.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 285 | 255 | 273 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 37 | 18 | 666 | 110 | 55 | 266.5 | 264 | 4 | 4 | Grid44
1655 | 341 | 341 | 188701 | 9 | 4 | 4 | 72 | 14.25 | 77.5 | 17.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 310 | 330 | 343 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 13 | 286 | 70 | 35 | 299 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54
1657 | 341 | 341 | 188721 | 13 | 2 | 3 | 37 | 67.75 | 42 | 72.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 168 | 109 | 129 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 158 | 119 | 2 | 2 | Grid22
1659 | 341 | 341 | 188741 | 11 | 3 | 4 | 93.5 | 60.75 | 98.25 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 374 | 393 | 138 | 157 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 19 | 19 | 361 | 76 | 38 | 383.5 | 147.5 | 5 | 2 | Grid25
1661 | 341 | 341 | 188761 | 9 | 4 | 5 | 33.25 | 6.75 | 38.75 | 10.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 133 | 155 | 357 | 373 | Grid54 | 2 | 2 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 22 | 16 | 352 | 76 | 38 | 144 | 365 | 2 | 5 | Grid52
1663 | 341 | 341 | 188781 | 11 | 4 | 5 | 57.5 | 3.5 | 65.25 | 7 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 230 | 261 | 372 | 386 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 31 | 14 | 434 | 90 | 45 | 245.5 | 379 | 4 | 5 | Grid54
1665 | 341 | 341 | 188801 | 16 | 2 | 3 | 48.5 | 46.5 | 54.25 | 51.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 194 | 217 | 195 | 214 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 19 | 437 | 84 | 42 | 205.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
1667 | 341 | 341 | 188821 | 12 | 3 | 4 | 61.25 | 68 | 67.25 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 245 | 269 | 111 | 128 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 17 | 408 | 82 | 41 | 257 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24
1669 | 341 | 341 | 188841 | 8 | 4 | 5 | 92.5 | 48.25 | 99.25 | 52.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 370 | 397 | 189 | 207 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 18 | 486 | 90 | 45 | 383.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35
1671 | 341 | 341 | 188861 | 4 | 4 | 4 | 72 | 16.25 | 81.5 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 326 | 316 | 335 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 38 | 19 | 722 | 114 | 57 | 307 | 325.5 | 4 | 5 | Grid54
1673 | 341 | 341 | 188881 | 10 | 4 | 5 | 71.5 | 43.5 | 76.75 | 46.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 286 | 307 | 215 | 226 | Grid54 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 21 | 11 | 231 | 64 | 32 | 296.5 | 220.5 | 4 | 3 | Grid34
1675 | 341 | 341 | 188901 | 13 | 5 | 4 | 70.75 | 25 | 78.75 | 30.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 283 | 315 | 278 | 300 | Grid45 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 32 | 22 | 704 | 108 | 54 | 299 | 289 | 4 | 4 | Grid44
1677 | 341 | 341 | 188921 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
1679 | 341 | 341 | 188941 | 6 | 4 | 4 | 86.5 | 4.25 | 94.25 | 9.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 346 | 377 | 363 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 20 | 620 | 102 | 51 | 361.5 | 373 | 5 | 5 | Grid55
1681 | 341 | 341 | 188961 | 9 | 4 | 5 | 96.5 | 75.75 | 99.75 | 79 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 386 | 399 | 84 | 97 | Grid54 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 13 | 169 | 52 | 26 | 392.5 | 90.5 | 5 | 2 | Grid25
1683 | 341 | 341 | 188981 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
1685 | 341 | 341 | 189001 | 11 | 4 | 5 | 93 | 43.75 | 99 | 46 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 372 | 396 | 216 | 225 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 24 | 9 | 216 | 66 | 33 | 384 | 220.5 | 5 | 3 | Grid35
1687 | 341 | 341 | 189021 | 20 | 4 | 5 | 94.25 | 35 | 97.75 | 40.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 377 | 391 | 239 | 260 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 14 | 21 | 294 | 70 | 35 | 384 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45
1689 | 341 | 341 | 189041 | 16 | 4 | 5 | 59.5 | 11 | 64 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 238 | 256 | 340 | 356 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 18 | 16 | 288 | 68 | 34 | 247 | 348 | 4 | 5 | Grid54
1691 | 341 | 341 | 189061 | 22 | 5 | 4 | 77.5 | 8.5 | 82.5 | 15.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 310 | 330 | 339 | 366 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 20 | 27 | 540 | 94 | 47 | 320 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55
1693 | 341 | 341 | 189081 | 10 | 4 | 5 | 45.75 | 3.5 | 49.25 | 6.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 183 | 197 | 375 | 386 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 14 | 11 | 154 | 50 | 25 | 190 | 380.5 | 3 | 5 | Grid53
1695 | 341 | 341 | 189101 | 15 | 4 | 3 | 65.75 | 21.5 | 73 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 263 | 292 | 300 | 314 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 14 | 406 | 86 | 43 | 277.5 | 307 | 4 | 4 | Grid44
1697 | 341 | 341 | 189121 | 13 | 2 | 3 | 61 | 44.5 | 67.25 | 50 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 244 | 269 | 200 | 222 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 25 | 22 | 550 | 94 | 47 | 256.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34
1699 | 341 | 341 | 189141 | 10 | 3 | 4 | 95.5 | 51.5 | 99.5 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 382 | 398 | 174 | 194 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 16 | 20 | 320 | 72 | 36 | 390 | 184 | 5 | 3 | Grid35
1701 | 341 | 341 | 189161 | 19 | 5 | 3 | 43 | 57 | 49 | 62 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 172 | 196 | 152 | 172 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 20 | 480 | 88 | 44 | 184 | 162 | 3 | 3 | Grid33
1703 | 341 | 341 | 189181 | 14 | 2 | 3 | 41.75 | 59.5 | 50.75 | 64.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 167 | 203 | 143 | 162 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 36 | 19 | 684 | 110 | 55 | 185 | 152.5 | 3 | 2 | Grid23
1705 | 341 | 341 | 189201 | 7 | 4 | 4 | 65.75 | 26.5 | 72.5 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 263 | 290 | 272 | 294 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 27 | 22 | 594 | 98 | 49 | 276.5 | 283 | 4 | 4 | Grid44
1707 | 341 | 341 | 189221 | 18 | 3 | 3 | 51.5 | 51 | 54.5 | 54 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 206 | 218 | 184 | 196 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 12 | 12 | 144 | 48 | 24 | 212 | 190 | 3 | 3 | Grid33
1709 | 341 | 341 | 189241 | 22 | 3 | 3 | 45 | 66.75 | 50 | 70.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 180 | 200 | 119 | 133 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 14 | 280 | 68 | 34 | 190 | 126 | 3 | 2 | Grid23
1711 | 341 | 341 | 189261 | 13 | 4 | 4 | 47.25 | 63.75 | 52.25 | 66.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 189 | 209 | 133 | 145 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 20 | 12 | 240 | 64 | 32 | 199 | 139 | 3 | 2 | Grid23
1713 | 341 | 341 | 189281 | 53 | 4 | 3 | 92.5 | 29.25 | 96.5 | 33.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 370 | 386 | 267 | 283 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 16 | 16 | 256 | 64 | 32 | 378 | 275 | 5 | 4 | Grid45
1715 | 341 | 341 | 189301 | 14 | 4 | 3 | 94.25 | 73 | 99.5 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 377 | 398 | 96 | 108 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 12 | 252 | 66 | 33 | 387.5 | 102 | 5 | 2 | Grid25
1717 | 341 | 341 | 189321 | 10 | 2 | 3 | 54 | 53.25 | 60.25 | 56 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 216 | 241 | 176 | 187 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 25 | 11 | 275 | 72 | 36 | 228.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33
1719 | 341 | 341 | 189341 | 16 | [8 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 528 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
1721 | 364 | 364 | 189361 | 66 | 3 | 4 | 36.25 | 35 | 68.25 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 145 | 273 | 170 | 260 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 90 | 11520 | 436 | 218 | 209 | 215 | 3 | 3 | Grid33
1723 | 364 | 364 | 189383 | 287 | 2 | 2 | 25 | 23.5 | 55 | 45.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 100 | 220 | 219 | 306 | Grid22 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 87 | 10440 | 414 | 207 | 160 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43
1725 | 364 | 364 | 189405 | 24 | 4 | 4 | 38 | 37.5 | 74.5 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 152 | 298 | 159 | 250 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 146 | 91 | 13286 | 474 | 237 | 225 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
1727 | 364 | 364 | 189427 | 23 | 2 | 5 | 33.5 | 33.75 | 70.75 | 58.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 134 | 283 | 166 | 265 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 149 | 99 | 14751 | 496 | 248 | 208.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33
1729 | 364 | 364 | 189449 | 12 | 3 | 4 | 29 | 28.5 | 69 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 276 | 184 | 286 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 160 | 102 | 16320 | 524 | 262 | 196 | 235 | 3 | 3 | Grid33
1731 | 364 | 364 | 189471 | 11 | 3 | 4 | 22.25 | 28.5 | 70 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 89 | 280 | 169 | 286 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 191 | 117 | 22347 | 616 | 308 | 184.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33
1733 | 364 | 364 | 189493 | 34 | 3 | 3 | 31.5 | 36.5 | 64.75 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 126 | 259 | 177 | 254 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 77 | 10241 | 420 | 210 | 192.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33
1735 | 364 | 364 | 189515 | 16 | 2 | 3 | 30 | 38.25 | 71.75 | 56.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 120 | 287 | 173 | 247 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 74 | 12358 | 482 | 241 | 203.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33
1737 | 364 | 364 | 189537 | 21 | 2 | 4 | 30 | 32.75 | 75.25 | 54.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 120 | 301 | 182 | 269 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 87 | 15747 | 536 | 268 | 210.5 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33
1739 | 364 | 364 | 189559 | 14 | 2 | 3 | 32.5 | 36.75 | 69.25 | 55 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 130 | 277 | 180 | 253 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 73 | 10731 | 440 | 220 | 203.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
1741 | 364 | 364 | 189581 | 18 | 2 | 3 | 26 | 37.75 | 66.5 | 59.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 104 | 266 | 162 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 162 | 87 | 14094 | 498 | 249 | 185 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
1743 | 364 | 364 | 189603 | 16 | 2 | 3 | 37.75 | 42 | 75.5 | 60.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 151 | 302 | 159 | 232 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 73 | 11023 | 448 | 224 | 226.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
1745 | 364 | 364 | 189625 | 10 | 2 | 3 | 22.75 | 32.5 | 62 | 57.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 91 | 248 | 170 | 270 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 157 | 100 | 15700 | 514 | 257 | 169.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33
1747 | 364 | 364 | 189647 | 11 | 2 | 3 | 33.5 | 36.25 | 78 | 55.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 312 | 177 | 255 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 178 | 78 | 13884 | 512 | 256 | 223 | 216 | 3 | 3 | Grid33
1749 | 364 | 364 | 189669 | 13 | 2 | 3 | 29 | 37.75 | 69.5 | 55.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 116 | 278 | 177 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 162 | 72 | 11664 | 468 | 234 | 197 | 213 | 3 | 3 | Grid33
1751 | 364 | 364 | 189691 | 28 | 3 | 4 | 29.5 | 37.5 | 74.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 118 | 299 | 168 | 250 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 82 | 14842 | 526 | 263 | 208.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33
1753 | 364 | 364 | 189713 | 11 | 2 | 3 | 34.25 | 34.5 | 73 | 55.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 137 | 292 | 178 | 262 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 84 | 13020 | 478 | 239 | 214.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33
1755 | 364 | 364 | 189735 | 20 | 2 | 3 | 30.5 | 36 | 77 | 61 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 122 | 308 | 156 | 256 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 100 | 18600 | 572 | 286 | 215 | 206 | 3 | 3 | Grid33
1757 | 364 | 364 | 189757 | 99 | 5 | 5 | 35.25 | 36.25 | 78 | 61.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 141 | 312 | 155 | 255 | Grid55 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 171 | 100 | 17100 | 542 | 271 | 226.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33
1759 | 364 | 364 | 189779 | 86 | 3 | 4 | 26.5 | 38.5 | 77.25 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 106 | 309 | 146 | 246 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 203 | 100 | 20300 | 606 | 303 | 207.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
1761 | 364 | 364 | 189801 | 26 | 3 | 4 | 34 | 39.75 | 78.25 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 136 | 313 | 129 | 241 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 177 | 112 | 19824 | 578 | 289 | 224.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33
1763 | 364 | 364 | 189823 | 11 | 3 | 4 | 26 | 39.25 | 72.25 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 104 | 289 | 151 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 185 | 92 | 17020 | 554 | 277 | 196.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33
1765 | 364 | 364 | 189845 | 16 | 3 | 3 | 31 | 39.5 | 71 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 124 | 284 | 158 | 242 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 160 | 84 | 13440 | 488 | 244 | 204 | 200 | 3 | 3 | Grid33
1767 | 364 | 364 | 189867 | 10 | 3 | 4 | 29.75 | 44.75 | 66.5 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 119 | 266 | 134 | 221 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 87 | 12789 | 468 | 234 | 192.5 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33
1769 | 364 | 364 | 189889 | 12 | 2 | 3 | 37 | 44.75 | 69.75 | 59.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 279 | 161 | 221 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 131 | 60 | 7860 | 382 | 191 | 213.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33
1771 | 364 | 364 | 189911 | 14 | 2 | 4 | 30.5 | 51.5 | 70.75 | 68.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 122 | 283 | 126 | 194 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 161 | 68 | 10948 | 458 | 229 | 202.5 | 160 | 3 | 3 | Grid33
1773 | 364 | 364 | 189933 | 11 | 2 | 4 | 32.25 | 47.5 | 69.25 | 63.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 129 | 277 | 145 | 210 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 65 | 9620 | 426 | 213 | 203 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33
1775 | 364 | 364 | 189955 | 16 | 2 | 4 | 31.5 | 39 | 76.25 | 64.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 126 | 305 | 142 | 244 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 102 | 18258 | 562 | 281 | 215.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33
1777 | 364 | 364 | 189977 | 16 | 3 | 4 | 19 | 24.75 | 57.75 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 76 | 231 | 198 | 301 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 103 | 15965 | 516 | 258 | 153.5 | 249.5 | 2 | 4 | Grid42
1779 | 364 | 364 | 189999 | 11 | 2 | 5 | 18.75 | 25.25 | 56.75 | 50.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 75 | 227 | 199 | 299 | Grid52 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 152 | 100 | 15200 | 504 | 252 | 151 | 249 | 2 | 4 | Grid42
1781 | 364 | 364 | 190021 | 7 | 2 | 5 | 26.25 | 37.75 | 62.75 | 52.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 105 | 251 | 191 | 249 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 146 | 58 | 8468 | 408 | 204 | 178 | 220 | 3 | 3 | Grid33
1783 | 364 | 364 | 190043 | 20 | 2 | 4 | 29 | 30.75 | 72.5 | 50.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 116 | 290 | 198 | 277 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 79 | 13746 | 506 | 253 | 203 | 237.5 | 3 | 3 | Grid33
1785 | 364 | 364 | 190065 | 11 | 2 | 4 | 24.5 | 38.5 | 70.5 | 60 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 282 | 160 | 246 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 184 | 86 | 15824 | 540 | 270 | 190 | 203 | 3 | 3 | Grid33
1787 | 364 | 364 | 190087 | 45 | 2 | 3 | 24.75 | 37.75 | 67 | 55.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 99 | 268 | 178 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 169 | 71 | 11999 | 480 | 240 | 183.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
1789 | 364 | 364 | 190109 | 13 | 2 | 4 | 21 | 30 | 66.25 | 56.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 265 | 175 | 280 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 105 | 19005 | 572 | 286 | 174.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33
1791 | 364 | 364 | 190131 | 6 | 2 | 3 | 27.5 | 33.75 | 70.75 | 51.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 110 | 283 | 193 | 265 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 72 | 12456 | 490 | 245 | 196.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33
1793 | 364 | 364 | 190153 | 9 | 3 | 3 | 23.75 | 29.75 | 74.75 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 95 | 299 | 185 | 281 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 204 | 96 | 19584 | 600 | 300 | 197 | 233 | 3 | 3 | Grid33
1795 | 364 | 364 | 190175 | 13 | 3 | 4 | 25.25 | 36.5 | 69.5 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 101 | 278 | 173 | 254 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 177 | 81 | 14337 | 516 | 258 | 189.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
1797 | 364 | 364 | 190197 | 14 | 2 | 3 | 29.75 | 32.25 | 74 | 59 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 119 | 296 | 164 | 271 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 177 | 107 | 18939 | 568 | 284 | 207.5 | 217.5 | 3 | 3 | Grid33
1799 | 364 | 364 | 190219 | 22 | 3 | 3 | 32.75 | 32.75 | 78.5 | 59.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 555 | classic | 17.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 131 | 314 | 162 | 269 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 183 | 107 | 19581 | 580 | 290 | 222.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33
1801 | 364 | 364 | 190241 | 49 | 2 | 3 | 25.5 | 33.5 | 72.5 | 59.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 102 | 290 | 161 | 266 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 188 | 105 | 19740 | 586 | 293 | 196 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
1803 | 364 | 364 | 190263 | 11 | 2 | 4 | 26 | 35.25 | 73.5 | 57.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 104 | 294 | 170 | 259 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 190 | 89 | 16910 | 558 | 279 | 199 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33
1805 | 364 | 364 | 190285 | 12 | 2 | 3 | 19 | 34.5 | 70.5 | 60 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 76 | 282 | 160 | 262 | Grid32 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 206 | 102 | 21012 | 616 | 308 | 179 | 211 | 3 | 3 | Grid33
1807 | 364 | 364 | 190307 | 24 | 2 | 3 | 21.5 | 37 | 73 | 60.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 86 | 292 | 157 | 252 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 206 | 95 | 19570 | 602 | 301 | 189 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
1809 | 364 | 364 | 190329 | 14 | 2 | 4 | 32.75 | 39 | 67.25 | 58 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 131 | 269 | 168 | 244 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 76 | 10488 | 428 | 214 | 200 | 206 | 3 | 3 | Grid33
1811 | 364 | 364 | 190351 | 14 | 3 | 4 | 30.5 | 38.25 | 78 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 122 | 312 | 164 | 247 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 190 | 83 | 15770 | 546 | 273 | 217 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
1813 | 364 | 364 | 190373 | 8 | 2 | 3 | 26.25 | 35.25 | 73.25 | 56.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 105 | 293 | 174 | 259 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 188 | 85 | 15980 | 546 | 273 | 199 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
1815 | 364 | 364 | 190395 | 40 | 3 | 4 | 21.75 | 37.25 | 65.75 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 87 | 263 | 176 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 176 | 75 | 13200 | 502 | 251 | 175 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
1817 | 364 | 364 | 190417 | 127 | 3 | 5 | 24.75 | 32 | 83.25 | 57 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 99 | 333 | 172 | 272 | Grid53 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 234 | 100 | 23400 | 668 | 334 | 216 | 222 | 3 | 3 | Grid33
1819 | 364 | 364 | 190439 | 13 | 2 | 5 | 28 | 33.75 | 73.75 | 58.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 112 | 295 | 165 | 265 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 183 | 100 | 18300 | 566 | 283 | 203.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33
1821 | 364 | 364 | 190461 | 12 | 2 | 3 | 21.5 | 35.25 | 66.75 | 58 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 86 | 267 | 168 | 259 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 91 | 16471 | 544 | 272 | 176.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
1823 | 364 | 364 | 190483 | 11618 | 2 | 3 | 26.75 | 38.25 | 62.5 | 57.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 107 | 250 | 171 | 247 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 143 | 76 | 10868 | 438 | 219 | 178.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33
1825 | 364 | 364 | 190505 | 11 | 2 | 3 | 24.75 | 37.25 | 66.75 | 61 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 99 | 267 | 156 | 251 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 95 | 15960 | 526 | 263 | 183 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33
1827 | 364 | 364 | 190527 | 8 | 3 | 4 | 24.25 | 36 | 70.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 281 | 181 | 256 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 184 | 75 | 13800 | 518 | 259 | 189 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33
1829 | 364 | 364 | 190549 | 12 | 2 | 2 | 25.25 | 40 | 66.75 | 65.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 267 | 139 | 240 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 166 | 101 | 16766 | 534 | 267 | 184 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
1831 | 364 | 364 | 190571 | 9 | 2 | 3 | 23.25 | 35.75 | 61.75 | 56.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 93 | 247 | 173 | 257 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 84 | 12936 | 476 | 238 | 170 | 215 | 3 | 3 | Grid33
1833 | 364 | 364 | 190593 | 16 | 3 | 3 | 23.5 | 30 | 73 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 94 | 292 | 183 | 280 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 198 | 97 | 19206 | 590 | 295 | 193 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33
1835 | 364 | 364 | 190615 | 11 | 3 | 4 | 26.5 | 35 | 73.5 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 106 | 294 | 152 | 260 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 188 | 108 | 20304 | 592 | 296 | 200 | 206 | 3 | 3 | Grid33
1837 | 364 | 364 | 190637 | 9 | 2 | 3 | 23.25 | 36.5 | 66.75 | 58 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 93 | 267 | 168 | 254 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 86 | 14964 | 520 | 260 | 180 | 211 | 3 | 3 | Grid33
1839 | 364 | 364 | 190659 | 7 | 2 | 3 | 30.5 | 38 | 82 | 62.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 122 | 328 | 151 | 248 | Grid32 | 2 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 206 | 97 | 19982 | 606 | 303 | 225 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
1841 | 364 | 364 | 190681 | 13 | 2 | 3 | 21.25 | 32.25 | 65.75 | 58.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 85 | 263 | 167 | 271 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 178 | 104 | 18512 | 564 | 282 | 174 | 219 | 3 | 3 | Grid33
1843 | 364 | 364 | 190703 | 8 | 3 | 4 | 23.5 | 37.5 | 71 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 94 | 284 | 149 | 250 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 190 | 101 | 19190 | 582 | 291 | 189 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
1845 | 364 | 364 | 190725 | 13 | 3 | 3 | 23.75 | 36 | 65.5 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 95 | 262 | 164 | 256 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 92 | 15364 | 518 | 259 | 178.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33
1847 | 364 | 364 | 190747 | 10 | 3 | 4 | 31 | 39.25 | 65.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 124 | 263 | 168 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 139 | 75 | 10425 | 428 | 214 | 193.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
1849 | 364 | 364 | 190769 | 8 | 3 | 4 | 29 | 39 | 63.25 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 253 | 186 | 244 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 58 | 7946 | 390 | 195 | 184.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33
1851 | 364 | 364 | 190791 | 7 | 3 | 4 | 21 | 36.5 | 55.75 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 223 | 153 | 254 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 101 | 14039 | 480 | 240 | 153.5 | 203.5 | 2 | 3 | Grid32
1853 | 364 | 364 | 190813 | 10 | 3 | 3 | 31.75 | 43 | 69.75 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 279 | 171 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 152 | 57 | 8664 | 418 | 209 | 203 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
1855 | 364 | 364 | 190835 | 9 | 2 | 3 | 37 | 45.25 | 70 | 58.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 148 | 280 | 167 | 219 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 52 | 6864 | 368 | 184 | 214 | 193 | 3 | 3 | Grid33
1857 | 364 | 364 | 190857 | 16 | 3 | 4 | 27.5 | 38 | 74 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 110 | 296 | 166 | 248 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 186 | 82 | 15252 | 536 | 268 | 203 | 207 | 3 | 3 | Grid33
1859 | 364 | 364 | 190879 | 15 | 3 | 3 | 25.75 | 39.5 | 68.25 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 103 | 273 | 160 | 242 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 170 | 82 | 13940 | 504 | 252 | 188 | 201 | 3 | 3 | Grid33
1861 | 364 | 364 | 190901 | 14 | 3 | 4 | 25.75 | 39.5 | 70.5 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 103 | 282 | 149 | 242 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 93 | 16647 | 544 | 272 | 192.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
1863 | 364 | 364 | 190923 | 10 | 3 | 4 | 26.75 | 41.75 | 76.25 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 107 | 305 | 160 | 233 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 198 | 73 | 14454 | 542 | 271 | 206 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
1865 | 364 | 364 | 190945 | 10 | 3 | 3 | 18.75 | 39 | 65.25 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 75 | 261 | 154 | 244 | Grid33 | 1 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 90 | 16740 | 552 | 276 | 168 | 199 | 3 | 3 | Grid33
1867 | 364 | 364 | 190967 | 8 | 2 | 3 | 16.25 | 38.5 | 68.25 | 58.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 65 | 273 | 167 | 246 | Grid32 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 208 | 79 | 16432 | 574 | 287 | 169 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
1869 | 364 | 364 | 190989 | 12 | 3 | 3 | 23 | 34.75 | 67.5 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 92 | 270 | 165 | 261 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 178 | 96 | 17088 | 548 | 274 | 181 | 213 | 3 | 3 | Grid33
1871 | 364 | 364 | 191011 | 7 | 3 | 3 | 21.75 | 38.75 | 73.5 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 87 | 294 | 167 | 245 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 207 | 78 | 16146 | 570 | 285 | 190.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33
1873 | 364 | 364 | 191033 | 4 | 3 | 3 | 26.5 | 37.25 | 67 | 65.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 106 | 268 | 138 | 251 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 162 | 113 | 18306 | 550 | 275 | 187 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33
1875 | 364 | 364 | 191055 | 13 | 2 | 3 | 28.75 | 44.75 | 71.75 | 60.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 115 | 287 | 158 | 221 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 172 | 63 | 10836 | 470 | 235 | 201 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
1877 | 364 | 364 | 191077 | 8 | 2 | 3 | 23.5 | 33.5 | 68.75 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 94 | 275 | 172 | 266 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 94 | 17014 | 550 | 275 | 184.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33
1879 | 364 | 364 | 191099 | 10 | 2 | 3 | 27.5 | 43.75 | 71.25 | 62.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 110 | 285 | 150 | 225 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 75 | 13125 | 500 | 250 | 197.5 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33
1881 | 364 | 364 | 191121 | 9 | 2 | 3 | 28 | 46 | 71.25 | 61.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 112 | 285 | 155 | 216 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 173 | 61 | 10553 | 468 | 234 | 198.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33
1883 | 364 | 364 | 191143 | 8 | 2 | 3 | 24.5 | 41.5 | 70.75 | 56 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 98 | 283 | 176 | 234 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 185 | 58 | 10730 | 486 | 243 | 190.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33
1885 | 364 | 364 | 191165 | 6 | 2 | 3 | 21.5 | 33 | 69.25 | 57.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 86 | 277 | 170 | 268 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 191 | 98 | 18718 | 578 | 289 | 181.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33
1887 | 364 | 364 | 191187 | 6 | 2 | 3 | 26.25 | 40.25 | 72.5 | 62.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 105 | 290 | 150 | 239 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 185 | 89 | 16465 | 548 | 274 | 197.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33
1889 | 364 | 364 | 191209 | 5 | 2 | 3 | 24.75 | 42 | 70 | 62.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 99 | 280 | 150 | 232 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 181 | 82 | 14842 | 526 | 263 | 189.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33
1891 | 364 | 364 | 191231 | 27 | 3 | 3 | 26 | 37.25 | 63 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 555 | classic | 18.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 104 | 252 | 171 | 251 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 148 | 80 | 11840 | 456 | 228 | 178 | 211 | 3 | 3 | Grid33
1893 | 329 | 329 | 221741 | 561 | 3 | 3 | 45.5 | 47.75 | 54.5 | 54 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 182 | 218 | 184 | 209 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 36 | 25 | 900 | 122 | 61 | 200 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
1895 | 329 | 329 | 221767 | 29 | 4 | 4 | 43.75 | 24 | 55 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 175 | 220 | 271 | 304 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 33 | 1485 | 156 | 78 | 197.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43
1897 | 329 | 329 | 221793 | 44 | 3 | 3 | 41 | 18.5 | 52.75 | 27.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 164 | 211 | 289 | 326 | Grid33 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 37 | 1739 | 168 | 84 | 187.5 | 307.5 | 3 | 4 | Grid43
1899 | 329 | 329 | 221819 | 15 | 4 | 4 | 60 | 32.75 | 73 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 240 | 292 | 228 | 269 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 41 | 2132 | 186 | 93 | 266 | 248.5 | 4 | 4 | Grid44
1901 | 329 | 329 | 221845 | 11 | 4 | 4 | 61.75 | 28.5 | 71.5 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 247 | 286 | 243 | 286 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 43 | 1677 | 164 | 82 | 266.5 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44
1903 | 329 | 329 | 221871 | 11 | 3 | 4 | 62.75 | 32 | 74 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 296 | 247 | 272 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 45 | 25 | 1125 | 140 | 70 | 273.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44
1905 | 329 | 329 | 221897 | 13 | 3 | 4 | 66.5 | 40.25 | 76.75 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 266 | 307 | 201 | 239 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 41 | 38 | 1558 | 158 | 79 | 286.5 | 220 | 4 | 3 | Grid34
1907 | 329 | 329 | 221923 | 15 | 3 | 3 | 77.5 | 61.25 | 87 | 71 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 310 | 348 | 116 | 155 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 38 | 39 | 1482 | 154 | 77 | 329 | 135.5 | 5 | 2 | Grid25
1909 | 329 | 329 | 221949 | 12 | 3 | 4 | 71.75 | 43.25 | 89 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 287 | 356 | 188 | 227 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 39 | 2691 | 216 | 108 | 321.5 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35
1911 | 329 | 329 | 221975 | 11 | 3 | 3 | 77.5 | 38.75 | 93.25 | 50.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 310 | 373 | 197 | 245 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 341.5 | 221 | 5 | 3 | Grid35
1913 | 329 | 329 | 222001 | 18 | 4 | 4 | 74 | 29.5 | 85.5 | 44 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 296 | 342 | 224 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 58 | 2668 | 208 | 104 | 319 | 253 | 5 | 4 | Grid45
1915 | 329 | 329 | 222027 | 24 | 3 | 3 | 42.75 | 40.5 | 61 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 171 | 244 | 195 | 238 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 207.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
1917 | 329 | 329 | 222053 | 10 | 3 | 3 | 55 | 62.25 | 63.25 | 74.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 220 | 253 | 101 | 151 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 50 | 1650 | 166 | 83 | 236.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23
1919 | 329 | 329 | 222079 | 18 | 3 | 3 | 75.75 | 59.25 | 86 | 74 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 303 | 344 | 104 | 163 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 59 | 2419 | 200 | 100 | 323.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25
1921 | 329 | 329 | 222105 | 10 | 3 | 4 | 68.25 | 48.25 | 80.5 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 273 | 322 | 149 | 207 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 49 | 58 | 2842 | 214 | 107 | 297.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34
1923 | 329 | 329 | 222131 | 13 | 4 | 4 | 75.25 | 35.5 | 86.5 | 50.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 301 | 346 | 198 | 258 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 60 | 2700 | 210 | 105 | 323.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35
1925 | 329 | 329 | 222157 | 19 | 4 | 3 | 57 | 30.5 | 68.5 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 228 | 274 | 222 | 278 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 56 | 2576 | 204 | 102 | 251 | 250 | 4 | 4 | Grid44
1927 | 329 | 329 | 222183 | 7 | 3 | 4 | 74 | 47.75 | 85.5 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 296 | 342 | 136 | 209 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 73 | 3358 | 238 | 119 | 319 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35
1929 | 329 | 329 | 222209 | 11 | 5 | 3 | 85.25 | 56 | 94.5 | 71.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 341 | 378 | 113 | 176 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 37 | 63 | 2331 | 200 | 100 | 359.5 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25
1931 | 329 | 329 | 222235 | 32 | 3 | 3 | 75.25 | 47.5 | 83 | 66 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 301 | 332 | 136 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 74 | 2294 | 210 | 105 | 316.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34
1933 | 329 | 329 | 222261 | 19 | 5 | 2 | 77.25 | 67 | 86.5 | 81.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 309 | 346 | 75 | 132 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 37 | 57 | 2109 | 188 | 94 | 327.5 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25
1935 | 329 | 329 | 222287 | 8 | 4 | 4 | 64 | 39 | 73.75 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 256 | 295 | 185 | 244 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 59 | 2301 | 196 | 98 | 275.5 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34
1937 | 329 | 329 | 222313 | 21 | 4 | 4 | 69 | 57 | 76.5 | 69.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 276 | 306 | 122 | 172 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 50 | 1500 | 160 | 80 | 291 | 147 | 4 | 2 | Grid24
1939 | 329 | 329 | 222339 | 7 | 4 | 4 | 64 | 25.25 | 72.25 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 256 | 289 | 243 | 299 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 33 | 56 | 1848 | 178 | 89 | 272.5 | 271 | 4 | 4 | Grid44
1941 | 329 | 329 | 222365 | 17 | 4 | 2 | 11.5 | 70.25 | 21 | 82.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 46 | 84 | 69 | 119 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 50 | 1900 | 176 | 88 | 65 | 94 | 1 | 2 | Grid21
1943 | 329 | 329 | 222391 | 9 | 4 | 3 | 55.5 | 60.5 | 64.5 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 222 | 258 | 98 | 158 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 36 | 60 | 2160 | 192 | 96 | 240 | 128 | 4 | 2 | Grid24
1945 | 329 | 329 | 222417 | 32 | 3 | 4 | 53.25 | 43.25 | 63 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 213 | 252 | 171 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 56 | 2184 | 190 | 95 | 232.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33
1947 | 329 | 329 | 222443 | 7 | 4 | 4 | 50.5 | 61.25 | 59.75 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 202 | 239 | 106 | 155 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 37 | 49 | 1813 | 172 | 86 | 220.5 | 130.5 | 3 | 2 | Grid23
1949 | 329 | 329 | 222469 | 10 | 4 | 3 | 48.75 | 46.5 | 58 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 195 | 232 | 156 | 214 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 37 | 58 | 2146 | 190 | 95 | 213.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33
1951 | 329 | 329 | 222495 | 14 | 4 | 4 | 59.5 | 39.75 | 69 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 238 | 276 | 191 | 241 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 50 | 1900 | 176 | 88 | 257 | 216 | 4 | 3 | Grid34
1953 | 329 | 329 | 222521 | 19 | 4 | 4 | 26.25 | 22.25 | 35.25 | 36.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 105 | 141 | 254 | 311 | Grid44 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 36 | 57 | 2052 | 186 | 93 | 123 | 282.5 | 2 | 4 | Grid42
1955 | 329 | 329 | 222547 | 10 | 5 | 4 | 49.5 | 33.75 | 58.75 | 48.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 198 | 235 | 206 | 265 | Grid45 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 37 | 59 | 2183 | 192 | 96 | 216.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33
1957 | 329 | 329 | 222573 | 250 | 5 | 3 | 55.5 | 42 | 65.5 | 52.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 222 | 262 | 189 | 232 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 43 | 1720 | 166 | 83 | 242 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34
1959 | 329 | 329 | 222599 | 54 | 5 | 2 | 68.75 | 85 | 77.5 | 96.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 275 | 310 | 14 | 60 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 46 | 1610 | 162 | 81 | 292.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14
1961 | 329 | 329 | 222625 | 13 | 4 | 4 | 73.25 | 34.25 | 83 | 45.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 332 | 217 | 263 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 46 | 1794 | 170 | 85 | 312.5 | 240 | 4 | 4 | Grid44
1963 | 329 | 329 | 222651 | 15 | 4 | 4 | 75 | 26.25 | 84 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 300 | 336 | 248 | 295 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 47 | 1692 | 166 | 83 | 318 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44
1965 | 329 | 329 | 222677 | 17 | 4 | 2 | 74 | 65.5 | 81.5 | 76.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 296 | 326 | 93 | 138 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 30 | 45 | 1350 | 150 | 75 | 311 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24
1967 | 329 | 329 | 222703 | 25 | 4 | 3 | 47.5 | 47.75 | 56 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 190 | 224 | 163 | 209 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 34 | 46 | 1564 | 160 | 80 | 207 | 186 | 3 | 3 | Grid33
1969 | 329 | 329 | 222729 | 11 | 4 | 4 | 66.75 | 24.75 | 77 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 267 | 308 | 255 | 301 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 41 | 46 | 1886 | 174 | 87 | 287.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44
1971 | 329 | 329 | 222755 | 40 | 4 | 4 | 68.25 | 48 | 78 | 59.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 273 | 312 | 162 | 208 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 46 | 1794 | 170 | 85 | 292.5 | 185 | 4 | 3 | Grid34
1973 | 329 | 329 | 222781 | 12 | 4 | 4 | 58.75 | 26.75 | 69 | 40.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 235 | 276 | 237 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 56 | 2296 | 194 | 97 | 255.5 | 265 | 4 | 4 | Grid44
1975 | 329 | 329 | 222807 | 14 | 4 | 4 | 85 | 32.75 | 93.5 | 45.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 340 | 374 | 219 | 269 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 34 | 50 | 1700 | 168 | 84 | 357 | 244 | 5 | 4 | Grid45
1977 | 329 | 329 | 222833 | 6 | 4 | 4 | 81.25 | 41 | 88.25 | 55.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 325 | 353 | 178 | 236 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 58 | 1624 | 172 | 86 | 339 | 207 | 5 | 3 | Grid35
1979 | 329 | 329 | 222859 | 11 | 4 | 3 | 76.25 | 61 | 84.5 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 305 | 338 | 107 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 49 | 1617 | 164 | 82 | 321.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25
1981 | 329 | 329 | 222885 | 14 | 4 | 3 | 85.5 | 69 | 93.5 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 342 | 374 | 68 | 124 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 358 | 96 | 5 | 2 | Grid25
1983 | 329 | 329 | 222911 | 9 | 4 | 4 | 60.75 | 39.75 | 68.75 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 243 | 275 | 188 | 241 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 32 | 53 | 1696 | 170 | 85 | 259 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34
1985 | 329 | 329 | 222937 | 9 | 4 | 2 | 83.5 | 59.5 | 91.5 | 71.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 334 | 366 | 113 | 162 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 49 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 137.5 | 5 | 2 | Grid25
1987 | 329 | 329 | 222963 | 11 | 4 | 3 | 76.25 | 62.5 | 84.25 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 305 | 337 | 91 | 150 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 59 | 1888 | 182 | 91 | 321 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25
1989 | 329 | 329 | 222989 | 8 | 4 | 4 | 79.25 | 23 | 88.25 | 37.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 317 | 353 | 250 | 308 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 36 | 58 | 2088 | 188 | 94 | 335 | 279 | 5 | 4 | Grid45
1991 | 329 | 329 | 223015 | 13 | 5 | 2 | 76.75 | 81.75 | 84.75 | 91.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 307 | 339 | 33 | 73 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 32 | 40 | 1280 | 144 | 72 | 323 | 53 | 5 | 1 | Grid15
1993 | 329 | 329 | 223041 | 10 | 4 | 2 | 84.75 | 56 | 93.5 | 68.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 339 | 374 | 127 | 176 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 49 | 1715 | 168 | 84 | 356.5 | 151.5 | 5 | 2 | Grid25
1995 | 329 | 329 | 223067 | 25 | 4 | 3 | 88.25 | 43.5 | 95.25 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 353 | 381 | 171 | 226 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 28 | 55 | 1540 | 166 | 83 | 367 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35
1997 | 329 | 329 | 223093 | 13 | 5 | 3 | 84.25 | 51.75 | 91 | 65.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 364 | 139 | 193 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 27 | 54 | 1458 | 162 | 81 | 350.5 | 166 | 5 | 3 | Grid35
1999 | 329 | 329 | 223119 | 11 | 4 | 4 | 84.25 | 23.5 | 91.25 | 36.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 365 | 253 | 306 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 28 | 53 | 1484 | 162 | 81 | 351 | 279.5 | 5 | 4 | Grid45
2001 | 329 | 329 | 223145 | 8 | 5 | 3 | 83 | 70.5 | 91.75 | 85.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 367 | 58 | 118 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 35 | 60 | 2100 | 190 | 95 | 349.5 | 88 | 5 | 2 | Grid25
2003 | 329 | 329 | 223171 | 12 | 5 | 3 | 89 | 47.75 | 96.25 | 63.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 356 | 385 | 147 | 209 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 29 | 62 | 1798 | 182 | 91 | 370.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35
2005 | 329 | 329 | 223197 | 10 | 4 | 3 | 86.5 | 59 | 95.5 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 346 | 382 | 109 | 164 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 36 | 55 | 1980 | 182 | 91 | 364 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25
2007 | 329 | 329 | 223223 | 7 | 4 | 4 | 90 | 37.25 | 97.5 | 51.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 360 | 390 | 193 | 251 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 58 | 1740 | 176 | 88 | 375 | 222 | 5 | 3 | Grid35
2009 | 329 | 329 | 223249 | 10 | 4 | 3 | 72.25 | 68.5 | 80.25 | 82.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 321 | 70 | 126 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 305 | 98 | 4 | 2 | Grid24
2011 | 329 | 329 | 223275 | 7 | 4 | 3 | 70.5 | 62.5 | 77.25 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 309 | 104 | 150 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 27 | 46 | 1242 | 146 | 73 | 295.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24
2013 | 329 | 329 | 223301 | 7 | 5 | 3 | 88.25 | 60.75 | 95.75 | 73.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 353 | 383 | 105 | 157 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 52 | 1560 | 164 | 82 | 368 | 131 | 5 | 2 | Grid25
2015 | 329 | 329 | 223327 | 7 | 5 | 4 | 55 | 23.25 | 62.5 | 34 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 220 | 250 | 264 | 307 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 43 | 1290 | 146 | 73 | 235 | 285.5 | 3 | 4 | Grid43
2017 | 329 | 329 | 223353 | 12 | 4 | 4 | 89 | 63.5 | 94.75 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 356 | 379 | 100 | 146 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 23 | 46 | 1058 | 138 | 69 | 367.5 | 123 | 5 | 2 | Grid25
2019 | 329 | 329 | 223379 | 13 | 5 | 2 | 66.25 | 31.75 | 73.5 | 42 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 265 | 294 | 232 | 273 | Grid25 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 41 | 1189 | 140 | 70 | 279.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44
2021 | 329 | 329 | 223405 | 18 | 4 | 4 | 81.5 | 16 | 89 | 27.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 326 | 356 | 291 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 30 | 45 | 1350 | 150 | 75 | 341 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45
2023 | 329 | 329 | 223431 | 6 | 5 | 4 | 78.5 | 16.25 | 87.5 | 26.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 350 | 295 | 335 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 36 | 40 | 1440 | 152 | 76 | 332 | 315 | 5 | 4 | Grid45
2025 | 329 | 329 | 223457 | 24 | 4 | 3 | 49.5 | 37.25 | 57 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 198 | 228 | 209 | 251 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 42 | 1260 | 144 | 72 | 213 | 230 | 3 | 3 | Grid33
2027 | 329 | 329 | 223483 | 14 | 3 | 2 | 62 | 81.75 | 72.5 | 92 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 290 | 32 | 73 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 1722 | 166 | 83 | 269 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14
2029 | 329 | 329 | 223509 | 9 | 4 | 4 | 79 | 27.25 | 88.25 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 316 | 353 | 249 | 291 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 37 | 42 | 1554 | 158 | 79 | 334.5 | 270 | 5 | 4 | Grid45
2031 | 329 | 329 | 223535 | 11 | 4 | 4 | 81.5 | 31 | 89.75 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 326 | 359 | 234 | 276 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 33 | 42 | 1386 | 150 | 75 | 342.5 | 255 | 5 | 4 | Grid45
2033 | 329 | 329 | 223561 | 22 | 4 | 4 | 73 | 23.75 | 80.5 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 292 | 322 | 257 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 30 | 48 | 1440 | 156 | 78 | 307 | 281 | 4 | 4 | Grid44
2035 | 329 | 329 | 223587 | 12 | 5 | 4 | 77.5 | 23.5 | 87 | 35.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 310 | 348 | 259 | 306 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 38 | 47 | 1786 | 170 | 85 | 329 | 282.5 | 5 | 4 | Grid45
2037 | 329 | 329 | 223613 | 9 | 4 | 4 | 64 | 30 | 73 | 41 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 256 | 292 | 236 | 280 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 44 | 1584 | 160 | 80 | 274 | 258 | 4 | 4 | Grid44
2039 | 329 | 329 | 223639 | 5 | 4 | 4 | 81.5 | 40.5 | 90.5 | 51.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 326 | 362 | 195 | 238 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 43 | 1548 | 158 | 79 | 344 | 216.5 | 5 | 3 | Grid35
2041 | 329 | 329 | 223665 | 10 | 4 | 4 | 77.75 | 36.25 | 85.5 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 311 | 342 | 206 | 255 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 49 | 1519 | 160 | 80 | 326.5 | 230.5 | 5 | 3 | Grid35
2043 | 329 | 329 | 223691 | 7 | 4 | 3 | 83.5 | 37 | 92.25 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 334 | 369 | 202 | 252 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 35 | 50 | 1750 | 170 | 85 | 351.5 | 227 | 5 | 3 | Grid35
2045 | 329 | 329 | 223717 | 5 | 4 | 3 | 83 | 74.5 | 91.25 | 85.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 332 | 365 | 58 | 102 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 44 | 1452 | 154 | 77 | 348.5 | 80 | 5 | 2 | Grid25
2047 | 329 | 329 | 223743 | 7 | 4 | 3 | 81.75 | 50.5 | 90.25 | 64.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 327 | 361 | 143 | 198 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 34 | 55 | 1870 | 178 | 89 | 344 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35
2049 | 329 | 329 | 223769 | 5 | 4 | 4 | 82.5 | 18.25 | 91 | 31.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 330 | 364 | 275 | 327 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 52 | 1768 | 172 | 86 | 347 | 301 | 5 | 4 | Grid45
2051 | 329 | 329 | 223795 | 9 | 4 | 3 | 77 | 51 | 86.5 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 308 | 346 | 145 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 38 | 51 | 1938 | 178 | 89 | 327 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35
2053 | 329 | 329 | 223821 | 14 | 4 | 3 | 76.5 | 39.75 | 85 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 306 | 340 | 187 | 241 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 34 | 54 | 1836 | 176 | 88 | 323 | 214 | 5 | 3 | Grid35
2055 | 329 | 329 | 223847 | 11 | 5 | 5 | 77.5 | 17 | 85 | 26.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 310 | 340 | 295 | 332 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 30 | 37 | 1110 | 134 | 67 | 325 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45
2057 | 329 | 329 | 223873 | 8 | 4 | 5 | 77.25 | 15.25 | 85.5 | 27.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 309 | 342 | 290 | 339 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 33 | 49 | 1617 | 164 | 82 | 325.5 | 314.5 | 5 | 4 | Grid45
2059 | 329 | 329 | 223899 | 6 | 4 | 4 | 74.75 | 49.75 | 82.25 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 299 | 329 | 167 | 201 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 30 | 34 | 1020 | 128 | 64 | 314 | 184 | 4 | 3 | Grid34
2061 | 329 | 329 | 223925 | 6 | 4 | 5 | 80.75 | 43 | 87.5 | 54.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 323 | 350 | 183 | 228 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 45 | 1215 | 144 | 72 | 336.5 | 205.5 | 5 | 3 | Grid35
2063 | 329 | 329 | 223951 | 12 | 3 | 4 | 79.75 | 26.5 | 86.75 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 543 | classic | 19.08.2022 | 1 | 19.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 319 | 347 | 253 | 294 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 28 | 41 | 1148 | 138 | 69 | 333 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45
2065 | 332 | 332 | 300905 | 111 | 4 | 3 | 62.5 | 31.5 | 70.25 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 250 | 281 | 241 | 274 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 33 | 1023 | 128 | 64 | 265.5 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44
2067 | 332 | 332 | 300937 | 30 | 3 | 4 | 79.75 | 12.75 | 85.5 | 16.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 319 | 342 | 333 | 349 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 23 | 16 | 368 | 78 | 39 | 330.5 | 341 | 5 | 5 | Grid55
2069 | 332 | 332 | 300969 | 41 | 4 | 4 | 60.25 | 18 | 84.75 | 38.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 241 | 339 | 246 | 328 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 98 | 82 | 8036 | 360 | 180 | 290 | 287 | 4 | 4 | Grid44
2071 | 332 | 332 | 301001 | 33 | 3 | 4 | 42.75 | 43.25 | 66 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 171 | 264 | 156 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 71 | 6603 | 328 | 164 | 217.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
2073 | 332 | 332 | 301033 | 16 | 2 | 2 | 43.75 | 40.25 | 70.5 | 57.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 282 | 170 | 239 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 107 | 69 | 7383 | 352 | 176 | 228.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
2075 | 332 | 332 | 301065 | 8 | 2 | 2 | 46.75 | 42.5 | 74.25 | 58.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 187 | 297 | 165 | 230 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 110 | 65 | 7150 | 350 | 175 | 242 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34
2077 | 332 | 332 | 301097 | 21 | 3 | 3 | 61.75 | 25.25 | 81.25 | 30.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 247 | 325 | 277 | 299 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 78 | 22 | 1716 | 200 | 100 | 286 | 288 | 4 | 4 | Grid44
2079 | 332 | 332 | 301129 | 6 | 3 | 3 | 47.75 | 61.5 | 72 | 73.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 191 | 288 | 107 | 154 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 47 | 4559 | 288 | 144 | 239.5 | 130.5 | 4 | 2 | Grid24
2081 | 332 | 332 | 301161 | 12 | 4 | 3 | 49 | 59.75 | 66 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 196 | 264 | 134 | 161 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 27 | 1836 | 190 | 95 | 230 | 147.5 | 3 | 2 | Grid23
2083 | 332 | 332 | 301193 | 14 | 3 | 3 | 46.5 | 61 | 65.5 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 186 | 262 | 111 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 45 | 3420 | 242 | 121 | 224 | 133.5 | 3 | 2 | Grid23
2085 | 332 | 332 | 301225 | 512 | 4 | 3 | 55.5 | 46.5 | 84.5 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 222 | 338 | 146 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 116 | 68 | 7888 | 368 | 184 | 280 | 180 | 4 | 3 | Grid34
2087 | 332 | 332 | 301257 | 11 | 4 | 2 | 12 | 80 | 31 | 85.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 48 | 124 | 58 | 80 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 76 | 22 | 1672 | 196 | 98 | 86 | 69 | 2 | 1 | Grid12
2089 | 332 | 332 | 301289 | 9 | 3 | 3 | 28.25 | 71.25 | 46.25 | 81.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 113 | 185 | 74 | 115 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 41 | 2952 | 226 | 113 | 149 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22
2091 | 332 | 332 | 301321 | 2118 | 3 | 3 | 59 | 68.25 | 68.5 | 74 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 236 | 274 | 104 | 127 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 38 | 23 | 874 | 122 | 61 | 255 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24
2093 | 332 | 332 | 301353 | 19 | 4 | 2 | 54.25 | 70.75 | 72.5 | 85.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 217 | 290 | 59 | 117 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 58 | 4234 | 262 | 131 | 253.5 | 88 | 4 | 2 | Grid24
2095 | 332 | 332 | 301385 | 54 | 4 | 3 | 72.75 | 69.5 | 86.75 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 347 | 93 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 29 | 1624 | 170 | 85 | 319 | 107.5 | 5 | 2 | Grid25
2097 | 332 | 332 | 301417 | 17 | 3 | 3 | 62.75 | 70.25 | 81.5 | 83.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 251 | 326 | 65 | 119 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 54 | 4050 | 258 | 129 | 288.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24
2099 | 332 | 332 | 301449 | 16 | 3 | 4 | 61.25 | 44.25 | 79.25 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 245 | 317 | 167 | 223 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 56 | 4032 | 256 | 128 | 281 | 195 | 4 | 3 | Grid34
2101 | 332 | 332 | 301481 | 13 | 4 | 3 | 66.5 | 47.5 | 78.75 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 266 | 315 | 158 | 210 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 52 | 2548 | 202 | 101 | 290.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34
2103 | 332 | 332 | 301513 | 13 | 4 | 5 | 73.25 | 43 | 92.25 | 52 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 293 | 369 | 192 | 228 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 36 | 2736 | 224 | 112 | 331 | 210 | 5 | 3 | Grid35
2105 | 332 | 332 | 301545 | 13 | 4 | 4 | 69.75 | 15 | 85.25 | 21.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 279 | 341 | 313 | 340 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 27 | 1674 | 178 | 89 | 310 | 326.5 | 4 | 5 | Grid54
2107 | 332 | 332 | 301577 | 13 | 2 | 2 | 9.75 | 11.5 | 19 | 18.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 39 | 76 | 325 | 354 | Grid22 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 37 | 29 | 1073 | 132 | 66 | 57.5 | 339.5 | 1 | 5 | Grid51
2109 | 332 | 332 | 301609 | 11 | 2 | 2 | 69.75 | 19 | 86.5 | 32.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 279 | 346 | 270 | 324 | Grid22 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 54 | 3618 | 242 | 121 | 312.5 | 297 | 4 | 4 | Grid44
2111 | 332 | 332 | 301641 | 18 | 5 | 4 | 66 | 10 | 88.25 | 23.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 264 | 353 | 307 | 360 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 89 | 53 | 4717 | 284 | 142 | 308.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54
2113 | 332 | 332 | 301673 | 9 | 2 | 3 | 79.5 | 78 | 96.75 | 86.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 387 | 55 | 88 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 69 | 33 | 2277 | 204 | 102 | 352.5 | 71.5 | 5 | 1 | Grid15
2115 | 332 | 332 | 301705 | 14 | 4 | 3 | 71.5 | 49.5 | 86.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 286 | 346 | 170 | 202 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 32 | 1920 | 184 | 92 | 316 | 186 | 4 | 3 | Grid34
2117 | 332 | 332 | 301737 | 50 | 3 | 3 | 69.25 | 49 | 88.75 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 277 | 355 | 164 | 204 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 78 | 40 | 3120 | 236 | 118 | 316 | 184 | 4 | 3 | Grid34
2119 | 332 | 332 | 301769 | 18 | 3 | 3 | 62.5 | 48.25 | 76.25 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 250 | 305 | 172 | 207 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 35 | 1925 | 180 | 90 | 277.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34
2121 | 332 | 332 | 301801 | 17 | 3 | 2 | 58.75 | 48 | 82 | 61.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 235 | 328 | 154 | 208 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 54 | 5022 | 294 | 147 | 281.5 | 181 | 4 | 3 | Grid34
2123 | 332 | 332 | 301833 | 11 | 4 | 4 | 82.25 | 26.5 | 91.5 | 35.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 329 | 366 | 259 | 294 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 347.5 | 276.5 | 5 | 4 | Grid45
2125 | 332 | 332 | 301865 | 19 | 2 | 5 | 31.5 | 7.5 | 37.25 | 18.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 126 | 149 | 327 | 370 | Grid52 | 2 | 2 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 23 | 43 | 989 | 132 | 66 | 137.5 | 348.5 | 2 | 5 | Grid52
2127 | 332 | 332 | 301897 | 7 | 5 | 5 | 83.25 | 6.25 | 95.5 | 12 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 333 | 382 | 352 | 375 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 23 | 1127 | 144 | 72 | 357.5 | 363.5 | 5 | 5 | Grid55
2129 | 332 | 332 | 301929 | 10 | 4 | 4 | 53 | 49.25 | 67.75 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 212 | 271 | 157 | 203 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 46 | 2714 | 210 | 105 | 241.5 | 180 | 4 | 3 | Grid34
2131 | 332 | 332 | 301961 | 28 | 5 | 2 | 85.75 | 63.25 | 92.25 | 72.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 343 | 369 | 110 | 147 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 26 | 37 | 962 | 126 | 63 | 356 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25
2133 | 332 | 332 | 301993 | 9 | 5 | 5 | 83.75 | 11.25 | 99.5 | 21.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 335 | 398 | 315 | 355 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 63 | 40 | 2520 | 206 | 103 | 366.5 | 335 | 5 | 5 | Grid55
2135 | 332 | 332 | 302025 | 5 | 5 | 5 | 50.75 | 15.25 | 59.25 | 26.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 203 | 237 | 294 | 339 | Grid55 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 45 | 1530 | 158 | 79 | 220 | 316.5 | 3 | 4 | Grid43
2137 | 332 | 332 | 302057 | 5 | 5 | 5 | 58.25 | 5 | 82 | 26 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 233 | 328 | 296 | 380 | Grid55 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 84 | 7980 | 358 | 179 | 280.5 | 338 | 4 | 5 | Grid54
2139 | 332 | 332 | 302089 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6.25 | 80.75 | 22.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 220 | 323 | 311 | 375 | Grid55 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 64 | 6592 | 334 | 167 | 271.5 | 343 | 4 | 5 | Grid54
2141 | 332 | 332 | 302121 | 57 | 5 | 5 | 63.75 | 3.5 | 88.75 | 24.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 255 | 355 | 303 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 83 | 8300 | 366 | 183 | 305 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54
2143 | 332 | 332 | 302153 | 9 | 4 | 4 | 75.5 | 27.5 | 85.5 | 38.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 302 | 342 | 246 | 290 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 40 | 44 | 1760 | 168 | 84 | 322 | 268 | 5 | 4 | Grid45
2145 | 332 | 332 | 302185 | 13 | 4 | 3 | 73.5 | 25.25 | 90.25 | 35.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 294 | 361 | 257 | 299 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 327.5 | 278 | 5 | 4 | Grid45
2147 | 332 | 332 | 302217 | 10 | 5 | 3 | 80 | 35.25 | 95.5 | 50.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 320 | 382 | 199 | 259 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 60 | 3720 | 244 | 122 | 351 | 229 | 5 | 3 | Grid35
2149 | 332 | 332 | 302249 | 11 | 4 | 4 | 52 | 44.75 | 70 | 54.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 208 | 280 | 181 | 221 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 40 | 2880 | 224 | 112 | 244 | 201 | 4 | 3 | Grid34
2151 | 332 | 332 | 302281 | 8 | 3 | 3 | 65 | 75 | 89.5 | 90.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 260 | 358 | 38 | 100 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 98 | 62 | 6076 | 320 | 160 | 309 | 69 | 4 | 1 | Grid14
2153 | 332 | 332 | 302313 | 11 | 3 | 3 | 53.25 | 44 | 74 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 213 | 296 | 181 | 224 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 83 | 43 | 3569 | 252 | 126 | 254.5 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34
2155 | 332 | 332 | 302345 | 9 | 3 | 2 | 70.75 | 45.5 | 93.75 | 58.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 283 | 375 | 165 | 218 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 92 | 53 | 4876 | 290 | 145 | 329 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35
2157 | 332 | 332 | 302377 | 11 | 5 | 2 | 85.75 | 29 | 98.75 | 45.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 343 | 395 | 218 | 284 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 66 | 3432 | 236 | 118 | 369 | 251 | 5 | 4 | Grid45
2159 | 332 | 332 | 302409 | 9 | 4 | 2 | 63 | 76 | 85.75 | 85.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 343 | 57 | 96 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 39 | 3549 | 260 | 130 | 297.5 | 76.5 | 4 | 1 | Grid14
2161 | 332 | 332 | 302441 | 7 | 4 | 5 | 82.25 | 8.5 | 93.25 | 13.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 329 | 373 | 345 | 366 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 21 | 924 | 130 | 65 | 351 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
2163 | 332 | 332 | 302473 | 11 | 4 | 3 | 83.75 | 78.75 | 96.5 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 335 | 386 | 53 | 85 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 32 | 1632 | 166 | 83 | 360.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15
2165 | 332 | 332 | 302505 | 11 | 5 | 3 | 85.5 | 63.25 | 97.75 | 74.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 342 | 391 | 103 | 147 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 44 | 2156 | 186 | 93 | 366.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25
2167 | 332 | 332 | 302537 | 22 | 4 | 4 | 53.75 | 12.75 | 68.5 | 25.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 215 | 274 | 297 | 349 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 59 | 52 | 3068 | 222 | 111 | 244.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54
2169 | 332 | 332 | 302569 | 24 | 4 | 3 | 87 | 38 | 93.25 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 348 | 373 | 208 | 248 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 40 | 1000 | 130 | 65 | 360.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35
2171 | 332 | 332 | 302601 | 17 | 5 | 5 | 81 | 7.25 | 92.75 | 20.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 324 | 371 | 317 | 371 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 54 | 2538 | 202 | 101 | 347.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
2173 | 332 | 332 | 302633 | 6 | 5 | 2 | 87 | 39.75 | 99.75 | 45.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 348 | 399 | 219 | 241 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 22 | 1122 | 146 | 73 | 373.5 | 230 | 5 | 3 | Grid35
2175 | 332 | 332 | 302665 | 7 | 5 | 3 | 83 | 27.25 | 99.75 | 35.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 399 | 259 | 291 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 32 | 2144 | 198 | 99 | 365.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45
2177 | 332 | 332 | 302697 | 8 | 4 | 3 | 79.5 | 37.5 | 93.25 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 318 | 373 | 188 | 250 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 55 | 62 | 3410 | 234 | 117 | 345.5 | 219 | 5 | 3 | Grid35
2179 | 332 | 332 | 302729 | 7 | 5 | 3 | 85.5 | 45.75 | 99 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 342 | 396 | 185 | 217 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 54 | 32 | 1728 | 172 | 86 | 369 | 201 | 5 | 3 | Grid35
2181 | 332 | 332 | 302761 | 20 | 4 | 3 | 57.5 | 33.75 | 72.25 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 230 | 289 | 212 | 265 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 59 | 53 | 3127 | 224 | 112 | 259.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34
2183 | 332 | 332 | 302793 | 10 | 4 | 2 | 65 | 46.25 | 91.25 | 59 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 260 | 365 | 164 | 215 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 51 | 5355 | 312 | 156 | 312.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34
2185 | 332 | 332 | 302825 | 14 | 4 | 4 | 86.5 | 41.5 | 100 | 54.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 346 | 400 | 181 | 234 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 53 | 2862 | 214 | 107 | 373 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35
2187 | 332 | 332 | 302857 | 4 | 5 | 5 | 76.5 | 5 | 93.75 | 18.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 306 | 375 | 327 | 380 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 69 | 53 | 3657 | 244 | 122 | 340.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55
2189 | 332 | 332 | 302889 | 3085 | 4 | 4 | 77.75 | 19.5 | 91 | 30.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 311 | 364 | 279 | 322 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 53 | 43 | 2279 | 192 | 96 | 337.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45
2191 | 332 | 332 | 302921 | 18 | 4 | 4 | 70 | 10.25 | 85.25 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 280 | 341 | 298 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 61 | 61 | 3721 | 244 | 122 | 310.5 | 328.5 | 4 | 5 | Grid54
2193 | 332 | 332 | 302953 | 13 | 5 | 5 | 65 | 10.25 | 93 | 21.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 260 | 372 | 314 | 359 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 5040 | 314 | 157 | 316 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54
2195 | 332 | 332 | 302985 | 5 | 5 | 5 | 66.75 | 12 | 85.5 | 28 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 267 | 342 | 288 | 352 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 75 | 64 | 4800 | 278 | 139 | 304.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54
2197 | 332 | 332 | 303017 | 9 | 4 | 4 | 72.25 | 5.75 | 84 | 12.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 336 | 350 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 27 | 1269 | 148 | 74 | 312.5 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54
2199 | 332 | 332 | 303049 | 7 | 3 | 3 | 68.25 | 46.25 | 83 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 332 | 149 | 215 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 59 | 66 | 3894 | 250 | 125 | 302.5 | 182 | 4 | 3 | Grid34
2201 | 332 | 332 | 303081 | 7 | 4 | 4 | 67.25 | 1.75 | 78.5 | 11.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 269 | 314 | 354 | 393 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 45 | 39 | 1755 | 168 | 84 | 291.5 | 373.5 | 4 | 5 | Grid54
2203 | 332 | 332 | 303113 | 29 | 4 | 5 | 78.75 | 53.25 | 90.5 | 69.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 315 | 362 | 123 | 187 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 64 | 3008 | 222 | 111 | 338.5 | 155 | 5 | 2 | Grid25
2205 | 332 | 332 | 303145 | 9 | 4 | 5 | 67.5 | 7 | 80.5 | 18.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 270 | 322 | 327 | 372 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 45 | 2340 | 194 | 97 | 296 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54
2207 | 332 | 332 | 303177 | 7 | 5 | 5 | 63.5 | 11 | 88.5 | 39.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 254 | 354 | 241 | 356 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 115 | 11500 | 430 | 215 | 304 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44
2209 | 332 | 332 | 303209 | 10 | 4 | 5 | 70.75 | 7.5 | 87.5 | 26.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 283 | 350 | 295 | 370 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 75 | 5025 | 284 | 142 | 316.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54
2211 | 332 | 332 | 303241 | 5 | 3 | 5 | 63.25 | 8.5 | 80 | 25.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 253 | 320 | 299 | 366 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 67 | 4489 | 268 | 134 | 286.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54
2213 | 332 | 332 | 303273 | 12 | 3 | 5 | 61.25 | 33.75 | 85.25 | 50.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 245 | 341 | 198 | 265 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 96 | 67 | 6432 | 326 | 163 | 293 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34
2215 | 332 | 332 | 303305 | 5 | 3 | 5 | 65.25 | 24.25 | 83.25 | 31 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 261 | 333 | 276 | 303 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 27 | 1944 | 198 | 99 | 297 | 289.5 | 4 | 4 | Grid44
2217 | 332 | 332 | 303337 | 8 | 4 | 5 | 86.25 | 47.75 | 97.5 | 61.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 345 | 390 | 155 | 209 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 45 | 54 | 2430 | 198 | 99 | 367.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35
2219 | 332 | 332 | 303369 | 7 | 3 | 5 | 73.5 | 48.75 | 89.5 | 62.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 294 | 358 | 150 | 205 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 55 | 3520 | 238 | 119 | 326 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35
2221 | 332 | 332 | 303401 | 9 | 4 | 5 | 71 | 9.5 | 89 | 30.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 284 | 356 | 277 | 362 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 85 | 6120 | 314 | 157 | 320 | 319.5 | 5 | 5 | Grid55
2223 | 332 | 332 | 303433 | 8 | 4 | 4 | 86.5 | 15.75 | 100 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 346 | 400 | 298 | 337 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 54 | 39 | 2106 | 186 | 93 | 373 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45
2225 | 332 | 332 | 303465 | 4 | 4 | 4 | 81.5 | 35.5 | 94.5 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 326 | 378 | 168 | 258 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 52 | 90 | 4680 | 284 | 142 | 352 | 213 | 5 | 3 | Grid35
2227 | 332 | 332 | 303497 | 6 | 4 | 4 | 64 | 3.25 | 81 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 256 | 324 | 340 | 387 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 47 | 3196 | 230 | 115 | 290 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54
2229 | 332 | 332 | 303529 | 5 | 4 | 4 | 71.75 | 4.5 | 78 | 21.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 287 | 312 | 313 | 382 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 25 | 69 | 1725 | 188 | 94 | 299.5 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54
2231 | 332 | 332 | 303561 | 8 | 3 | 4 | 50 | 3.75 | 63 | 17.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 200 | 252 | 330 | 385 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 52 | 55 | 2860 | 214 | 107 | 226 | 357.5 | 3 | 5 | Grid53
2233 | 332 | 332 | 303593 | 9 | 3 | 4 | 52.5 | 5.5 | 68.75 | 17.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 210 | 275 | 331 | 378 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 47 | 3055 | 224 | 112 | 242.5 | 354.5 | 4 | 5 | Grid54
2235 | 332 | 332 | 303625 | 10 | 4 | 3 | 80 | 22.5 | 96.75 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 547 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 320 | 387 | 203 | 310 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 107 | 7169 | 348 | 174 | 353.5 | 256.5 | 5 | 4 | Grid45
2237 | 345 | 345 | 324141 | 127 | 4 | 3 | 20 | 16.75 | 41.75 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 80 | 167 | 187 | 333 | Grid34 | 2 | 3 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 146 | 12702 | 466 | 233 | 123.5 | 260 | 2 | 4 | Grid42
2239 | 345 | 345 | 324175 | 122 | 3 | 4 | 51 | 14.75 | 72 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 204 | 288 | 247 | 341 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 94 | 7896 | 356 | 178 | 246 | 294 | 4 | 4 | Grid44
2241 | 345 | 345 | 324209 | 143 | 5 | 3 | 81.75 | 33.5 | 99.75 | 57.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 327 | 399 | 169 | 266 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 97 | 6984 | 338 | 169 | 363 | 217.5 | 5 | 3 | Grid35
2243 | 345 | 345 | 324243 | 41 | 3 | 4 | 35.25 | 4.75 | 56 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 141 | 224 | 286 | 381 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 95 | 7885 | 356 | 178 | 182.5 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53
2245 | 345 | 345 | 324277 | 25 | 4 | 4 | 33.25 | 16 | 83 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 332 | 172 | 336 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 199 | 164 | 32636 | 726 | 363 | 232.5 | 254 | 3 | 4 | Grid43
2247 | 345 | 345 | 324311 | 56 | 3 | 3 | 60.75 | 58 | 86.25 | 81.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 345 | 74 | 168 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 94 | 9588 | 392 | 196 | 294 | 121 | 4 | 2 | Grid24
2249 | 345 | 345 | 324345 | 41 | 2 | 4 | 34.25 | 9.5 | 65.25 | 39.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 137 | 261 | 243 | 362 | Grid42 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 124 | 119 | 14756 | 486 | 243 | 199 | 302.5 | 3 | 4 | Grid43
2251 | 345 | 345 | 324379 | 32 | 3 | 3 | 27 | 1.75 | 47 | 19.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 108 | 188 | 323 | 393 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 70 | 5600 | 300 | 150 | 148 | 358 | 2 | 5 | Grid52
2253 | 345 | 345 | 324413 | 14 | [8 empty] | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung
2255 | 345 | 345 | 324447 | 36 | 3 | 3 | 9.25 | 32.5 | 44.75 | 66.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 37 | 179 | 133 | 270 | Grid33 | 1 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 137 | 19454 | 558 | 279 | 108 | 201.5 | 2 | 3 | Grid32
2257 | 345 | 345 | 324481 | 56 | 2 | 4 | 15.5 | 46 | 55.25 | 81.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 62 | 221 | 75 | 216 | Grid42 | 1 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 159 | 141 | 22419 | 600 | 300 | 141.5 | 145.5 | 2 | 2 | Grid22
2259 | 345 | 345 | 324515 | 35 | 2 | 2 | 10.5 | 45.75 | 43.5 | 72.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 42 | 174 | 110 | 217 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 107 | 14124 | 478 | 239 | 108 | 163.5 | 2 | 3 | Grid32
2261 | 345 | 345 | 324549 | 103 | 2 | 2 | 25.25 | 38.75 | 61 | 70.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 101 | 244 | 119 | 245 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 143 | 126 | 18018 | 538 | 269 | 172.5 | 182 | 3 | 3 | Grid33
2263 | 345 | 345 | 324583 | 38 | 3 | 2 | 36.5 | 25.75 | 83 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 146 | 332 | 172 | 297 | Grid23 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 186 | 125 | 23250 | 622 | 311 | 239 | 234.5 | 4 | 3 | Grid34
2265 | 345 | 345 | 324617 | 58 | 2 | 4 | 17.5 | 8.75 | 45.75 | 34.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 70 | 183 | 262 | 365 | Grid42 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 113 | 103 | 11639 | 432 | 216 | 126.5 | 313.5 | 2 | 4 | Grid42
2267 | 345 | 345 | 324651 | 84 | 4 | 2 | 47.75 | 0.25 | 79.75 | 24.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 191 | 319 | 302 | 399 | Grid24 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 128 | 97 | 12416 | 450 | 225 | 255 | 350.5 | 4 | 5 | Grid54
2269 | 345 | 345 | 324685 | 15 | 3 | 2 | 17 | 13.5 | 81.75 | 78.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 68 | 327 | 87 | 346 | Grid23 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 259 | 67081 | 1036 | 518 | 197.5 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
2271 | 345 | 345 | 324719 | 36 | 2 | 2 | 23 | 32.5 | 49.75 | 56.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 92 | 199 | 175 | 270 | Grid22 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 95 | 10165 | 404 | 202 | 145.5 | 222.5 | 2 | 3 | Grid32
2273 | 345 | 345 | 324753 | 55 | 4 | 4 | 72.25 | 0.75 | 88.75 | 18.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 289 | 355 | 326 | 397 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 66 | 71 | 4686 | 274 | 137 | 322 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55
2275 | 345 | 345 | 324787 | 52 | 4 | 1 | 79.5 | 74.25 | 99.5 | 92 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 318 | 398 | 32 | 103 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 71 | 5680 | 302 | 151 | 358 | 67.5 | 5 | 1 | Grid15
2277 | 345 | 345 | 324821 | 52 | 3 | 5 | 21.5 | 0.75 | 47.25 | 11.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 86 | 189 | 353 | 397 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 103 | 44 | 4532 | 294 | 147 | 137.5 | 375 | 2 | 5 | Grid52
2279 | 345 | 345 | 324855 | 51 | 2 | 2 | 32.25 | 72.5 | 54 | 87 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 129 | 216 | 52 | 110 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 58 | 5046 | 290 | 145 | 172.5 | 81 | 3 | 2 | Grid23
2281 | 345 | 345 | 324889 | 100 | 2 | 4 | 40 | 0.75 | 59.5 | 17.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 238 | 330 | 397 | Grid42 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 78 | 67 | 5226 | 290 | 145 | 199 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53
2283 | 345 | 345 | 324923 | 44 | 4 | 5 | 78.75 | 1.75 | 97.75 | 17.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 315 | 391 | 331 | 393 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 62 | 4712 | 276 | 138 | 353 | 362 | 5 | 5 | Grid55
2285 | 345 | 345 | 324957 | 62 | 2 | 2 | 67.75 | 84 | 85.25 | 97.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 271 | 341 | 11 | 64 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 306 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14
2287 | 345 | 345 | 324991 | 91 | 1 | 4 | 46.75 | 53 | 64.75 | 87 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 187 | 259 | 52 | 188 | Grid41 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 136 | 9792 | 416 | 208 | 223 | 120 | 3 | 2 | Grid23
2289 | 345 | 345 | 325025 | 19 | 4 | 4 | 19.75 | 28.75 | 89.5 | 65.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 79 | 358 | 139 | 285 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 279 | 146 | 40734 | 850 | 425 | 218.5 | 212 | 3 | 3 | Grid33
2291 | 345 | 345 | 325059 | 31 | 2 | 3 | 22.5 | 47.5 | 54.75 | 74.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 90 | 219 | 103 | 210 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 129 | 107 | 13803 | 472 | 236 | 154.5 | 156.5 | 2 | 2 | Grid22
2293 | 345 | 345 | 325093 | 18 | 2 | 2 | 34 | 49 | 55.5 | 96 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 136 | 222 | 16 | 204 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 86 | 188 | 16168 | 548 | 274 | 179 | 110 | 3 | 2 | Grid23
2295 | 345 | 345 | 325127 | 22 | 2 | 2 | 18.25 | 30 | 39.75 | 57 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 73 | 159 | 172 | 280 | Grid22 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 108 | 9288 | 388 | 194 | 116 | 226 | 2 | 3 | Grid32
2297 | 345 | 345 | 325161 | 41 | 3 | 1 | 12.25 | 58.25 | 35 | 77 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 49 | 140 | 92 | 167 | Grid13 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 94.5 | 129.5 | 2 | 2 | Grid22
2299 | 345 | 345 | 325195 | 105 | 5 | 3 | 83 | 54 | 99 | 74.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 332 | 396 | 102 | 184 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 82 | 5248 | 292 | 146 | 364 | 143 | 5 | 2 | Grid25
2301 | 345 | 345 | 325229 | 61 | 4 | 5 | 37.5 | 16 | 69.5 | 40.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 278 | 238 | 336 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 98 | 12544 | 452 | 226 | 214 | 287 | 3 | 4 | Grid43
2303 | 345 | 345 | 325263 | 55 | 4 | 3 | 13 | 37.5 | 76.5 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 52 | 306 | 42 | 250 | Grid34 | 1 | 4 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 254 | 208 | 52832 | 924 | 462 | 179 | 146 | 3 | 2 | Grid23
2305 | 345 | 345 | 325297 | 39 | 3 | 4 | 30.75 | 0.25 | 63.75 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 123 | 255 | 298 | 399 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 101 | 13332 | 466 | 233 | 189 | 348.5 | 3 | 5 | Grid53
2307 | 345 | 345 | 325331 | 97 | [8 empty] | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA
2309 | 345 | 345 | 325365 | 31 | [8 empty] | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität
2311 | 345 | 345 | 325399 | 42 | 2 | 5 | 28.25 | 0.5 | 61 | 17.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 113 | 244 | 330 | 398 | Grid52 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 131 | 68 | 8908 | 398 | 199 | 178.5 | 364 | 3 | 5 | Grid53
2313 | 345 | 345 | 325433 | 88 | [8 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
2315 | 345 | 345 | 325467 | 122 | 4 | 3 | 39.5 | 15 | 71.75 | 30.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 158 | 287 | 279 | 340 | Grid34 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 129 | 61 | 7869 | 380 | 190 | 222.5 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43
2317 | 345 | 345 | 325501 | 44 | 2 | 3 | 9.25 | 18 | 69 | 70 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 37 | 276 | 120 | 328 | Grid32 | 1 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 239 | 208 | 49712 | 894 | 447 | 156.5 | 224 | 2 | 3 | Grid32
2319 | 345 | 345 | 325535 | 26 | [8 empty] | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten
2321 | 345 | 345 | 325569 | 37 | 2 | 2 | 14.25 | 43.5 | 38.75 | 66.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 57 | 155 | 135 | 226 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 91 | 8918 | 378 | 189 | 106 | 180.5 | 2 | 3 | Grid32
2323 | 345 | 345 | 325603 | 44 | 3 | 2 | 34 | 67.5 | 55.75 | 100 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 136 | 223 | 0 | 130 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 130 | 11310 | 434 | 217 | 179.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13
2325 | 345 | 345 | 325637 | 124 | 3 | 3 | 15.5 | 28.25 | 37 | 50.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 62 | 148 | 199 | 287 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 86 | 88 | 7568 | 348 | 174 | 105 | 243 | 2 | 4 | Grid42
2327 | 345 | 345 | 325671 | 25 | 2 | 2 | 19.5 | 45.5 | 54.75 | 73.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 78 | 219 | 107 | 218 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 141 | 111 | 15651 | 504 | 252 | 148.5 | 162.5 | 2 | 3 | Grid32
2329 | 345 | 345 | 325705 | 375 | 3 | 3 | 53.75 | 37.25 | 99.5 | 98 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 215 | 398 | 8 | 251 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 183 | 243 | 44469 | 852 | 426 | 306.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24
2331 | 345 | 345 | 325739 | 160 | 3 | 3 | 54 | 38.5 | 73.25 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 216 | 293 | 167 | 246 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 79 | 6083 | 312 | 156 | 254.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34
2333 | 345 | 345 | 325773 | 34 | 2 | 2 | 45.75 | 63.75 | 69 | 82 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 183 | 276 | 72 | 145 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 93 | 73 | 6789 | 332 | 166 | 229.5 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23
2335 | 345 | 345 | 325807 | 67 | 2 | 2 | 46.75 | 79.75 | 67.25 | 93.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 187 | 269 | 26 | 81 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 82 | 55 | 4510 | 274 | 137 | 228 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13
2337 | 345 | 345 | 325841 | 15 | [8 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
2339 | 345 | 345 | 325875 | 68 | 3 | 4 | 28.75 | 20.25 | 47.75 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 115 | 191 | 247 | 319 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 72 | 5472 | 296 | 148 | 153 | 283 | 2 | 4 | Grid42
2341 | 345 | 345 | 325909 | 28 | 1 | 3 | 23 | 82.5 | 39.5 | 96.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 92 | 158 | 15 | 70 | Grid31 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 55 | 3630 | 242 | 121 | 125 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12
2343 | 345 | 345 | 325943 | 24 | 2 | 5 | 26 | 2 | 48 | 22.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 104 | 192 | 309 | 392 | Grid52 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 88 | 83 | 7304 | 342 | 171 | 148 | 350.5 | 2 | 5 | Grid52
2345 | 345 | 345 | 325977 | 22 | 3 | 1 | 68 | 85.25 | 90.5 | 99 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 272 | 362 | 4 | 59 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 90 | 55 | 4950 | 290 | 145 | 317 | 31.5 | 4 | 1 | Grid14
2347 | 345 | 345 | 326011 | 38 | 5 | 1 | 57.5 | 76.5 | 78.5 | 88.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 230 | 314 | 46 | 94 | Grid15 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 84 | 48 | 4032 | 264 | 132 | 272 | 70 | 4 | 1 | Grid14
2349 | 345 | 345 | 326045 | 22 | [8 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
2351 | 345 | 345 | 326079 | 22 | 3 | 1 | 31.25 | 80.5 | 51 | 93 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 125 | 204 | 28 | 78 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 79 | 50 | 3950 | 258 | 129 | 164.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13
2353 | 345 | 345 | 326113 | 38 | 2 | 2 | 33.25 | 57 | 46.75 | 71.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 187 | 113 | 172 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 59 | 3186 | 226 | 113 | 160 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23
2355 | 345 | 345 | 326147 | 29 | 3 | 1 | 16 | 37.25 | 89.5 | 85.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 64 | 358 | 59 | 251 | Grid13 | 1 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 294 | 192 | 56448 | 972 | 486 | 211 | 155 | 3 | 2 | Grid23
2357 | 345 | 345 | 326181 | 56 | 4 | 1 | 45.25 | 59.5 | 96 | 72.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 181 | 384 | 109 | 162 | Grid14 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 203 | 53 | 10759 | 512 | 256 | 282.5 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24
2359 | 345 | 345 | 326215 | 33 | 5 | 5 | 67 | 0.25 | 85 | 15.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 268 | 340 | 339 | 399 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 304 | 369 | 4 | 5 | Grid54
2361 | 345 | 345 | 326249 | 88 | 3 | 3 | 54.75 | 48.75 | 77.25 | 83.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 219 | 309 | 67 | 205 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 138 | 12420 | 456 | 228 | 264 | 136 | 4 | 2 | Grid24
2363 | 345 | 345 | 326283 | 136 | 4 | 5 | 34.5 | 1.25 | 69.5 | 15.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 138 | 278 | 337 | 395 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 140 | 58 | 8120 | 396 | 198 | 208 | 366 | 3 | 5 | Grid53
2365 | 345 | 345 | 326317 | 38 | 3 | 5 | 18.25 | 1.5 | 79.75 | 13.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 73 | 319 | 347 | 394 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 246 | 47 | 11562 | 586 | 293 | 196 | 370.5 | 3 | 5 | Grid53
2367 | 345 | 345 | 326351 | 10 | 3 | 5 | 68 | 0.25 | 86.75 | 15.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 272 | 347 | 337 | 399 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 75 | 62 | 4650 | 274 | 137 | 309.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54
2369 | 345 | 345 | 326385 | 44 | 4 | 2 | 27.75 | 64.5 | 82.25 | 76 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 111 | 329 | 96 | 142 | Grid24 | 2 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 218 | 46 | 10028 | 528 | 264 | 220 | 119 | 3 | 2 | Grid23
2371 | 345 | 345 | 326419 | 36 | 2 | 2 | 14.75 | 50.5 | 42.25 | 68.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 59 | 169 | 126 | 198 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 72 | 7920 | 364 | 182 | 114 | 162 | 2 | 3 | Grid32
2373 | 345 | 345 | 326453 | 52 | 4 | 3 | 63.75 | 81.75 | 83.75 | 97.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 255 | 335 | 11 | 73 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 62 | 4960 | 284 | 142 | 295 | 42 | 4 | 1 | Grid14
2375 | 345 | 345 | 326487 | 17 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
2377 | 345 | 345 | 326521 | 51 | 1 | 4 | 20.75 | 51.25 | 33.25 | 87.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 83 | 133 | 50 | 195 | Grid41 | 2 | 2 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 50 | 145 | 7250 | 390 | 195 | 108 | 122.5 | 2 | 2 | Grid22
2379 | 345 | 345 | 326555 | 64 | 5 | 4 | 63 | 0 | 83.25 | 9.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 252 | 333 | 361 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 81 | 39 | 3159 | 240 | 120 | 292.5 | 380.5 | 4 | 5 | Grid54
2381 | 345 | 345 | 326589 | 52 | 3 | 2 | 50.5 | 58.75 | 77.25 | 89 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 202 | 309 | 44 | 165 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 121 | 12947 | 456 | 228 | 255.5 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24
2383 | 345 | 345 | 326623 | 45 | 2 | 3 | 19.5 | 20.25 | 41.75 | 100 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 78 | 167 | 0 | 319 | Grid32 | 1 | 3 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 319 | 28391 | 816 | 408 | 122.5 | 159.5 | 2 | 3 | Grid32
2385 | 345 | 345 | 326657 | 21 | [8 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
2387 | 345 | 345 | 326691 | 33 | [8 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
2389 | 345 | 345 | 326725 | 16 | 4 | 1 | 87.5 | 75.5 | 99.5 | 100 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 350 | 398 | 0 | 98 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 98 | 4704 | 292 | 146 | 374 | 49 | 5 | 1 | Grid15
2391 | 345 | 345 | 326759 | 32 | 3 | 2 | 47.25 | 31.25 | 99.5 | 86 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 189 | 398 | 56 | 275 | Grid23 | 3 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 209 | 219 | 45771 | 856 | 428 | 293.5 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34
2393 | 345 | 345 | 326793 | 75 | 3 | 4 | 33.75 | 2.5 | 82 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 135 | 328 | 298 | 390 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 193 | 92 | 17756 | 570 | 285 | 231.5 | 344 | 3 | 5 | Grid53
2395 | 345 | 345 | 326827 | 61 | 2 | 2 | 24.25 | 22 | 50.25 | 88.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 97 | 201 | 47 | 312 | Grid22 | 2 | 3 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 104 | 265 | 27560 | 738 | 369 | 149 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32
2397 | 345 | 345 | 326861 | 26 | 2 | 3 | 21.5 | 70 | 46.25 | 93.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 86 | 185 | 26 | 120 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 99 | 94 | 9306 | 386 | 193 | 135.5 | 73 | 2 | 1 | Grid12
2399 | 345 | 345 | 326895 | 60 | 3 | 5 | 47.25 | 25 | 74.75 | 48.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 189 | 299 | 207 | 300 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 93 | 10230 | 406 | 203 | 244 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44
2401 | 345 | 345 | 326929 | 43 | 3 | 4 | 44 | 13 | 68.75 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 275 | 271 | 348 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 99 | 77 | 7623 | 352 | 176 | 225.5 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43
2403 | 345 | 345 | 326963 | 16 | 3 | 5 | 36 | 1.25 | 59.75 | 22.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 144 | 239 | 310 | 395 | Grid53 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 85 | 8075 | 360 | 180 | 191.5 | 352.5 | 3 | 5 | Grid53
2405 | 345 | 345 | 326997 | 48 | 4 | 4 | 44.25 | 18.25 | 66.5 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 177 | 266 | 248 | 327 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 89 | 79 | 7031 | 336 | 168 | 221.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43
2407 | 345 | 345 | 327031 | 203 | 2 | 4 | 27.5 | 45.25 | 50.75 | 65.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 549 | classic | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 110 | 203 | 137 | 219 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 82 | 7626 | 350 | 175 | 156.5 | 178 | 2 | 3 | Grid32
2409 | 358 | 358 | 348761 | [9 empty] | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 559 | classic | 06.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen
2411 | 358 | 358 | 348797 | 33 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 14.5 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 10 | 58 | 329 | 392 | Grid44 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 63 | 3024 | 222 | 111 | 34 | 360.5 | 1 | 5 | Grid51
2413 | 358 | 358 | 348833 | 31 | 3 | 3 | 73.25 | 39.25 | 88.25 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 293 | 353 | 174 | 243 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 69 | 4140 | 258 | 129 | 323 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35
2415 | 358 | 358 | 348869 | 20 | 3 | 3 | 34.25 | 36.75 | 56.75 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 137 | 227 | 179 | 253 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 74 | 6660 | 328 | 164 | 182 | 216 | 3 | 3 | Grid33
2417 | 358 | 358 | 348905 | 13 | 1 | 3 | 81 | 4.75 | 91 | 18.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 324 | 364 | 326 | 381 | Grid31 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 55 | 2200 | 190 | 95 | 344 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55
2419 | 358 | 358 | 348941 | 17 | 3 | 3 | 72 | 0.25 | 86.5 | 20 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 346 | 320 | 399 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 58 | 79 | 4582 | 274 | 137 | 317 | 359.5 | 4 | 5 | Grid54
2421 | 358 | 358 | 348977 | 2 | 3 | 3 | 41.5 | 3.75 | 48.5 | 25.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 194 | 298 | 385 | Grid33 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 87 | 2436 | 230 | 115 | 180 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53
2423 | 358 | 358 | 349013 | 23 | 2 | 2 | 39.25 | 29 | 49.5 | 68.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 157 | 198 | 126 | 284 | Grid22 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 158 | 6478 | 398 | 199 | 177.5 | 205 | 3 | 3 | Grid33
2425 | 358 | 358 | 349049 | 15 | 2 | 4 | 36.5 | 35.5 | 61.25 | 69.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 146 | 245 | 122 | 258 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 99 | 136 | 13464 | 470 | 235 | 195.5 | 190 | 3 | 3 | Grid33
2427 | 358 | 358 | 349085 | 17 | 3 | 1 | 43.5 | 32.5 | 58.75 | 61.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 174 | 235 | 155 | 270 | Grid13 | 3 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 115 | 7015 | 352 | 176 | 204.5 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33
2429 | 358 | 358 | 349121 | 18 | 1 | 4 | 31.25 | 33.75 | 55.75 | 65 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 125 | 223 | 140 | 265 | Grid41 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 98 | 125 | 12250 | 446 | 223 | 174 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
2431 | 358 | 358 | 349157 | 12 | 3 | 2 | 32.75 | 34.5 | 62 | 64.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 131 | 248 | 143 | 262 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 117 | 119 | 13923 | 472 | 236 | 189.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
2433 | 358 | 358 | 349193 | 8 | 2 | 2 | 37.25 | 31 | 64.75 | 66.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 149 | 259 | 133 | 276 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 143 | 15730 | 506 | 253 | 204 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
2435 | 358 | 358 | 349229 | 7 | 2 | 2 | 43.75 | 21 | 49.5 | 90.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 175 | 198 | 38 | 316 | Grid22 | 3 | 3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 278 | 6394 | 602 | 301 | 186.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33
2437 | 358 | 358 | 349265 | 17 | 2 | 3 | 46 | 3.25 | 53.75 | 91.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 184 | 215 | 34 | 387 | Grid32 | 3 | 3 | 5 | 1 | FALSE | FALSE |  | 31 | 353 | 10943 | 768 | 384 | 199.5 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33
2439 | 358 | 358 | 349301 | 19 | 2 | 2 | 41.25 | 30.5 | 48.25 | 59 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 165 | 193 | 164 | 278 | Grid22 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 114 | 3192 | 284 | 142 | 179 | 221 | 3 | 3 | Grid33
2441 | 358 | 358 | 349337 | 8 | 4 | 4 | 68 | 3.5 | 95 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 272 | 380 | 308 | 386 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 78 | 8424 | 372 | 186 | 326 | 347 | 5 | 5 | Grid55
2443 | 358 | 358 | 349373 | 17 | 3 | 2 | 75.75 | 3.25 | 88.25 | 22 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 303 | 353 | 312 | 387 | Grid23 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 50 | 75 | 3750 | 250 | 125 | 328 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
2445 | 358 | 358 | 349409 | 19 | 4 | 4 | 80.5 | 4.25 | 90 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 322 | 360 | 328 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 38 | 55 | 2090 | 186 | 93 | 341 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
2447 | 358 | 358 | 349445 | [9 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 559 | classic | 06.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
2449 | 358 | 358 | 349481 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 559 | classic | 06.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
2451 | 358 | 358 | 349517 | 19 | 5 | 4 | 37.5 | 43 | 41.75 | 69 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 150 | 167 | 124 | 228 | Grid45 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 17 | 104 | 1768 | 242 | 121 | 158.5 | 176 | 2 | 3 | Grid32
2453 | 358 | 358 | 349553 | [9 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 559 | classic | 06.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2455 | 358 | 358 | 349589 | [9 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 559 | classic | 06.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | HNO, 1. Med.
2457 | 358 | 358 | 349625 | 13 | 1 | 1 | 9.25 | 73 | 15.25 | 97.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 37 | 61 | 10 | 108 | Grid11 | 1 | 1 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 24 | 98 | 2352 | 244 | 122 | 49 | 59 | 1 | 1 | Grid11
2459 | 358 | 358 | 349661 | 18 | 3 | 5 | 77.75 | 6.5 | 93.75 | 28.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 311 | 375 | 286 | 374 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 64 | 88 | 5632 | 304 | 152 | 343 | 330 | 5 | 5 | Grid55
2461 | 358 | 358 | 349697 | 9 | 1 | 1 | 39.75 | 34.75 | 51.75 | 55.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 159 | 207 | 177 | 261 | Grid11 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 48 | 84 | 4032 | 264 | 132 | 183 | 219 | 3 | 3 | Grid33
2463 | 358 | 358 | 349733 | 10 | 1 | 5 | 34.75 | 26.75 | 51.25 | 61.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 139 | 205 | 155 | 293 | Grid51 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 138 | 9108 | 408 | 204 | 172 | 224 | 3 | 3 | Grid33
2465 | 358 | 358 | 349769 | 16 | 5 | 5 | 2.5 | 76 | 30.5 | 100 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 10 | 122 | 0 | 96 | Grid55 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 112 | 96 | 10752 | 416 | 208 | 66 | 48 | 1 | 1 | Grid11
2467 | 358 | 358 | 349805 | 13 | 3 | 4 | 4.25 | 68.25 | 37.25 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 17 | 149 | 25 | 127 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 132 | 102 | 13464 | 468 | 234 | 83 | 76 | 2 | 1 | Grid12
2469 | 358 | 358 | 349841 | [9 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
2471 | 358 | 358 | 349877 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
2473 | 358 | 358 | 349913 | [9 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2475 | 358 | 358 | 349949 | 18 | 3 | 3 | 1.75 | 76.75 | 29 | 91.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 7 | 116 | 34 | 93 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 109 | 59 | 6431 | 336 | 168 | 61.5 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11
2477 | 358 | 358 | 349985 | 41 | 3 | 3 | 13.75 | 46.5 | 29.5 | 70.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 55 | 118 | 118 | 214 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 63 | 96 | 6048 | 318 | 159 | 86.5 | 166 | 2 | 3 | Grid32
2479 | 358 | 358 | 350021 | 16 | 5 | 5 | 81.75 | 77 | 98.75 | 99 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 327 | 395 | 4 | 92 | Grid55 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 88 | 5984 | 312 | 156 | 361 | 48 | 5 | 1 | Grid15
2481 | 358 | 358 | 350057 | 6 | 4 | 5 | 72.75 | 90.25 | 99.25 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 291 | 397 | 2 | 39 | Grid54 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 37 | 3922 | 286 | 143 | 344 | 20.5 | 5 | 1 | Grid15
2483 | 358 | 358 | 350093 | 20 | 5 | 4 | 68.25 | 6.5 | 97 | 25.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 273 | 388 | 298 | 374 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 115 | 76 | 8740 | 382 | 191 | 330.5 | 336 | 5 | 5 | Grid55
2485 | 358 | 358 | 350129 | [9 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
2487 | 358 | 358 | 350165 | [9 empty] | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko)
2489 | 358 | 358 | 350201 | [9 empty] | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen
2491 | 358 | 358 | 350237 | 12 | 5 | 1 | 76.25 | 4.25 | 97.5 | 28.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 305 | 390 | 285 | 383 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 98 | 8330 | 366 | 183 | 347.5 | 334 | 5 | 5 | Grid55
2493 | 358 | 358 | 350273 | [9 empty] | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche
2495 | 358 | 358 | 350309 | 39 | 4 | 1 | 5.25 | 80.5 | 33.5 | 94.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 21 | 134 | 22 | 78 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 113 | 56 | 6328 | 338 | 169 | 77.5 | 50 | 1 | 1 | Grid11
2497 | 358 | 358 | 350345 | 19 | 4 | 4 | 44 | 28.25 | 66.75 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 176 | 267 | 188 | 287 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 99 | 9009 | 380 | 190 | 221.5 | 237.5 | 3 | 3 | Grid33
2499 | 358 | 358 | 350381 | 9 | 4 | 2 | 39.5 | 32.5 | 100 | 58.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 158 | 400 | 166 | 270 | Grid24 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 242 | 104 | 25168 | 692 | 346 | 279 | 218 | 4 | 3 | Grid34
2501 | 358 | 358 | 350417 | 12 | 3 | 1 | 73.5 | 21.25 | 98.5 | 61.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 294 | 394 | 155 | 315 | Grid13 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 100 | 160 | 16000 | 520 | 260 | 344 | 235 | 5 | 3 | Grid35
2503 | 358 | 358 | 350453 | 21 | 5 | 1 | 69.5 | 0.75 | 99 | 23.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 278 | 396 | 307 | 397 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 118 | 90 | 10620 | 416 | 208 | 337 | 352 | 5 | 5 | Grid55
2505 | 358 | 358 | 350489 | 13 | 4 | 4 | 74.75 | 1.75 | 100 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 299 | 400 | 177 | 393 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 216 | 21816 | 634 | 317 | 349.5 | 285 | 5 | 4 | Grid45
2507 | 358 | 358 | 350525 | [9 empty] | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig
2509 | 358 | 358 | 350561 | 12 | 3 | 3 | 59 | 8.25 | 92 | 30.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 236 | 368 | 278 | 367 | Grid33 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 89 | 11748 | 442 | 221 | 302 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54
2511 | 358 | 358 | 350597 | 18 | 3 | 3 | 73.5 | 5 | 96.75 | 36.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 294 | 387 | 255 | 380 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 93 | 125 | 11625 | 436 | 218 | 340.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45
2513 | 358 | 358 | 350633 | 13 | 4 | 1 | 70.25 | 5.75 | 99 | 29.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 281 | 396 | 282 | 377 | Grid14 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 115 | 95 | 10925 | 420 | 210 | 338.5 | 329.5 | 5 | 5 | Grid55
2515 | 358 | 358 | 350669 | 14 | 5 | 4 | 8 | 7.5 | 96.75 | 96.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | 387 | 13 | 370 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 355 | 357 | 126735 | 1424 | 712 | 209.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
2517 | 358 | 358 | 350705 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2519 | 358 | 358 | 350741 | [9 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
2521 | 358 | 358 | 350777 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
2523 | 358 | 358 | 350813 | 14 | 4 | 4 | 45.25 | 7.5 | 74.5 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 181 | 298 | 270 | 370 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 117 | 100 | 11700 | 434 | 217 | 239.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54
2525 | 358 | 358 | 350849 | 14 | 3 | 3 | 37.5 | 8.75 | 90.25 | 31 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 361 | 276 | 365 | Grid33 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 211 | 89 | 18779 | 600 | 300 | 255.5 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54
2527 | 358 | 358 | 350885 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2529 | 358 | 358 | 350921 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
2531 | 358 | 358 | 350957 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2533 | 358 | 358 | 350993 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
2535 | 358 | 358 | 351029 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
2537 | 358 | 358 | 351065 | [9 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2539 | 358 | 358 | 351101 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2541 | 358 | 358 | 351137 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2543 | 358 | 358 | 351173 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1
2545 | 358 | 358 | 351209 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
2547 | 358 | 358 | 351245 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
2549 | 358 | 358 | 351281 | 9 | 4 | 4 | 43.25 | 22.25 | 62.5 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 173 | 250 | 176 | 311 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 135 | 10395 | 424 | 212 | 211.5 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43
2551 | 358 | 358 | 351317 | 19 | 5 | 5 | 79 | 4.25 | 99.25 | 71 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 559 | classic | 27.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 316 | 397 | 116 | 383 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 267 | 21627 | 696 | 348 | 356.5 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45
2553 | 358 | 358 | 351353 | [9 empty] | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen
2555 | 358 | 358 | 351389 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
2557 | 358 | 358 | 351425 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
2559 | 358 | 358 | 351461 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
2561 | 358 | 358 | 351497 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
2563 | 358 | 358 | 351533 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
2565 | 358 | 358 | 351569 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
2567 | 358 | 358 | 351605 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
2569 | 358 | 358 | 351641 | [9 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
2571 | 358 | 358 | 351677 | [9 empty] | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar
2573 | 358 | 358 | 351713 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
2575 | 358 | 358 | 351749 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
2577 | 358 | 358 | 351785 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
2579 | 358 | 358 | 351821 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 559 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 | 17.08.2022 | 21.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
2581 | 337 | 337 | 358401 | 240 | 4 | 3 | 58.75 | 38.5 | 83.5 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 235 | 334 | 157 | 246 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 99 | 89 | 8811 | 376 | 188 | 284.5 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34
2583 | 337 | 337 | 358439 | 628 | 4 | 4 | 60.75 | 47 | 80.5 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Beispiel: x-fache Planung Kopfzentrum in Geb. CHO | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 243 | 322 | 136 | 212 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 76 | 6004 | 310 | 155 | 282.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34
2585 | 337 | 337 | 358477 | 373 | 5 | 3 | 68.5 | 45 | 96.75 | 67.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 274 | 387 | 129 | 220 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 91 | 10283 | 408 | 204 | 330.5 | 174.5 | 5 | 3 | Grid35
2587 | 337 | 337 | 358515 | 276 | 3 | 4 | 36.5 | 28.25 | 62 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | aus gegebener Fragestellung entstanden seltenst verzögerte Inbetriebnahmen | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 146 | 248 | 217 | 287 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 70 | 7140 | 344 | 172 | 197 | 252 | 3 | 4 | Grid43
2589 | 337 | 337 | 358553 | 130 | 4 | 3 | 39.25 | 45.25 | 62.5 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 250 | 153 | 219 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 66 | 6138 | 318 | 159 | 203.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33
2591 | 337 | 337 | 358591 | 88 | 3 | 3 | 40 | 42.5 | 59.75 | 59.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 239 | 163 | 230 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 79 | 67 | 5293 | 292 | 146 | 199.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
2593 | 337 | 337 | 358629 | 63 | 4 | 3 | 62.25 | 46.25 | 78 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 312 | 158 | 215 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 57 | 3591 | 240 | 120 | 280.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34
2595 | 337 | 337 | 358667 | 69 | 4 | 2 | 63.75 | 69.25 | 79.75 | 83.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 255 | 319 | 66 | 123 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 57 | 3648 | 242 | 121 | 287 | 94.5 | 4 | 2 | Grid24
2597 | 337 | 337 | 358705 | 48 | 3 | 3 | 42.75 | 44.75 | 59.5 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 171 | 238 | 167 | 221 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 54 | 3618 | 242 | 121 | 204.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33
2599 | 337 | 337 | 358743 | 81 | 4 | 3 | 62.25 | 45.25 | 81 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 249 | 324 | 147 | 219 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 72 | 5400 | 294 | 147 | 286.5 | 183 | 4 | 3 | Grid34
2601 | 337 | 337 | 358781 | 94 | 3 | 4 | 41.25 | 25 | 66.5 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 165 | 266 | 229 | 300 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 71 | 7171 | 344 | 172 | 215.5 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43
2603 | 337 | 337 | 358819 | 53 | 4 | 2 | 65.5 | 67.75 | 82 | 82.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 262 | 328 | 69 | 129 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 295 | 99 | 4 | 2 | Grid24
2605 | 337 | 337 | 358857 | 47 | 2 | 2 | 45.25 | 56.75 | 62.5 | 69 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 250 | 124 | 173 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 69 | 49 | 3381 | 236 | 118 | 215.5 | 148.5 | 3 | 2 | Grid23
2607 | 337 | 337 | 358895 | 40 | 4 | 3 | 51 | 43.25 | 68 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 204 | 272 | 170 | 227 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 57 | 3876 | 250 | 125 | 238 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
2609 | 337 | 337 | 358933 | 83 | 4 | 3 | 58.75 | 51.25 | 80.25 | 68.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 235 | 321 | 127 | 195 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 68 | 5848 | 308 | 154 | 278 | 161 | 4 | 3 | Grid34
2611 | 337 | 337 | 358971 | 47 | 3 | 2 | 43.5 | 54.5 | 58.5 | 69 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 174 | 234 | 124 | 182 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 58 | 3480 | 236 | 118 | 204 | 153 | 3 | 2 | Grid23
2613 | 337 | 337 | 359009 | 39 | 3 | 2 | 43 | 70.5 | 63.25 | 85.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 172 | 253 | 58 | 118 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 60 | 4860 | 282 | 141 | 212.5 | 88 | 3 | 2 | Grid23
2615 | 337 | 337 | 359047 | 39 | 3 | 4 | 39.25 | 22 | 59.75 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 157 | 239 | 248 | 312 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 82 | 64 | 5248 | 292 | 146 | 198 | 280 | 3 | 4 | Grid43
2617 | 337 | 337 | 359085 | 114 | 4 | 2 | 49.75 | 55.75 | 73.5 | 75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 199 | 294 | 100 | 177 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 77 | 7315 | 344 | 172 | 246.5 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24
2619 | 337 | 337 | 359123 | 233 | 5 | 2 | 79.5 | 60 | 95.25 | 76.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 318 | 381 | 95 | 160 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 65 | 4095 | 256 | 128 | 349.5 | 127.5 | 5 | 2 | Grid25
2621 | 337 | 337 | 359161 | 173 | 4 | 4 | 61.25 | 22 | 80 | 40.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 245 | 320 | 239 | 312 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 73 | 5475 | 296 | 148 | 282.5 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44
2623 | 337 | 337 | 359199 | 90 | 1 | 4 | 15.75 | 33.25 | 40.5 | 50.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 63 | 162 | 199 | 267 | Grid41 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 68 | 6732 | 334 | 167 | 112.5 | 233 | 2 | 3 | Grid32
2625 | 337 | 337 | 359237 | 217 | 4 | 3 | 58.25 | 43.75 | 80.5 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 322 | 154 | 225 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 71 | 6319 | 320 | 160 | 277.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34
2627 | 337 | 337 | 359275 | 48 | 4 | 4 | 64.25 | 22.75 | 85.25 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 257 | 341 | 243 | 309 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 66 | 5544 | 300 | 150 | 299 | 276 | 4 | 4 | Grid44
2629 | 337 | 337 | 359313 | 61 | 2 | 2 | 16.5 | 65.5 | 36 | 82.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 66 | 144 | 70 | 138 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 78 | 68 | 5304 | 292 | 146 | 105 | 104 | 2 | 2 | Grid22
2631 | 337 | 337 | 359351 | 69 | 3 | 4 | 54.5 | 47.5 | 76.5 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 218 | 306 | 146 | 210 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 64 | 5632 | 304 | 152 | 262 | 178 | 4 | 3 | Grid34
2633 | 337 | 337 | 359389 | 679 | 3 | 3 | 40.5 | 45.75 | 63.25 | 63.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 162 | 253 | 145 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 72 | 6552 | 326 | 163 | 207.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33
2635 | 337 | 337 | 359427 | 73 | 4 | 3 | 57.25 | 41.75 | 79 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 229 | 316 | 165 | 233 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 68 | 5916 | 310 | 155 | 272.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34
2637 | 337 | 337 | 359465 | 79 | 4 | 1 | 58.25 | 70.5 | 80.5 | 86.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 233 | 322 | 53 | 118 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 65 | 5785 | 308 | 154 | 277.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24
2639 | 337 | 337 | 359503 | 139 | 3 | 4 | 35.5 | 22.5 | 61 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 142 | 244 | 242 | 310 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 102 | 68 | 6936 | 340 | 170 | 193 | 276 | 3 | 4 | Grid43
2641 | 337 | 337 | 359541 | 107 | 3 | 4 | 42.25 | 35.25 | 62 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 169 | 248 | 193 | 259 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 66 | 5214 | 290 | 145 | 208.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33
2643 | 337 | 337 | 359579 | 68 | 5 | 4 | 70.25 | 41 | 92 | 59.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 281 | 368 | 161 | 236 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 75 | 6525 | 324 | 162 | 324.5 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35
2645 | 337 | 337 | 359617 | 100 | 4 | 3 | 60 | 43.25 | 79 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 240 | 316 | 155 | 227 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 72 | 5472 | 296 | 148 | 278 | 191 | 4 | 3 | Grid34
2647 | 337 | 337 | 359655 | 97 | 5 | 2 | 80 | 58.5 | 98.25 | 80.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 320 | 393 | 78 | 166 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 88 | 6424 | 322 | 161 | 356.5 | 122 | 5 | 2 | Grid25
2649 | 337 | 337 | 359693 | 66 | 5 | 4 | 73.75 | 4 | 95.75 | 20.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 295 | 383 | 318 | 384 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 88 | 66 | 5808 | 308 | 154 | 339 | 351 | 5 | 5 | Grid55
2651 | 337 | 337 | 359731 | 54 | 4 | 4 | 67.75 | 21.75 | 86 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 271 | 344 | 249 | 313 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 73 | 64 | 4672 | 274 | 137 | 307.5 | 281 | 4 | 4 | Grid44
2653 | 337 | 337 | 359769 | 54 | 4 | 4 | 67 | 15.25 | 85.25 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 268 | 341 | 270 | 339 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 69 | 5037 | 284 | 142 | 304.5 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44
2655 | 337 | 337 | 359807 | 63 | 4 | 4 | 54 | 35 | 75.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 216 | 301 | 182 | 260 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 78 | 6630 | 326 | 163 | 258.5 | 221 | 4 | 3 | Grid34
2657 | 337 | 337 | 359845 | 86 | [8 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | -1 | Fragestellung nicht verstanden |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
2659 | 337 | 337 | 359883 | 265 | 4 | 3 | 61.5 | 38 | 82 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | zu viele Ursachen mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen angeführt. Keine spez. Bewertung möglich | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 246 | 328 | 175 | 248 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 73 | 5986 | 310 | 155 | 287 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34
2661 | 337 | 337 | 359921 | 910 | 5 | 1 | 74.25 | 77.5 | 95.5 | 94.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung sehr provokant, sollte durch Kenntnis und Einhaltung der internen und gesetzlichen Regelwerke aller Beteiligten nicht notwendig sein | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 297 | 382 | 22 | 90 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 85 | 68 | 5780 | 306 | 153 | 339.5 | 56 | 5 | 1 | Grid15
2663 | 337 | 337 | 359959 | 75 | 4 | 3 | 57.25 | 36.5 | 78 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 229 | 312 | 184 | 254 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 70 | 5810 | 306 | 153 | 270.5 | 219 | 4 | 3 | Grid34
2665 | 337 | 337 | 359997 | 93 | 3 | 4 | 40 | 37 | 61.75 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 160 | 247 | 161 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 91 | 7917 | 356 | 178 | 203.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
2667 | 337 | 337 | 360035 | 131 | 4 | 2 | 69.75 | 72.25 | 89.25 | 86.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 279 | 357 | 53 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 78 | 58 | 4524 | 272 | 136 | 318 | 82 | 4 | 2 | Grid24
2669 | 337 | 337 | 360073 | 117 | 4 | 2 | 62.75 | 64.25 | 80.75 | 79.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 251 | 323 | 81 | 143 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 72 | 62 | 4464 | 268 | 134 | 287 | 112 | 4 | 2 | Grid24
2671 | 337 | 337 | 360111 | 34 | 4 | 3 | 74 | 72.75 | 91 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 296 | 364 | 47 | 109 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 62 | 4216 | 260 | 130 | 330 | 78 | 5 | 1 | Grid15
2673 | 337 | 337 | 360149 | 36 | 4 | 2 | 66.5 | 75.75 | 84.25 | 90.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 266 | 337 | 39 | 97 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 58 | 4118 | 258 | 129 | 301.5 | 68 | 4 | 1 | Grid14
2675 | 337 | 337 | 360187 | 24 | 4 | 3 | 67.25 | 61 | 88.75 | 77.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 269 | 355 | 90 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 66 | 5676 | 304 | 152 | 312 | 123 | 4 | 2 | Grid24
2677 | 337 | 337 | 360225 | 41 | 3 | 5 | 56.5 | 4.75 | 72.25 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 226 | 289 | 324 | 381 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 63 | 57 | 3591 | 240 | 120 | 257.5 | 352.5 | 4 | 5 | Grid54
2679 | 337 | 337 | 360263 | 33 | 5 | 2 | 79.75 | 80.25 | 98.25 | 96.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 319 | 393 | 14 | 79 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 65 | 4810 | 278 | 139 | 356 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15
2681 | 337 | 337 | 360301 | 19 | 4 | 2 | 42.25 | 54 | 62.25 | 71.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 169 | 249 | 114 | 184 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 70 | 5600 | 300 | 150 | 209 | 149 | 3 | 2 | Grid23
2683 | 337 | 337 | 360339 | 37 | 4 | 3 | 65.75 | 45.75 | 89.75 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 263 | 359 | 153 | 217 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 64 | 6144 | 320 | 160 | 311 | 185 | 4 | 3 | Grid34
2685 | 337 | 337 | 360377 | 20 | 3 | 3 | 42 | 80.75 | 64.5 | 95.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 258 | 17 | 77 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 60 | 5400 | 300 | 150 | 213 | 47 | 3 | 1 | Grid13
2687 | 337 | 337 | 360415 | 19 | 4 | 4 | 74.75 | 41.5 | 96.5 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 299 | 386 | 163 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 71 | 6177 | 316 | 158 | 342.5 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35
2689 | 337 | 337 | 360453 | 14 | 4 | 2 | 62.75 | 71.25 | 81.75 | 87.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 327 | 51 | 115 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 76 | 64 | 4864 | 280 | 140 | 289 | 83 | 4 | 2 | Grid24
2691 | 337 | 337 | 360491 | 30 | 5 | 2 | 80.5 | 58.25 | 98 | 73 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 322 | 392 | 108 | 167 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 59 | 4130 | 258 | 129 | 357 | 137.5 | 5 | 2 | Grid25
2693 | 337 | 337 | 360529 | 18 | 3 | 3 | 45 | 59.25 | 66.25 | 77 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 180 | 265 | 92 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 71 | 6035 | 312 | 156 | 222.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23
2695 | 337 | 337 | 360567 | 36 | 4 | 4 | 37.75 | 25.75 | 59.5 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 151 | 238 | 235 | 297 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 62 | 5394 | 298 | 149 | 194.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43
2697 | 337 | 337 | 360605 | 163 | 1 | 4 | 72 | 64.75 | 94.75 | 83.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung ??? ... nicht zeitgerechte.... |  |  | 288 | 379 | 66 | 141 | Grid41 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 333.5 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25
2699 | 337 | 337 | 360643 | 22 | 4 | 2 | 45.25 | 72.25 | 66.25 | 90 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 181 | 265 | 40 | 111 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 71 | 5964 | 310 | 155 | 223 | 75.5 | 3 | 1 | Grid13
2701 | 337 | 337 | 360681 | 35 | 4 | 3 | 78 | 46.25 | 97.25 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 312 | 389 | 149 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 77 | 66 | 5082 | 286 | 143 | 350.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35
2703 | 337 | 337 | 360719 | 16 | 4 | 4 | 74 | 11.75 | 92 | 29.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 296 | 368 | 283 | 353 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 70 | 5040 | 284 | 142 | 332 | 318 | 5 | 4 | Grid45
2705 | 337 | 337 | 360757 | 18 | 4 | 3 | 42.75 | 50.75 | 67 | 68 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 171 | 268 | 128 | 197 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 69 | 6693 | 332 | 166 | 219.5 | 162.5 | 3 | 3 | Grid33
2707 | 337 | 337 | 360795 | 20 | 5 | 4 | 66.75 | 27 | 94.5 | 48.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 267 | 378 | 207 | 292 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 111 | 85 | 9435 | 392 | 196 | 322.5 | 249.5 | 5 | 4 | Grid45
2709 | 337 | 337 | 360833 | 41 | 5 | 4 | 74.5 | 41.75 | 95.75 | 60.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 298 | 383 | 159 | 233 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 74 | 6290 | 318 | 159 | 340.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35
2711 | 337 | 337 | 360871 | 14 | 5 | 4 | 75 | 4.5 | 96 | 21.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 300 | 384 | 313 | 382 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 69 | 5796 | 306 | 153 | 342 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55
2713 | 337 | 337 | 360909 | 21 | [8 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | -1
2715 | 337 | 337 | 360947 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | -1
2717 | 337 | 337 | 360985 | 35 | 5 | 3 | 70 | 2 | 94.75 | 23.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 280 | 379 | 305 | 392 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 99 | 87 | 8613 | 372 | 186 | 329.5 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55
2719 | 337 | 337 | 361023 | 14 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
2721 | 337 | 337 | 361061 | 16 | 3 | 3 | 26.5 | 15.75 | 50.5 | 37.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 106 | 202 | 249 | 337 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 96 | 88 | 8448 | 368 | 184 | 154 | 293 | 2 | 4 | Grid42
2723 | 337 | 337 | 361099 | 27 | 5 | 3 | 60 | 43 | 83.75 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 240 | 335 | 159 | 228 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 95 | 69 | 6555 | 328 | 164 | 287.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
2725 | 337 | 337 | 361137 | 47 | 4 | 2 | 25.25 | 24.5 | 42.75 | 42.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 101 | 171 | 230 | 302 | Grid24 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 70 | 72 | 5040 | 284 | 142 | 136 | 266 | 2 | 4 | Grid42
2727 | 337 | 337 | 361175 | 17 | 3 | 2 | 22.25 | 68.75 | 40.25 | 84.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 89 | 161 | 63 | 125 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 62 | 4464 | 268 | 134 | 125 | 94 | 2 | 2 | Grid22
2729 | 337 | 337 | 361213 | 20 | 4 | 2 | 41.25 | 72 | 61 | 86 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 165 | 244 | 56 | 112 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 79 | 56 | 4424 | 270 | 135 | 204.5 | 84 | 3 | 2 | Grid23
2731 | 337 | 337 | 361251 | 149 | 4 | 2 | 44.25 | 78.5 | 70 | 93.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung und Folgen sind mit einer Bewertung nicht in Einklang zu bringen | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 177 | 280 | 26 | 86 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 60 | 6180 | 326 | 163 | 228.5 | 56 | 3 | 1 | Grid13
2733 | 337 | 337 | 361289 | 50 | 4 | 3 | 56 | 66.75 | 80 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | siehe Frage 76 !! | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 224 | 320 | 59 | 133 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 74 | 7104 | 340 | 170 | 272 | 96 | 4 | 2 | Grid24
2735 | 337 | 337 | 361327 | 70 | 5 | 2 | 75 | 53 | 97.5 | 71.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | durch Folge "Personenschaden" --> katastrophal | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 300 | 390 | 114 | 188 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 74 | 6660 | 328 | 164 | 345 | 151 | 5 | 2 | Grid25
2737 | 337 | 337 | 361365 | 12 | 5 | 4 | 75.25 | 6 | 95.5 | 24.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 301 | 382 | 303 | 376 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 73 | 5913 | 308 | 154 | 341.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
2739 | 337 | 337 | 361403 | 149 | 4 | 1 | 52.75 | 54.25 | 76.25 | 75.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Kriegsdelikte --> Kriegsrelikte durch Gefährdung von Personen: kritisch ! | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 211 | 305 | 98 | 183 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 94 | 85 | 7990 | 358 | 179 | 258 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24
2741 | 337 | 337 | 361441 | 96 | 4 | 3 | 46 | 67.25 | 75.5 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | Fragestellung und Folgen nicht vereinbar | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 184 | 302 | 53 | 131 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 118 | 78 | 9204 | 392 | 196 | 243 | 92 | 4 | 2 | Grid24
2743 | 337 | 337 | 361479 | 26 | 4 | 4 | 54 | 8.75 | 79 | 29 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 216 | 316 | 284 | 365 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 81 | 8100 | 362 | 181 | 266 | 324.5 | 4 | 5 | Grid54
2745 | 337 | 337 | 361517 | 38 | 4 | 4 | 53.25 | 9.25 | 79.75 | 32.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 | aus derzeitiger Sicht 2022 | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 213 | 319 | 269 | 363 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 106 | 94 | 9964 | 400 | 200 | 266 | 316 | 4 | 4 | Grid44
2747 | 337 | 337 | 361555 | 12 | 3 | 4 | 31.25 | 24.75 | 54.5 | 47.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 125 | 218 | 211 | 301 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 90 | 8370 | 366 | 183 | 171.5 | 256 | 3 | 4 | Grid43
2749 | 337 | 337 | 361593 | 16 | 3 | 3 | 22.75 | 55.75 | 47.25 | 72.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 91 | 189 | 110 | 177 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 67 | 6566 | 330 | 165 | 140 | 143.5 | 2 | 2 | Grid22
2751 | 337 | 337 | 361631 | 25 | 3 | 3 | 35.25 | 69.5 | 60.5 | 88.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 551 | classic | 26.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | 17.08.2022 | 09.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 141 | 242 | 47 | 122 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 75 | 7575 | 352 | 176 | 191.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23
2753 | 334 | 334 | 362061 | 151 | 2 | 3 | 61.5 | 6.75 | 78.5 | 19 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 246 | 314 | 324 | 373 | Grid32 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 68 | 49 | 3332 | 234 | 117 | 280 | 348.5 | 4 | 5 | Grid54
2755 | 334 | 334 | 362101 | 16 | 4 | 4 | 47.75 | 16.25 | 67.25 | 27.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 191 | 269 | 289 | 335 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 78 | 46 | 3588 | 248 | 124 | 230 | 312 | 3 | 4 | Grid43
2757 | 334 | 334 | 362141 | 16 | 3 | 3 | 33.5 | 43.75 | 46.75 | 64.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 134 | 187 | 141 | 225 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 84 | 4452 | 274 | 137 | 160.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33
2759 | 334 | 334 | 362181 | 27 | 3 | 2 | 29.5 | 40.25 | 47.5 | 52.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 118 | 190 | 191 | 239 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 48 | 3456 | 240 | 120 | 154 | 215 | 2 | 3 | Grid32
2761 | 334 | 334 | 362221 | 38 | 3 | 4 | 71.75 | 67.75 | 93.25 | 80.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 287 | 373 | 78 | 129 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 51 | 4386 | 274 | 137 | 330 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25
2763 | 334 | 334 | 362261 | 13 | 2 | 3 | 42 | 63.75 | 62.5 | 71.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 250 | 113 | 145 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 32 | 2624 | 228 | 114 | 209 | 129 | 3 | 2 | Grid23
2765 | 334 | 334 | 362301 | 9 | 4 | 4 | 47.25 | 21.5 | 61.75 | 36.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 189 | 247 | 253 | 314 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 58 | 61 | 3538 | 238 | 119 | 218 | 283.5 | 3 | 4 | Grid43
2767 | 334 | 334 | 362341 | [9 empty] | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen
2769 | 334 | 334 | 362381 | 10 | 3 | 4 | 45.75 | 25 | 57 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 183 | 228 | 247 | 300 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 53 | 2385 | 196 | 98 | 205.5 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43
2771 | 334 | 334 | 362421 | 42 | 3 | 3 | 44.25 | 40.5 | 60.5 | 57.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 177 | 242 | 169 | 238 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 69 | 4485 | 268 | 134 | 209.5 | 203.5 | 3 | 3 | Grid33
2773 | 334 | 334 | 362461 | 11 | 2 | 4 | 55.75 | 11.75 | 64 | 24.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 223 | 256 | 302 | 353 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 33 | 51 | 1683 | 168 | 84 | 239.5 | 327.5 | 4 | 5 | Grid54
2775 | 334 | 334 | 362501 | 17 | 3 | 3 | 40 | 60.75 | 55.5 | 73.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 160 | 222 | 107 | 157 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 191 | 132 | 3 | 2 | Grid23
2777 | 334 | 334 | 362541 | 10 | 3 | 2 | 28.75 | 75.75 | 41.25 | 85.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 165 | 57 | 97 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 50 | 40 | 2000 | 180 | 90 | 140 | 77 | 2 | 1 | Grid12
2779 | 334 | 334 | 362581 | 15 | 3 | 4 | 46.5 | 17.25 | 62 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 186 | 248 | 273 | 331 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 58 | 3596 | 240 | 120 | 217 | 302 | 3 | 4 | Grid43
2781 | 334 | 334 | 362621 | [9 empty] | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen
2783 | 334 | 334 | 362661 | 11 | 4 | 4 | 46.5 | 26.75 | 62.75 | 39.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 186 | 251 | 242 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 51 | 3315 | 232 | 116 | 218.5 | 267.5 | 3 | 4 | Grid43
2785 | 334 | 334 | 362701 | 32 | 2 | 3 | 56.75 | 24.5 | 74.5 | 36.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 227 | 298 | 255 | 302 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 71 | 47 | 3337 | 236 | 118 | 262.5 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44
2787 | 334 | 334 | 362741 | 30 | 2 | 3 | 38.25 | 43.75 | 56.75 | 56.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 153 | 227 | 174 | 225 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 74 | 51 | 3774 | 250 | 125 | 190 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
2789 | 334 | 334 | 362781 | 6 | 4 | 4 | 36.75 | 32 | 50 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 147 | 200 | 210 | 272 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 53 | 62 | 3286 | 230 | 115 | 173.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43
2791 | 334 | 334 | 362821 | [9 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
2793 | 334 | 334 | 362861 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
2795 | 334 | 334 | 362901 | [9 empty] | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand
2797 | 334 | 334 | 362941 | 17 | 3 | 2 | 45.75 | 42.75 | 58 | 52.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 232 | 191 | 229 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 49 | 38 | 1862 | 174 | 87 | 207.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33
2799 | 334 | 334 | 362981 | 9 | 3 | 4 | 32.75 | 75.5 | 46 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 131 | 184 | 50 | 98 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 48 | 2544 | 202 | 101 | 157.5 | 74 | 2 | 1 | Grid12
2801 | 334 | 334 | 363021 | 11 | 2 | 2 | 60.75 | 75.75 | 84.25 | 88.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 337 | 46 | 97 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 94 | 51 | 4794 | 290 | 145 | 290 | 71.5 | 4 | 1 | Grid14
2803 | 334 | 334 | 363061 | 8 | 3 | 4 | 56 | 35.25 | 66.5 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 224 | 266 | 216 | 259 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 42 | 43 | 1806 | 170 | 85 | 245 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34
2805 | 334 | 334 | 363101 | 13 | 4 | 3 | 63.25 | 30 | 76.75 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 253 | 307 | 219 | 280 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 61 | 3294 | 230 | 115 | 280 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44
2807 | 334 | 334 | 363141 | [9 empty] | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme
2809 | 334 | 334 | 363181 | [9 empty] | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten
2811 | 334 | 334 | 363221 | 10 | 3 | 4 | 44.5 | 12.75 | 69 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 178 | 276 | 250 | 349 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 98 | 99 | 9702 | 394 | 197 | 227 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43
2813 | 334 | 334 | 363261 | 13 | 2 | 3 | 45.75 | 10.75 | 57.75 | 23.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 183 | 231 | 307 | 357 | Grid32 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 48 | 50 | 2400 | 196 | 98 | 207 | 332 | 3 | 5 | Grid53
2815 | 334 | 334 | 363301 | 33 | 3 | 3 | 73.5 | 51.5 | 88.5 | 68.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 294 | 354 | 126 | 194 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 68 | 4080 | 256 | 128 | 324 | 160 | 5 | 3 | Grid35
2817 | 334 | 334 | 363341 | [9 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1
2819 | 334 | 334 | 363381 | 213 | 3 | 3 | 68.5 | 47.75 | 85.75 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 274 | 343 | 158 | 209 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 69 | 51 | 3519 | 240 | 120 | 308.5 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34
2821 | 334 | 334 | 363421 | 13 | 3 | 3 | 29 | 49.5 | 45.75 | 68 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 116 | 183 | 128 | 202 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 67 | 74 | 4958 | 282 | 141 | 149.5 | 165 | 2 | 3 | Grid32
2823 | 334 | 334 | 363461 | 46 | 3 | 3 | 32.75 | 51.75 | 44.75 | 65.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 131 | 179 | 138 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 55 | 2640 | 206 | 103 | 155 | 165.5 | 2 | 3 | Grid32
2825 | 334 | 334 | 363501 | 9 | 3 | 4 | 55 | 37 | 77.75 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 220 | 311 | 210 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 42 | 3822 | 266 | 133 | 265.5 | 231 | 4 | 3 | Grid34
2827 | 334 | 334 | 363541 | 13 | 2 | 3 | 65.5 | 39.75 | 78.75 | 53.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 262 | 315 | 185 | 241 | Grid32 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 53 | 56 | 2968 | 218 | 109 | 288.5 | 213 | 4 | 3 | Grid34
2829 | 334 | 334 | 363581 | [9 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
2831 | 334 | 334 | 363621 | 14 | 2 | 4 | 61 | 15.75 | 74.75 | 29.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 244 | 299 | 283 | 337 | Grid42 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 54 | 2970 | 218 | 109 | 271.5 | 310 | 4 | 4 | Grid44
2833 | 334 | 334 | 363661 | 8 | 3 | 4 | 43.75 | 14.25 | 61.75 | 28.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 175 | 247 | 285 | 343 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 58 | 4176 | 260 | 130 | 211 | 314 | 3 | 4 | Grid43
2835 | 334 | 334 | 363701 | 7 | 3 | 4 | 65.5 | 44.25 | 81.5 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 262 | 326 | 174 | 223 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 49 | 3136 | 226 | 113 | 294 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
2837 | 334 | 334 | 363741 | 7 | 3 | 4 | 44 | 31.75 | 62 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 176 | 248 | 229 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 44 | 3168 | 232 | 116 | 212 | 251 | 3 | 4 | Grid43
2839 | 334 | 334 | 363781 | [9 empty] | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung
2841 | 334 | 334 | 363821 | 16 | 4 | 3 | 62.5 | 47.25 | 76.75 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 250 | 307 | 181 | 211 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 30 | 1710 | 174 | 87 | 278.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34
2843 | 334 | 334 | 363861 | 1786 | 3 | 4 | 33 | 30.75 | 42.75 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 132 | 171 | 224 | 277 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 53 | 2067 | 184 | 92 | 151.5 | 250.5 | 2 | 4 | Grid42
2845 | 334 | 334 | 363901 | 182 | 2 | 2 | 23.75 | 65.5 | 35.5 | 72.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 95 | 142 | 111 | 138 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 47 | 27 | 1269 | 148 | 74 | 118.5 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22
2847 | 334 | 334 | 363941 | 23 | 3 | 3 | 47.5 | 72 | 62 | 84 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 190 | 248 | 64 | 112 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 219 | 88 | 3 | 2 | Grid23
2849 | 334 | 334 | 363981 | 214 | 3 | 4 | 73 | 49.5 | 83 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 292 | 332 | 155 | 202 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 47 | 1880 | 174 | 87 | 312 | 178.5 | 4 | 3 | Grid34
2851 | 334 | 334 | 364021 | 9 | 4 | 3 | 82.5 | 53.75 | 94.75 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 330 | 379 | 149 | 185 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 49 | 36 | 1764 | 170 | 85 | 354.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35
2853 | 334 | 334 | 364061 | 44 | 4 | 3 | 56.25 | 52.25 | 65.5 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 225 | 262 | 157 | 191 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 37 | 34 | 1258 | 142 | 71 | 243.5 | 174 | 4 | 3 | Grid34
2855 | 334 | 334 | 364101 | 8 | 4 | 4 | 59.25 | 14 | 68.25 | 22.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 237 | 273 | 311 | 344 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 36 | 33 | 1188 | 138 | 69 | 255 | 327.5 | 4 | 5 | Grid54
2857 | 334 | 334 | 364141 | 66 | 3 | 2 | 28.75 | 21 | 37.75 | 29.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 151 | 281 | 316 | Grid23 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 36 | 35 | 1260 | 142 | 71 | 133 | 298.5 | 2 | 4 | Grid42
2859 | 334 | 334 | 364181 | 72 | 4 | 4 | 71 | 38.5 | 83.25 | 49.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 284 | 333 | 203 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 49 | 43 | 2107 | 184 | 92 | 308.5 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34
2861 | 334 | 334 | 364221 | 14 | 3 | 2 | 45.75 | 78.75 | 60.5 | 89.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 242 | 41 | 85 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 59 | 44 | 2596 | 206 | 103 | 212.5 | 63 | 3 | 1 | Grid13
2863 | 334 | 334 | 364261 | 229 | 3 | 3 | 76.5 | 83.5 | 90.25 | 96 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 306 | 361 | 16 | 66 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 50 | 2750 | 210 | 105 | 333.5 | 41 | 5 | 1 | Grid15
2865 | 334 | 334 | 364301 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
2867 | 334 | 334 | 364341 | 77 | 2 | 3 | 71.25 | 70.5 | 82.25 | 80.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 285 | 329 | 77 | 118 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 44 | 41 | 1804 | 170 | 85 | 307 | 97.5 | 4 | 2 | Grid24
2869 | 334 | 334 | 364381 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1
2871 | 334 | 334 | 364421 | 109 | 3 | 2 | 38.25 | 82 | 50 | 92 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 153 | 200 | 32 | 72 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 47 | 40 | 1880 | 174 | 87 | 176.5 | 52 | 3 | 1 | Grid13
2873 | 334 | 334 | 364461 | 15 | 4 | 4 | 87.25 | 36.75 | 98.25 | 49.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 349 | 393 | 203 | 253 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 50 | 2200 | 188 | 94 | 371 | 228 | 5 | 3 | Grid35
2875 | 334 | 334 | 364501 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1
2877 | 334 | 334 | 364541 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
2879 | 334 | 334 | 364581 | 101 | 2 | 3 | 71.5 | 55.25 | 92.25 | 64 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 286 | 369 | 144 | 179 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 83 | 35 | 2905 | 236 | 118 | 327.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
2881 | 334 | 334 | 364621 | 21 | 4 | 4 | 71.5 | 52 | 85 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 | oder andere Formen |  |  | 286 | 340 | 141 | 192 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 51 | 2754 | 210 | 105 | 313 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34
2883 | 334 | 334 | 364661 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1
2885 | 334 | 334 | 364701 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1
2887 | 334 | 334 | 364741 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1
2889 | 334 | 334 | 364781 | 85 | 3 | 3 | 77.5 | 50.75 | 95 | 64.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 310 | 380 | 141 | 197 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 56 | 3920 | 252 | 126 | 345 | 169 | 5 | 3 | Grid35
2891 | 334 | 334 | 364821 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
2893 | 334 | 334 | 364861 | 1093 | 3 | 3 | 55.75 | 45.5 | 66.75 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 223 | 267 | 171 | 218 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 44 | 47 | 2068 | 182 | 91 | 245 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34
2895 | 334 | 334 | 364901 | 19 | 4 | 4 | 85 | 35 | 98.5 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 340 | 394 | 210 | 260 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 50 | 2700 | 208 | 104 | 367 | 235 | 5 | 3 | Grid35
2897 | 334 | 334 | 364941 | [9 empty] | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen
2899 | 334 | 334 | 364981 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
2901 | 334 | 334 | 365021 | 19 | 2 | 3 | 71.75 | 53.5 | 85.5 | 64.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 287 | 342 | 143 | 186 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 43 | 2365 | 196 | 98 | 314.5 | 164.5 | 4 | 3 | Grid34
2903 | 334 | 334 | 365061 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
2905 | 334 | 334 | 365101 | 1070 | 5 | 4 | 89.75 | 61.25 | 100 | 72.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 359 | 400 | 111 | 155 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 44 | 1804 | 170 | 85 | 379.5 | 133 | 5 | 2 | Grid25
2907 | 334 | 334 | 365141 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
2909 | 334 | 334 | 365181 | 11 | 4 | 4 | 67.75 | 53 | 83 | 62.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 271 | 332 | 150 | 188 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 38 | 2318 | 198 | 99 | 301.5 | 169 | 4 | 3 | Grid34
2911 | 334 | 334 | 365221 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
2913 | 334 | 334 | 365261 | 21 | 4 | 3 | 68.25 | 47.5 | 79.25 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 273 | 317 | 174 | 210 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 44 | 36 | 1584 | 160 | 80 | 295 | 192 | 4 | 3 | Grid34
2915 | 334 | 334 | 365301 | 13 | 4 | 4 | 66.25 | 41 | 79.75 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 319 | 190 | 236 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 46 | 2484 | 200 | 100 | 292 | 213 | 4 | 3 | Grid34
2917 | 334 | 334 | 365341 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
2919 | 334 | 334 | 365381 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 542 | classic | 23.08.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
2921 | 334 | 334 | 365421 | 7 | 3 | 4 | 73.5 | 48.25 | 85.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 294 | 341 | 168 | 207 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 47 | 39 | 1833 | 172 | 86 | 317.5 | 187.5 | 4 | 3 | Grid34
2923 | 334 | 334 | 365461 | 49 | 3 | 3 | 82.5 | 48.75 | 94.5 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 542 | classic | 06.09.2022 | 2 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 330 | 378 | 139 | 205 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 66 | 3168 | 228 | 114 | 354 | 172 | 5 | 3 | Grid35
2925 | 359 | 359 | 423321 | 50 | 3 | 3 | 67 | 67 | 85.75 | 95.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 268 | 343 | 19 | 132 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 113 | 8475 | 376 | 188 | 305.5 | 75.5 | 4 | 1 | Grid14
2927 | 359 | 359 | 423363 | 13 | 3 | 4 | 39.25 | 45.25 | 61.25 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 157 | 245 | 156 | 219 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 63 | 5544 | 302 | 151 | 201 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33
2929 | 359 | 359 | 423405 | 19 | 5 | 3 | 75.75 | 19 | 95.75 | 38.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 303 | 383 | 246 | 324 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 78 | 6240 | 316 | 158 | 343 | 285 | 5 | 4 | Grid45
2931 | 359 | 359 | 423447 | 13 | 5 | 2 | 60.75 | 50 | 78.25 | 70.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 243 | 313 | 119 | 200 | Grid25 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 81 | 5670 | 302 | 151 | 278 | 159.5 | 4 | 3 | Grid34
2933 | 359 | 359 | 423489 | 9 | 5 | 1 | 74.25 | 40.25 | 98 | 62 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 297 | 392 | 152 | 239 | Grid15 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 87 | 8265 | 364 | 182 | 344.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35
2935 | 359 | 359 | 423531 | 13 | 4 | 2 | 51.75 | 44.25 | 70.5 | 62.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 207 | 282 | 151 | 223 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 72 | 5400 | 294 | 147 | 244.5 | 187 | 4 | 3 | Grid34
2937 | 359 | 359 | 423573 | 13 | 3 | 4 | 56.25 | 45 | 77 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 225 | 308 | 144 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 83 | 76 | 6308 | 318 | 159 | 266.5 | 182 | 4 | 3 | Grid34
2939 | 359 | 359 | 423615 | 7 | 3 | 3 | 39.25 | 70 | 57.75 | 87.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 157 | 231 | 49 | 120 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 71 | 5254 | 290 | 145 | 194 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23
2941 | 359 | 359 | 423657 | 10 | 3 | 3 | 32.75 | 50.75 | 49 | 64.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 131 | 196 | 143 | 197 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 54 | 3510 | 238 | 119 | 163.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33
2943 | 359 | 359 | 423699 | 12 | 3 | 4 | 46 | 43.75 | 63.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 184 | 253 | 168 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 57 | 3933 | 252 | 126 | 218.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
2945 | 359 | 359 | 423741 | 11 | 4 | 4 | 77.75 | 41.5 | 95.75 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 311 | 383 | 174 | 234 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 347 | 204 | 5 | 3 | Grid35
2947 | 359 | 359 | 423783 | 9 | 4 | 3 | 31.25 | 75.75 | 48.75 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 125 | 195 | 43 | 97 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 54 | 3780 | 248 | 124 | 160 | 70 | 3 | 1 | Grid13
2949 | 359 | 359 | 423825 | 8 | 2 | 2 | 24.5 | 78.5 | 37.5 | 91.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 98 | 150 | 35 | 86 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 51 | 2652 | 206 | 103 | 124 | 60.5 | 2 | 1 | Grid12
2951 | 359 | 359 | 423867 | 8 | 3 | 3 | 58.25 | 44.75 | 73.75 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 295 | 160 | 221 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 61 | 3782 | 246 | 123 | 264 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34
2953 | 359 | 359 | 423909 | 11 | 4 | 4 | 71.5 | 44.75 | 87 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 286 | 348 | 160 | 221 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 61 | 3782 | 246 | 123 | 317 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34
2955 | 359 | 359 | 423951 | 9 | 3 | 4 | 72.75 | 37.75 | 89.5 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 358 | 182 | 249 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 67 | 4489 | 268 | 134 | 324.5 | 215.5 | 5 | 3 | Grid35
2957 | 359 | 359 | 423993 | 9 | 4 | 4 | 44.75 | 66.75 | 55.75 | 79 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 179 | 223 | 84 | 133 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 44 | 49 | 2156 | 186 | 93 | 201 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23
2959 | 359 | 359 | 424035 | 7 | 3 | 4 | 55.5 | 49.5 | 71.75 | 64.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 222 | 287 | 143 | 202 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 59 | 3835 | 248 | 124 | 254.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34
2961 | 359 | 359 | 424077 | 7 | 5 | 4 | 81.5 | 42.75 | 99.75 | 57.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 326 | 399 | 170 | 229 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 59 | 4307 | 264 | 132 | 362.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
2963 | 359 | 359 | 424119 | 13 | 3 | 3 | 45 | 52.5 | 60 | 64.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 180 | 240 | 141 | 190 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 49 | 2940 | 218 | 109 | 210 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33
2965 | 359 | 359 | 424161 | 13 | 3 | 3 | 75.25 | 32 | 89.5 | 47.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 301 | 358 | 209 | 272 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 63 | 3591 | 240 | 120 | 329.5 | 240.5 | 5 | 4 | Grid45
2967 | 359 | 359 | 424203 | 9 | 3 | 4 | 46.25 | 41.75 | 64.75 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 185 | 259 | 157 | 233 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 76 | 5624 | 300 | 150 | 222 | 195 | 3 | 3 | Grid33
2969 | 359 | 359 | 424245 | 9 | 2 | 3 | 73.75 | 32 | 90.75 | 46.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 295 | 363 | 213 | 272 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 59 | 4012 | 254 | 127 | 329 | 242.5 | 5 | 4 | Grid45
2971 | 359 | 359 | 424287 | 12 | 2 | 2 | 57.75 | 3.25 | 70 | 16 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 231 | 280 | 336 | 387 | Grid22 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 49 | 51 | 2499 | 200 | 100 | 255.5 | 361.5 | 4 | 5 | Grid54
2973 | 359 | 359 | 424329 | 10 | 2 | 2 | 10 | 83.5 | 27 | 96 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 108 | 16 | 66 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 50 | 3400 | 236 | 118 | 74 | 41 | 1 | 1 | Grid11
2975 | 359 | 359 | 424371 | 11 | 3 | 4 | 9.25 | 13.5 | 28.5 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 114 | 298 | 346 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 77 | 48 | 3696 | 250 | 125 | 75.5 | 322 | 1 | 5 | Grid51
2977 | 359 | 359 | 424413 | 10 | 3 | 3 | 65 | 44.5 | 81.5 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 260 | 326 | 168 | 222 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 66 | 54 | 3564 | 240 | 120 | 293 | 195 | 4 | 3 | Grid34
2979 | 359 | 359 | 424455 | 7 | 4 | 3 | 32.5 | 47.25 | 48 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 130 | 192 | 161 | 211 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 161 | 186 | 3 | 3 | Grid33
2981 | 359 | 359 | 424497 | 6 | 3 | 3 | 35.5 | 48 | 53.75 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 215 | 152 | 208 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 56 | 4088 | 258 | 129 | 178.5 | 180 | 3 | 3 | Grid33
2983 | 359 | 359 | 424539 | 9 | 3 | 4 | 46.25 | 20 | 66 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 185 | 264 | 262 | 320 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 58 | 4582 | 274 | 137 | 224.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43
2985 | 359 | 359 | 424581 | 7 | 3 | 3 | 34.5 | 47 | 49 | 59.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 138 | 196 | 161 | 212 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 51 | 2958 | 218 | 109 | 167 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33
2987 | 359 | 359 | 424623 | 30 | 5 | 4 | 73.5 | 3 | 93.75 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 294 | 375 | 320 | 388 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 81 | 68 | 5508 | 298 | 149 | 334.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55
2989 | 359 | 359 | 424665 | 10 | 5 | 4 | 45.5 | 5 | 59.75 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 239 | 330 | 380 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 57 | 50 | 2850 | 214 | 107 | 210.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53
2991 | 359 | 359 | 424707 | 11 | 5 | 3 | 82.25 | 39.5 | 96.75 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 329 | 387 | 181 | 242 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 61 | 3538 | 238 | 119 | 358 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35
2993 | 359 | 359 | 424749 | 11 | 3 | 3 | 61.5 | 78.25 | 75 | 91 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 246 | 300 | 36 | 87 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 51 | 2754 | 210 | 105 | 273 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14
2995 | 359 | 359 | 424791 | 8 | 5 | 4 | 74 | 61 | 89 | 76 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 296 | 356 | 96 | 156 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 60 | 3600 | 240 | 120 | 326 | 126 | 5 | 2 | Grid25
2997 | 359 | 359 | 424833 | 7 | 5 | 4 | 76.5 | 4.5 | 93.5 | 22.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 306 | 374 | 309 | 382 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 73 | 4964 | 282 | 141 | 340 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
2999 | 359 | 359 | 424875 | 12 | 4 | 4 | 74.75 | 41.25 | 86.75 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 299 | 347 | 187 | 235 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 48 | 2304 | 192 | 96 | 323 | 211 | 5 | 3 | Grid35
3001 | 359 | 359 | 424917 | 16 | 5 | 5 | 75.75 | 5.25 | 91.75 | 20.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 303 | 367 | 318 | 379 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 335 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55
3003 | 359 | 359 | 424959 | 9 | 3 | 4 | 44.5 | 47.25 | 63.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 178 | 253 | 152 | 211 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 59 | 4425 | 268 | 134 | 215.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33
3005 | 359 | 359 | 425001 | 8 | 3 | 3 | 32.75 | 83.5 | 47.75 | 97.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 131 | 191 | 10 | 66 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 56 | 3360 | 232 | 116 | 161 | 38 | 3 | 1 | Grid13
3007 | 359 | 359 | 425043 | 9 | 3 | 3 | 72.25 | 4.75 | 87.25 | 20.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 289 | 349 | 319 | 381 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 62 | 3720 | 244 | 122 | 319 | 350 | 5 | 5 | Grid55
3009 | 359 | 359 | 425085 | 13 | 4 | 4 | 40.25 | 43 | 56.25 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 161 | 225 | 164 | 228 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 64 | 4096 | 256 | 128 | 193 | 196 | 3 | 3 | Grid33
3011 | 359 | 359 | 425127 | 16 | 4 | 3 | 74 | 41.5 | 88.5 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 296 | 354 | 182 | 234 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 52 | 3016 | 220 | 110 | 325 | 208 | 5 | 3 | Grid35
3013 | 359 | 359 | 425169 | 10 | 3 | 3 | 44.25 | 73 | 58 | 85.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 177 | 232 | 59 | 108 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 49 | 2695 | 208 | 104 | 204.5 | 83.5 | 3 | 2 | Grid23
3015 | 359 | 359 | 425211 | 7 | 4 | 3 | 70.75 | 54 | 88.5 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 283 | 354 | 133 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 51 | 3621 | 244 | 122 | 318.5 | 158.5 | 4 | 2 | Grid24
3017 | 359 | 359 | 425253 | 7 | 5 | 3 | 74.25 | 84 | 91 | 97.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 297 | 364 | 9 | 64 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 55 | 3685 | 244 | 122 | 330.5 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15
3019 | 359 | 359 | 425295 | 9 | 3 | 4 | 80.25 | 39 | 99.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 321 | 397 | 175 | 244 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 69 | 5244 | 290 | 145 | 359 | 209.5 | 5 | 3 | Grid35
3021 | 359 | 359 | 425337 | 10 | 3 | 4 | 42.25 | 47.5 | 58 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 169 | 232 | 146 | 210 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 64 | 4032 | 254 | 127 | 200.5 | 178 | 3 | 3 | Grid33
3023 | 359 | 359 | 425379 | 9 | 3 | 2 | 51.5 | 85.75 | 71.75 | 98.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 206 | 287 | 5 | 57 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 52 | 4212 | 266 | 133 | 246.5 | 31 | 4 | 1 | Grid14
3025 | 359 | 359 | 425421 | 10 | 3 | 1 | 68 | 46.25 | 91.5 | 67 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 272 | 366 | 132 | 215 | Grid13 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 94 | 83 | 7802 | 354 | 177 | 319 | 173.5 | 5 | 3 | Grid35
3027 | 359 | 359 | 425463 | 8 | 3 | 3 | 31.75 | 59.5 | 49.5 | 77.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 127 | 198 | 91 | 162 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 71 | 5041 | 284 | 142 | 162.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23
3029 | 359 | 359 | 425505 | 9 | 3 | 3 | 25.75 | 81 | 44 | 95.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 176 | 19 | 76 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 57 | 4161 | 260 | 130 | 139.5 | 47.5 | 2 | 1 | Grid12
3031 | 359 | 359 | 425547 | 8 | 4 | 4 | 79.5 | 5.5 | 92.75 | 23.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 371 | 307 | 378 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 53 | 71 | 3763 | 248 | 124 | 344.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55
3033 | 359 | 359 | 425589 | 12 | 4 | 2 | 72.5 | 82.5 | 89.5 | 99.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 290 | 358 | 2 | 70 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 68 | 4624 | 272 | 136 | 324 | 36 | 5 | 1 | Grid15
3035 | 359 | 359 | 425631 | 10 | 4 | 3 | 76 | 62.5 | 93.25 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 304 | 373 | 95 | 150 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 55 | 3795 | 248 | 124 | 338.5 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25
3037 | 359 | 359 | 425673 | 8 | 2 | 2 | 39.5 | 52 | 54.25 | 67.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 158 | 217 | 130 | 192 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 62 | 3658 | 242 | 121 | 187.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33
3039 | 359 | 359 | 425715 | 16 | 4 | 2 | 67.5 | 81.5 | 81.25 | 93.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 270 | 325 | 25 | 74 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 49 | 2695 | 208 | 104 | 297.5 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14
3041 | 359 | 359 | 425757 | 8 | 3 | 2 | 39.75 | 25.25 | 57 | 43.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 228 | 226 | 299 | Grid23 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 73 | 5037 | 284 | 142 | 193.5 | 262.5 | 3 | 4 | Grid43
3043 | 359 | 359 | 425799 | 8 | 3 | 2 | 45.5 | 84 | 62 | 99.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 182 | 248 | 2 | 64 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 62 | 4092 | 256 | 128 | 215 | 33 | 3 | 1 | Grid13
3045 | 359 | 359 | 425841 | 7 | 4 | 2 | 57 | 53.5 | 73.75 | 70 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 228 | 295 | 120 | 186 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 67 | 66 | 4422 | 266 | 133 | 261.5 | 153 | 4 | 2 | Grid24
3047 | 359 | 359 | 425883 | 8 | 5 | 5 | 60.75 | 5.5 | 77 | 21.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 243 | 308 | 315 | 378 | Grid55 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 65 | 63 | 4095 | 256 | 128 | 275.5 | 346.5 | 4 | 5 | Grid54
3049 | 359 | 359 | 425925 | 16 | 4 | 4 | 62.5 | 39 | 78.25 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 250 | 313 | 179 | 244 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 65 | 4095 | 256 | 128 | 281.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34
3051 | 359 | 359 | 425967 | 12 | 4 | 4 | 64.5 | 4.5 | 81.25 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 258 | 325 | 319 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 63 | 4221 | 260 | 130 | 291.5 | 350.5 | 4 | 5 | Grid54
3053 | 359 | 359 | 426009 | 11 | 5 | 4 | 84.25 | 2 | 98.25 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 393 | 324 | 392 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 56 | 68 | 3808 | 248 | 124 | 365 | 358 | 5 | 5 | Grid55
3055 | 359 | 359 | 426051 | 6 | 4 | 4 | 61 | 12.5 | 77 | 27.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 244 | 308 | 289 | 350 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 276 | 319.5 | 4 | 5 | Grid54
3057 | 359 | 359 | 426093 | 9 | 3 | 3 | 70 | 47.5 | 91.5 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 280 | 366 | 154 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 86 | 56 | 4816 | 284 | 142 | 323 | 182 | 5 | 3 | Grid35
3059 | 359 | 359 | 426135 | 8 | 3 | 2 | 63 | 70 | 76.5 | 82.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 252 | 306 | 71 | 120 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 49 | 2646 | 206 | 103 | 279 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24
3061 | 359 | 359 | 426177 | 15 | 3 | 3 | 65 | 73.75 | 80.25 | 87.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 260 | 321 | 50 | 105 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 55 | 3355 | 232 | 116 | 290.5 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14
3063 | 359 | 359 | 426219 | 11 | 3 | 3 | 32.25 | 65 | 47 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 129 | 188 | 85 | 140 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 55 | 3245 | 228 | 114 | 158.5 | 112.5 | 2 | 2 | Grid22
3065 | 359 | 359 | 426261 | 9 | 3 | 5 | 54.75 | 67.25 | 70.25 | 80.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 219 | 281 | 78 | 131 | Grid53 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 53 | 3286 | 230 | 115 | 250 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24
3067 | 359 | 359 | 426303 | 9 | 5 | 5 | 77 | 4 | 91 | 18 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 308 | 364 | 328 | 384 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 56 | 3136 | 224 | 112 | 336 | 356 | 5 | 5 | Grid55
3069 | 359 | 359 | 426345 | 8 | 3 | 5 | 39.25 | 1.75 | 52 | 17.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 157 | 208 | 331 | 393 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 62 | 3162 | 226 | 113 | 182.5 | 362 | 3 | 5 | Grid53
3071 | 359 | 359 | 426387 | 7 | 4 | 4 | 42 | 46.5 | 60 | 64.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 168 | 240 | 143 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 71 | 5112 | 286 | 143 | 204 | 178.5 | 3 | 3 | Grid33
3073 | 359 | 359 | 426429 | 9 | 3 | 4 | 35 | 45 | 54.75 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 140 | 219 | 152 | 220 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 68 | 5372 | 294 | 147 | 179.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33
3075 | 359 | 359 | 426471 | 8 | 3 | 4 | 42.75 | 48.25 | 57.25 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 171 | 229 | 149 | 207 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 58 | 3364 | 232 | 116 | 200 | 178 | 3 | 3 | Grid33
3077 | 359 | 359 | 426513 | 8 | 4 | 3 | 62 | 78.5 | 79.5 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 248 | 318 | 26 | 86 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 70 | 60 | 4200 | 260 | 130 | 283 | 56 | 4 | 1 | Grid14
3079 | 359 | 359 | 426555 | 6 | 3 | 3 | 43.75 | 48.25 | 60.75 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 175 | 243 | 154 | 207 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 209 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33
3081 | 359 | 359 | 426597 | 8 | 5 | 5 | 75.5 | 4 | 95.25 | 22.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 302 | 381 | 309 | 384 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 75 | 5925 | 308 | 154 | 341.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55
3083 | 359 | 359 | 426639 | 10 | 5 | 3 | 45 | 43.75 | 62.25 | 58.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 180 | 249 | 165 | 225 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 60 | 4140 | 258 | 129 | 214.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33
3085 | 359 | 359 | 426681 | 8 | 4 | 3 | 36.5 | 83 | 52 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 146 | 208 | 0 | 68 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 68 | 4216 | 260 | 130 | 177 | 34 | 3 | 1 | Grid13
3087 | 359 | 359 | 426723 | 7 | 4 | 3 | 41 | 48.75 | 59.75 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 164 | 239 | 144 | 205 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 61 | 4575 | 272 | 136 | 201.5 | 174.5 | 3 | 3 | Grid33
3089 | 359 | 359 | 426765 | 10 | 4 | 4 | 48.25 | 47.5 | 61 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 193 | 244 | 144 | 210 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 66 | 3366 | 234 | 117 | 218.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33
3091 | 359 | 359 | 426807 | 9 | 4 | 4 | 42.75 | 47 | 58.75 | 62 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 171 | 235 | 152 | 212 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 60 | 3840 | 248 | 124 | 203 | 182 | 3 | 3 | Grid33
3093 | 359 | 359 | 426849 | 12 | 5 | 4 | 69 | 38.75 | 86.75 | 55.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 276 | 347 | 177 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 68 | 4828 | 278 | 139 | 311.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34
3095 | 359 | 359 | 426891 | 11 | 3 | 4 | 76 | 42.25 | 95.5 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 550 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 304 | 382 | 169 | 231 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 62 | 4836 | 280 | 140 | 343 | 200 | 5 | 3 | Grid35
3097 | 22 | 22 | 453421 | 31 | 3 | 3 | 30.75 | 65 | 56 | 75.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 123 | 224 | 99 | 140 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 41 | 4141 | 284 | 142 | 173.5 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23
3099 | 22 | 22 | 453465 | 25 | 3 | 4 | 8.25 | 32.25 | 52.25 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 33 | 209 | 215 | 271 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 176 | 56 | 9856 | 464 | 232 | 121 | 243 | 2 | 4 | Grid42
3101 | 22 | 22 | 453509 | 32 | 3 | 4 | 45.5 | 38.75 | 73.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 182 | 295 | 177 | 245 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 68 | 7684 | 362 | 181 | 238.5 | 211 | 3 | 3 | Grid33
3103 | 22 | 22 | 453553 | 32 | 2 | 4 | 32 | 7.25 | 68.25 | 21.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 128 | 273 | 315 | 371 | Grid42 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 145 | 56 | 8120 | 402 | 201 | 200.5 | 343 | 3 | 5 | Grid53
3105 | 22 | 22 | 453597 | 25 | 3 | 4 | 10 | 23.75 | 61.25 | 35.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 245 | 258 | 305 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 205 | 47 | 9635 | 504 | 252 | 142.5 | 281.5 | 2 | 4 | Grid42
3107 | 22 | 22 | 453641 | 23 | 3 | 4 | 51.75 | 58.75 | 96.75 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 207 | 387 | 86 | 165 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 180 | 79 | 14220 | 518 | 259 | 297 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24
3109 | 22 | 22 | 453685 | 15 | 3 | 3 | 35.25 | 40.75 | 67 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 141 | 268 | 168 | 237 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 127 | 69 | 8763 | 392 | 196 | 204.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
3111 | 22 | 22 | 453729 | 29 | 2 | 3 | 43.5 | 24.25 | 79 | 43.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 174 | 316 | 227 | 303 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 142 | 76 | 10792 | 436 | 218 | 245 | 265 | 4 | 4 | Grid44
3113 | 22 | 22 | 453773 | 13 | 3 | 4 | 37 | 21.5 | 70.25 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 148 | 281 | 263 | 314 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 133 | 51 | 6783 | 368 | 184 | 214.5 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43
3115 | 22 | 22 | 453817 | 25 | 4 | 3 | 57 | 59 | 94.25 | 72 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 228 | 377 | 112 | 164 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 149 | 52 | 7748 | 402 | 201 | 302.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24
3117 | 22 | 22 | 453861 | 36 | 3 | 3 | 25.75 | 21.25 | 74.25 | 35 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 103 | 297 | 260 | 315 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 194 | 55 | 10670 | 498 | 249 | 200 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43
3119 | 22 | 22 | 453905 | 20 | 4 | 2 | 41 | 62 | 86.75 | 86 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 164 | 347 | 56 | 152 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 183 | 96 | 17568 | 558 | 279 | 255.5 | 104 | 4 | 2 | Grid24
3121 | 22 | 22 | 453949 | 20 | 2 | 3 | 16.25 | 49.75 | 53.75 | 71.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 65 | 215 | 113 | 201 | Grid32 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 88 | 13200 | 476 | 238 | 140 | 157 | 2 | 2 | Grid22
3123 | 22 | 22 | 453993 | 19 | 4 | 2 | 60.5 | 57 | 90 | 73.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 242 | 360 | 107 | 172 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 65 | 7670 | 366 | 183 | 301 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24
3125 | 22 | 22 | 454037 | 13 | 3 | 3 | 37.75 | 67.5 | 90.75 | 79.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 151 | 363 | 82 | 130 | Grid33 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 212 | 48 | 10176 | 520 | 260 | 257 | 106 | 4 | 2 | Grid24
3127 | 22 | 22 | 454081 | 17 | 3 | 4 | 23.5 | 9.5 | 82.5 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 94 | 330 | 312 | 362 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 236 | 50 | 11800 | 572 | 286 | 212 | 337 | 3 | 5 | Grid53
3129 | 22 | 22 | 454125 | 10 | 3 | 4 | 35.25 | 17 | 79.75 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 141 | 319 | 263 | 332 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 178 | 69 | 12282 | 494 | 247 | 230 | 297.5 | 3 | 4 | Grid43
3131 | 22 | 22 | 454169 | 34 | 4 | 4 | 23.25 | 13.5 | 95.25 | 26.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 93 | 381 | 293 | 346 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 288 | 53 | 15264 | 682 | 341 | 237 | 319.5 | 3 | 5 | Grid53
3133 | 22 | 22 | 454213 | 29 | 4 | 4 | 40.5 | 41.25 | 87.25 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 162 | 349 | 172 | 235 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 187 | 63 | 11781 | 500 | 250 | 255.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34
3135 | 22 | 22 | 454257 | 30 | 3 | 4 | 36.25 | 4.5 | 92.75 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 145 | 371 | 332 | 382 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 226 | 50 | 11300 | 552 | 276 | 258 | 357 | 4 | 5 | Grid54
3137 | 22 | 22 | 454301 | 12 | 4 | 4 | 23.75 | 61 | 56 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 95 | 224 | 100 | 156 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 129 | 56 | 7224 | 370 | 185 | 159.5 | 128 | 3 | 2 | Grid23
3139 | 22 | 22 | 454345 | 24 | 2 | 4 | 12.75 | 42.25 | 47 | 59 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 51 | 188 | 164 | 231 | Grid42 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 67 | 9179 | 408 | 204 | 119.5 | 197.5 | 2 | 3 | Grid32
3141 | 22 | 22 | 454389 | 16 | 2 | 3 | 42 | 51.5 | 73.25 | 63 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 293 | 148 | 194 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 125 | 46 | 5750 | 342 | 171 | 230.5 | 171 | 3 | 3 | Grid33
3143 | 22 | 22 | 454433 | 24 | 3 | 4 | 34.75 | 8.75 | 85.25 | 22.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 139 | 341 | 311 | 365 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 202 | 54 | 10908 | 512 | 256 | 240 | 338 | 4 | 5 | Grid54
3145 | 22 | 22 | 454477 | 14 | 3 | 1 | 41.25 | 76.5 | 63 | 90.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 165 | 252 | 37 | 94 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 57 | 4959 | 288 | 144 | 208.5 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13
3147 | 22 | 22 | 454521 | 17 | 2 | 4 | 33.75 | 57.25 | 66 | 77 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 135 | 264 | 92 | 171 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 129 | 79 | 10191 | 416 | 208 | 199.5 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23
3149 | 22 | 22 | 454565 | 14 | 3 | 3 | 37.75 | 18.75 | 81.5 | 34 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 151 | 326 | 264 | 325 | Grid33 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 175 | 61 | 10675 | 472 | 236 | 238.5 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43
3151 | 22 | 22 | 454609 | 15 | 3 | 3 | 16.75 | 57.25 | 90.25 | 75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 67 | 361 | 100 | 171 | Grid33 | 1 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 294 | 71 | 20874 | 730 | 365 | 214 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23
3153 | 22 | 22 | 454653 | 13 | 4 | 3 | 30.25 | 77 | 73.5 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 121 | 294 | 38 | 92 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 173 | 54 | 9342 | 454 | 227 | 207.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13
3155 | 22 | 22 | 454697 | 18 | 4 | 4 | 50 | 6 | 92 | 23.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 200 | 368 | 305 | 376 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 168 | 71 | 11928 | 478 | 239 | 284 | 340.5 | 4 | 5 | Grid54
3157 | 22 | 22 | 454741 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 55.5 | 14.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 0 | 222 | 343 | 400 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 222 | 57 | 12654 | 558 | 279 | 111 | 371.5 | 2 | 5 | Grid52
3159 | 22 | 22 | 454785 | 19 | 5 | 4 | 68.75 | 0 | 100 | 20.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 275 | 400 | 318 | 400 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 125 | 82 | 10250 | 414 | 207 | 337.5 | 359 | 5 | 5 | Grid55
3161 | 22 | 22 | 454829 | 18 | 3 | 3 | 40.5 | 26 | 66.75 | 41.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 162 | 267 | 234 | 296 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 62 | 6510 | 334 | 167 | 214.5 | 265 | 3 | 4 | Grid43
3163 | 22 | 22 | 454873 | 17 | 4 | 2 | 25.5 | 79.75 | 66.75 | 90.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 102 | 267 | 37 | 81 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 165 | 44 | 7260 | 418 | 209 | 184.5 | 59 | 3 | 1 | Grid13
3165 | 22 | 22 | 454917 | 11 | 4 | 5 | 31 | 0 | 68.5 | 7.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 124 | 274 | 369 | 400 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 150 | 31 | 4650 | 362 | 181 | 199 | 384.5 | 3 | 5 | Grid53
3167 | 22 | 22 | 454961 | 20 | 3 | 4 | 23.5 | 35.5 | 51.5 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 94 | 206 | 201 | 258 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 57 | 6384 | 338 | 169 | 150 | 229.5 | 2 | 3 | Grid32
3169 | 22 | 22 | 455005 | 13 | 5 | 5 | 73.75 | 0 | 100 | 46.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 295 | 400 | 213 | 400 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 187 | 19635 | 584 | 292 | 347.5 | 306.5 | 5 | 4 | Grid45
3171 | 22 | 22 | 455049 | 11 | 4 | 4 | 18.75 | 0 | 60.5 | 10.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 75 | 242 | 359 | 400 | Grid44 | 1 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 167 | 41 | 6847 | 416 | 208 | 158.5 | 379.5 | 2 | 5 | Grid52
3173 | 22 | 22 | 455093 | 10 | 5 | 5 | 86.25 | 8 | 100 | 26 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 345 | 400 | 296 | 368 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 55 | 72 | 3960 | 254 | 127 | 372.5 | 332 | 5 | 5 | Grid55
3175 | 22 | 22 | 455137 | 23 | 4 | 4 | 39.25 | 13 | 67.5 | 35.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 157 | 270 | 259 | 348 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 113 | 89 | 10057 | 404 | 202 | 213.5 | 303.5 | 3 | 4 | Grid43
3177 | 22 | 22 | 455181 | 9 | 4 | 5 | 55.5 | 75.75 | 85.5 | 92.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 222 | 342 | 30 | 97 | Grid54 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 120 | 67 | 8040 | 374 | 187 | 282 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14
3179 | 22 | 22 | 455225 | 15 | 5 | 4 | 43.25 | 18.75 | 99.25 | 32.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 173 | 397 | 271 | 325 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 224 | 54 | 12096 | 556 | 278 | 285 | 298 | 4 | 4 | Grid44
3181 | 22 | 22 | 455269 | 16 | 4 | 5 | 72 | 24.25 | 92 | 43.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 288 | 368 | 226 | 303 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 77 | 6160 | 314 | 157 | 328 | 264.5 | 5 | 4 | Grid45
3183 | 22 | 22 | 455313 | 16 | 3 | 3 | 39.5 | 58.5 | 71 | 71.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 158 | 284 | 113 | 166 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 53 | 6678 | 358 | 179 | 221 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23
3185 | 22 | 22 | 455357 | 16 | 4 | 2 | 72.25 | 44.75 | 92.25 | 64 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 289 | 369 | 144 | 221 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 77 | 6160 | 314 | 157 | 329 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35
3187 | 22 | 22 | 455401 | 40 | 4 | 2 | 30.75 | 63.75 | 94 | 77 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 123 | 376 | 92 | 145 | Grid24 | 2 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 253 | 53 | 13409 | 612 | 306 | 249.5 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24
3189 | 22 | 22 | 455445 | 9 | 4 | 3 | 41 | 76 | 95 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 164 | 380 | 33 | 96 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 216 | 63 | 13608 | 558 | 279 | 272 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14
3191 | 22 | 22 | 455489 | 16 | 5 | 2 | 44 | 38 | 99 | 58 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 176 | 396 | 168 | 248 | Grid25 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 220 | 80 | 17600 | 600 | 300 | 286 | 208 | 4 | 3 | Grid34
3193 | 22 | 22 | 455533 | 12 | 5 | 5 | 50.75 | 0 | 100 | 34 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 203 | 400 | 264 | 400 | Grid55 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 197 | 136 | 26792 | 666 | 333 | 301.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54
3195 | 22 | 22 | 455577 | 19 | 4 | 1 | 52.5 | 65.25 | 88.5 | 79 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 210 | 354 | 84 | 139 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 144 | 55 | 7920 | 398 | 199 | 282 | 111.5 | 4 | 2 | Grid24
3197 | 22 | 22 | 455621 | 13 | 4 | 1 | 63.25 | 55.5 | 100 | 71.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 253 | 400 | 115 | 178 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 63 | 9261 | 420 | 210 | 326.5 | 146.5 | 5 | 2 | Grid25
3199 | 22 | 22 | 455665 | 10 | 3 | 4 | 24.25 | 29 | 77.75 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 97 | 311 | 193 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 214 | 91 | 19474 | 610 | 305 | 204 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33
3201 | 22 | 22 | 455709 | 11 | 4 | 4 | 49.25 | 78.75 | 96.5 | 96.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 197 | 386 | 14 | 85 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 189 | 71 | 13419 | 520 | 260 | 291.5 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14
3203 | 22 | 22 | 455753 | 7 | 4 | 4 | 39 | 41.5 | 66.25 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 156 | 265 | 180 | 234 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 54 | 5886 | 326 | 163 | 210.5 | 207 | 3 | 3 | Grid33
3205 | 22 | 22 | 455797 | 10 | 5 | 1 | 68.25 | 78.25 | 93 | 91 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 372 | 36 | 87 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 99 | 51 | 5049 | 300 | 150 | 322.5 | 61.5 | 5 | 1 | Grid15
3207 | 22 | 22 | 455841 | 14 | 5 | 3 | 62.75 | 33.75 | 100 | 62.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 251 | 400 | 151 | 265 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 149 | 114 | 16986 | 526 | 263 | 325.5 | 208 | 5 | 3 | Grid35
3209 | 22 | 22 | 455885 | 20 | 3 | 4 | 25.25 | 40.75 | 87 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 101 | 348 | 176 | 237 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 61 | 15067 | 616 | 308 | 224.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
3211 | 22 | 22 | 455929 | 11 | 4 | 4 | 14 | 0 | 89.25 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 56 | 357 | 332 | 400 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 301 | 68 | 20468 | 738 | 369 | 206.5 | 366 | 3 | 5 | Grid53
3213 | 22 | 22 | 455973 | 34 | 3 | 2 | 50.25 | 45.5 | 92.5 | 57.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 201 | 370 | 169 | 218 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 169 | 49 | 8281 | 436 | 218 | 285.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
3215 | 22 | 22 | 456017 | 12 | 4 | 2 | 38.5 | 70 | 66.25 | 100 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 154 | 265 | 0 | 120 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 111 | 120 | 13320 | 462 | 231 | 209.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13
3217 | 22 | 22 | 456061 | 13 | 4 | 4 | 38.75 | 41.25 | 89.25 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 155 | 357 | 159 | 235 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 202 | 76 | 15352 | 556 | 278 | 256 | 197 | 4 | 3 | Grid34
3219 | 22 | 22 | 456105 | 13 | 4 | 4 | 65.25 | 0 | 100 | 22.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 261 | 400 | 311 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 139 | 89 | 12371 | 456 | 228 | 330.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
3221 | 22 | 22 | 456149 | 16 | 4 | 4 | 47.5 | 40 | 100 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 190 | 400 | 175 | 240 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 210 | 65 | 13650 | 550 | 275 | 295 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34
3223 | 22 | 22 | 456193 | 21 | 5 | 5 | 65.25 | 13.75 | 100 | 43 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 261 | 400 | 228 | 345 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 139 | 117 | 16263 | 512 | 256 | 330.5 | 286.5 | 5 | 4 | Grid45
3225 | 22 | 22 | 456237 | 12 | 4 | 4 | 44.5 | 35.25 | 73.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 293 | 182 | 259 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 77 | 8855 | 384 | 192 | 235.5 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33
3227 | 22 | 22 | 456281 | 11 | 3 | 4 | 52 | 28.5 | 68.25 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 208 | 273 | 231 | 286 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 240.5 | 258.5 | 4 | 4 | Grid44
3229 | 22 | 22 | 456325 | 9 | 4 | 4 | 39 | 13.25 | 94.75 | 39.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 156 | 379 | 241 | 347 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 223 | 106 | 23638 | 658 | 329 | 267.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44
3231 | 22 | 22 | 456369 | 17 | 4 | 3 | 34.5 | 60 | 75.25 | 77.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 138 | 301 | 89 | 160 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 163 | 71 | 11573 | 468 | 234 | 219.5 | 124.5 | 3 | 2 | Grid23
3233 | 22 | 22 | 456413 | 28 | 5 | 3 | 43 | 39.75 | 79.25 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 172 | 317 | 181 | 241 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 145 | 60 | 8700 | 410 | 205 | 244.5 | 211 | 4 | 3 | Grid34
3235 | 22 | 22 | 456457 | 13 | 5 | 4 | 50 | 13 | 100 | 28.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 200 | 400 | 287 | 348 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 200 | 61 | 12200 | 522 | 261 | 300 | 317.5 | 4 | 4 | Grid44
3237 | 22 | 22 | 456501 | 14 | 4 | 5 | 68.25 | 0 | 100 | 19.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 273 | 400 | 321 | 400 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 127 | 79 | 10033 | 412 | 206 | 336.5 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55
3239 | 22 | 22 | 456545 | 10 | 5 | 5 | 81 | 0 | 100 | 53.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 400 | 186 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 214 | 16264 | 580 | 290 | 362 | 293 | 5 | 4 | Grid45
3241 | 22 | 22 | 456589 | 7 | 4 | 5 | 35.25 | 12.5 | 97.5 | 29.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 141 | 390 | 281 | 350 | Grid54 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 249 | 69 | 17181 | 636 | 318 | 265.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44
3243 | 22 | 22 | 456633 | 12 | 3 | 4 | 15.25 | 17.75 | 89.75 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 61 | 359 | 245 | 329 | Grid43 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 298 | 84 | 25032 | 764 | 382 | 210 | 287 | 3 | 4 | Grid43
3245 | 22 | 22 | 456677 | 9 | 3 | 4 | 11.25 | 26.25 | 92.25 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 45 | 369 | 219 | 295 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 324 | 76 | 24624 | 800 | 400 | 207 | 257 | 3 | 4 | Grid43
3247 | 22 | 22 | 456721 | 9 | 4 | 4 | 33.25 | 42.25 | 94.5 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 133 | 378 | 159 | 231 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 245 | 72 | 17640 | 634 | 317 | 255.5 | 195 | 4 | 3 | Grid34
3249 | 22 | 22 | 456765 | 11 | 4 | 4 | 55.5 | 27.5 | 87.5 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 222 | 350 | 199 | 290 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 91 | 11648 | 438 | 219 | 286 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44
3251 | 22 | 22 | 456809 | 16 | 4 | 3 | 35.75 | 22.25 | 70.25 | 40.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 143 | 281 | 239 | 311 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 138 | 72 | 9936 | 420 | 210 | 212 | 275 | 3 | 4 | Grid43
3253 | 22 | 22 | 456853 | 15 | 3 | 3 | 40.25 | 31.75 | 58.75 | 48.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 161 | 235 | 207 | 273 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 66 | 4884 | 280 | 140 | 198 | 240 | 3 | 4 | Grid43
3255 | 22 | 22 | 456897 | 7 | 3 | 4 | 6.5 | 24.5 | 95.75 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 26 | 383 | 242 | 302 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 357 | 60 | 21420 | 834 | 417 | 204.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43
3257 | 22 | 22 | 456941 | 5 | 3 | 4 | 9.75 | 24.75 | 94.25 | 41.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 39 | 377 | 235 | 301 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 338 | 66 | 22308 | 808 | 404 | 208 | 268 | 3 | 4 | Grid43
3259 | 22 | 22 | 456985 | 10 | 3 | 5 | 46 | 0 | 90.25 | 16 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 184 | 361 | 336 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 177 | 64 | 11328 | 482 | 241 | 272.5 | 368 | 4 | 5 | Grid54
3261 | 22 | 22 | 457029 | 11 | 3 | 5 | 51.5 | 0 | 100 | 32.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 206 | 400 | 269 | 400 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 194 | 131 | 25414 | 650 | 325 | 303 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54
3263 | 22 | 22 | 457073 | 6 | 3 | 4 | 44.75 | 5.25 | 75 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 179 | 300 | 316 | 379 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 121 | 63 | 7623 | 368 | 184 | 239.5 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54
3265 | 22 | 22 | 457117 | 9 | 3 | 3 | 28.75 | 33 | 91 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 115 | 364 | 200 | 268 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 249 | 68 | 16932 | 634 | 317 | 239.5 | 234 | 4 | 3 | Grid34
3267 | 22 | 22 | 457161 | 32 | 4 | 4 | 36.75 | 58.5 | 98 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 563 | classic | 23.08.2022 | 1 | 23.08.2022 | 17.08.2022 | 06.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 147 | 392 | 95 | 166 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 245 | 71 | 17395 | 632 | 316 | 269.5 | 130.5 | 4 | 2 | Grid24
3269 | 403 | 403 | 485021 | 17 | 4 | 4 | 74.5 | 14.75 | 91.75 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 298 | 367 | 303 | 341 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 38 | 2622 | 214 | 107 | 332.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55
3271 | 403 | 403 | 485067 | 10 | 3 | 4 | 78.75 | 28.5 | 91.75 | 35.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 315 | 367 | 258 | 286 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 52 | 28 | 1456 | 160 | 80 | 341 | 272 | 5 | 4 | Grid45
3273 | 403 | 403 | 485113 | 12 | 5 | 5 | 82.75 | 37.75 | 95.5 | 51.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 331 | 382 | 194 | 249 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 55 | 2805 | 212 | 106 | 356.5 | 221.5 | 5 | 3 | Grid35
3275 | 403 | 403 | 485159 | 12 | 3 | 4 | 62.75 | 27.25 | 74.75 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 251 | 299 | 245 | 291 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 48 | 46 | 2208 | 188 | 94 | 275 | 268 | 4 | 4 | Grid44
3277 | 403 | 403 | 485205 | 11 | 4 | 3 | 23.75 | 65 | 31.25 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 125 | 109 | 140 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 31 | 930 | 122 | 61 | 110 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22
3279 | 403 | 403 | 485251 | 9 | 4 | 4 | 56.5 | 22.25 | 66.25 | 29.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 226 | 265 | 281 | 311 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 245.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44
3281 | 403 | 403 | 485297 | 8 | 3 | 4 | 66.25 | 44.75 | 75.75 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 265 | 303 | 176 | 221 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 38 | 45 | 1710 | 166 | 83 | 284 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
3283 | 403 | 403 | 485343 | 5 | 5 | 5 | 55 | 36.25 | 66.25 | 45 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 220 | 265 | 220 | 255 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 35 | 1575 | 160 | 80 | 242.5 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34
3285 | 403 | 403 | 485389 | 6 | 4 | 3 | 62 | 42 | 70.75 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 248 | 283 | 207 | 232 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 25 | 875 | 120 | 60 | 265.5 | 219.5 | 4 | 3 | Grid34
3287 | 403 | 403 | 485435 | 7 | 5 | 4 | 41.75 | 12.75 | 48.75 | 23.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 167 | 195 | 307 | 349 | Grid45 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 28 | 42 | 1176 | 140 | 70 | 181 | 328 | 3 | 5 | Grid53
3289 | 403 | 403 | 485481 | 5 | 5 | 5 | 83.5 | 7.25 | 92.25 | 13 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 334 | 369 | 348 | 371 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 35 | 23 | 805 | 116 | 58 | 351.5 | 359.5 | 5 | 5 | Grid55
3291 | 403 | 403 | 485527 | 8 | 4 | 4 | 52.75 | 43.25 | 60.5 | 51 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 211 | 242 | 196 | 227 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 31 | 961 | 124 | 62 | 226.5 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33
3293 | 403 | 403 | 485573 | 10 | 3 | 4 | 23.5 | 36.5 | 28.5 | 41.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 94 | 114 | 234 | 254 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 104 | 244 | 2 | 4 | Grid42
3295 | 403 | 403 | 485619 | 6 | 5 | 5 | 45.5 | 11.75 | 55.75 | 19.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 223 | 321 | 353 | Grid55 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 32 | 1312 | 146 | 73 | 202.5 | 337 | 3 | 5 | Grid53
3297 | 403 | 403 | 485665 | 10 | 4 | 4 | 73.5 | 82.25 | 83.25 | 90.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 294 | 333 | 37 | 71 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 39 | 34 | 1326 | 146 | 73 | 313.5 | 54 | 4 | 1 | Grid14
3299 | 403 | 403 | 485711 | 11 | 3 | 3 | 80.25 | 33.75 | 91.25 | 39.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 321 | 365 | 243 | 265 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 22 | 968 | 132 | 66 | 343 | 254 | 5 | 4 | Grid45
3301 | 403 | 403 | 485757 | 36 | 2 | 5 | 87.5 | 4.75 | 95.25 | 11.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 350 | 381 | 353 | 381 | Grid52 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 365.5 | 367 | 5 | 5 | Grid55
3303 | 403 | 403 | 485803 | 7 | 4 | 5 | 63 | 29.75 | 71.75 | 37.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 252 | 287 | 251 | 281 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 30 | 1050 | 130 | 65 | 269.5 | 266 | 4 | 4 | Grid44
3305 | 403 | 403 | 485849 | 6 | 5 | 5 | 67.75 | 27.5 | 77.5 | 39.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 271 | 310 | 243 | 290 | Grid55 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 39 | 47 | 1833 | 172 | 86 | 290.5 | 266.5 | 4 | 4 | Grid44
3307 | 403 | 403 | 485895 | 12 | 3 | 4 | 44.5 | 34 | 53 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 178 | 212 | 222 | 264 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 34 | 42 | 1428 | 152 | 76 | 195 | 243 | 3 | 4 | Grid43
3309 | 403 | 403 | 485941 | 9 | 4 | 4 | 84.75 | 46.25 | 91.5 | 53.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 339 | 366 | 185 | 215 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 30 | 810 | 114 | 57 | 352.5 | 200 | 5 | 3 | Grid35
3311 | 403 | 403 | 485987 | 5 | 3 | 4 | 39.75 | 45.25 | 48.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 159 | 193 | 205 | 219 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 34 | 14 | 476 | 96 | 48 | 176 | 212 | 3 | 3 | Grid33
3313 | 403 | 403 | 486033 | 14 | 4 | 4 | 69.75 | 17.5 | 77.25 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 309 | 303 | 330 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 30 | 27 | 810 | 114 | 57 | 294 | 316.5 | 4 | 4 | Grid44
3315 | 403 | 403 | 486079 | 7 | 4 | 4 | 75.25 | 13 | 86.75 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 301 | 347 | 312 | 348 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 46 | 36 | 1656 | 164 | 82 | 324 | 330 | 5 | 5 | Grid55
3317 | 403 | 403 | 486125 | 10 | 3 | 3 | 80.5 | 72.25 | 90.25 | 80 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 361 | 80 | 111 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 31 | 1209 | 140 | 70 | 341.5 | 95.5 | 5 | 2 | Grid25
3319 | 403 | 403 | 486171 | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 46.5 | 21.5 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 46 | 86 | 174 | 214 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 40 | 1600 | 160 | 80 | 66 | 194 | 1 | 3 | Grid31
3321 | 403 | 403 | 486217 | 7 | 5 | 5 | 82.5 | 25.5 | 94.25 | 32.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 330 | 377 | 270 | 298 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 28 | 1316 | 150 | 75 | 353.5 | 284 | 5 | 4 | Grid45
3323 | 403 | 403 | 486263 | 9 | 5 | 4 | 44.5 | 39.5 | 52.5 | 47.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 178 | 210 | 211 | 242 | Grid45 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 32 | 31 | 992 | 126 | 63 | 194 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33
3325 | 403 | 403 | 486309 | 12 | 4 | 5 | 66.25 | 2.25 | 75.5 | 9.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 265 | 302 | 362 | 391 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 37 | 29 | 1073 | 132 | 66 | 283.5 | 376.5 | 4 | 5 | Grid54
3327 | 403 | 403 | 486355 | 7 | 4 | 4 | 43.75 | 70.5 | 55.5 | 76.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 175 | 222 | 93 | 118 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 25 | 1175 | 144 | 72 | 198.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23
3329 | 403 | 403 | 486401 | 4 | 5 | 5 | 90 | 45 | 95 | 54 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 360 | 380 | 184 | 220 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 20 | 36 | 720 | 112 | 56 | 370 | 202 | 5 | 3 | Grid35
3331 | 403 | 403 | 486447 | 13 | 5 | 5 | 87.75 | 48.25 | 97.25 | 55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 351 | 389 | 180 | 207 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 27 | 1026 | 130 | 65 | 370 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35
3333 | 403 | 403 | 486493 | 5 | 4 | 4 | 88.75 | 82 | 94 | 92.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 355 | 376 | 30 | 72 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 21 | 42 | 882 | 126 | 63 | 365.5 | 51 | 5 | 1 | Grid15
3335 | 403 | 403 | 486539 | 14 | 2 | 2 | 79 | 87.5 | 88.75 | 95.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 355 | 17 | 50 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 33 | 1287 | 144 | 72 | 335.5 | 33.5 | 5 | 1 | Grid15
3337 | 403 | 403 | 486585 | 6 | 4 | 4 | 84.75 | 28 | 99.5 | 45.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 339 | 398 | 219 | 288 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 69 | 4071 | 256 | 128 | 368.5 | 253.5 | 5 | 4 | Grid45
3339 | 403 | 403 | 486631 | 4 | 4 | 4 | 56 | 45.5 | 69.5 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 224 | 278 | 187 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 31 | 1674 | 170 | 85 | 251 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34
3341 | 403 | 403 | 486677 | 5 | 5 | 5 | 87 | 60.25 | 94 | 72.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 348 | 376 | 109 | 159 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 28 | 50 | 1400 | 156 | 78 | 362 | 134 | 5 | 2 | Grid25
3343 | 403 | 403 | 486723 | 6 | 4 | 5 | 45.25 | 9.5 | 58 | 16.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 181 | 232 | 333 | 362 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 51 | 29 | 1479 | 160 | 80 | 206.5 | 347.5 | 3 | 5 | Grid53
3345 | 403 | 403 | 486769 | 5 | 5 | 5 | 79.25 | 2.75 | 82 | 10 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 317 | 328 | 360 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 11 | 29 | 319 | 80 | 40 | 322.5 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55
3347 | 403 | 403 | 486815 | 4 | 5 | 5 | 77.25 | 39.75 | 92 | 51.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 309 | 368 | 194 | 241 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 59 | 47 | 2773 | 212 | 106 | 338.5 | 217.5 | 5 | 3 | Grid35
3349 | 403 | 403 | 486861 | 7 | 3 | 2 | 89.5 | 73.25 | 98.75 | 82 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 358 | 395 | 72 | 107 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 376.5 | 89.5 | 5 | 2 | Grid25
3351 | 403 | 403 | 486907 | 6 | 5 | 5 | 87.75 | 42.5 | 97.5 | 53 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 351 | 390 | 188 | 230 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 42 | 1638 | 162 | 81 | 370.5 | 209 | 5 | 3 | Grid35
3353 | 403 | 403 | 486953 | 3 | 4 | 5 | 59.5 | 40.5 | 65.5 | 49.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 238 | 262 | 201 | 238 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 24 | 37 | 888 | 122 | 61 | 250 | 219.5 | 4 | 3 | Grid34
3355 | 403 | 403 | 486999 | 10 | 4 | 4 | 85 | 82.25 | 99.75 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 340 | 399 | 20 | 71 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 51 | 3009 | 220 | 110 | 369.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15
3357 | 403 | 403 | 487045 | 8 | 4 | 5 | 89.75 | 55.5 | 92.5 | 61.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 359 | 370 | 153 | 178 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 11 | 25 | 275 | 72 | 36 | 364.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35
3359 | 403 | 403 | 487091 | 7 | 4 | 5 | 89.25 | 81.5 | 96.5 | 90 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 357 | 386 | 40 | 74 | Grid54 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 29 | 34 | 986 | 126 | 63 | 371.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15
3361 | 403 | 403 | 487137 | 7 | 4 | 5 | 87.5 | 11 | 94.5 | 19.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 350 | 378 | 321 | 356 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 28 | 35 | 980 | 126 | 63 | 364 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55
3363 | 403 | 403 | 487183 | 6 | 5 | 5 | 84.25 | 4.5 | 91 | 11.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 337 | 364 | 355 | 382 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 27 | 27 | 729 | 108 | 54 | 350.5 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55
3365 | 403 | 403 | 487229 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 79.75 | 20.5 | 86 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 22 | 82 | 56 | 81 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 25 | 1500 | 170 | 85 | 52 | 68.5 | 1 | 1 | Grid11
3367 | 403 | 403 | 487275 | 5 | 5 | 5 | 48 | 45.25 | 55.5 | 50 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 192 | 222 | 200 | 219 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 19 | 570 | 98 | 49 | 207 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
3369 | 403 | 403 | 487321 | 6 | 5 | 5 | 88.75 | 52.5 | 100 | 58.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 355 | 400 | 165 | 190 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 25 | 1125 | 140 | 70 | 377.5 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35
3371 | 403 | 403 | 487367 | 5 | 4 | 4 | 84.75 | 23 | 92.5 | 30 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 339 | 370 | 280 | 308 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 354.5 | 294 | 5 | 4 | Grid45
3373 | 403 | 403 | 487413 | 10 | 3 | 3 | 44.5 | 62.5 | 50.25 | 69 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 201 | 124 | 150 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 26 | 598 | 98 | 49 | 189.5 | 137 | 3 | 2 | Grid23
3375 | 403 | 403 | 487459 | 5 | 4 | 5 | 68.75 | 15 | 75 | 23.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 275 | 300 | 307 | 340 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 25 | 33 | 825 | 116 | 58 | 287.5 | 323.5 | 4 | 5 | Grid54
3377 | 403 | 403 | 487505 | 7 | 4 | 3 | 44.5 | 40.75 | 54.75 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 219 | 190 | 237 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 41 | 47 | 1927 | 176 | 88 | 198.5 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
3379 | 403 | 403 | 487551 | 4 | 5 | 5 | 86 | 49.5 | 94.75 | 56.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 344 | 379 | 175 | 202 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 35 | 27 | 945 | 124 | 62 | 361.5 | 188.5 | 5 | 3 | Grid35
3381 | 403 | 403 | 487597 | 7 | 4 | 3 | 46 | 49.5 | 57 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 184 | 228 | 184 | 202 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 18 | 792 | 124 | 62 | 206 | 193 | 3 | 3 | Grid33
3383 | 403 | 403 | 487643 | 5 | 4 | 4 | 90.5 | 39.75 | 94 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 362 | 376 | 214 | 241 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 14 | 27 | 378 | 82 | 41 | 369 | 227.5 | 5 | 3 | Grid35
3385 | 403 | 403 | 487689 | 9 | 3 | 4 | 63.5 | 56.25 | 67.75 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 271 | 141 | 175 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 17 | 34 | 578 | 102 | 51 | 262.5 | 158 | 4 | 2 | Grid24
3387 | 403 | 403 | 487735 | 8 | 3 | 3 | 65 | 62.75 | 71.75 | 68.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 287 | 127 | 149 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 27 | 22 | 594 | 98 | 49 | 273.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24
3389 | 403 | 403 | 487781 | 5 | 4 | 4 | 71.5 | 30.25 | 77 | 37.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 286 | 308 | 251 | 279 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 28 | 616 | 100 | 50 | 297 | 265 | 4 | 4 | Grid44
3391 | 403 | 403 | 487827 | 4 | 4 | 5 | 64.75 | 27.75 | 72.5 | 33.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 290 | 267 | 289 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 22 | 682 | 106 | 53 | 274.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44
3393 | 403 | 403 | 487873 | 6 | 4 | 4 | 48.5 | 51 | 55.5 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 194 | 222 | 156 | 196 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 40 | 1120 | 136 | 68 | 208 | 176 | 3 | 3 | Grid33
3395 | 403 | 403 | 487919 | 13 | 4 | 4 | 89.75 | 26.25 | 98.5 | 31.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 359 | 394 | 273 | 295 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 22 | 770 | 114 | 57 | 376.5 | 284 | 5 | 4 | Grid45
3397 | 403 | 403 | 487965 | 5 | 4 | 4 | 71.75 | 30 | 90.5 | 36.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 287 | 362 | 253 | 280 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 27 | 2025 | 204 | 102 | 324.5 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45
3399 | 403 | 403 | 488011 | 6 | 4 | 5 | 58.5 | 46.75 | 65 | 57.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 260 | 171 | 213 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 42 | 1092 | 136 | 68 | 247 | 192 | 4 | 3 | Grid34
3401 | 403 | 403 | 488057 | 6 | 4 | 4 | 49.75 | 10 | 54.75 | 15 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 199 | 219 | 340 | 360 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 209 | 350 | 3 | 5 | Grid53
3403 | 403 | 403 | 488103 | 11 | 3 | 3 | 67.75 | 2 | 80.5 | 8.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 322 | 366 | 392 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 1326 | 154 | 77 | 296.5 | 379 | 4 | 5 | Grid54
3405 | 403 | 403 | 488149 | 6 | 3 | 4 | 45.5 | 26.25 | 48 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 182 | 192 | 272 | 295 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 23 | 230 | 66 | 33 | 187 | 283.5 | 3 | 4 | Grid43
3407 | 403 | 403 | 488195 | 6 | 4 | 4 | 74.75 | 37.25 | 79.25 | 44.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 299 | 317 | 222 | 251 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 18 | 29 | 522 | 94 | 47 | 308 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34
3409 | 403 | 403 | 488241 | 10 | 3 | 4 | 24.5 | 17.5 | 35 | 27.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 98 | 140 | 290 | 330 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 40 | 1680 | 164 | 82 | 119 | 310 | 2 | 4 | Grid42
3411 | 403 | 403 | 488287 | 9 | 4 | 4 | 81 | 4.5 | 92.5 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 370 | 356 | 382 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 26 | 1196 | 144 | 72 | 347 | 369 | 5 | 5 | Grid55
3413 | 403 | 403 | 488333 | 5 | 3 | 5 | 41.75 | 7.25 | 53.25 | 14.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 167 | 213 | 342 | 371 | Grid53 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 46 | 29 | 1334 | 150 | 75 | 190 | 356.5 | 3 | 5 | Grid53
3415 | 403 | 403 | 488379 | 6 | 4 | 5 | 71 | 22.5 | 81.5 | 30 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 284 | 326 | 280 | 310 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 42 | 30 | 1260 | 144 | 72 | 305 | 295 | 4 | 4 | Grid44
3417 | 403 | 403 | 488425 | 7 | 4 | 5 | 84.5 | 9.75 | 90.75 | 18.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 338 | 363 | 327 | 361 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 25 | 34 | 850 | 118 | 59 | 350.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
3419 | 403 | 403 | 488471 | 11 | 3 | 5 | 38 | 2.5 | 50.75 | 11.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 152 | 203 | 355 | 390 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 51 | 35 | 1785 | 172 | 86 | 177.5 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53
3421 | 403 | 403 | 488517 | 4 | 4 | 5 | 77.75 | 4 | 86.25 | 12.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 311 | 345 | 349 | 384 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 34 | 35 | 1190 | 138 | 69 | 328 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55
3423 | 403 | 403 | 488563 | 5 | 4 | 4 | 77 | 25 | 82.75 | 30.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 308 | 331 | 279 | 300 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 23 | 21 | 483 | 88 | 44 | 319.5 | 289.5 | 5 | 4 | Grid45
3425 | 403 | 403 | 488609 | 11 | 4 | 4 | 88.25 | 59.5 | 96.25 | 66.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 353 | 385 | 134 | 162 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 28 | 896 | 120 | 60 | 369 | 148 | 5 | 2 | Grid25
3427 | 403 | 403 | 488655 | 5 | 4 | 4 | 89.5 | 56 | 94 | 65 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 358 | 376 | 140 | 176 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 18 | 36 | 648 | 108 | 54 | 367 | 158 | 5 | 2 | Grid25
3429 | 403 | 403 | 488701 | 4 | 4 | 4 | 82.75 | 53.25 | 93.5 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 331 | 374 | 163 | 187 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 43 | 24 | 1032 | 134 | 67 | 352.5 | 175 | 5 | 3 | Grid35
3431 | 403 | 403 | 488747 | 9 | 5 | 5 | 89.5 | 8.25 | 96.25 | 15.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 358 | 385 | 339 | 367 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 27 | 28 | 756 | 110 | 55 | 371.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55
3433 | 403 | 403 | 488793 | 7 | 4 | 4 | 72.25 | 5 | 82 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 289 | 328 | 352 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 39 | 28 | 1092 | 134 | 67 | 308.5 | 366 | 4 | 5 | Grid54
3435 | 403 | 403 | 488839 | 7 | 3 | 4 | 82.75 | 28.5 | 89.5 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 331 | 358 | 260 | 286 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 27 | 26 | 702 | 106 | 53 | 344.5 | 273 | 5 | 4 | Grid45
3437 | 403 | 403 | 488885 | 9 | 4 | 3 | 77 | 87 | 89.5 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 308 | 358 | 28 | 52 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 333 | 40 | 5 | 1 | Grid15
3439 | 403 | 403 | 488931 | 15 | 2 | 3 | 82.75 | 77.25 | 93 | 88 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 801 | classic | 07.09.2022 | 2 | 24.08.2022 | 17.08.2022 | 07.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 331 | 372 | 48 | 91 | Grid32 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 41 | 43 | 1763 | 168 | 84 | 351.5 | 69.5 | 5 | 1 | Grid15
3441 | 338 | 338 | 577421 | 66 | 3 | 3 | 58.75 | 73 | 82.5 | 82.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 235 | 330 | 70 | 108 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 38 | 3610 | 266 | 133 | 282.5 | 89 | 4 | 2 | Grid24
3443 | 338 | 338 | 577471 | 16 | 4 | 3 | 41 | 43.5 | 55.25 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 164 | 221 | 183 | 226 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 43 | 2451 | 200 | 100 | 192.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
3445 | 338 | 338 | 577521 | 35 | 5 | 4 | 46 | 23.25 | 82 | 41.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 184 | 328 | 234 | 307 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 144 | 73 | 10512 | 434 | 217 | 256 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44
3447 | 338 | 338 | 577571 | 47 | 3 | 4 | 37.5 | 39.25 | 63.5 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 150 | 254 | 181 | 243 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 62 | 6448 | 332 | 166 | 202 | 212 | 3 | 3 | Grid33
3449 | 338 | 338 | 577621 | 14 | 3 | 2 | 17.75 | 76.5 | 50.75 | 91 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 71 | 203 | 36 | 94 | Grid23 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 132 | 58 | 7656 | 380 | 190 | 137 | 65 | 2 | 1 | Grid12
3451 | 338 | 338 | 577671 | 13 | 3 | 3 | 33.75 | 55.75 | 63.5 | 71 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 254 | 116 | 177 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 61 | 7259 | 360 | 180 | 194.5 | 146.5 | 3 | 2 | Grid23
3453 | 338 | 338 | 577721 | 19 | 4 | 3 | 39.5 | 38.5 | 65 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 158 | 260 | 173 | 246 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 73 | 7446 | 350 | 175 | 209 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
3455 | 338 | 338 | 577771 | 10 | 3 | 3 | 60.75 | 44.5 | 79.25 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 243 | 317 | 152 | 222 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 74 | 70 | 5180 | 288 | 144 | 280 | 187 | 4 | 3 | Grid34
3457 | 338 | 338 | 577821 | 14 | 3 | 2 | 26 | 29.25 | 49.25 | 46.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 104 | 197 | 213 | 283 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 70 | 6510 | 326 | 163 | 150.5 | 248 | 2 | 4 | Grid42
3459 | 338 | 338 | 577871 | 15 | 2 | 1 | 43.25 | 72.75 | 67 | 89.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 173 | 268 | 41 | 109 | Grid12 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 95 | 68 | 6460 | 326 | 163 | 220.5 | 75 | 3 | 1 | Grid13
3461 | 338 | 338 | 577921 | 29 | 4 | 3 | 71.75 | 60.75 | 95.5 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 562 | classic | 07.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 287 | 382 | 92 | 157 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 65 | 6175 | 320 | 160 | 334.5 | 124.5 | 5 | 2 | Grid25
3463 | 338 | 338 | 577971 | 51 | 4 | 1 | 60.75 | 71 | 85.5 | 86.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 243 | 342 | 54 | 116 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 99 | 62 | 6138 | 322 | 161 | 292.5 | 85 | 4 | 2 | Grid24
3465 | 338 | 338 | 578021 | [9 empty] | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
3467 | 338 | 338 | 578071 | 16 | 4 | 3 | 63.25 | 68.75 | 89.75 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 253 | 359 | 47 | 125 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 78 | 8268 | 368 | 184 | 306 | 86 | 4 | 2 | Grid24
3469 | 338 | 338 | 578121 | 29 | 4 | 3 | 63.75 | 74 | 92.75 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 371 | 33 | 104 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 116 | 71 | 8236 | 374 | 187 | 313 | 68.5 | 4 | 1 | Grid14
3471 | 338 | 338 | 578171 | 26 | 4 | 4 | 44.75 | 43.5 | 70.25 | 66.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 179 | 281 | 134 | 226 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 92 | 9384 | 388 | 194 | 230 | 180 | 3 | 3 | Grid33
3473 | 338 | 338 | 578221 | 12 | 3 | 3 | 33 | 30.25 | 59.25 | 48 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 132 | 237 | 208 | 279 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 71 | 7455 | 352 | 176 | 184.5 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43
3475 | 338 | 338 | 578271 | [9 empty] | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern
3477 | 338 | 338 | 578321 | [9 empty] | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
3479 | 338 | 338 | 578371 | 55 | 5 | 3 | 58.75 | 39.25 | 78.75 | 55.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 235 | 315 | 179 | 243 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 64 | 5120 | 288 | 144 | 275 | 211 | 4 | 3 | Grid34
3481 | 338 | 338 | 578421 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
3483 | 338 | 338 | 578471 | 28 | 3 | 4 | 47 | 78 | 77.75 | 91 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 188 | 311 | 36 | 88 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 123 | 52 | 6396 | 350 | 175 | 249.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14
3485 | 338 | 338 | 578521 | [9 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
3487 | 338 | 338 | 578571 | 23 | 4 | 4 | 73 | 44.25 | 93.5 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 292 | 374 | 164 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 59 | 4838 | 282 | 141 | 333 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35
3489 | 338 | 338 | 578621 | 15 | 3 | 3 | 35.5 | 43 | 62 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 248 | 160 | 228 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 106 | 68 | 7208 | 348 | 174 | 195 | 194 | 3 | 3 | Grid33
3491 | 338 | 338 | 578671 | 33 | 4 | 4 | 76.75 | 43.25 | 98.25 | 62.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 307 | 393 | 151 | 227 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 76 | 6536 | 324 | 162 | 350 | 189 | 5 | 3 | Grid35
3493 | 338 | 338 | 578721 | [9 empty] | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden
3495 | 338 | 338 | 578771 | 26 | 3 | 4 | 64.5 | 29 | 91.25 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 258 | 365 | 215 | 284 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 107 | 69 | 7383 | 352 | 176 | 311.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44
3497 | 338 | 338 | 578821 | 39 | 5 | 3 | 68.5 | 59 | 94.25 | 76 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 274 | 377 | 96 | 164 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 68 | 7004 | 342 | 171 | 325.5 | 130 | 5 | 2 | Grid25
3499 | 338 | 338 | 578871 | 13 | 4 | 4 | 59.75 | 15.25 | 79.5 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 239 | 318 | 271 | 339 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 68 | 5372 | 294 | 147 | 278.5 | 305 | 4 | 4 | Grid44
3501 | 338 | 338 | 578921 | [9 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
3503 | 338 | 338 | 578971 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
3505 | 338 | 338 | 579021 | 35 | 3 | 3 | 58.75 | 21.25 | 81.75 | 40.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 235 | 327 | 238 | 315 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 77 | 7084 | 338 | 169 | 281 | 276.5 | 4 | 4 | Grid44
3507 | 338 | 338 | 579071 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
3509 | 338 | 338 | 579121 | 21 | 4 | 4 | 40.25 | 34 | 61 | 50.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 161 | 244 | 198 | 264 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 66 | 5478 | 298 | 149 | 202.5 | 231 | 3 | 3 | Grid33
3511 | 338 | 338 | 579171 | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 28.75 | 68.5 | 49.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 178 | 274 | 201 | 285 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 84 | 8064 | 360 | 180 | 226 | 243 | 3 | 4 | Grid43
3513 | 338 | 338 | 579221 | [9 empty] | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität
3515 | 338 | 338 | 579271 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
3517 | 338 | 338 | 579321 | 16 | 4 | 4 | 80.25 | 46.75 | 96 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 321 | 384 | 148 | 213 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 63 | 65 | 4095 | 256 | 128 | 352.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35
3519 | 338 | 338 | 579371 | 29 | 4 | 3 | 57.25 | 57.75 | 77.75 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 229 | 311 | 104 | 169 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 65 | 5330 | 294 | 147 | 270 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24
3521 | 338 | 338 | 579421 | 37 | 3 | 4 | 73 | 73 | 97.75 | 89.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 292 | 391 | 41 | 108 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 67 | 6633 | 332 | 166 | 341.5 | 74.5 | 5 | 1 | Grid15
3523 | 338 | 338 | 579471 | 46 | 4 | 4 | 63.75 | 32.25 | 91.25 | 48.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 255 | 365 | 207 | 271 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 64 | 7040 | 348 | 174 | 310 | 239 | 4 | 4 | Grid44
3525 | 338 | 338 | 579521 | 232 | 3 | 4 | 66.5 | 32.25 | 86 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 266 | 344 | 216 | 271 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 55 | 4290 | 266 | 133 | 305 | 243.5 | 4 | 4 | Grid44
3527 | 338 | 338 | 579571 | 13 | 3 | 2 | 79.25 | 55.25 | 96 | 68.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 317 | 384 | 127 | 179 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 67 | 52 | 3484 | 238 | 119 | 350.5 | 153 | 5 | 2 | Grid25
3529 | 338 | 338 | 579621 | 12 | 4 | 3 | 88 | 77.25 | 99.75 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 352 | 399 | 39 | 91 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 52 | 2444 | 198 | 99 | 375.5 | 65 | 5 | 1 | Grid15
3531 | 338 | 338 | 579671 | 16 | 4 | 2 | 60.75 | 77.25 | 76 | 87.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 243 | 304 | 49 | 91 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 42 | 2562 | 206 | 103 | 273.5 | 70 | 4 | 1 | Grid14
3533 | 338 | 338 | 579721 | 11 | 4 | 1 | 56.75 | 46 | 75.75 | 59.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 227 | 303 | 161 | 216 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 55 | 4180 | 262 | 131 | 265 | 188.5 | 4 | 3 | Grid34
3535 | 338 | 338 | 579771 | 16 | 4 | 3 | 81.75 | 52 | 94.5 | 67.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 327 | 378 | 131 | 192 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 61 | 3111 | 224 | 112 | 352.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
3537 | 338 | 338 | 579821 | 13 | 4 | 4 | 42.25 | 21.75 | 66 | 36.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 169 | 264 | 253 | 313 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 95 | 60 | 5700 | 310 | 155 | 216.5 | 283 | 3 | 4 | Grid43
3539 | 338 | 338 | 579871 | 11 | 4 | 3 | 33.25 | 43 | 61.25 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 133 | 245 | 177 | 228 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 112 | 51 | 5712 | 326 | 163 | 189 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
3541 | 338 | 338 | 579921 | 15 | 5 | 3 | 75.5 | 65 | 92.75 | 80 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 302 | 371 | 80 | 140 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 60 | 4140 | 258 | 129 | 336.5 | 110 | 5 | 2 | Grid25
3543 | 338 | 338 | 579971 | 8 | 4 | 3 | 59.25 | 44.5 | 82.75 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 237 | 331 | 172 | 222 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 50 | 4700 | 288 | 144 | 284 | 197 | 4 | 3 | Grid34
3545 | 338 | 338 | 580021 | 16 | 3 | 4 | 47 | 46 | 65 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 188 | 260 | 165 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 51 | 3672 | 246 | 123 | 224 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33
3547 | 338 | 338 | 580071 | 11 | 4 | 3 | 45 | 46.25 | 66.75 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 180 | 267 | 166 | 215 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 87 | 49 | 4263 | 272 | 136 | 223.5 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33
3549 | 338 | 338 | 580121 | 19 | 2 | 3 | 80 | 43.75 | 95.25 | 58.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 381 | 167 | 225 | Grid32 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 61 | 58 | 3538 | 238 | 119 | 350.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35
3551 | 338 | 338 | 580171 | 13 | 4 | 2 | 83.75 | 75.75 | 99.25 | 93.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 335 | 397 | 27 | 97 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 70 | 4340 | 264 | 132 | 366 | 62 | 5 | 1 | Grid15
3553 | 338 | 338 | 580221 | 20 | 3 | 4 | 61.5 | 55.75 | 79.25 | 74.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 246 | 317 | 103 | 177 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 71 | 74 | 5254 | 290 | 145 | 281.5 | 140 | 4 | 2 | Grid24
3555 | 338 | 338 | 580271 | 12 | 3 | 4 | 57 | 35 | 76.5 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 228 | 306 | 195 | 260 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 65 | 5070 | 286 | 143 | 267 | 227.5 | 4 | 3 | Grid34
3557 | 338 | 338 | 580321 | 29 | 4 | 3 | 69.5 | 61 | 87.75 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 278 | 351 | 102 | 156 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 54 | 3942 | 254 | 127 | 314.5 | 129 | 4 | 2 | Grid24
3559 | 338 | 338 | 580371 | 17 | 3 | 3 | 41.5 | 45 | 59.75 | 62.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 166 | 239 | 150 | 220 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 70 | 5110 | 286 | 143 | 202.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33
3561 | 338 | 338 | 580421 | 29 | 4 | 3 | 80.5 | 72.75 | 99 | 87.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 322 | 396 | 49 | 109 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 74 | 60 | 4440 | 268 | 134 | 359 | 79 | 5 | 2 | Grid25
3563 | 338 | 338 | 580471 | 9 | 4 | 4 | 59.25 | 33.75 | 75.5 | 43.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 237 | 302 | 225 | 265 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 40 | 2600 | 210 | 105 | 269.5 | 245 | 4 | 4 | Grid44
3565 | 338 | 338 | 580521 | 15 | 4 | 4 | 87.75 | 43 | 98.5 | 57.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 351 | 394 | 170 | 228 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 43 | 58 | 2494 | 202 | 101 | 372.5 | 199 | 5 | 3 | Grid35
3567 | 338 | 338 | 580571 | 16 | 4 | 4 | 69.75 | 24 | 91.75 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 279 | 367 | 243 | 304 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 88 | 61 | 5368 | 298 | 149 | 323 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45
3569 | 338 | 338 | 580621 | 22 | 4 | 3 | 75.25 | 25.5 | 94.25 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 377 | 238 | 298 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 60 | 4560 | 272 | 136 | 339 | 268 | 5 | 4 | Grid45
3571 | 338 | 338 | 580671 | 11 | 5 | 5 | 69 | 29.5 | 97.75 | 47.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 276 | 391 | 211 | 282 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 71 | 8165 | 372 | 186 | 333.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45
3573 | 338 | 338 | 580721 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
3575 | 338 | 338 | 580771 | 25 | 4 | 3 | 69.25 | 70.5 | 87.75 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 277 | 351 | 74 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 44 | 3256 | 236 | 118 | 314 | 96 | 4 | 2 | Grid24
3577 | 338 | 338 | 580821 | 29 | 3 | 4 | 80 | 65.25 | 93.75 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 320 | 375 | 99 | 139 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 40 | 2200 | 190 | 95 | 347.5 | 119 | 5 | 2 | Grid25
3579 | 338 | 338 | 580871 | 15 | 4 | 4 | 72 | 43.5 | 94 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 288 | 376 | 160 | 226 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 66 | 5808 | 308 | 154 | 332 | 193 | 5 | 3 | Grid35
3581 | 338 | 338 | 580921 | 13 | 4 | 4 | 55.25 | 42.75 | 75.25 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 221 | 301 | 169 | 229 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 60 | 4800 | 280 | 140 | 261 | 199 | 4 | 3 | Grid34
3583 | 338 | 338 | 580971 | 35 | 4 | 4 | 77.5 | 40.5 | 95 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 310 | 380 | 177 | 238 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 70 | 61 | 4270 | 262 | 131 | 345 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35
3585 | 338 | 338 | 581021 | 13 | 4 | 4 | 51.75 | 35.75 | 70.5 | 48.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 207 | 282 | 205 | 257 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 52 | 3900 | 254 | 127 | 244.5 | 231 | 4 | 3 | Grid34
3587 | 338 | 338 | 581071 | 6 | 4 | 3 | 52.5 | 60.5 | 66.25 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 210 | 265 | 97 | 158 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 61 | 3355 | 232 | 116 | 237.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23
3589 | 338 | 338 | 581121 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
3591 | 338 | 338 | 581171 | 13 | 4 | 3 | 56.75 | 42 | 72.75 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 227 | 291 | 166 | 232 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 66 | 4224 | 260 | 130 | 259 | 199 | 4 | 3 | Grid34
3593 | 338 | 338 | 581221 | 13 | 5 | 3 | 85.5 | 75 | 100 | 83.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 342 | 400 | 67 | 100 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 58 | 33 | 1914 | 182 | 91 | 371 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25
3595 | 338 | 338 | 581271 | 17 | 5 | 2 | 85.5 | 77 | 98.25 | 89.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 342 | 393 | 42 | 92 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 50 | 2550 | 202 | 101 | 367.5 | 67 | 5 | 1 | Grid15
3597 | 338 | 338 | 581321 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
3599 | 338 | 338 | 581371 | 10 | 5 | 2 | 82.5 | 66.5 | 99.5 | 81 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 330 | 398 | 76 | 134 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 58 | 3944 | 252 | 126 | 364 | 105 | 5 | 2 | Grid25
3601 | 338 | 338 | 581421 | 18 | 4 | 3 | 70.75 | 78 | 88.5 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 283 | 354 | 40 | 88 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 48 | 3408 | 238 | 119 | 318.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14
3603 | 338 | 338 | 581471 | 12 | 4 | 4 | 45 | 30.75 | 57 | 44.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 180 | 228 | 221 | 277 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 48 | 56 | 2688 | 208 | 104 | 204 | 249 | 3 | 4 | Grid43
3605 | 338 | 338 | 581521 | 72 | 4 | 4 | 48.25 | 33.75 | 64.75 | 49 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 193 | 259 | 204 | 265 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 61 | 4026 | 254 | 127 | 226 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33
3607 | 338 | 338 | 581571 | 12 | 4 | 3 | 57.75 | 45 | 69.75 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 231 | 279 | 170 | 220 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 48 | 50 | 2400 | 196 | 98 | 255 | 195 | 4 | 3 | Grid34
3609 | 338 | 338 | 581621 | 10 | 4 | 3 | 57.75 | 79 | 80.5 | 89 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 562 | classic | 11.10.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 231 | 322 | 44 | 84 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 40 | 3640 | 262 | 131 | 276.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14
3611 | 338 | 338 | 581671 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 562 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
3613 | 324 | 324 | 599661 | 61 | 3 | 4 | 18.25 | 79 | 64.75 | 94.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 73 | 259 | 22 | 84 | Grid43 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 186 | 62 | 11532 | 496 | 248 | 166 | 53 | 3 | 1 | Grid13
3615 | 324 | 324 | 599713 | 48 | 4 | 2 | 28.75 | 49 | 53 | 76 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 115 | 212 | 96 | 204 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 97 | 108 | 10476 | 410 | 205 | 163.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23
3617 | 324 | 324 | 599765 | 36 | 5 | 2 | 80.75 | 15 | 93 | 64 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 323 | 372 | 144 | 340 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 196 | 9604 | 490 | 245 | 347.5 | 242 | 5 | 4 | Grid45
3619 | 324 | 324 | 599817 | 26 | 4 | 3 | 62.5 | 10 | 88 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 250 | 352 | 195 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 165 | 16830 | 534 | 267 | 301 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44
3621 | 324 | 324 | 599869 | 15 | 4 | 1 | 62 | 13 | 83.25 | 52 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 248 | 333 | 192 | 348 | Grid14 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 156 | 13260 | 482 | 241 | 290.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44
3623 | 324 | 324 | 599921 | 12 | 4 | 1 | 37.5 | 77 | 73 | 93 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 292 | 28 | 92 | Grid14 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 142 | 64 | 9088 | 412 | 206 | 221 | 60 | 3 | 1 | Grid13
3625 | 324 | 324 | 599973 | 16 | 4 | 1 | 22.5 | 11.25 | 43 | 22.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 90 | 172 | 310 | 355 | Grid14 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 82 | 45 | 3690 | 254 | 127 | 131 | 332.5 | 2 | 5 | Grid52
3627 | 324 | 324 | 600025 | 12 | 4 | 1 | 17.25 | 12 | 32.75 | 36.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 69 | 131 | 254 | 352 | Grid14 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 98 | 6076 | 320 | 160 | 100 | 303 | 2 | 4 | Grid42
3629 | 324 | 324 | 600077 | 11 | 4 | 2 | 25 | 58.75 | 42.5 | 77 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 100 | 170 | 92 | 165 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 73 | 5110 | 286 | 143 | 135 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22
3631 | 324 | 324 | 600129 | 11 | 4 | 2 | 57 | 58 | 75.75 | 74.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 228 | 303 | 103 | 168 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 65 | 4875 | 280 | 140 | 265.5 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24
3633 | 324 | 324 | 600181 | 15 | 4 | 2 | 42.75 | 44.75 | 65.5 | 64 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 171 | 262 | 144 | 221 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 77 | 7007 | 336 | 168 | 216.5 | 182.5 | 3 | 3 | Grid33
3635 | 324 | 324 | 600233 | 13 | 4 | 1 | 66 | 80.5 | 85.25 | 96.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 264 | 341 | 13 | 78 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 77 | 65 | 5005 | 284 | 142 | 302.5 | 45.5 | 4 | 1 | Grid14
3637 | 324 | 324 | 600285 | 22 | 2 | 2 | 47.25 | 84.25 | 72.75 | 98.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 189 | 291 | 6 | 63 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 57 | 5814 | 318 | 159 | 240 | 34.5 | 4 | 1 | Grid14
3639 | 324 | 324 | 600337 | 18 | 4 | 1 | 48.75 | 80.75 | 76 | 96.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 195 | 304 | 14 | 77 | Grid14 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 109 | 63 | 6867 | 344 | 172 | 249.5 | 45.5 | 4 | 1 | Grid14
3641 | 324 | 324 | 600389 | 21 | 3 | 1 | 34 | 84.75 | 59.25 | 97 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 136 | 237 | 12 | 61 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 4949 | 300 | 150 | 186.5 | 36.5 | 3 | 1 | Grid13
3643 | 324 | 324 | 600441 | 36 | 4 | 3 | 33.5 | 34.75 | 73.5 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 134 | 294 | 133 | 261 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 160 | 128 | 20480 | 576 | 288 | 214 | 197 | 3 | 3 | Grid33
3645 | 324 | 324 | 600493 | 18 | 4 | 1 | 64 | 77 | 87.5 | 96.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 256 | 350 | 14 | 92 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 94 | 78 | 7332 | 344 | 172 | 303 | 53 | 4 | 1 | Grid14
3647 | 324 | 324 | 600545 | 11 | 4 | 2 | 60 | 84.25 | 93.25 | 97 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 373 | 12 | 63 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 51 | 6783 | 368 | 184 | 306.5 | 37.5 | 4 | 1 | Grid14
3649 | 324 | 324 | 600597 | 15 | 5 | 1 | 82.25 | 82 | 99.25 | 98.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 329 | 397 | 5 | 72 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 68 | 67 | 4556 | 270 | 135 | 363 | 38.5 | 5 | 1 | Grid15
3651 | 324 | 324 | 600649 | 18 | 5 | 1 | 62 | 81.25 | 97.5 | 90 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 248 | 390 | 40 | 75 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 142 | 35 | 4970 | 354 | 177 | 319 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15
3653 | 324 | 324 | 600701 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
3655 | 324 | 324 | 600753 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand
3657 | 324 | 324 | 600805 | 11 | [8 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1
3659 | 324 | 324 | 600857 | 17 | 5 | 5 | 79.25 | 4.5 | 97 | 20 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 317 | 388 | 320 | 382 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 62 | 4402 | 266 | 133 | 352.5 | 351 | 5 | 5 | Grid55
3661 | 324 | 324 | 600909 | 13 | [8 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1
3663 | 324 | 324 | 600961 | 25 | 3 | 1 | 69.5 | 80.25 | 98 | 95.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 278 | 392 | 17 | 79 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 114 | 62 | 7068 | 352 | 176 | 335 | 48 | 5 | 1 | Grid15
3665 | 324 | 324 | 601013 | 13 | 4 | 1 | 65.5 | 80 | 98.25 | 96.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 262 | 393 | 15 | 80 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 131 | 65 | 8515 | 392 | 196 | 327.5 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15
3667 | 324 | 324 | 601065 | 6 | 4 | 1 | 65.5 | 78 | 98.75 | 97.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 262 | 395 | 9 | 88 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 79 | 10507 | 424 | 212 | 328.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15
3669 | 324 | 324 | 601117 | 12 | 4 | 1 | 63.25 | 76.5 | 99.25 | 96.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 253 | 397 | 15 | 94 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 79 | 11376 | 446 | 223 | 325 | 54.5 | 5 | 1 | Grid15
3671 | 324 | 324 | 601169 | 24 | 5 | 3 | 62.5 | 74.5 | 98.5 | 96.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 250 | 394 | 13 | 102 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 89 | 12816 | 466 | 233 | 322 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15
3673 | 324 | 324 | 601221 | 36 | 1 | 5 | 3 | 4.25 | 23 | 26.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 12 | 92 | 295 | 383 | Grid51 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 88 | 7040 | 336 | 168 | 52 | 339 | 1 | 5 | Grid51
3675 | 324 | 324 | 601273 | 38 | 4 | 4 | 4.75 | 0.5 | 92.5 | 100 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 19 | 370 | 0 | 398 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 351 | 398 | 139698 | 1498 | 749 | 194.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33
3677 | 324 | 324 | 601325 | 13 | [8 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1
3679 | 324 | 324 | 601377 | 9 | 4 | 1 | 73 | 78.75 | 97.75 | 95.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 292 | 391 | 17 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 99 | 68 | 6732 | 334 | 167 | 341.5 | 51 | 5 | 1 | Grid15
3681 | 324 | 324 | 601429 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8.25 | 16 | 22.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 64 | 310 | 367 | Grid51 | 1 | 1 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 57 | 3192 | 226 | 113 | 36 | 338.5 | 1 | 5 | Grid51
3683 | 324 | 324 | 601481 | 10 | 2 | 2 | 6.5 | 78.75 | 22.5 | 95.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 26 | 90 | 19 | 85 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 66 | 4224 | 260 | 130 | 58 | 52 | 1 | 1 | Grid11
3685 | 324 | 324 | 601533 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0.5 | 95.75 | 99.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 12 | 383 | 1 | 398 | Grid42 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 371 | 397 | 147287 | 1536 | 768 | 197.5 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
3687 | 324 | 324 | 601585 | 6 | [8 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
3689 | 324 | 324 | 601637 | 38 | 3 | 5 | 1.75 | 0 | 91.25 | 95.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 7 | 365 | 17 | 400 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 358 | 383 | 137114 | 1482 | 741 | 186 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
3691 | 324 | 324 | 601689 | 17 | 4 | 3 | 62 | 50.5 | 98.5 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 248 | 394 | 101 | 198 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 146 | 97 | 14162 | 486 | 243 | 321 | 149.5 | 5 | 2 | Grid25
3693 | 324 | 324 | 601741 | 16 | 4 | 2 | 65.5 | 73.25 | 100 | 97.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 262 | 400 | 9 | 107 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 138 | 98 | 13524 | 472 | 236 | 331 | 58 | 5 | 1 | Grid15
3695 | 324 | 324 | 601793 | 12 | 4 | 1 | 67 | 78.75 | 97.5 | 97.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 268 | 390 | 11 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 122 | 74 | 9028 | 392 | 196 | 329 | 48 | 5 | 1 | Grid15
3697 | 324 | 324 | 601845 | 6 | 4 | 1 | 68.25 | 81.25 | 99.5 | 98 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 273 | 398 | 8 | 75 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 125 | 67 | 8375 | 384 | 192 | 335.5 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15
3699 | 324 | 324 | 601897 | 7 | 4 | 1 | 51.75 | 75.75 | 81.75 | 93 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 207 | 327 | 28 | 97 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 120 | 69 | 8280 | 378 | 189 | 267 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14
3701 | 324 | 324 | 601949 | 6 | 4 | 1 | 56.75 | 73.25 | 92.75 | 92.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 227 | 371 | 31 | 107 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 76 | 10944 | 440 | 220 | 299 | 69 | 4 | 1 | Grid14
3703 | 324 | 324 | 602001 | 8 | 3 | 1 | 40 | 75.25 | 63.5 | 97.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 160 | 254 | 10 | 99 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 94 | 89 | 8366 | 366 | 183 | 207 | 54.5 | 3 | 1 | Grid13
3705 | 324 | 324 | 602053 | 11 | 3 | 2 | 49 | 76.75 | 85 | 93.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 196 | 340 | 26 | 93 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 67 | 9648 | 422 | 211 | 268 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14
3707 | 324 | 324 | 602105 | 6 | 4 | 2 | 47.25 | 76.25 | 93.5 | 91.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 189 | 374 | 33 | 95 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 185 | 62 | 11470 | 494 | 247 | 281.5 | 64 | 4 | 1 | Grid14
3709 | 324 | 324 | 602157 | 19 | 3 | 4 | 44.5 | 42.75 | 66.25 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 178 | 265 | 153 | 229 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 76 | 6612 | 326 | 163 | 221.5 | 191 | 3 | 3 | Grid33
3711 | 324 | 324 | 602209 | 7 | 4 | 1 | 61 | 81.25 | 98.5 | 93.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 244 | 394 | 26 | 75 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 49 | 7350 | 398 | 199 | 319 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15
3713 | 324 | 324 | 602261 | 15 | 4 | 1 | 50.75 | 65 | 97.5 | 95.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 203 | 390 | 18 | 140 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 187 | 122 | 22814 | 618 | 309 | 296.5 | 79 | 4 | 2 | Grid24
3715 | 324 | 324 | 602313 | 5 | 4 | 1 | 81.25 | 73.75 | 96 | 87.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 325 | 384 | 50 | 105 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 55 | 3245 | 228 | 114 | 354.5 | 77.5 | 5 | 1 | Grid15
3717 | 324 | 324 | 602365 | 10 | 4 | 1 | 46.5 | 82.25 | 96 | 95.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 186 | 384 | 19 | 71 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 198 | 52 | 10296 | 500 | 250 | 285 | 45 | 4 | 1 | Grid14
3719 | 324 | 324 | 602417 | 15 | 1 | 1 | 2.75 | 85.75 | 11.75 | 99 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 47 | 4 | 57 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 36 | 53 | 1908 | 178 | 89 | 29 | 30.5 | 1 | 1 | Grid11
3721 | 324 | 324 | 602469 | 9 | 5 | 1 | 80.5 | 85 | 99.25 | 97.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 322 | 397 | 11 | 60 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 75 | 49 | 3675 | 248 | 124 | 359.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15
3723 | 324 | 324 | 602521 | 10 | 5 | 1 | 80 | 81.75 | 99 | 97.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 320 | 396 | 9 | 73 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 76 | 64 | 4864 | 280 | 140 | 358 | 41 | 5 | 1 | Grid15
3725 | 324 | 324 | 602573 | 9 | 4 | 1 | 81 | 80.25 | 97.75 | 97 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 324 | 391 | 12 | 79 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 67 | 67 | 4489 | 268 | 134 | 357.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15
3727 | 324 | 324 | 602625 | 10 | 4 | 3 | 43.25 | 47.25 | 95 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 173 | 380 | 141 | 211 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 207 | 70 | 14490 | 554 | 277 | 276.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34
3729 | 324 | 324 | 602677 | 16 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1
3731 | 324 | 324 | 602729 | 9 | 4 | 1 | 40.75 | 76.25 | 56.75 | 91.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 163 | 227 | 34 | 95 | Grid14 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 64 | 61 | 3904 | 250 | 125 | 195 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13
3733 | 324 | 324 | 602781 | 8 | 4 | 1 | 80.5 | 79.25 | 98.75 | 98 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 322 | 395 | 8 | 83 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 75 | 5475 | 296 | 148 | 358.5 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15
3735 | 324 | 324 | 602833 | 22 | 3 | 5 | 6.75 | 75.25 | 21 | 89.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 27 | 84 | 41 | 99 | Grid53 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 58 | 3306 | 230 | 115 | 55.5 | 70 | 1 | 1 | Grid11
3737 | 324 | 324 | 602885 | 17 | 5 | 1 | 82.25 | 79.5 | 98 | 96.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 329 | 392 | 15 | 82 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 67 | 4221 | 260 | 130 | 360.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15
3739 | 324 | 324 | 602937 | 37 | 4 | 5 | 43.75 | 7 | 56.5 | 20.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 175 | 226 | 319 | 372 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 51 | 53 | 2703 | 208 | 104 | 200.5 | 345.5 | 3 | 5 | Grid53
3741 | 324 | 324 | 602989 | 48 | 4 | 4 | 2 | 1.25 | 91.25 | 99.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 365 | 2 | 395 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 357 | 393 | 140301 | 1500 | 750 | 186.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
3743 | 324 | 324 | 603041 | 14 | 4 | 4 | 3.75 | 0.75 | 94 | 99 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 376 | 4 | 397 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 361 | 393 | 141873 | 1508 | 754 | 195.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33
3745 | 324 | 324 | 603093 | 13 | 5 | 1 | 83 | 80.25 | 99.75 | 93 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 399 | 28 | 79 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 51 | 3417 | 236 | 118 | 365.5 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15
3747 | 324 | 324 | 603145 | 7 | 4 | 1 | 80 | 78.25 | 99.25 | 95.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 397 | 17 | 87 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 70 | 5390 | 294 | 147 | 358.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15
3749 | 324 | 324 | 603197 | 23 | 5 | 1 | 75 | 76.25 | 98.5 | 96 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 300 | 394 | 16 | 95 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 94 | 79 | 7426 | 346 | 173 | 347 | 55.5 | 5 | 1 | Grid15
3751 | 324 | 324 | 603249 | 9 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
3753 | 324 | 324 | 603301 | 24 | 3 | 4 | 38.75 | 46 | 62 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 155 | 248 | 157 | 216 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 59 | 5487 | 304 | 152 | 201.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33
3755 | 324 | 324 | 603353 | 17 | 5 | 5 | 79.75 | 3.25 | 99.75 | 24.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 319 | 399 | 302 | 387 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 85 | 6800 | 330 | 165 | 359 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
3757 | 324 | 324 | 603405 | 18 | 3 | 5 | 73.5 | 42.5 | 98.75 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 294 | 395 | 159 | 230 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 101 | 71 | 7171 | 344 | 172 | 344.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35
3759 | 324 | 324 | 603457 | 11 | 3 | 3 | 41.5 | 42.5 | 98 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 166 | 392 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 226 | 81 | 18306 | 614 | 307 | 279 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34
3761 | 324 | 324 | 603509 | 17 | 4 | 2 | 41.25 | 37.5 | 99.75 | 60.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 165 | 399 | 159 | 250 | Grid24 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 234 | 91 | 21294 | 650 | 325 | 282 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34
3763 | 324 | 324 | 603561 | 13 | 4 | 1 | 39 | 74.25 | 61 | 92.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 156 | 244 | 30 | 103 | Grid14 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 73 | 6424 | 322 | 161 | 200 | 66.5 | 3 | 1 | Grid13
3765 | 324 | 324 | 603613 | 4 | 5 | 1 | 78 | 76.5 | 100 | 95 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 400 | 20 | 94 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 74 | 6512 | 324 | 162 | 356 | 57 | 5 | 1 | Grid15
3767 | 324 | 324 | 603665 | 10 | 5 | 1 | 42.25 | 42 | 97.5 | 69.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 169 | 390 | 123 | 232 | Grid15 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 221 | 109 | 24089 | 660 | 330 | 279.5 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34
3769 | 324 | 324 | 603717 | 11 | [8 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
3771 | 324 | 324 | 603769 | 10 | 4 | 1 | 74 | 74 | 97.5 | 94.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 296 | 390 | 23 | 104 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 94 | 81 | 7614 | 350 | 175 | 343 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15
3773 | 324 | 324 | 603821 | 3 | 4 | 1 | 45.5 | 75.5 | 74.75 | 96.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 182 | 299 | 14 | 98 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 117 | 84 | 9828 | 402 | 201 | 240.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14
3775 | 324 | 324 | 603873 | 16 | 3 | 3 | 42 | 59.25 | 74 | 77.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 168 | 296 | 91 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 128 | 72 | 9216 | 400 | 200 | 232 | 127 | 3 | 2 | Grid23
3777 | 324 | 324 | 603925 | 7 | 3 | 3 | 5.5 | 77.25 | 27.75 | 94.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 22 | 111 | 23 | 91 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 89 | 68 | 6052 | 314 | 157 | 66.5 | 57 | 1 | 1 | Grid11
3779 | 324 | 324 | 603977 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
3781 | 324 | 324 | 604029 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
3783 | 324 | 324 | 604081 | 16 | [8 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 532 | classic | 04.09.2022 | 1 | 04.09.2022 | 17.08.2022 | 18.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
3785 | 441 | 441 | 608821 | 70 | 4 | 2 | 19 | 67.5 | 56.25 | 77.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 76 | 225 | 91 | 130 | Grid24 | 1 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 149 | 39 | 5811 | 376 | 188 | 150.5 | 110.5 | 2 | 2 | Grid22
3787 | 441 | 441 | 608875 | 28 | 4 | 4 | 36 | 67.25 | 68 | 74.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 144 | 272 | 103 | 131 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 128 | 28 | 3584 | 312 | 156 | 208 | 117 | 3 | 2 | Grid23
3789 | 441 | 441 | 608929 | 34 | [8 empty] | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 842 | classic | 25.08.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | -1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten
3791 | 441 | 441 | 608983 | 23 | 2 | 2 | 14.25 | 69.5 | 46 | 78.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 57 | 184 | 86 | 122 | Grid22 | 1 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 127 | 36 | 4572 | 326 | 163 | 120.5 | 104 | 2 | 2 | Grid22
3793 | 441 | 441 | 609037 | 12 | 3 | 3 | 11.25 | 87.25 | 43.25 | 93.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 45 | 173 | 27 | 51 | Grid33 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 128 | 24 | 3072 | 304 | 152 | 109 | 39 | 2 | 1 | Grid12
3795 | 441 | 441 | 609091 | 15 | 3 | 3 | 40.5 | 62.5 | 76 | 69.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 304 | 123 | 150 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 27 | 3834 | 338 | 169 | 233 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23
3797 | 441 | 441 | 609145 | 17 | 3 | 4 | 35.5 | 65 | 66.25 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 142 | 265 | 119 | 140 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 21 | 2583 | 288 | 144 | 203.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23
3799 | 441 | 441 | 609199 | 24 | 3 | 4 | 29 | 69.5 | 54 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 116 | 216 | 101 | 122 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 21 | 2100 | 242 | 121 | 166 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23
3801 | 441 | 441 | 609253 | 14 | 3 | 3 | 43 | 58.5 | 60.25 | 63.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 172 | 241 | 146 | 166 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 20 | 1380 | 178 | 89 | 206.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23
3803 | 441 | 441 | 609307 | 13 | 4 | 4 | 41.5 | 55.75 | 73 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 166 | 292 | 160 | 177 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 17 | 2142 | 286 | 143 | 229 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33
3805 | 441 | 441 | 609361 | 6 | 4 | 4 | 14.25 | 81.5 | 55 | 84.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 57 | 220 | 63 | 74 | Grid44 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 163 | 11 | 1793 | 348 | 174 | 138.5 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12
3807 | 441 | 441 | 609415 | 15 | 4 | 2 | 1.75 | 91.25 | 19.25 | 99.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 7 | 77 | 3 | 35 | Grid24 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 32 | 2240 | 204 | 102 | 42 | 19 | 1 | 1 | Grid11
3809 | 441 | 441 | 609469 | 18 | 2 | 2 | 4 | 88.25 | 28 | 93.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 26 | 47 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 21 | 2016 | 234 | 117 | 64 | 36.5 | 1 | 1 | Grid11
3811 | 441 | 441 | 609523 | 16 | 5 | 2 | 1.5 | 91 | 24.5 | 97.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 98 | 11 | 36 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 92 | 25 | 2300 | 234 | 117 | 52 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11
3813 | 441 | 441 | 609577 | 10 | 3 | 2 | 3.75 | 87.75 | 38 | 95.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 15 | 152 | 19 | 49 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 137 | 30 | 4110 | 334 | 167 | 83.5 | 34 | 2 | 1 | Grid12
3815 | 441 | 441 | 609631 | 22 | 4 | 3 | 35 | 76 | 63.25 | 81.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 140 | 253 | 73 | 96 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 113 | 23 | 2599 | 272 | 136 | 196.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23
3817 | 441 | 441 | 609685 | 9 | 3 | 4 | 7 | 86.25 | 40.5 | 91.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 162 | 35 | 55 | Grid43 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 134 | 20 | 2680 | 308 | 154 | 95 | 45 | 2 | 1 | Grid12
3819 | 441 | 441 | 609739 | 20 | 4 | 3 | 10 | 73.75 | 45 | 80.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 40 | 180 | 79 | 105 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 140 | 26 | 3640 | 332 | 166 | 110 | 92 | 2 | 2 | Grid22
3821 | 441 | 441 | 609793 | 17 | 5 | 1 | 5 | 87.25 | 30.5 | 93.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 20 | 122 | 27 | 51 | Grid15 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 102 | 24 | 2448 | 252 | 126 | 71 | 39 | 1 | 1 | Grid11
3823 | 441 | 441 | 609847 | 20 | 4 | 3 | 32.25 | 72.75 | 57.75 | 78.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 129 | 231 | 87 | 109 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 102 | 22 | 2244 | 248 | 124 | 180 | 98 | 3 | 2 | Grid23
3825 | 441 | 441 | 609901 | 22 | 4 | 4 | 56.5 | 19 | 80 | 24.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 226 | 320 | 302 | 324 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 22 | 2068 | 232 | 116 | 273 | 313 | 4 | 4 | Grid44
3827 | 441 | 441 | 609955 | 14 | 3 | 4 | 37.25 | 73.75 | 64 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 149 | 256 | 86 | 105 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 19 | 2033 | 252 | 126 | 202.5 | 95.5 | 3 | 2 | Grid23
3829 | 441 | 441 | 610009 | 12 | 4 | 5 | 55.75 | 19.75 | 73.5 | 25.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 294 | 299 | 321 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 71 | 22 | 1562 | 186 | 93 | 258.5 | 310 | 4 | 4 | Grid44
3831 | 441 | 441 | 610063 | 9 | 3 | 3 | 53.25 | 13.25 | 86.5 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 213 | 346 | 316 | 347 | Grid33 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 133 | 31 | 4123 | 328 | 164 | 279.5 | 331.5 | 4 | 5 | Grid54
3833 | 441 | 441 | 610117 | 13 | 3 | 1 | 10 | 86.25 | 37.25 | 95 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 40 | 149 | 20 | 55 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 109 | 35 | 3815 | 288 | 144 | 94.5 | 37.5 | 2 | 1 | Grid12
3835 | 441 | 441 | 610171 | 11 | 3 | 3 | 47.75 | 53.75 | 69 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 191 | 276 | 156 | 185 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 29 | 2465 | 228 | 114 | 233.5 | 170.5 | 3 | 3 | Grid33
3837 | 441 | 441 | 610225 | 12 | 5 | 3 | 4.25 | 89 | 47 | 94.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 17 | 188 | 21 | 44 | Grid35 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 171 | 23 | 3933 | 388 | 194 | 102.5 | 32.5 | 2 | 1 | Grid12
3839 | 441 | 441 | 610279 | 16 | 4 | 1 | 6.25 | 83.75 | 34 | 90 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 25 | 136 | 40 | 65 | Grid14 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 111 | 25 | 2775 | 272 | 136 | 80.5 | 52.5 | 2 | 1 | Grid12
3841 | 441 | 441 | 610333 | 40 | 4 | 3 | 4.5 | 88 | 32.25 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 18 | 129 | 27 | 48 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 111 | 21 | 2331 | 264 | 132 | 73.5 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11
3843 | 441 | 441 | 610387 | 17 | 3 | 3 | 35.5 | 52.5 | 54.5 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 142 | 218 | 156 | 190 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 34 | 2584 | 220 | 110 | 180 | 173 | 3 | 3 | Grid33
3845 | 441 | 441 | 610441 | 11 | 4 | 3 | 38.25 | 49.5 | 58.25 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 153 | 233 | 171 | 202 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 80 | 31 | 2480 | 222 | 111 | 193 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33
3847 | 441 | 441 | 610495 | 63 | 5 | 4 | 55 | 12 | 80 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 220 | 320 | 324 | 352 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 100 | 28 | 2800 | 256 | 128 | 270 | 338 | 4 | 5 | Grid54
3849 | 441 | 441 | 610549 | 13 | 4 | 3 | 60 | 27.25 | 87.75 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 351 | 259 | 291 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 111 | 32 | 3552 | 286 | 143 | 295.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44
3851 | 441 | 441 | 610603 | 25 | 5 | 2 | 42.75 | 65.25 | 59 | 70.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 171 | 236 | 118 | 139 | Grid25 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 65 | 21 | 1365 | 172 | 86 | 203.5 | 128.5 | 3 | 2 | Grid23
3853 | 441 | 441 | 610657 | 16 | 5 | 4 | 56.75 | 18.25 | 87.75 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 227 | 351 | 300 | 327 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 124 | 27 | 3348 | 302 | 151 | 289 | 313.5 | 4 | 4 | Grid44
3855 | 441 | 441 | 610711 | 9 | 5 | 4 | 57.25 | 9.75 | 85 | 16.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 229 | 340 | 334 | 361 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 111 | 27 | 2997 | 276 | 138 | 284.5 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54
3857 | 441 | 441 | 610765 | 6 | 5 | 5 | 64.25 | 5.25 | 87.75 | 12.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 257 | 351 | 349 | 379 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 30 | 2820 | 248 | 124 | 304 | 364 | 4 | 5 | Grid54
3859 | 441 | 441 | 610819 | 9 | 4 | 4 | 62.75 | 5 | 87.5 | 13.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 251 | 350 | 347 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 33 | 3267 | 264 | 132 | 300.5 | 363.5 | 4 | 5 | Grid54
3861 | 441 | 441 | 610873 | 14 | 4 | 4 | 55.25 | 8.25 | 81.25 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 221 | 325 | 319 | 367 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 104 | 48 | 4992 | 304 | 152 | 273 | 343 | 4 | 5 | Grid54
3863 | 441 | 441 | 610927 | 23 | 3 | 4 | 29.25 | 68.25 | 64 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 117 | 256 | 107 | 127 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 20 | 2780 | 318 | 159 | 186.5 | 117 | 3 | 2 | Grid23
3865 | 441 | 441 | 610981 | 17 | 4 | 3 | 34.25 | 59.5 | 59 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 137 | 236 | 134 | 162 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 28 | 2772 | 254 | 127 | 186.5 | 148 | 3 | 2 | Grid23
3867 | 441 | 441 | 611035 | 11 | 4 | 3 | 36.25 | 60 | 62 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 145 | 248 | 118 | 160 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 42 | 4326 | 290 | 145 | 196.5 | 139 | 3 | 2 | Grid23
3869 | 441 | 441 | 611089 | 16 | 3 | 3 | 38 | 49.25 | 60.75 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 152 | 243 | 167 | 203 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 36 | 3276 | 254 | 127 | 197.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33
3871 | 441 | 441 | 611143 | 19 | 3 | 3 | 36.5 | 64.25 | 57.5 | 71.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 146 | 230 | 113 | 143 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 30 | 2520 | 228 | 114 | 188 | 128 | 3 | 2 | Grid23
3873 | 441 | 441 | 611197 | 19 | 4 | 2 | 32.25 | 69.5 | 69.75 | 78.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 129 | 279 | 86 | 122 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 150 | 36 | 5400 | 372 | 186 | 204 | 104 | 3 | 2 | Grid23
3875 | 441 | 441 | 611251 | 15 | 3 | 4 | 38.25 | 61.25 | 59.5 | 66.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 153 | 238 | 135 | 155 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 1700 | 210 | 105 | 195.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23
3877 | 441 | 441 | 611305 | 19 | 4 | 3 | 7.25 | 83.5 | 33.5 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 29 | 134 | 43 | 66 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 105 | 23 | 2415 | 256 | 128 | 81.5 | 54.5 | 2 | 1 | Grid12
3879 | 441 | 441 | 611359 | 15 | 5 | 3 | 52.5 | 78 | 82 | 85 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 210 | 328 | 60 | 88 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 118 | 28 | 3304 | 292 | 146 | 269 | 74 | 4 | 1 | Grid14
3881 | 441 | 441 | 611413 | 12 | 4 | 2 | 43.25 | 57.25 | 72 | 62.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 173 | 288 | 151 | 171 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 20 | 2300 | 270 | 135 | 230.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33
3883 | 441 | 441 | 611467 | 14 | 4 | 2 | 62 | 84.75 | 87.25 | 88.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 248 | 349 | 46 | 61 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 15 | 1515 | 232 | 116 | 298.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14
3885 | 441 | 441 | 611521 | 16 | 4 | 2 | 44.75 | 75.25 | 81.75 | 83 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 179 | 327 | 68 | 99 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 148 | 31 | 4588 | 358 | 179 | 253 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24
3887 | 441 | 441 | 611575 | 18 | 3 | 4 | 46.25 | 53.25 | 67.25 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 185 | 269 | 157 | 187 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 30 | 2520 | 228 | 114 | 227 | 172 | 3 | 3 | Grid33
3889 | 441 | 441 | 611629 | 12 | [8 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | -1
3891 | 441 | 441 | 611683 | 17 | 4 | 4 | 52.5 | 14.25 | 79.25 | 20.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 317 | 317 | 343 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 26 | 2782 | 266 | 133 | 263.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54
3893 | 441 | 441 | 611737 | 18 | 4 | 1 | 39.25 | 53.5 | 57.75 | 59 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 231 | 164 | 186 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 22 | 1628 | 192 | 96 | 194 | 175 | 3 | 3 | Grid33
3895 | 441 | 441 | 611791 | 9 | 5 | 1 | 36.25 | 55 | 66 | 64.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 145 | 264 | 141 | 180 | Grid15 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 119 | 39 | 4641 | 316 | 158 | 204.5 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33
3897 | 441 | 441 | 611845 | 12 | [8 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
3899 | 441 | 441 | 611899 | 17 | 4 | 1 | 28 | 47.75 | 63.5 | 65 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 112 | 254 | 140 | 209 | Grid14 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 69 | 9798 | 422 | 211 | 183 | 174.5 | 3 | 3 | Grid33
3901 | 441 | 441 | 611953 | 15 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | -1
3903 | 441 | 441 | 612007 | 10 | 3 | 1 | 47.25 | 76.5 | 81.25 | 85.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 325 | 58 | 94 | Grid13 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 136 | 36 | 4896 | 344 | 172 | 257 | 76 | 4 | 1 | Grid14
3905 | 441 | 441 | 612061 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
3907 | 441 | 441 | 612115 | 8 | 3 | 4 | 44.25 | 6 | 74.25 | 17.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 297 | 331 | 376 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 120 | 45 | 5400 | 330 | 165 | 237 | 353.5 | 3 | 5 | Grid53
3909 | 441 | 441 | 612169 | 15 | 5 | 3 | 59 | 84.75 | 90 | 90 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 236 | 360 | 40 | 61 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 21 | 2604 | 290 | 145 | 298 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14
3911 | 441 | 441 | 612223 | 11 | 4 | 5 | 63.25 | 2.25 | 97.75 | 5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 253 | 391 | 380 | 391 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 138 | 11 | 1518 | 298 | 149 | 322 | 385.5 | 5 | 5 | Grid55
3913 | 441 | 441 | 612277 | 8 | 4 | 4 | 52 | 13.75 | 85 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 208 | 340 | 312 | 345 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 33 | 4356 | 330 | 165 | 274 | 328.5 | 4 | 5 | Grid54
3915 | 441 | 441 | 612331 | 24 | 4 | 5 | 58.5 | 10.25 | 85.75 | 18.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 343 | 326 | 359 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 109 | 33 | 3597 | 284 | 142 | 288.5 | 342.5 | 4 | 5 | Grid54
3917 | 441 | 441 | 612385 | 9 | 5 | 1 | 63.5 | 79.5 | 95.25 | 86 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 381 | 56 | 82 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 127 | 26 | 3302 | 306 | 153 | 317.5 | 69 | 4 | 1 | Grid14
3919 | 441 | 441 | 612439 | 15 | 4 | 1 | 62.25 | 89.75 | 87.5 | 95.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 350 | 17 | 41 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 101 | 24 | 2424 | 250 | 125 | 299.5 | 29 | 4 | 1 | Grid14
3921 | 441 | 441 | 612493 | 11 | 5 | 1 | 25.5 | 80.25 | 52 | 89.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 102 | 208 | 42 | 79 | Grid15 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 106 | 37 | 3922 | 286 | 143 | 155 | 60.5 | 2 | 1 | Grid12
3923 | 441 | 441 | 612547 | 17 | 5 | 2 | 62 | 85 | 88.5 | 91.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 248 | 354 | 34 | 60 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 26 | 2756 | 264 | 132 | 301 | 47 | 4 | 1 | Grid14
3925 | 441 | 441 | 612601 | 20 | 4 | 1 | 32.5 | 58.25 | 59 | 69 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 130 | 236 | 124 | 167 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 43 | 4558 | 298 | 149 | 183 | 145.5 | 3 | 2 | Grid23
3927 | 441 | 441 | 612655 | 28 | 4 | 3 | 60.75 | 13.5 | 85 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 243 | 340 | 292 | 346 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 97 | 54 | 5238 | 302 | 151 | 291.5 | 319 | 4 | 5 | Grid54
3929 | 441 | 441 | 612709 | 11 | 3 | 4 | 46.75 | 55 | 71 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 187 | 284 | 134 | 180 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 46 | 4462 | 286 | 143 | 235.5 | 157 | 3 | 2 | Grid23
3931 | 441 | 441 | 612763 | 12 | 3 | 2 | 43.75 | 73.75 | 85.5 | 79.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 175 | 342 | 83 | 105 | Grid23 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 167 | 22 | 3674 | 378 | 189 | 258.5 | 94 | 4 | 2 | Grid24
3933 | 441 | 441 | 612817 | 23 | 4 | 1 | 62.25 | 82.75 | 96.5 | 90.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 249 | 386 | 37 | 69 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 137 | 32 | 4384 | 338 | 169 | 317.5 | 53 | 4 | 1 | Grid14
3935 | 441 | 441 | 612871 | 10 | 4 | 1 | 43.75 | 80 | 75.25 | 90.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 175 | 301 | 37 | 80 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 126 | 43 | 5418 | 338 | 169 | 238 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13
3937 | 441 | 441 | 612925 | 7 | 5 | 1 | 69.5 | 88.25 | 93.25 | 96.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 373 | 13 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 95 | 34 | 3230 | 258 | 129 | 325.5 | 30 | 5 | 1 | Grid15
3939 | 441 | 441 | 612979 | 12 | 4 | 1 | 69.5 | 85 | 90.25 | 94.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 278 | 361 | 23 | 60 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 83 | 37 | 3071 | 240 | 120 | 319.5 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15
3941 | 441 | 441 | 613033 | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 36.75 | 71.5 | 51 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 178 | 286 | 196 | 253 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 57 | 6156 | 330 | 165 | 232 | 224.5 | 3 | 3 | Grid33
3943 | 441 | 441 | 613087 | 10 | 5 | 1 | 79.25 | 86.75 | 91.25 | 95.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 317 | 365 | 19 | 53 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 48 | 34 | 1632 | 164 | 82 | 341 | 36 | 5 | 1 | Grid15
3945 | 441 | 441 | 613141 | 10 | 5 | 1 | 69.25 | 85.5 | 97.5 | 91.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 277 | 390 | 35 | 58 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 113 | 23 | 2599 | 272 | 136 | 333.5 | 46.5 | 5 | 1 | Grid15
3947 | 441 | 441 | 613195 | 15 | 3 | 4 | 35.5 | 62.75 | 68.25 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 142 | 273 | 129 | 149 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 20 | 2620 | 302 | 151 | 207.5 | 139 | 3 | 2 | Grid23
3949 | 441 | 441 | 613249 | 10 | 3 | 4 | 43.75 | 61.5 | 80.75 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 175 | 323 | 119 | 154 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 35 | 5180 | 366 | 183 | 249 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24
3951 | 441 | 441 | 613303 | 8 | 3 | 4 | 38 | 51.5 | 70 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 152 | 280 | 170 | 194 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 24 | 3072 | 304 | 152 | 216 | 182 | 3 | 3 | Grid33
3953 | 441 | 441 | 613357 | 13 | 3 | 3 | 38.75 | 65 | 75.75 | 71.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 155 | 303 | 113 | 140 | Grid33 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 148 | 27 | 3996 | 350 | 175 | 229 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23
3955 | 441 | 441 | 613411 | 14 | [8 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 842 | classic | 11.09.2022 | 1 | 11.09.2022 | 25.08.2022 | 25.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
3957 | 421 | 421 | 666441 | 18 | 5 | 1 | 75 | 0.75 | 99.5 | 10.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 300 | 398 | 359 | 397 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 98 | 38 | 3724 | 272 | 136 | 349 | 378 | 5 | 5 | Grid55
3959 | 421 | 421 | 666497 | 14 | 3 | 3 | 40.75 | 33.25 | 69.25 | 50.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 163 | 277 | 199 | 267 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 68 | 7752 | 364 | 182 | 220 | 233 | 3 | 3 | Grid33
3961 | 421 | 421 | 666553 | 12 | 5 | 1 | 76.5 | 5.5 | 97.25 | 16.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 306 | 389 | 334 | 378 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 83 | 44 | 3652 | 254 | 127 | 347.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55
3963 | 421 | 421 | 666609 | 18 | 3 | 2 | 1.25 | 84.5 | 20.5 | 98.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 5 | 82 | 5 | 62 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 57 | 4389 | 268 | 134 | 43.5 | 33.5 | 1 | 1 | Grid11
3965 | 421 | 421 | 666665 | 14 | 3 | 2 | 79 | 2.25 | 100 | 14.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 316 | 400 | 341 | 391 | Grid23 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 84 | 50 | 4200 | 268 | 134 | 358 | 366 | 5 | 5 | Grid55
3967 | 421 | 421 | 666721 | 10 | 3 | 3 | 2 | 84.25 | 16 | 92 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 64 | 32 | 63 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 31 | 1736 | 174 | 87 | 36 | 47.5 | 1 | 1 | Grid11
3969 | 421 | 421 | 666777 | 10 | 4 | 3 | 80.75 | 45.25 | 94.75 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 323 | 379 | 183 | 219 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 36 | 2016 | 184 | 92 | 351 | 201 | 5 | 3 | Grid35
3971 | 421 | 421 | 666833 | 9 | 3 | 3 | 40 | 45.25 | 59 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 160 | 236 | 176 | 219 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 76 | 43 | 3268 | 238 | 119 | 198 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
3973 | 421 | 421 | 666889 | 8 | 3 | 1 | 39.5 | 80 | 58.5 | 94.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 158 | 234 | 23 | 80 | Grid13 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 76 | 57 | 4332 | 266 | 133 | 196 | 51.5 | 3 | 1 | Grid13
3975 | 421 | 421 | 666945 | 8 | 4 | 2 | 74.5 | 79.75 | 98.5 | 94 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 298 | 394 | 24 | 81 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 57 | 5472 | 306 | 153 | 346 | 52.5 | 5 | 1 | Grid15
3977 | 421 | 421 | 667001 | 7 | 3 | 4 | 81.5 | 2 | 96.75 | 9.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 326 | 387 | 363 | 392 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 61 | 29 | 1769 | 180 | 90 | 356.5 | 377.5 | 5 | 5 | Grid55
3979 | 421 | 421 | 667057 | 9 | 3 | 2 | 5.75 | 83.5 | 23.75 | 95.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 23 | 95 | 17 | 66 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 59 | 41.5 | 1 | 1 | Grid11
3981 | 421 | 421 | 667113 | 7 | 2 | 1 | 46 | 82.25 | 67.5 | 94.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 270 | 21 | 71 | Grid12 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 86 | 50 | 4300 | 272 | 136 | 227 | 46 | 3 | 1 | Grid13
3983 | 421 | 421 | 667169 | 11 | 3 | 2 | 46.75 | 45.5 | 63.75 | 55.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 255 | 178 | 218 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 40 | 2720 | 216 | 108 | 221 | 198 | 3 | 3 | Grid33
3985 | 421 | 421 | 667225 | 11 | 4 | 3 | 81 | 82 | 94.25 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 324 | 377 | 27 | 72 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 45 | 2385 | 196 | 98 | 350.5 | 49.5 | 5 | 1 | Grid15
3987 | 421 | 421 | 667281 | 11 | 4 | 3 | 61.25 | 79 | 79.25 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 245 | 317 | 34 | 84 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 50 | 3600 | 244 | 122 | 281 | 59 | 4 | 1 | Grid14
3989 | 421 | 421 | 667337 | 5 | 2 | 2 | 44 | 46 | 64 | 59 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 176 | 256 | 164 | 216 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 52 | 4160 | 264 | 132 | 216 | 190 | 3 | 3 | Grid33
3991 | 421 | 421 | 667393 | 20 | 4 | 3 | 79 | 46.25 | 94.75 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 316 | 379 | 187 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 28 | 1764 | 182 | 91 | 347.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35
3993 | 421 | 421 | 667449 | 6 | 5 | 3 | 80 | 6.5 | 96.75 | 15.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 320 | 387 | 338 | 374 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 36 | 2412 | 206 | 103 | 353.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55
3995 | 421 | 421 | 667505 | 6 | 5 | 3 | 90.25 | 42.25 | 98.25 | 56.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 361 | 393 | 175 | 231 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 377 | 203 | 5 | 3 | Grid35
3997 | 421 | 421 | 667561 | 13 | 5 | 5 | 48.5 | 1.75 | 65.75 | 12 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 194 | 263 | 352 | 393 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 69 | 41 | 2829 | 220 | 110 | 228.5 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53
3999 | 421 | 421 | 667617 | 14 | 4 | 2 | 82.5 | 2.75 | 98.5 | 14.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 330 | 394 | 343 | 389 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 362 | 366 | 5 | 5 | Grid55
4001 | 421 | 421 | 667673 | 10 | 3 | 2 | 41.5 | 6.5 | 50.25 | 15.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 166 | 201 | 338 | 374 | Grid23 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 35 | 36 | 1260 | 142 | 71 | 183.5 | 356 | 3 | 5 | Grid53
4003 | 421 | 421 | 667729 | 12 | 5 | 4 | 81.25 | 4.25 | 95 | 15.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 325 | 380 | 339 | 383 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 352.5 | 361 | 5 | 5 | Grid55
4005 | 421 | 421 | 667785 | 7 | 3 | 3 | 11.75 | 82.5 | 26 | 93.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 104 | 27 | 70 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 43 | 2451 | 200 | 100 | 75.5 | 48.5 | 1 | 1 | Grid11
4007 | 421 | 421 | 667841 | 8 | 4 | 4 | 81 | 3.5 | 97.25 | 13.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 324 | 389 | 345 | 386 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 65 | 41 | 2665 | 212 | 106 | 356.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55
4009 | 421 | 421 | 667897 | 6 | 5 | 4 | 82.75 | 85.25 | 99.75 | 96.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 331 | 399 | 13 | 59 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 46 | 3128 | 228 | 114 | 365 | 36 | 5 | 1 | Grid15
4011 | 421 | 421 | 667953 | 6 | 5 | 3 | 85.75 | 86.75 | 98.75 | 96 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 343 | 395 | 16 | 53 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 37 | 1924 | 178 | 89 | 369 | 34.5 | 5 | 1 | Grid15
4013 | 421 | 421 | 668009 | 7 | 5 | 2 | 84.25 | 87.75 | 98.5 | 98.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 337 | 394 | 6 | 49 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 57 | 43 | 2451 | 200 | 100 | 365.5 | 27.5 | 5 | 1 | Grid15
4015 | 421 | 421 | 668065 | 9 | 4 | 4 | 40 | 82.25 | 53 | 93 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 160 | 212 | 28 | 71 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 43 | 2236 | 190 | 95 | 186 | 49.5 | 3 | 1 | Grid13
4017 | 421 | 421 | 668121 | 6 | 4 | 3 | 4.25 | 6.75 | 17 | 15.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 17 | 68 | 337 | 373 | Grid34 | 1 | 1 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 36 | 1836 | 174 | 87 | 42.5 | 355 | 1 | 5 | Grid51
4019 | 421 | 421 | 668177 | 10 | 5 | 4 | 78.75 | 2.75 | 95.75 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 315 | 383 | 368 | 389 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 21 | 1428 | 178 | 89 | 349 | 378.5 | 5 | 5 | Grid55
4021 | 421 | 421 | 668233 | 7 | 4 | 4 | 85.75 | 2 | 99.25 | 11.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 343 | 397 | 354 | 392 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 54 | 38 | 2052 | 184 | 92 | 370 | 373 | 5 | 5 | Grid55
4023 | 421 | 421 | 668289 | 286 | 4 | 3 | 86.5 | 47.25 | 100 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 346 | 400 | 178 | 211 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 54 | 33 | 1782 | 174 | 87 | 373 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35
4025 | 421 | 421 | 668345 | 9 | 5 | 4 | 52.25 | 84 | 72.5 | 95.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 290 | 17 | 64 | Grid45 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 81 | 47 | 3807 | 256 | 128 | 249.5 | 40.5 | 4 | 1 | Grid14
4027 | 421 | 421 | 668401 | 5 | 4 | 4 | 49.25 | 81.5 | 62.25 | 92.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 197 | 249 | 30 | 74 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 44 | 2288 | 192 | 96 | 223 | 52 | 3 | 1 | Grid13
4029 | 421 | 421 | 668457 | 5 | 5 | 5 | 45.5 | 48.5 | 61.75 | 58 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 182 | 247 | 168 | 206 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 38 | 2470 | 206 | 103 | 214.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33
4031 | 421 | 421 | 668513 | 3 | 5 | 5 | 2.75 | 81 | 19.75 | 88.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 11 | 79 | 45 | 76 | Grid55 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 31 | 2108 | 198 | 99 | 45 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11
4033 | 421 | 421 | 668569 | 3 | 5 | 5 | 83.25 | 3.25 | 97.25 | 16.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 333 | 389 | 334 | 387 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 56 | 53 | 2968 | 218 | 109 | 361 | 360.5 | 5 | 5 | Grid55
4035 | 421 | 421 | 668625 | 6 | 5 | 3 | 79.75 | 44.75 | 97.5 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 319 | 390 | 185 | 221 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 36 | 2556 | 214 | 107 | 354.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35
4037 | 421 | 421 | 668681 | 6 | 4 | 4 | 67.75 | 79.75 | 80.5 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 271 | 322 | 43 | 81 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 38 | 1938 | 178 | 89 | 296.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14
4039 | 421 | 421 | 668737 | 6 | 5 | 3 | 80.75 | 84.5 | 96.25 | 94.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 323 | 385 | 22 | 62 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 40 | 2480 | 204 | 102 | 354 | 42 | 5 | 1 | Grid15
4041 | 421 | 421 | 668793 | 8 | 4 | 3 | 41 | 83.25 | 57.5 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 164 | 230 | 33 | 67 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 34 | 2244 | 200 | 100 | 197 | 50 | 3 | 1 | Grid13
4043 | 421 | 421 | 668849 | 6 | 4 | 2 | 65.25 | 83.25 | 82 | 95.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 261 | 328 | 19 | 67 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 48 | 3216 | 230 | 115 | 294.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14
4045 | 421 | 421 | 668905 | 9 | 3 | 3 | 57.25 | 58.5 | 75.75 | 68.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 229 | 303 | 127 | 166 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 39 | 2886 | 226 | 113 | 266 | 146.5 | 4 | 2 | Grid24
4047 | 421 | 421 | 668961 | 7 | 3 | 3 | 61.25 | 68.25 | 74 | 76.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 245 | 296 | 93 | 127 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 34 | 1734 | 170 | 85 | 270.5 | 110 | 4 | 2 | Grid24
4049 | 421 | 421 | 669017 | 7 | 2 | 3 | 57.5 | 85 | 78.25 | 93.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 230 | 313 | 27 | 60 | Grid32 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 33 | 2739 | 232 | 116 | 271.5 | 43.5 | 4 | 1 | Grid14
4051 | 421 | 421 | 669073 | 9 | 5 | 3 | 65.25 | 49.5 | 78.5 | 57.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 314 | 169 | 202 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 33 | 1749 | 172 | 86 | 287.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34
4053 | 421 | 421 | 669129 | 7 | 4 | 3 | 7.75 | 80.5 | 23.5 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 31 | 94 | 47 | 78 | Grid34 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 31 | 1953 | 188 | 94 | 62.5 | 62.5 | 1 | 1 | Grid11
4055 | 421 | 421 | 669185 | 7 | 4 | 2 | 78.75 | 78.5 | 92.5 | 87.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 315 | 370 | 51 | 86 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 35 | 1925 | 180 | 90 | 342.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15
4057 | 421 | 421 | 669241 | 9 | 5 | 2 | 66.25 | 61.5 | 80.75 | 71.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 265 | 323 | 114 | 154 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 40 | 2320 | 196 | 98 | 294 | 134 | 4 | 2 | Grid24
4059 | 421 | 421 | 669297 | 8 | 4 | 1 | 68.25 | 72 | 83.25 | 80.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 273 | 333 | 77 | 112 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 303 | 94.5 | 4 | 2 | Grid24
4061 | 421 | 421 | 669353 | 6 | 5 | 1 | 73.75 | 83.25 | 88.5 | 91.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 295 | 354 | 34 | 67 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 59 | 33 | 1947 | 184 | 92 | 324.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15
4063 | 421 | 421 | 669409 | 4 | 5 | 5 | 81.25 | 5.75 | 98 | 16.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 325 | 392 | 335 | 377 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 358.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55
4065 | 421 | 421 | 669465 | 10 | 4 | 1 | 71.5 | 85.25 | 86.25 | 93.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 286 | 345 | 25 | 59 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 59 | 34 | 2006 | 186 | 93 | 315.5 | 42 | 4 | 1 | Grid14
4067 | 421 | 421 | 669521 | 3 | 4 | 1 | 63.5 | 63.75 | 85 | 72 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 254 | 340 | 112 | 145 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 33 | 2838 | 238 | 119 | 297 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24
4069 | 421 | 421 | 669577 | 5 | 4 | 1 | 74.75 | 81.5 | 95 | 93.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 299 | 380 | 27 | 74 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 81 | 47 | 3807 | 256 | 128 | 339.5 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15
4071 | 421 | 421 | 669633 | 8 | 5 | 2 | 71.75 | 79.5 | 92.5 | 90 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 287 | 370 | 40 | 82 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 83 | 42 | 3486 | 250 | 125 | 328.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15
4073 | 421 | 421 | 669689 | 5 | 4 | 1 | 70.75 | 81 | 90.75 | 92 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 363 | 32 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 80 | 44 | 3520 | 248 | 124 | 323 | 54 | 5 | 1 | Grid15
4075 | 421 | 421 | 669745 | 6 | 2 | 1 | 54.5 | 78.75 | 74.25 | 88.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 297 | 46 | 85 | Grid12 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 79 | 39 | 3081 | 236 | 118 | 257.5 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14
4077 | 421 | 421 | 669801 | 6 | 5 | 1 | 73.5 | 84.25 | 96.5 | 94 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 294 | 386 | 24 | 63 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 92 | 39 | 3588 | 262 | 131 | 340 | 43.5 | 5 | 1 | Grid15
4079 | 421 | 421 | 669857 | 6 | 4 | 5 | 49.5 | 4 | 60.75 | 13.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 243 | 345 | 384 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 39 | 1755 | 168 | 84 | 220.5 | 364.5 | 3 | 5 | Grid53
4081 | 421 | 421 | 669913 | 7 | 4 | 3 | 58 | 85.5 | 70.75 | 96 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 232 | 283 | 16 | 58 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 42 | 2142 | 186 | 93 | 257.5 | 37 | 4 | 1 | Grid14
4083 | 421 | 421 | 669969 | 5 | 4 | 5 | 71.25 | 2 | 85.5 | 15.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 285 | 342 | 337 | 392 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 57 | 55 | 3135 | 224 | 112 | 313.5 | 364.5 | 4 | 5 | Grid54
4085 | 421 | 421 | 670025 | 7 | 4 | 5 | 44.25 | 33.25 | 63 | 40.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 252 | 237 | 267 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 30 | 2250 | 210 | 105 | 214.5 | 252 | 3 | 4 | Grid43
4087 | 421 | 421 | 670081 | 8 | 5 | 5 | 58.75 | 17.75 | 74.25 | 28.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 235 | 297 | 286 | 329 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 43 | 2666 | 210 | 105 | 266 | 307.5 | 4 | 4 | Grid44
4089 | 421 | 421 | 670137 | 6 | 5 | 2 | 61.5 | 78.75 | 75.25 | 86.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 301 | 53 | 85 | Grid25 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 273.5 | 69 | 4 | 1 | Grid14
4091 | 421 | 421 | 670193 | 6 | 4 | 1 | 63.25 | 48.25 | 74.75 | 55.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 253 | 299 | 178 | 207 | Grid14 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 46 | 29 | 1334 | 150 | 75 | 276 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34
4093 | 421 | 421 | 670249 | 6 | 4 | 1 | 60.25 | 79.75 | 80.25 | 90.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 241 | 321 | 38 | 81 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 43 | 3440 | 246 | 123 | 281 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14
4095 | 421 | 421 | 670305 | 6 | 4 | 2 | 59.25 | 46.75 | 74.25 | 56 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 237 | 297 | 176 | 213 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 37 | 2220 | 194 | 97 | 267 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34
4097 | 421 | 421 | 670361 | 8 | 4 | 3 | 29.75 | 50.25 | 43.25 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 119 | 173 | 163 | 199 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 54 | 36 | 1944 | 180 | 90 | 146 | 181 | 2 | 3 | Grid32
4099 | 421 | 421 | 670417 | 5 | 4 | 5 | 45 | 50.5 | 65 | 60.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 180 | 260 | 157 | 198 | Grid54 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 41 | 3280 | 242 | 121 | 220 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33
4101 | 421 | 421 | 670473 | 7 | 3 | 3 | 20.25 | 49.25 | 31.25 | 58.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 81 | 125 | 166 | 203 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 37 | 1628 | 162 | 81 | 103 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32
4103 | 421 | 421 | 670529 | 8 | 4 | 1 | 23.5 | 49.25 | 43.75 | 57.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 94 | 175 | 170 | 203 | Grid14 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 81 | 33 | 2673 | 228 | 114 | 134.5 | 186.5 | 2 | 3 | Grid32
4105 | 421 | 421 | 670585 | 6 | 4 | 2 | 33.5 | 47.75 | 48.25 | 56.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 134 | 193 | 175 | 209 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 34 | 2006 | 186 | 93 | 163.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33
4107 | 421 | 421 | 670641 | 8 | 3 | 3 | 13.75 | 82.5 | 22.75 | 93.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 55 | 91 | 26 | 70 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 36 | 44 | 1584 | 160 | 80 | 73 | 48 | 1 | 1 | Grid11
4109 | 421 | 421 | 670697 | 8 | 5 | 3 | 66 | 52 | 82.25 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 264 | 329 | 167 | 192 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 25 | 1625 | 180 | 90 | 296.5 | 179.5 | 4 | 3 | Grid34
4111 | 421 | 421 | 670753 | 7 | 4 | 3 | 56 | 56.75 | 75 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 224 | 300 | 133 | 173 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 40 | 3040 | 232 | 116 | 262 | 153 | 4 | 2 | Grid24
4113 | 421 | 421 | 670809 | 11 | 4 | 3 | 80.75 | 4 | 98.5 | 13.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 323 | 394 | 347 | 384 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 71 | 37 | 2627 | 216 | 108 | 358.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55
4115 | 421 | 421 | 670865 | 9 | 4 | 1 | 34.75 | 77.5 | 55.5 | 87.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 139 | 222 | 51 | 90 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 39 | 3237 | 244 | 122 | 180.5 | 70.5 | 3 | 1 | Grid13
4117 | 421 | 421 | 670921 | 5 | 4 | 1 | 37.75 | 82.25 | 70.5 | 89.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 282 | 43 | 71 | Grid14 | 2 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 131 | 28 | 3668 | 318 | 159 | 216.5 | 57 | 3 | 1 | Grid13
4119 | 421 | 421 | 670977 | 11 | 3 | 1 | 39.5 | 80 | 62.25 | 88.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 158 | 249 | 47 | 80 | Grid13 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 33 | 3003 | 248 | 124 | 203.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13
4121 | 421 | 421 | 671033 | 8 | 4 | 2 | 46.75 | 78.25 | 68.5 | 86.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 187 | 274 | 55 | 87 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 32 | 2784 | 238 | 119 | 230.5 | 71 | 3 | 1 | Grid13
4123 | 421 | 421 | 671089 | 6 | 3 | 1 | 48.75 | 64.75 | 65 | 74 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 195 | 260 | 104 | 141 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 37 | 2405 | 204 | 102 | 227.5 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23
4125 | 421 | 421 | 671145 | 5 | 3 | 1 | 17.25 | 82.75 | 38.25 | 89.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 69 | 153 | 41 | 69 | Grid13 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 84 | 28 | 2352 | 224 | 112 | 111 | 55 | 2 | 1 | Grid12
4127 | 421 | 421 | 671201 | 7 | 5 | 2 | 68.25 | 81.5 | 78.75 | 88.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 841 | classic | 19.09.2022 | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 273 | 315 | 46 | 74 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 28 | 1176 | 140 | 70 | 294 | 60 | 4 | 1 | Grid14
4129 | 486 | 486 | 757661 | 106 | 4 | 4 | 32 | 55.25 | 32.5 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 128 | 130 | 171 | 179 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 2 | 8 | 16 | 20 | 10 | 129 | 175 | 2 | 3 | Grid32
4131 | 486 | 486 | 757721 | 22 | 3 | 3 | 11 | 14.75 | 18.25 | 20.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 44 | 73 | 318 | 341 | Grid33 | 1 | 1 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 29 | 23 | 667 | 104 | 52 | 58.5 | 329.5 | 1 | 5 | Grid51
4133 | 486 | 486 | 757781 | 58 | 4 | 5 | 79.5 | 5.75 | 89.5 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 318 | 358 | 340 | 377 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 40 | 37 | 1480 | 154 | 77 | 338 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55
4135 | 486 | 486 | 757841 | 25 | 3 | 3 | 43.25 | 45 | 51.75 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 173 | 207 | 189 | 220 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 34 | 31 | 1054 | 130 | 65 | 190 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
4137 | 486 | 486 | 757901 | 26 | 3 | 3 | 8 | 80.75 | 16.5 | 86.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 32 | 66 | 54 | 77 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 34 | 23 | 782 | 114 | 57 | 49 | 65.5 | 1 | 1 | Grid11
4139 | 486 | 486 | 757961 | 7 | 3 | 4 | 18.75 | 47.5 | 31 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 124 | 182 | 210 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 28 | 1372 | 154 | 77 | 99.5 | 196 | 2 | 3 | Grid32
4141 | 486 | 486 | 758021 | 8 | 3 | 4 | 30.75 | 24.75 | 41.75 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 123 | 167 | 268 | 301 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 44 | 33 | 1452 | 154 | 77 | 145 | 284.5 | 2 | 4 | Grid42
4143 | 486 | 486 | 758081 | 11 | 3 | 4 | 37.75 | 14.5 | 50.25 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 151 | 201 | 312 | 342 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 50 | 30 | 1500 | 160 | 80 | 176 | 327 | 3 | 5 | Grid53
4145 | 486 | 486 | 758141 | 9 | 3 | 4 | 80 | 48.25 | 94.25 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 320 | 377 | 174 | 207 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 57 | 33 | 1881 | 180 | 90 | 348.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35
4147 | 486 | 486 | 758201 | 10 | 3 | 3 | 42.25 | 45.25 | 57.5 | 54 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 169 | 230 | 184 | 219 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 61 | 35 | 2135 | 192 | 96 | 199.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33
4149 | 486 | 486 | 758261 | 17 | 2 | 4 | 43.5 | 11.75 | 59 | 20.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 174 | 236 | 317 | 353 | Grid42 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 36 | 2232 | 196 | 98 | 205 | 335 | 3 | 5 | Grid53
4151 | 486 | 486 | 758321 | 25 | 4 | 3 | 80.25 | 50.75 | 94.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 321 | 379 | 163 | 197 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 58 | 34 | 1972 | 184 | 92 | 350 | 180 | 5 | 3 | Grid35
4153 | 486 | 486 | 758381 | 9 | 3 | 4 | 80.25 | 84.5 | 95.25 | 94.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 381 | 21 | 62 | Grid43 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 41 | 2460 | 202 | 101 | 351 | 41.5 | 5 | 1 | Grid15
4155 | 486 | 486 | 758441 | 12 | 3 | 4 | 44.75 | 57 | 60.25 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 241 | 137 | 172 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 35 | 2170 | 194 | 97 | 210 | 154.5 | 3 | 2 | Grid23
4157 | 486 | 486 | 758501 | 16 | 4 | 3 | 35.5 | 44.75 | 53.25 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 142 | 213 | 176 | 221 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 71 | 45 | 3195 | 232 | 116 | 177.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
4159 | 486 | 486 | 758561 | 20 | 5 | 2 | 64.25 | 44.75 | 79.25 | 54.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 257 | 317 | 182 | 221 | Grid25 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 39 | 2340 | 198 | 99 | 287 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34
4161 | 486 | 486 | 758621 | 19 | 4 | 3 | 81.5 | 81.25 | 95.5 | 92.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 326 | 382 | 29 | 75 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 46 | 2576 | 204 | 102 | 354 | 52 | 5 | 1 | Grid15
4163 | 486 | 486 | 758681 | 44 | 3 | 3 | 38 | 46.5 | 62.25 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 152 | 249 | 164 | 214 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 97 | 50 | 4850 | 294 | 147 | 200.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33
4165 | 486 | 486 | 758741 | 27 | 4 | 3 | 79 | 64.75 | 94.75 | 78.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 316 | 379 | 87 | 141 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 54 | 3402 | 234 | 117 | 347.5 | 114 | 5 | 2 | Grid25
4167 | 486 | 486 | 758801 | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 88 | 98.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 4 | 352 | 5 | 400 | Grid24 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 348 | 395 | 137460 | 1486 | 743 | 178 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
4169 | 486 | 486 | 758861 | 481 | [8 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
4171 | 486 | 486 | 758921 | 138 | 3 | 2 | 13.25 | 8.5 | 35.5 | 19.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 53 | 142 | 323 | 366 | Grid23 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 89 | 43 | 3827 | 264 | 132 | 97.5 | 344.5 | 2 | 5 | Grid52
4173 | 486 | 486 | 758981 | 64 | 3 | 3 | 54 | 10.5 | 72 | 23.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 288 | 306 | 358 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 52 | 3744 | 248 | 124 | 252 | 332 | 4 | 5 | Grid54
4175 | 486 | 486 | 759041 | 120 | 4 | 3 | 74.5 | 41.75 | 94.5 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 298 | 378 | 162 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 80 | 71 | 5680 | 302 | 151 | 338 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35
4177 | 486 | 486 | 759101 | 20 | [8 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1
4179 | 486 | 486 | 759161 | 16 | 3 | 2 | 51.5 | 44.25 | 72.75 | 57.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 206 | 291 | 170 | 223 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 53 | 4505 | 276 | 138 | 248.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34
4181 | 486 | 486 | 759221 | 18 | 4 | 3 | 68.75 | 48 | 90.5 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 275 | 362 | 157 | 208 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 51 | 4437 | 276 | 138 | 318.5 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34
4183 | 486 | 486 | 759281 | 17 | 4 | 3 | 60.5 | 47 | 78 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 242 | 312 | 165 | 212 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 47 | 3290 | 234 | 117 | 277 | 188.5 | 4 | 3 | Grid34
4185 | 486 | 486 | 759341 | 9 | 4 | 4 | 76.75 | 63.75 | 94.75 | 79.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 307 | 379 | 82 | 145 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 4536 | 270 | 135 | 343 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25
4187 | 486 | 486 | 759401 | 56 | 4 | 4 | 36.5 | 47.75 | 61.5 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 146 | 246 | 165 | 209 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 44 | 4400 | 288 | 144 | 196 | 187 | 3 | 3 | Grid33
4189 | 486 | 486 | 759461 | 13 | 2 | 4 | 37 | 13.75 | 59.75 | 27 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 148 | 239 | 292 | 345 | Grid42 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 53 | 4823 | 288 | 144 | 193.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43
4191 | 486 | 486 | 759521 | 59 | 4 | 5 | 80.75 | 6 | 94.25 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 323 | 377 | 320 | 376 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 56 | 3024 | 220 | 110 | 350 | 348 | 5 | 5 | Grid55
4193 | 486 | 486 | 759581 | 34 | [8 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1
4195 | 486 | 486 | 759641 | 29 | 4 | 3 | 63.75 | 72 | 80 | 84 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 255 | 320 | 64 | 112 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 48 | 3120 | 226 | 113 | 287.5 | 88 | 4 | 2 | Grid24
4197 | 486 | 486 | 759701 | 9 | 4 | 4 | 77 | 6.5 | 94.75 | 19.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 308 | 379 | 321 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 71 | 53 | 3763 | 248 | 124 | 343.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55
4199 | 486 | 486 | 759761 | 19 | 4 | 4 | 49 | 33 | 67.25 | 48.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 196 | 269 | 205 | 268 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 63 | 4599 | 272 | 136 | 232.5 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33
4201 | 486 | 486 | 759821 | 11 | 4 | 5 | 75.5 | 11 | 96.75 | 27.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 302 | 387 | 291 | 356 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 65 | 5525 | 300 | 150 | 344.5 | 323.5 | 5 | 5 | Grid55
4203 | 486 | 486 | 759881 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
4205 | 486 | 486 | 759941 | 13 | 4 | 4 | 82 | 4.75 | 97.25 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 328 | 389 | 276 | 381 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 61 | 105 | 6405 | 332 | 166 | 358.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55
4207 | 486 | 486 | 760001 | 14 | 4 | 3 | 62.25 | 37.25 | 84.5 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 249 | 338 | 179 | 251 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 72 | 6408 | 322 | 161 | 293.5 | 215 | 4 | 3 | Grid34
4209 | 486 | 486 | 760061 | 14 | 4 | 3 | 78.5 | 45.75 | 96.75 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 314 | 387 | 152 | 217 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 65 | 4745 | 276 | 138 | 350.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35
4211 | 486 | 486 | 760121 | 9 | 5 | 3 | 84.25 | 60.5 | 97 | 72.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 337 | 388 | 109 | 158 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 49 | 2499 | 200 | 100 | 362.5 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25
4213 | 486 | 486 | 760181 | 15 | 5 | 3 | 81.75 | 43.5 | 96.25 | 61.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 327 | 385 | 153 | 226 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 73 | 4234 | 262 | 131 | 356 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35
4215 | 486 | 486 | 760241 | 13 | 3 | 3 | 22.25 | 44.75 | 47 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 89 | 188 | 165 | 221 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 56 | 5544 | 310 | 155 | 138.5 | 193 | 2 | 3 | Grid32
4217 | 486 | 486 | 760301 | 12 | 4 | 3 | 72 | 47 | 91.5 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 288 | 366 | 156 | 212 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 78 | 56 | 4368 | 268 | 134 | 327 | 184 | 5 | 3 | Grid35
4219 | 486 | 486 | 760361 | 8 | 4 | 3 | 43.5 | 46.75 | 66.5 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 174 | 266 | 160 | 213 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 53 | 4876 | 290 | 145 | 220 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33
4221 | 486 | 486 | 760421 | 11 | 4 | 3 | 84.25 | 65.5 | 96.75 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 337 | 387 | 67 | 138 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 50 | 71 | 3550 | 242 | 121 | 362 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25
4223 | 486 | 486 | 760481 | 13 | 4 | 3 | 76.25 | 63.25 | 96.5 | 81 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 305 | 386 | 76 | 147 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 71 | 5751 | 304 | 152 | 345.5 | 111.5 | 5 | 2 | Grid25
4225 | 486 | 486 | 760541 | 13 | [8 empty] | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation
4227 | 486 | 486 | 760601 | 23 | 4 | 3 | 90.25 | 74.25 | 98.5 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 361 | 394 | 25 | 103 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 78 | 2574 | 222 | 111 | 377.5 | 64 | 5 | 1 | Grid15
4229 | 486 | 486 | 760661 | 13 | 3 | 3 | 85.25 | 58 | 98.25 | 79.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 341 | 393 | 83 | 168 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 52 | 85 | 4420 | 274 | 137 | 367 | 125.5 | 5 | 2 | Grid25
4231 | 486 | 486 | 760721 | 39 | 3 | 3 | 77 | 42 | 91 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 308 | 364 | 164 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 68 | 3808 | 248 | 124 | 336 | 198 | 5 | 3 | Grid35
4233 | 486 | 486 | 760781 | 19 | [8 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1
4235 | 486 | 486 | 760841 | 21 | 4 | 4 | 74.25 | 32.75 | 91.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 365 | 182 | 269 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 87 | 5916 | 310 | 155 | 331 | 225.5 | 5 | 3 | Grid35
4237 | 486 | 486 | 760901 | 26 | 4 | 2 | 58.5 | 73 | 82.25 | 90.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 329 | 39 | 108 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 69 | 6555 | 328 | 164 | 281.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14
4239 | 486 | 486 | 760961 | 14 | 5 | 2 | 50.5 | 64.75 | 70.75 | 79 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 202 | 283 | 84 | 141 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 81 | 57 | 4617 | 276 | 138 | 242.5 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24
4241 | 486 | 486 | 761021 | 12 | 5 | 2 | 84.5 | 58 | 96.5 | 78.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 338 | 386 | 85 | 168 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 83 | 3984 | 262 | 131 | 362 | 126.5 | 5 | 2 | Grid25
4243 | 486 | 486 | 761081 | 9 | 4 | 3 | 63.5 | 53.5 | 82.75 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 254 | 331 | 93 | 186 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 77 | 93 | 7161 | 340 | 170 | 292.5 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24
4245 | 486 | 486 | 761141 | 12 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1
4247 | 486 | 486 | 761201 | 14 | 3 | 2 | 51.75 | 81.5 | 71.75 | 93.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 207 | 287 | 25 | 74 | Grid23 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 49 | 3920 | 258 | 129 | 247 | 49.5 | 4 | 1 | Grid14
4249 | 486 | 486 | 761261 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
4251 | 486 | 486 | 761321 | 6 | 4 | 4 | 73.25 | 11.75 | 92.25 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 293 | 369 | 282 | 353 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 71 | 5396 | 294 | 147 | 331 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45
4253 | 486 | 486 | 761381 | 18 | [8 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
4255 | 486 | 486 | 761441 | 10 | 4 | 4 | 56.5 | 27.5 | 73.5 | 45 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 226 | 294 | 220 | 290 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 70 | 4760 | 276 | 138 | 260 | 255 | 4 | 4 | Grid44
4257 | 486 | 486 | 761501 | 20 | 5 | 4 | 61.5 | 32.25 | 84.25 | 51.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 337 | 193 | 271 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 78 | 7098 | 338 | 169 | 291.5 | 232 | 4 | 3 | Grid34
4259 | 486 | 486 | 761561 | 10 | 4 | 4 | 43.75 | 36 | 80 | 61.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 175 | 320 | 155 | 256 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 101 | 14645 | 492 | 246 | 247.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34
4261 | 486 | 486 | 761621 | 14 | [8 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1
4263 | 486 | 486 | 761681 | 10 | 4 | 3 | 47.75 | 59.75 | 71 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 284 | 94 | 161 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 67 | 6231 | 320 | 160 | 237.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23
4265 | 486 | 486 | 761741 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
4267 | 486 | 486 | 761801 | 17 | 4 | 4 | 43.25 | 48 | 60.25 | 61.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 241 | 155 | 208 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 207 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33
4269 | 486 | 486 | 761861 | 11 | 3 | 4 | 25 | 10.75 | 39.25 | 25.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 100 | 157 | 297 | 357 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 57 | 60 | 3420 | 234 | 117 | 128.5 | 327 | 2 | 5 | Grid52
4271 | 486 | 486 | 761921 | 21 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 99 | 98.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 6 | 396 | 6 | 394 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 390 | 388 | 151320 | 1556 | 778 | 201 | 200 | 3 | 3 | Grid33
4273 | 486 | 486 | 761981 | 8 | 3 | 3 | 27.5 | 14.5 | 52.25 | 30.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 110 | 209 | 278 | 342 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 99 | 64 | 6336 | 326 | 163 | 159.5 | 310 | 3 | 4 | Grid43
4275 | 486 | 486 | 762041 | 8 | 3 | 3 | 59.75 | 47 | 84.5 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 239 | 338 | 156 | 212 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 56 | 5544 | 310 | 155 | 288.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34
4277 | 486 | 486 | 762101 | 18 | 3 | 3 | 35.75 | 50.25 | 68.75 | 67 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 143 | 275 | 132 | 199 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 67 | 8844 | 398 | 199 | 209 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33
4279 | 486 | 486 | 762161 | 9 | [8 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
4281 | 486 | 486 | 762221 | 9 | [8 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
4283 | 486 | 486 | 762281 | 22 | 4 | 2 | 50 | 52.75 | 73.5 | 69.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 200 | 294 | 122 | 189 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 94 | 67 | 6298 | 322 | 161 | 247 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24
4285 | 486 | 486 | 762341 | 6 | 4 | 5 | 27.75 | 12.25 | 51.25 | 24.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 111 | 205 | 301 | 351 | Grid54 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 94 | 50 | 4700 | 288 | 144 | 158 | 326 | 2 | 5 | Grid52
4287 | 486 | 486 | 762401 | 9 | 4 | 3 | 72.75 | 80.75 | 94.5 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 291 | 378 | 27 | 77 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 50 | 4350 | 274 | 137 | 334.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15
4289 | 486 | 486 | 762461 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
4291 | 486 | 486 | 762521 | 14 | 4 | 4 | 50.25 | 10 | 76 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 201 | 304 | 300 | 360 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 60 | 6180 | 326 | 163 | 252.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54
4293 | 486 | 486 | 762581 | 10 | 3 | 4 | 45.25 | 43 | 71 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 181 | 284 | 164 | 228 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 64 | 6592 | 334 | 167 | 232.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
4295 | 486 | 486 | 762641 | 9 | 4 | 4 | 21.25 | 39.25 | 44.5 | 54.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 85 | 178 | 181 | 243 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 93 | 62 | 5766 | 310 | 155 | 131.5 | 212 | 2 | 3 | Grid32
4297 | 486 | 486 | 762701 | 12 | 3 | 4 | 41.75 | 43.25 | 67 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 167 | 268 | 168 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 59 | 5959 | 320 | 160 | 217.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
4299 | 486 | 486 | 762761 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 905 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
4301 | 485 | 485 | 762821 | 40 | [8 empty] | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 904 | classic | 29.08.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen
4303 | 485 | 485 | 762883 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 904 | classic | 29.08.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme
4305 | 485 | 485 | 762945 | 15 | [8 empty] | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 904 | classic | 29.08.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten
4307 | 485 | 485 | 763007 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 904 | classic | 29.08.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme
4309 | 485 | 485 | 763069 | 64 | 3 | 3 | 54.5 | 61 | 57.75 | 74.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 231 | 103 | 156 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 53 | 689 | 132 | 66 | 224.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23
4311 | 485 | 485 | 763131 | 32 | 3 | 3 | 54.75 | 78 | 60.25 | 81.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 241 | 75 | 88 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 22 | 13 | 286 | 70 | 35 | 230 | 81.5 | 3 | 2 | Grid23
4313 | 485 | 485 | 763193 | 18 | 3 | 3 | 90.5 | 87.75 | 93.75 | 97.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 362 | 375 | 10 | 49 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 39 | 507 | 104 | 52 | 368.5 | 29.5 | 5 | 1 | Grid15
4315 | 485 | 485 | 763255 | 9 | 3 | 3 | 78 | 51.5 | 94 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 312 | 376 | 185 | 194 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 64 | 9 | 576 | 146 | 73 | 344 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35
4317 | 485 | 485 | 763317 | 19 | 3 | 4 | 85.75 | 46.75 | 89.25 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 343 | 357 | 193 | 213 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 14 | 20 | 280 | 68 | 34 | 350 | 203 | 5 | 3 | Grid35
4319 | 485 | 485 | 763379 | 11 | 3 | 4 | 73.75 | 84 | 90.25 | 89 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 295 | 361 | 44 | 64 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 20 | 1320 | 172 | 86 | 328 | 54 | 5 | 1 | Grid15
4321 | 485 | 485 | 763441 | 15 | 3 | 5 | 75.5 | 47 | 97.25 | 53.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 302 | 389 | 187 | 212 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 25 | 2175 | 224 | 112 | 345.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
4323 | 485 | 485 | 763503 | 13 | 3 | 4 | 74.5 | 79.75 | 86.25 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 298 | 345 | 52 | 81 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 29 | 1363 | 152 | 76 | 321.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15
4325 | 485 | 485 | 763565 | 16 | 3 | 4 | 78.75 | 78.5 | 91.5 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 366 | 51 | 86 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 35 | 1785 | 172 | 86 | 340.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15
4327 | 485 | 485 | 763627 | 24 | 4 | 4 | 65.5 | 84.5 | 83.5 | 89.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 334 | 43 | 62 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 19 | 1368 | 182 | 91 | 298 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14
4329 | 485 | 485 | 763689 | 17 | 4 | 4 | 60 | 49.5 | 80.5 | 55.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 240 | 322 | 178 | 202 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 24 | 1968 | 212 | 106 | 281 | 190 | 4 | 3 | Grid34
4331 | 485 | 485 | 763751 | 17 | 4 | 4 | 72.75 | 52.5 | 88.5 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 291 | 354 | 176 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 14 | 882 | 154 | 77 | 322.5 | 183 | 5 | 3 | Grid35
4333 | 485 | 485 | 763813 | 9 | 4 | 4 | 72 | 52 | 90.75 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 288 | 363 | 177 | 192 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 15 | 1125 | 180 | 90 | 325.5 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35
4335 | 485 | 485 | 763875 | 16 | 4 | 4 | 69.25 | 49.25 | 91.25 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 277 | 365 | 176 | 203 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 27 | 2376 | 230 | 115 | 321 | 189.5 | 5 | 3 | Grid35
4337 | 485 | 485 | 763937 | 33 | 4 | 4 | 65 | 10.75 | 88.75 | 16.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 260 | 355 | 335 | 357 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 22 | 2090 | 234 | 117 | 307.5 | 346 | 4 | 5 | Grid54
4339 | 485 | 485 | 763999 | 42 | 4 | 4 | 60 | 27.75 | 81 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 240 | 324 | 268 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 84 | 21 | 1764 | 210 | 105 | 282 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44
4341 | 485 | 485 | 764061 | 18 | 4 | 4 | 71.25 | 50 | 91.5 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 285 | 366 | 191 | 200 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 81 | 9 | 729 | 180 | 90 | 325.5 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35
4343 | 485 | 485 | 764123 | 23 | 4 | 4 | 69.75 | 12.5 | 88.5 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 279 | 354 | 332 | 350 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 75 | 18 | 1350 | 186 | 93 | 316.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54
4345 | 485 | 485 | 764185 | 14 | 3 | 4 | 69.75 | 15.25 | 79.75 | 19.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 319 | 323 | 339 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 16 | 640 | 112 | 56 | 299 | 331 | 4 | 5 | Grid54
4347 | 485 | 485 | 764247 | 25 | 5 | 4 | 73.5 | 47.75 | 86.5 | 51.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 294 | 346 | 195 | 209 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 14 | 728 | 132 | 66 | 320 | 202 | 5 | 3 | Grid35
4349 | 485 | 485 | 764309 | 20 | 4 | 4 | 50.25 | 85.25 | 70.75 | 91.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 283 | 35 | 59 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 82 | 24 | 1968 | 212 | 106 | 242 | 47 | 4 | 1 | Grid14
4351 | 485 | 485 | 764371 | 22 | 4 | 4 | 53.25 | 48.75 | 77.75 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 213 | 311 | 191 | 205 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 14 | 1372 | 224 | 112 | 262 | 198 | 4 | 3 | Grid34
4353 | 485 | 485 | 764433 | 11 | 4 | 4 | 55.75 | 63 | 75.75 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 303 | 129 | 148 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 19 | 1520 | 198 | 99 | 263 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24
4355 | 485 | 485 | 764495 | 20 | 4 | 4 | 70.5 | 46.25 | 83.75 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 282 | 335 | 180 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 35 | 1855 | 176 | 88 | 308.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34
4357 | 485 | 485 | 764557 | 17 | 4 | 4 | 69.5 | 64.5 | 95.25 | 71.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 278 | 381 | 115 | 142 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 27 | 2781 | 260 | 130 | 329.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25
4359 | 485 | 485 | 764619 | 26 | 3 | 4 | 59 | 65.75 | 78 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 236 | 312 | 116 | 137 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 21 | 1596 | 194 | 97 | 274 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24
4361 | 485 | 485 | 764681 | 22 | 3 | 5 | 71.25 | 47 | 90.75 | 52 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 285 | 363 | 192 | 212 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 20 | 1560 | 196 | 98 | 324 | 202 | 5 | 3 | Grid35
4363 | 485 | 485 | 764743 | 17 | 4 | 5 | 65.5 | 11.25 | 97 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 262 | 388 | 330 | 355 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 126 | 25 | 3150 | 302 | 151 | 325 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55
4365 | 485 | 485 | 764805 | 9 | 4 | 4 | 63.5 | 5.75 | 94.25 | 9 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 377 | 364 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 123 | 13 | 1599 | 272 | 136 | 315.5 | 370.5 | 4 | 5 | Grid54
4367 | 485 | 485 | 764867 | 33 | 4 | 3 | 69.25 | 85.25 | 94.25 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 277 | 377 | 43 | 59 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 100 | 16 | 1600 | 232 | 116 | 327 | 51 | 5 | 1 | Grid15
4369 | 485 | 485 | 764929 | 11 | 4 | 4 | 74.5 | 7.5 | 98.25 | 15.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 298 | 393 | 339 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 95 | 31 | 2945 | 252 | 126 | 345.5 | 354.5 | 5 | 5 | Grid55
4371 | 485 | 485 | 764991 | 22 | 4 | 4 | 68 | 75.25 | 83.75 | 78.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 272 | 335 | 87 | 99 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 12 | 756 | 150 | 75 | 303.5 | 93 | 4 | 2 | Grid24
4373 | 485 | 485 | 765053 | 9 | 4 | 4 | 58 | 84 | 91.75 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 232 | 367 | 48 | 64 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 135 | 16 | 2160 | 302 | 151 | 299.5 | 56 | 4 | 1 | Grid14
4375 | 485 | 485 | 765115 | 15 | 4 | 4 | 73.75 | 48.5 | 91.75 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 295 | 367 | 175 | 206 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 31 | 2232 | 206 | 103 | 331 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35
4377 | 485 | 485 | 765177 | 20 | 4 | 4 | 64 | 10.5 | 98 | 16.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 256 | 392 | 333 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 136 | 25 | 3400 | 322 | 161 | 324 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
4379 | 485 | 485 | 765239 | 17 | 4 | 4 | 63 | 26.5 | 97 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 252 | 388 | 264 | 294 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 136 | 30 | 4080 | 332 | 166 | 320 | 279 | 5 | 4 | Grid45
4381 | 485 | 485 | 765301 | 43 | 3 | 3 | 72 | 80 | 94.5 | 84.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 288 | 378 | 61 | 80 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 90 | 19 | 1710 | 218 | 109 | 333 | 70.5 | 5 | 1 | Grid15
4383 | 485 | 485 | 765363 | 18 | 5 | 5 | 69.5 | 3.5 | 97.25 | 15.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 278 | 389 | 339 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 111 | 47 | 5217 | 316 | 158 | 333.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55
4385 | 485 | 485 | 765425 | 22 | 2 | 2 | 65.5 | 67.25 | 94.5 | 76 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 262 | 378 | 96 | 131 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 116 | 35 | 4060 | 302 | 151 | 320 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25
4387 | 485 | 485 | 765487 | 26 | 2 | 3 | 69.25 | 64.25 | 95.75 | 76.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 277 | 383 | 95 | 143 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 48 | 5088 | 308 | 154 | 330 | 119 | 5 | 2 | Grid25
4389 | 485 | 485 | 765549 | 16 | 4 | 3 | 81.25 | 45 | 95 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 325 | 380 | 183 | 220 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 37 | 2035 | 184 | 92 | 352.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35
4391 | 485 | 485 | 765611 | 16 | 3 | 3 | 75.25 | 63.75 | 97.25 | 71.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 301 | 389 | 114 | 145 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 88 | 31 | 2728 | 238 | 119 | 345 | 129.5 | 5 | 2 | Grid25
4393 | 485 | 485 | 765673 | 18 | 3 | 3 | 68 | 54.25 | 98 | 63.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 272 | 392 | 146 | 183 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 120 | 37 | 4440 | 314 | 157 | 332 | 164.5 | 5 | 3 | Grid35
4395 | 485 | 485 | 765735 | 16 | 4 | 3 | 62.75 | 70.5 | 92.75 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 251 | 371 | 96 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 22 | 2640 | 284 | 142 | 311 | 107 | 4 | 2 | Grid24
4397 | 485 | 485 | 765797 | 17 | 4 | 3 | 74.75 | 32.5 | 97.75 | 39.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 299 | 391 | 241 | 270 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 29 | 2668 | 242 | 121 | 345 | 255.5 | 5 | 4 | Grid45
4399 | 485 | 485 | 765859 | 17 | 4 | 3 | 56.5 | 57.5 | 91.5 | 68 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 226 | 366 | 128 | 170 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 140 | 42 | 5880 | 364 | 182 | 296 | 149 | 4 | 2 | Grid24
4401 | 485 | 485 | 765921 | 11 | 4 | 3 | 64.75 | 78.5 | 92 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 259 | 368 | 50 | 86 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 109 | 36 | 3924 | 290 | 145 | 313.5 | 68 | 4 | 1 | Grid14
4403 | 485 | 485 | 765983 | 34 | 3 | 4 | 66.5 | 70.5 | 97.5 | 78.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 266 | 390 | 86 | 118 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 124 | 32 | 3968 | 312 | 156 | 328 | 102 | 5 | 2 | Grid25
4405 | 485 | 485 | 766045 | 21 | 4 | 3 | 74.25 | 81.75 | 96.25 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 385 | 48 | 73 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 25 | 2200 | 226 | 113 | 341 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15
4407 | 485 | 485 | 766107 | 10 | 4 | 4 | 66.5 | 28 | 97.5 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 266 | 390 | 249 | 288 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 124 | 39 | 4836 | 326 | 163 | 328 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45
4409 | 485 | 485 | 766169 | 16 | 4 | 2 | 67.25 | 73.5 | 93.25 | 81.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 269 | 373 | 73 | 106 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 104 | 33 | 3432 | 274 | 137 | 321 | 89.5 | 5 | 2 | Grid25
4411 | 485 | 485 | 766231 | 20 | 4 | 4 | 68.25 | 74.5 | 92.5 | 81.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 273 | 370 | 73 | 102 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 97 | 29 | 2813 | 252 | 126 | 321.5 | 87.5 | 5 | 2 | Grid25
4413 | 485 | 485 | 766293 | 14 | 4 | 3 | 64.5 | 76.5 | 99 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 258 | 396 | 62 | 94 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 138 | 32 | 4416 | 340 | 170 | 327 | 78 | 5 | 1 | Grid15
4415 | 485 | 485 | 766355 | 18 | 4 | 3 | 62 | 62.75 | 89.5 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 248 | 358 | 116 | 149 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 33 | 3630 | 286 | 143 | 303 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24
4417 | 485 | 485 | 766417 | 13 | 3 | 3 | 69.25 | 52.5 | 96 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 384 | 158 | 190 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 107 | 32 | 3424 | 278 | 139 | 330.5 | 174 | 5 | 3 | Grid35
4419 | 485 | 485 | 766479 | 7 | 3 | 3 | 75.5 | 76.75 | 99 | 85.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 396 | 58 | 93 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 94 | 35 | 3290 | 258 | 129 | 349 | 75.5 | 5 | 1 | Grid15
4421 | 485 | 485 | 766541 | 14 | 4 | 3 | 74.25 | 65 | 98.25 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 297 | 393 | 101 | 140 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 39 | 3744 | 270 | 135 | 345 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25
4423 | 485 | 485 | 766603 | 8 | 4 | 4 | 71.25 | 17.5 | 98.25 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 393 | 308 | 330 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 108 | 22 | 2376 | 260 | 130 | 339 | 319 | 5 | 5 | Grid55
4425 | 485 | 485 | 766665 | 16 | 4 | 3 | 71 | 70.25 | 95.25 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 284 | 381 | 91 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 28 | 2716 | 250 | 125 | 332.5 | 105 | 5 | 2 | Grid25
4427 | 485 | 485 | 766727 | 14 | 4 | 4 | 62 | 16.5 | 90.25 | 25.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 248 | 361 | 299 | 334 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 113 | 35 | 3955 | 296 | 148 | 304.5 | 316.5 | 4 | 4 | Grid44
4429 | 485 | 485 | 766789 | 13 | 4 | 4 | 62.75 | 10 | 98.75 | 15.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 251 | 395 | 337 | 360 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 144 | 23 | 3312 | 334 | 167 | 323 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55
4431 | 485 | 485 | 766851 | 8 | 4 | 4 | 70.5 | 6.5 | 98.5 | 18 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 282 | 394 | 328 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 46 | 5152 | 316 | 158 | 338 | 351 | 5 | 5 | Grid55
4433 | 485 | 485 | 766913 | 17 | 4 | 3 | 46.5 | 26.25 | 86.5 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 346 | 256 | 295 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 39 | 6240 | 398 | 199 | 266 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44
4435 | 485 | 485 | 766975 | 9 | 4 | 3 | 65 | 17.75 | 85 | 28.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 340 | 287 | 329 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 42 | 3360 | 244 | 122 | 300 | 308 | 4 | 4 | Grid44
4437 | 485 | 485 | 767037 | 14 | 3 | 3 | 76 | 71.75 | 96.25 | 76.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 304 | 385 | 93 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 81 | 20 | 1620 | 202 | 101 | 344.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25
4439 | 485 | 485 | 767099 | 26 | 4 | 4 | 76 | 75.25 | 91.25 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 304 | 365 | 65 | 99 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 34 | 2074 | 190 | 95 | 334.5 | 82 | 5 | 2 | Grid25
4441 | 485 | 485 | 767161 | 14 | 3 | 4 | 68.5 | 35 | 88.5 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 274 | 354 | 224 | 260 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 36 | 2880 | 232 | 116 | 314 | 242 | 4 | 4 | Grid44
4443 | 485 | 485 | 767223 | 17 | 5 | 5 | 74.5 | 3.75 | 99.75 | 17.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 298 | 399 | 331 | 385 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 101 | 54 | 5454 | 310 | 155 | 348.5 | 358 | 5 | 5 | Grid55
4445 | 485 | 485 | 767285 | 9 | 3 | 4 | 67.25 | 44.5 | 82 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 269 | 328 | 192 | 222 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 30 | 1770 | 178 | 89 | 298.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34
4447 | 485 | 485 | 767347 | 10 | 3 | 4 | 58.5 | 52 | 78.5 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 234 | 314 | 168 | 192 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 24 | 1920 | 208 | 104 | 274 | 180 | 4 | 3 | Grid34
4449 | 485 | 485 | 767409 | 16 | 3 | 4 | 65.75 | 34.5 | 92.5 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 263 | 370 | 215 | 262 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 107 | 47 | 5029 | 308 | 154 | 316.5 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34
4451 | 485 | 485 | 767471 | 10 | 4 | 3 | 69 | 46.25 | 82 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 276 | 328 | 186 | 215 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 29 | 1508 | 162 | 81 | 302 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34
4453 | 485 | 485 | 767533 | 16 | 3 | 3 | 61.75 | 66.5 | 86.75 | 74 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 247 | 347 | 104 | 134 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 100 | 30 | 3000 | 260 | 130 | 297 | 119 | 4 | 2 | Grid24
4455 | 485 | 485 | 767595 | 18 | 3 | 3 | 73.75 | 84.25 | 88.75 | 91.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 295 | 355 | 33 | 63 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 30 | 1800 | 180 | 90 | 325 | 48 | 5 | 1 | Grid15
4457 | 485 | 485 | 767657 | 7 | 5 | 5 | 77 | 7.25 | 94.75 | 16.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 308 | 379 | 333 | 371 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 71 | 38 | 2698 | 218 | 109 | 343.5 | 352 | 5 | 5 | Grid55
4459 | 485 | 485 | 767719 | 15 | 4 | 4 | 80.25 | 37.25 | 95.5 | 47.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 321 | 382 | 209 | 251 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 61 | 42 | 2562 | 206 | 103 | 351.5 | 230 | 5 | 3 | Grid35
4461 | 485 | 485 | 767781 | 24 | 3 | 4 | 65.75 | 66.5 | 87.25 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 263 | 349 | 71 | 134 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 63 | 5418 | 298 | 149 | 306 | 102.5 | 4 | 2 | Grid24
4463 | 485 | 485 | 767843 | 10 | 3 | 4 | 71 | 12.5 | 97.25 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 284 | 389 | 307 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 105 | 43 | 4515 | 296 | 148 | 336.5 | 328.5 | 5 | 5 | Grid55
4465 | 485 | 485 | 767905 | 24 | 4 | 5 | 71.5 | 8.5 | 97.5 | 14.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 390 | 342 | 366 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 104 | 24 | 2496 | 256 | 128 | 338 | 354 | 5 | 5 | Grid55
4467 | 485 | 485 | 767967 | 10 | 4 | 5 | 70 | 9.75 | 93.75 | 18.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 375 | 325 | 361 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 95 | 36 | 3420 | 262 | 131 | 327.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55
4469 | 485 | 485 | 768029 | 11 | 4 | 5 | 80 | 3.75 | 95.5 | 21.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 320 | 382 | 315 | 385 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 62 | 70 | 4340 | 264 | 132 | 351 | 350 | 5 | 5 | Grid55
4471 | 485 | 485 | 768091 | 21 | 3 | 4 | 67.25 | 55 | 93 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 904 | classic | 07.09.2022 | 1 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 269 | 372 | 141 | 180 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 39 | 4017 | 284 | 142 | 320.5 | 160.5 | 5 | 3 | Grid35
4473 | 487 | 487 | 795681 | 177 | 4 | 3 | 65 | 55 | 70 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 260 | 280 | 158 | 180 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 20 | 22 | 440 | 84 | 42 | 270 | 169 | 4 | 3 | Grid34
4475 | 487 | 487 | 795745 | 38 | 4 | 4 | 71 | 38.75 | 80 | 43.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 320 | 225 | 245 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 20 | 720 | 112 | 56 | 302 | 235 | 4 | 3 | Grid34
4477 | 487 | 487 | 795809 | 44 | 5 | 5 | 86.5 | 37.25 | 97.75 | 43 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 346 | 391 | 228 | 251 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 23 | 1035 | 136 | 68 | 368.5 | 239.5 | 5 | 4 | Grid45
4479 | 487 | 487 | 795873 | 60 | 4 | 3 | 65.5 | 39.25 | 72.75 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 262 | 291 | 220 | 243 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 23 | 667 | 104 | 52 | 276.5 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34
4481 | 487 | 487 | 795937 | 83 | 4 | 3 | 72.25 | 16.75 | 76.75 | 22.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 307 | 311 | 333 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 18 | 22 | 396 | 80 | 40 | 298 | 322 | 4 | 5 | Grid54
4483 | 487 | 487 | 796001 | 35 | 4 | 4 | 53.25 | 44.75 | 60.25 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 241 | 199 | 221 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 28 | 22 | 616 | 100 | 50 | 227 | 210 | 3 | 3 | Grid33
4485 | 487 | 487 | 796065 | 69 | 4 | 3 | 77 | 18.5 | 82.5 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 308 | 330 | 295 | 326 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 31 | 682 | 106 | 53 | 319 | 310.5 | 5 | 4 | Grid45
4487 | 487 | 487 | 796129 | 22 | 3 | 4 | 70.25 | 42.75 | 77.25 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 281 | 309 | 206 | 229 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 23 | 644 | 102 | 51 | 295 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34
4489 | 487 | 487 | 796193 | 42 | 4 | 3 | 76.25 | 17 | 82.25 | 24 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 305 | 329 | 304 | 332 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 24 | 28 | 672 | 104 | 52 | 317 | 318 | 4 | 4 | Grid44
4491 | 487 | 487 | 796257 | 21 | 4 | 3 | 88.25 | 55.5 | 94 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 353 | 376 | 154 | 178 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 23 | 24 | 552 | 94 | 47 | 364.5 | 166 | 5 | 3 | Grid35
4493 | 487 | 487 | 796321 | 30 | 3 | 4 | 90.5 | 41.25 | 96.75 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 362 | 387 | 201 | 235 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 25 | 34 | 850 | 118 | 59 | 374.5 | 218 | 5 | 3 | Grid35
4495 | 487 | 487 | 796385 | 29 | 5 | 1 | 82.5 | 64.5 | 88.75 | 71.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 330 | 355 | 115 | 142 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 25 | 27 | 675 | 104 | 52 | 342.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25
4497 | 487 | 487 | 796449 | 13 | 4 | 3 | 47.5 | 42.5 | 57 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 190 | 228 | 203 | 230 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 38 | 27 | 1026 | 130 | 65 | 209 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
4499 | 487 | 487 | 796513 | 64 | 4 | 3 | 74.5 | 27.5 | 80.75 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 298 | 323 | 273 | 290 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 25 | 17 | 425 | 84 | 42 | 310.5 | 281.5 | 4 | 4 | Grid44
4501 | 487 | 487 | 796577 | 23 | 4 | 3 | 72.25 | 66.25 | 78 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 289 | 312 | 119 | 135 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 23 | 16 | 368 | 78 | 39 | 300.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24
4503 | 487 | 487 | 796641 | 196 | 4 | 3 | 91.5 | 24.75 | 98 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 366 | 392 | 273 | 301 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 26 | 28 | 728 | 108 | 54 | 379 | 287 | 5 | 4 | Grid45
4505 | 487 | 487 | 796705 | 28 | 4 | 3 | 84.5 | 56.25 | 92 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 338 | 368 | 141 | 175 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 34 | 1020 | 128 | 64 | 353 | 158 | 5 | 2 | Grid25
4507 | 487 | 487 | 796769 | 44 | 4 | 2 | 75.5 | 45.5 | 86.75 | 52.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 302 | 347 | 190 | 218 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 28 | 1260 | 146 | 73 | 324.5 | 204 | 5 | 3 | Grid35
4509 | 487 | 487 | 796833 | 40 | 5 | 2 | 95 | 58.75 | 99 | 64.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 380 | 396 | 143 | 165 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 16 | 22 | 352 | 76 | 38 | 388 | 154 | 5 | 2 | Grid25
4511 | 487 | 487 | 796897 | 58 | 4 | 3 | 70.25 | 37.75 | 76.5 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 281 | 306 | 218 | 249 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 25 | 31 | 775 | 112 | 56 | 293.5 | 233.5 | 4 | 3 | Grid34
4513 | 487 | 487 | 796961 | 55 | 4 | 5 | 85 | 28 | 93.5 | 33 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 340 | 374 | 268 | 288 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 20 | 680 | 108 | 54 | 357 | 278 | 5 | 4 | Grid45
4515 | 487 | 487 | 797025 | 42 | 3 | 4 | 27 | 28.75 | 33 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 108 | 132 | 256 | 285 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 29 | 696 | 106 | 53 | 120 | 270.5 | 2 | 4 | Grid42
4517 | 487 | 487 | 797089 | 41 | 3 | 4 | 83 | 15.5 | 89.5 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 332 | 358 | 316 | 338 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 26 | 22 | 572 | 96 | 48 | 345 | 327 | 5 | 5 | Grid55
4519 | 487 | 487 | 797153 | 40 | 2 | 3 | 85.5 | 11.5 | 92.25 | 18 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 342 | 369 | 328 | 354 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 27 | 26 | 702 | 106 | 53 | 355.5 | 341 | 5 | 5 | Grid55
4521 | 487 | 487 | 797217 | 32 | 4 | 1 | 90 | 75.5 | 97 | 84.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 360 | 388 | 62 | 98 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 28 | 36 | 1008 | 128 | 64 | 374 | 80 | 5 | 2 | Grid25
4523 | 487 | 487 | 797281 | 23 | 3 | 4 | 51.25 | 22.5 | 62.5 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 205 | 250 | 274 | 310 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 45 | 36 | 1620 | 162 | 81 | 227.5 | 292 | 3 | 4 | Grid43
4525 | 487 | 487 | 797345 | 31 | 4 | 2 | 63.75 | 40.75 | 69.5 | 46 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 255 | 278 | 216 | 237 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 23 | 21 | 483 | 88 | 44 | 266.5 | 226.5 | 4 | 3 | Grid34
4527 | 487 | 487 | 797409 | 52 | 3 | 2 | 79.5 | 48.25 | 84.75 | 54.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 339 | 181 | 207 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 21 | 26 | 546 | 94 | 47 | 328.5 | 194 | 5 | 3 | Grid35
4529 | 487 | 487 | 797473 | 24 | 4 | 3 | 63.75 | 44.5 | 73 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 255 | 292 | 189 | 222 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 33 | 1221 | 140 | 70 | 273.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34
4531 | 487 | 487 | 797537 | 44 | 4 | 4 | 87.75 | 12.25 | 95.25 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 351 | 381 | 318 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 30 | 33 | 990 | 126 | 63 | 366 | 334.5 | 5 | 5 | Grid55
4533 | 487 | 487 | 797601 | 32 | 3 | 3 | 88.75 | 56.25 | 96.25 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 355 | 385 | 148 | 175 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 27 | 810 | 114 | 57 | 370 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
4535 | 487 | 487 | 797665 | 89 | 5 | 4 | 92.5 | 16 | 99 | 23.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 370 | 396 | 306 | 336 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 26 | 30 | 780 | 112 | 56 | 383 | 321 | 5 | 5 | Grid55
4537 | 487 | 487 | 797729 | 1376 | 4 | 4 | 91 | 37 | 98 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 | freie Kapazitäten in CMZ durch Kooperation AUVA |  |  | 364 | 392 | 214 | 252 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 28 | 38 | 1064 | 132 | 66 | 378 | 233 | 5 | 3 | Grid35
4539 | 487 | 487 | 797793 | 61 | 5 | 3 | 91.25 | 57.75 | 98.75 | 65.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 365 | 395 | 139 | 169 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 30 | 900 | 120 | 60 | 380 | 154 | 5 | 2 | Grid25
4541 | 487 | 487 | 797857 | 24 | 5 | 5 | 89.5 | 5.25 | 95.5 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 358 | 382 | 356 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 24 | 23 | 552 | 94 | 47 | 370 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55
4543 | 487 | 487 | 797921 | 19 | 4 | 4 | 89.25 | 10.75 | 96.75 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 357 | 387 | 325 | 357 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 30 | 32 | 960 | 124 | 62 | 372 | 341 | 5 | 5 | Grid55
4545 | 487 | 487 | 797985 | 30 | 4 | 5 | 87.75 | 8.25 | 98.75 | 19.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 351 | 395 | 322 | 367 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 44 | 45 | 1980 | 178 | 89 | 373 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
4547 | 487 | 487 | 798049 | 43 | 5 | 4 | 84.75 | 9.5 | 94 | 19.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 339 | 376 | 323 | 362 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 37 | 39 | 1443 | 152 | 76 | 357.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55
4549 | 487 | 487 | 798113 | 25 | 4 | 5 | 88 | 8.75 | 98.25 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 352 | 393 | 330 | 365 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 41 | 35 | 1435 | 152 | 76 | 372.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55
4551 | 487 | 487 | 798177 | 118 | 3 | 5 | 88.5 | 15.75 | 98.25 | 25.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 354 | 393 | 298 | 337 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 39 | 39 | 1521 | 156 | 78 | 373.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45
4553 | 487 | 487 | 798241 | 192 | 4 | 3 | 78.5 | 27 | 84 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 314 | 336 | 269 | 292 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 23 | 506 | 90 | 45 | 325 | 280.5 | 5 | 4 | Grid45
4555 | 487 | 487 | 798305 | 198 | 4 | 3 | 78.75 | 34.75 | 86.5 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 315 | 346 | 232 | 261 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 29 | 899 | 120 | 60 | 330.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45
4557 | 487 | 487 | 798369 | 18 | 4 | 4 | 57.5 | 2.75 | 65.75 | 9.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 230 | 263 | 361 | 389 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 28 | 924 | 122 | 61 | 246.5 | 375 | 4 | 5 | Grid54
4559 | 487 | 487 | 798433 | 21 | 4 | 2 | 43.75 | 61.25 | 53.5 | 68 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 214 | 128 | 155 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 39 | 27 | 1053 | 132 | 66 | 194.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23
4561 | 487 | 487 | 798497 | 43 | 4 | 2 | 83 | 53.5 | 92 | 60.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 332 | 368 | 159 | 186 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 36 | 27 | 972 | 126 | 63 | 350 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35
4563 | 487 | 487 | 798561 | 25 | 4 | 3 | 63.5 | 25.5 | 72.25 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 254 | 289 | 271 | 298 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 27 | 945 | 124 | 62 | 271.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44
4565 | 487 | 487 | 798625 | 12 | 4 | 2 | 51.25 | 60 | 60 | 67.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 205 | 240 | 129 | 160 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 31 | 1085 | 132 | 66 | 222.5 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23
4567 | 487 | 487 | 798689 | 91 | 5 | 3 | 92.5 | 35 | 99 | 41.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 370 | 396 | 235 | 260 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 25 | 650 | 102 | 51 | 383 | 247.5 | 5 | 4 | Grid45
4569 | 487 | 487 | 798753 | 38 | 3 | 5 | 88.25 | 15 | 95.5 | 23 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 353 | 382 | 308 | 340 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 367.5 | 324 | 5 | 5 | Grid55
4571 | 487 | 487 | 798817 | 12 | 4 | 3 | 79.5 | 60.25 | 85.5 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 318 | 342 | 130 | 159 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 24 | 29 | 696 | 106 | 53 | 330 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25
4573 | 487 | 487 | 798881 | 18 | 4 | 2 | 85.25 | 54.25 | 91.75 | 61.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 341 | 367 | 154 | 183 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 26 | 29 | 754 | 110 | 55 | 354 | 168.5 | 5 | 3 | Grid35
4575 | 487 | 487 | 798945 | 52 | 3 | 3 | 76.5 | 35 | 84.25 | 42.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 306 | 337 | 231 | 260 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 31 | 29 | 899 | 120 | 60 | 321.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45
4577 | 487 | 487 | 799009 | 24 | 3 | 2 | 60.5 | 62.5 | 65.5 | 68.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 242 | 262 | 125 | 150 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 20 | 25 | 500 | 90 | 45 | 252 | 137.5 | 4 | 2 | Grid24
4579 | 487 | 487 | 799073 | 16 | 3 | 3 | 85.5 | 7.75 | 92.5 | 14.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 342 | 370 | 343 | 369 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 28 | 26 | 728 | 108 | 54 | 356 | 356 | 5 | 5 | Grid55
4581 | 487 | 487 | 799137 | 16 | 4 | 2 | 90.25 | 66.25 | 97 | 72.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 361 | 388 | 111 | 135 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 27 | 24 | 648 | 102 | 51 | 374.5 | 123 | 5 | 2 | Grid25
4583 | 487 | 487 | 799201 | 26 | 5 | 2 | 91.5 | 51.25 | 98 | 57 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 366 | 392 | 172 | 195 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 26 | 23 | 598 | 98 | 49 | 379 | 183.5 | 5 | 3 | Grid35
4585 | 487 | 487 | 799265 | 26 | 3 | 3 | 88.5 | 50 | 94.25 | 55.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 354 | 377 | 178 | 200 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 23 | 22 | 506 | 90 | 45 | 365.5 | 189 | 5 | 3 | Grid35
4587 | 487 | 487 | 799329 | 37 | 5 | 4 | 89.5 | 7.25 | 96.25 | 13.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 358 | 385 | 346 | 371 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 27 | 25 | 675 | 104 | 52 | 371.5 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55
4589 | 487 | 487 | 799393 | 19 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | -1
4591 | 487 | 487 | 799457 | 9 | 4 | 3 | 64.75 | 65 | 71 | 70.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 284 | 117 | 140 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 25 | 23 | 575 | 96 | 48 | 271.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24
4593 | 487 | 487 | 799521 | 15 | 4 | 3 | 76.25 | 14.75 | 81.75 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 305 | 327 | 314 | 341 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 27 | 594 | 98 | 49 | 316 | 327.5 | 4 | 5 | Grid54
4595 | 487 | 487 | 799585 | 7 | 4 | 4 | 55 | 12 | 62 | 19.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 248 | 321 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 28 | 31 | 868 | 118 | 59 | 234 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53
4597 | 487 | 487 | 799649 | 17 | 4 | 3 | 87.25 | 12 | 93.75 | 17.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 349 | 375 | 330 | 352 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 26 | 22 | 572 | 96 | 48 | 362 | 341 | 5 | 5 | Grid55
4599 | 487 | 487 | 799713 | 26 | 4 | 4 | 70 | 6 | 77.25 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 280 | 309 | 344 | 376 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 294.5 | 360 | 4 | 5 | Grid54
4601 | 487 | 487 | 799777 | 15 | 4 | 4 | 50.25 | 34.75 | 58 | 40.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 232 | 237 | 261 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 31 | 24 | 744 | 110 | 55 | 216.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43
4603 | 487 | 487 | 799841 | 12 | 5 | 4 | 87.25 | 31.25 | 95.75 | 38.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 349 | 383 | 246 | 275 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 34 | 29 | 986 | 126 | 63 | 366 | 260.5 | 5 | 4 | Grid45
4605 | 487 | 487 | 799905 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | -1
4607 | 487 | 487 | 799969 | 17 | 4 | 3 | 69.25 | 41.25 | 75.25 | 47.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 301 | 211 | 235 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 24 | 24 | 576 | 96 | 48 | 289 | 223 | 4 | 3 | Grid34
4609 | 487 | 487 | 800033 | 13 | 4 | 3 | 73.25 | 22.25 | 80.25 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 293 | 321 | 283 | 311 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 28 | 784 | 112 | 56 | 307 | 297 | 4 | 4 | Grid44
4611 | 487 | 487 | 800097 | 22 | 3 | 2 | 54 | 57.75 | 61.25 | 64.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 216 | 245 | 142 | 169 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 29 | 27 | 783 | 112 | 56 | 230.5 | 155.5 | 3 | 2 | Grid23
4613 | 487 | 487 | 800161 | 93 | [8 empty] | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | -1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br>
4615 | 487 | 487 | 800225 | 20 | 5 | 4 | 88.25 | 14.5 | 94.75 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 353 | 379 | 312 | 342 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 26 | 30 | 780 | 112 | 56 | 366 | 327 | 5 | 5 | Grid55
4617 | 487 | 487 | 800289 | 22 | 4 | 4 | 60 | 3.25 | 67.25 | 9.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 240 | 269 | 361 | 387 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 29 | 26 | 754 | 110 | 55 | 254.5 | 374 | 4 | 5 | Grid54
4619 | 487 | 487 | 800353 | 10 | 3 | 3 | 42.25 | 56.75 | 48.75 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 169 | 195 | 148 | 173 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 26 | 25 | 650 | 102 | 51 | 182 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33
4621 | 487 | 487 | 800417 | 18 | 4 | 4 | 68.25 | 36 | 73.75 | 41.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 273 | 295 | 233 | 256 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 23 | 506 | 90 | 45 | 284 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44
4623 | 487 | 487 | 800481 | 10 | 4 | 3 | 68.75 | 34 | 78.5 | 43.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 275 | 314 | 225 | 264 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 39 | 1521 | 156 | 78 | 294.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44
4625 | 487 | 487 | 800545 | 14 | 5 | 3 | 88.25 | 14 | 96.75 | 23.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 353 | 387 | 305 | 344 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 34 | 39 | 1326 | 146 | 73 | 370 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55
4627 | 487 | 487 | 800609 | 15 | 4 | 2 | 45.75 | 53 | 53 | 61 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 183 | 212 | 156 | 188 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 29 | 32 | 928 | 122 | 61 | 197.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33
4629 | 487 | 487 | 800673 | 10 | 4 | 4 | 74.5 | 52.75 | 83.75 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 298 | 335 | 148 | 189 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 37 | 41 | 1517 | 156 | 78 | 316.5 | 168.5 | 4 | 3 | Grid34
4631 | 487 | 487 | 800737 | 21 | 3 | 3 | 55.25 | 32.25 | 65.25 | 40 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 221 | 261 | 240 | 271 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 31 | 1240 | 142 | 71 | 241 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44
4633 | 487 | 487 | 800801 | 13 | 3 | 3 | 54.5 | 56.25 | 65.25 | 65 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 218 | 261 | 140 | 175 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 43 | 35 | 1505 | 156 | 78 | 239.5 | 157.5 | 4 | 2 | Grid24
4635 | 487 | 487 | 800865 | 16 | 3 | 5 | 69.25 | 15 | 77 | 22 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 277 | 308 | 312 | 340 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 292.5 | 326 | 4 | 5 | Grid54
4637 | 487 | 487 | 800929 | 10 | 3 | 5 | 72.25 | 17 | 80.5 | 24.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 289 | 322 | 302 | 332 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 33 | 30 | 990 | 126 | 63 | 305.5 | 317 | 4 | 4 | Grid44
4639 | 487 | 487 | 800993 | 13 | 3 | 5 | 70.75 | 13 | 79 | 21.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 283 | 316 | 313 | 348 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 33 | 35 | 1155 | 136 | 68 | 299.5 | 330.5 | 4 | 5 | Grid54
4641 | 487 | 487 | 801057 | 10 | 3 | 4 | 59.25 | 45.75 | 67.25 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 237 | 269 | 189 | 217 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 32 | 28 | 896 | 120 | 60 | 253 | 203 | 4 | 3 | Grid34
4643 | 487 | 487 | 801121 | 47 | 3 | 4 | 86.25 | 52.25 | 93.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 906 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 |  | 19.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 345 | 375 | 165 | 191 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 30 | 26 | 780 | 112 | 56 | 360 | 178 | 5 | 3 | Grid35
4645 | 461 | 461 | 818261 | 98 | 3 | 3 | 65.75 | 75 | 82.75 | 83.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 263 | 331 | 66 | 100 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 34 | 2312 | 204 | 102 | 297 | 83 | 4 | 2 | Grid24
4647 | 461 | 461 | 818327 | 54 | 4 | 3 | 46.75 | 36.25 | 62.5 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 187 | 250 | 219 | 255 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 36 | 2268 | 198 | 99 | 218.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33
4649 | 461 | 461 | 818393 | 36 | 4 | 4 | 54.75 | 28.5 | 74.25 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 219 | 297 | 255 | 286 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 78 | 31 | 2418 | 218 | 109 | 258 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44
4651 | 461 | 461 | 818459 | 35 | 3 | 2 | 29.75 | 59.25 | 45.25 | 66.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 119 | 181 | 135 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 28 | 1736 | 180 | 90 | 150 | 149 | 2 | 2 | Grid22
4653 | 461 | 461 | 818525 | 30 | 4 | 4 | 63.25 | 52.5 | 88.25 | 59.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 253 | 353 | 162 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 28 | 2800 | 256 | 128 | 303 | 176 | 4 | 3 | Grid34
4655 | 461 | 461 | 818591 | 15 | 3 | 1 | 54.25 | 54.25 | 79.5 | 62.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 217 | 318 | 150 | 183 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 33 | 3333 | 268 | 134 | 267.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34
4657 | 461 | 461 | 818657 | 24 | 2 | 4 | 20.75 | 27.5 | 36.25 | 34.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 83 | 145 | 261 | 290 | Grid42 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 62 | 29 | 1798 | 182 | 91 | 114 | 275.5 | 2 | 4 | Grid42
4659 | 461 | 461 | 818723 | 21 | 2 | 3 | 37 | 34.75 | 56 | 43.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 148 | 224 | 225 | 261 | Grid32 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 36 | 2736 | 224 | 112 | 186 | 243 | 3 | 4 | Grid43
4661 | 461 | 461 | 818789 | 15 | 4 | 3 | 43.25 | 31.5 | 60 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 173 | 240 | 242 | 274 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 32 | 2144 | 198 | 99 | 206.5 | 258 | 3 | 4 | Grid43
4663 | 461 | 461 | 818855 | 29 | 4 | 2 | 47.25 | 52.5 | 74.5 | 59.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 189 | 298 | 162 | 190 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 28 | 3052 | 274 | 137 | 243.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34
4665 | 461 | 461 | 818921 | 15 | 5 | 2 | 59.75 | 65.25 | 78.75 | 74 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 239 | 315 | 104 | 139 | Grid25 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 35 | 2660 | 222 | 111 | 277 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24
4667 | 461 | 461 | 818987 | 20 | 4 | 1 | 71.5 | 91.75 | 93.75 | 95.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 286 | 375 | 17 | 33 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 89 | 16 | 1424 | 210 | 105 | 330.5 | 25 | 5 | 1 | Grid15
4669 | 461 | 461 | 819053 | 27 | 3 | 2 | 46.25 | 68.75 | 61.5 | 79 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 185 | 246 | 84 | 125 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 41 | 2501 | 204 | 102 | 215.5 | 104.5 | 3 | 2 | Grid23
4671 | 461 | 461 | 819119 | 18 | 4 | 1 | 72.25 | 72 | 88.75 | 81.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 355 | 74 | 112 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 38 | 2508 | 208 | 104 | 322 | 93 | 5 | 2 | Grid25
4673 | 461 | 461 | 819185 | 46 | 2 | 3 | 66.25 | 75.75 | 86.75 | 85.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 265 | 347 | 58 | 97 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 82 | 39 | 3198 | 242 | 121 | 306 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14
4675 | 461 | 461 | 819251 | 25 | 5 | 3 | 59.25 | 67.5 | 75.25 | 76.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 237 | 301 | 94 | 130 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 36 | 2304 | 200 | 100 | 269 | 112 | 4 | 2 | Grid24
4677 | 461 | 461 | 819317 | 14 | 3 | 2 | 45.5 | 75 | 64.5 | 81.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 182 | 258 | 73 | 100 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 76 | 27 | 2052 | 206 | 103 | 220 | 86.5 | 3 | 2 | Grid23
4679 | 461 | 461 | 819383 | 33 | 3 | 3 | 23.25 | 61.25 | 38.25 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 93 | 153 | 111 | 155 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 44 | 2640 | 208 | 104 | 123 | 133 | 2 | 2 | Grid22
4681 | 461 | 461 | 819449 | 37 | 5 | 2 | 87 | 89.25 | 97.5 | 97.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 390 | 9 | 43 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 42 | 34 | 1428 | 152 | 76 | 369 | 26 | 5 | 1 | Grid15
4683 | 461 | 461 | 819515 | 45 | 4 | 3 | 46.25 | 49.75 | 79.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 185 | 319 | 165 | 201 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 134 | 36 | 4824 | 340 | 170 | 252 | 183 | 4 | 3 | Grid34
4685 | 461 | 461 | 819581 | 32 | 4 | 4 | 61.75 | 31 | 79.25 | 40.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 247 | 317 | 238 | 276 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 70 | 38 | 2660 | 216 | 108 | 282 | 257 | 4 | 4 | Grid44
4687 | 461 | 461 | 819647 | 23 | 2 | 5 | 11.25 | 10.5 | 33 | 23.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 45 | 132 | 305 | 358 | Grid52 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 53 | 4611 | 280 | 140 | 88.5 | 331.5 | 2 | 5 | Grid52
4689 | 461 | 461 | 819713 | 23 | 4 | 4 | 54.75 | 13.25 | 80 | 23.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 320 | 307 | 347 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 101 | 40 | 4040 | 282 | 141 | 269.5 | 327 | 4 | 5 | Grid54
4691 | 461 | 461 | 819779 | 79 | 4 | 4 | 45.75 | 43.5 | 62.5 | 55.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 183 | 250 | 178 | 226 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 48 | 3216 | 230 | 115 | 216.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33
4693 | 461 | 461 | 819845 | 20 | 3 | 4 | 33.75 | 66.5 | 46 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 184 | 93 | 134 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 49 | 41 | 2009 | 180 | 90 | 159.5 | 113.5 | 3 | 2 | Grid23
4695 | 461 | 461 | 819911 | 25 | 3 | 3 | 30.75 | 74.75 | 44.5 | 83 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 123 | 178 | 68 | 101 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 33 | 1815 | 176 | 88 | 150.5 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22
4697 | 461 | 461 | 819977 | 23 | 5 | 3 | 85.75 | 71.75 | 99 | 80.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 343 | 396 | 77 | 113 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 369.5 | 95 | 5 | 2 | Grid25
4699 | 461 | 461 | 820043 | 15 | 4 | 3 | 66.75 | 67.75 | 81.75 | 79 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 267 | 327 | 84 | 129 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 297 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24
4701 | 461 | 461 | 820109 | 22 | 5 | 2 | 61.75 | 81.75 | 78 | 89.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 247 | 312 | 42 | 73 | Grid25 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 65 | 31 | 2015 | 192 | 96 | 279.5 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14
4703 | 461 | 461 | 820175 | 23 | 4 | 4 | 37.5 | 15.75 | 54 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 150 | 216 | 298 | 337 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 66 | 39 | 2574 | 210 | 105 | 183 | 317.5 | 3 | 4 | Grid43
4705 | 461 | 461 | 820241 | 34 | 3 | 4 | 46 | 30.75 | 62.75 | 40.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 184 | 251 | 237 | 277 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 40 | 2680 | 214 | 107 | 217.5 | 257 | 3 | 4 | Grid43
4707 | 461 | 461 | 820307 | 25 | 4 | 5 | 32.25 | 14 | 58.75 | 22.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 129 | 235 | 310 | 344 | Grid54 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 106 | 34 | 3604 | 280 | 140 | 182 | 327 | 3 | 5 | Grid53
4709 | 461 | 461 | 820373 | 17 | 3 | 3 | 42.5 | 37 | 58.5 | 47.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 170 | 234 | 211 | 252 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 64 | 41 | 2624 | 210 | 105 | 202 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33
4711 | 461 | 461 | 820439 | 20 | 5 | 2 | 62.25 | 62 | 82.25 | 72 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 249 | 329 | 112 | 152 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 80 | 40 | 3200 | 240 | 120 | 289 | 132 | 4 | 2 | Grid24
4713 | 461 | 461 | 820505 | 11 | 4 | 4 | 59.75 | 12.25 | 78.5 | 19.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 314 | 322 | 351 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 75 | 29 | 2175 | 208 | 104 | 276.5 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54
4715 | 461 | 461 | 820571 | 19 | 5 | 4 | 82.25 | 6.75 | 100 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 329 | 400 | 332 | 373 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 364.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55
4717 | 461 | 461 | 820637 | 9 | 4 | 4 | 69.5 | 12.25 | 80.75 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 278 | 323 | 319 | 351 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 45 | 32 | 1440 | 154 | 77 | 300.5 | 335 | 4 | 5 | Grid54
4719 | 461 | 461 | 820703 | 15 | 3 | 3 | 47 | 33.75 | 64.25 | 41.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 188 | 257 | 234 | 265 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 31 | 2139 | 200 | 100 | 222.5 | 249.5 | 3 | 4 | Grid43
4721 | 461 | 461 | 820769 | 18 | 3 | 4 | 50 | 10.5 | 65.25 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 200 | 261 | 316 | 358 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 61 | 42 | 2562 | 206 | 103 | 230.5 | 337 | 3 | 5 | Grid53
4723 | 461 | 461 | 820835 | 14 | 4 | 4 | 56.5 | 24.5 | 68.75 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 226 | 275 | 271 | 302 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 250.5 | 286.5 | 4 | 4 | Grid44
4725 | 461 | 461 | 820901 | 13 | 4 | 3 | 79.75 | 70.25 | 95 | 77.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 319 | 380 | 89 | 119 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 30 | 1830 | 182 | 91 | 349.5 | 104 | 5 | 2 | Grid25
4727 | 461 | 461 | 820967 | 21 | 4 | 3 | 84.75 | 72.25 | 93.5 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 339 | 374 | 95 | 111 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 16 | 560 | 102 | 51 | 356.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25
4729 | 461 | 461 | 821033 | 13 | 4 | 4 | 53.25 | 43.25 | 66.5 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 213 | 266 | 191 | 227 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 239.5 | 209 | 4 | 3 | Grid34
4731 | 461 | 461 | 821099 | 11 | 4 | 1 | 74.5 | 89.75 | 95.5 | 95.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 298 | 382 | 17 | 41 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 84 | 24 | 2016 | 216 | 108 | 340 | 29 | 5 | 1 | Grid15
4733 | 461 | 461 | 821165 | 15 | 5 | 2 | 78.5 | 83.75 | 100 | 91 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 314 | 400 | 36 | 65 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 86 | 29 | 2494 | 230 | 115 | 357 | 50.5 | 5 | 1 | Grid15
4735 | 461 | 461 | 821231 | 15 | 4 | 1 | 49.25 | 71.75 | 73 | 78.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 197 | 292 | 85 | 113 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 28 | 2660 | 246 | 123 | 244.5 | 99 | 4 | 2 | Grid24
4737 | 461 | 461 | 821297 | 9 | 4 | 1 | 79.5 | 84.5 | 94 | 92.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 318 | 376 | 30 | 62 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 58 | 32 | 1856 | 180 | 90 | 347 | 46 | 5 | 1 | Grid15
4739 | 461 | 461 | 821363 | 10 | 4 | 1 | 58 | 60 | 77 | 69.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 232 | 308 | 123 | 160 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 37 | 2812 | 226 | 113 | 270 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24
4741 | 461 | 461 | 821429 | 16 | 3 | 4 | 58.5 | 13 | 75 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 234 | 300 | 317 | 348 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 31 | 2046 | 194 | 97 | 267 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54
4743 | 461 | 461 | 821495 | 16 | 4 | 1 | 59.5 | 68.75 | 73 | 77.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 238 | 292 | 90 | 125 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 35 | 1890 | 178 | 89 | 265 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24
4745 | 461 | 461 | 821561 | 20 | 4 | 2 | 58.5 | 47.25 | 82 | 56.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 234 | 328 | 173 | 211 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 38 | 3572 | 264 | 132 | 281 | 192 | 4 | 3 | Grid34
4747 | 461 | 461 | 821627 | 8 | 3 | 3 | 60.25 | 8.5 | 74.25 | 21 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 241 | 297 | 316 | 366 | Grid33 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 269 | 341 | 4 | 5 | Grid54
4749 | 461 | 461 | 821693 | 21 | 5 | 2 | 57.25 | 57.25 | 74.75 | 67 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 299 | 132 | 171 | Grid25 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 39 | 2730 | 218 | 109 | 264 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24
4751 | 461 | 461 | 821759 | 10 | 4 | 3 | 76 | 9.75 | 91.5 | 17.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 304 | 366 | 329 | 361 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 62 | 32 | 1984 | 188 | 94 | 335 | 345 | 5 | 5 | Grid55
4753 | 461 | 461 | 821825 | 9 | 5 | 1 | 78.75 | 83.5 | 94.25 | 90.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 377 | 37 | 66 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 62 | 29 | 1798 | 182 | 91 | 346 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15
4755 | 461 | 461 | 821891 | 11 | 5 | 2 | 83 | 79.25 | 99.25 | 84 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 397 | 64 | 83 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 19 | 1235 | 168 | 84 | 364.5 | 73.5 | 5 | 1 | Grid15
4757 | 461 | 461 | 821957 | 13 | 3 | 2 | 44.25 | 66.75 | 63.25 | 73.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 177 | 253 | 106 | 133 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 27 | 2052 | 206 | 103 | 215 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23
4759 | 461 | 461 | 822023 | 27 | 4 | 3 | 82.75 | 57 | 96.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 331 | 386 | 140 | 172 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 358.5 | 156 | 5 | 2 | Grid25
4761 | 461 | 461 | 822089 | 14 | 3 | 3 | 45.5 | 53 | 66 | 63.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 264 | 145 | 188 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 43 | 3526 | 250 | 125 | 223 | 166.5 | 3 | 3 | Grid33
4763 | 461 | 461 | 822155 | 23 | 4 | 1 | 45.5 | 65 | 63 | 78.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 252 | 87 | 140 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 217 | 113.5 | 3 | 2 | Grid23
4765 | 461 | 461 | 822221 | 15 | 4 | 2 | 60.5 | 60 | 78.75 | 71.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 242 | 315 | 114 | 160 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 46 | 3358 | 238 | 119 | 278.5 | 137 | 4 | 2 | Grid24
4767 | 461 | 461 | 822287 | 12 | 2 | 4 | 40.5 | 22.25 | 64.5 | 32.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 258 | 270 | 311 | Grid42 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 96 | 41 | 3936 | 274 | 137 | 210 | 290.5 | 3 | 4 | Grid43
4769 | 461 | 461 | 822353 | 11 | 4 | 3 | 54.5 | 63.75 | 92 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 218 | 368 | 105 | 145 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 40 | 6000 | 380 | 190 | 293 | 125 | 4 | 2 | Grid24
4771 | 461 | 461 | 822419 | 17 | 3 | 4 | 35.25 | 28 | 65.25 | 41.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 141 | 261 | 234 | 288 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 54 | 6480 | 348 | 174 | 201 | 261 | 3 | 4 | Grid43
4773 | 461 | 461 | 822485 | 7 | 4 | 4 | 47.75 | 18 | 65 | 30.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 260 | 278 | 328 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 50 | 3450 | 238 | 119 | 225.5 | 303 | 3 | 4 | Grid43
4775 | 461 | 461 | 822551 | 9 | 3 | 4 | 42.25 | 38.25 | 63.75 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 169 | 255 | 204 | 247 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 43 | 3698 | 258 | 129 | 212 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33
4777 | 461 | 461 | 822617 | 19 | 4 | 3 | 50.25 | 47.25 | 66.25 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 265 | 165 | 211 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 233 | 188 | 3 | 3 | Grid33
4779 | 461 | 461 | 822683 | 14 | 3 | 3 | 40.75 | 47.5 | 69 | 64 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 276 | 144 | 210 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 66 | 7458 | 358 | 179 | 219.5 | 177 | 3 | 3 | Grid33
4781 | 461 | 461 | 822749 | 13 | 4 | 2 | 52.5 | 71.5 | 67.75 | 82.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 210 | 271 | 70 | 114 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 44 | 2684 | 210 | 105 | 240.5 | 92 | 4 | 2 | Grid24
4783 | 461 | 461 | 822815 | 13 | 2 | 3 | 59.25 | 62.25 | 75.75 | 77.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 237 | 303 | 90 | 151 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 61 | 4026 | 254 | 127 | 270 | 120.5 | 4 | 2 | Grid24
4785 | 461 | 461 | 822881 | 23 | 2 | 5 | 38.25 | 14.5 | 56.25 | 29.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 153 | 225 | 282 | 342 | Grid52 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 60 | 4320 | 264 | 132 | 189 | 312 | 3 | 4 | Grid43
4787 | 461 | 461 | 822947 | 12 | 4 | 5 | 72 | 8.5 | 90.25 | 18.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 288 | 361 | 327 | 366 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 39 | 2847 | 224 | 112 | 324.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55
4789 | 461 | 461 | 823013 | 10 | 3 | 4 | 23.25 | 7.25 | 43.25 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 93 | 173 | 319 | 371 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 80 | 52 | 4160 | 264 | 132 | 133 | 345 | 2 | 5 | Grid52
4791 | 461 | 461 | 823079 | 18 | 3 | 4 | 38.5 | 34.75 | 61.25 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 154 | 245 | 206 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 55 | 5005 | 292 | 146 | 199.5 | 233.5 | 3 | 3 | Grid33
4793 | 461 | 461 | 823145 | 6 | 3 | 4 | 46 | 62.75 | 68.25 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 184 | 273 | 107 | 149 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 42 | 3738 | 262 | 131 | 228.5 | 128 | 3 | 2 | Grid23
4795 | 461 | 461 | 823211 | 14 | 3 | 3 | 57 | 56.5 | 75.25 | 69.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 228 | 301 | 122 | 174 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 52 | 3796 | 250 | 125 | 264.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24
4797 | 461 | 461 | 823277 | 11 | 3 | 4 | 16.25 | 13.75 | 29.25 | 22.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 65 | 117 | 309 | 345 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 52 | 36 | 1872 | 176 | 88 | 91 | 327 | 2 | 5 | Grid52
4799 | 461 | 461 | 823343 | 6 | 4 | 3 | 57.25 | 42.25 | 73 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 229 | 292 | 183 | 231 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 260.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34
4801 | 461 | 461 | 823409 | 11 | 3 | 5 | 70.5 | 6.75 | 87 | 18.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 282 | 348 | 327 | 373 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 66 | 46 | 3036 | 224 | 112 | 315 | 350 | 4 | 5 | Grid54
4803 | 461 | 461 | 823475 | 11 | 4 | 3 | 70.5 | 76 | 87.5 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 282 | 350 | 59 | 96 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 37 | 2516 | 210 | 105 | 316 | 77.5 | 4 | 1 | Grid14
4805 | 461 | 461 | 823541 | 5 | 4 | 2 | 50.75 | 60.5 | 68.25 | 69.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 203 | 273 | 121 | 158 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 70 | 37 | 2590 | 214 | 107 | 238 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23
4807 | 461 | 461 | 823607 | 12 | 4 | 4 | 64.75 | 9 | 84 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 259 | 336 | 318 | 364 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 46 | 3542 | 246 | 123 | 297.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54
4809 | 461 | 461 | 823673 | 6 | 4 | 4 | 57.75 | 12 | 78.25 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 231 | 313 | 296 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 82 | 56 | 4592 | 276 | 138 | 272 | 324 | 4 | 5 | Grid54
4811 | 461 | 461 | 823739 | 9 | 4 | 3 | 39.25 | 6 | 59 | 18.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 157 | 236 | 325 | 376 | Grid34 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 79 | 51 | 4029 | 260 | 130 | 196.5 | 350.5 | 3 | 5 | Grid53
4813 | 461 | 461 | 823805 | 9 | 3 | 3 | 54.5 | 8.25 | 77.75 | 22.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 218 | 311 | 311 | 367 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 56 | 5208 | 298 | 149 | 264.5 | 339 | 4 | 5 | Grid54
4815 | 461 | 461 | 823871 | 14 | 3 | 1 | 42 | 51.75 | 58.75 | 62.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 881 | classic | 02.09.2022 | 1 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 168 | 235 | 150 | 193 | Grid13 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 201.5 | 171.5 | 3 | 3 | Grid33
4817 | 369 | 369 | 829981 | 66 | [8 empty] | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen
4819 | 369 | 369 | 830051 | 47 | 4 | 4 | 60 | 19.75 | 78.75 | 37.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 240 | 315 | 250 | 321 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 75 | 71 | 5325 | 292 | 146 | 277.5 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44
4821 | 369 | 369 | 830121 | 33 | 5 | 1 | 77.25 | 0.75 | 99 | 23 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 309 | 396 | 308 | 397 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 89 | 7743 | 352 | 176 | 352.5 | 352.5 | 5 | 5 | Grid55
4823 | 369 | 369 | 830191 | 28 | 3 | 3 | 33.75 | 51.75 | 46.25 | 61.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 185 | 153 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 50 | 40 | 2000 | 180 | 90 | 160 | 173 | 3 | 3 | Grid33
4825 | 369 | 369 | 830261 | 22 | 3 | 3 | 29.25 | 51.5 | 52 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 117 | 208 | 164 | 194 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 91 | 30 | 2730 | 242 | 121 | 162.5 | 179 | 3 | 3 | Grid33
4827 | 369 | 369 | 830331 | 15 | 3 | 4 | 45.75 | 65.25 | 60.5 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 242 | 116 | 139 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 23 | 1357 | 164 | 82 | 212.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23
4829 | 369 | 369 | 830401 | 24 | 4 | 4 | 62.5 | 36 | 80.25 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 250 | 321 | 214 | 256 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 42 | 2982 | 226 | 113 | 285.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34
4831 | 369 | 369 | 830471 | 52 | 2 | 2 | 31.75 | 50.75 | 49.75 | 57.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 127 | 199 | 171 | 197 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 26 | 1872 | 196 | 98 | 163 | 184 | 3 | 3 | Grid33
4833 | 369 | 369 | 830541 | 23 | [8 empty] | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung
4835 | 369 | 369 | 830611 | 63 | 3 | 5 | 31.75 | 28.25 | 48.25 | 33.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 127 | 193 | 265 | 287 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 22 | 1452 | 176 | 88 | 160 | 276 | 3 | 4 | Grid43
4837 | 369 | 369 | 830681 | 115 | 3 | 3 | 50.5 | 19.75 | 67 | 29.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 202 | 268 | 282 | 321 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 39 | 2574 | 210 | 105 | 235 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43
4839 | 369 | 369 | 830751 | 22 | 3 | 4 | 65 | 2.25 | 82.5 | 11.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 260 | 330 | 355 | 391 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 70 | 36 | 2520 | 212 | 106 | 295 | 373 | 4 | 5 | Grid54
4841 | 369 | 369 | 830821 | 13 | 3 | 3 | 42 | 42.75 | 51.5 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 206 | 188 | 229 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 41 | 1558 | 158 | 79 | 187 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
4843 | 369 | 369 | 830891 | 13 | 5 | 4 | 72.75 | 8.25 | 85.5 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 291 | 342 | 332 | 367 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 51 | 35 | 1785 | 172 | 86 | 316.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54
4845 | 369 | 369 | 830961 | 26 | 2 | 2 | 22.75 | 66.75 | 31.5 | 76.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 91 | 126 | 94 | 133 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 35 | 39 | 1365 | 148 | 74 | 108.5 | 113.5 | 2 | 2 | Grid22
4847 | 369 | 369 | 831031 | 19 | 3 | 3 | 48.25 | 39.25 | 65.5 | 49.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 193 | 262 | 203 | 243 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 40 | 2760 | 218 | 109 | 227.5 | 223 | 3 | 3 | Grid33
4849 | 369 | 369 | 831101 | 18 | 4 | 5 | 28 | 64.25 | 43.25 | 73.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 112 | 173 | 105 | 143 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 38 | 2318 | 198 | 99 | 142.5 | 124 | 2 | 2 | Grid22
4851 | 369 | 369 | 831171 | 24 | 2 | 3 | 44 | 47 | 52.25 | 54.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 176 | 209 | 183 | 212 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 33 | 29 | 957 | 124 | 62 | 192.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
4853 | 369 | 369 | 831241 | 10 | 5 | 5 | 65.25 | 14.25 | 81.75 | 19.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 327 | 322 | 343 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 21 | 1386 | 174 | 87 | 294 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54
4855 | 369 | 369 | 831311 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
4857 | 369 | 369 | 831381 | 27 | 5 | 3 | 67 | 29.25 | 79.25 | 40.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 268 | 317 | 237 | 283 | Grid35 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 46 | 2254 | 190 | 95 | 292.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44
4859 | 369 | 369 | 831451 | 19 | 2 | 2 | 43 | 47.5 | 56.75 | 54 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 172 | 227 | 184 | 210 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 26 | 1430 | 162 | 81 | 199.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33
4861 | 369 | 369 | 831521 | 20 | 4 | 4 | 77.75 | 43.75 | 94 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 376 | 184 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 41 | 2665 | 212 | 106 | 343.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35
4863 | 369 | 369 | 831591 | 14 | 5 | 3 | 79.25 | 71 | 95.75 | 78.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 317 | 383 | 86 | 116 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 30 | 1980 | 192 | 96 | 350 | 101 | 5 | 2 | Grid25
4865 | 369 | 369 | 831661 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1
4867 | 369 | 369 | 831731 | 13 | 3 | 4 | 57.75 | 41.25 | 66.75 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 231 | 267 | 214 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 36 | 21 | 756 | 114 | 57 | 249 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34
4869 | 369 | 369 | 831801 | 16 | 3 | 4 | 67 | 22.25 | 81 | 28.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 268 | 324 | 287 | 311 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 56 | 24 | 1344 | 160 | 80 | 296 | 299 | 4 | 4 | Grid44
4871 | 369 | 369 | 831871 | 27 | 3 | 4 | 49.25 | 37 | 64.25 | 45.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 197 | 257 | 217 | 252 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 227 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33
4873 | 369 | 369 | 831941 | 12 | 3 | 4 | 35.5 | 51 | 45.25 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 181 | 163 | 196 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 33 | 1287 | 144 | 72 | 161.5 | 179.5 | 3 | 3 | Grid33
4875 | 369 | 369 | 832011 | 11 | 3 | 4 | 31.5 | 39 | 42.25 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 126 | 169 | 213 | 244 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 43 | 31 | 1333 | 148 | 74 | 147.5 | 228.5 | 2 | 3 | Grid32
4877 | 369 | 369 | 832081 | 15 | [8 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
4879 | 369 | 369 | 832151 | 52 | 4 | 4 | 77.75 | 14 | 86.25 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 311 | 345 | 300 | 344 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 34 | 44 | 1496 | 156 | 78 | 328 | 322 | 5 | 5 | Grid55
4881 | 369 | 369 | 832221 | 20 | 4 | 3 | 58.5 | 48.5 | 70 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 234 | 280 | 166 | 206 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 46 | 40 | 1840 | 172 | 86 | 257 | 186 | 4 | 3 | Grid34
4883 | 369 | 369 | 832291 | 55 | 4 | 4 | 44.75 | 31 | 56.5 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 179 | 226 | 243 | 276 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 33 | 1551 | 160 | 80 | 202.5 | 259.5 | 3 | 4 | Grid43
4885 | 369 | 369 | 832361 | 54 | 2 | 3 | 73 | 30.25 | 82.5 | 39.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 330 | 243 | 279 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 38 | 36 | 1368 | 148 | 74 | 311 | 261 | 4 | 4 | Grid44
4887 | 369 | 369 | 832431 | 20 | 4 | 3 | 76.75 | 28 | 86.75 | 37.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 307 | 347 | 249 | 288 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 39 | 1560 | 158 | 79 | 327 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45
4889 | 369 | 369 | 832501 | 8 | 5 | 3 | 78.25 | 9.75 | 89.5 | 20.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 313 | 358 | 317 | 361 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 44 | 1980 | 178 | 89 | 335.5 | 339 | 5 | 5 | Grid55
4891 | 369 | 369 | 832571 | 19 | 4 | 3 | 77 | 13.25 | 88.25 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 308 | 353 | 308 | 347 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 39 | 1755 | 168 | 84 | 330.5 | 327.5 | 5 | 5 | Grid55
4893 | 369 | 369 | 832641 | 48 | [8 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
4895 | 369 | 369 | 832711 | 28 | 3 | 4 | 61.75 | 21.5 | 81.5 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 247 | 326 | 242 | 314 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 79 | 72 | 5688 | 302 | 151 | 286.5 | 278 | 4 | 4 | Grid44
4897 | 369 | 369 | 832781 | 35 | 3 | 4 | 43.25 | 41.25 | 56 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 173 | 224 | 182 | 235 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 53 | 2703 | 208 | 104 | 198.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
4899 | 369 | 369 | 832851 | 154 | 4 | 3 | 44.75 | 43 | 57.75 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 179 | 231 | 184 | 228 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 52 | 44 | 2288 | 192 | 96 | 205 | 206 | 3 | 3 | Grid33
4901 | 369 | 369 | 832921 | 21 | 3 | 3 | 47.25 | 26 | 58 | 34.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 189 | 232 | 262 | 296 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 43 | 34 | 1462 | 154 | 77 | 210.5 | 279 | 3 | 4 | Grid43
4903 | 369 | 369 | 832991 | 25 | 3 | 3 | 49.5 | 39 | 62 | 45.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 198 | 248 | 219 | 244 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 25 | 1250 | 150 | 75 | 223 | 231.5 | 3 | 3 | Grid33
4905 | 369 | 369 | 833061 | 19 | 3 | 2 | 69 | 28 | 82.25 | 34.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 276 | 329 | 261 | 288 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 53 | 27 | 1431 | 160 | 80 | 302.5 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44
4907 | 369 | 369 | 833131 | 19 | 3 | 4 | 65.5 | 31.25 | 81 | 43 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 262 | 324 | 228 | 275 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 62 | 47 | 2914 | 218 | 109 | 293 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44
4909 | 369 | 369 | 833201 | 7 | 3 | 4 | 38 | 43 | 46.25 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 152 | 185 | 170 | 228 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 58 | 1914 | 182 | 91 | 168.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33
4911 | 369 | 369 | 833271 | 26 | 4 | 5 | 63.25 | 7 | 75 | 31.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 253 | 300 | 274 | 372 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 98 | 4606 | 290 | 145 | 276.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54
4913 | 369 | 369 | 833341 | 10 | 4 | 4 | 45.25 | 21.75 | 59 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 181 | 236 | 228 | 313 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 85 | 4675 | 280 | 140 | 208.5 | 270.5 | 3 | 4 | Grid43
4915 | 369 | 369 | 833411 | 17 | 4 | 4 | 42.5 | 42.25 | 62.5 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 170 | 250 | 183 | 231 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 48 | 3840 | 256 | 128 | 210 | 207 | 3 | 3 | Grid33
4917 | 369 | 369 | 833481 | 57 | 5 | 1 | 10.5 | 49.75 | 52.75 | 81.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 42 | 211 | 75 | 201 | Grid15 | 1 | 3 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 169 | 126 | 21294 | 590 | 295 | 126.5 | 138 | 2 | 2 | Grid22
4919 | 369 | 369 | 833551 | 19 | 4 | 2 | 27.5 | 43.5 | 53.25 | 66.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 110 | 213 | 134 | 226 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 92 | 9476 | 390 | 195 | 161.5 | 180 | 3 | 3 | Grid33
4921 | 369 | 369 | 833621 | 18 | 3 | 4 | 25.75 | 33 | 42.75 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 171 | 144 | 268 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 124 | 8432 | 384 | 192 | 137 | 206 | 2 | 3 | Grid32
4923 | 369 | 369 | 833691 | 33 | 4 | 4 | 52.75 | 19 | 77.5 | 45 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 211 | 310 | 220 | 324 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 104 | 10296 | 406 | 203 | 260.5 | 272 | 4 | 4 | Grid44
4925 | 369 | 369 | 833761 | 10 | 4 | 2 | 67.75 | 67.5 | 84 | 92 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 271 | 336 | 32 | 130 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 98 | 6370 | 326 | 163 | 303.5 | 81 | 4 | 2 | Grid24
4927 | 369 | 369 | 833831 | 10 | 4 | 3 | 80.75 | 49.25 | 96 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 323 | 384 | 109 | 203 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 94 | 5734 | 310 | 155 | 353.5 | 156 | 5 | 2 | Grid25
4929 | 369 | 369 | 833901 | 11 | [8 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
4931 | 369 | 369 | 833971 | 68 | 4 | 4 | 63.25 | 62.25 | 81.75 | 81.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 253 | 327 | 74 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 77 | 5698 | 302 | 151 | 290 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24
4933 | 369 | 369 | 834041 | 152 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 | Fragestellung passt nicht zur Skala
4935 | 369 | 369 | 834111 | 10 | 4 | 4 | 44.5 | 50.5 | 53 | 70.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 212 | 117 | 198 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 34 | 81 | 2754 | 230 | 115 | 195 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23
4937 | 369 | 369 | 834181 | 15 | 4 | 2 | 78.5 | 69.75 | 84.25 | 78 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 314 | 337 | 88 | 121 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 23 | 33 | 759 | 112 | 56 | 325.5 | 104.5 | 5 | 2 | Grid25
4939 | 369 | 369 | 834251 | 15 | 4 | 3 | 73 | 34.75 | 83.75 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 335 | 218 | 261 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 43 | 43 | 1849 | 172 | 86 | 313.5 | 239.5 | 4 | 4 | Grid44
4941 | 369 | 369 | 834321 | 18 | 5 | 3 | 76.5 | 64.25 | 90.5 | 72.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 306 | 362 | 109 | 143 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 34 | 1904 | 180 | 90 | 334 | 126 | 5 | 2 | Grid25
4943 | 369 | 369 | 834391 | 19 | 4 | 4 | 76.25 | 22.25 | 82 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 305 | 328 | 257 | 311 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 23 | 54 | 1242 | 154 | 77 | 316.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44
4945 | 369 | 369 | 834461 | 19 | 5 | 4 | 89.5 | 26.5 | 99.5 | 43.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 358 | 398 | 225 | 294 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 40 | 69 | 2760 | 218 | 109 | 378 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45
4947 | 369 | 369 | 834531 | 10 | 4 | 3 | 84.75 | 26.75 | 99.75 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 339 | 399 | 248 | 293 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 369 | 270.5 | 5 | 4 | Grid45
4949 | 369 | 369 | 834601 | 81 | 4 | 3 | 67.25 | 29.5 | 78 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 312 | 229 | 282 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 43 | 53 | 2279 | 192 | 96 | 290.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44
4951 | 369 | 369 | 834671 | 8 | 4 | 4 | 68.5 | 29.5 | 84.25 | 39.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 274 | 337 | 241 | 282 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 63 | 41 | 2583 | 208 | 104 | 305.5 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44
4953 | 369 | 369 | 834741 | 16 | 5 | 3 | 49.5 | 39.5 | 59.75 | 52.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 198 | 239 | 189 | 242 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 41 | 53 | 2173 | 188 | 94 | 218.5 | 215.5 | 3 | 3 | Grid33
4955 | 369 | 369 | 834811 | 13 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
4957 | 369 | 369 | 834881 | 13 | 3 | 4 | 47.25 | 37.5 | 61.25 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 189 | 245 | 177 | 250 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 73 | 4088 | 258 | 129 | 217 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
4959 | 369 | 369 | 834951 | 14 | 5 | 3 | 81 | 25 | 99.5 | 40.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 398 | 237 | 300 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 63 | 4662 | 274 | 137 | 361 | 268.5 | 5 | 4 | Grid45
4961 | 369 | 369 | 835021 | 20 | 3 | 4 | 44.5 | 37.5 | 56.25 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 178 | 225 | 176 | 250 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 74 | 3478 | 242 | 121 | 201.5 | 213 | 3 | 3 | Grid33
4963 | 369 | 369 | 835091 | 12 | 3 | 4 | 64 | 80 | 79 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 256 | 316 | 43 | 80 | Grid43 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 37 | 2220 | 194 | 97 | 286 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14
4965 | 369 | 369 | 835161 | 18 | 3 | 3 | 59.25 | 61 | 71.75 | 69.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 237 | 287 | 121 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 50 | 35 | 1750 | 170 | 85 | 262 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24
4967 | 369 | 369 | 835231 | 14 | 4 | 3 | 51.75 | 61 | 68.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 207 | 273 | 102 | 156 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 54 | 3564 | 240 | 120 | 240 | 129 | 4 | 2 | Grid24
4969 | 369 | 369 | 835301 | 8 | 4 | 3 | 80.75 | 74.25 | 94.75 | 81.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 323 | 379 | 75 | 103 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 28 | 1568 | 168 | 84 | 351 | 89 | 5 | 2 | Grid25
4971 | 369 | 369 | 835371 | 12 | 4 | 3 | 76 | 54 | 88.5 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 304 | 354 | 148 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 50 | 36 | 1800 | 172 | 86 | 329 | 166 | 5 | 3 | Grid35
4973 | 369 | 369 | 835441 | 7 | 4 | 4 | 78 | 19.75 | 84.5 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 312 | 338 | 287 | 321 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 26 | 34 | 884 | 120 | 60 | 325 | 304 | 5 | 4 | Grid45
4975 | 369 | 369 | 835511 | 8 | 4 | 3 | 55.5 | 52.5 | 68.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 222 | 274 | 170 | 190 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 20 | 1040 | 144 | 72 | 248 | 180 | 4 | 3 | Grid34
4977 | 369 | 369 | 835581 | 13 | 4 | 3 | 58.75 | 56.75 | 68.75 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 275 | 149 | 173 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 40 | 24 | 960 | 128 | 64 | 255 | 161 | 4 | 3 | Grid34
4979 | 369 | 369 | 835651 | 15 | 3 | 4 | 65.75 | 26 | 77.5 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 263 | 310 | 272 | 296 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 47 | 24 | 1128 | 142 | 71 | 286.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44
4981 | 369 | 369 | 835721 | 8 | 3 | 4 | 63.25 | 22.75 | 69.25 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 253 | 277 | 286 | 309 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 23 | 552 | 94 | 47 | 265 | 297.5 | 4 | 4 | Grid44
4983 | 369 | 369 | 835791 | 11 | 4 | 3 | 42.5 | 55.75 | 51.25 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 170 | 205 | 139 | 177 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 38 | 1330 | 146 | 73 | 187.5 | 158 | 3 | 2 | Grid23
4985 | 369 | 369 | 835861 | 8 | 4 | 3 | 66 | 65.5 | 74.5 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 264 | 298 | 101 | 138 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 34 | 37 | 1258 | 142 | 71 | 281 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24
4987 | 369 | 369 | 835931 | 25 | 4 | 3 | 32.5 | 23.25 | 49.75 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 554 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 | 17.08.2022 | 13.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 130 | 199 | 272 | 307 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 35 | 2415 | 208 | 104 | 164.5 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43
4989 | 481 | 481 | 836001 | 30 | 4 | 4 | 39.25 | 16 | 54 | 25.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 157 | 216 | 298 | 336 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 59 | 38 | 2242 | 194 | 97 | 186.5 | 317 | 3 | 4 | Grid43
4991 | 481 | 481 | 836073 | 19 | 5 | 4 | 75 | 34.5 | 84.5 | 41.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 300 | 338 | 233 | 262 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 29 | 1102 | 134 | 67 | 319 | 247.5 | 5 | 4 | Grid45
4993 | 481 | 481 | 836145 | 18 | 4 | 4 | 85.25 | 65.75 | 99.75 | 73.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 341 | 399 | 105 | 137 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 32 | 1856 | 180 | 90 | 370 | 121 | 5 | 2 | Grid25
4995 | 481 | 481 | 836217 | 26 | 3 | 4 | 35 | 20.75 | 73.75 | 29.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 140 | 295 | 282 | 317 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 155 | 35 | 5425 | 380 | 190 | 217.5 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43
4997 | 481 | 481 | 836289 | 7 | 4 | 5 | 54.5 | 82 | 60.25 | 87.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 241 | 51 | 72 | Grid54 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 23 | 21 | 483 | 88 | 44 | 229.5 | 61.5 | 3 | 1 | Grid13
4999 | 481 | 481 | 836361 | 9 | 4 | 4 | 15.75 | 34 | 25.75 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 63 | 103 | 235 | 264 | Grid44 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 29 | 1160 | 138 | 69 | 83 | 249.5 | 2 | 4 | Grid42
5001 | 481 | 481 | 836433 | 11 | 3 | 4 | 30.5 | 10.75 | 46.5 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 122 | 186 | 316 | 357 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 41 | 2624 | 210 | 105 | 154 | 336.5 | 2 | 5 | Grid52
5003 | 481 | 481 | 836505 | 11 | 3 | 4 | 60.75 | 10.75 | 76.25 | 18.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 243 | 305 | 327 | 357 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 62 | 30 | 1860 | 184 | 92 | 274 | 342 | 4 | 5 | Grid54
5005 | 481 | 481 | 836577 | 9 | 4 | 3 | 44.5 | 48.75 | 56 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 178 | 224 | 182 | 205 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 46 | 23 | 1058 | 138 | 69 | 201 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33
5007 | 481 | 481 | 836649 | 11 | 5 | 4 | 64 | 8.75 | 76.75 | 14.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 256 | 307 | 343 | 365 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 22 | 1122 | 146 | 73 | 281.5 | 354 | 4 | 5 | Grid54
5009 | 481 | 481 | 836721 | 15 | 3 | 4 | 86 | 2.75 | 99.75 | 13.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 344 | 399 | 346 | 389 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 55 | 43 | 2365 | 196 | 98 | 371.5 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55
5011 | 481 | 481 | 836793 | 9 | 5 | 2 | 80.75 | 76.5 | 99.5 | 84.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 323 | 398 | 62 | 94 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 75 | 32 | 2400 | 214 | 107 | 360.5 | 78 | 5 | 1 | Grid15
5013 | 481 | 481 | 836865 | 9 | 3 | 2 | 46.75 | 92.5 | 56.5 | 99 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 226 | 4 | 30 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 39 | 26 | 1014 | 130 | 65 | 206.5 | 17 | 3 | 1 | Grid13
5015 | 481 | 481 | 836937 | 11 | 4 | 3 | 76 | 7.25 | 99.5 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 304 | 398 | 319 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 94 | 52 | 4888 | 292 | 146 | 351 | 345 | 5 | 5 | Grid55
5017 | 481 | 481 | 837009 | 16 | 4 | 3 | 61.5 | 48.5 | 97.75 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 246 | 391 | 162 | 206 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 145 | 44 | 6380 | 378 | 189 | 318.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34
5019 | 481 | 481 | 837081 | 23 | 4 | 3 | 84.75 | 29 | 99.5 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 339 | 398 | 255 | 284 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 59 | 29 | 1711 | 176 | 88 | 368.5 | 269.5 | 5 | 4 | Grid45
5021 | 481 | 481 | 837153 | 8 | 5 | 4 | 76.25 | 55.5 | 92.75 | 67.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 305 | 371 | 129 | 178 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 49 | 3234 | 230 | 115 | 338 | 153.5 | 5 | 2 | Grid25
5023 | 481 | 481 | 837225 | 8 | 4 | 5 | 64.75 | 39 | 83.25 | 48 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 259 | 333 | 208 | 244 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 36 | 2664 | 220 | 110 | 296 | 226 | 4 | 3 | Grid34
5025 | 481 | 481 | 837297 | 8 | 5 | 3 | 82.75 | 46.75 | 99.75 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 331 | 399 | 185 | 213 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 28 | 1904 | 192 | 96 | 365 | 199 | 5 | 3 | Grid35
5027 | 481 | 481 | 837369 | 11 | 5 | 4 | 83.25 | 25 | 100 | 37.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 333 | 400 | 251 | 300 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 49 | 3283 | 232 | 116 | 366.5 | 275.5 | 5 | 4 | Grid45
5029 | 481 | 481 | 837441 | 13 | 5 | 3 | 44 | 41 | 65.25 | 56 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 176 | 261 | 176 | 236 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 85 | 60 | 5100 | 290 | 145 | 218.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33
5031 | 481 | 481 | 837513 | 16 | 4 | 5 | 75.75 | 6 | 89.5 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 303 | 358 | 332 | 376 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 330.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55
5033 | 481 | 481 | 837585 | 12 | 4 | 4 | 78.5 | 46.5 | 100 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 314 | 400 | 180 | 214 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 86 | 34 | 2924 | 240 | 120 | 357 | 197 | 5 | 3 | Grid35
5035 | 481 | 481 | 837657 | 15 | 5 | 2 | 81.5 | 3 | 99.25 | 16.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 326 | 397 | 335 | 388 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 71 | 53 | 3763 | 248 | 124 | 361.5 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55
5037 | 481 | 481 | 837729 | 10 | 2 | 2 | 61 | 61.5 | 75.5 | 70.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 244 | 302 | 118 | 154 | Grid22 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 58 | 36 | 2088 | 188 | 94 | 273 | 136 | 4 | 2 | Grid24
5039 | 481 | 481 | 837801 | 18 | 4 | 4 | 82.25 | 20.25 | 100 | 31.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 329 | 400 | 275 | 319 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 71 | 44 | 3124 | 230 | 115 | 364.5 | 297 | 5 | 4 | Grid45
5041 | 481 | 481 | 837873 | 13 | 5 | 5 | 82.25 | 22.5 | 99.75 | 31.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 329 | 399 | 273 | 310 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 70 | 37 | 2590 | 214 | 107 | 364 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45
5043 | 481 | 481 | 837945 | 31 | 4 | 4 | 84 | 49.25 | 100 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 336 | 400 | 149 | 203 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 54 | 3456 | 236 | 118 | 368 | 176 | 5 | 3 | Grid35
5045 | 481 | 481 | 838017 | 14 | 4 | 3 | 66.25 | 51 | 87.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 265 | 349 | 152 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 44 | 3696 | 256 | 128 | 307 | 174 | 4 | 3 | Grid34
5047 | 481 | 481 | 838089 | 11 | 4 | 4 | 79.25 | 22.75 | 95.5 | 33.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 382 | 265 | 309 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 349.5 | 287 | 5 | 4 | Grid45
5049 | 481 | 481 | 838161 | 11 | 3 | 5 | 43 | 9.5 | 59 | 23.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 172 | 236 | 306 | 362 | Grid53 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 56 | 3584 | 240 | 120 | 204 | 334 | 3 | 5 | Grid53
5051 | 481 | 481 | 838233 | 18 | 4 | 3 | 77.75 | 21 | 92.25 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 311 | 369 | 276 | 316 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 58 | 40 | 2320 | 196 | 98 | 340 | 296 | 5 | 4 | Grid45
5053 | 481 | 481 | 838305 | 15 | 5 | 5 | 71 | 47.5 | 95.5 | 60.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 382 | 159 | 210 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 51 | 4998 | 298 | 149 | 333 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35
5055 | 481 | 481 | 838377 | 20 | 5 | 3 | 77.5 | 76 | 99 | 87.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 310 | 396 | 50 | 96 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 86 | 46 | 3956 | 264 | 132 | 353 | 73 | 5 | 1 | Grid15
5057 | 481 | 481 | 838449 | 9 | 5 | 2 | 48 | 11.25 | 66.5 | 19.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 192 | 266 | 322 | 355 | Grid25 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 74 | 33 | 2442 | 214 | 107 | 229 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53
5059 | 481 | 481 | 838521 | 10 | 2 | 3 | 46.75 | 72 | 67.75 | 82 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 187 | 271 | 72 | 112 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 84 | 40 | 3360 | 248 | 124 | 229 | 92 | 3 | 2 | Grid23
5061 | 481 | 481 | 838593 | 11 | 2 | 2 | 59.75 | 36.5 | 75.5 | 46.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 239 | 302 | 214 | 254 | Grid22 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 40 | 2520 | 206 | 103 | 270.5 | 234 | 4 | 3 | Grid34
5063 | 481 | 481 | 838665 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 901 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
5065 | 481 | 481 | 838737 | 14 | 5 | 4 | 83 | 10.75 | 91.25 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 332 | 365 | 330 | 357 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 27 | 891 | 120 | 60 | 348.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55
5067 | 481 | 481 | 838809 | 9 | 4 | 4 | 67.5 | 12.5 | 84 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 270 | 336 | 318 | 350 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 32 | 2112 | 196 | 98 | 303 | 334 | 4 | 5 | Grid54
5069 | 481 | 481 | 838881 | 9 | 5 | 3 | 65.5 | 39 | 80 | 47.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 262 | 320 | 210 | 244 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 34 | 1972 | 184 | 92 | 291 | 227 | 4 | 3 | Grid34
5071 | 481 | 481 | 838953 | 13 | 5 | 3 | 71.25 | 61 | 94 | 70.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 285 | 376 | 117 | 156 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 39 | 3549 | 260 | 130 | 330.5 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25
5073 | 481 | 481 | 839025 | 12 | 3 | 5 | 54 | 40.75 | 77 | 52 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 216 | 308 | 192 | 237 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 45 | 4140 | 274 | 137 | 262 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34
5075 | 481 | 481 | 839097 | 9 | 3 | 4 | 61.5 | 22.75 | 79.25 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 246 | 317 | 274 | 309 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 71 | 35 | 2485 | 212 | 106 | 281.5 | 291.5 | 4 | 4 | Grid44
5077 | 481 | 481 | 839169 | 6 | 5 | 3 | 48.75 | 49.25 | 61.5 | 56.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 195 | 246 | 173 | 203 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 30 | 1530 | 162 | 81 | 220.5 | 188 | 3 | 3 | Grid33
5079 | 481 | 481 | 839241 | 12 | 5 | 3 | 73.5 | 49.5 | 88.5 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 294 | 354 | 167 | 202 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 324 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35
5081 | 481 | 481 | 839313 | 9 | 4 | 2 | 67.25 | 22 | 88.5 | 27.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 269 | 354 | 291 | 312 | Grid24 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 21 | 1785 | 212 | 106 | 311.5 | 301.5 | 4 | 4 | Grid44
5083 | 481 | 481 | 839385 | 23 | 4 | 3 | 66.25 | 3.25 | 97.5 | 10.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 265 | 390 | 359 | 387 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 125 | 28 | 3500 | 306 | 153 | 327.5 | 373 | 5 | 5 | Grid55
5085 | 481 | 481 | 839457 | 12 | 3 | 3 | 60.75 | 38.5 | 73.75 | 45.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 243 | 295 | 218 | 246 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 52 | 28 | 1456 | 160 | 80 | 269 | 232 | 4 | 3 | Grid34
5087 | 481 | 481 | 839529 | 11 | 5 | 2 | 33.25 | 79.25 | 48.75 | 86.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 133 | 195 | 54 | 83 | Grid25 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 29 | 1798 | 182 | 91 | 164 | 68.5 | 3 | 1 | Grid13
5089 | 481 | 481 | 839601 | 6 | 4 | 3 | 89.5 | 54.25 | 99.75 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 358 | 399 | 156 | 183 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 27 | 1107 | 136 | 68 | 378.5 | 169.5 | 5 | 3 | Grid35
5091 | 481 | 481 | 839673 | 9 | 4 | 5 | 59 | 32 | 78.25 | 41.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 236 | 313 | 234 | 272 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 77 | 38 | 2926 | 230 | 115 | 274.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44
5093 | 481 | 481 | 839745 | 11 | 4 | 4 | 23.75 | 11 | 32.25 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 129 | 324 | 356 | Grid44 | 2 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 34 | 32 | 1088 | 132 | 66 | 112 | 340 | 2 | 5 | Grid52
5095 | 481 | 481 | 839817 | 7 | 4 | 4 | 48.25 | 39.75 | 60.25 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 193 | 241 | 214 | 241 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 27 | 1296 | 150 | 75 | 217 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33
5097 | 481 | 481 | 839889 | 17 | 2 | 1 | 13.25 | 86 | 25 | 92.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 100 | 30 | 56 | Grid12 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 47 | 26 | 1222 | 146 | 73 | 76.5 | 43 | 1 | 1 | Grid11
5099 | 481 | 481 | 839961 | 9 | 5 | 4 | 92 | 40.75 | 99.75 | 73 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 368 | 399 | 108 | 237 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 31 | 129 | 3999 | 320 | 160 | 383.5 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35
5101 | 481 | 481 | 840033 | 32 | 3 | 3 | 65.75 | 41.25 | 75.75 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 263 | 303 | 187 | 235 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 40 | 48 | 1920 | 176 | 88 | 283 | 211 | 4 | 3 | Grid34
5103 | 481 | 481 | 840105 | 13 | 4 | 3 | 67.25 | 41.25 | 76.75 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 269 | 307 | 193 | 235 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 38 | 42 | 1596 | 160 | 80 | 288 | 214 | 4 | 3 | Grid34
5105 | 481 | 481 | 840177 | 13 | 4 | 3 | 43 | 44.5 | 54 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 172 | 216 | 189 | 222 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 33 | 1452 | 154 | 77 | 194 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
5107 | 481 | 481 | 840249 | 9 | 4 | 2 | 17.25 | 63.5 | 86.25 | 70.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 69 | 345 | 117 | 146 | Grid24 | 1 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 276 | 29 | 8004 | 610 | 305 | 207 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23
5109 | 481 | 481 | 840321 | 16 | 5 | 4 | 90.5 | 39.75 | 99.75 | 46.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 362 | 399 | 215 | 241 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 37 | 26 | 962 | 126 | 63 | 380.5 | 228 | 5 | 3 | Grid35
5111 | 481 | 481 | 840393 | 7 | 4 | 4 | 63.75 | 31.5 | 76.25 | 40.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 305 | 237 | 274 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 37 | 1850 | 174 | 87 | 280 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44
5113 | 481 | 481 | 840465 | 11 | 3 | 4 | 80.25 | 23.25 | 100 | 30.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 321 | 400 | 279 | 307 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 79 | 28 | 2212 | 214 | 107 | 360.5 | 293 | 5 | 4 | Grid45
5115 | 481 | 481 | 840537 | 32 | 4 | 4 | 92.75 | 25.75 | 100 | 52.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 371 | 400 | 189 | 297 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 108 | 3132 | 274 | 137 | 385.5 | 243 | 5 | 4 | Grid45
5117 | 481 | 481 | 840609 | 11 | 4 | 5 | 86.25 | 0.5 | 99.75 | 14.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 345 | 399 | 341 | 398 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 57 | 3078 | 222 | 111 | 372 | 369.5 | 5 | 5 | Grid55
5119 | 481 | 481 | 840681 | 31 | 3 | 3 | 86.5 | 0.5 | 99.75 | 13.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 346 | 399 | 346 | 398 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 53 | 52 | 2756 | 210 | 105 | 372.5 | 372 | 5 | 5 | Grid55
5121 | 481 | 481 | 840753 | 10 | 4 | 4 | 87.25 | 49.25 | 100 | 60.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 349 | 400 | 158 | 203 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 51 | 45 | 2295 | 192 | 96 | 374.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35
5123 | 481 | 481 | 840825 | 16 | 4 | 4 | 75.25 | 53.5 | 94.5 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 301 | 378 | 148 | 186 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 77 | 38 | 2926 | 230 | 115 | 339.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35
5125 | 481 | 481 | 840897 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 901 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
5127 | 481 | 481 | 840969 | 69 | 5 | 2 | 68.75 | 52.25 | 100 | 61.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 275 | 400 | 155 | 191 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 36 | 4500 | 322 | 161 | 337.5 | 173 | 5 | 3 | Grid35
5129 | 481 | 481 | 841041 | 11 | 3 | 5 | 49.5 | 0.25 | 99 | 9.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 198 | 396 | 362 | 399 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 198 | 37 | 7326 | 470 | 235 | 297 | 380.5 | 4 | 5 | Grid54
5131 | 481 | 481 | 841113 | 9 | 5 | 5 | 84.5 | 14.5 | 100 | 39 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 338 | 400 | 244 | 342 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 62 | 98 | 6076 | 320 | 160 | 369 | 293 | 5 | 4 | Grid45
5133 | 481 | 481 | 841185 | 7 | 3 | 5 | 49.75 | 0.75 | 66 | 14 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 199 | 264 | 344 | 397 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 53 | 3445 | 236 | 118 | 231.5 | 370.5 | 3 | 5 | Grid53
5135 | 481 | 481 | 841257 | 7 | 2 | 2 | 24 | 84.5 | 38 | 97.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 96 | 152 | 11 | 62 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 51 | 2856 | 214 | 107 | 124 | 36.5 | 2 | 1 | Grid12
5137 | 481 | 481 | 841329 | 8 | 3 | 2 | 39.5 | 4.5 | 79.5 | 32.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 158 | 318 | 269 | 382 | Grid23 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 113 | 18080 | 546 | 273 | 238 | 325.5 | 3 | 5 | Grid53
5139 | 481 | 481 | 841401 | 11 | 3 | 3 | 30.5 | 16.5 | 45.25 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 122 | 181 | 268 | 334 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 59 | 66 | 3894 | 250 | 125 | 151.5 | 301 | 2 | 4 | Grid42
5141 | 481 | 481 | 841473 | 10 | 5 | 4 | 86.5 | 37.75 | 98.25 | 66.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 346 | 393 | 135 | 249 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 114 | 5358 | 322 | 161 | 369.5 | 192 | 5 | 3 | Grid35
5143 | 481 | 481 | 841545 | 7 | 4 | 3 | 60.75 | 37.5 | 76 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 243 | 304 | 194 | 250 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 56 | 3416 | 234 | 117 | 273.5 | 222 | 4 | 3 | Grid34
5145 | 481 | 481 | 841617 | 55 | 4 | 5 | 88.5 | 0.75 | 100 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 354 | 400 | 320 | 397 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 46 | 77 | 3542 | 246 | 123 | 377 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55
5147 | 481 | 481 | 841689 | 10 | 5 | 3 | 64.5 | 45.75 | 85 | 55.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 258 | 340 | 179 | 217 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 38 | 3116 | 240 | 120 | 299 | 198 | 4 | 3 | Grid34
5149 | 481 | 481 | 841761 | 10 | 4 | 1 | 79.75 | 80.25 | 97.75 | 90.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 319 | 391 | 38 | 79 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 41 | 2952 | 226 | 113 | 355 | 58.5 | 5 | 1 | Grid15
5151 | 481 | 481 | 841833 | 12 | 4 | 4 | 75.5 | 22.75 | 99.75 | 46.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 302 | 399 | 215 | 309 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 94 | 9118 | 382 | 191 | 350.5 | 262 | 5 | 4 | Grid45
5153 | 481 | 481 | 841905 | 5 | 4 | 4 | 78.75 | 34 | 100 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 315 | 400 | 176 | 264 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 88 | 7480 | 346 | 173 | 357.5 | 220 | 5 | 3 | Grid35
5155 | 481 | 481 | 841977 | 10 | 4 | 4 | 49 | 46.75 | 62.25 | 61.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 196 | 249 | 155 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 58 | 3074 | 222 | 111 | 222.5 | 184 | 3 | 3 | Grid33
5157 | 481 | 481 | 842049 | 10 | 4 | 3 | 54.25 | 36.5 | 81.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 217 | 325 | 205 | 254 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 49 | 5292 | 314 | 157 | 271 | 229.5 | 4 | 3 | Grid34
5159 | 481 | 481 | 842121 | 17 | 4 | 3 | 81.25 | 33.25 | 97.75 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 901 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 325 | 391 | 186 | 267 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 81 | 5346 | 294 | 147 | 358 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35
5161 | 501 | 501 | 912197 | 135 | 4 | 3 | 67.75 | 74.5 | 76 | 81.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 271 | 304 | 73 | 102 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 33 | 29 | 957 | 124 | 62 | 287.5 | 87.5 | 4 | 2 | Grid24
5163 | 501 | 501 | 912271 | 20 | 3 | 3 | 58.25 | 59.25 | 67.25 | 89.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 233 | 269 | 41 | 163 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 36 | 122 | 4392 | 316 | 158 | 251 | 102 | 4 | 2 | Grid24
5165 | 501 | 501 | 912345 | 38 | 5 | 4 | 45.5 | 12.75 | 80.25 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 182 | 321 | 330 | 349 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 139 | 19 | 2641 | 316 | 158 | 251.5 | 339.5 | 4 | 5 | Grid54
5167 | 501 | 501 | 912419 | 1367 | 3 | 4 | 35.75 | 44 | 42.5 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 143 | 170 | 192 | 224 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 27 | 32 | 864 | 118 | 59 | 156.5 | 208 | 2 | 3 | Grid32
5169 | 501 | 501 | 912493 | 14 | 4 | 4 | 27.5 | 50 | 90.5 | 57.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 362 | 170 | 200 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 252 | 30 | 7560 | 564 | 282 | 236 | 185 | 3 | 3 | Grid33
5171 | 501 | 501 | 912567 | 22 | 4 | 4 | 19 | 81.25 | 87.25 | 87.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 349 | 51 | 75 | Grid44 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 273 | 24 | 6552 | 594 | 297 | 212.5 | 63 | 3 | 1 | Grid13
5173 | 501 | 501 | 912641 | 84 | 2 | 3 | 71.5 | 31.75 | 90.75 | 46.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 286 | 363 | 214 | 273 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 59 | 4543 | 272 | 136 | 324.5 | 243.5 | 5 | 4 | Grid45
5175 | 501 | 501 | 912715 | 36 | 2 | 2 | 24.5 | 89.5 | 59.5 | 93 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 98 | 238 | 28 | 42 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 140 | 14 | 1960 | 308 | 154 | 168 | 35 | 3 | 1 | Grid13
5177 | 501 | 501 | 912789 | 35 | 2 | 2 | 26.25 | 68.75 | 42 | 75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 105 | 168 | 100 | 125 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 25 | 1575 | 176 | 88 | 136.5 | 112.5 | 2 | 2 | Grid22
5179 | 501 | 501 | 912863 | 68 | 1 | 3 | 20.75 | 32 | 34.5 | 37.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 83 | 138 | 250 | 272 | Grid31 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 22 | 1210 | 154 | 77 | 110.5 | 261 | 2 | 4 | Grid42
5181 | 501 | 501 | 912937 | 137 | 4 | 2 | 67.5 | 48.75 | 88 | 66.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 270 | 352 | 134 | 205 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 71 | 5822 | 306 | 153 | 311 | 169.5 | 4 | 3 | Grid34
5183 | 501 | 501 | 913011 | 33 | 4 | 2 | 61.25 | 64.5 | 90 | 75.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 245 | 360 | 99 | 142 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 115 | 43 | 4945 | 316 | 158 | 302.5 | 120.5 | 4 | 2 | Grid24
5185 | 501 | 501 | 913085 | 26 | 3 | 3 | 37.25 | 39 | 54.25 | 50.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 217 | 199 | 244 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 45 | 3060 | 226 | 113 | 183 | 221.5 | 3 | 3 | Grid33
5187 | 501 | 501 | 913159 | 24 | 2 | 3 | 62.75 | 60 | 85 | 68.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 251 | 340 | 127 | 160 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 33 | 2937 | 244 | 122 | 295.5 | 143.5 | 4 | 2 | Grid24
5189 | 501 | 501 | 913233 | 16 | 3 | 4 | 20.5 | 17.75 | 37.25 | 41.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 82 | 149 | 235 | 329 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 94 | 6298 | 322 | 161 | 115.5 | 282 | 2 | 4 | Grid42
5191 | 501 | 501 | 913307 | 27 | 5 | 2 | 53.5 | 63.5 | 99.25 | 71.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 214 | 397 | 115 | 146 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 183 | 31 | 5673 | 428 | 214 | 305.5 | 130.5 | 4 | 2 | Grid24
5193 | 501 | 501 | 913381 | 10 | 4 | 3 | 57.25 | 13.25 | 74.5 | 20 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 229 | 298 | 320 | 347 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 69 | 27 | 1863 | 192 | 96 | 263.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54
5195 | 501 | 501 | 913455 | 30 | 4 | 3 | 55.75 | 40.5 | 72 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 223 | 288 | 198 | 238 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 65 | 40 | 2600 | 210 | 105 | 255.5 | 218 | 4 | 3 | Grid34
5197 | 501 | 501 | 913529 | 21 | 5 | 2 | 79.5 | 48.5 | 97.25 | 54.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 389 | 181 | 206 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 25 | 1775 | 192 | 96 | 353.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35
5199 | 501 | 501 | 913603 | 22 | 4 | 4 | 74.5 | 22.5 | 89 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 298 | 356 | 164 | 310 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 146 | 8468 | 408 | 204 | 327 | 237 | 5 | 3 | Grid35
5201 | 501 | 501 | 913677 | 25 | 4 | 5 | 84 | 27.5 | 95 | 47.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 336 | 380 | 211 | 290 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 79 | 3476 | 246 | 123 | 358 | 250.5 | 5 | 4 | Grid45
5203 | 501 | 501 | 913751 | 114 | 2 | 3 | 48.75 | 8 | 64.25 | 14.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 195 | 257 | 341 | 368 | Grid32 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 62 | 27 | 1674 | 178 | 89 | 226 | 354.5 | 3 | 5 | Grid53
5205 | 501 | 501 | 913825 | 17 | 5 | 3 | 74 | 36.25 | 93 | 44.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 296 | 372 | 221 | 255 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 34 | 2584 | 220 | 110 | 334 | 238 | 5 | 3 | Grid35
5207 | 501 | 501 | 913899 | 22 | 5 | 4 | 80.5 | 6 | 95.5 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 322 | 382 | 296 | 376 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 80 | 4800 | 280 | 140 | 352 | 336 | 5 | 5 | Grid55
5209 | 501 | 501 | 913973 | 82 | 3 | 2 | 41 | 41 | 56 | 48.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 224 | 207 | 236 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 29 | 1740 | 178 | 89 | 194 | 221.5 | 3 | 3 | Grid33
5211 | 501 | 501 | 914047 | 31 | 3 | 2 | 48 | 24.75 | 62.25 | 33.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 192 | 249 | 267 | 301 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 34 | 1938 | 182 | 91 | 220.5 | 284 | 3 | 4 | Grid43
5213 | 501 | 501 | 914121 | 26 | 3 | 3 | 36.75 | 37 | 55 | 43 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 147 | 220 | 228 | 252 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 24 | 1752 | 194 | 97 | 183.5 | 240 | 3 | 4 | Grid43
5215 | 501 | 501 | 914195 | 47 | 3 | 4 | 28.75 | 9.5 | 44.5 | 14 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 115 | 178 | 344 | 362 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 63 | 18 | 1134 | 162 | 81 | 146.5 | 353 | 2 | 5 | Grid52
5217 | 501 | 501 | 914269 | 103 | 5 | 3 | 23.25 | 22 | 37 | 26.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 93 | 148 | 293 | 312 | Grid35 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 19 | 1045 | 148 | 74 | 120.5 | 302.5 | 2 | 4 | Grid42
5219 | 501 | 501 | 914343 | 36 | 3 | 5 | 3 | 75.25 | 31 | 88.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 12 | 124 | 46 | 99 | Grid53 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 112 | 53 | 5936 | 330 | 165 | 68 | 72.5 | 1 | 1 | Grid11
5221 | 501 | 501 | 914417 | 238 | 4 | 4 | 26.5 | 46.5 | 39 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 106 | 156 | 176 | 214 | Grid44 | 2 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 38 | 1900 | 176 | 88 | 131 | 195 | 2 | 3 | Grid32
5223 | 501 | 501 | 914491 | 35 | 5 | 5 | 67.75 | 2.25 | 90.75 | 8 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 271 | 363 | 368 | 391 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 92 | 23 | 2116 | 230 | 115 | 317 | 379.5 | 4 | 5 | Grid54
5225 | 501 | 501 | 914565 | 22 | 4 | 4 | 66.75 | 22 | 84.5 | 28.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 338 | 285 | 312 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 71 | 27 | 1917 | 196 | 98 | 302.5 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44
5227 | 501 | 501 | 914639 | 104 | 4 | 3 | 79 | 46.75 | 97.25 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 316 | 389 | 196 | 213 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 73 | 17 | 1241 | 180 | 90 | 352.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35
5229 | 501 | 501 | 914713 | 21 | 4 | 3 | 65 | 23.75 | 87.25 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 349 | 286 | 305 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 89 | 19 | 1691 | 216 | 108 | 304.5 | 295.5 | 4 | 4 | Grid44
5231 | 501 | 501 | 914787 | 11 | 4 | 4 | 60.75 | 15.75 | 79.75 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 243 | 319 | 257 | 337 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 80 | 6080 | 312 | 156 | 281 | 297 | 4 | 4 | Grid44
5233 | 501 | 501 | 914861 | 12 | 4 | 3 | 34.75 | 32.75 | 94.25 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 139 | 377 | 179 | 269 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 238 | 90 | 21420 | 656 | 328 | 258 | 224 | 4 | 3 | Grid34
5235 | 501 | 501 | 914935 | 17 | 5 | 3 | 81.75 | 10.5 | 98.75 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 327 | 395 | 316 | 358 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 42 | 2856 | 220 | 110 | 361 | 337 | 5 | 5 | Grid55
5237 | 501 | 501 | 915009 | 32 | 5 | 3 | 82 | 9.25 | 97.5 | 20.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 328 | 390 | 319 | 363 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 62 | 44 | 2728 | 212 | 106 | 359 | 341 | 5 | 5 | Grid55
5239 | 501 | 501 | 915083 | 28 | 3 | 4 | 60.75 | 6 | 82 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 243 | 328 | 260 | 376 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 85 | 116 | 9860 | 402 | 201 | 285.5 | 318 | 4 | 4 | Grid44
5241 | 501 | 501 | 915157 | 79 | 4 | 3 | 62.25 | 36 | 79.25 | 77.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 249 | 317 | 91 | 256 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 165 | 11220 | 466 | 233 | 283 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34
5243 | 501 | 501 | 915231 | 12 | 5 | 2 | 83.75 | 27.5 | 98.25 | 67 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 335 | 393 | 132 | 290 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 158 | 9164 | 432 | 216 | 364 | 211 | 5 | 3 | Grid35
5245 | 501 | 501 | 915305 | 34 | 2 | 2 | 48.5 | 55 | 63 | 75.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 194 | 252 | 97 | 180 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 83 | 4814 | 282 | 141 | 223 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23
5247 | 501 | 501 | 915379 | 117 | 2 | 2 | 61 | 52 | 77 | 69 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 244 | 308 | 124 | 192 | Grid22 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 68 | 4352 | 264 | 132 | 276 | 158 | 4 | 2 | Grid24
5249 | 501 | 501 | 915453 | 9 | 3 | 2 | 64.5 | 65.5 | 92.5 | 76.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 258 | 370 | 95 | 138 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 112 | 43 | 4816 | 310 | 155 | 314 | 116.5 | 4 | 2 | Grid24
5251 | 501 | 501 | 915527 | 43 | 2 | 3 | 34.75 | 34.25 | 53.25 | 48 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 139 | 213 | 208 | 263 | Grid32 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 55 | 4070 | 258 | 129 | 176 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33
5253 | 501 | 501 | 915601 | 20 | 3 | 4 | 11 | 29.25 | 25.75 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 44 | 103 | 247 | 283 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 59 | 36 | 2124 | 190 | 95 | 73.5 | 265 | 1 | 4 | Grid41
5255 | 501 | 501 | 915675 | 250 | 4 | 2 | 82 | 21 | 91.5 | 69.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 328 | 366 | 122 | 316 | Grid24 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 38 | 194 | 7372 | 464 | 232 | 347 | 219 | 5 | 3 | Grid35
5257 | 501 | 501 | 915749 | 10 | 4 | 4 | 64.25 | 38.5 | 85.5 | 46.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 257 | 342 | 215 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 31 | 2635 | 232 | 116 | 299.5 | 230.5 | 4 | 3 | Grid34
5259 | 501 | 501 | 915823 | 14 | 4 | 3 | 65 | 65.5 | 99.25 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 260 | 397 | 100 | 138 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 38 | 5206 | 350 | 175 | 328.5 | 119 | 5 | 2 | Grid25
5261 | 501 | 501 | 915897 | 56 | 3 | 3 | 46.75 | 45.75 | 79.5 | 56.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 187 | 318 | 173 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 131 | 44 | 5764 | 350 | 175 | 252.5 | 195 | 4 | 3 | Grid34
5263 | 501 | 501 | 915971 | 35 | 2 | 2 | 55.5 | 21.5 | 86.25 | 31.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 222 | 345 | 275 | 314 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 39 | 4797 | 324 | 162 | 283.5 | 294.5 | 4 | 4 | Grid44
5265 | 501 | 501 | 916045 | 31 | 4 | 2 | 13.5 | 38.75 | 29 | 48.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 54 | 116 | 205 | 245 | Grid24 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 62 | 40 | 2480 | 204 | 102 | 85 | 225 | 2 | 3 | Grid32
5267 | 501 | 501 | 916119 | 23 | 3 | 5 | 56.5 | 5.75 | 95.5 | 11.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 226 | 382 | 355 | 377 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 156 | 22 | 3432 | 356 | 178 | 304 | 366 | 4 | 5 | Grid54
5269 | 501 | 501 | 916193 | 23 | 2 | 2 | 52 | 44.25 | 69.25 | 49.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 208 | 277 | 201 | 223 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 22 | 1518 | 182 | 91 | 242.5 | 212 | 4 | 3 | Grid34
5271 | 501 | 501 | 916267 | 9 | 5 | 2 | 35.25 | 44 | 60 | 49.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 141 | 240 | 201 | 224 | Grid25 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 99 | 23 | 2277 | 244 | 122 | 190.5 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33
5273 | 501 | 501 | 916341 | 15 | 3 | 2 | 55.5 | 27 | 72.25 | 34.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 222 | 289 | 262 | 292 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 30 | 2010 | 194 | 97 | 255.5 | 277 | 4 | 4 | Grid44
5275 | 501 | 501 | 916415 | 10 | 4 | 4 | 23.75 | 6.5 | 51 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 95 | 204 | 315 | 374 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 109 | 59 | 6431 | 336 | 168 | 149.5 | 344.5 | 2 | 5 | Grid52
5277 | 501 | 501 | 916489 | 104 | 4 | 3 | 50 | 19.25 | 68.75 | 27.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 275 | 291 | 323 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 75 | 32 | 2400 | 214 | 107 | 237.5 | 307 | 3 | 4 | Grid43
5279 | 501 | 501 | 916563 | 30 | 5 | 3 | 52.25 | 74 | 93.25 | 80.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 373 | 79 | 104 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 25 | 4100 | 378 | 189 | 291 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24
5281 | 501 | 501 | 916637 | 39 | 5 | 2 | 86.25 | 87.25 | 99.5 | 98.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 345 | 398 | 7 | 51 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 44 | 2332 | 194 | 97 | 371.5 | 29 | 5 | 1 | Grid15
5283 | 501 | 501 | 916711 | 19 | 5 | 4 | 59.75 | 10 | 98.75 | 21.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 395 | 314 | 360 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 156 | 46 | 7176 | 404 | 202 | 317 | 337 | 4 | 5 | Grid54
5285 | 501 | 501 | 916785 | 25 | 4 | 3 | 63.5 | 61.5 | 99.5 | 89 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 254 | 398 | 44 | 154 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 110 | 15840 | 508 | 254 | 326 | 99 | 5 | 2 | Grid25
5287 | 501 | 501 | 916859 | 36 | 5 | 5 | 81 | 1.25 | 99 | 38.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 324 | 396 | 247 | 395 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 148 | 10656 | 440 | 220 | 360 | 321 | 5 | 5 | Grid55
5289 | 501 | 501 | 916933 | 27 | 4 | 4 | 71 | 4.5 | 98.75 | 45.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 395 | 219 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 111 | 163 | 18093 | 548 | 274 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45
5291 | 501 | 501 | 917007 | 10 | 4 | 3 | 80.5 | 2.25 | 97.5 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 390 | 253 | 391 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 68 | 138 | 9384 | 412 | 206 | 356 | 322 | 5 | 5 | Grid55
5293 | 501 | 501 | 917081 | 18 | 4 | 3 | 55 | 62.75 | 84.5 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 338 | 102 | 149 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 118 | 47 | 5546 | 330 | 165 | 279 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24
5295 | 501 | 501 | 917155 | 25 | 3 | 4 | 48.25 | 36 | 80 | 43.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 193 | 320 | 225 | 256 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 31 | 3937 | 316 | 158 | 256.5 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44
5297 | 501 | 501 | 917229 | 30 | 3 | 4 | 59.75 | 60 | 95.5 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 239 | 382 | 118 | 160 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 143 | 42 | 6006 | 370 | 185 | 310.5 | 139 | 4 | 2 | Grid24
5299 | 501 | 501 | 917303 | 33 | 5 | 3 | 59 | 40 | 98.25 | 73.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 236 | 393 | 105 | 240 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 157 | 135 | 21195 | 584 | 292 | 314.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34
5301 | 501 | 501 | 917377 | 21 | 3 | 4 | 8.75 | 3.75 | 24 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 35 | 96 | 222 | 385 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 61 | 163 | 9943 | 448 | 224 | 65.5 | 303.5 | 1 | 4 | Grid41
5303 | 501 | 501 | 917451 | 16 | 4 | 5 | 69.75 | 2.5 | 97.25 | 25.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 279 | 389 | 299 | 390 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 91 | 10010 | 402 | 201 | 334 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
5305 | 501 | 501 | 917525 | 13 | 5 | 3 | 58 | 45.75 | 67.25 | 61 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 232 | 269 | 156 | 217 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 37 | 61 | 2257 | 196 | 98 | 250.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34
5307 | 501 | 501 | 917599 | 17 | 3 | 3 | 70.75 | 64.75 | 81.5 | 79 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 283 | 326 | 84 | 141 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 57 | 2451 | 200 | 100 | 304.5 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24
5309 | 501 | 501 | 917673 | 28 | 1 | 4 | 34 | 36 | 77.5 | 75.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 136 | 310 | 98 | 256 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 174 | 158 | 27492 | 664 | 332 | 223 | 177 | 3 | 3 | Grid33
5311 | 501 | 501 | 917747 | 1429 | 5 | 2 | 76 | 85.75 | 99.25 | 97 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 304 | 397 | 12 | 57 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 45 | 4185 | 276 | 138 | 350.5 | 34.5 | 5 | 1 | Grid15
5313 | 501 | 501 | 917821 | 52 | 5 | 2 | 91 | 86 | 99.75 | 96.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 364 | 399 | 15 | 56 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 35 | 41 | 1435 | 152 | 76 | 381.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15
5315 | 501 | 501 | 917895 | 20 | 5 | 2 | 53 | 57.25 | 77.75 | 67.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 212 | 311 | 130 | 171 | Grid25 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 99 | 41 | 4059 | 280 | 140 | 261.5 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24
5317 | 501 | 501 | 917969 | 83 | 4 | 4 | 81.75 | 12.25 | 98.75 | 29.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 327 | 395 | 281 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 68 | 70 | 4760 | 276 | 138 | 361 | 316 | 5 | 4 | Grid45
5319 | 501 | 501 | 918043 | 46 | 4 | 3 | 57.75 | 49.25 | 98.75 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 231 | 395 | 98 | 203 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 105 | 17220 | 538 | 269 | 313 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24
5321 | 501 | 501 | 918117 | 28 | 3 | 2 | 47.5 | 61 | 76.25 | 75.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 190 | 305 | 99 | 156 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 115 | 57 | 6555 | 344 | 172 | 247.5 | 127.5 | 4 | 2 | Grid24
5323 | 501 | 501 | 918191 | 17 | 4 | 4 | 42 | 11.25 | 76 | 25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 168 | 304 | 300 | 355 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 136 | 55 | 7480 | 382 | 191 | 236 | 327.5 | 3 | 5 | Grid53
5325 | 501 | 501 | 918265 | 48 | 4 | 4 | 52 | 7 | 78 | 22.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 208 | 312 | 311 | 372 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 61 | 6344 | 330 | 165 | 260 | 341.5 | 4 | 5 | Grid54
5327 | 501 | 501 | 918339 | 8 | 4 | 3 | 58.25 | 46.5 | 86 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 233 | 344 | 168 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 111 | 46 | 5106 | 314 | 157 | 288.5 | 191 | 4 | 3 | Grid34
5329 | 501 | 501 | 918413 | 27 | 2 | 2 | 45.75 | 53.75 | 88.5 | 63 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 183 | 354 | 148 | 185 | Grid22 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 171 | 37 | 6327 | 416 | 208 | 268.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34
5331 | 501 | 501 | 918487 | 29 | 3 | 3 | 44.25 | 43 | 77.25 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 941 | classic | 13.09.2022 | 2 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 177 | 309 | 157 | 228 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 71 | 9372 | 406 | 203 | 243 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34
5333 | 443 | 443 | 951253 | 38 | 3 | 3 | 33.5 | 73.5 | 57.25 | 85.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 134 | 229 | 58 | 106 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 48 | 4560 | 286 | 143 | 181.5 | 82 | 3 | 2 | Grid23
5335 | 443 | 443 | 951329 | 16 | 3 | 2 | 46.5 | 69 | 62.75 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 186 | 251 | 81 | 124 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 65 | 43 | 2795 | 216 | 108 | 218.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23
5337 | 443 | 443 | 951405 | 13 | 4 | 4 | 70.25 | 64 | 86 | 74.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 281 | 344 | 103 | 144 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 41 | 2583 | 208 | 104 | 312.5 | 123.5 | 4 | 2 | Grid24
5339 | 443 | 443 | 951481 | 1973 | 2 | 1 | 50 | 41.75 | 62.5 | 54.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 200 | 250 | 183 | 233 | Grid12 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 50 | 2500 | 200 | 100 | 225 | 208 | 3 | 3 | Grid33
5341 | 443 | 443 | 951557 | 11 | 3 | 2 | 55.75 | 44 | 67.75 | 56.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 271 | 175 | 224 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 49 | 2352 | 194 | 97 | 247 | 199.5 | 4 | 3 | Grid34
5343 | 443 | 443 | 951633 | 9 | 3 | 2 | 65.25 | 65 | 80.75 | 75.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 323 | 98 | 140 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 62 | 42 | 2604 | 208 | 104 | 292 | 119 | 4 | 2 | Grid24
5345 | 443 | 443 | 951709 | 9 | 2 | 2 | 59.75 | 27.75 | 78.25 | 35.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 239 | 313 | 257 | 289 | Grid22 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 32 | 2368 | 212 | 106 | 276 | 273 | 4 | 4 | Grid44
5347 | 443 | 443 | 951785 | 13 | 2 | 1 | 44.75 | 39.25 | 66.25 | 52 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 179 | 265 | 192 | 243 | Grid12 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 86 | 51 | 4386 | 274 | 137 | 222 | 217.5 | 3 | 3 | Grid33
5349 | 443 | 443 | 951861 | 8 | 2 | 2 | 48.75 | 60.25 | 65.5 | 75.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 195 | 262 | 98 | 159 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 67 | 61 | 4087 | 256 | 128 | 228.5 | 128.5 | 3 | 2 | Grid23
5351 | 443 | 443 | 951937 | 10 | 3 | 1 | 49.75 | 57.75 | 63.25 | 72.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 199 | 253 | 110 | 169 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 59 | 3186 | 226 | 113 | 226 | 139.5 | 3 | 2 | Grid23
5353 | 443 | 443 | 952013 | 12 | 2 | 2 | 63.75 | 68.5 | 81 | 77 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 255 | 324 | 92 | 126 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 69 | 34 | 2346 | 206 | 103 | 289.5 | 109 | 4 | 2 | Grid24
5355 | 443 | 443 | 952089 | 13 | 2 | 1 | 68.5 | 79.25 | 83.25 | 90 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 274 | 333 | 40 | 83 | Grid12 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 43 | 2537 | 204 | 102 | 303.5 | 61.5 | 4 | 1 | Grid14
5357 | 443 | 443 | 952165 | 10 | 2 | 1 | 48.5 | 39 | 66.75 | 48 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 194 | 267 | 208 | 244 | Grid12 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 36 | 2628 | 218 | 109 | 230.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33
5359 | 443 | 443 | 952241 | 39 | 2 | 2 | 53 | 46 | 68.75 | 57.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 212 | 275 | 169 | 216 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 47 | 2961 | 220 | 110 | 243.5 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34
5361 | 443 | 443 | 952317 | 18 | 2 | 3 | 53 | 67.75 | 69.5 | 76 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 212 | 278 | 96 | 129 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 33 | 2178 | 198 | 99 | 245 | 112.5 | 4 | 2 | Grid24
5363 | 443 | 443 | 952393 | 69 | 4 | 2 | 42.25 | 47.75 | 60.25 | 56.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 169 | 241 | 174 | 209 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 35 | 2520 | 214 | 107 | 205 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
5365 | 443 | 443 | 952469 | 10 | 3 | 1 | 48.25 | 32.25 | 60.75 | 41.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 193 | 243 | 233 | 271 | Grid13 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 38 | 1900 | 176 | 88 | 218 | 252 | 3 | 4 | Grid43
5367 | 443 | 443 | 952545 | 17 | 3 | 1 | 50.25 | 56.75 | 66.75 | 65.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 201 | 267 | 138 | 173 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 35 | 2310 | 202 | 101 | 234 | 155.5 | 3 | 2 | Grid23
5369 | 443 | 443 | 952621 | 15 | 4 | 1 | 86.75 | 63.5 | 99.75 | 71.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 347 | 399 | 114 | 146 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 52 | 32 | 1664 | 168 | 84 | 373 | 130 | 5 | 2 | Grid25
5371 | 443 | 443 | 952697 | 67 | 3 | 3 | 72.5 | 41 | 80.5 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 290 | 322 | 188 | 236 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 32 | 48 | 1536 | 160 | 80 | 306 | 212 | 4 | 3 | Grid34
5373 | 443 | 443 | 952773 | 18 | 4 | 4 | 79.5 | 23.75 | 88.25 | 38.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 353 | 245 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 35 | 60 | 2100 | 190 | 95 | 335.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45
5375 | 443 | 443 | 952849 | 23 | 2 | 3 | 27 | 43.25 | 39.5 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 108 | 158 | 186 | 227 | Grid32 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 50 | 41 | 2050 | 182 | 91 | 133 | 206.5 | 2 | 3 | Grid32
5377 | 443 | 443 | 952925 | 23 | 3 | 3 | 49.25 | 74.25 | 60.5 | 85.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 242 | 58 | 103 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 45 | 2025 | 180 | 90 | 219.5 | 80.5 | 3 | 2 | Grid23
5379 | 443 | 443 | 953001 | 10 | 5 | 4 | 83 | 22.5 | 95.5 | 36.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 332 | 382 | 253 | 310 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 57 | 2850 | 214 | 107 | 357 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45
5381 | 443 | 443 | 953077 | 11 | 4 | 1 | 83.25 | 70.5 | 96.75 | 82.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 333 | 387 | 71 | 118 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 47 | 2538 | 202 | 101 | 360 | 94.5 | 5 | 2 | Grid25
5383 | 443 | 443 | 953153 | 10 | 4 | 2 | 87.75 | 72.25 | 100 | 85.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 351 | 400 | 58 | 111 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 49 | 53 | 2597 | 204 | 102 | 375.5 | 84.5 | 5 | 2 | Grid25
5385 | 443 | 443 | 953229 | 17 | 3 | 1 | 54.25 | 51.25 | 66.25 | 62 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 217 | 265 | 152 | 195 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 43 | 2064 | 182 | 91 | 241 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34
5387 | 443 | 443 | 953305 | 11 | 3 | 1 | 72 | 73.75 | 80.75 | 83.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 288 | 323 | 66 | 105 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 39 | 1365 | 148 | 74 | 305.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24
5389 | 443 | 443 | 953381 | 69 | 3 | 1 | 66 | 72 | 75.25 | 81.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 264 | 301 | 75 | 112 | Grid13 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 37 | 1369 | 148 | 74 | 282.5 | 93.5 | 4 | 2 | Grid24
5391 | 443 | 443 | 953457 | 10 | 3 | 3 | 67.25 | 55.75 | 79.75 | 68 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 269 | 319 | 128 | 177 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 49 | 2450 | 198 | 99 | 294 | 152.5 | 4 | 2 | Grid24
5393 | 443 | 443 | 953533 | 10 | 2 | 3 | 43.5 | 46.75 | 53.25 | 54.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 174 | 213 | 183 | 213 | Grid32 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 193.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33
5395 | 443 | 443 | 953609 | 22 | 4 | 4 | 86.75 | 22.75 | 95.25 | 33.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 347 | 381 | 265 | 309 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 34 | 44 | 1496 | 156 | 78 | 364 | 287 | 5 | 4 | Grid45
5397 | 443 | 443 | 953685 | 42 | 4 | 4 | 67.5 | 48 | 79.5 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 270 | 318 | 179 | 208 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 29 | 1392 | 154 | 77 | 294 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
5399 | 443 | 443 | 953761 | 38 | 3 | 1 | 73.5 | 85.5 | 88.25 | 94 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 294 | 353 | 24 | 58 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 59 | 34 | 2006 | 186 | 93 | 323.5 | 41 | 5 | 1 | Grid15
5401 | 443 | 443 | 953837 | 14 | 4 | 5 | 45 | 14.25 | 58.75 | 23.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 180 | 235 | 307 | 343 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 36 | 1980 | 182 | 91 | 207.5 | 325 | 3 | 5 | Grid53
5403 | 443 | 443 | 953913 | 17 | 5 | 4 | 82.75 | 50.75 | 94.25 | 60.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 331 | 377 | 157 | 197 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 46 | 40 | 1840 | 172 | 86 | 354 | 177 | 5 | 3 | Grid35
5405 | 443 | 443 | 953989 | 8 | 4 | 4 | 88 | 54 | 96 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 352 | 384 | 141 | 184 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 32 | 43 | 1376 | 150 | 75 | 368 | 162.5 | 5 | 3 | Grid35
5407 | 443 | 443 | 954065 | 26 | 3 | 3 | 42.75 | 60 | 54.75 | 67.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 171 | 219 | 129 | 160 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 31 | 1488 | 158 | 79 | 195 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23
5409 | 443 | 443 | 954141 | 21 | 5 | 5 | 79.75 | 19.75 | 90 | 30 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 319 | 360 | 280 | 321 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 41 | 41 | 1681 | 164 | 82 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45
5411 | 443 | 443 | 954217 | 10 | 2 | 3 | 54.5 | 27.5 | 62.25 | 39.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 218 | 249 | 241 | 290 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 49 | 1519 | 160 | 80 | 233.5 | 265.5 | 3 | 4 | Grid43
5413 | 443 | 443 | 954293 | 15 | 3 | 2 | 53 | 62.25 | 65.75 | 70.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 212 | 263 | 117 | 151 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 51 | 34 | 1734 | 170 | 85 | 237.5 | 134 | 3 | 2 | Grid23
5415 | 443 | 443 | 954369 | 25 | 3 | 1 | 72.75 | 69.75 | 84.25 | 79.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 291 | 337 | 83 | 121 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 38 | 1748 | 168 | 84 | 314 | 102 | 4 | 2 | Grid24
5417 | 443 | 443 | 954445 | 17 | 2 | 2 | 50.75 | 79.75 | 64 | 87.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 203 | 256 | 49 | 81 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 32 | 1696 | 170 | 85 | 229.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13
5419 | 443 | 443 | 954521 | 21 | 2 | 1 | 41.25 | 72 | 52.25 | 77.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 165 | 209 | 90 | 112 | Grid12 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 44 | 22 | 968 | 132 | 66 | 187 | 101 | 3 | 2 | Grid23
5421 | 443 | 443 | 954597 | 12 | 3 | 1 | 57.5 | 80.25 | 68.75 | 88 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 230 | 275 | 48 | 79 | Grid13 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 31 | 1395 | 152 | 76 | 252.5 | 63.5 | 4 | 1 | Grid14
5423 | 443 | 443 | 954673 | 166 | 3 | 2 | 47 | 65.5 | 57 | 75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 188 | 228 | 100 | 138 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 40 | 38 | 1520 | 156 | 78 | 208 | 119 | 3 | 2 | Grid23
5425 | 443 | 443 | 954749 | 7 | 2 | 3 | 30.25 | 66 | 40.5 | 75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 121 | 162 | 100 | 136 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 36 | 1476 | 154 | 77 | 141.5 | 118 | 2 | 2 | Grid22
5427 | 443 | 443 | 954825 | 46 | 3 | 1 | 63 | 65.75 | 78.25 | 79.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 313 | 81 | 137 | Grid13 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 56 | 3416 | 234 | 117 | 282.5 | 109 | 4 | 2 | Grid24
5429 | 443 | 443 | 954901 | 20 | 2 | 3 | 66.25 | 72.5 | 74.75 | 84.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 265 | 299 | 61 | 110 | Grid32 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 34 | 49 | 1666 | 166 | 83 | 282 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24
5431 | 443 | 443 | 954977 | 9 | 3 | 1 | 66 | 82.5 | 82.25 | 93.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 264 | 329 | 27 | 70 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 65 | 43 | 2795 | 216 | 108 | 296.5 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14
5433 | 443 | 443 | 955053 | 11 | 3 | 2 | 76.25 | 61.25 | 87 | 75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 305 | 348 | 100 | 155 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 43 | 55 | 2365 | 196 | 98 | 326.5 | 127.5 | 5 | 2 | Grid25
5435 | 443 | 443 | 955129 | 26 | 3 | 2 | 56.25 | 63.25 | 67.75 | 73.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 225 | 271 | 107 | 147 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 46 | 40 | 1840 | 172 | 86 | 248 | 127 | 4 | 2 | Grid24
5437 | 443 | 443 | 955205 | 14 | 3 | 2 | 51.25 | 60.75 | 63.5 | 71 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 254 | 116 | 157 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 49 | 41 | 2009 | 180 | 90 | 229.5 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23
5439 | 443 | 443 | 955281 | 7 | 4 | 4 | 81.75 | 42 | 97.75 | 51.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 327 | 391 | 195 | 232 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 37 | 2368 | 202 | 101 | 359 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35
5441 | 443 | 443 | 955357 | 10 | 4 | 1 | 75.25 | 68.25 | 83.5 | 80.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 301 | 334 | 79 | 127 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 48 | 1584 | 162 | 81 | 317.5 | 103 | 4 | 2 | Grid24
5443 | 443 | 443 | 955433 | 7 | 4 | 1 | 72.75 | 66.75 | 81.5 | 77.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 291 | 326 | 90 | 133 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 43 | 1505 | 156 | 78 | 308.5 | 111.5 | 4 | 2 | Grid24
5445 | 443 | 443 | 955509 | 8 | 4 | 1 | 65.75 | 65.5 | 75.5 | 81 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 263 | 302 | 76 | 138 | Grid14 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 39 | 62 | 2418 | 202 | 101 | 282.5 | 107 | 4 | 2 | Grid24
5447 | 443 | 443 | 955585 | 6 | 4 | 1 | 68.25 | 47 | 80.75 | 55.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 273 | 323 | 178 | 212 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 34 | 1700 | 168 | 84 | 298 | 195 | 4 | 3 | Grid34
5449 | 443 | 443 | 955661 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 844 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | -1
5451 | 443 | 443 | 955737 | 7 | 3 | 1 | 40.75 | 41.25 | 54.75 | 51.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 219 | 194 | 235 | Grid13 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 41 | 2296 | 194 | 97 | 191 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33
5453 | 443 | 443 | 955813 | 7 | 4 | 1 | 50.5 | 44.25 | 60 | 55.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 202 | 240 | 177 | 223 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 46 | 1748 | 168 | 84 | 221 | 200 | 3 | 3 | Grid33
5455 | 443 | 443 | 955889 | 8 | 5 | 4 | 78.25 | 34.5 | 90 | 42.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 313 | 360 | 229 | 262 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 33 | 1551 | 160 | 80 | 336.5 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45
5457 | 443 | 443 | 955965 | 14 | 4 | 2 | 67.75 | 56.25 | 77.25 | 66.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 271 | 309 | 135 | 175 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 38 | 40 | 1520 | 156 | 78 | 290 | 155 | 4 | 2 | Grid24
5459 | 443 | 443 | 956041 | 11 | 5 | 4 | 75.5 | 7.25 | 89.75 | 18.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 302 | 359 | 326 | 371 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 57 | 45 | 2565 | 204 | 102 | 330.5 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55
5461 | 443 | 443 | 956117 | 16 | 4 | 4 | 72.25 | 16.25 | 85.75 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 343 | 288 | 335 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 54 | 47 | 2538 | 202 | 101 | 316 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44
5463 | 443 | 443 | 956193 | 8 | 5 | 4 | 85.25 | 21.25 | 97.25 | 33.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 341 | 389 | 267 | 315 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 48 | 2304 | 192 | 96 | 365 | 291 | 5 | 4 | Grid45
5465 | 443 | 443 | 956269 | 13 | 4 | 1 | 62.25 | 54.25 | 75.75 | 64.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 303 | 141 | 183 | Grid14 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 54 | 42 | 2268 | 192 | 96 | 276 | 162 | 4 | 3 | Grid34
5467 | 443 | 443 | 956345 | 9 | 3 | 2 | 50 | 43 | 59.75 | 53.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 239 | 185 | 228 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 39 | 43 | 1677 | 164 | 82 | 219.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
5469 | 443 | 443 | 956421 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 844 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
5471 | 443 | 443 | 956497 | 19 | 4 | 3 | 42.5 | 42.25 | 60.5 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 170 | 242 | 186 | 231 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 45 | 3240 | 234 | 117 | 206 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
5473 | 443 | 443 | 956573 | 214 | 3 | 4 | 23 | 24.75 | 32.5 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 92 | 130 | 252 | 301 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 38 | 49 | 1862 | 174 | 87 | 111 | 276.5 | 2 | 4 | Grid42
5475 | 443 | 443 | 956649 | 26 | 4 | 4 | 92.5 | 47.5 | 99.75 | 68.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 370 | 399 | 126 | 210 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 29 | 84 | 2436 | 226 | 113 | 384.5 | 168 | 5 | 3 | Grid35
5477 | 443 | 443 | 956725 | 10 | 3 | 3 | 47 | 43.75 | 61.5 | 51.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 188 | 246 | 193 | 225 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 58 | 32 | 1856 | 180 | 90 | 217 | 209 | 3 | 3 | Grid33
5479 | 443 | 443 | 956801 | 8 | 3 | 3 | 49.5 | 52.75 | 58.75 | 59.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 198 | 235 | 162 | 189 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 37 | 27 | 999 | 128 | 64 | 216.5 | 175.5 | 3 | 3 | Grid33
5481 | 443 | 443 | 956877 | 9 | 3 | 2 | 53 | 52.5 | 67.5 | 64.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 212 | 270 | 141 | 190 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 49 | 2842 | 214 | 107 | 241 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34
5483 | 443 | 443 | 956953 | 7 | 3 | 2 | 50 | 66.75 | 66.75 | 73.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 200 | 267 | 107 | 133 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 67 | 26 | 1742 | 186 | 93 | 233.5 | 120 | 3 | 2 | Grid23
5485 | 443 | 443 | 957029 | 8 | 4 | 2 | 37.75 | 63 | 52.75 | 72.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 151 | 211 | 110 | 148 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 60 | 38 | 2280 | 196 | 98 | 181 | 129 | 3 | 2 | Grid23
5487 | 443 | 443 | 957105 | 7 | 4 | 2 | 62 | 61.25 | 77.5 | 71 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 248 | 310 | 116 | 155 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 62 | 39 | 2418 | 202 | 101 | 279 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24
5489 | 443 | 443 | 957181 | 5 | 5 | 4 | 88.25 | 52.75 | 100 | 69 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 353 | 400 | 124 | 189 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 65 | 3055 | 224 | 112 | 376.5 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25
5491 | 443 | 443 | 957257 | 8 | 4 | 1 | 58.75 | 51 | 75.75 | 62.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 303 | 151 | 196 | Grid14 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 45 | 3060 | 226 | 113 | 269 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34
5493 | 443 | 443 | 957333 | 19 | 3 | 1 | 71 | 68.25 | 85.25 | 79.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 284 | 341 | 82 | 127 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 45 | 2565 | 204 | 102 | 312.5 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24
5495 | 443 | 443 | 957409 | 13 | 3 | 2 | 72.5 | 67.5 | 86 | 79.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 290 | 344 | 82 | 130 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 54 | 48 | 2592 | 204 | 102 | 317 | 106 | 4 | 2 | Grid24
5497 | 443 | 443 | 957485 | 23 | 4 | 3 | 67 | 56.5 | 79.5 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 268 | 318 | 133 | 174 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 50 | 41 | 2050 | 182 | 91 | 293 | 153.5 | 4 | 2 | Grid24
5499 | 443 | 443 | 957561 | 27 | 3 | 1 | 76.75 | 81.75 | 91.25 | 93.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 307 | 365 | 26 | 73 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 58 | 47 | 2726 | 210 | 105 | 336 | 49.5 | 5 | 1 | Grid15
5501 | 443 | 443 | 957637 | 7 | 3 | 1 | 62.5 | 69.5 | 74.5 | 79.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 250 | 298 | 81 | 122 | Grid13 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 41 | 1968 | 178 | 89 | 274 | 101.5 | 4 | 2 | Grid24
5503 | 443 | 443 | 957713 | 13 | 3 | 2 | 66.75 | 67 | 82 | 81.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 844 | classic | 27.09.2022 | 2 | 06.09.2022 |  | 20.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 267 | 328 | 74 | 132 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 58 | 3538 | 238 | 119 | 297.5 | 103 | 4 | 2 | Grid24
5505 | 483 | 483 | 1018165 | 83 | 3 | 4 | 49.5 | 12.25 | 72 | 32.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 198 | 288 | 270 | 351 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 90 | 81 | 7290 | 342 | 171 | 243 | 310.5 | 4 | 4 | Grid44
5507 | 483 | 483 | 1018243 | 38 | 4 | 4 | 65.25 | 61.5 | 89.5 | 75.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 261 | 358 | 97 | 154 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 57 | 5529 | 308 | 154 | 309.5 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24
5509 | 483 | 483 | 1018321 | 21 | 5 | 4 | 78.75 | 59 | 98.75 | 91.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 315 | 395 | 33 | 164 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 131 | 10480 | 422 | 211 | 355 | 98.5 | 5 | 2 | Grid25
5511 | 483 | 483 | 1018399 | 9 | 4 | 5 | 73.75 | 56 | 92 | 72.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 295 | 368 | 110 | 176 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 66 | 4818 | 278 | 139 | 331.5 | 143 | 5 | 2 | Grid25
5513 | 483 | 483 | 1018477 | 9 | 5 | 5 | 80 | 6.5 | 95 | 21.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 380 | 315 | 374 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 59 | 3540 | 238 | 119 | 350 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
5515 | 483 | 483 | 1018555 | 9 | 4 | 4 | 67.25 | 46.75 | 92.75 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 269 | 371 | 145 | 213 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 68 | 6936 | 340 | 170 | 320 | 179 | 5 | 3 | Grid35
5517 | 483 | 483 | 1018633 | 11 | 4 | 4 | 50 | 45.75 | 82.75 | 60.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 200 | 331 | 158 | 217 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 59 | 7729 | 380 | 190 | 265.5 | 187.5 | 4 | 3 | Grid34
5519 | 483 | 483 | 1018711 | 11 | 4 | 4 | 63.25 | 70.5 | 78.75 | 78.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 253 | 315 | 85 | 118 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 33 | 2046 | 190 | 95 | 284 | 101.5 | 4 | 2 | Grid24
5521 | 483 | 483 | 1018789 | 10 | 3 | 4 | 51.25 | 80.5 | 67.5 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 205 | 270 | 47 | 78 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 31 | 2015 | 192 | 96 | 237.5 | 62.5 | 3 | 1 | Grid13
5523 | 483 | 483 | 1018867 | 5 | 5 | 5 | 86.5 | 2.75 | 97.25 | 10.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 346 | 389 | 359 | 389 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 30 | 1290 | 146 | 73 | 367.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55
5525 | 483 | 483 | 1018945 | 7 | 4 | 4 | 86.25 | 3 | 97.75 | 11 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 345 | 391 | 356 | 388 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 32 | 1472 | 156 | 78 | 368 | 372 | 5 | 5 | Grid55
5527 | 483 | 483 | 1019023 | 7 | 3 | 4 | 47.5 | 78.25 | 68.75 | 89.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 190 | 275 | 41 | 87 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 85 | 46 | 3910 | 262 | 131 | 232.5 | 64 | 3 | 1 | Grid13
5529 | 483 | 483 | 1019101 | 9 | 3 | 4 | 29.25 | 54.75 | 45.25 | 63.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 117 | 181 | 146 | 181 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 35 | 2240 | 198 | 99 | 149 | 163.5 | 2 | 3 | Grid32
5531 | 483 | 483 | 1019179 | 5 | 4 | 5 | 69.25 | 35.75 | 78 | 52.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 312 | 190 | 257 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 35 | 67 | 2345 | 204 | 102 | 294.5 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34
5533 | 483 | 483 | 1019257 | 9 | 3 | 4 | 43.25 | 39.5 | 56.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 173 | 226 | 196 | 242 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 46 | 2438 | 198 | 99 | 199.5 | 219 | 3 | 3 | Grid33
5535 | 483 | 483 | 1019335 | 10 | 4 | 5 | 76.75 | 7 | 85.75 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 307 | 343 | 330 | 372 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 36 | 42 | 1512 | 156 | 78 | 325 | 351 | 5 | 5 | Grid55
5537 | 483 | 483 | 1019413 | 6 | 3 | 4 | 41.75 | 16.25 | 52.75 | 33.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 167 | 211 | 265 | 335 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 44 | 70 | 3080 | 228 | 114 | 189 | 300 | 3 | 4 | Grid43
5539 | 483 | 483 | 1019491 | 6 | 3 | 4 | 47.25 | 40.25 | 64 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 189 | 256 | 178 | 239 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 61 | 4087 | 256 | 128 | 222.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
5541 | 483 | 483 | 1019569 | 7 | 4 | 5 | 80.5 | 3.5 | 94.25 | 15.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 322 | 377 | 339 | 386 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 55 | 47 | 2585 | 204 | 102 | 349.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55
5543 | 483 | 483 | 1019647 | 14 | 3 | 3 | 32 | 37.75 | 55.5 | 51 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 128 | 222 | 196 | 249 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 94 | 53 | 4982 | 294 | 147 | 175 | 222.5 | 3 | 3 | Grid33
5545 | 483 | 483 | 1019725 | 12 | 4 | 4 | 65.25 | 46.25 | 91.75 | 59.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 261 | 367 | 161 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 54 | 5724 | 320 | 160 | 314 | 188 | 4 | 3 | Grid34
5547 | 483 | 483 | 1019803 | 8 | 4 | 4 | 31 | 48.5 | 63.75 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 124 | 255 | 168 | 206 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 38 | 4978 | 338 | 169 | 189.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33
5549 | 483 | 483 | 1019881 | 9 | 5 | 5 | 55.5 | 26 | 74.25 | 39.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 222 | 297 | 241 | 296 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 75 | 55 | 4125 | 260 | 130 | 259.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44
5551 | 483 | 483 | 1019959 | 9 | 3 | 3 | 32.25 | 20.5 | 53.25 | 32.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 129 | 213 | 271 | 318 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 47 | 3948 | 262 | 131 | 171 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43
5553 | 483 | 483 | 1020037 | 11 | 2 | 4 | 5.25 | 80.25 | 21.25 | 94.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 21 | 85 | 21 | 79 | Grid42 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 58 | 3712 | 244 | 122 | 53 | 50 | 1 | 1 | Grid11
5555 | 483 | 483 | 1020115 | 9 | 3 | 4 | 57.25 | 26.5 | 86.75 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 229 | 347 | 222 | 294 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 118 | 72 | 8496 | 380 | 190 | 288 | 258 | 4 | 4 | Grid44
5557 | 483 | 483 | 1020193 | 7 | 5 | 5 | 73.75 | 5.5 | 93.5 | 18.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 295 | 374 | 325 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 79 | 53 | 4187 | 264 | 132 | 334.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55
5559 | 483 | 483 | 1020271 | 8 | 3 | 4 | 53.25 | 53 | 81.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 213 | 326 | 140 | 188 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 48 | 5424 | 322 | 161 | 269.5 | 164 | 4 | 3 | Grid34
5561 | 483 | 483 | 1020349 | 7 | 3 | 3 | 34 | 52 | 58.25 | 66.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 136 | 233 | 134 | 192 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 58 | 5626 | 310 | 155 | 184.5 | 163 | 3 | 3 | Grid33
5563 | 483 | 483 | 1020427 | 15 | 3 | 4 | 27 | 23.75 | 44 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 108 | 176 | 253 | 305 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 68 | 52 | 3536 | 240 | 120 | 142 | 279 | 2 | 4 | Grid42
5565 | 483 | 483 | 1020505 | 9 | 2 | 5 | 66.5 | 31.5 | 83.75 | 45.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 266 | 335 | 218 | 274 | Grid52 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 56 | 3864 | 250 | 125 | 300.5 | 246 | 4 | 4 | Grid44
5567 | 483 | 483 | 1020583 | 18 | 5 | 5 | 47.75 | 26.25 | 67 | 41.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 191 | 268 | 234 | 295 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 61 | 4697 | 276 | 138 | 229.5 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43
5569 | 483 | 483 | 1020661 | 11 | 3 | 4 | 45.5 | 47.25 | 62.5 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 250 | 159 | 211 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 52 | 3536 | 240 | 120 | 216 | 185 | 3 | 3 | Grid33
5571 | 483 | 483 | 1020739 | 14 | 4 | 4 | 65.25 | 9.5 | 89.75 | 30.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 261 | 359 | 279 | 362 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 98 | 83 | 8134 | 362 | 181 | 310 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54
5573 | 483 | 483 | 1020817 | 18 | 4 | 4 | 18.75 | 19 | 91 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 364 | 47 | 324 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 289 | 277 | 80053 | 1132 | 566 | 219.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33
5575 | 483 | 483 | 1020895 | 10 | 3 | 3 | 82 | 85.5 | 97.5 | 95 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 328 | 390 | 20 | 58 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 38 | 2356 | 200 | 100 | 359 | 39 | 5 | 1 | Grid15
5577 | 483 | 483 | 1020973 | 8 | 3 | 5 | 65.75 | 31 | 89 | 46.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 263 | 356 | 215 | 276 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 93 | 61 | 5673 | 308 | 154 | 309.5 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44
5579 | 483 | 483 | 1021051 | 10 | 4 | 4 | 64.5 | 22.5 | 87.25 | 42.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 258 | 349 | 230 | 310 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 80 | 7280 | 342 | 171 | 303.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44
5581 | 483 | 483 | 1021129 | 6 | 5 | 5 | 52.5 | 11.25 | 94 | 32 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 210 | 376 | 272 | 355 | Grid55 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 166 | 83 | 13778 | 498 | 249 | 293 | 313.5 | 4 | 4 | Grid44
5583 | 483 | 483 | 1021207 | 21 | 4 | 5 | 49.25 | 31.25 | 75.25 | 52.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 197 | 301 | 190 | 275 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 85 | 8840 | 378 | 189 | 249 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
5585 | 483 | 483 | 1021285 | 10 | 2 | 5 | 49.5 | 56.25 | 62 | 78 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 198 | 248 | 88 | 175 | Grid52 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 87 | 4350 | 274 | 137 | 223 | 131.5 | 3 | 2 | Grid23
5587 | 483 | 483 | 1021363 | 4 | 5 | 5 | 72.75 | 41 | 84.5 | 66.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 291 | 338 | 135 | 236 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 101 | 4747 | 296 | 148 | 314.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34
5589 | 483 | 483 | 1021441 | 7 | 3 | 4 | 49.25 | 49.5 | 64.75 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 197 | 259 | 124 | 202 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 78 | 4836 | 280 | 140 | 228 | 163 | 3 | 3 | Grid33
5591 | 483 | 483 | 1021519 | 8 | 5 | 5 | 57.5 | 12.75 | 70.25 | 33.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 230 | 281 | 267 | 349 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 51 | 82 | 4182 | 266 | 133 | 255.5 | 308 | 4 | 4 | Grid44
5593 | 483 | 483 | 1021597 | 7 | 3 | 4 | 73 | 6.75 | 84 | 23.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 292 | 336 | 305 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 68 | 2992 | 224 | 112 | 314 | 339 | 4 | 5 | Grid54
5595 | 483 | 483 | 1021675 | 18 | 3 | 4 | 45 | 31.75 | 61.5 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 180 | 246 | 207 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 66 | 4356 | 264 | 132 | 213 | 240 | 3 | 4 | Grid43
5597 | 483 | 483 | 1021753 | 10 | 4 | 3 | 31 | 42.75 | 54.25 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 124 | 217 | 167 | 229 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 62 | 5766 | 310 | 155 | 170.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33
5599 | 483 | 483 | 1021831 | 1249 | 5 | 5 | 79.5 | 5.75 | 91.75 | 13.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 318 | 367 | 346 | 377 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 342.5 | 361.5 | 5 | 5 | Grid55
5601 | 483 | 483 | 1021909 | 16 | 2 | 4 | 34.25 | 55.75 | 54.75 | 65 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 137 | 219 | 140 | 177 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 37 | 3034 | 238 | 119 | 178 | 158.5 | 3 | 2 | Grid23
5603 | 483 | 483 | 1021987 | 9 | 5 | 2 | 82 | 87.5 | 97 | 97.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 328 | 388 | 10 | 50 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 40 | 2400 | 200 | 100 | 358 | 30 | 5 | 1 | Grid15
5605 | 483 | 483 | 1022065 | 9 | 5 | 1 | 73 | 87.25 | 99.75 | 99.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 292 | 399 | 2 | 51 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 107 | 49 | 5243 | 312 | 156 | 345.5 | 26.5 | 5 | 1 | Grid15
5607 | 483 | 483 | 1022143 | 9 | 3 | 3 | 75 | 83 | 97.75 | 93.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 300 | 391 | 26 | 68 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 91 | 42 | 3822 | 266 | 133 | 345.5 | 47 | 5 | 1 | Grid15
5609 | 483 | 483 | 1022221 | 13 | 3 | 1 | 58.25 | 58.5 | 76.25 | 77.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 305 | 91 | 166 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 75 | 5400 | 294 | 147 | 269 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24
5611 | 483 | 483 | 1022299 | 9 | 4 | 4 | 54 | 27 | 69 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 276 | 216 | 292 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 76 | 4560 | 272 | 136 | 246 | 254 | 4 | 4 | Grid44
5613 | 483 | 483 | 1022377 | 9 | 4 | 1 | 75.75 | 88.5 | 95.25 | 98 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 303 | 381 | 8 | 46 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 78 | 38 | 2964 | 232 | 116 | 342 | 27 | 5 | 1 | Grid15
5615 | 483 | 483 | 1022455 | 8 | 5 | 2 | 71.5 | 76.25 | 89.5 | 89 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 286 | 358 | 44 | 95 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 72 | 51 | 3672 | 246 | 123 | 322 | 69.5 | 5 | 1 | Grid15
5617 | 483 | 483 | 1022533 | 14 | 3 | 1 | 4.25 | 4.5 | 100 | 99 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 17 | 400 | 4 | 382 | Grid13 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 383 | 378 | 144774 | 1522 | 761 | 208.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33
5619 | 483 | 483 | 1022611 | 8 | 4 | 1 | 71.75 | 80 | 96.25 | 94.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 287 | 385 | 23 | 80 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 98 | 57 | 5586 | 310 | 155 | 336 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15
5621 | 483 | 483 | 1022689 | 6 | 3 | 3 | 54 | 53 | 78.25 | 70 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 313 | 120 | 188 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 68 | 6596 | 330 | 165 | 264.5 | 154 | 4 | 2 | Grid24
5623 | 483 | 483 | 1022767 | 7 | 3 | 2 | 37.25 | 43.75 | 63.25 | 57.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 253 | 170 | 225 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 55 | 5720 | 318 | 159 | 201 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
5625 | 483 | 483 | 1022845 | 23 | 4 | 1 | 75.75 | 78.75 | 96.5 | 95.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 303 | 386 | 19 | 85 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 83 | 66 | 5478 | 298 | 149 | 344.5 | 52 | 5 | 1 | Grid15
5627 | 483 | 483 | 1022923 | 15 | 3 | 4 | 41.25 | 43.25 | 64 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 256 | 163 | 227 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 64 | 5824 | 310 | 155 | 210.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33
5629 | 483 | 483 | 1023001 | 13 | 4 | 3 | 68.5 | 68.25 | 83.75 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 274 | 335 | 59 | 127 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 68 | 4148 | 258 | 129 | 304.5 | 93 | 4 | 2 | Grid24
5631 | 483 | 483 | 1023079 | 8 | 5 | 5 | 69.75 | 17.25 | 89.75 | 60.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 279 | 359 | 158 | 331 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 173 | 13840 | 506 | 253 | 319 | 244.5 | 5 | 4 | Grid45
5633 | 483 | 483 | 1023157 | 6 | 4 | 4 | 58.5 | 67.75 | 82.5 | 81.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 330 | 75 | 129 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 54 | 5184 | 300 | 150 | 282 | 102 | 4 | 2 | Grid24
5635 | 483 | 483 | 1023235 | 7 | 3 | 4 | 42.5 | 38.75 | 82.75 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 170 | 331 | 149 | 245 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 161 | 96 | 15456 | 514 | 257 | 250.5 | 197 | 4 | 3 | Grid34
5637 | 483 | 483 | 1023313 | 8 | 4 | 3 | 53.5 | 61.25 | 77.75 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 311 | 104 | 155 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 51 | 4947 | 296 | 148 | 262.5 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24
5639 | 483 | 483 | 1023391 | 5 | 5 | 5 | 60.25 | 32.75 | 83 | 51.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 332 | 194 | 269 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 75 | 6825 | 332 | 166 | 286.5 | 231.5 | 4 | 3 | Grid34
5641 | 483 | 483 | 1023469 | 8 | 4 | 3 | 46.5 | 52.75 | 78 | 70.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 186 | 312 | 117 | 189 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 72 | 9072 | 396 | 198 | 249 | 153 | 4 | 2 | Grid24
5643 | 483 | 483 | 1023547 | 13 | 4 | 3 | 61 | 73.75 | 85.25 | 95.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 244 | 341 | 19 | 105 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 97 | 86 | 8342 | 366 | 183 | 292.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14
5645 | 483 | 483 | 1023625 | 16 | 3 | 5 | 54 | 54.5 | 76.5 | 70.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 216 | 306 | 118 | 182 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 64 | 5760 | 308 | 154 | 261 | 150 | 4 | 2 | Grid24
5647 | 483 | 483 | 1023703 | 12 | 4 | 4 | 39.75 | 47.75 | 72.5 | 66.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 159 | 290 | 133 | 209 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 76 | 9956 | 414 | 207 | 224.5 | 171 | 3 | 3 | Grid33
5649 | 483 | 483 | 1023781 | 11 | 3 | 3 | 53.75 | 50 | 79.75 | 69.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 215 | 319 | 122 | 200 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 78 | 8112 | 364 | 182 | 267 | 161 | 4 | 3 | Grid34
5651 | 483 | 483 | 1023859 | 28 | 3 | 3 | 22 | 48.5 | 49.5 | 66.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 88 | 198 | 134 | 206 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 72 | 7920 | 364 | 182 | 143 | 170 | 2 | 3 | Grid32
5653 | 483 | 483 | 1023937 | 19 | 3 | 2 | 24.5 | 49.5 | 50.5 | 62 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 98 | 202 | 152 | 202 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 50 | 5200 | 308 | 154 | 150 | 177 | 2 | 3 | Grid32
5655 | 483 | 483 | 1024015 | 20 | 5 | 1 | 69 | 72 | 90 | 93 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 276 | 360 | 28 | 112 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 84 | 7056 | 336 | 168 | 318 | 70 | 4 | 1 | Grid14
5657 | 483 | 483 | 1024093 | 15 | 5 | 1 | 80.75 | 61 | 95.75 | 90.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 323 | 383 | 37 | 156 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 119 | 7140 | 358 | 179 | 353 | 96.5 | 5 | 2 | Grid25
5659 | 483 | 483 | 1024171 | 10 | 5 | 1 | 68.25 | 61.25 | 87.75 | 72.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 273 | 351 | 110 | 155 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 78 | 45 | 3510 | 246 | 123 | 312 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24
5661 | 483 | 483 | 1024249 | 8 | 5 | 3 | 48.5 | 28.25 | 69 | 48.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 194 | 276 | 206 | 287 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 82 | 81 | 6642 | 326 | 163 | 235 | 246.5 | 3 | 4 | Grid43
5663 | 483 | 483 | 1024327 | 7 | 5 | 1 | 63.5 | 49 | 87.75 | 73 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 254 | 351 | 108 | 204 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 96 | 9312 | 386 | 193 | 302.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24
5665 | 483 | 483 | 1024405 | 9 | 4 | 2 | 46 | 50.25 | 68 | 67.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 184 | 272 | 129 | 199 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 70 | 6160 | 316 | 158 | 228 | 164 | 3 | 3 | Grid33
5667 | 483 | 483 | 1024483 | 7 | 5 | 4 | 41.5 | 47 | 74 | 66.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 166 | 296 | 135 | 212 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 130 | 77 | 10010 | 414 | 207 | 231 | 173.5 | 3 | 3 | Grid33
5669 | 483 | 483 | 1024561 | 5 | 4 | 4 | 47.25 | 41 | 76.75 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 189 | 307 | 176 | 236 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 118 | 60 | 7080 | 356 | 178 | 248 | 206 | 4 | 3 | Grid34
5671 | 483 | 483 | 1024639 | 9 | 4 | 3 | 55.25 | 34.5 | 82 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 221 | 328 | 189 | 262 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 73 | 7811 | 360 | 180 | 274.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34
5673 | 483 | 483 | 1024717 | 9 | 4 | 4 | 62 | 54.75 | 94.5 | 72.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 248 | 378 | 111 | 181 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 130 | 70 | 9100 | 400 | 200 | 313 | 146 | 4 | 2 | Grid24
5675 | 483 | 483 | 1024795 | 9 | 5 | 3 | 43 | 51 | 69 | 71 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 902 | classic | 30.08.2022 | 1 | 30.08.2022 |  | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 172 | 276 | 116 | 196 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 104 | 80 | 8320 | 368 | 184 | 224 | 156 | 3 | 2 | Grid23
5677 | 348 | 348 | 1155601 | 82 | 3 | 4 | 56.25 | 20.75 | 91.75 | 41.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 225 | 367 | 233 | 317 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 84 | 11928 | 452 | 226 | 296 | 275 | 4 | 4 | Grid44
5679 | 348 | 348 | 1155681 | 13 | 4 | 4 | 52 | 23.5 | 87 | 45.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 208 | 348 | 217 | 306 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 89 | 12460 | 458 | 229 | 278 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44
5681 | 348 | 348 | 1155761 | 39 | 5 | 4 | 60.25 | 14 | 95.25 | 33 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 241 | 381 | 268 | 344 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 140 | 76 | 10640 | 432 | 216 | 311 | 306 | 4 | 4 | Grid44
5683 | 348 | 348 | 1155841 | 31 | 4 | 4 | 65 | 7.75 | 97.75 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 260 | 391 | 303 | 369 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 325.5 | 336 | 5 | 5 | Grid55
5685 | 348 | 348 | 1155921 | 16 | 4 | 4 | 64.25 | 11.5 | 95.25 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 257 | 381 | 271 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 124 | 83 | 10292 | 414 | 207 | 319 | 312.5 | 5 | 4 | Grid45
5687 | 348 | 348 | 1156001 | 19 | 3 | 3 | 48 | 36.25 | 68.75 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 192 | 275 | 195 | 255 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 60 | 4980 | 286 | 143 | 233.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33
5689 | 348 | 348 | 1156081 | 44 | 3 | 4 | 37.75 | 34.75 | 60.75 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 151 | 243 | 181 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 80 | 7360 | 344 | 172 | 197 | 221 | 3 | 3 | Grid33
5691 | 348 | 348 | 1156161 | 28 | 3 | 3 | 44.25 | 35.75 | 62.75 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 177 | 251 | 181 | 257 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 76 | 5624 | 300 | 150 | 214 | 219 | 3 | 3 | Grid33
5693 | 348 | 348 | 1156241 | 19 | 2 | 3 | 50.25 | 32.5 | 76.5 | 49.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 201 | 306 | 202 | 270 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 105 | 68 | 7140 | 346 | 173 | 253.5 | 236 | 4 | 3 | Grid34
5695 | 348 | 348 | 1156321 | 20 | 2 | 3 | 61 | 18 | 86.25 | 33.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 244 | 345 | 266 | 328 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 101 | 62 | 6262 | 326 | 163 | 294.5 | 297 | 4 | 4 | Grid44
5697 | 348 | 348 | 1156401 | 11 | 3 | 2 | 53 | 32.75 | 83.5 | 52.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 212 | 334 | 191 | 269 | Grid23 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 78 | 9516 | 400 | 200 | 273 | 230 | 4 | 3 | Grid34
5699 | 348 | 348 | 1156481 | 37 | 3 | 4 | 33.5 | 37.25 | 58.5 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 134 | 234 | 185 | 251 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 66 | 6600 | 332 | 166 | 184 | 218 | 3 | 3 | Grid33
5701 | 348 | 348 | 1156561 | 18 | 4 | 2 | 65.25 | 18.75 | 88.25 | 35 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 353 | 260 | 325 | Grid24 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 65 | 5980 | 314 | 157 | 307 | 292.5 | 4 | 4 | Grid44
5703 | 348 | 348 | 1156641 | 14 | 4 | 4 | 64.5 | 14 | 97.5 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 390 | 270 | 344 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 74 | 9768 | 412 | 206 | 324 | 307 | 5 | 4 | Grid45
5705 | 348 | 348 | 1156721 | 10 | 4 | 4 | 57.5 | 38.5 | 85.25 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 230 | 341 | 175 | 246 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 111 | 71 | 7881 | 364 | 182 | 285.5 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34
5707 | 348 | 348 | 1156801 | 19 | 4 | 4 | 62.5 | 17.25 | 96.75 | 32.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 250 | 387 | 269 | 331 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 137 | 62 | 8494 | 398 | 199 | 318.5 | 300 | 4 | 4 | Grid44
5709 | 348 | 348 | 1156881 | 14 | 4 | 2 | 42 | 25 | 74.75 | 40.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 168 | 299 | 239 | 300 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 61 | 7991 | 384 | 192 | 233.5 | 269.5 | 3 | 4 | Grid43
5711 | 348 | 348 | 1156961 | 13 | 4 | 2 | 68.25 | 21 | 91.5 | 33.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 273 | 366 | 267 | 316 | Grid24 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 49 | 4557 | 284 | 142 | 319.5 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45
5713 | 348 | 348 | 1157041 | 24 | 4 | 4 | 46.5 | 18.5 | 76.25 | 35.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 186 | 305 | 259 | 326 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 119 | 67 | 7973 | 372 | 186 | 245.5 | 292.5 | 4 | 4 | Grid44
5715 | 348 | 348 | 1157121 | 21 | 4 | 4 | 61 | 16.75 | 84.75 | 30.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 244 | 339 | 278 | 333 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 55 | 5225 | 300 | 150 | 291.5 | 305.5 | 4 | 4 | Grid44
5717 | 348 | 348 | 1157201 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
5719 | 348 | 348 | 1157281 | 19 | 5 | 4 | 57.75 | 18.75 | 90 | 34.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 231 | 360 | 263 | 325 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 129 | 62 | 7998 | 382 | 191 | 295.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44
5721 | 348 | 348 | 1157361 | 18 | 4 | 4 | 53.25 | 17.75 | 87.75 | 33.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 351 | 267 | 329 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 138 | 62 | 8556 | 400 | 200 | 282 | 298 | 4 | 4 | Grid44
5723 | 348 | 348 | 1157441 | [9 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | HNO, 1. Med.
5725 | 348 | 348 | 1157521 | 40 | 4 | 2 | 40.5 | 69.5 | 63 | 85.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 252 | 58 | 122 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 64 | 5760 | 308 | 154 | 207 | 90 | 3 | 2 | Grid23
5727 | 348 | 348 | 1157601 | [9 empty] | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten
5729 | 348 | 348 | 1157681 | [9 empty] | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden
5731 | 348 | 348 | 1157761 | [9 empty] | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme
5733 | 348 | 348 | 1157841 | 13 | 5 | 4 | 56.5 | 23 | 92 | 37.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 226 | 368 | 251 | 308 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 142 | 57 | 8094 | 398 | 199 | 297 | 279.5 | 4 | 4 | Grid44
5735 | 348 | 348 | 1157921 | [9 empty] | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm.
5737 | 348 | 348 | 1158001 | [9 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
5739 | 348 | 348 | 1158081 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
5741 | 348 | 348 | 1158161 | 14 | 4 | 5 | 58.5 | 27.5 | 90.5 | 42.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 234 | 362 | 231 | 290 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 59 | 7552 | 374 | 187 | 298 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44
5743 | 348 | 348 | 1158241 | 32 | 4 | 3 | 40 | 40.75 | 73.25 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 160 | 293 | 179 | 237 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 133 | 58 | 7714 | 382 | 191 | 226.5 | 208 | 3 | 3 | Grid33
5745 | 348 | 348 | 1158321 | 13 | 5 | 4 | 57.25 | 29 | 93 | 43 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 372 | 228 | 284 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 143 | 56 | 8008 | 398 | 199 | 300.5 | 256 | 4 | 4 | Grid44
5747 | 348 | 348 | 1158401 | [9 empty] | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA
5749 | 348 | 348 | 1158481 | [9 empty] | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität
5751 | 348 | 348 | 1158561 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
5753 | 348 | 348 | 1158641 | [9 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
5755 | 348 | 348 | 1158721 | [9 empty] | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko)
5757 | 348 | 348 | 1158801 | [9 empty] | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen
5759 | 348 | 348 | 1158881 | [9 empty] | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten
5761 | 348 | 348 | 1158961 | [9 empty] | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche
5763 | 348 | 348 | 1159041 | 14 | 5 | 3 | 57.25 | 66.5 | 89.75 | 82.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 229 | 359 | 70 | 134 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 130 | 64 | 8320 | 388 | 194 | 294 | 102 | 4 | 2 | Grid24
5765 | 348 | 348 | 1159121 | 16 | 5 | 3 | 41.75 | 25.75 | 74 | 41 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 167 | 296 | 236 | 297 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 129 | 61 | 7869 | 380 | 190 | 231.5 | 266.5 | 3 | 4 | Grid43
5767 | 348 | 348 | 1159201 | [9 empty] | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung
5769 | 348 | 348 | 1159281 | [9 empty] | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs
5771 | 348 | 348 | 1159361 | 14 | 5 | 3 | 62 | 47 | 94.25 | 63.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 248 | 377 | 145 | 212 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 129 | 67 | 8643 | 392 | 196 | 312.5 | 178.5 | 4 | 3 | Grid34
5773 | 348 | 348 | 1159441 | 9 | 5 | 5 | 66 | 14.75 | 95 | 30.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 264 | 380 | 277 | 341 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 116 | 64 | 7424 | 360 | 180 | 322 | 309 | 5 | 4 | Grid45
5775 | 348 | 348 | 1159521 | 14 | 5 | 4 | 72.75 | 75 | 96 | 93.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 291 | 384 | 27 | 100 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 73 | 6789 | 332 | 166 | 337.5 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15
5777 | 348 | 348 | 1159601 | [9 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
5779 | 348 | 348 | 1159681 | [9 empty] | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten
5781 | 348 | 348 | 1159761 | [9 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5783 | 348 | 348 | 1159841 | [9 empty] | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5785 | 348 | 348 | 1159921 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5787 | 348 | 348 | 1160001 | [9 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
5789 | 348 | 348 | 1160081 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
5791 | 348 | 348 | 1160161 | [9 empty] | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten
5793 | 348 | 348 | 1160241 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5795 | 348 | 348 | 1160321 | 17 | 5 | 3 | 66.25 | 40.25 | 78.5 | 55.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 265 | 314 | 179 | 239 | Grid35 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 60 | 2940 | 218 | 109 | 289.5 | 209 | 4 | 3 | Grid34
5797 | 348 | 348 | 1160401 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
5799 | 348 | 348 | 1160481 | 7 | 5 | 5 | 57.25 | 23.25 | 81 | 36.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 821 | classic | 26.09.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 324 | 253 | 307 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 54 | 5130 | 298 | 149 | 276.5 | 280 | 4 | 4 | Grid44
5801 | 348 | 348 | 1160561 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
5803 | 348 | 348 | 1160641 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
5805 | 348 | 348 | 1160721 | [9 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5807 | 348 | 348 | 1160801 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5809 | 348 | 348 | 1160881 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5811 | 348 | 348 | 1160961 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1
5813 | 348 | 348 | 1161041 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
5815 | 348 | 348 | 1161121 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
5817 | 348 | 348 | 1161201 | [9 empty] | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br>
5819 | 348 | 348 | 1161281 | [9 empty] | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung
5821 | 348 | 348 | 1161361 | [9 empty] | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen
5823 | 348 | 348 | 1161441 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
5825 | 348 | 348 | 1161521 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
5827 | 348 | 348 | 1161601 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
5829 | 348 | 348 | 1161681 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
5831 | 348 | 348 | 1161761 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
5833 | 348 | 348 | 1161841 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | Budgetschonung
5835 | 348 | 348 | 1161921 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
5837 | 348 | 348 | 1162001 | [9 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
5839 | 348 | 348 | 1162081 | [9 empty] | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar
5841 | 348 | 348 | 1162161 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
5843 | 348 | 348 | 1162241 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
5845 | 348 | 348 | 1162321 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
5847 | 348 | 348 | 1162401 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 821 | classic | 30.08.2022 | 2 | 30.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
5849 | 336 | 336 | 1282401 | 53 | 4 | 4 | 45.25 | 10.75 | 75.25 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 181 | 301 | 173 | 357 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 184 | 22080 | 608 | 304 | 241 | 265 | 4 | 4 | Grid44
5851 | 336 | 336 | 1282483 | 22 | 4 | 4 | 83.25 | 39.75 | 89.25 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 333 | 357 | 183 | 241 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 24 | 58 | 1392 | 164 | 82 | 345 | 212 | 5 | 3 | Grid35
5853 | 336 | 336 | 1282565 | 59 | 4 | 4 | 83.5 | 4 | 92.75 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 334 | 371 | 332 | 384 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 37 | 52 | 1924 | 178 | 89 | 352.5 | 358 | 5 | 5 | Grid55
5855 | 336 | 336 | 1282647 | 56 | 5 | 5 | 82.25 | 10 | 92.75 | 20.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 329 | 371 | 319 | 360 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 42 | 41 | 1722 | 166 | 83 | 350 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
5857 | 336 | 336 | 1282729 | 13 | 4 | 4 | 76.5 | 42 | 95.5 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 306 | 382 | 165 | 232 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 67 | 5092 | 286 | 143 | 344 | 198.5 | 5 | 3 | Grid35
5859 | 336 | 336 | 1282811 | 8 | 5 | 4 | 80.75 | 42 | 94.5 | 56.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 323 | 378 | 174 | 232 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 55 | 58 | 3190 | 226 | 113 | 350.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35
5861 | 336 | 336 | 1282893 | 80 | 4 | 4 | 80.75 | 9.5 | 91.75 | 23.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 323 | 367 | 305 | 362 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 57 | 2508 | 202 | 101 | 345 | 333.5 | 5 | 5 | Grid55
5863 | 336 | 336 | 1282975 | 81 | 5 | 4 | 77.5 | 42 | 95.25 | 59.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 310 | 381 | 163 | 232 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 69 | 4899 | 280 | 140 | 345.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35
5865 | 336 | 336 | 1283057 | 8 | 5 | 4 | 68.25 | 41.5 | 97.5 | 57 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 273 | 390 | 172 | 234 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 117 | 62 | 7254 | 358 | 179 | 331.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35
5867 | 336 | 336 | 1283139 | 11 | 4 | 4 | 61.75 | 45.75 | 86 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 247 | 344 | 154 | 217 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 63 | 6111 | 320 | 160 | 295.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34
5869 | 336 | 336 | 1283221 | 11 | 4 | 4 | 67 | 39.25 | 91.25 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 268 | 365 | 149 | 243 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 94 | 9118 | 382 | 191 | 316.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34
5871 | 336 | 336 | 1283303 | 14 | 3 | 4 | 68.75 | 45 | 94 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 275 | 376 | 148 | 220 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 101 | 72 | 7272 | 346 | 173 | 325.5 | 184 | 5 | 3 | Grid35
5873 | 336 | 336 | 1283385 | 13 | 3 | 3 | 50.5 | 41.75 | 75.75 | 58.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 202 | 303 | 166 | 233 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 67 | 6767 | 336 | 168 | 252.5 | 199.5 | 4 | 3 | Grid34
5875 | 336 | 336 | 1283467 | 13 | 4 | 4 | 71.25 | 27.75 | 95 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 285 | 380 | 173 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 116 | 11020 | 422 | 211 | 332.5 | 231 | 5 | 3 | Grid35
5877 | 336 | 336 | 1283549 | 12 | 5 | 4 | 40.75 | 42.75 | 66.25 | 58.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 163 | 265 | 167 | 229 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 102 | 62 | 6324 | 328 | 164 | 214 | 198 | 3 | 3 | Grid33
5879 | 336 | 336 | 1283631 | 12 | 5 | 4 | 70.75 | 2.75 | 98.25 | 32 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 283 | 393 | 272 | 389 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 117 | 12870 | 454 | 227 | 338 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55
5881 | 336 | 336 | 1283713 | 10 | 4 | 4 | 77 | 9 | 97.25 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 308 | 389 | 296 | 364 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 68 | 5508 | 298 | 149 | 348.5 | 330 | 5 | 5 | Grid55
5883 | 336 | 336 | 1283795 | 34 | 4 | 4 | 56.75 | 46 | 86 | 61.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 227 | 344 | 153 | 216 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 117 | 63 | 7371 | 360 | 180 | 285.5 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34
5885 | 336 | 336 | 1283877 | 69 | 5 | 4 | 76.5 | 4.75 | 95.5 | 24.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Wenn Raumplanung und der Bedarf nicht dem Nutzeranforderungen entsprechen führt dies zur Ablehnung durch den Nutzer! | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 306 | 382 | 302 | 381 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 79 | 6004 | 310 | 155 | 344 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55
5887 | 336 | 336 | 1283959 | 19 | 4 | 4 | 70.25 | 42.75 | 99 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 281 | 396 | 144 | 229 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 85 | 9775 | 400 | 200 | 338.5 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35
5889 | 336 | 336 | 1284041 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
5891 | 336 | 336 | 1284123 | 17 | 5 | 4 | 66.75 | 5.5 | 98.75 | 21 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 267 | 395 | 316 | 378 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 128 | 62 | 7936 | 380 | 190 | 331 | 347 | 5 | 5 | Grid55
5893 | 336 | 336 | 1284205 | 1020 | 3 | 4 | 75.25 | 41.75 | 94 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 376 | 166 | 233 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 75 | 67 | 5025 | 284 | 142 | 338.5 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
5895 | 336 | 336 | 1284287 | 10 | 5 | 3 | 71.25 | 6.5 | 94.5 | 23.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 285 | 378 | 305 | 374 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 69 | 6417 | 324 | 162 | 331.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
5897 | 336 | 336 | 1284369 | [9 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1
5899 | 336 | 336 | 1284451 | 9 | 5 | 4 | 53.25 | 25.25 | 80.25 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 213 | 321 | 240 | 299 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 108 | 59 | 6372 | 334 | 167 | 267 | 269.5 | 4 | 4 | Grid44
5901 | 336 | 336 | 1284533 | [9 empty] | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden
5903 | 336 | 336 | 1284615 | 10 | 4 | 4 | 64.75 | 43.75 | 98.75 | 62.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 259 | 395 | 151 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 74 | 10064 | 420 | 210 | 327 | 188 | 5 | 3 | Grid35
5905 | 336 | 336 | 1284697 | 17 | 5 | 4 | 55.75 | 9 | 97.5 | 26.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 223 | 390 | 294 | 364 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 167 | 70 | 11690 | 474 | 237 | 306.5 | 329 | 4 | 5 | Grid54
5907 | 336 | 336 | 1284779 | 16 | 5 | 4 | 70.25 | 11.5 | 100 | 29.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 281 | 400 | 281 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 119 | 73 | 8687 | 384 | 192 | 340.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45
5909 | 336 | 336 | 1284861 | [9 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
5911 | 336 | 336 | 1284943 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
5913 | 336 | 336 | 1285025 | 8 | 5 | 2 | 78.5 | 53 | 100 | 72.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 400 | 109 | 188 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 79 | 6794 | 330 | 165 | 357 | 148.5 | 5 | 2 | Grid25
5915 | 336 | 336 | 1285107 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
5917 | 336 | 336 | 1285189 | [9 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1
5919 | 336 | 336 | 1285271 | 80 | 5 | 4 | 88.75 | 49.5 | 92.5 | 53 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Alle Bereiche sind zu betrachten! Es wird hier nur von DGKP, PA, RT, BMA gesprochen! | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 355 | 370 | 188 | 202 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 15 | 14 | 210 | 58 | 29 | 362.5 | 195 | 5 | 3 | Grid35
5921 | 336 | 336 | 1285353 | [9 empty] | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität
5923 | 336 | 336 | 1285435 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
5925 | 336 | 336 | 1285517 | 37 | 4 | 4 | 68 | 27.5 | 84.5 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Das ist keine Fragestellung! |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 272 | 338 | 248 | 290 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 42 | 2772 | 216 | 108 | 305 | 269 | 4 | 4 | Grid44
5927 | 336 | 336 | 1285599 | 48 | 5 | 4 | 83.25 | 38.5 | 100 | 48.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 333 | 400 | 205 | 246 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 41 | 2747 | 216 | 108 | 366.5 | 225.5 | 5 | 3 | Grid35
5929 | 336 | 336 | 1285681 | 12 | 5 | 4 | 79.75 | 39 | 92.5 | 53 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 319 | 370 | 188 | 244 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 51 | 56 | 2856 | 214 | 107 | 344.5 | 216 | 5 | 3 | Grid35
5931 | 336 | 336 | 1285763 | 6 | 5 | 4 | 77.25 | 22.5 | 99 | 45.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 309 | 396 | 218 | 310 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 92 | 8004 | 358 | 179 | 352.5 | 264 | 5 | 4 | Grid45
5933 | 336 | 336 | 1285845 | 7 | 4 | 4 | 79 | 2.75 | 99.5 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 316 | 398 | 304 | 389 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 82 | 85 | 6970 | 334 | 167 | 357 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55
5935 | 336 | 336 | 1285927 | [9 empty] | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung
5937 | 336 | 336 | 1286009 | 8 | 4 | 4 | 76.75 | 20.25 | 98.5 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 307 | 394 | 249 | 319 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 70 | 6090 | 314 | 157 | 350.5 | 284 | 5 | 4 | Grid45
5939 | 336 | 336 | 1286091 | 10 | 5 | 4 | 71.25 | 42.75 | 92 | 56.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 285 | 368 | 175 | 229 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 54 | 4482 | 274 | 137 | 326.5 | 202 | 5 | 3 | Grid35
5941 | 336 | 336 | 1286173 | 9 | 5 | 3 | 47.25 | 43.5 | 61 | 57.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 189 | 244 | 171 | 226 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 55 | 55 | 3025 | 220 | 110 | 216.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
5943 | 336 | 336 | 1286255 | 37 | 4 | 4 | 85.75 | 16 | 98.75 | 43.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 | Technikbereiche sind ebenso zu berücksichtigen. | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 343 | 395 | 226 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 52 | 110 | 5720 | 324 | 162 | 369 | 281 | 5 | 4 | Grid45
5945 | 336 | 336 | 1286337 | 16 | 4 | 5 | 78.25 | 12.25 | 95.25 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 313 | 381 | 240 | 351 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 111 | 7548 | 358 | 179 | 347 | 295.5 | 5 | 4 | Grid45
5947 | 336 | 336 | 1286419 | 8 | 5 | 1 | 81.75 | 84.25 | 97.5 | 100 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 327 | 390 | 0 | 63 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 63 | 63 | 3969 | 252 | 126 | 358.5 | 31.5 | 5 | 1 | Grid15
5949 | 336 | 336 | 1286501 | 10 | 5 | 3 | 80.75 | 44.75 | 98.5 | 72.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 323 | 394 | 110 | 221 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 111 | 7881 | 364 | 182 | 358.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35
5951 | 336 | 336 | 1286583 | 9 | 5 | 3 | 85 | 24 | 96.75 | 46 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 340 | 387 | 216 | 304 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 88 | 4136 | 270 | 135 | 363.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45
5953 | 336 | 336 | 1286665 | 8 | 5 | 4 | 82.75 | 82.5 | 96.75 | 95.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 331 | 387 | 18 | 70 | Grid45 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 52 | 2912 | 216 | 108 | 359 | 44 | 5 | 1 | Grid15
5955 | 336 | 336 | 1286747 | 5 | 5 | 5 | 47.25 | 42.5 | 71.5 | 58 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 189 | 286 | 168 | 230 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 62 | 6014 | 318 | 159 | 237.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33
5957 | 336 | 336 | 1286829 | 7 | 5 | 3 | 5 | 84.5 | 25.75 | 95 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 103 | 20 | 62 | Grid35 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 42 | 3486 | 250 | 125 | 61.5 | 41 | 1 | 1 | Grid11
5959 | 336 | 336 | 1286911 | 6 | 5 | 4 | 78.75 | 47.5 | 100 | 61.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 315 | 400 | 155 | 210 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 55 | 4675 | 280 | 140 | 357.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35
5961 | 336 | 336 | 1286993 | 22 | 4 | 5 | 80 | 17 | 100 | 32.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 320 | 400 | 271 | 332 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 80 | 61 | 4880 | 282 | 141 | 360 | 301.5 | 5 | 4 | Grid45
5963 | 336 | 336 | 1287075 | 5 | 4 | 5 | 78.25 | 8 | 97.5 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 313 | 390 | 276 | 368 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 92 | 7084 | 338 | 169 | 351.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55
5965 | 336 | 336 | 1287157 | 10 | 5 | 4 | 78.5 | 33.25 | 93.75 | 59.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 375 | 162 | 267 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 105 | 6405 | 332 | 166 | 344.5 | 214.5 | 5 | 3 | Grid35
5967 | 336 | 336 | 1287239 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1
5969 | 336 | 336 | 1287321 | 16 | 5 | 4 | 79.75 | 21.5 | 100 | 39.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 319 | 400 | 242 | 314 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 81 | 72 | 5832 | 306 | 153 | 359.5 | 278 | 5 | 4 | Grid45
5971 | 336 | 336 | 1287403 | 8 | 5 | 5 | 80.5 | 1.75 | 98.5 | 21 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 322 | 394 | 316 | 393 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 77 | 5544 | 298 | 149 | 358 | 354.5 | 5 | 5 | Grid55
5973 | 336 | 336 | 1287485 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
5975 | 336 | 336 | 1287567 | 37 | 5 | 4 | 79.5 | 7.5 | 99.25 | 31.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 318 | 397 | 273 | 370 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 97 | 7663 | 352 | 176 | 357.5 | 321.5 | 5 | 5 | Grid55
5977 | 336 | 336 | 1287649 | 56 | 5 | 4 | 77.75 | 3 | 98 | 20.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 392 | 318 | 388 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 70 | 5670 | 302 | 151 | 351.5 | 353 | 5 | 5 | Grid55
5979 | 336 | 336 | 1287731 | 10 | 5 | 3 | 78.75 | 4.5 | 100 | 29 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 315 | 400 | 284 | 382 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 98 | 8330 | 366 | 183 | 357.5 | 333 | 5 | 5 | Grid55
5981 | 336 | 336 | 1287813 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1
5983 | 336 | 336 | 1287895 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1
5985 | 336 | 336 | 1287977 | 10 | 4 | 5 | 79 | 2.5 | 100 | 16.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 316 | 400 | 334 | 390 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 56 | 4704 | 280 | 140 | 358 | 362 | 5 | 5 | Grid55
5987 | 336 | 336 | 1288059 | 8 | 5 | 4 | 78.75 | 26.5 | 100 | 46 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 315 | 400 | 216 | 294 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 78 | 6630 | 326 | 163 | 357.5 | 255 | 5 | 4 | Grid45
5989 | 336 | 336 | 1288141 | 13 | 4 | 4 | 83 | 3.5 | 100 | 23.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 332 | 400 | 305 | 386 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 68 | 81 | 5508 | 298 | 149 | 366 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
5991 | 336 | 336 | 1288223 | 36 | 5 | 5 | 81 | 27.25 | 100 | 54.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 324 | 400 | 181 | 291 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 76 | 110 | 8360 | 372 | 186 | 362 | 236 | 5 | 3 | Grid35
5993 | 336 | 336 | 1288305 | 16 | 4 | 4 | 76.25 | 28.25 | 99 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 305 | 396 | 214 | 287 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 73 | 6643 | 328 | 164 | 350.5 | 250.5 | 5 | 4 | Grid45
5995 | 336 | 336 | 1288387 | 7 | 4 | 4 | 49.75 | 44 | 74 | 62.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 199 | 296 | 150 | 224 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 74 | 7178 | 342 | 171 | 247.5 | 187 | 4 | 3 | Grid34
5997 | 336 | 336 | 1288469 | 56 | 4 | 2 | 42.5 | 37.25 | 68.25 | 61.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 170 | 273 | 153 | 251 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 98 | 10094 | 402 | 201 | 221.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33
5999 | 336 | 336 | 1288551 | 59 | 4 | 3 | 43.25 | 39.5 | 69.5 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 173 | 278 | 150 | 242 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 105 | 92 | 9660 | 394 | 197 | 225.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
6001 | 336 | 336 | 1288633 | 10 | 5 | 4 | 83.75 | 74.25 | 100 | 90.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 335 | 400 | 37 | 103 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 66 | 4290 | 262 | 131 | 367.5 | 70 | 5 | 1 | Grid15
6003 | 336 | 336 | 1288715 | 6 | 5 | 4 | 79.5 | 51.75 | 100 | 71 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 318 | 400 | 116 | 193 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 77 | 6314 | 318 | 159 | 359 | 154.5 | 5 | 2 | Grid25
6005 | 336 | 336 | 1288797 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
6007 | 336 | 336 | 1288879 | 7 | 4 | 3 | 72.75 | 40 | 100 | 68 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 291 | 400 | 128 | 240 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 112 | 12208 | 442 | 221 | 345.5 | 184 | 5 | 3 | Grid35
6009 | 336 | 336 | 1288961 | 16 | 4 | 4 | 71 | 43 | 97.25 | 68.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 284 | 389 | 125 | 228 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 105 | 103 | 10815 | 416 | 208 | 336.5 | 176.5 | 5 | 3 | Grid35
6011 | 336 | 336 | 1289043 | 7 | 4 | 4 | 66.25 | 32 | 84 | 59.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 336 | 161 | 272 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 111 | 7881 | 364 | 182 | 300.5 | 216.5 | 4 | 3 | Grid34
6013 | 336 | 336 | 1289125 | 17 | 4 | 4 | 64.25 | 33 | 91 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 257 | 364 | 169 | 268 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 99 | 10593 | 412 | 206 | 310.5 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34
6015 | 336 | 336 | 1289207 | 8 | 4 | 4 | 69.5 | 47 | 96.25 | 66.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 278 | 385 | 135 | 212 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 77 | 8239 | 368 | 184 | 331.5 | 173.5 | 5 | 3 | Grid35
6017 | 336 | 336 | 1289289 | 7 | 4 | 4 | 60 | 43 | 96.5 | 61.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 535 | classic | 22.09.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 240 | 386 | 153 | 228 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 146 | 75 | 10950 | 442 | 221 | 313 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34
6019 | 336 | 336 | 1289371 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 535 | classic | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 14.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
6021 | 521 | 521 | 1332805 | 30 | 4 | 4 | 51.5 | 46.75 | 67.5 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 206 | 270 | 199 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 64 | 14 | 896 | 156 | 78 | 238 | 206 | 3 | 3 | Grid33
6023 | 521 | 521 | 1332889 | 28 | 3 | 4 | 43.75 | 23.5 | 68 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 175 | 272 | 292 | 306 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 14 | 1358 | 222 | 111 | 223.5 | 299 | 3 | 4 | Grid43
6025 | 521 | 521 | 1332973 | 38 | 4 | 3 | 66.25 | 21 | 78.25 | 26.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 265 | 313 | 293 | 316 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 48 | 23 | 1104 | 142 | 71 | 289 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44
6027 | 521 | 521 | 1333057 | 19 | 2 | 2 | 67.5 | 27.75 | 77 | 32.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 270 | 308 | 270 | 289 | Grid22 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 38 | 19 | 722 | 114 | 57 | 289 | 279.5 | 4 | 4 | Grid44
6029 | 521 | 521 | 1333141 | 18 | 3 | 4 | 46 | 21.5 | 62.5 | 27.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 250 | 290 | 314 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 66 | 24 | 1584 | 180 | 90 | 217 | 302 | 3 | 4 | Grid43
6031 | 521 | 521 | 1333225 | 7 | 3 | 3 | 70.25 | 15.5 | 82.75 | 21.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 331 | 314 | 338 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 306 | 326 | 4 | 5 | Grid54
6033 | 521 | 521 | 1333309 | 14 | 4 | 3 | 60 | 25.75 | 71 | 31.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 240 | 284 | 275 | 297 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 44 | 22 | 968 | 132 | 66 | 262 | 286 | 4 | 4 | Grid44
6035 | 521 | 521 | 1333393 | 39 | 3 | 3 | 52.5 | 45.75 | 66.75 | 48.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 210 | 267 | 205 | 217 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 12 | 684 | 138 | 69 | 238.5 | 211 | 3 | 3 | Grid33
6037 | 521 | 521 | 1333477 | 10 | 3 | 4 | 51.75 | 46 | 74 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 207 | 296 | 193 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 23 | 2047 | 224 | 112 | 251.5 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34
6039 | 521 | 521 | 1333561 | 49 | 3 | 3 | 71.75 | 86.25 | 87 | 90.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 287 | 348 | 38 | 55 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 17 | 1037 | 156 | 78 | 317.5 | 46.5 | 4 | 1 | Grid14
6041 | 521 | 521 | 1333645 | 9 | 3 | 3 | 48 | 46.75 | 68.25 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 192 | 273 | 189 | 213 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 24 | 1944 | 210 | 105 | 232.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33
6043 | 521 | 521 | 1333729 | 8 | 3 | 2 | 61.5 | 48.25 | 79.75 | 50.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 246 | 319 | 197 | 207 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 10 | 730 | 166 | 83 | 282.5 | 202 | 4 | 3 | Grid34
6045 | 521 | 521 | 1333813 | [9 empty] | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 961 | classic | 06.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6047 | 521 | 521 | 1333897 | 16 | 5 | 5 | 49.75 | 15.5 | 63.75 | 20 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 199 | 255 | 320 | 338 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 18 | 1008 | 148 | 74 | 227 | 329 | 3 | 5 | Grid53
6049 | 521 | 521 | 1333981 | 6 | 3 | 3 | 45.75 | 49 | 57.5 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 183 | 230 | 187 | 204 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 47 | 17 | 799 | 128 | 64 | 206.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
6051 | 521 | 521 | 1334065 | 14 | 3 | 4 | 45.5 | 28.25 | 58 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 182 | 232 | 263 | 287 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 207 | 275 | 3 | 4 | Grid43
6053 | 521 | 521 | 1334149 | 9 | 3 | 3 | 46.75 | 47 | 54.5 | 52.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 187 | 218 | 190 | 212 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 31 | 22 | 682 | 106 | 53 | 202.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33
6055 | 521 | 521 | 1334233 | 7 | 3 | 4 | 44.75 | 47.75 | 52 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 179 | 208 | 192 | 209 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 17 | 493 | 92 | 46 | 193.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33
6057 | 521 | 521 | 1334317 | [9 empty] | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
6059 | 521 | 521 | 1334401 | [9 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
6061 | 521 | 521 | 1334485 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
6063 | 521 | 521 | 1334569 | 7 | 3 | 3 | 40.25 | 36.75 | 46.5 | 42 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 161 | 186 | 232 | 253 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 25 | 21 | 525 | 92 | 46 | 173.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43
6065 | 521 | 521 | 1334653 | 13 | 3 | 4 | 47 | 47.25 | 51.75 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 207 | 197 | 211 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 19 | 14 | 266 | 66 | 33 | 197.5 | 204 | 3 | 3 | Grid33
6067 | 521 | 521 | 1334737 | [9 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | HNO, 1. Med.
6069 | 521 | 521 | 1334821 | 51 | 5 | 3 | 53.25 | 44.25 | 60.5 | 47.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 242 | 209 | 223 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 29 | 14 | 406 | 86 | 43 | 227.5 | 216 | 3 | 3 | Grid33
6071 | 521 | 521 | 1334905 | 18 | 3 | 3 | 44.25 | 48 | 52.25 | 51 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 177 | 209 | 196 | 208 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 12 | 384 | 88 | 44 | 193 | 202 | 3 | 3 | Grid33
6073 | 521 | 521 | 1334989 | 8 | 3 | 3 | 66 | 11.25 | 73.75 | 18.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 264 | 295 | 327 | 355 | Grid33 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 28 | 868 | 118 | 59 | 279.5 | 341 | 4 | 5 | Grid54
6075 | 521 | 521 | 1335073 | 16 | 4 | 3 | 48 | 45.25 | 58.5 | 51.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 192 | 234 | 193 | 219 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 42 | 26 | 1092 | 136 | 68 | 213 | 206 | 3 | 3 | Grid33
6077 | 521 | 521 | 1335157 | [9 empty] | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten
6079 | 521 | 521 | 1335241 | [9 empty] | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm.
6081 | 521 | 521 | 1335325 | 14 | 4 | 4 | 70.5 | 36.75 | 76 | 41 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 282 | 304 | 236 | 253 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 17 | 374 | 78 | 39 | 293 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44
6083 | 521 | 521 | 1335409 | 34 | 4 | 4 | 72.5 | 22.75 | 77 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 290 | 308 | 287 | 309 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 18 | 22 | 396 | 80 | 40 | 299 | 298 | 4 | 4 | Grid44
6085 | 521 | 521 | 1335493 | 11 | 4 | 4 | 68.75 | 29 | 77 | 33.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 275 | 308 | 265 | 284 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 33 | 19 | 627 | 104 | 52 | 291.5 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44
6087 | 521 | 521 | 1335577 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
6089 | 521 | 521 | 1335661 | [9 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6091 | 521 | 521 | 1335745 | [9 empty] | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA
6093 | 521 | 521 | 1335829 | 4 | 4 | 4 | 43.5 | 44 | 53.5 | 47.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 174 | 214 | 209 | 224 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 15 | 600 | 110 | 55 | 194 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
6095 | 521 | 521 | 1335913 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
6097 | 521 | 521 | 1335997 | 10 | 4 | 4 | 68 | 26.75 | 70.5 | 30.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 272 | 282 | 279 | 293 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 277 | 286 | 4 | 4 | Grid44
6099 | 521 | 521 | 1336081 | 8 | 4 | 3 | 63.75 | 38.25 | 69.25 | 40.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 255 | 277 | 237 | 247 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 22 | 10 | 220 | 64 | 32 | 266 | 242 | 4 | 4 | Grid44
6101 | 521 | 521 | 1336165 | 24 | 4 | 3 | 90.5 | 67.75 | 94.5 | 71.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 362 | 378 | 113 | 129 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 16 | 16 | 256 | 64 | 32 | 370 | 121 | 5 | 2 | Grid25
6103 | 521 | 521 | 1336249 | [9 empty] | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten
6105 | 521 | 521 | 1336333 | [9 empty] | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche
6107 | 521 | 521 | 1336417 | 12 | 5 | 3 | 62.25 | 21.75 | 67.5 | 25.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 249 | 270 | 299 | 313 | Grid35 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 21 | 14 | 294 | 70 | 35 | 259.5 | 306 | 4 | 4 | Grid44
6109 | 521 | 521 | 1336501 | 1226 | 5 | 4 | 78.75 | 78 | 86.75 | 81.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 | erhebliche Mehrkosten könnten durch den Verlust des Eigenwassers/Trinkwassers entstehen. - z. B durch Bauprojekte im Klinikum. Wasser wird immer kostbarer. Auch in Kärnten rufen Gemeinden schon die Bevölkerung zum Wassersparen auf. Trinkwasser könnte bald viel teurer werden | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 315 | 347 | 75 | 88 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 32 | 13 | 416 | 90 | 45 | 331 | 81.5 | 5 | 2 | Grid25
6111 | 521 | 521 | 1336585 | [9 empty] | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung
6113 | 521 | 521 | 1336669 | 19 | 4 | 3 | 72.25 | 20.75 | 76.75 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 289 | 307 | 302 | 317 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 18 | 15 | 270 | 66 | 33 | 298 | 309.5 | 4 | 4 | Grid44
6115 | 521 | 521 | 1336753 | 9 | 3 | 3 | 64.25 | 27.5 | 69 | 31.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 257 | 276 | 274 | 290 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 16 | 304 | 70 | 35 | 266.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44
6117 | 521 | 521 | 1336837 | [9 empty] | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation
6119 | 521 | 521 | 1336921 | 7 | 3 | 3 | 91.25 | 15.75 | 98 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 365 | 392 | 324 | 337 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 27 | 13 | 351 | 80 | 40 | 378.5 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55
6121 | 521 | 521 | 1337005 | [9 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
6123 | 521 | 521 | 1337089 | 7 | 5 | 3 | 86.5 | 46.25 | 95.25 | 50.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 346 | 381 | 199 | 215 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 16 | 560 | 102 | 51 | 363.5 | 207 | 5 | 3 | Grid35
6125 | 521 | 521 | 1337173 | [9 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6127 | 521 | 521 | 1337257 | 5 | 4 | 4 | 52.5 | 46.5 | 59.75 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 239 | 197 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 17 | 493 | 92 | 46 | 224.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
6129 | 521 | 521 | 1337341 | 14 | 4 | 2 | 82.25 | 84.75 | 91 | 87 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 329 | 364 | 52 | 61 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 9 | 315 | 88 | 44 | 346.5 | 56.5 | 5 | 1 | Grid15
6131 | 521 | 521 | 1337425 | 17 | 4 | 4 | 86.25 | 26.75 | 93.5 | 30.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 345 | 374 | 278 | 293 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 29 | 15 | 435 | 88 | 44 | 359.5 | 285.5 | 5 | 4 | Grid45
6133 | 521 | 521 | 1337509 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
6135 | 521 | 521 | 1337593 | [9 empty] | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten
6137 | 521 | 521 | 1337677 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6139 | 521 | 521 | 1337761 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6141 | 521 | 521 | 1337845 | 12 | 5 | 3 | 52.5 | 30 | 58.5 | 32.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 210 | 234 | 270 | 280 | Grid35 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 24 | 10 | 240 | 68 | 34 | 222 | 275 | 3 | 4 | Grid43
6143 | 521 | 521 | 1337929 | 5 | 4 | 4 | 47.5 | 46.75 | 51.5 | 49.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 190 | 206 | 203 | 213 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 16 | 10 | 160 | 52 | 26 | 198 | 208 | 3 | 3 | Grid33
6145 | 521 | 521 | 1338013 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
6147 | 521 | 521 | 1338097 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
6149 | 521 | 521 | 1338181 | 16 | 5 | 4 | 87 | 7.25 | 95.25 | 11.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 348 | 381 | 354 | 371 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 33 | 17 | 561 | 100 | 50 | 364.5 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55
6151 | 521 | 521 | 1338265 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6153 | 521 | 521 | 1338349 | 14 | 4 | 2 | 64 | 27.75 | 78.25 | 30 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 313 | 280 | 289 | Grid24 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 9 | 513 | 132 | 66 | 284.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44
6155 | 521 | 521 | 1338433 | [9 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1
6157 | 521 | 521 | 1338517 | 7 | 4 | 2 | 57.5 | 38 | 64.75 | 41.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 230 | 259 | 234 | 248 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 14 | 406 | 86 | 43 | 244.5 | 241 | 4 | 4 | Grid44
6159 | 521 | 521 | 1338601 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
6161 | 521 | 521 | 1338685 | 19 | 3 | 4 | 66.75 | 23 | 74.25 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 267 | 297 | 295 | 308 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 30 | 13 | 390 | 86 | 43 | 282 | 301.5 | 4 | 4 | Grid44
6163 | 521 | 521 | 1338769 | 194 | 5 | 5 | 85.5 | 21.5 | 92.5 | 24.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 | PV Anlangen sollten auch auf der Fassaden angedacht werden. |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 342 | 370 | 302 | 314 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 28 | 12 | 336 | 80 | 40 | 356 | 308 | 5 | 4 | Grid45
6165 | 521 | 521 | 1338853 | 13 | 4 | 3 | 73 | 20.25 | 80.25 | 24.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 292 | 321 | 303 | 319 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 29 | 16 | 464 | 90 | 45 | 306.5 | 311 | 4 | 4 | Grid44
6167 | 521 | 521 | 1338937 | 2145 | 3 | 2 | 62.5 | 45.25 | 72.5 | 47.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 250 | 290 | 209 | 219 | Grid23 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 10 | 400 | 100 | 50 | 270 | 214 | 4 | 3 | Grid34
6169 | 521 | 521 | 1339021 | 13 | 5 | 3 | 76.5 | 29.5 | 84 | 33.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 306 | 336 | 267 | 282 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 30 | 15 | 450 | 90 | 45 | 321 | 274.5 | 5 | 4 | Grid45
6171 | 521 | 521 | 1339105 | 5 | 3 | 3 | 73.75 | 29.5 | 82.5 | 33 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 295 | 330 | 268 | 282 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 35 | 14 | 490 | 98 | 49 | 312.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44
6173 | 521 | 521 | 1339189 | 18 | 5 | 3 | 78 | 37 | 86.25 | 40.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 345 | 237 | 252 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 33 | 15 | 495 | 96 | 48 | 328.5 | 244.5 | 5 | 4 | Grid45
6175 | 521 | 521 | 1339273 | 13 | 4 | 3 | 57.75 | 44 | 66.5 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 231 | 266 | 209 | 224 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 15 | 525 | 100 | 50 | 248.5 | 216.5 | 4 | 3 | Grid34
6177 | 521 | 521 | 1339357 | 15 | 5 | 4 | 75.5 | 23.25 | 85.25 | 28 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 302 | 341 | 288 | 307 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 39 | 19 | 741 | 116 | 58 | 321.5 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45
6179 | 521 | 521 | 1339441 | 11 | 3 | 4 | 68 | 43 | 75.25 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 272 | 301 | 209 | 228 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 29 | 19 | 551 | 96 | 48 | 286.5 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34
6181 | 521 | 521 | 1339525 | 5 | 3 | 4 | 64 | 29.75 | 72 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 256 | 288 | 259 | 281 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 32 | 22 | 704 | 108 | 54 | 272 | 270 | 4 | 4 | Grid44
6183 | 521 | 521 | 1339609 | 7 | 4 | 4 | 69.75 | 17.25 | 74.25 | 19.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 961 | classic | 21.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 279 | 297 | 321 | 331 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 10 | 180 | 56 | 28 | 288 | 326 | 4 | 5 | Grid54
6185 | 521 | 521 | 1339693 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
6187 | 521 | 521 | 1339777 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
6189 | 521 | 521 | 1339861 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
6191 | 521 | 521 | 1339945 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 961 | classic | 07.09.2022 | 2 | 07.09.2022 |  | 21.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
6193 | 541 | 541 | 1596233 | [9 empty] | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 981 | classic | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen
6195 | 541 | 541 | 1596321 | 31 | 3 | 4 | 52.75 | 48.5 | 55 | 99.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 211 | 220 | 1 | 206 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 9 | 205 | 1845 | 428 | 214 | 215.5 | 103.5 | 3 | 2 | Grid23
6197 | 541 | 541 | 1596409 | 20 | 4 | 4 | 88.25 | 24.75 | 92 | 94.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 353 | 368 | 22 | 301 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 15 | 279 | 4185 | 588 | 294 | 360.5 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
6199 | 541 | 541 | 1596497 | 24 | 4 | 4 | 22.25 | 66.5 | 25.5 | 94.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 89 | 102 | 23 | 134 | Grid44 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 111 | 1443 | 248 | 124 | 95.5 | 78.5 | 2 | 1 | Grid12
6201 | 541 | 541 | 1596585 | 29 | 4 | 3 | 25 | 61.75 | 27.25 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 109 | 26 | 153 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 9 | 127 | 1143 | 272 | 136 | 104.5 | 89.5 | 2 | 2 | Grid22
6203 | 541 | 541 | 1596673 | 19 | 4 | 4 | 52.5 | 74.25 | 55.75 | 95.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 223 | 17 | 103 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 86 | 1118 | 198 | 99 | 216.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13
6205 | 541 | 541 | 1596761 | 28 | 3 | 4 | 82.75 | 50.75 | 88.5 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 331 | 354 | 28 | 197 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 169 | 3887 | 384 | 192 | 342.5 | 112.5 | 5 | 2 | Grid25
6207 | 541 | 541 | 1596849 | 35 | 3 | 3 | 58.25 | 68 | 64.25 | 93 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 233 | 257 | 28 | 128 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 24 | 100 | 2400 | 248 | 124 | 245 | 78 | 4 | 1 | Grid14
6209 | 541 | 541 | 1596937 | 17 | 4 | 4 | 59.25 | 55 | 61.5 | 86.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 237 | 246 | 55 | 180 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 9 | 125 | 1125 | 268 | 134 | 241.5 | 117.5 | 4 | 2 | Grid24
6211 | 541 | 541 | 1597025 | 19 | 3 | 3 | 58 | 51.5 | 60.5 | 84.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 232 | 242 | 62 | 194 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 10 | 132 | 1320 | 284 | 142 | 237 | 128 | 3 | 2 | Grid23
6213 | 541 | 541 | 1597113 | 29 | 3 | 4 | 62 | 53.5 | 65.25 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 248 | 261 | 59 | 186 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 127 | 1651 | 280 | 140 | 254.5 | 122.5 | 4 | 2 | Grid24
6215 | 541 | 541 | 1597201 | 16 | 2 | 2 | 21 | 63.25 | 23.75 | 84.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 84 | 95 | 62 | 147 | Grid22 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 11 | 85 | 935 | 192 | 96 | 89.5 | 104.5 | 2 | 2 | Grid22
6217 | 541 | 541 | 1597289 | 15 | 4 | 2 | 21 | 68.75 | 23.25 | 88 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 84 | 93 | 48 | 125 | Grid24 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 9 | 77 | 693 | 172 | 86 | 88.5 | 86.5 | 2 | 2 | Grid22
6219 | 541 | 541 | 1597377 | 119 | 4 | 3 | 55.75 | 67.25 | 58 | 84 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 232 | 64 | 131 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 9 | 67 | 603 | 152 | 76 | 227.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23
6221 | 541 | 541 | 1597465 | 18 | 4 | 4 | 48.75 | 60 | 52 | 84 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 195 | 208 | 64 | 160 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 96 | 1248 | 218 | 109 | 201.5 | 112 | 3 | 2 | Grid23
6223 | 541 | 541 | 1597553 | 27 | 4 | 3 | 47.5 | 57 | 52.25 | 78.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 190 | 209 | 87 | 172 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 19 | 85 | 1615 | 208 | 104 | 199.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23
6225 | 541 | 541 | 1597641 | 14 | 4 | 4 | 56 | 62 | 59.25 | 87.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 224 | 237 | 51 | 152 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 13 | 101 | 1313 | 228 | 114 | 230.5 | 101.5 | 3 | 2 | Grid23
6227 | 541 | 541 | 1597729 | 25 | 4 | 4 | 73.5 | 60.75 | 75.75 | 86.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 294 | 303 | 53 | 157 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 9 | 104 | 936 | 226 | 113 | 298.5 | 105 | 4 | 2 | Grid24
6229 | 541 | 541 | 1597817 | 15 | 4 | 5 | 68.5 | 63.75 | 73.75 | 85.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 274 | 295 | 57 | 145 | Grid54 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 21 | 88 | 1848 | 218 | 109 | 284.5 | 101 | 4 | 2 | Grid24
6231 | 541 | 541 | 1597905 | 16 | 4 | 3 | 55.75 | 44.25 | 62.75 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 223 | 251 | 53 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 28 | 170 | 4760 | 396 | 198 | 237 | 138 | 3 | 2 | Grid23
6233 | 541 | 541 | 1597993 | 15 | 4 | 5 | 89.75 | 54.75 | 93 | 67 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 359 | 372 | 132 | 181 | Grid54 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 13 | 49 | 637 | 124 | 62 | 365.5 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25
6235 | 541 | 541 | 1598081 | 28 | 3 | 4 | 56.75 | 65 | 63.75 | 80.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 227 | 255 | 79 | 140 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 28 | 61 | 1708 | 178 | 89 | 241 | 109.5 | 4 | 2 | Grid24
6237 | 541 | 541 | 1598169 | 10 | 4 | 4 | 54.5 | 46 | 57.25 | 79.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 218 | 229 | 83 | 216 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 11 | 133 | 1463 | 288 | 144 | 223.5 | 149.5 | 3 | 2 | Grid23
6239 | 541 | 541 | 1598257 | 12 | 4 | 4 | 54.75 | 45.25 | 73.25 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 219 | 293 | 208 | 219 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 11 | 814 | 170 | 85 | 256 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34
6241 | 541 | 541 | 1598345 | 10 | 4 | 3 | 58.25 | 48.25 | 61.25 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 245 | 197 | 207 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 12 | 10 | 120 | 44 | 22 | 239 | 202 | 4 | 3 | Grid34
6243 | 541 | 541 | 1598433 | 16 | 3 | 4 | 56.25 | 47.5 | 59.75 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 225 | 239 | 136 | 210 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 14 | 74 | 1036 | 176 | 88 | 232 | 173 | 3 | 3 | Grid33
6245 | 541 | 541 | 1598521 | 16 | 4 | 3 | 52.25 | 47 | 60.25 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 209 | 241 | 192 | 212 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 20 | 640 | 104 | 52 | 225 | 202 | 3 | 3 | Grid33
6247 | 541 | 541 | 1598609 | 18 | 4 | 4 | 49.75 | 47.5 | 71.5 | 51.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 199 | 286 | 194 | 210 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 16 | 1392 | 206 | 103 | 242.5 | 202 | 4 | 3 | Grid34
6249 | 541 | 541 | 1598697 | 11 | 4 | 4 | 44.25 | 44.25 | 50.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 177 | 201 | 182 | 223 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 24 | 41 | 984 | 130 | 65 | 189 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
6251 | 541 | 541 | 1598785 | 6 | 4 | 4 | 20.75 | 75.75 | 26.5 | 83.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 83 | 106 | 65 | 97 | Grid44 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 32 | 736 | 110 | 55 | 94.5 | 81 | 2 | 2 | Grid22
6253 | 541 | 541 | 1598873 | 19 | 3 | 4 | 14.5 | 14.25 | 25.5 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 58 | 102 | 332 | 343 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 44 | 11 | 484 | 110 | 55 | 80 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52
6255 | 541 | 541 | 1598961 | 24 | 4 | 4 | 52.5 | 15 | 67.75 | 17.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 210 | 271 | 330 | 340 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 61 | 10 | 610 | 142 | 71 | 240.5 | 335 | 4 | 5 | Grid54
6257 | 541 | 541 | 1599049 | 23 | 3 | 3 | 78 | 13.5 | 94.5 | 16 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 312 | 378 | 336 | 346 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 66 | 10 | 660 | 152 | 76 | 345 | 341 | 5 | 5 | Grid55
6259 | 541 | 541 | 1599137 | 44 | 4 | 3 | 50.75 | 77.25 | 72.75 | 80 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 203 | 291 | 80 | 91 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 11 | 968 | 198 | 99 | 247 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24
6261 | 541 | 541 | 1599225 | 10 | 4 | 4 | 75.5 | 10.25 | 81 | 12.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 324 | 349 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 22 | 10 | 220 | 64 | 32 | 313 | 354 | 4 | 5 | Grid54
6263 | 541 | 541 | 1599313 | 14 | 4 | 3 | 71 | 8.75 | 79.75 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 284 | 319 | 356 | 365 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 35 | 9 | 315 | 88 | 44 | 301.5 | 360.5 | 4 | 5 | Grid54
6265 | 541 | 541 | 1599401 | 9 | 4 | 4 | 58.75 | 11.25 | 71.75 | 14.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 235 | 287 | 341 | 355 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 52 | 14 | 728 | 132 | 66 | 261 | 348 | 4 | 5 | Grid54
6267 | 541 | 541 | 1599489 | 9 | 5 | 5 | 78.75 | 10.75 | 84.5 | 14.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 315 | 338 | 342 | 357 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 23 | 15 | 345 | 76 | 38 | 326.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
6269 | 541 | 541 | 1599577 | 10 | 5 | 4 | 63 | 12.5 | 69.25 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 252 | 277 | 340 | 350 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 25 | 10 | 250 | 70 | 35 | 264.5 | 345 | 4 | 5 | Grid54
6271 | 541 | 541 | 1599665 | 19 | 4 | 4 | 40.25 | 45.5 | 56.75 | 48.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 161 | 227 | 207 | 218 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 11 | 726 | 154 | 77 | 194 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33
6273 | 541 | 541 | 1599753 | 22 | 3 | 3 | 25.25 | 79.75 | 37 | 82.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 101 | 148 | 69 | 81 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 12 | 564 | 118 | 59 | 124.5 | 75 | 2 | 1 | Grid12
6275 | 541 | 541 | 1599841 | 28 | 5 | 3 | 51.25 | 45.25 | 54 | 50 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 205 | 216 | 200 | 219 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 11 | 19 | 209 | 60 | 30 | 210.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
6277 | 541 | 541 | 1599929 | 10 | 3 | 4 | 47.5 | 45.25 | 54.25 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 190 | 217 | 200 | 219 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 27 | 19 | 513 | 92 | 46 | 203.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
6279 | 541 | 541 | 1600017 | 19 | 3 | 3 | 22 | 78.25 | 24.5 | 84.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 88 | 98 | 63 | 87 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 24 | 240 | 68 | 34 | 93 | 75 | 2 | 1 | Grid12
6281 | 541 | 541 | 1600105 | 20 | 3 | 3 | 50 | 72.75 | 57.5 | 79 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 200 | 230 | 84 | 109 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 30 | 25 | 750 | 110 | 55 | 215 | 96.5 | 3 | 2 | Grid23
6283 | 541 | 541 | 1600193 | 9 | 4 | 3 | 24 | 49.5 | 28.5 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 96 | 114 | 186 | 202 | Grid34 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 18 | 16 | 288 | 68 | 34 | 105 | 194 | 2 | 3 | Grid32
6285 | 541 | 541 | 1600281 | 6 | 4 | 3 | 21.5 | 75.25 | 25.75 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 86 | 103 | 71 | 99 | Grid34 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 17 | 28 | 476 | 90 | 45 | 94.5 | 85 | 2 | 2 | Grid22
6287 | 541 | 541 | 1600369 | 21 | 4 | 4 | 40.75 | 48 | 53 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 163 | 212 | 197 | 208 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 11 | 539 | 120 | 60 | 187.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
6289 | 541 | 541 | 1600457 | 21 | 3 | 3 | 50.5 | 69 | 54.5 | 72.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 202 | 218 | 109 | 124 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 16 | 15 | 240 | 62 | 31 | 210 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23
6291 | 541 | 541 | 1600545 | 11 | 4 | 2 | 87.5 | 83 | 89.75 | 85.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 350 | 359 | 57 | 68 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 9 | 11 | 99 | 40 | 20 | 354.5 | 62.5 | 5 | 1 | Grid15
6293 | 541 | 541 | 1600633 | 14 | 4 | 2 | 83.25 | 79.75 | 87.75 | 82.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 333 | 351 | 71 | 81 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 18 | 10 | 180 | 56 | 28 | 342 | 76 | 5 | 1 | Grid15
6295 | 541 | 541 | 1600721 | 24 | 3 | 2 | 51 | 45.75 | 53.5 | 48.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 204 | 214 | 205 | 217 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 10 | 12 | 120 | 44 | 22 | 209 | 211 | 3 | 3 | Grid33
6297 | 541 | 541 | 1600809 | 14 | 3 | 2 | 70.75 | 82.25 | 73.25 | 85 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 293 | 60 | 71 | Grid23 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 11 | 110 | 42 | 21 | 288 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14
6299 | 541 | 541 | 1600897 | 10 | 4 | 4 | 81.25 | 10.5 | 83.5 | 12.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 325 | 334 | 349 | 358 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 329.5 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55
6301 | 541 | 541 | 1600985 | 15 | 4 | 1 | 71 | 79 | 74.25 | 81 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 297 | 76 | 84 | Grid14 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 13 | 8 | 104 | 42 | 21 | 290.5 | 80 | 4 | 2 | Grid24
6303 | 541 | 541 | 1601073 | 14 | 3 | 2 | 80.75 | 73.5 | 85.25 | 76 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 323 | 341 | 96 | 106 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 18 | 10 | 180 | 56 | 28 | 332 | 101 | 5 | 2 | Grid25
6305 | 541 | 541 | 1601161 | 18 | 3 | 2 | 77.75 | 76.25 | 80.5 | 80 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 311 | 322 | 80 | 95 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 11 | 15 | 165 | 52 | 26 | 316.5 | 87.5 | 4 | 2 | Grid24
6307 | 541 | 541 | 1601249 | 12 | 4 | 2 | 53.5 | 65.5 | 56.75 | 68 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 214 | 227 | 128 | 138 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 13 | 10 | 130 | 46 | 23 | 220.5 | 133 | 3 | 2 | Grid23
6309 | 541 | 541 | 1601337 | 53 | 2 | 4 | 52.25 | 56.5 | 55.5 | 59.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 222 | 162 | 174 | Grid42 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 12 | 156 | 50 | 25 | 215.5 | 168 | 3 | 3 | Grid33
6311 | 541 | 541 | 1601425 | 11 | 3 | 2 | 56.5 | 83 | 56.75 | 86 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 226 | 227 | 56 | 68 | Grid23 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 1 | 12 | 12 | 26 | 13 | 226.5 | 62 | 3 | 1 | Grid13
6313 | 541 | 541 | 1601513 | 12 | 4 | 2 | 77 | 45.75 | 80.5 | 48 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 308 | 322 | 208 | 217 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 14 | 9 | 126 | 46 | 23 | 315 | 212.5 | 4 | 3 | Grid34
6315 | 541 | 541 | 1601601 | 6 | 4 | 4 | 77 | 8.5 | 83.75 | 11.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 308 | 335 | 354 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 27 | 12 | 324 | 78 | 39 | 321.5 | 360 | 5 | 5 | Grid55
6317 | 541 | 541 | 1601689 | 16 | 4 | 2 | 56 | 42.75 | 59 | 45.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 224 | 236 | 219 | 229 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 12 | 10 | 120 | 44 | 22 | 230 | 224 | 3 | 3 | Grid33
6319 | 541 | 541 | 1601777 | 18 | 4 | 4 | 72.5 | 10.5 | 77.75 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 290 | 311 | 348 | 358 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 21 | 10 | 210 | 62 | 31 | 300.5 | 353 | 4 | 5 | Grid54
6321 | 541 | 541 | 1601865 | 11 | 5 | 4 | 73.75 | 10.75 | 81.5 | 13.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 295 | 326 | 345 | 357 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 31 | 12 | 372 | 86 | 43 | 310.5 | 351 | 4 | 5 | Grid54
6323 | 541 | 541 | 1601953 | 9 | 4 | 4 | 66 | 31 | 68.75 | 39 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 264 | 275 | 244 | 276 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 11 | 32 | 352 | 86 | 43 | 269.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44
6325 | 541 | 541 | 1602041 | 7 | 3 | 3 | 67 | 60.75 | 70.75 | 63.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 268 | 283 | 147 | 157 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 15 | 10 | 150 | 50 | 25 | 275.5 | 152 | 4 | 2 | Grid24
6327 | 541 | 541 | 1602129 | 7 | 4 | 3 | 55.5 | 34.5 | 58 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 222 | 232 | 245 | 262 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 10 | 17 | 170 | 54 | 27 | 227 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43
6329 | 541 | 541 | 1602217 | 12 | 5 | 3 | 48.75 | 51.5 | 52 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 195 | 208 | 185 | 194 | Grid35 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 201.5 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
6331 | 541 | 541 | 1602305 | 16 | 4 | 3 | 47 | 9.25 | 56.75 | 12.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 188 | 227 | 349 | 363 | Grid34 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 39 | 14 | 546 | 106 | 53 | 207.5 | 356 | 3 | 5 | Grid53
6333 | 541 | 541 | 1602393 | 12 | 4 | 3 | 58.25 | 32.25 | 60.5 | 34.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 233 | 242 | 261 | 271 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 9 | 10 | 90 | 38 | 19 | 237.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43
6335 | 541 | 541 | 1602481 | 16 | 3 | 4 | 50.75 | 15.75 | 53.25 | 21.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 203 | 213 | 315 | 337 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 10 | 22 | 220 | 64 | 32 | 208 | 326 | 3 | 5 | Grid53
6337 | 541 | 541 | 1602569 | 11 | 4 | 3 | 48 | 27.5 | 55.25 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 192 | 221 | 278 | 290 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 29 | 12 | 348 | 82 | 41 | 206.5 | 284 | 3 | 4 | Grid43
6339 | 541 | 541 | 1602657 | 9 | 4 | 3 | 53.5 | 43.75 | 57.5 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 214 | 230 | 214 | 225 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 11 | 176 | 54 | 27 | 222 | 219.5 | 3 | 3 | Grid33
6341 | 541 | 541 | 1602745 | 14 | 4 | 3 | 85.75 | 81 | 91.25 | 83.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 343 | 365 | 65 | 76 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 22 | 11 | 242 | 66 | 33 | 354 | 70.5 | 5 | 1 | Grid15
6343 | 541 | 541 | 1602833 | 10 | 4 | 3 | 68 | 46.75 | 73 | 57 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 272 | 292 | 172 | 213 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 20 | 41 | 820 | 122 | 61 | 282 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34
6345 | 541 | 541 | 1602921 | 8 | 5 | 3 | 66.5 | 63.75 | 83.5 | 66.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 266 | 334 | 134 | 145 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 11 | 748 | 158 | 79 | 300 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24
6347 | 541 | 541 | 1603009 | 13 | 5 | 3 | 67.5 | 77 | 82.75 | 82 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 270 | 331 | 72 | 92 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 20 | 1220 | 162 | 81 | 300.5 | 82 | 4 | 2 | Grid24
6349 | 541 | 541 | 1603097 | 8 | 5 | 4 | 81.25 | 11.5 | 84.25 | 15 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 325 | 337 | 340 | 354 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 12 | 14 | 168 | 52 | 26 | 331 | 347 | 5 | 5 | Grid55
6351 | 541 | 541 | 1603185 | 13 | 4 | 3 | 61.75 | 84 | 65.5 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 247 | 262 | 52 | 64 | Grid34 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 15 | 12 | 180 | 54 | 27 | 254.5 | 58 | 4 | 1 | Grid14
6353 | 541 | 541 | 1603273 | 11 | 4 | 3 | 72.5 | 79.5 | 74.5 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 290 | 298 | 67 | 82 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 8 | 15 | 120 | 46 | 23 | 294 | 74.5 | 4 | 1 | Grid14
6355 | 541 | 541 | 1603361 | 21 | 3 | 4 | 53.75 | 41.25 | 60.25 | 80.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 215 | 241 | 78 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 26 | 157 | 4082 | 366 | 183 | 228 | 156.5 | 3 | 2 | Grid23
6357 | 541 | 541 | 1603449 | 19 | 3 | 3 | 54.5 | 39.25 | 56.75 | 44.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 218 | 227 | 221 | 243 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 22 | 198 | 62 | 31 | 222.5 | 232 | 3 | 3 | Grid33
6359 | 541 | 541 | 1603537 | 6 | 3 | 3 | 51.25 | 43.5 | 55.25 | 47 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 205 | 221 | 212 | 226 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 16 | 14 | 224 | 60 | 30 | 213 | 219 | 3 | 3 | Grid33
6361 | 541 | 541 | 1603625 | 13 | 3 | 4 | 58.5 | 40.25 | 64.5 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 234 | 258 | 216 | 239 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 24 | 23 | 552 | 94 | 47 | 246 | 227.5 | 4 | 3 | Grid34
6363 | 541 | 541 | 1603713 | 21 | 3 | 3 | 77.25 | 81 | 79.75 | 83.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 981 | classic | 16.09.2022 | 2 | 02.09.2022 |  | 16.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 309 | 319 | 66 | 76 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 314 | 71 | 4 | 1 | Grid14
6365 | 442 | 442 | 1975321 | 46 | 5 | 4 | 67.25 | 69 | 95.75 | 76.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 269 | 383 | 94 | 124 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 30 | 3420 | 288 | 144 | 326 | 109 | 5 | 2 | Grid25
6367 | 442 | 442 | 1975411 | 28 | 3 | 5 | 48.75 | 23.25 | 60 | 34.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 195 | 240 | 263 | 307 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 44 | 1980 | 178 | 89 | 217.5 | 285 | 3 | 4 | Grid43
6369 | 442 | 442 | 1975501 | 26 | 5 | 4 | 85.5 | 44 | 97.75 | 51.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 342 | 391 | 193 | 224 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 366.5 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35
6371 | 442 | 442 | 1975591 | 289 | 3 | 4 | 51.5 | 23.5 | 70.25 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 206 | 281 | 197 | 306 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 109 | 8175 | 368 | 184 | 243.5 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44
6373 | 442 | 442 | 1975681 | 18 | 4 | 4 | 80.75 | 63 | 99.5 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 323 | 398 | 47 | 148 | Grid44 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 101 | 7575 | 352 | 176 | 360.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25
6375 | 442 | 442 | 1975771 | 58 | 3 | 4 | 86.5 | 36.5 | 100 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 346 | 400 | 169 | 254 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 85 | 4590 | 278 | 139 | 373 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35
6377 | 442 | 442 | 1975861 | 63 | 5 | 4 | 50.5 | 12.25 | 60.5 | 35.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 202 | 242 | 259 | 351 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 40 | 92 | 3680 | 264 | 132 | 222 | 305 | 3 | 4 | Grid43
6379 | 442 | 442 | 1975951 | 12 | 3 | 4 | 53 | 45.75 | 99.5 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 212 | 398 | 195 | 217 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 186 | 22 | 4092 | 416 | 208 | 305 | 206 | 4 | 3 | Grid34
6381 | 442 | 442 | 1976041 | 57 | 4 | 4 | 51.25 | 67.5 | 86.25 | 87 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 205 | 345 | 52 | 130 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 140 | 78 | 10920 | 436 | 218 | 275 | 91 | 4 | 2 | Grid24
6383 | 442 | 442 | 1976131 | 24 | 4 | 3 | 65.5 | 39.75 | 100 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 262 | 400 | 160 | 241 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 81 | 11178 | 438 | 219 | 331 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
6385 | 442 | 442 | 1976221 | 40 | 4 | 5 | 46.75 | 10.5 | 83.75 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 187 | 335 | 324 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 148 | 34 | 5032 | 364 | 182 | 261 | 341 | 4 | 5 | Grid54
6387 | 442 | 442 | 1976311 | 15 | 4 | 3 | 68.5 | 71.25 | 100 | 99.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 274 | 400 | 1 | 115 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 126 | 114 | 14364 | 480 | 240 | 337 | 58 | 5 | 1 | Grid15
6389 | 442 | 442 | 1976401 | 21 | 4 | 2 | 63 | 40.5 | 94.75 | 60 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 252 | 379 | 160 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 78 | 9906 | 410 | 205 | 315.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34
6391 | 442 | 442 | 1976491 | 71 | 3 | 4 | 54.25 | 21.5 | 72.5 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 217 | 290 | 205 | 314 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 109 | 7957 | 364 | 182 | 253.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44
6393 | 442 | 442 | 1976581 | 30 | 4 | 3 | 41 | 29.5 | 54.75 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 164 | 219 | 200 | 282 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 82 | 4510 | 274 | 137 | 191.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43
6395 | 442 | 442 | 1976671 | 43 | 5 | 3 | 81 | 24 | 92 | 49.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 324 | 368 | 201 | 304 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 103 | 4532 | 294 | 147 | 346 | 252.5 | 5 | 4 | Grid45
6397 | 442 | 442 | 1976761 | 58 | 3 | 4 | 70 | 34.25 | 100 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 280 | 400 | 197 | 263 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 120 | 66 | 7920 | 372 | 186 | 340 | 230 | 5 | 3 | Grid35
6399 | 442 | 442 | 1976851 | 232 | 4 | 3 | 45.75 | 26 | 59.5 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 183 | 238 | 190 | 296 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 106 | 5830 | 322 | 161 | 210.5 | 243 | 3 | 4 | Grid43
6401 | 442 | 442 | 1976941 | 22 | 4 | 4 | 88.25 | 38.5 | 100 | 75.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 353 | 400 | 98 | 246 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 47 | 148 | 6956 | 390 | 195 | 376.5 | 172 | 5 | 3 | Grid35
6403 | 442 | 442 | 1977031 | 50 | 5 | 3 | 83.5 | 27.25 | 94.25 | 55.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 334 | 377 | 177 | 291 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 43 | 114 | 4902 | 314 | 157 | 355.5 | 234 | 5 | 3 | Grid35
6405 | 442 | 442 | 1977121 | 25 | 4 | 5 | 68.25 | 28 | 81.75 | 84.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 273 | 327 | 62 | 288 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 54 | 226 | 12204 | 560 | 280 | 300 | 175 | 4 | 3 | Grid34
6407 | 442 | 442 | 1977211 | 41 | 2 | 5 | 32.75 | 79.75 | 75.75 | 88.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 131 | 303 | 46 | 81 | Grid52 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 172 | 35 | 6020 | 414 | 207 | 217 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13
6409 | 442 | 442 | 1977301 | 51 | 3 | 4 | 49.5 | 46.5 | 60.25 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 241 | 130 | 214 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 43 | 84 | 3612 | 254 | 127 | 219.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33
6411 | 442 | 442 | 1977391 | 25 | 3 | 4 | 14.25 | 11.25 | 58.75 | 19.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 57 | 235 | 321 | 355 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 178 | 34 | 6052 | 424 | 212 | 146 | 338 | 2 | 5 | Grid52
6413 | 442 | 442 | 1977481 | 58 | 4 | 2 | 67.75 | 80.25 | 100 | 90.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 400 | 38 | 79 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 129 | 41 | 5289 | 340 | 170 | 335.5 | 58.5 | 5 | 1 | Grid15
6415 | 442 | 442 | 1977571 | 18 | 3 | 2 | 18.75 | 50.75 | 24.75 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 75 | 99 | 81 | 197 | Grid23 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 24 | 116 | 2784 | 280 | 140 | 87 | 139 | 2 | 2 | Grid22
6417 | 442 | 442 | 1977661 | 42 | 4 | 4 | 53 | 23.25 | 79 | 51 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 212 | 316 | 196 | 307 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 104 | 111 | 11544 | 430 | 215 | 264 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44
6419 | 442 | 442 | 1977751 | 21 | 5 | 3 | 86.5 | 29.25 | 99.5 | 67.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 346 | 398 | 129 | 283 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 154 | 8008 | 412 | 206 | 372 | 206 | 5 | 3 | Grid35
6421 | 442 | 442 | 1977841 | 12 | 5 | 3 | 85 | 21 | 99.75 | 47.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 340 | 399 | 211 | 316 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 59 | 105 | 6195 | 328 | 164 | 369.5 | 263.5 | 5 | 4 | Grid45
6423 | 442 | 442 | 1977931 | 392 | 4 | 4 | 52 | 18.5 | 89.25 | 50 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 208 | 357 | 200 | 326 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 149 | 126 | 18774 | 550 | 275 | 282.5 | 263 | 4 | 4 | Grid44
6425 | 442 | 442 | 1978021 | 184 | 3 | 5 | 48 | 2.5 | 59.75 | 33.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 192 | 239 | 266 | 390 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 124 | 5828 | 342 | 171 | 215.5 | 328 | 3 | 5 | Grid53
6427 | 442 | 442 | 1978111 | 284 | 5 | 5 | 80.5 | 0 | 100 | 33.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 322 | 400 | 266 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 78 | 134 | 10452 | 424 | 212 | 361 | 333 | 5 | 5 | Grid55
6429 | 442 | 442 | 1978201 | [9 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 843 | classic | 05.09.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | -1
6431 | 442 | 442 | 1978291 | 27 | 5 | 4 | 70 | 26.75 | 100 | 51.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 280 | 400 | 193 | 293 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 100 | 12000 | 440 | 220 | 340 | 243 | 5 | 4 | Grid45
6433 | 442 | 442 | 1978381 | 11 | 5 | 5 | 78.25 | 13 | 100 | 34 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 313 | 400 | 264 | 348 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 87 | 84 | 7308 | 342 | 171 | 356.5 | 306 | 5 | 4 | Grid45
6435 | 442 | 442 | 1978471 | 8 | 4 | 5 | 74.75 | 34 | 100 | 68.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 299 | 400 | 125 | 264 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 139 | 14039 | 480 | 240 | 349.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35
6437 | 442 | 442 | 1978561 | 9 | 5 | 4 | 80 | 11.5 | 100 | 39.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 320 | 400 | 242 | 354 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 112 | 8960 | 384 | 192 | 360 | 298 | 5 | 4 | Grid45
6439 | 442 | 442 | 1978651 | 13 | 4 | 4 | 89.5 | 2.75 | 99.5 | 50.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 358 | 398 | 197 | 389 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 192 | 7680 | 464 | 232 | 378 | 293 | 5 | 4 | Grid45
6441 | 442 | 442 | 1978741 | 8 | 4 | 5 | 44 | 10.5 | 99.5 | 17.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 176 | 398 | 330 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 222 | 28 | 6216 | 500 | 250 | 287 | 344 | 4 | 5 | Grid54
6443 | 442 | 442 | 1978831 | 31 | 5 | 4 | 78.25 | 8.5 | 100 | 56.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 313 | 400 | 175 | 366 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 191 | 16617 | 556 | 278 | 356.5 | 270.5 | 5 | 4 | Grid45
6445 | 442 | 442 | 1978921 | 16 | 4 | 4 | 73.75 | 25.25 | 99.75 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 295 | 399 | 157 | 299 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 142 | 14768 | 492 | 246 | 347 | 228 | 5 | 3 | Grid35
6447 | 442 | 442 | 1979011 | 16 | 4 | 4 | 93.5 | 0.5 | 99.75 | 66.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 374 | 399 | 134 | 398 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | FALSE |  | 25 | 264 | 6600 | 578 | 289 | 386.5 | 266 | 5 | 4 | Grid45
6449 | 442 | 442 | 1979101 | 22 | 4 | 3 | 77 | 24.75 | 99.75 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 308 | 399 | 129 | 301 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 172 | 15652 | 526 | 263 | 353.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35
6451 | 442 | 442 | 1979191 | 9 | 4 | 3 | 35.75 | 45 | 79.75 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 143 | 319 | 188 | 220 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 176 | 32 | 5632 | 416 | 208 | 231 | 204 | 3 | 3 | Grid33
6453 | 442 | 442 | 1979281 | 17 | 4 | 3 | 37.25 | 35.25 | 62.75 | 44.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 149 | 251 | 221 | 259 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 38 | 3876 | 280 | 140 | 200 | 240 | 3 | 4 | Grid43
6455 | 442 | 442 | 1979371 | 11 | 5 | 3 | 86.25 | 31 | 98 | 67.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 345 | 392 | 130 | 276 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 146 | 6862 | 386 | 193 | 368.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35
6457 | 442 | 442 | 1979461 | 12 | 4 | 4 | 85.25 | 48 | 93 | 75.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 341 | 372 | 98 | 208 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 31 | 110 | 3410 | 282 | 141 | 356.5 | 153 | 5 | 2 | Grid25
6459 | 442 | 442 | 1979551 | 31 | 5 | 3 | 92.75 | 43.75 | 100 | 74.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 371 | 400 | 102 | 225 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 29 | 123 | 3567 | 304 | 152 | 385.5 | 163.5 | 5 | 3 | Grid35
6461 | 442 | 442 | 1979641 | 11 | 5 | 3 | 88.5 | 9.5 | 99.5 | 28 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 354 | 398 | 288 | 362 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 44 | 74 | 3256 | 236 | 118 | 376 | 325 | 5 | 5 | Grid55
6463 | 442 | 442 | 1979731 | 12 | 4 | 4 | 49 | 32.5 | 60.75 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 196 | 243 | 141 | 270 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 129 | 6063 | 352 | 176 | 219.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
6465 | 442 | 442 | 1979821 | 16 | 4 | 4 | 90.5 | 37 | 100 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 362 | 400 | 164 | 252 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 38 | 88 | 3344 | 252 | 126 | 381 | 208 | 5 | 3 | Grid35
6467 | 442 | 442 | 1979911 | 14 | 4 | 4 | 62.75 | 13.25 | 96 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 251 | 384 | 318 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 133 | 29 | 3857 | 324 | 162 | 317.5 | 332.5 | 4 | 5 | Grid54
6469 | 442 | 442 | 1980001 | 370 | 4 | 3 | 32 | 65 | 86.5 | 72 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 128 | 346 | 112 | 140 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 218 | 28 | 6104 | 492 | 246 | 237 | 126 | 3 | 2 | Grid23
6471 | 442 | 442 | 1980091 | 19 | 4 | 4 | 47 | 45.5 | 62.75 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 251 | 183 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 35 | 2205 | 196 | 98 | 219.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33
6473 | 442 | 442 | 1980181 | 8 | 5 | 2 | 89.25 | 75 | 99.5 | 92.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 357 | 398 | 31 | 100 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 41 | 69 | 2829 | 220 | 110 | 377.5 | 65.5 | 5 | 1 | Grid15
6475 | 442 | 442 | 1980271 | 7 | 5 | 3 | 77.75 | 5.25 | 99.5 | 46.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 311 | 398 | 214 | 379 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 87 | 165 | 14355 | 504 | 252 | 354.5 | 296.5 | 5 | 4 | Grid45
6477 | 442 | 442 | 1980361 | 12 | 4 | 3 | 52.5 | 33.25 | 100 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 210 | 400 | 141 | 267 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 190 | 126 | 23940 | 632 | 316 | 305 | 204 | 4 | 3 | Grid34
6479 | 442 | 442 | 1980451 | 27 | 5 | 3 | 94.25 | 0 | 100 | 41.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 377 | 400 | 233 | 400 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 23 | 167 | 3841 | 380 | 190 | 388.5 | 316.5 | 5 | 4 | Grid45
6481 | 442 | 442 | 1980541 | 17 | 4 | 4 | 67.75 | 38 | 89.5 | 67.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 358 | 130 | 248 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 118 | 10266 | 410 | 205 | 314.5 | 189 | 4 | 3 | Grid34
6483 | 442 | 442 | 1980631 | 21 | 4 | 3 | 57.5 | 51.25 | 88.75 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 230 | 355 | 74 | 195 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 125 | 121 | 15125 | 492 | 246 | 292.5 | 134.5 | 4 | 2 | Grid24
6485 | 442 | 442 | 1980721 | 10 | 5 | 3 | 70.25 | 64.5 | 99.25 | 88.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 281 | 397 | 46 | 142 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 116 | 96 | 11136 | 424 | 212 | 339 | 94 | 5 | 2 | Grid25
6487 | 442 | 442 | 1980811 | 14 | 5 | 4 | 56.25 | 11.5 | 99.5 | 22.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 225 | 398 | 310 | 354 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 173 | 44 | 7612 | 434 | 217 | 311.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54
6489 | 442 | 442 | 1980901 | 17 | 5 | 3 | 86.75 | 12.25 | 99.75 | 51.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 347 | 399 | 193 | 351 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 158 | 8216 | 420 | 210 | 373 | 272 | 5 | 4 | Grid45
6491 | 442 | 442 | 1980991 | 12 | 5 | 5 | 81.75 | 0 | 100 | 17.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 327 | 400 | 331 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 73 | 69 | 5037 | 284 | 142 | 363.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55
6493 | 442 | 442 | 1981081 | 10 | 5 | 5 | 81 | 0 | 99.75 | 48.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 324 | 399 | 206 | 400 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 75 | 194 | 14550 | 538 | 269 | 361.5 | 303 | 5 | 4 | Grid45
6495 | 442 | 442 | 1981171 | 10 | 4 | 5 | 53.25 | 12.25 | 99.25 | 21.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 397 | 313 | 351 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 184 | 38 | 6992 | 444 | 222 | 305 | 332 | 4 | 5 | Grid54
6497 | 442 | 442 | 1981261 | 16 | 5 | 3 | 88.5 | 25.25 | 100 | 61.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 354 | 400 | 153 | 299 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 46 | 146 | 6716 | 384 | 192 | 377 | 226 | 5 | 3 | Grid35
6499 | 442 | 442 | 1981351 | 10 | 4 | 4 | 41.25 | 43 | 89.75 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 359 | 145 | 228 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 83 | 16102 | 554 | 277 | 262 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34
6501 | 442 | 442 | 1981441 | 13 | 5 | 3 | 83.5 | 21.25 | 100 | 76.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 334 | 400 | 94 | 315 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 221 | 14586 | 574 | 287 | 367 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35
6503 | 442 | 442 | 1981531 | 22 | 4 | 4 | 41 | 43.25 | 100 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 164 | 400 | 167 | 227 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 236 | 60 | 14160 | 592 | 296 | 282 | 197 | 4 | 3 | Grid34
6505 | 442 | 442 | 1981621 | 24 | 3 | 4 | 45.5 | 12 | 64 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 182 | 256 | 194 | 352 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 158 | 11692 | 464 | 232 | 219 | 273 | 3 | 4 | Grid43
6507 | 442 | 442 | 1981711 | 15 | 4 | 4 | 43.5 | 26.5 | 98.5 | 35.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 174 | 394 | 258 | 294 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 220 | 36 | 7920 | 512 | 256 | 284 | 276 | 4 | 4 | Grid44
6509 | 442 | 442 | 1981801 | 18 | 4 | 4 | 63.5 | 14 | 75.5 | 43.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 254 | 302 | 227 | 344 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 117 | 5616 | 330 | 165 | 278 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44
6511 | 442 | 442 | 1981891 | 8 | 4 | 4 | 53.75 | 27 | 99 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 215 | 396 | 60 | 292 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 181 | 232 | 41992 | 826 | 413 | 305.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34
6513 | 442 | 442 | 1981981 | 17 | 4 | 4 | 81.5 | 9.75 | 100 | 89.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 326 | 400 | 41 | 361 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE |  | 74 | 320 | 23680 | 788 | 394 | 363 | 201 | 5 | 3 | Grid35
6515 | 442 | 442 | 1982071 | 10 | 5 | 3 | 82.5 | 37.5 | 98.75 | 92.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 330 | 395 | 31 | 250 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 219 | 14235 | 568 | 284 | 362.5 | 140.5 | 5 | 2 | Grid25
6517 | 442 | 442 | 1982161 | 13 | 5 | 3 | 84 | 43.75 | 100 | 75.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 336 | 400 | 98 | 225 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 127 | 8128 | 382 | 191 | 368 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
6519 | 442 | 442 | 1982251 | 8 | 4 | 4 | 62.5 | 56 | 99.25 | 84.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 250 | 397 | 62 | 176 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 147 | 114 | 16758 | 522 | 261 | 323.5 | 119 | 5 | 2 | Grid25
6521 | 442 | 442 | 1982341 | 12 | 5 | 4 | 74.75 | 10.25 | 99.5 | 49.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 299 | 398 | 201 | 359 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 158 | 15642 | 514 | 257 | 348.5 | 280 | 5 | 4 | Grid45
6523 | 442 | 442 | 1982431 | 28 | 4 | 4 | 55.75 | 49.75 | 99.75 | 87.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 223 | 399 | 50 | 201 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 176 | 151 | 26576 | 654 | 327 | 311 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24
6525 | 442 | 442 | 1982521 | 18 | 3 | 5 | 83 | 5 | 99.25 | 46.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 332 | 397 | 215 | 380 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 165 | 10725 | 460 | 230 | 364.5 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45
6527 | 442 | 442 | 1982611 | 10 | 4 | 5 | 70 | 0 | 99.5 | 20.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 280 | 398 | 317 | 400 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 118 | 83 | 9794 | 402 | 201 | 339 | 358.5 | 5 | 5 | Grid55
6529 | 442 | 442 | 1982701 | 8 | 4 | 5 | 66.25 | 0.25 | 100 | 31.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 265 | 400 | 274 | 399 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 135 | 125 | 16875 | 520 | 260 | 332.5 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55
6531 | 442 | 442 | 1982791 | 14 | 3 | 5 | 52 | 42.75 | 99.5 | 55.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 208 | 398 | 177 | 229 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 190 | 52 | 9880 | 484 | 242 | 303 | 203 | 4 | 3 | Grid34
6533 | 442 | 442 | 1982881 | 10 | 4 | 4 | 66.5 | 39 | 99 | 78.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 266 | 396 | 85 | 244 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 130 | 159 | 20670 | 578 | 289 | 331 | 164.5 | 5 | 3 | Grid35
6535 | 442 | 442 | 1982971 | 22 | 5 | 3 | 90 | 39.5 | 100 | 86 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 843 | classic | 05.10.2022 | 2 | 13.09.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 360 | 400 | 56 | 242 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 40 | 186 | 7440 | 452 | 226 | 380 | 149 | 5 | 2 | Grid25
6537 | 561 | 561 | 2085921 | 41 | 4 | 3 | 35 | 40.75 | 58.25 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 140 | 233 | 179 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 93 | 58 | 5394 | 302 | 151 | 186.5 | 208 | 3 | 3 | Grid33
6539 | 561 | 561 | 2086013 | 22 | 4 | 2 | 28.75 | 67.25 | 48 | 77.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 115 | 192 | 89 | 131 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 77 | 42 | 3234 | 238 | 119 | 153.5 | 110 | 2 | 2 | Grid22
6541 | 561 | 561 | 2086105 | 17 | 4 | 4 | 73 | 30.75 | 92.75 | 40.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 292 | 371 | 238 | 277 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 39 | 3081 | 236 | 118 | 331.5 | 257.5 | 5 | 4 | Grid45
6543 | 561 | 561 | 2086197 | 22 | 4 | 3 | 53.25 | 66.75 | 75.75 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 213 | 303 | 104 | 133 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 29 | 2610 | 238 | 119 | 258 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24
6545 | 561 | 561 | 2086289 | 12 | 4 | 2 | 55 | 19.5 | 78.75 | 26.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 315 | 295 | 322 | Grid24 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 27 | 2565 | 244 | 122 | 267.5 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44
6547 | 561 | 561 | 2086381 | 15 | 4 | 4 | 81.25 | 49.75 | 97.25 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 325 | 389 | 183 | 201 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 18 | 1152 | 164 | 82 | 357 | 192 | 5 | 3 | Grid35
6549 | 561 | 561 | 2086473 | 12 | 4 | 3 | 35.75 | 42 | 64.75 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 143 | 259 | 176 | 232 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 116 | 56 | 6496 | 344 | 172 | 201 | 204 | 3 | 3 | Grid33
6551 | 561 | 561 | 2086565 | 18 | 4 | 2 | 59 | 76 | 86.75 | 81.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 236 | 347 | 74 | 96 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 111 | 22 | 2442 | 266 | 133 | 291.5 | 85 | 4 | 2 | Grid24
6553 | 561 | 561 | 2086657 | 19 | 3 | 4 | 38 | 82 | 74.25 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 152 | 297 | 53 | 72 | Grid43 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 145 | 19 | 2755 | 328 | 164 | 224.5 | 62.5 | 3 | 1 | Grid13
6555 | 561 | 561 | 2086749 | 24 | 4 | 3 | 49.5 | 65.75 | 79.25 | 72 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 198 | 317 | 112 | 137 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 25 | 2975 | 288 | 144 | 257.5 | 124.5 | 4 | 2 | Grid24
6557 | 561 | 561 | 2086841 | 10 | 2 | 4 | 30.75 | 53 | 54 | 79.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 123 | 216 | 81 | 188 | Grid42 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 107 | 9951 | 400 | 200 | 169.5 | 134.5 | 3 | 2 | Grid23
6559 | 561 | 561 | 2086933 | 18 | 4 | 2 | 67 | 74.5 | 84.5 | 82.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 268 | 338 | 71 | 102 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 70 | 31 | 2170 | 202 | 101 | 303 | 86.5 | 4 | 2 | Grid24
6561 | 561 | 561 | 2087025 | 9 | 2 | 2 | 31 | 23 | 40.75 | 33 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 163 | 268 | 308 | Grid22 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 39 | 40 | 1560 | 158 | 79 | 143.5 | 288 | 2 | 4 | Grid42
6563 | 561 | 561 | 2087117 | 8 | 4 | 2 | 57 | 27.5 | 67.25 | 44 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 228 | 269 | 224 | 290 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 41 | 66 | 2706 | 214 | 107 | 248.5 | 257 | 4 | 4 | Grid44
6565 | 561 | 561 | 2087209 | 11 | 3 | 3 | 51 | 23.75 | 66 | 36.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 204 | 264 | 253 | 305 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 52 | 3120 | 224 | 112 | 234 | 279 | 3 | 4 | Grid43
6567 | 561 | 561 | 2087301 | 12 | 4 | 2 | 54.25 | 72.75 | 80.75 | 79.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 217 | 323 | 83 | 109 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 106 | 26 | 2756 | 264 | 132 | 270 | 96 | 4 | 2 | Grid24
6569 | 561 | 561 | 2087393 | 40 | 2 | 2 | 69.25 | 81 | 87.5 | 88 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 277 | 350 | 48 | 76 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 28 | 2044 | 202 | 101 | 313.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14
6571 | 561 | 561 | 2087485 | 11 | 4 | 3 | 63.5 | 44.25 | 87 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 254 | 348 | 201 | 223 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 22 | 2068 | 232 | 116 | 301 | 212 | 4 | 3 | Grid34
6573 | 561 | 561 | 2087577 | 14 | 5 | 2 | 22.75 | 75.25 | 47.25 | 82.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 91 | 189 | 69 | 99 | Grid25 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 98 | 30 | 2940 | 256 | 128 | 140 | 84 | 2 | 2 | Grid22
6575 | 561 | 561 | 2087669 | 16 | 5 | 3 | 68.5 | 90 | 98.75 | 95.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 274 | 395 | 17 | 40 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 121 | 23 | 2783 | 288 | 144 | 334.5 | 28.5 | 5 | 1 | Grid15
6577 | 561 | 561 | 2087761 | 33 | 4 | 4 | 64.25 | 56 | 82.75 | 66.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 257 | 331 | 134 | 176 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 42 | 3108 | 232 | 116 | 294 | 155 | 4 | 2 | Grid24
6579 | 561 | 561 | 2087853 | 20 | 1 | 4 | 65.25 | 16.5 | 82.5 | 29.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 261 | 330 | 282 | 334 | Grid41 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 52 | 3588 | 242 | 121 | 295.5 | 308 | 4 | 4 | Grid44
6581 | 561 | 561 | 2087945 | 11 | 4 | 3 | 58.25 | 84.25 | 69.25 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 233 | 277 | 40 | 63 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 44 | 23 | 1012 | 134 | 67 | 255 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14
6583 | 561 | 561 | 2088037 | 12 | 2 | 2 | 76.5 | 60.25 | 91.75 | 71.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 306 | 367 | 114 | 159 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 45 | 2745 | 212 | 106 | 336.5 | 136.5 | 5 | 2 | Grid25
6585 | 561 | 561 | 2088129 | 7 | 4 | 2 | 81 | 73.5 | 96 | 84.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 324 | 384 | 63 | 106 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 43 | 2580 | 206 | 103 | 354 | 84.5 | 5 | 2 | Grid25
6587 | 561 | 561 | 2088221 | 25 | 3 | 2 | 73.25 | 13 | 86 | 26.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 293 | 344 | 295 | 348 | Grid23 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 51 | 53 | 2703 | 208 | 104 | 318.5 | 321.5 | 4 | 5 | Grid54
6589 | 561 | 561 | 2088313 | 12 | 4 | 3 | 14.5 | 47.5 | 29.75 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 58 | 119 | 161 | 210 | Grid34 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 61 | 49 | 2989 | 220 | 110 | 88.5 | 185.5 | 2 | 3 | Grid32
6591 | 561 | 561 | 2088405 | 10 | 3 | 3 | 46.5 | 48.25 | 60.25 | 71.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 186 | 241 | 115 | 207 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 92 | 5060 | 294 | 147 | 213.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33
6593 | 561 | 561 | 2088497 | 18 | 4 | 2 | 70.25 | 80 | 92.25 | 89.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 281 | 369 | 41 | 80 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 39 | 3432 | 254 | 127 | 325 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15
6595 | 561 | 561 | 2088589 | 14 | 5 | 2 | 84.25 | 87 | 97.75 | 96 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 337 | 391 | 16 | 52 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 54 | 36 | 1944 | 180 | 90 | 364 | 34 | 5 | 1 | Grid15
6597 | 561 | 561 | 2088681 | 8 | 3 | 2 | 13.75 | 15.25 | 31.75 | 28.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 55 | 127 | 287 | 339 | Grid23 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 52 | 3744 | 248 | 124 | 91 | 313 | 2 | 4 | Grid42
6599 | 561 | 561 | 2088773 | 15 | 3 | 2 | 80.5 | 46.25 | 93.75 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 322 | 375 | 81 | 215 | Grid23 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 134 | 7102 | 374 | 187 | 348.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25
6601 | 561 | 561 | 2088865 | 12 | 4 | 2 | 63.75 | 43.75 | 87.75 | 60 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 351 | 160 | 225 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 65 | 6240 | 322 | 161 | 303 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34
6603 | 561 | 561 | 2088957 | 39 | 3 | 2 | 66 | 81 | 97.5 | 90.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 264 | 390 | 38 | 76 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 126 | 38 | 4788 | 328 | 164 | 327 | 57 | 5 | 1 | Grid15
6605 | 561 | 561 | 2089049 | 10 | 5 | 4 | 65.25 | 23 | 86 | 36 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 344 | 256 | 308 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 83 | 52 | 4316 | 270 | 135 | 302.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44
6607 | 561 | 561 | 2089141 | 9 | 3 | 3 | 66.25 | 52 | 81 | 82.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 265 | 324 | 71 | 192 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 121 | 7139 | 360 | 180 | 294.5 | 131.5 | 4 | 2 | Grid24
6609 | 561 | 561 | 2089233 | 9 | 5 | 4 | 58.5 | 44 | 81.5 | 57 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 234 | 326 | 172 | 224 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 52 | 4784 | 288 | 144 | 280 | 198 | 4 | 3 | Grid34
6611 | 561 | 561 | 2089325 | 10 | 3 | 2 | 67.5 | 65.5 | 90.5 | 75.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 270 | 362 | 99 | 138 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 92 | 39 | 3588 | 262 | 131 | 316 | 118.5 | 4 | 2 | Grid24
6613 | 561 | 561 | 2089417 | 12 | 3 | 3 | 62.25 | 40 | 78.75 | 58.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 249 | 315 | 166 | 240 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 74 | 4884 | 280 | 140 | 282 | 203 | 4 | 3 | Grid34
6615 | 561 | 561 | 2089509 | 12 | 4 | 4 | 52.75 | 65.5 | 85.5 | 72 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 211 | 342 | 112 | 138 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 26 | 3406 | 314 | 157 | 276.5 | 125 | 4 | 2 | Grid24
6617 | 561 | 561 | 2089601 | [9 empty] | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1001 | classic | 06.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | -1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen
6619 | 561 | 561 | 2089693 | 7 | 4 | 3 | 37 | 56.5 | 66.75 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 148 | 267 | 96 | 174 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 78 | 9282 | 394 | 197 | 207.5 | 135 | 3 | 2 | Grid23
6621 | 561 | 561 | 2089785 | 9 | 4 | 4 | 28.5 | 65.75 | 59.75 | 71.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1001 | classic | 28.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 114 | 239 | 115 | 137 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 22 | 2750 | 294 | 147 | 176.5 | 126 | 3 | 2 | Grid23
6623 | 561 | 561 | 2089877 | 30 | 3 | 2 | 33.5 | 85.5 | 64.5 | 96.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 134 | 258 | 15 | 58 | Grid23 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 43 | 5332 | 334 | 167 | 196 | 36.5 | 3 | 1 | Grid13
6625 | 561 | 561 | 2089969 | 18 | 4 | 3 | 69.25 | 69.25 | 91.75 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 277 | 367 | 92 | 123 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 31 | 2790 | 242 | 121 | 322 | 107.5 | 5 | 2 | Grid25
6627 | 561 | 561 | 2090061 | 17 | 3 | 3 | 27.75 | 43.5 | 74.25 | 73.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 111 | 297 | 106 | 226 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 186 | 120 | 22320 | 612 | 306 | 204 | 166 | 3 | 3 | Grid33
6629 | 561 | 561 | 2090153 | 10 | 3 | 1 | 43.75 | 81.75 | 71 | 92.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 284 | 29 | 73 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 109 | 44 | 4796 | 306 | 153 | 229.5 | 51 | 3 | 1 | Grid13
6631 | 561 | 561 | 2090245 | 23 | 4 | 3 | 17.25 | 46.25 | 46.5 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 69 | 186 | 164 | 215 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 117 | 51 | 5967 | 336 | 168 | 127.5 | 189.5 | 2 | 3 | Grid32
6633 | 561 | 561 | 2090337 | 13 | 4 | 2 | 13.75 | 11.75 | 36.25 | 24.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 55 | 145 | 303 | 353 | Grid24 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 90 | 50 | 4500 | 280 | 140 | 100 | 328 | 2 | 5 | Grid52
6635 | 561 | 561 | 2090429 | 19 | 5 | 2 | 82.25 | 66.75 | 96.75 | 78.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 329 | 387 | 87 | 133 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 46 | 2668 | 208 | 104 | 358 | 110 | 5 | 2 | Grid25
6637 | 561 | 561 | 2090521 | 16 | 4 | 3 | 59 | 57.75 | 97.75 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 236 | 391 | 74 | 169 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 155 | 95 | 14725 | 500 | 250 | 313.5 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24
6639 | 561 | 561 | 2090613 | 13 | 3 | 3 | 70.25 | 75.25 | 99 | 85.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 281 | 396 | 59 | 99 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 115 | 40 | 4600 | 310 | 155 | 338.5 | 79 | 5 | 2 | Grid25
6641 | 561 | 561 | 2090705 | 13 | 3 | 1 | 23 | 35.75 | 64.75 | 45 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 92 | 259 | 220 | 257 | Grid13 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 37 | 6179 | 408 | 204 | 175.5 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33
6643 | 561 | 561 | 2090797 | 6 | 3 | 4 | 45 | 44 | 72.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 180 | 290 | 196 | 224 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 28 | 3080 | 276 | 138 | 235 | 210 | 3 | 3 | Grid33
6645 | 561 | 561 | 2090889 | 9 | 5 | 2 | 95 | 83 | 98.75 | 98.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 380 | 395 | 7 | 68 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 15 | 61 | 915 | 152 | 76 | 387.5 | 37.5 | 5 | 1 | Grid15
6647 | 561 | 561 | 2090981 | 10 | 5 | 3 | 83 | 56.75 | 97.75 | 78 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 332 | 391 | 88 | 173 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 85 | 5015 | 288 | 144 | 361.5 | 130.5 | 5 | 2 | Grid25
6649 | 561 | 561 | 2091073 | 11 | 3 | 3 | 18.75 | 27.75 | 37.75 | 42.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 75 | 151 | 230 | 289 | Grid33 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 59 | 4484 | 270 | 135 | 113 | 259.5 | 2 | 4 | Grid42
6651 | 561 | 561 | 2091165 | 9 | 3 | 3 | 57.75 | 38.5 | 99 | 48.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 231 | 396 | 205 | 246 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 165 | 41 | 6765 | 412 | 206 | 313.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34
6653 | 561 | 561 | 2091257 | 17 | 3 | 4 | 49.25 | 6.75 | 68.5 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 274 | 322 | 373 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 77 | 51 | 3927 | 256 | 128 | 235.5 | 347.5 | 3 | 5 | Grid53
6655 | 561 | 561 | 2091349 | 9 | 4 | 3 | 62.25 | 82.25 | 85.25 | 94.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 341 | 23 | 71 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 92 | 48 | 4416 | 280 | 140 | 295 | 47 | 4 | 1 | Grid14
6657 | 561 | 561 | 2091441 | 11 | 5 | 3 | 86.5 | 63.25 | 99.25 | 82.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 346 | 397 | 71 | 147 | Grid35 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 76 | 3876 | 254 | 127 | 371.5 | 109 | 5 | 2 | Grid25
6659 | 561 | 561 | 2091533 | 7 | 3 | 4 | 36.75 | 23.75 | 84.5 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 338 | 184 | 305 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 191 | 121 | 23111 | 624 | 312 | 242.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44
6661 | 561 | 561 | 2091625 | 14 | 5 | 3 | 75.25 | 37.75 | 98.75 | 61 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 301 | 395 | 156 | 249 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 94 | 93 | 8742 | 374 | 187 | 348 | 202.5 | 5 | 3 | Grid35
6663 | 561 | 561 | 2091717 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1001 | classic | 14.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
6665 | 561 | 561 | 2091809 | 35 | 3 | 3 | 22 | 32.25 | 76 | 62.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 88 | 304 | 150 | 271 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 216 | 121 | 26136 | 674 | 337 | 196 | 210.5 | 3 | 3 | Grid33
6667 | 561 | 561 | 2091901 | 9 | 4 | 3 | 68.5 | 46.75 | 95.25 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 274 | 381 | 159 | 213 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 107 | 54 | 5778 | 322 | 161 | 327.5 | 186 | 5 | 3 | Grid35
6669 | 561 | 561 | 2091993 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1001 | classic | 14.09.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | -1
6671 | 561 | 561 | 2092085 | 9 | 4 | 3 | 52.75 | 45.5 | 78.75 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 211 | 315 | 185 | 218 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 104 | 33 | 3432 | 274 | 137 | 263 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34
6673 | 561 | 561 | 2092177 | 12 | 5 | 3 | 87.75 | 35.5 | 98.75 | 64.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 351 | 395 | 141 | 258 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 44 | 117 | 5148 | 322 | 161 | 373 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
6675 | 561 | 561 | 2092269 | 14 | 4 | 3 | 59.5 | 12 | 92 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 238 | 368 | 69 | 352 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 130 | 283 | 36790 | 826 | 413 | 303 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34
6677 | 561 | 561 | 2092361 | 22 | 3 | 3 | 35 | 37 | 72.75 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 140 | 291 | 149 | 252 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 151 | 103 | 15553 | 508 | 254 | 215.5 | 200.5 | 3 | 3 | Grid33
6679 | 561 | 561 | 2092453 | 13 | 4 | 3 | 70.25 | 77 | 85.75 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 281 | 343 | 34 | 92 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 58 | 3596 | 240 | 120 | 312 | 63 | 4 | 1 | Grid14
6681 | 561 | 561 | 2092545 | 10 | 4 | 4 | 77.75 | 40 | 88 | 97.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 311 | 352 | 10 | 240 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 41 | 230 | 9430 | 542 | 271 | 331.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25
6683 | 561 | 561 | 2092637 | 12 | 3 | 3 | 68 | 13.5 | 88 | 99.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 272 | 352 | 3 | 346 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 343 | 27440 | 846 | 423 | 312 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34
6685 | 561 | 561 | 2092729 | 16 | 3 | 3 | 61.25 | 38.75 | 85 | 87.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 245 | 340 | 49 | 245 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 95 | 196 | 18620 | 582 | 291 | 292.5 | 147 | 4 | 2 | Grid24
6687 | 561 | 561 | 2092821 | 9 | 3 | 2 | 67.75 | 39.75 | 82.5 | 94 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 271 | 330 | 24 | 241 | Grid23 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 217 | 12803 | 552 | 276 | 300.5 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24
6689 | 561 | 561 | 2092913 | 7 | 5 | 2 | 91.5 | 56.5 | 100 | 100 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 366 | 400 | 0 | 174 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 34 | 174 | 5916 | 416 | 208 | 383 | 87 | 5 | 2 | Grid25
6691 | 561 | 561 | 2093005 | 9 | 4 | 2 | 60.75 | 51.25 | 83 | 73.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 243 | 332 | 106 | 195 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 89 | 7921 | 356 | 178 | 287.5 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24
6693 | 561 | 561 | 2093097 | 8 | 4 | 3 | 49.5 | 22.75 | 75 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 198 | 300 | 188 | 309 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 121 | 12342 | 446 | 223 | 249 | 248.5 | 4 | 4 | Grid44
6695 | 561 | 561 | 2093189 | 13 | 4 | 3 | 63.25 | 36.25 | 81.5 | 82 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 253 | 326 | 72 | 255 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 183 | 13359 | 512 | 256 | 289.5 | 163.5 | 4 | 3 | Grid34
6697 | 561 | 561 | 2093281 | 15 | 3 | 3 | 42.25 | 41.75 | 72 | 86.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 169 | 288 | 53 | 233 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 119 | 180 | 21420 | 598 | 299 | 228.5 | 143 | 3 | 2 | Grid23
6699 | 561 | 561 | 2093373 | 21 | 4 | 4 | 4 | 41.5 | 30.5 | 64.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 16 | 122 | 142 | 234 | Grid44 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 92 | 9752 | 396 | 198 | 69 | 188 | 1 | 3 | Grid31
6701 | 561 | 561 | 2093465 | 9 | 4 | 4 | 37.25 | 62.5 | 67.75 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 149 | 271 | 47 | 150 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 122 | 103 | 12566 | 450 | 225 | 210 | 98.5 | 3 | 2 | Grid23
6703 | 561 | 561 | 2093557 | 6 | 4 | 3 | 24.5 | 68.5 | 74.25 | 92.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 98 | 297 | 30 | 126 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 199 | 96 | 19104 | 590 | 295 | 197.5 | 78 | 3 | 1 | Grid13
6705 | 561 | 561 | 2093649 | 11 | 3 | 3 | 42.25 | 65.75 | 84.5 | 78.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 169 | 338 | 87 | 137 | Grid33 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 50 | 8450 | 438 | 219 | 253.5 | 112 | 4 | 2 | Grid24
6707 | 561 | 561 | 2093741 | 15 | 3 | 3 | 14.5 | 54.25 | 54.25 | 77.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1001 | classic | 12.10.2022 | 2 | 14.09.2022 |  | 28.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 58 | 217 | 89 | 183 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 159 | 94 | 14946 | 506 | 253 | 137.5 | 136 | 2 | 2 | Grid22
6709 | 362 | 362 | 2110001 | 142 | 2 | 5 | 66.25 | 5.5 | 95.5 | 21.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 265 | 382 | 313 | 378 | Grid52 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 117 | 65 | 7605 | 364 | 182 | 323.5 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
6711 | 362 | 362 | 2110095 | 17 | 5 | 3 | 38.75 | 35.5 | 64.25 | 54.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 155 | 257 | 183 | 258 | Grid35 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 102 | 75 | 7650 | 354 | 177 | 206 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33
6713 | 362 | 362 | 2110189 | 13 | 5 | 4 | 85.25 | 2.75 | 100 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 341 | 400 | 296 | 389 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 59 | 93 | 5487 | 304 | 152 | 370.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55
6715 | 362 | 362 | 2110283 | 9 | 5 | 3 | 78.25 | 3.25 | 98.5 | 18.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 313 | 394 | 327 | 387 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 81 | 60 | 4860 | 282 | 141 | 353.5 | 357 | 5 | 5 | Grid55
6717 | 362 | 362 | 2110377 | 8 | 4 | 3 | 58 | 51 | 100 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 232 | 400 | 129 | 196 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 67 | 11256 | 470 | 235 | 316 | 162.5 | 4 | 3 | Grid34
6719 | 362 | 362 | 2110471 | 8 | 4 | 3 | 52.5 | 5 | 67.75 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 210 | 271 | 306 | 380 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 61 | 74 | 4514 | 270 | 135 | 240.5 | 343 | 4 | 5 | Grid54
6721 | 362 | 362 | 2110565 | 11 | 3 | 4 | 66 | 23.75 | 86.25 | 37.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 264 | 345 | 249 | 305 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 81 | 56 | 4536 | 274 | 137 | 304.5 | 277 | 4 | 4 | Grid44
6723 | 362 | 362 | 2110659 | 13 | 3 | 3 | 83.25 | 42.25 | 99 | 67.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 333 | 396 | 130 | 231 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 63 | 101 | 6363 | 328 | 164 | 364.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35
6725 | 362 | 362 | 2110753 | 10 | 4 | 4 | 81.75 | 43.75 | 96.5 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 327 | 386 | 171 | 225 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 54 | 3186 | 226 | 113 | 356.5 | 198 | 5 | 3 | Grid35
6727 | 362 | 362 | 2110847 | 8 | 4 | 2 | 86.25 | 74.75 | 100 | 91.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 345 | 400 | 33 | 101 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 68 | 3740 | 246 | 123 | 372.5 | 67 | 5 | 1 | Grid15
6729 | 362 | 362 | 2110941 | 5 | 4 | 4 | 48.75 | 19 | 68.25 | 31 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 195 | 273 | 276 | 324 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 78 | 48 | 3744 | 252 | 126 | 234 | 300 | 3 | 4 | Grid43
6731 | 362 | 362 | 2111035 | 10 | 5 | 1 | 78.5 | 82.25 | 99 | 96.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 314 | 396 | 13 | 71 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 82 | 58 | 4756 | 280 | 140 | 355 | 42 | 5 | 1 | Grid15
6733 | 362 | 362 | 2111129 | 10 | 3 | 1 | 59.25 | 82.5 | 76 | 91.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 237 | 304 | 34 | 70 | Grid13 | 3 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 67 | 36 | 2412 | 206 | 103 | 270.5 | 52 | 4 | 1 | Grid14
6735 | 362 | 362 | 2111223 | 7 | 4 | 3 | 63 | 77.5 | 87.5 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 252 | 350 | 43 | 90 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 98 | 47 | 4606 | 290 | 145 | 301 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14
6737 | 362 | 362 | 2111317 | 8 | 4 | 3 | 63.75 | 71 | 93.75 | 87.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 375 | 51 | 116 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 120 | 65 | 7800 | 370 | 185 | 315 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24
6739 | 362 | 362 | 2111411 | 7 | 4 | 3 | 77.75 | 41.75 | 93.75 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 311 | 375 | 187 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 343 | 210 | 5 | 3 | Grid35
6741 | 362 | 362 | 2111505 | 6 | 5 | 2 | 68.75 | 78.5 | 99 | 90.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 275 | 396 | 38 | 86 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 121 | 48 | 5808 | 338 | 169 | 335.5 | 62 | 5 | 1 | Grid15
6743 | 362 | 362 | 2111599 | 5 | 4 | 3 | 58.5 | 53.25 | 72.75 | 67.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 234 | 291 | 131 | 187 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 57 | 56 | 3192 | 226 | 113 | 262.5 | 159 | 4 | 3 | Grid34
6745 | 362 | 362 | 2111693 | 16 | 5 | 3 | 81 | 49 | 99 | 61.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 324 | 396 | 154 | 204 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 50 | 3600 | 244 | 122 | 360 | 179 | 5 | 3 | Grid35
6747 | 362 | 362 | 2111787 | 13 | 3 | 4 | 39 | 44 | 62 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 156 | 248 | 159 | 224 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 65 | 5980 | 314 | 157 | 202 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
6749 | 362 | 362 | 2111881 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
6751 | 362 | 362 | 2111975 | 10 | 3 | 4 | 44.75 | 60 | 65.75 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 179 | 263 | 104 | 160 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 56 | 4704 | 280 | 140 | 221 | 132 | 3 | 2 | Grid23
6753 | 362 | 362 | 2112069 | 10 | 3 | 5 | 5.75 | 53 | 28.5 | 68.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 23 | 114 | 127 | 188 | Grid53 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 61 | 5551 | 304 | 152 | 68.5 | 157.5 | 1 | 2 | Grid21
6755 | 362 | 362 | 2112163 | [9 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | HNO, 1. Med.
6757 | 362 | 362 | 2112257 | 10 | 3 | 1 | 5.5 | 43.25 | 23 | 56.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 22 | 92 | 174 | 227 | Grid13 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 57 | 200.5 | 1 | 3 | Grid31
6759 | 362 | 362 | 2112351 | [9 empty] | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten
6761 | 362 | 362 | 2112445 | 10 | 5 | 3 | 81.5 | 32.25 | 98.25 | 48.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 326 | 393 | 205 | 271 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 66 | 4422 | 266 | 133 | 359.5 | 238 | 5 | 3 | Grid35
6763 | 362 | 362 | 2112539 | 8 | 5 | 3 | 91.5 | 41.5 | 99.5 | 50.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 366 | 398 | 198 | 234 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 36 | 1152 | 136 | 68 | 382 | 216 | 5 | 3 | Grid35
6765 | 362 | 362 | 2112633 | 6 | 4 | 3 | 87.75 | 54.5 | 99.25 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 351 | 397 | 136 | 182 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 46 | 2116 | 184 | 92 | 374 | 159 | 5 | 3 | Grid35
6767 | 362 | 362 | 2112727 | 9 | 4 | 3 | 25.5 | 39 | 41.75 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 102 | 167 | 200 | 244 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 134.5 | 222 | 2 | 3 | Grid32
6769 | 362 | 362 | 2112821 | 17 | 3 | 5 | 31.5 | 6.25 | 50 | 20.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 126 | 200 | 318 | 375 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 74 | 57 | 4218 | 262 | 131 | 163 | 346.5 | 3 | 5 | Grid53
6771 | 362 | 362 | 2112915 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
6773 | 362 | 362 | 2113009 | [9 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6775 | 362 | 362 | 2113103 | 9 | 5 | 3 | 84 | 49.75 | 100 | 58.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 336 | 400 | 165 | 201 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 64 | 36 | 2304 | 200 | 100 | 368 | 183 | 5 | 3 | Grid35
6777 | 362 | 362 | 2113197 | 7 | 5 | 5 | 81.25 | 84.75 | 93 | 97.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 325 | 372 | 11 | 61 | Grid55 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 47 | 50 | 2350 | 194 | 97 | 348.5 | 36 | 5 | 1 | Grid15
6779 | 362 | 362 | 2113291 | 8 | 3 | 3 | 5.75 | 67 | 20 | 78 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 23 | 80 | 88 | 132 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 44 | 2508 | 202 | 101 | 51.5 | 110 | 1 | 2 | Grid21
6781 | 362 | 362 | 2113385 | 7 | 4 | 4 | 81.25 | 43.5 | 97 | 56.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 325 | 388 | 175 | 226 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 51 | 3213 | 228 | 114 | 356.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
6783 | 362 | 362 | 2113479 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
6785 | 362 | 362 | 2113573 | 8 | 1 | 5 | 41.75 | 7 | 61.25 | 17.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 167 | 245 | 331 | 372 | Grid51 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 78 | 41 | 3198 | 238 | 119 | 206 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53
6787 | 362 | 362 | 2113667 | 7 | 5 | 4 | 83.75 | 42 | 98.75 | 51.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 335 | 395 | 193 | 232 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 39 | 2340 | 198 | 99 | 365 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35
6789 | 362 | 362 | 2113761 | 9 | 3 | 4 | 53.5 | 43.75 | 74.75 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 214 | 299 | 181 | 225 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 44 | 3740 | 258 | 129 | 256.5 | 203 | 4 | 3 | Grid34
6791 | 362 | 362 | 2113855 | 7 | 5 | 4 | 76.25 | 18.5 | 94.5 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 305 | 378 | 276 | 326 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 50 | 3650 | 246 | 123 | 341.5 | 301 | 5 | 4 | Grid45
6793 | 362 | 362 | 2113949 | 8 | 4 | 3 | 74.5 | 15.25 | 92.75 | 29 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 298 | 371 | 284 | 339 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 55 | 4015 | 256 | 128 | 334.5 | 311.5 | 5 | 4 | Grid45
6795 | 362 | 362 | 2114043 | 6 | 5 | 2 | 86.25 | 61.75 | 100 | 74 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 345 | 400 | 104 | 153 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 49 | 2695 | 208 | 104 | 372.5 | 128.5 | 5 | 2 | Grid25
6797 | 362 | 362 | 2114137 | 6 | 5 | 2 | 77 | 46.75 | 93.75 | 57.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 308 | 375 | 170 | 213 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 341.5 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35
6799 | 362 | 362 | 2114231 | 7 | 5 | 2 | 78.25 | 66.25 | 98 | 83 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 313 | 392 | 68 | 135 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 79 | 67 | 5293 | 292 | 146 | 352.5 | 101.5 | 5 | 2 | Grid25
6801 | 362 | 362 | 2114325 | 4 | 5 | 2 | 80.75 | 81 | 96.5 | 96 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 323 | 386 | 16 | 76 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 60 | 3780 | 246 | 123 | 354.5 | 46 | 5 | 1 | Grid15
6803 | 362 | 362 | 2114419 | 9 | 5 | 3 | 92.75 | 44.5 | 100 | 50 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 371 | 400 | 200 | 222 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 29 | 22 | 638 | 102 | 51 | 385.5 | 211 | 5 | 3 | Grid35
6805 | 362 | 362 | 2114513 | [9 empty] | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation
6807 | 362 | 362 | 2114607 | [9 empty] | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig
6809 | 362 | 362 | 2114701 | [9 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
6811 | 362 | 362 | 2114795 | [9 empty] | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten
6813 | 362 | 362 | 2114889 | [9 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 530 | classic | 05.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6815 | 362 | 362 | 2114983 | 9 | 5 | 5 | 86 | 28 | 100 | 34 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 344 | 400 | 264 | 288 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 24 | 1344 | 160 | 80 | 372 | 276 | 5 | 4 | Grid45
6817 | 362 | 362 | 2115077 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6819 | 362 | 362 | 2115171 | [9 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
6821 | 362 | 362 | 2115265 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
6823 | 362 | 362 | 2115359 | [9 empty] | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten
6825 | 362 | 362 | 2115453 | [9 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6827 | 362 | 362 | 2115547 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6829 | 362 | 362 | 2115641 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
6831 | 362 | 362 | 2115735 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6833 | 362 | 362 | 2115829 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
6835 | 362 | 362 | 2115923 | [9 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
6837 | 362 | 362 | 2116017 | [9 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6839 | 362 | 362 | 2116111 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6841 | 362 | 362 | 2116205 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1
6843 | 362 | 362 | 2116299 | 6 | 5 | 3 | 78.5 | 25.5 | 94.5 | 39.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 314 | 378 | 242 | 298 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 56 | 3584 | 240 | 120 | 346 | 270 | 5 | 4 | Grid45
6845 | 362 | 362 | 2116393 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
6847 | 362 | 362 | 2116487 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
6849 | 362 | 362 | 2116581 | 9 | 4 | 4 | 52 | 12 | 71.75 | 31.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 208 | 287 | 274 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 78 | 6162 | 314 | 157 | 247.5 | 313 | 4 | 4 | Grid44
6851 | 362 | 362 | 2116675 | [9 empty] | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung
6853 | 362 | 362 | 2116769 | 7 | 5 | 3 | 64.5 | 15.75 | 82.75 | 27 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 530 | classic | 21.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 258 | 331 | 292 | 337 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 45 | 3285 | 236 | 118 | 294.5 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44
6855 | 362 | 362 | 2116863 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
6857 | 362 | 362 | 2116957 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
6859 | 362 | 362 | 2117051 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
6861 | 362 | 362 | 2117145 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
6863 | 362 | 362 | 2117239 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
6865 | 362 | 362 | 2117333 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
6867 | 362 | 362 | 2117427 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
6869 | 362 | 362 | 2117521 | [9 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
6871 | 362 | 362 | 2117615 | [9 empty] | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar
6873 | 362 | 362 | 2117709 | [9 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
6875 | 362 | 362 | 2117803 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
6877 | 362 | 362 | 2117897 | [9 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
6879 | 362 | 362 | 2117991 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 530 | classic | 06.09.2022 | 2 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
6881 | 321 | 321 | 2225413 | 53 | 3 | 3 | 28.5 | 43.5 | 52 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 114 | 208 | 183 | 226 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 43 | 4042 | 274 | 137 | 161 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
6883 | 321 | 321 | 2225509 | 22 | 3 | 3 | 29.25 | 47.25 | 53 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 117 | 212 | 152 | 211 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 59 | 5605 | 308 | 154 | 164.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33
6885 | 321 | 321 | 2225605 | 16 | 5 | 4 | 45 | 13.75 | 66 | 27 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 180 | 264 | 292 | 345 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 84 | 53 | 4452 | 274 | 137 | 222 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43
6887 | 321 | 321 | 2225701 | 23 | 3 | 4 | 20.75 | 48.5 | 48.75 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 83 | 195 | 161 | 206 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 5040 | 314 | 157 | 139 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32
6889 | 321 | 321 | 2225797 | 7 | 3 | 3 | 12.5 | 63 | 35.25 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 141 | 85 | 148 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 91 | 63 | 5733 | 308 | 154 | 95.5 | 116.5 | 2 | 2 | Grid22
6891 | 321 | 321 | 2225893 | 7 | 3 | 4 | 26.5 | 42.5 | 49.75 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 106 | 199 | 182 | 230 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 48 | 4464 | 282 | 141 | 152.5 | 206 | 2 | 3 | Grid32
6893 | 321 | 321 | 2225989 | 14 | 4 | 4 | 33.5 | 36.75 | 70 | 57.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 134 | 280 | 170 | 253 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 146 | 83 | 12118 | 458 | 229 | 207 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33
6895 | 321 | 321 | 2226085 | 8 | 4 | 4 | 54.25 | 29.75 | 86 | 45.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 217 | 344 | 218 | 281 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 63 | 8001 | 380 | 190 | 280.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44
6897 | 321 | 321 | 2226181 | 7 | 3 | 4 | 35.5 | 42.25 | 76.5 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 142 | 306 | 164 | 231 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 67 | 10988 | 462 | 231 | 224 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
6899 | 321 | 321 | 2226277 | 13 | 4 | 3 | 37.75 | 35 | 75.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 151 | 303 | 177 | 260 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 152 | 83 | 12616 | 470 | 235 | 227 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33
6901 | 321 | 321 | 2226373 | 12 | 4 | 4 | 39 | 36.25 | 72.75 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 156 | 291 | 179 | 255 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 76 | 10260 | 422 | 211 | 223.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33
6903 | 321 | 321 | 2226469 | 12 | 3 | 4 | 23.5 | 49 | 68 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 94 | 272 | 126 | 204 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 178 | 78 | 13884 | 512 | 256 | 183 | 165 | 3 | 3 | Grid33
6905 | 321 | 321 | 2226565 | 10 | 3 | 3 | 33.25 | 45.75 | 66.5 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 133 | 266 | 149 | 217 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 133 | 68 | 9044 | 402 | 201 | 199.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33
6907 | 321 | 321 | 2226661 | 12 | 2 | 3 | 35.75 | 43 | 70.25 | 61 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 143 | 281 | 156 | 228 | Grid32 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 72 | 9936 | 420 | 210 | 212 | 192 | 3 | 3 | Grid33
6909 | 321 | 321 | 2226757 | 10 | 2 | 3 | 15.5 | 67.25 | 52.25 | 80.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 62 | 209 | 79 | 131 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 52 | 7644 | 398 | 199 | 135.5 | 105 | 2 | 2 | Grid22
6911 | 321 | 321 | 2226853 | 12 | 3 | 3 | 22.75 | 47.25 | 58 | 66.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 91 | 232 | 134 | 211 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 141 | 77 | 10857 | 436 | 218 | 161.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33
6913 | 321 | 321 | 2226949 | 10 | 2 | 2 | 20.25 | 62.75 | 45.5 | 75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 81 | 182 | 100 | 149 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 101 | 49 | 4949 | 300 | 150 | 131.5 | 124.5 | 2 | 2 | Grid22
6915 | 321 | 321 | 2227045 | 6 | 2 | 2 | 27 | 49.5 | 50.25 | 62.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 108 | 201 | 150 | 202 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 52 | 4836 | 290 | 145 | 154.5 | 176 | 2 | 3 | Grid32
6917 | 321 | 321 | 2227141 | 8 | 2 | 2 | 24 | 60.75 | 53.5 | 74.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 96 | 214 | 103 | 157 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 118 | 54 | 6372 | 344 | 172 | 155 | 130 | 2 | 2 | Grid22
6919 | 321 | 321 | 2227237 | 7 | 3 | 3 | 68.5 | 44.25 | 95.25 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 274 | 381 | 158 | 223 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 107 | 65 | 6955 | 344 | 172 | 327.5 | 190.5 | 5 | 3 | Grid35
6921 | 321 | 321 | 2227333 | 10 | 4 | 4 | 39.75 | 42.75 | 73.5 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 159 | 294 | 163 | 229 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 66 | 8910 | 402 | 201 | 226.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
6923 | 321 | 321 | 2227429 | 5 | 3 | 3 | 30.25 | 54 | 70 | 68 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 121 | 280 | 128 | 184 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 159 | 56 | 8904 | 430 | 215 | 200.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23
6925 | 321 | 321 | 2227525 | 10 | 3 | 4 | 42 | 44.25 | 72.5 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 168 | 290 | 163 | 223 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 60 | 7320 | 364 | 182 | 229 | 193 | 3 | 3 | Grid33
6927 | 321 | 321 | 2227621 | 19 | 3 | 3 | 71 | 8 | 93.75 | 27.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 284 | 375 | 290 | 368 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 91 | 78 | 7098 | 338 | 169 | 329.5 | 329 | 5 | 5 | Grid55
6929 | 321 | 321 | 2227717 | 12 | 3 | 4 | 28.5 | 60.25 | 53.75 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 114 | 215 | 107 | 159 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 52 | 5252 | 306 | 153 | 164.5 | 133 | 3 | 2 | Grid23
6931 | 321 | 321 | 2227813 | 7 | 2 | 2 | 29.5 | 52.75 | 56 | 65 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 118 | 224 | 140 | 189 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 49 | 5194 | 310 | 155 | 171 | 164.5 | 3 | 3 | Grid33
6933 | 321 | 321 | 2227909 | 8 | 2 | 2 | 13.25 | 46 | 38 | 55.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 53 | 152 | 178 | 216 | Grid22 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 38 | 3762 | 274 | 137 | 102.5 | 197 | 2 | 3 | Grid32
6935 | 321 | 321 | 2228005 | 10 | 4 | 3 | 26.75 | 60 | 53 | 70 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 107 | 212 | 120 | 160 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 105 | 40 | 4200 | 290 | 145 | 159.5 | 140 | 3 | 2 | Grid23
6937 | 321 | 321 | 2228101 | 10 | 4 | 4 | 19.75 | 58.25 | 46 | 69.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 79 | 184 | 122 | 167 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 105 | 45 | 4725 | 300 | 150 | 131.5 | 144.5 | 2 | 2 | Grid22
6939 | 321 | 321 | 2228197 | 10 | 4 | 4 | 61.75 | 44.25 | 95.75 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 247 | 383 | 165 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 58 | 7888 | 388 | 194 | 315 | 194 | 4 | 3 | Grid34
6941 | 321 | 321 | 2228293 | 8 | 3 | 4 | 26 | 53 | 49.5 | 71.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 104 | 198 | 115 | 188 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 94 | 73 | 6862 | 334 | 167 | 151 | 151.5 | 2 | 2 | Grid22
6943 | 321 | 321 | 2228389 | 11 | 4 | 4 | 77.75 | 6.75 | 95 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 311 | 380 | 310 | 373 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 63 | 4347 | 264 | 132 | 345.5 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55
6945 | 321 | 321 | 2228485 | 8 | 3 | 3 | 70.5 | 16.25 | 92 | 29.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 368 | 281 | 335 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 86 | 54 | 4644 | 280 | 140 | 325 | 308 | 5 | 4 | Grid45
6947 | 321 | 321 | 2228581 | 12 | 2 | 3 | 29.25 | 54.5 | 52.25 | 67.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 117 | 209 | 131 | 182 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 51 | 4692 | 286 | 143 | 163 | 156.5 | 3 | 2 | Grid23
6949 | 321 | 321 | 2228677 | 10 | 4 | 4 | 72.5 | 10.25 | 89.25 | 24.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 290 | 357 | 302 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 57 | 3819 | 248 | 124 | 323.5 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55
6951 | 321 | 321 | 2228773 | 4 | 4 | 4 | 74.25 | 12 | 94.25 | 25.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 297 | 377 | 297 | 352 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 55 | 4400 | 270 | 135 | 337 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55
6953 | 321 | 321 | 2228869 | 5 | 4 | 4 | 70.5 | 6.5 | 92 | 22 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 282 | 368 | 312 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 86 | 62 | 5332 | 296 | 148 | 325 | 343 | 5 | 5 | Grid55
6955 | 321 | 321 | 2228965 | 7 | 4 | 4 | 68.75 | 4.25 | 89.5 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 275 | 358 | 316 | 383 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 67 | 5561 | 300 | 150 | 316.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54
6957 | 321 | 321 | 2229061 | 7 | 5 | 5 | 77.25 | 9.5 | 94.25 | 22.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 309 | 377 | 309 | 362 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 343 | 335.5 | 5 | 5 | Grid55
6959 | 321 | 321 | 2229157 | 10 | 3 | 4 | 65.75 | 39.75 | 89 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 263 | 356 | 189 | 241 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 93 | 52 | 4836 | 290 | 145 | 309.5 | 215 | 4 | 3 | Grid34
6961 | 321 | 321 | 2229253 | 6 | 3 | 3 | 31.5 | 56.25 | 56.75 | 68.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 227 | 126 | 175 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 101 | 49 | 4949 | 300 | 150 | 176.5 | 150.5 | 3 | 2 | Grid23
6963 | 321 | 321 | 2229349 | 7 | 3 | 4 | 75.5 | 79 | 96.25 | 93.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 302 | 385 | 25 | 84 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 59 | 4897 | 284 | 142 | 343.5 | 54.5 | 5 | 1 | Grid15
6965 | 321 | 321 | 2229445 | 6 | 4 | 4 | 78.5 | 4.75 | 97.75 | 22.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 314 | 391 | 309 | 381 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 72 | 5544 | 298 | 149 | 352.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55
6967 | 321 | 321 | 2229541 | 9 | 2 | 2 | 31.5 | 46.25 | 52 | 61.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 126 | 208 | 154 | 215 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 61 | 5002 | 286 | 143 | 167 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33
6969 | 321 | 321 | 2229637 | 8 | 3 | 3 | 25.75 | 51.75 | 45.75 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 103 | 183 | 139 | 193 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 54 | 4320 | 268 | 134 | 143 | 166 | 2 | 3 | Grid32
6971 | 321 | 321 | 2229733 | 9 | 3 | 3 | 23.5 | 59.5 | 50.25 | 69.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 94 | 201 | 122 | 162 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 40 | 4280 | 294 | 147 | 147.5 | 142 | 2 | 2 | Grid22
6973 | 321 | 321 | 2229829 | 7 | 3 | 3 | 27.5 | 52.75 | 55.75 | 68.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 110 | 223 | 126 | 189 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 63 | 7119 | 352 | 176 | 166.5 | 157.5 | 3 | 2 | Grid23
6975 | 321 | 321 | 2229925 | 6 | 2 | 2 | 46.5 | 15 | 63.25 | 31.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 186 | 253 | 274 | 340 | Grid22 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 66 | 4422 | 266 | 133 | 219.5 | 307 | 3 | 4 | Grid43
6977 | 321 | 321 | 2230021 | 13 | 4 | 4 | 41.5 | 21.75 | 63.5 | 39.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 166 | 254 | 241 | 313 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 88 | 72 | 6336 | 320 | 160 | 210 | 277 | 3 | 4 | Grid43
6979 | 321 | 321 | 2230117 | 11 | 4 | 3 | 30.5 | 61.25 | 54.5 | 71.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 122 | 218 | 113 | 155 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 96 | 42 | 4032 | 276 | 138 | 170 | 134 | 3 | 2 | Grid23
6981 | 321 | 321 | 2230213 | 5 | 3 | 3 | 29.5 | 53.25 | 50.5 | 66.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 118 | 202 | 135 | 187 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 52 | 4368 | 272 | 136 | 160 | 161 | 3 | 3 | Grid33
6983 | 321 | 321 | 2230309 | 7 | 3 | 3 | 45.5 | 42.75 | 68.5 | 61 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 274 | 156 | 229 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 73 | 6716 | 330 | 165 | 228 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33
6985 | 321 | 321 | 2230405 | 6 | 3 | 3 | 80 | 44.25 | 99.75 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 320 | 399 | 157 | 223 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 79 | 66 | 5214 | 290 | 145 | 359.5 | 190 | 5 | 3 | Grid35
6987 | 321 | 321 | 2230501 | 7 | 3 | 4 | 49 | 5.5 | 64.75 | 16.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 196 | 259 | 333 | 378 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 63 | 45 | 2835 | 216 | 108 | 227.5 | 355.5 | 3 | 5 | Grid53
6989 | 321 | 321 | 2230597 | 5 | 2 | 2 | 36.75 | 47 | 58 | 58.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 147 | 232 | 167 | 212 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 45 | 3825 | 260 | 130 | 189.5 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
6991 | 321 | 321 | 2230693 | 5 | 3 | 2 | 81.5 | 46.25 | 97.75 | 60 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 326 | 391 | 160 | 215 | Grid23 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 358.5 | 187.5 | 5 | 3 | Grid35
6993 | 321 | 321 | 2230789 | 5 | 4 | 4 | 77.5 | 7.25 | 96 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 310 | 384 | 316 | 371 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 74 | 55 | 4070 | 258 | 129 | 347 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55
6995 | 321 | 321 | 2230885 | 8 | 4 | 4 | 79.5 | 5.75 | 97.25 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 318 | 389 | 310 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 71 | 67 | 4757 | 276 | 138 | 353.5 | 343.5 | 5 | 5 | Grid55
6997 | 321 | 321 | 2230981 | 6 | 3 | 4 | 30 | 50.25 | 56.75 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 120 | 227 | 139 | 199 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 60 | 6420 | 334 | 167 | 173.5 | 169 | 3 | 3 | Grid33
6999 | 321 | 321 | 2231077 | 6 | 2 | 2 | 37.75 | 45.5 | 60.5 | 55.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 151 | 242 | 179 | 218 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 39 | 3549 | 260 | 130 | 196.5 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
7001 | 321 | 321 | 2231173 | 5 | 3 | 3 | 78.25 | 7.25 | 92.5 | 20.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 313 | 370 | 317 | 371 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 57 | 54 | 3078 | 222 | 111 | 341.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
7003 | 321 | 321 | 2231269 | 4 | 4 | 4 | 73 | 4.5 | 90.5 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 292 | 362 | 319 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 70 | 63 | 4410 | 266 | 133 | 327 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
7005 | 321 | 321 | 2231365 | 7 | 3 | 3 | 78.75 | 44.25 | 97.5 | 58.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 315 | 390 | 166 | 223 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 75 | 57 | 4275 | 264 | 132 | 352.5 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35
7007 | 321 | 321 | 2231461 | 8 | 4 | 4 | 70.5 | 16.25 | 91.25 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 282 | 365 | 287 | 335 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 48 | 3984 | 262 | 131 | 323.5 | 311 | 5 | 4 | Grid45
7009 | 321 | 321 | 2231557 | 7 | 4 | 4 | 71.75 | 8.25 | 92.75 | 21.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 287 | 371 | 314 | 367 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 53 | 4452 | 274 | 137 | 329 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
7011 | 321 | 321 | 2231653 | 6 | 3 | 3 | 74.25 | 8.25 | 92 | 26.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 297 | 368 | 295 | 367 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 71 | 72 | 5112 | 286 | 143 | 332.5 | 331 | 5 | 5 | Grid55
7013 | 321 | 321 | 2231749 | 6 | 3 | 2 | 39.25 | 42.75 | 60.25 | 51.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 241 | 193 | 229 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 36 | 3024 | 240 | 120 | 199 | 211 | 3 | 3 | Grid33
7015 | 321 | 321 | 2231845 | 6 | 2 | 2 | 39.75 | 43 | 61.25 | 56.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 245 | 175 | 228 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 86 | 53 | 4558 | 278 | 139 | 202 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33
7017 | 321 | 321 | 2231941 | 5 | 2 | 2 | 74.75 | 39.5 | 92.75 | 56.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 299 | 371 | 173 | 242 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 69 | 4968 | 282 | 141 | 335 | 207.5 | 5 | 3 | Grid35
7019 | 321 | 321 | 2232037 | 12 | 4 | 3 | 72.25 | 45.5 | 90.25 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 289 | 361 | 173 | 218 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 45 | 3240 | 234 | 117 | 325 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35
7021 | 321 | 321 | 2232133 | 13 | 4 | 4 | 53.75 | 49.5 | 82.25 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 215 | 329 | 147 | 202 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 55 | 6270 | 338 | 169 | 272 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34
7023 | 321 | 321 | 2232229 | 22 | 4 | 4 | 74.25 | 4 | 93 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 297 | 372 | 310 | 384 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 75 | 74 | 5550 | 298 | 149 | 334.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55
7025 | 321 | 321 | 2232325 | 4 | 4 | 4 | 70 | 48.25 | 92.5 | 63.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 280 | 370 | 145 | 207 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 90 | 62 | 5580 | 304 | 152 | 325 | 176 | 5 | 3 | Grid35
7027 | 321 | 321 | 2232421 | 6 | 4 | 4 | 64.5 | 47.25 | 91.75 | 62.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 258 | 367 | 151 | 211 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 60 | 6540 | 338 | 169 | 312.5 | 181 | 4 | 3 | Grid34
7029 | 321 | 321 | 2232517 | 6 | 4 | 4 | 75.25 | 46.5 | 96.5 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 301 | 386 | 156 | 214 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 58 | 4930 | 286 | 143 | 343.5 | 185 | 5 | 3 | Grid35
7031 | 321 | 321 | 2232613 | 6 | 3 | 3 | 32.25 | 48 | 49.5 | 60.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 129 | 198 | 159 | 208 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 49 | 3381 | 236 | 118 | 163.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33
7033 | 321 | 321 | 2232709 | 7 | 3 | 4 | 75.75 | 49 | 97.5 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 303 | 390 | 158 | 204 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 46 | 4002 | 266 | 133 | 346.5 | 181 | 5 | 3 | Grid35
7035 | 321 | 321 | 2232805 | 5 | 3 | 4 | 77.75 | 46.25 | 96 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 311 | 384 | 150 | 215 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 73 | 65 | 4745 | 276 | 138 | 347.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35
7037 | 321 | 321 | 2232901 | 3 | 4 | 4 | 72.75 | 8 | 93.75 | 23.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 291 | 375 | 306 | 368 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 62 | 5208 | 292 | 146 | 333 | 337 | 5 | 5 | Grid55
7039 | 321 | 321 | 2232997 | 8 | 3 | 3 | 72.25 | 47.75 | 93.75 | 60.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 289 | 375 | 159 | 209 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 86 | 50 | 4300 | 272 | 136 | 332 | 184 | 5 | 3 | Grid35
7041 | 321 | 321 | 2233093 | 5 | 3 | 3 | 36.25 | 47.5 | 62 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 145 | 248 | 157 | 210 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 53 | 5459 | 312 | 156 | 196.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33
7043 | 321 | 321 | 2233189 | 6 | 4 | 4 | 80 | 5 | 95.75 | 23 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 320 | 383 | 308 | 380 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 63 | 72 | 4536 | 270 | 135 | 351.5 | 344 | 5 | 5 | Grid55
7045 | 321 | 321 | 2233285 | 5 | 4 | 4 | 76.25 | 10.75 | 95.5 | 25.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 305 | 382 | 299 | 357 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 77 | 58 | 4466 | 270 | 135 | 343.5 | 328 | 5 | 5 | Grid55
7047 | 321 | 321 | 2233381 | 5 | 4 | 4 | 47.25 | 5.5 | 62.25 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 189 | 249 | 318 | 378 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 60 | 3600 | 240 | 120 | 219 | 348 | 3 | 5 | Grid53
7049 | 321 | 321 | 2233477 | 8 | 4 | 4 | 82.75 | 8.25 | 96.75 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 331 | 387 | 310 | 367 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 56 | 57 | 3192 | 226 | 113 | 359 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55
7051 | 321 | 321 | 2233573 | 5 | 3 | 3 | 44 | 39 | 59 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 557 | classic | 05.09.2022 | 1 | 05.09.2022 | 17.08.2022 | 19.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 176 | 236 | 182 | 244 | Grid33 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 62 | 3720 | 244 | 122 | 206 | 213 | 3 | 3 | Grid33
7053 | 372 | 372 | 2579257 | 164 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 98.5 | 7.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 0 | 394 | 371 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 394 | 24 | 9456 | 836 | 418 | 197 | 383 | 3 | 5 | Grid53
7055 | 372 | 372 | 2579355 | 42 | 1 | 4 | 4.25 | 1.75 | 95.75 | 9.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 17 | 383 | 362 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 366 | 31 | 11346 | 794 | 397 | 200 | 377.5 | 3 | 5 | Grid53
7057 | 372 | 372 | 2579453 | 43 | 1 | 4 | 37.75 | 24.5 | 56.5 | 45 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 151 | 226 | 220 | 302 | Grid41 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 75 | 82 | 6150 | 314 | 157 | 188.5 | 261 | 3 | 4 | Grid43
7059 | 372 | 372 | 2579551 | 43 | 1 | 4 | 38.75 | 19.75 | 74 | 41.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 155 | 296 | 234 | 321 | Grid41 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 141 | 87 | 12267 | 456 | 228 | 225.5 | 277.5 | 3 | 4 | Grid43
7061 | 372 | 372 | 2579649 | 22 | 1 | 4 | 10.5 | 4 | 89.75 | 18.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 42 | 359 | 326 | 384 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 317 | 58 | 18386 | 750 | 375 | 200.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53
7063 | 372 | 372 | 2579747 | 24 | 1 | 4 | 25.75 | 22.75 | 69.5 | 42.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 103 | 278 | 231 | 309 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 175 | 78 | 13650 | 506 | 253 | 190.5 | 270 | 3 | 4 | Grid43
7065 | 372 | 372 | 2579845 | 101 | 1 | 3 | 23.75 | 19 | 68.5 | 48.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 95 | 274 | 206 | 324 | Grid31 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 179 | 118 | 21122 | 594 | 297 | 184.5 | 265 | 3 | 4 | Grid43
7067 | 372 | 372 | 2579943 | 17 | 3 | 5 | 6 | 7.25 | 92.25 | 27.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 24 | 369 | 291 | 371 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 345 | 80 | 27600 | 850 | 425 | 196.5 | 331 | 3 | 5 | Grid53
7069 | 372 | 372 | 2580041 | 14 | 3 | 5 | 20 | 23 | 58.25 | 50.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 80 | 233 | 197 | 308 | Grid53 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 153 | 111 | 16983 | 528 | 264 | 156.5 | 252.5 | 2 | 4 | Grid42
7071 | 372 | 372 | 2580139 | 10 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 91.5 | 18.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 18 | 366 | 326 | 380 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 348 | 54 | 18792 | 804 | 402 | 192 | 353 | 3 | 5 | Grid53
7073 | 372 | 372 | 2580237 | 17 | 1 | 4 | 6 | 5.75 | 94.5 | 21.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 24 | 378 | 314 | 377 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 354 | 63 | 22302 | 834 | 417 | 201 | 345.5 | 3 | 5 | Grid53
7075 | 372 | 372 | 2580335 | 26 | 4 | 5 | 20.5 | 36.75 | 67.25 | 77 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 82 | 269 | 92 | 253 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 187 | 161 | 30107 | 696 | 348 | 175.5 | 172.5 | 3 | 3 | Grid33
7077 | 372 | 372 | 2580433 | 17 | 2 | 5 | 14 | 43.5 | 59.5 | 76 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 56 | 238 | 96 | 226 | Grid52 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 130 | 23660 | 624 | 312 | 147 | 161 | 2 | 3 | Grid32
7079 | 372 | 372 | 2580531 | 9 | 3 | 5 | 33.75 | 11.25 | 81.75 | 48.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 135 | 327 | 206 | 355 | Grid53 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 192 | 149 | 28608 | 682 | 341 | 231 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43
7081 | 372 | 372 | 2580629 | 40 | 1 | 4 | 4 | 6.5 | 94.75 | 17.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 379 | 329 | 374 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 363 | 45 | 16335 | 816 | 408 | 197.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53
7083 | 372 | 372 | 2580727 | 20 | 3 | 5 | 31.25 | 18.5 | 84 | 42.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 125 | 336 | 230 | 326 | Grid53 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 211 | 96 | 20256 | 614 | 307 | 230.5 | 278 | 3 | 4 | Grid43
7085 | 372 | 372 | 2580825 | 12 | 1 | 4 | 32 | 24 | 67 | 45 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 128 | 268 | 220 | 304 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 140 | 84 | 11760 | 448 | 224 | 198 | 262 | 3 | 4 | Grid43
7087 | 372 | 372 | 2580923 | 28 | 1 | 3 | 28.25 | 25 | 67 | 50.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 113 | 268 | 198 | 300 | Grid31 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 155 | 102 | 15810 | 514 | 257 | 190.5 | 249 | 3 | 4 | Grid43
7089 | 372 | 372 | 2581021 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 99 | 9.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 8 | 396 | 363 | 400 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 388 | 37 | 14356 | 850 | 425 | 202 | 381.5 | 3 | 5 | Grid53
7091 | 372 | 372 | 2581119 | 10 | 5 | 5 | 2.25 | 1.25 | 99.75 | 7.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 9 | 399 | 370 | 395 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 25 | 9750 | 830 | 415 | 204 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53
7093 | 372 | 372 | 2581217 | 30 | 5 | 5 | 6.5 | 3.75 | 20.5 | 92.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 26 | 82 | 31 | 385 | Grid55 | 1 | 2 | 5 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 354 | 19824 | 820 | 410 | 54 | 208 | 1 | 3 | Grid31
7095 | 372 | 372 | 2581315 | 16 | 3 | 5 | 14 | 28.5 | 64.5 | 65.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 56 | 258 | 137 | 286 | Grid53 | 1 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 202 | 149 | 30098 | 702 | 351 | 157 | 211.5 | 2 | 3 | Grid32
7097 | 372 | 372 | 2581413 | 12 | 2 | 5 | 14 | 50.75 | 55.5 | 73 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 56 | 222 | 108 | 197 | Grid52 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 166 | 89 | 14774 | 510 | 255 | 139 | 152.5 | 2 | 2 | Grid22
7099 | 372 | 372 | 2581511 | 18 | 4 | 5 | 26.75 | 44.75 | 57 | 78.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 107 | 228 | 86 | 221 | Grid54 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 121 | 135 | 16335 | 512 | 256 | 167.5 | 153.5 | 3 | 2 | Grid23
7101 | 372 | 372 | 2581609 | 13 | 4 | 5 | 3.75 | 1.5 | 98.25 | 9 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | 393 | 364 | 394 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 378 | 30 | 11340 | 816 | 408 | 204 | 379 | 3 | 5 | Grid53
7103 | 372 | 372 | 2581707 | 16 | 1 | 4 | 3.75 | 3.25 | 44.25 | 42.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 15 | 177 | 230 | 387 | Grid41 | 1 | 3 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 162 | 157 | 25434 | 638 | 319 | 96 | 308.5 | 2 | 4 | Grid42
7105 | 372 | 372 | 2581805 | 14 | 4 | 5 | 9.25 | 42.25 | 51.75 | 74 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 37 | 207 | 104 | 231 | Grid54 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 170 | 127 | 21590 | 594 | 297 | 122 | 167.5 | 2 | 3 | Grid32
7107 | 372 | 372 | 2581903 | 12 | 5 | 5 | 2.75 | 2.75 | 99.5 | 9.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 11 | 398 | 361 | 389 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 387 | 28 | 10836 | 830 | 415 | 204.5 | 375 | 3 | 5 | Grid53
7109 | 372 | 372 | 2582001 | 26 | 3 | 5 | 2.75 | 2.5 | 99 | 8.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 11 | 396 | 366 | 390 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 385 | 24 | 9240 | 818 | 409 | 203.5 | 378 | 3 | 5 | Grid53
7111 | 372 | 372 | 2582099 | 131 | 5 | 5 | 0.75 | 1.5 | 99 | 6.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 3 | 396 | 374 | 394 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 393 | 20 | 7860 | 826 | 413 | 199.5 | 384 | 3 | 5 | Grid53
7113 | 372 | 372 | 2582197 | 471 | 1 | 5 | 1.25 | 1 | 99.25 | 4.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 5 | 397 | 382 | 396 | Grid51 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 14 | 5488 | 812 | 406 | 201 | 389 | 3 | 5 | Grid53
7115 | 372 | 372 | 2582295 | 20 | 5 | 5 | 10.5 | 65.75 | 40.75 | 87.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 42 | 163 | 50 | 137 | Grid55 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 121 | 87 | 10527 | 416 | 208 | 102.5 | 93.5 | 2 | 2 | Grid22
7117 | 372 | 372 | 2582393 | 17 | 1 | 4 | 6 | 68.5 | 40 | 86.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 24 | 160 | 53 | 126 | Grid41 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 136 | 73 | 9928 | 418 | 209 | 92 | 89.5 | 2 | 2 | Grid22
7119 | 372 | 372 | 2582491 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1.75 | 96.5 | 8.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 8 | 386 | 366 | 393 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 378 | 27 | 10206 | 810 | 405 | 197 | 379.5 | 3 | 5 | Grid53
7121 | 372 | 372 | 2582589 | 15 | 5 | 5 | 8 | 65 | 46.5 | 87.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 32 | 186 | 49 | 140 | Grid55 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 154 | 91 | 14014 | 490 | 245 | 109 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22
7123 | 372 | 372 | 2582687 | 20 | 2 | 5 | 7.25 | 73.25 | 27.25 | 96.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 29 | 109 | 14 | 107 | Grid52 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 93 | 7440 | 346 | 173 | 69 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11
7125 | 372 | 372 | 2582785 | 9 | 2 | 5 | 0.75 | 75.75 | 39 | 95.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 3 | 156 | 17 | 97 | Grid52 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 153 | 80 | 12240 | 466 | 233 | 79.5 | 57 | 2 | 1 | Grid12
7127 | 372 | 372 | 2582883 | 14 | 3 | 5 | 36.5 | 42.25 | 60.75 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 146 | 243 | 167 | 231 | Grid53 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 64 | 6208 | 322 | 161 | 194.5 | 199 | 3 | 3 | Grid33
7129 | 372 | 372 | 2582981 | 14 | 2 | 5 | 2.25 | 75.75 | 29.25 | 94 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 9 | 117 | 24 | 97 | Grid52 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 108 | 73 | 7884 | 362 | 181 | 63 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11
7131 | 372 | 372 | 2583079 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1.5 | 98 | 5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 4 | 392 | 380 | 394 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 388 | 14 | 5432 | 804 | 402 | 198 | 387 | 3 | 5 | Grid53
7133 | 372 | 372 | 2583177 | 20 | 1 | 4 | 2.25 | 2.75 | 100 | 10.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 9 | 400 | 358 | 389 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 391 | 31 | 12121 | 844 | 422 | 204.5 | 373.5 | 3 | 5 | Grid53
7135 | 372 | 372 | 2583275 | 10 | 1 | 4 | 1.25 | 2 | 95.5 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 5 | 382 | 360 | 392 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 377 | 32 | 12064 | 818 | 409 | 193.5 | 376 | 3 | 5 | Grid53
7137 | 372 | 372 | 2583373 | 10 | 1 | 4 | 34.25 | 32.5 | 67 | 52.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 137 | 268 | 190 | 270 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 131 | 80 | 10480 | 422 | 211 | 202.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33
7139 | 372 | 372 | 2583471 | 8 | 1 | 4 | 0.75 | 2 | 99 | 7.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 3 | 396 | 371 | 392 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 393 | 21 | 8253 | 828 | 414 | 199.5 | 381.5 | 3 | 5 | Grid53
7141 | 372 | 372 | 2583569 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2.25 | 97.5 | 8.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 4 | 390 | 367 | 391 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 386 | 24 | 9264 | 820 | 410 | 197 | 379 | 3 | 5 | Grid53
7143 | 372 | 372 | 2583667 | 27 | 1 | 4 | 0.5 | 1.75 | 98.5 | 4.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 2 | 394 | 382 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 392 | 11 | 4312 | 806 | 403 | 198 | 387.5 | 3 | 5 | Grid53
7145 | 372 | 372 | 2583765 | 12 | 1 | 4 | 1.75 | 1 | 97 | 8.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 7 | 388 | 366 | 396 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 381 | 30 | 11430 | 822 | 411 | 197.5 | 381 | 3 | 5 | Grid53
7147 | 372 | 372 | 2583863 | 38 | 5 | 5 | 0.5 | 0.25 | 98.5 | 6 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 2 | 394 | 376 | 399 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 23 | 9016 | 830 | 415 | 198 | 387.5 | 3 | 5 | Grid53
7149 | 372 | 372 | 2583961 | 16 | 1 | 3 | 27.25 | 28.75 | 79 | 54 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 109 | 316 | 184 | 285 | Grid31 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 207 | 101 | 20907 | 616 | 308 | 212.5 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33
7151 | 372 | 372 | 2584059 | 13 | 1 | 5 | 0.75 | 0 | 99.5 | 5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 3 | 398 | 380 | 400 | Grid51 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 395 | 20 | 7900 | 830 | 415 | 200.5 | 390 | 3 | 5 | Grid53
7153 | 372 | 372 | 2584157 | 18 | 1 | 4 | 2.5 | 1.25 | 98.75 | 3.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 10 | 395 | 386 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 385 | 9 | 3465 | 788 | 394 | 202.5 | 390.5 | 3 | 5 | Grid53
7155 | 372 | 372 | 2584255 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1.75 | 100 | 6.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 0 | 400 | 374 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 400 | 19 | 7600 | 838 | 419 | 200 | 383.5 | 3 | 5 | Grid53
7157 | 372 | 372 | 2584353 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 98.75 | 4.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 395 | 382 | 398 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 395 | 16 | 6320 | 822 | 411 | 197.5 | 390 | 3 | 5 | Grid53
7159 | 372 | 372 | 2584451 | 11 | 2 | 5 | 2 | 86.25 | 20.75 | 98.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 83 | 6 | 55 | Grid52 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 75 | 49 | 3675 | 248 | 124 | 45.5 | 30.5 | 1 | 1 | Grid11
7161 | 372 | 372 | 2584549 | 13 | 3 | 5 | 43.5 | 29.75 | 59.25 | 57.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 237 | 169 | 281 | Grid53 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 112 | 7056 | 350 | 175 | 205.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33
7163 | 372 | 372 | 2584647 | 17 | 3 | 5 | 0.75 | 0.25 | 98.75 | 7.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 3 | 395 | 369 | 399 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 392 | 30 | 11760 | 844 | 422 | 199 | 384 | 3 | 5 | Grid53
7165 | 372 | 372 | 2584745 | 11 | 1 | 3 | 40.5 | 33.75 | 68 | 62 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 162 | 272 | 152 | 265 | Grid31 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 110 | 113 | 12430 | 446 | 223 | 217 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
7167 | 372 | 372 | 2584843 | 7 | 1 | 3 | 41.75 | 28.25 | 67.5 | 61.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 167 | 270 | 155 | 287 | Grid31 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 132 | 13596 | 470 | 235 | 218.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33
7169 | 372 | 372 | 2584941 | 8 | 1 | 3 | 35.5 | 35.5 | 75.25 | 58.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 142 | 301 | 165 | 258 | Grid31 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 159 | 93 | 14787 | 504 | 252 | 221.5 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33
7171 | 372 | 372 | 2585039 | 12 | 2 | 5 | 39.25 | 38 | 68 | 65.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 157 | 272 | 139 | 248 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 109 | 12535 | 448 | 224 | 214.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33
7173 | 372 | 372 | 2585137 | 20 | 3 | 5 | 0.75 | 1 | 98.5 | 6.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 3 | 394 | 374 | 396 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 391 | 22 | 8602 | 826 | 413 | 198.5 | 385 | 3 | 5 | Grid53
7175 | 372 | 372 | 2585235 | 10 | 3 | 5 | 7 | 71.25 | 27 | 95.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 28 | 108 | 19 | 115 | Grid53 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 96 | 7680 | 352 | 176 | 68 | 67 | 1 | 1 | Grid11
7177 | 372 | 372 | 2585333 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 99 | 8 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 0 | 396 | 368 | 396 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 396 | 28 | 11088 | 848 | 424 | 198 | 382 | 3 | 5 | Grid53
7179 | 372 | 372 | 2585431 | 88 | 2 | 5 | 35.25 | 40.75 | 63.25 | 63 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 141 | 253 | 148 | 237 | Grid52 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 112 | 89 | 9968 | 402 | 201 | 197 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33
7181 | 372 | 372 | 2585529 | 12 | 3 | 5 | 31.75 | 37 | 68 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 127 | 272 | 159 | 252 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 145 | 93 | 13485 | 476 | 238 | 199.5 | 205.5 | 3 | 3 | Grid33
7183 | 372 | 372 | 2585627 | 11 | 3 | 5 | 35 | 34.5 | 69.25 | 62.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 277 | 151 | 262 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 111 | 15207 | 496 | 248 | 208.5 | 206.5 | 3 | 3 | Grid33
7185 | 372 | 372 | 2585725 | 11 | 4 | 5 | 1.75 | 2.25 | 99.25 | 6.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 397 | 374 | 391 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 390 | 17 | 6630 | 814 | 407 | 202 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53
7187 | 372 | 372 | 2585823 | 14 | 1 | 4 | 35 | 34 | 60.75 | 59 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 140 | 243 | 164 | 264 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 100 | 10300 | 406 | 203 | 191.5 | 214 | 3 | 3 | Grid33
7189 | 372 | 372 | 2585921 | 10 | 4 | 5 | 38.75 | 34.75 | 65 | 60.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 155 | 260 | 159 | 261 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 102 | 10710 | 414 | 207 | 207.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33
7191 | 372 | 372 | 2586019 | 26 | 2 | 5 | 60 | 15.75 | 87 | 46.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 240 | 348 | 213 | 337 | Grid52 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 108 | 124 | 13392 | 464 | 232 | 294 | 275 | 4 | 4 | Grid44
7193 | 372 | 372 | 2586117 | 9 | 1 | 4 | 2.5 | 1.75 | 97 | 13.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 10 | 388 | 347 | 393 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 378 | 46 | 17388 | 848 | 424 | 199 | 370 | 3 | 5 | Grid53
7195 | 372 | 372 | 2586215 | 9 | 1 | 4 | 26.5 | 34.5 | 70 | 64.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 106 | 280 | 143 | 262 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 174 | 119 | 20706 | 586 | 293 | 193 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
7197 | 372 | 372 | 2586313 | 8 | 4 | 5 | 2.5 | 2 | 98 | 7.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 10 | 392 | 370 | 392 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 382 | 22 | 8404 | 808 | 404 | 201 | 381 | 3 | 5 | Grid53
7199 | 372 | 372 | 2586411 | 9 | 1 | 4 | 33.75 | 36 | 69.75 | 59.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 135 | 279 | 163 | 256 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 144 | 93 | 13392 | 474 | 237 | 207 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
7201 | 372 | 372 | 2586509 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 97.75 | 9.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 8 | 391 | 363 | 388 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 383 | 25 | 9575 | 816 | 408 | 199.5 | 375.5 | 3 | 5 | Grid53
7203 | 372 | 372 | 2586607 | 18 | 4 | 5 | 40.5 | 31.75 | 64.75 | 67.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 162 | 259 | 130 | 273 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 143 | 13871 | 480 | 240 | 210.5 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33
7205 | 372 | 372 | 2586705 | 25 | 4 | 5 | 36.75 | 34.25 | 79.75 | 57.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 147 | 319 | 170 | 263 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 172 | 93 | 15996 | 530 | 265 | 233 | 216.5 | 3 | 3 | Grid33
7207 | 372 | 372 | 2586803 | 10 | 1 | 3 | 37.5 | 35.5 | 73 | 63.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 150 | 292 | 145 | 258 | Grid31 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 142 | 113 | 16046 | 510 | 255 | 221 | 201.5 | 3 | 3 | Grid33
7209 | 372 | 372 | 2586901 | 14 | 2 | 5 | 39.25 | 37.75 | 72.5 | 64.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 157 | 290 | 142 | 249 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 133 | 107 | 14231 | 480 | 240 | 223.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
7211 | 372 | 372 | 2586999 | 15 | 1 | 4 | 41.5 | 36.75 | 70 | 67.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 166 | 280 | 130 | 253 | Grid41 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 114 | 123 | 14022 | 474 | 237 | 223 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
7213 | 372 | 372 | 2587097 | 8 | 1 | 3 | 37.75 | 35 | 72.25 | 66.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 289 | 133 | 260 | Grid31 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 138 | 127 | 17526 | 530 | 265 | 220 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
7215 | 372 | 372 | 2587195 | 14 | 1 | 4 | 39 | 33.25 | 69.5 | 68.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 156 | 278 | 127 | 267 | Grid41 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 122 | 140 | 17080 | 524 | 262 | 217 | 197 | 3 | 3 | Grid33
7217 | 372 | 372 | 2587293 | 11 | 1 | 4 | 2.25 | 2.25 | 99 | 10 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 9 | 396 | 360 | 391 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 387 | 31 | 11997 | 836 | 418 | 202.5 | 375.5 | 3 | 5 | Grid53
7219 | 372 | 372 | 2587391 | 10 | 3 | 5 | 34.75 | 21.75 | 86.25 | 50 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 139 | 345 | 200 | 313 | Grid53 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 206 | 113 | 23278 | 638 | 319 | 242 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44
7221 | 372 | 372 | 2587489 | 8 | 3 | 5 | 44.25 | 16.25 | 86 | 47 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 177 | 344 | 212 | 335 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 167 | 123 | 20541 | 580 | 290 | 260.5 | 273.5 | 4 | 4 | Grid44
7223 | 372 | 372 | 2587587 | 13 | 1 | 4 | 1.25 | 1.25 | 98.5 | 9.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 544 | classic | 06.09.2022 | 1 | 06.09.2022 | 17.08.2022 | 20.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 5 | 394 | 363 | 395 | Grid41 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 389 | 32 | 12448 | 842 | 421 | 199.5 | 379 | 3 | 5 | Grid53
7225 | 621 | 621 | 2673685 | 36 | 4 | 2 | 63 | 60.75 | 78.75 | 72.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 252 | 315 | 110 | 157 | Grid24 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 63 | 47 | 2961 | 220 | 110 | 283.5 | 133.5 | 4 | 2 | Grid24
7227 | 621 | 621 | 2673785 | 10 | 4 | 3 | 80.5 | 64 | 92.5 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 322 | 370 | 97 | 144 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 47 | 2256 | 190 | 95 | 346 | 120.5 | 5 | 2 | Grid25
7229 | 621 | 621 | 2673885 | 23 | 5 | 4 | 69 | 14.5 | 78.25 | 22.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 276 | 313 | 310 | 342 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 37 | 32 | 1184 | 138 | 69 | 294.5 | 326 | 4 | 5 | Grid54
7231 | 621 | 621 | 2673985 | 16 | 4 | 2 | 75.5 | 46 | 86.5 | 55.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 302 | 346 | 177 | 216 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 39 | 1716 | 166 | 83 | 324 | 196.5 | 5 | 3 | Grid35
7233 | 621 | 621 | 2674085 | 13 | 3 | 3 | 74.25 | 69.5 | 85.5 | 78 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 342 | 88 | 122 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 45 | 34 | 1530 | 158 | 79 | 319.5 | 105 | 5 | 2 | Grid25
7235 | 621 | 621 | 2674185 | 12 | 3 | 2 | 80.25 | 81 | 90.25 | 90 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 361 | 40 | 76 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 40 | 36 | 1440 | 152 | 76 | 341 | 58 | 5 | 1 | Grid15
7237 | 621 | 621 | 2674285 | 15 | 4 | 2 | 73.5 | 65.5 | 85.5 | 77.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 294 | 342 | 89 | 138 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 48 | 49 | 2352 | 194 | 97 | 318 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24
7239 | 621 | 621 | 2674385 | 18 | 3 | 2 | 68.75 | 79 | 78.75 | 89 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 315 | 44 | 84 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 40 | 40 | 1600 | 160 | 80 | 295 | 64 | 4 | 1 | Grid14
7241 | 621 | 621 | 2674485 | 8 | 4 | 2 | 56.75 | 76.5 | 70.5 | 86.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 227 | 282 | 53 | 94 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 41 | 2255 | 192 | 96 | 254.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14
7243 | 621 | 621 | 2674585 | 11 | 3 | 2 | 53.75 | 78.75 | 63.75 | 88.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 215 | 255 | 46 | 85 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 40 | 39 | 1560 | 158 | 79 | 235 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13
7245 | 621 | 621 | 2674685 | 7 | 4 | 3 | 74.75 | 53 | 86.25 | 66.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 299 | 345 | 134 | 188 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 46 | 54 | 2484 | 200 | 100 | 322 | 161 | 5 | 3 | Grid35
7247 | 621 | 621 | 2674785 | 11 | 4 | 2 | 77.75 | 84.75 | 93.5 | 97 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 311 | 374 | 12 | 61 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 49 | 3087 | 224 | 112 | 342.5 | 36.5 | 5 | 1 | Grid15
7249 | 621 | 621 | 2674885 | 6 | 4 | 2 | 63.75 | 79.75 | 80.25 | 91.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 321 | 33 | 81 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 48 | 3168 | 228 | 114 | 288 | 57 | 4 | 1 | Grid14
7251 | 621 | 621 | 2674985 | 9 | 4 | 2 | 65.5 | 78.25 | 82.5 | 90.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 330 | 37 | 87 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 50 | 3400 | 236 | 118 | 296 | 62 | 4 | 1 | Grid14
7253 | 621 | 621 | 2675085 | 16 | 3 | 2 | 71 | 79.75 | 85.5 | 90.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 284 | 342 | 38 | 81 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 43 | 2494 | 202 | 101 | 313 | 59.5 | 4 | 1 | Grid14
7255 | 621 | 621 | 2675185 | 8 | 4 | 2 | 77.25 | 60.5 | 91.75 | 72.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 309 | 367 | 109 | 158 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 58 | 49 | 2842 | 214 | 107 | 338 | 133.5 | 5 | 2 | Grid25
7257 | 621 | 621 | 2675285 | 6 | 4 | 2 | 75.25 | 49.5 | 90 | 63.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 301 | 360 | 146 | 202 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 56 | 3304 | 230 | 115 | 330.5 | 174 | 5 | 3 | Grid35
7259 | 621 | 621 | 2675385 | 16 | 4 | 3 | 76.75 | 75.75 | 92 | 90 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 307 | 368 | 40 | 97 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 57 | 3477 | 236 | 118 | 337.5 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15
7261 | 621 | 621 | 2675485 | 19 | 5 | 1 | 84.75 | 85.25 | 96 | 95.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 339 | 384 | 17 | 59 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 45 | 42 | 1890 | 174 | 87 | 361.5 | 38 | 5 | 1 | Grid15
7263 | 621 | 621 | 2675585 | 10 | 4 | 2 | 88.25 | 77 | 98.25 | 90.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 353 | 393 | 39 | 92 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 40 | 53 | 2120 | 186 | 93 | 373 | 65.5 | 5 | 1 | Grid15
7265 | 621 | 621 | 2675685 | 13 | 5 | 4 | 78.75 | 10.25 | 90 | 22 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 315 | 360 | 312 | 359 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 47 | 2115 | 184 | 92 | 337.5 | 335.5 | 5 | 5 | Grid55
7267 | 621 | 621 | 2675785 | 14 | 3 | 4 | 71.25 | 34.25 | 81.75 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 285 | 327 | 213 | 263 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 42 | 50 | 2100 | 184 | 92 | 306 | 238 | 4 | 3 | Grid34
7269 | 621 | 621 | 2675885 | 9 | 4 | 4 | 50.75 | 6.25 | 63.25 | 17.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 253 | 331 | 375 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 50 | 44 | 2200 | 188 | 94 | 228 | 353 | 3 | 5 | Grid53
7271 | 621 | 621 | 2675985 | 13 | 5 | 4 | 89 | 17.5 | 98 | 30.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 356 | 392 | 277 | 330 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 36 | 53 | 1908 | 178 | 89 | 374 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45
7273 | 621 | 621 | 2676085 | 8 | 4 | 2 | 81.75 | 85 | 95.5 | 96 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 327 | 382 | 16 | 60 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 354.5 | 38 | 5 | 1 | Grid15
7275 | 621 | 621 | 2676185 | 7 | 4 | 3 | 82.75 | 74.5 | 93.5 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 331 | 374 | 45 | 102 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 43 | 57 | 2451 | 200 | 100 | 352.5 | 73.5 | 5 | 1 | Grid15
7277 | 621 | 621 | 2676285 | 6 | 4 | 3 | 83.75 | 67.5 | 95.75 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 335 | 383 | 74 | 130 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 56 | 2688 | 208 | 104 | 359 | 102 | 5 | 2 | Grid25
7279 | 621 | 621 | 2676385 | 7 | 4 | 2 | 76.5 | 61.75 | 91.75 | 74.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 306 | 367 | 103 | 153 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 50 | 3050 | 222 | 111 | 336.5 | 128 | 5 | 2 | Grid25
7281 | 621 | 621 | 2676485 | 6 | 4 | 2 | 63.5 | 45.5 | 73 | 56 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 254 | 292 | 176 | 218 | Grid24 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 42 | 1596 | 160 | 80 | 273 | 197 | 4 | 3 | Grid34
7283 | 621 | 621 | 2676585 | 10 | 4 | 2 | 81.5 | 51.5 | 95.25 | 66.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 326 | 381 | 134 | 194 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 60 | 3300 | 230 | 115 | 353.5 | 164 | 5 | 3 | Grid35
7285 | 621 | 621 | 2676685 | 12 | 4 | 3 | 70.75 | 61.25 | 88.5 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 283 | 354 | 98 | 155 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 57 | 4047 | 256 | 128 | 318.5 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24
7287 | 621 | 621 | 2676785 | 25 | 4 | 4 | 64.25 | 30.5 | 75.25 | 43.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 257 | 301 | 225 | 278 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 53 | 2332 | 194 | 97 | 279 | 251.5 | 4 | 4 | Grid44
7289 | 621 | 621 | 2676885 | 29 | 3 | 3 | 47.75 | 46.25 | 64.5 | 59.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 258 | 163 | 215 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 67 | 52 | 3484 | 238 | 119 | 224.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33
7291 | 621 | 621 | 2676985 | 15 | 5 | 2 | 88.25 | 81 | 99.5 | 94.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 353 | 398 | 22 | 76 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 54 | 2430 | 198 | 99 | 375.5 | 49 | 5 | 1 | Grid15
7293 | 621 | 621 | 2677085 | 12 | 3 | 4 | 44.5 | 45.25 | 58.5 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 234 | 171 | 219 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 48 | 2688 | 208 | 104 | 206 | 195 | 3 | 3 | Grid33
7295 | 621 | 621 | 2677185 | 6 | 4 | 4 | 82.5 | 46.25 | 94 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 330 | 376 | 165 | 215 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 46 | 50 | 2300 | 192 | 96 | 353 | 190 | 5 | 3 | Grid35
7297 | 621 | 621 | 2677285 | 7 | 3 | 4 | 71.5 | 43 | 87.75 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 286 | 351 | 183 | 228 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 45 | 2925 | 220 | 110 | 318.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34
7299 | 621 | 621 | 2677385 | 7 | 4 | 4 | 83.5 | 22.25 | 91.25 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 334 | 365 | 272 | 311 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 31 | 39 | 1209 | 140 | 70 | 349.5 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45
7301 | 621 | 621 | 2677485 | 6 | 5 | 4 | 72.5 | 14.75 | 84.75 | 23 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 290 | 339 | 308 | 341 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 49 | 33 | 1617 | 164 | 82 | 314.5 | 324.5 | 4 | 5 | Grid54
7303 | 621 | 621 | 2677585 | 7 | 4 | 3 | 79.5 | 63 | 90.75 | 75.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 318 | 363 | 99 | 148 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 49 | 2205 | 188 | 94 | 340.5 | 123.5 | 5 | 2 | Grid25
7305 | 621 | 621 | 2677685 | 7 | 5 | 2 | 84 | 78.75 | 99.25 | 94.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 336 | 397 | 22 | 85 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 63 | 3843 | 248 | 124 | 366.5 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15
7307 | 621 | 621 | 2677785 | 8 | 5 | 2 | 82.5 | 77.75 | 97.5 | 91.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 330 | 390 | 35 | 89 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 54 | 3240 | 228 | 114 | 360 | 62 | 5 | 1 | Grid15
7309 | 621 | 621 | 2677885 | 7 | 4 | 2 | 82.25 | 72.75 | 93.5 | 86 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 329 | 374 | 56 | 109 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 53 | 2385 | 196 | 98 | 351.5 | 82.5 | 5 | 2 | Grid25
7311 | 621 | 621 | 2677985 | 10 | 4 | 3 | 77.25 | 70 | 93 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 309 | 372 | 52 | 120 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 68 | 4284 | 262 | 131 | 340.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25
7313 | 621 | 621 | 2678085 | 12 | 4 | 2 | 78.75 | 77.75 | 92.75 | 89 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 315 | 371 | 44 | 89 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 45 | 2520 | 202 | 101 | 343 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15
7315 | 621 | 621 | 2678185 | 11 | 4 | 2 | 77.5 | 71.25 | 90.25 | 86 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 310 | 361 | 56 | 115 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 59 | 3009 | 220 | 110 | 335.5 | 85.5 | 5 | 2 | Grid25
7317 | 621 | 621 | 2678285 | 6 | 5 | 2 | 80.25 | 80.5 | 94 | 94.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 321 | 376 | 22 | 78 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 56 | 3080 | 222 | 111 | 348.5 | 50 | 5 | 1 | Grid15
7319 | 621 | 621 | 2678385 | 7 | 5 | 2 | 81.5 | 59 | 91.5 | 73.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 326 | 366 | 106 | 164 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 40 | 58 | 2320 | 196 | 98 | 346 | 135 | 5 | 2 | Grid25
7321 | 621 | 621 | 2678485 | 8 | 4 | 3 | 82.25 | 65.75 | 98.25 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 329 | 393 | 81 | 137 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 56 | 3584 | 240 | 120 | 361 | 109 | 5 | 2 | Grid25
7323 | 621 | 621 | 2678585 | 7 | 4 | 2 | 84.25 | 83 | 98.75 | 95 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 337 | 395 | 20 | 68 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 366 | 44 | 5 | 1 | Grid15
7325 | 621 | 621 | 2678685 | 7 | 5 | 3 | 85 | 83.75 | 97.25 | 98.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 340 | 389 | 7 | 65 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 58 | 2842 | 214 | 107 | 364.5 | 36 | 5 | 1 | Grid15
7327 | 621 | 621 | 2678785 | 7 | 5 | 3 | 78 | 60.75 | 90.75 | 76.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 312 | 363 | 94 | 157 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 51 | 63 | 3213 | 228 | 114 | 337.5 | 125.5 | 5 | 2 | Grid25
7329 | 621 | 621 | 2678885 | 8 | 4 | 2 | 81.75 | 77.5 | 97 | 90.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 327 | 388 | 37 | 90 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 53 | 3233 | 228 | 114 | 357.5 | 63.5 | 5 | 1 | Grid15
7331 | 621 | 621 | 2678985 | 6 | 4 | 4 | 41.75 | 12.5 | 52.25 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 209 | 324 | 350 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 42 | 26 | 1092 | 136 | 68 | 188 | 337 | 3 | 5 | Grid53
7333 | 621 | 621 | 2679085 | 6 | 4 | 2 | 90.25 | 86.75 | 98.5 | 98.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 361 | 394 | 5 | 53 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 48 | 1584 | 162 | 81 | 377.5 | 29 | 5 | 1 | Grid15
7335 | 621 | 621 | 2679185 | 10 | 5 | 2 | 84.25 | 83.5 | 99.75 | 96.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 337 | 399 | 15 | 66 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 51 | 3162 | 226 | 113 | 368 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15
7337 | 621 | 621 | 2679285 | 7 | 4 | 3 | 76 | 76 | 92.5 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 304 | 370 | 26 | 96 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 70 | 4620 | 272 | 136 | 337 | 61 | 5 | 1 | Grid15
7339 | 621 | 621 | 2679385 | 13 | 4 | 3 | 87 | 76 | 100 | 89.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 348 | 400 | 41 | 96 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 55 | 2860 | 214 | 107 | 374 | 68.5 | 5 | 1 | Grid15
7341 | 621 | 621 | 2679485 | 10 | 4 | 2 | 86.25 | 83.25 | 99.75 | 98.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 345 | 399 | 5 | 67 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 62 | 3348 | 232 | 116 | 372 | 36 | 5 | 1 | Grid15
7343 | 621 | 621 | 2679585 | 7 | 4 | 2 | 51.25 | 80.75 | 66.25 | 92 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 265 | 32 | 77 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 235 | 54.5 | 3 | 1 | Grid13
7345 | 621 | 621 | 2679685 | 9 | 5 | 2 | 80.75 | 83.5 | 98.5 | 98.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 323 | 394 | 5 | 66 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 61 | 4331 | 264 | 132 | 358.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15
7347 | 621 | 621 | 2679785 | 6 | 5 | 4 | 50.25 | 39.5 | 61.75 | 55.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 247 | 178 | 242 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 46 | 64 | 2944 | 220 | 110 | 224 | 210 | 3 | 3 | Grid33
7349 | 621 | 621 | 2679885 | 8 | 4 | 3 | 82 | 82.25 | 97.25 | 97.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 328 | 389 | 10 | 71 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 61 | 3721 | 244 | 122 | 358.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15
7351 | 621 | 621 | 2679985 | 7 | 5 | 4 | 49.5 | 6.5 | 59.5 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 198 | 238 | 344 | 374 | Grid45 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 30 | 1200 | 140 | 70 | 218 | 359 | 3 | 5 | Grid53
7353 | 621 | 621 | 2680085 | 10 | 5 | 4 | 51.25 | 17 | 60.25 | 29.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 241 | 282 | 332 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 36 | 50 | 1800 | 172 | 86 | 223 | 307 | 3 | 4 | Grid43
7355 | 621 | 621 | 2680185 | 4 | 4 | 4 | 49.25 | 3.25 | 59.75 | 15.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 239 | 337 | 387 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 42 | 50 | 2100 | 184 | 92 | 218 | 362 | 3 | 5 | Grid53
7357 | 621 | 621 | 2680285 | 5 | 4 | 3 | 86.75 | 51 | 97.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 347 | 390 | 140 | 196 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 56 | 2408 | 198 | 99 | 368.5 | 168 | 5 | 3 | Grid35
7359 | 621 | 621 | 2680385 | 7 | 4 | 2 | 80 | 58 | 96.25 | 74.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 385 | 102 | 168 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 66 | 4290 | 262 | 131 | 352.5 | 135 | 5 | 2 | Grid25
7361 | 621 | 621 | 2680485 | 6 | 5 | 2 | 92 | 59.5 | 100 | 68.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 368 | 400 | 127 | 162 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 32 | 35 | 1120 | 134 | 67 | 384 | 144.5 | 5 | 2 | Grid25
7363 | 621 | 621 | 2680585 | 18 | 5 | 2 | 86 | 74.75 | 99.5 | 89.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 344 | 398 | 41 | 101 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 54 | 60 | 3240 | 228 | 114 | 371 | 71 | 5 | 1 | Grid15
7365 | 621 | 621 | 2680685 | 7 | 4 | 2 | 84 | 45.25 | 98.75 | 56.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 336 | 395 | 173 | 219 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 46 | 2714 | 210 | 105 | 365.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35
7367 | 621 | 621 | 2680785 | 6 | 5 | 4 | 85.5 | 6.5 | 96.25 | 20 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 342 | 385 | 320 | 374 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 43 | 54 | 2322 | 194 | 97 | 363.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55
7369 | 621 | 621 | 2680885 | 6 | 4 | 3 | 85.75 | 42.25 | 99 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 343 | 396 | 175 | 231 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 53 | 56 | 2968 | 218 | 109 | 369.5 | 203 | 5 | 3 | Grid35
7371 | 621 | 621 | 2680985 | 5 | 4 | 3 | 82.25 | 47.5 | 99 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 329 | 396 | 154 | 210 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 67 | 56 | 3752 | 246 | 123 | 362.5 | 182 | 5 | 3 | Grid35
7373 | 621 | 621 | 2681085 | 4 | 4 | 3 | 76.25 | 46.5 | 93.25 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 305 | 373 | 166 | 214 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 68 | 48 | 3264 | 232 | 116 | 339 | 190 | 5 | 3 | Grid35
7375 | 621 | 621 | 2681185 | 3 | 4 | 3 | 86.75 | 60.75 | 99 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 347 | 396 | 97 | 157 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 49 | 60 | 2940 | 218 | 109 | 371.5 | 127 | 5 | 2 | Grid25
7377 | 621 | 621 | 2681285 | 6 | 4 | 3 | 86.25 | 75 | 98.25 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 345 | 393 | 33 | 100 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 67 | 3216 | 230 | 115 | 369 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15
7379 | 621 | 621 | 2681385 | 3 | 4 | 3 | 82 | 73.75 | 97 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 328 | 388 | 47 | 105 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 58 | 3480 | 236 | 118 | 358 | 76 | 5 | 1 | Grid15
7381 | 621 | 621 | 2681485 | 5 | 4 | 4 | 80 | 44.25 | 93.5 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 320 | 374 | 171 | 223 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 52 | 2808 | 212 | 106 | 347 | 197 | 5 | 3 | Grid35
7383 | 621 | 621 | 2681585 | 5 | 4 | 3 | 77 | 44 | 95 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 308 | 380 | 175 | 224 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 344 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
7385 | 621 | 621 | 2681685 | 9 | 4 | 3 | 81 | 46.25 | 98.5 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 324 | 394 | 163 | 215 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 70 | 52 | 3640 | 244 | 122 | 359 | 189 | 5 | 3 | Grid35
7387 | 621 | 621 | 2681785 | 6 | 4 | 3 | 83.75 | 43 | 96 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 335 | 384 | 164 | 228 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 49 | 64 | 3136 | 226 | 113 | 359.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35
7389 | 621 | 621 | 2681885 | 7 | 4 | 3 | 77.25 | 44.75 | 99.75 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 309 | 399 | 178 | 221 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 90 | 43 | 3870 | 266 | 133 | 354 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
7391 | 621 | 621 | 2681985 | 6 | 4 | 2 | 81 | 58.25 | 95.25 | 74.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 324 | 381 | 103 | 167 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 64 | 3648 | 242 | 121 | 352.5 | 135 | 5 | 2 | Grid25
7393 | 621 | 621 | 2682085 | 5 | 4 | 2 | 82.75 | 43.25 | 96.75 | 59.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 331 | 387 | 162 | 227 | Grid24 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 56 | 65 | 3640 | 242 | 121 | 359 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35
7395 | 621 | 621 | 2682185 | 10 | 4 | 2 | 86 | 67.5 | 99.25 | 85.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1061 | classic | 05.10.2022 | 2 | 16.09.2022 |  | 30.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 344 | 397 | 59 | 130 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 71 | 3763 | 248 | 124 | 370.5 | 94.5 | 5 | 2 | Grid25
7397 | 601 | 601 | 2778781 | 79 | 3 | 4 | 49.5 | 22.75 | 78.75 | 37.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 198 | 315 | 249 | 309 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 117 | 60 | 7020 | 354 | 177 | 256.5 | 279 | 4 | 4 | Grid44
7399 | 601 | 601 | 2778883 | 37 | 3 | 5 | 47 | 41.25 | 74.25 | 57.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 188 | 297 | 170 | 235 | Grid53 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 65 | 7085 | 348 | 174 | 242.5 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34
7401 | 601 | 601 | 2778985 | 44 | 4 | 4 | 68.25 | 10.25 | 90.25 | 23.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 273 | 361 | 305 | 359 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 88 | 54 | 4752 | 284 | 142 | 317 | 332 | 4 | 5 | Grid54
7403 | 601 | 601 | 2779087 | 22 | 4 | 4 | 62 | 26.75 | 85.75 | 40.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 248 | 343 | 238 | 293 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 55 | 5225 | 300 | 150 | 295.5 | 265.5 | 4 | 4 | Grid44
7405 | 601 | 601 | 2779189 | 35 | 4 | 5 | 49 | 27 | 76 | 45.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 196 | 304 | 219 | 292 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 73 | 7884 | 362 | 181 | 250 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44
7407 | 601 | 601 | 2779291 | 21 | 3 | 3 | 43.5 | 34.5 | 70.5 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 174 | 282 | 195 | 262 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 67 | 7236 | 350 | 175 | 228 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33
7409 | 601 | 601 | 2779393 | 11 | 3 | 3 | 40.5 | 44.25 | 67.75 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 162 | 271 | 154 | 223 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 69 | 7521 | 356 | 178 | 216.5 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33
7411 | 601 | 601 | 2779495 | 13 | 2 | 3 | 35.5 | 37.75 | 65.5 | 58.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 142 | 262 | 167 | 249 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 82 | 9840 | 404 | 202 | 202 | 208 | 3 | 3 | Grid33
7413 | 601 | 601 | 2779597 | 10 | 4 | 5 | 43.5 | 33.75 | 70.25 | 53.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 174 | 281 | 187 | 265 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 78 | 8346 | 370 | 185 | 227.5 | 226 | 3 | 3 | Grid33
7415 | 601 | 601 | 2779699 | 9 | 3 | 4 | 37.5 | 36 | 66.75 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 150 | 267 | 178 | 256 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 117 | 78 | 9126 | 390 | 195 | 208.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33
7417 | 601 | 601 | 2779801 | 14 | 3 | 4 | 40.5 | 31.75 | 70.25 | 49 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 162 | 281 | 204 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 119 | 69 | 8211 | 376 | 188 | 221.5 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33
7419 | 601 | 601 | 2779903 | 13 | 4 | 3 | 36 | 41 | 63.5 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 144 | 254 | 163 | 236 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 73 | 8030 | 366 | 183 | 199 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
7421 | 601 | 601 | 2780005 | 55 | 2 | 4 | 36.5 | 38 | 63.75 | 55.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 255 | 177 | 248 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 71 | 7739 | 360 | 180 | 200.5 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33
7423 | 601 | 601 | 2780107 | 15 | 3 | 4 | 39.75 | 30.5 | 77.25 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 159 | 309 | 198 | 278 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 150 | 80 | 12000 | 460 | 230 | 234 | 238 | 3 | 3 | Grid33
7425 | 601 | 601 | 2780209 | 30 | 3 | 3 | 39.25 | 31.75 | 73 | 50.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 157 | 292 | 198 | 273 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 75 | 10125 | 420 | 210 | 224.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33
7427 | 601 | 601 | 2780311 | 32 | 4 | 3 | 63.5 | 41.75 | 99.5 | 60.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 254 | 398 | 159 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 144 | 74 | 10656 | 436 | 218 | 326 | 196 | 5 | 3 | Grid35
7429 | 601 | 601 | 2780413 | 20 | 4 | 4 | 53.75 | 44.25 | 90.5 | 64 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 215 | 362 | 144 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 79 | 11613 | 452 | 226 | 288.5 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34
7431 | 601 | 601 | 2780515 | 11 | 3 | 4 | 43.75 | 5.25 | 79 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 175 | 316 | 295 | 379 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 84 | 11844 | 450 | 225 | 245.5 | 337 | 4 | 5 | Grid54
7433 | 601 | 601 | 2780617 | 31 | 4 | 5 | 56.25 | 16.75 | 88 | 35.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 225 | 352 | 257 | 333 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 127 | 76 | 9652 | 406 | 203 | 288.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44
7435 | 601 | 601 | 2780719 | 44 | 4 | 3 | 66.75 | 29.5 | 100 | 47.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 267 | 400 | 211 | 282 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 71 | 9443 | 408 | 204 | 333.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45
7437 | 601 | 601 | 2780821 | 12 | 4 | 3 | 69.5 | 18.75 | 99.5 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 278 | 398 | 243 | 325 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 120 | 82 | 9840 | 404 | 202 | 338 | 284 | 5 | 4 | Grid45
7439 | 601 | 601 | 2780923 | 20 | 3 | 4 | 47.5 | 26.25 | 82.75 | 47.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 190 | 331 | 211 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 141 | 84 | 11844 | 450 | 225 | 260.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44
7441 | 601 | 601 | 2781025 | 21 | 2 | 3 | 64 | 12.25 | 95.5 | 31.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 382 | 275 | 351 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 126 | 76 | 9576 | 404 | 202 | 319 | 313 | 5 | 4 | Grid45
7443 | 601 | 601 | 2781127 | 26 | 3 | 5 | 59.75 | 5 | 91.5 | 25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 239 | 366 | 300 | 380 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 127 | 80 | 10160 | 414 | 207 | 302.5 | 340 | 4 | 5 | Grid54
7445 | 601 | 601 | 2781229 | 21 | 3 | 3 | 36.5 | 50.5 | 69.25 | 69 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 277 | 124 | 198 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 74 | 9694 | 410 | 205 | 211.5 | 161 | 3 | 3 | Grid33
7447 | 601 | 601 | 2781331 | 34 | 3 | 5 | 36.5 | 28 | 75.75 | 50.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 146 | 303 | 197 | 288 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 157 | 91 | 14287 | 496 | 248 | 224.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43
7449 | 601 | 601 | 2781433 | 15 | 4 | 3 | 30.75 | 32.5 | 66.75 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 123 | 267 | 170 | 270 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 144 | 100 | 14400 | 488 | 244 | 195 | 220 | 3 | 3 | Grid33
7451 | 601 | 601 | 2781535 | 51 | 4 | 3 | 37.75 | 32.75 | 69.25 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1041 | classic | 26.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 151 | 277 | 182 | 269 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 87 | 10962 | 426 | 213 | 214 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33
7453 | 601 | 601 | 2781637 | 45 | 4 | 3 | 35.5 | 39.5 | 68 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 142 | 272 | 151 | 242 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 130 | 91 | 11830 | 442 | 221 | 207 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
7455 | 601 | 601 | 2781739 | 12 | 4 | 4 | 24 | 9.75 | 59.75 | 31.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 96 | 239 | 273 | 361 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 143 | 88 | 12584 | 462 | 231 | 167.5 | 317 | 3 | 4 | Grid43
7457 | 601 | 601 | 2781841 | 12 | 3 | 5 | 6.5 | 4.25 | 37.75 | 26.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 26 | 151 | 293 | 383 | Grid53 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 125 | 90 | 11250 | 430 | 215 | 88.5 | 338 | 2 | 5 | Grid52
7459 | 601 | 601 | 2781943 | 49 | 4 | 4 | 67.25 | 27.75 | 99.75 | 49.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 269 | 399 | 202 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 87 | 11310 | 434 | 217 | 334 | 245.5 | 5 | 4 | Grid45
7461 | 601 | 601 | 2782045 | 22 | 2 | 2 | 54.75 | 35 | 88.5 | 55.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 354 | 178 | 260 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 135 | 82 | 11070 | 434 | 217 | 286.5 | 219 | 4 | 3 | Grid34
7463 | 601 | 601 | 2782147 | 21 | 4 | 3 | 50 | 31.5 | 83.25 | 50.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 200 | 333 | 199 | 274 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 75 | 9975 | 416 | 208 | 266.5 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34
7465 | 601 | 601 | 2782249 | 28 | 3 | 2 | 33.75 | 18.5 | 67 | 39 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 135 | 268 | 244 | 326 | Grid23 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 133 | 82 | 10906 | 430 | 215 | 201.5 | 285 | 3 | 4 | Grid43
7467 | 601 | 601 | 2782351 | 13 | 2 | 2 | 33.5 | 37 | 68.25 | 60.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 134 | 273 | 157 | 252 | Grid22 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 95 | 13205 | 468 | 234 | 203.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
7469 | 601 | 601 | 2782453 | 13 | 3 | 2 | 55.25 | 42.5 | 87 | 64.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 221 | 348 | 143 | 230 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 127 | 87 | 11049 | 428 | 214 | 284.5 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34
7471 | 601 | 601 | 2782555 | 22 | 4 | 3 | 47.5 | 24.25 | 81.25 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 190 | 325 | 216 | 303 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 135 | 87 | 11745 | 444 | 222 | 257.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44
7473 | 601 | 601 | 2782657 | 22 | 2 | 1 | 55.5 | 75.25 | 83.75 | 93.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 222 | 335 | 26 | 99 | Grid12 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 113 | 73 | 8249 | 372 | 186 | 278.5 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14
7475 | 601 | 601 | 2782759 | 11 | 3 | 4 | 62.25 | 21.75 | 94.75 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 249 | 379 | 226 | 313 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 130 | 87 | 11310 | 434 | 217 | 314 | 269.5 | 4 | 4 | Grid44
7477 | 601 | 601 | 2782861 | 10 | 3 | 4 | 39.25 | 19.75 | 71.25 | 40.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 157 | 285 | 237 | 321 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 84 | 10752 | 424 | 212 | 221 | 279 | 3 | 4 | Grid43
7479 | 601 | 601 | 2782963 | 12 | 4 | 5 | 51.25 | 14 | 85.25 | 34.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 205 | 341 | 261 | 344 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 136 | 83 | 11288 | 438 | 219 | 273 | 302.5 | 4 | 4 | Grid44
7481 | 601 | 601 | 2783065 | 10 | 3 | 5 | 51.75 | 15 | 84.25 | 35 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 207 | 337 | 260 | 340 | Grid53 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 130 | 80 | 10400 | 420 | 210 | 272 | 300 | 4 | 4 | Grid44
7483 | 601 | 601 | 2783167 | 23 | 4 | 3 | 53.25 | 22 | 88.5 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 213 | 354 | 223 | 312 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 141 | 89 | 12549 | 460 | 230 | 283.5 | 267.5 | 4 | 4 | Grid44
7485 | 601 | 601 | 2783269 | 121 | 4 | 4 | 54.75 | 32.5 | 85.25 | 52.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 219 | 341 | 189 | 270 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 81 | 9882 | 406 | 203 | 280 | 229.5 | 4 | 3 | Grid34
7487 | 601 | 601 | 2783371 | 24 | 3 | 4 | 46 | 41.25 | 79.25 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 184 | 317 | 148 | 235 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 133 | 87 | 11571 | 440 | 220 | 250.5 | 191.5 | 4 | 3 | Grid34
7489 | 601 | 601 | 2783473 | 9 | 3 | 4 | 39.75 | 49 | 70.75 | 69.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 159 | 283 | 122 | 204 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 82 | 10168 | 412 | 206 | 221 | 163 | 3 | 3 | Grid33
7491 | 601 | 601 | 2783575 | 9 | 4 | 4 | 56 | 25.75 | 89.5 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1041 | classic | 29.09.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 224 | 358 | 216 | 297 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 81 | 10854 | 430 | 215 | 291 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44
7493 | 601 | 601 | 2783677 | 1082 | 3 | 4 | 38.75 | 23 | 74.25 | 44 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 155 | 297 | 224 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 84 | 11928 | 452 | 226 | 226 | 266 | 3 | 4 | Grid43
7495 | 601 | 601 | 2783779 | 13 | 4 | 3 | 43.25 | 67 | 84.25 | 87.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 173 | 337 | 50 | 132 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 164 | 82 | 13448 | 492 | 246 | 255 | 91 | 4 | 2 | Grid24
7497 | 601 | 601 | 2783881 | 82 | 4 | 4 | 25.5 | 43 | 56 | 62.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 102 | 224 | 151 | 228 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 122 | 77 | 9394 | 398 | 199 | 163 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
7499 | 601 | 601 | 2783983 | 22 | 4 | 4 | 43.75 | 27.75 | 74.75 | 47.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 175 | 299 | 211 | 289 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 78 | 9672 | 404 | 202 | 237 | 250 | 3 | 4 | Grid43
7501 | 601 | 601 | 2784085 | 58 | 3 | 5 | 11 | 60 | 52.5 | 81.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 44 | 210 | 74 | 160 | Grid53 | 1 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 166 | 86 | 14276 | 504 | 252 | 127 | 117 | 2 | 2 | Grid22
7503 | 601 | 601 | 2784187 | 20 | 3 | 3 | 55.75 | 57.75 | 93.5 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 374 | 85 | 169 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 151 | 84 | 12684 | 470 | 235 | 298.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24
7505 | 601 | 601 | 2784289 | 18 | 4 | 2 | 51.25 | 74.5 | 83.75 | 92.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 205 | 335 | 30 | 102 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 130 | 72 | 9360 | 404 | 202 | 270 | 66 | 4 | 1 | Grid14
7507 | 601 | 601 | 2784391 | 43 | 5 | 1 | 49.75 | 59 | 89.75 | 79.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 199 | 359 | 83 | 164 | Grid15 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 160 | 81 | 12960 | 482 | 241 | 279 | 123.5 | 4 | 2 | Grid24
7509 | 601 | 601 | 2784493 | 12 | 4 | 3 | 41.5 | 60.25 | 78 | 79.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 166 | 312 | 82 | 159 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 146 | 77 | 11242 | 446 | 223 | 239 | 120.5 | 4 | 2 | Grid24
7511 | 601 | 601 | 2784595 | 14 | 4 | 4 | 49.5 | 42 | 83.75 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 198 | 335 | 147 | 232 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 137 | 85 | 11645 | 444 | 222 | 266.5 | 189.5 | 4 | 3 | Grid34
7513 | 601 | 601 | 2784697 | 13 | 3 | 3 | 29.5 | 29.25 | 65.25 | 52.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 118 | 261 | 191 | 283 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 143 | 92 | 13156 | 470 | 235 | 189.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33
7515 | 601 | 601 | 2784799 | 24 | 4 | 3 | 44.25 | 42.75 | 82 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 328 | 147 | 229 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 151 | 82 | 12382 | 466 | 233 | 252.5 | 188 | 4 | 3 | Grid34
7517 | 601 | 601 | 2784901 | 29 | 5 | 3 | 59.5 | 66.25 | 99.5 | 89.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 238 | 398 | 41 | 135 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 160 | 94 | 15040 | 508 | 254 | 318 | 88 | 4 | 2 | Grid24
7519 | 601 | 601 | 2785003 | 18 | 4 | 4 | 57 | 39.75 | 97.75 | 60.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 228 | 391 | 157 | 241 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 163 | 84 | 13692 | 494 | 247 | 309.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34
7521 | 601 | 601 | 2785105 | 14 | 4 | 4 | 52.25 | 21.25 | 90 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 209 | 360 | 232 | 315 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 151 | 83 | 12533 | 468 | 234 | 284.5 | 273.5 | 4 | 4 | Grid44
7523 | 601 | 601 | 2785207 | 23 | 4 | 4 | 56.75 | 58 | 95.25 | 78.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 227 | 381 | 87 | 168 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 154 | 81 | 12474 | 470 | 235 | 304 | 127.5 | 4 | 2 | Grid24
7525 | 601 | 601 | 2785309 | 15 | 5 | 3 | 36.25 | 57.5 | 74.25 | 77.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 145 | 297 | 91 | 170 | Grid35 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 152 | 79 | 12008 | 462 | 231 | 221 | 130.5 | 3 | 2 | Grid23
7527 | 601 | 601 | 2785411 | 8 | 5 | 3 | 41.25 | 58.75 | 81.25 | 77.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 325 | 89 | 165 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 160 | 76 | 12160 | 472 | 236 | 245 | 127 | 4 | 2 | Grid24
7529 | 601 | 601 | 2785513 | 14 | 4 | 4 | 55.75 | 25.25 | 93.75 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 375 | 216 | 299 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 152 | 83 | 12616 | 470 | 235 | 299 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44
7531 | 601 | 601 | 2785615 | 14 | 3 | 4 | 55.5 | 30.5 | 89.5 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 222 | 358 | 197 | 278 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 81 | 11016 | 434 | 217 | 290 | 237.5 | 4 | 3 | Grid34
7533 | 601 | 601 | 2785717 | 11 | 4 | 3 | 51 | 35 | 93.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 204 | 374 | 170 | 260 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 170 | 90 | 15300 | 520 | 260 | 289 | 215 | 4 | 3 | Grid34
7535 | 601 | 601 | 2785819 | 21 | 5 | 3 | 65.75 | 13 | 98.75 | 34.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 263 | 395 | 262 | 348 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 86 | 11352 | 436 | 218 | 329 | 305 | 5 | 4 | Grid45
7537 | 601 | 601 | 2785921 | 25 | 3 | 4 | 31 | 6 | 74.75 | 31.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 124 | 299 | 275 | 376 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 175 | 101 | 17675 | 552 | 276 | 211.5 | 325.5 | 3 | 5 | Grid53
7539 | 601 | 601 | 2786023 | 17 | 4 | 2 | 48.5 | 33.75 | 89.5 | 54.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 194 | 358 | 181 | 265 | Grid24 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 164 | 84 | 13776 | 496 | 248 | 276 | 223 | 4 | 3 | Grid34
7541 | 601 | 601 | 2786125 | 11 | 4 | 4 | 29.25 | 7 | 71.75 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 117 | 287 | 287 | 372 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 170 | 85 | 14450 | 510 | 255 | 202 | 329.5 | 3 | 5 | Grid53
7543 | 601 | 601 | 2786227 | 21 | 4 | 3 | 40 | 34.5 | 82.5 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 160 | 330 | 185 | 262 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 170 | 77 | 13090 | 494 | 247 | 245 | 223.5 | 4 | 3 | Grid34
7545 | 601 | 601 | 2786329 | 49 | 4 | 4 | 51.75 | 38 | 85.25 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 207 | 341 | 173 | 248 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 75 | 10050 | 418 | 209 | 274 | 210.5 | 4 | 3 | Grid34
7547 | 601 | 601 | 2786431 | 20 | 4 | 3 | 33.5 | 15.5 | 68.75 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 134 | 275 | 252 | 338 | Grid34 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 86 | 12126 | 454 | 227 | 204.5 | 295 | 3 | 4 | Grid43
7549 | 601 | 601 | 2786533 | 11 | 5 | 3 | 59.5 | 40.75 | 97.25 | 60.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 238 | 389 | 158 | 237 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 151 | 79 | 11929 | 460 | 230 | 313.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34
7551 | 601 | 601 | 2786635 | 11 | 5 | 3 | 45.25 | 23.75 | 84 | 43.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 181 | 336 | 226 | 305 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 79 | 12245 | 468 | 234 | 258.5 | 265.5 | 4 | 4 | Grid44
7553 | 601 | 601 | 2786737 | 6 | 4 | 4 | 27 | 34.25 | 69.5 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 108 | 278 | 171 | 263 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 170 | 92 | 15640 | 524 | 262 | 193 | 217 | 3 | 3 | Grid33
7555 | 601 | 601 | 2786839 | 9 | 4 | 2 | 50.25 | 52.75 | 91.25 | 76 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 201 | 365 | 96 | 189 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 93 | 15252 | 514 | 257 | 283 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24
7557 | 601 | 601 | 2786941 | 7 | 4 | 2 | 33.75 | 58.5 | 83 | 85.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 135 | 332 | 58 | 166 | Grid24 | 2 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 197 | 108 | 21276 | 610 | 305 | 233.5 | 112 | 3 | 2 | Grid23
7559 | 601 | 601 | 2787043 | 21 | 3 | 4 | 32.5 | 47.5 | 71.25 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 130 | 285 | 111 | 210 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 155 | 99 | 15345 | 508 | 254 | 207.5 | 160.5 | 3 | 3 | Grid33
7561 | 601 | 601 | 2787145 | 9 | 3 | 4 | 39.75 | 32.5 | 75.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 159 | 301 | 175 | 270 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 95 | 13490 | 474 | 237 | 230 | 222.5 | 3 | 3 | Grid33
7563 | 601 | 601 | 2787247 | 9 | 3 | 4 | 54.75 | 27.25 | 85 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 219 | 340 | 208 | 291 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 83 | 10043 | 408 | 204 | 279.5 | 249.5 | 4 | 4 | Grid44
7565 | 601 | 601 | 2787349 | 10 | 4 | 3 | 56.75 | 55.25 | 85 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 227 | 340 | 98 | 179 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 81 | 9153 | 388 | 194 | 283.5 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24
7567 | 601 | 601 | 2787451 | 25 | 4 | 4 | 44.5 | 25 | 74 | 45.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1041 | classic | 04.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 178 | 296 | 218 | 300 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 118 | 82 | 9676 | 400 | 200 | 237 | 259 | 3 | 4 | Grid43
7569 | 641 | 641 | 3457665 | 159 | 3 | 3 | 9.5 | 68.75 | 30 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 38 | 120 | 85 | 125 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 82 | 40 | 3280 | 244 | 122 | 79 | 105 | 2 | 2 | Grid22
7571 | 641 | 641 | 3457777 | 48 | 3 | 4 | 31.25 | 54.75 | 55 | 65.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 125 | 220 | 138 | 181 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 95 | 43 | 4085 | 276 | 138 | 172.5 | 159.5 | 3 | 3 | Grid33
7573 | 641 | 641 | 3457889 | 41 | 4 | 4 | 31.25 | 47 | 61.5 | 54.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 125 | 246 | 181 | 212 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 31 | 3751 | 304 | 152 | 185.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
7575 | 641 | 641 | 3458001 | 47 | 3 | 4 | 30 | 75.5 | 55 | 84 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 120 | 220 | 64 | 98 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 100 | 34 | 3400 | 268 | 134 | 170 | 81 | 3 | 2 | Grid23
7577 | 641 | 641 | 3458113 | 29 | 4 | 3 | 21.25 | 76 | 46 | 85.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 85 | 184 | 58 | 96 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 38 | 3762 | 274 | 137 | 134.5 | 77 | 2 | 1 | Grid12
7579 | 641 | 641 | 3458225 | 33 | 4 | 3 | 18.25 | 74.25 | 46.25 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 73 | 185 | 68 | 103 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 112 | 35 | 3920 | 294 | 147 | 129 | 85.5 | 2 | 2 | Grid22
7581 | 641 | 641 | 3458337 | 32 | 3 | 4 | 22.25 | 60.75 | 50 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 89 | 200 | 109 | 157 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 111 | 48 | 5328 | 318 | 159 | 144.5 | 133 | 2 | 2 | Grid22
7583 | 641 | 641 | 3458449 | 29 | 3 | 3 | 28.25 | 64.75 | 57.25 | 80.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 113 | 229 | 78 | 141 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 116 | 63 | 7308 | 358 | 179 | 171 | 109.5 | 3 | 2 | Grid23
7585 | 641 | 641 | 3458561 | 33 | 4 | 3 | 22.5 | 41.75 | 63.75 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 90 | 255 | 171 | 233 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 165 | 62 | 10230 | 454 | 227 | 172.5 | 202 | 3 | 3 | Grid33
7587 | 641 | 641 | 3458673 | 17 | 4 | 3 | 15.75 | 68 | 53.5 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 63 | 214 | 74 | 128 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 151 | 54 | 8154 | 410 | 205 | 138.5 | 101 | 2 | 2 | Grid22
7589 | 641 | 641 | 3458785 | 23 | 4 | 4 | 24 | 58.5 | 58.25 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 96 | 233 | 107 | 166 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 137 | 59 | 8083 | 392 | 196 | 164.5 | 136.5 | 3 | 2 | Grid23
7591 | 641 | 641 | 3458897 | 14 | 3 | 3 | 39.75 | 73 | 73.75 | 87.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 159 | 295 | 51 | 108 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 136 | 57 | 7752 | 386 | 193 | 227 | 79.5 | 3 | 2 | Grid23
7593 | 641 | 641 | 3459009 | 13 | 3 | 3 | 19.75 | 75.25 | 51.5 | 87.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 206 | 50 | 99 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 127 | 49 | 6223 | 352 | 176 | 142.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12
7595 | 641 | 641 | 3459121 | 24 | 4 | 4 | 18.75 | 64.25 | 62.75 | 79.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 75 | 251 | 83 | 143 | Grid44 | 1 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 176 | 60 | 10560 | 472 | 236 | 163 | 113 | 3 | 2 | Grid23
7597 | 641 | 641 | 3459233 | 20 | 4 | 4 | 33.5 | 73.5 | 64.75 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 259 | 40 | 106 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 125 | 66 | 8250 | 382 | 191 | 196.5 | 73 | 3 | 1 | Grid13
7599 | 641 | 641 | 3459345 | 30 | 3 | 3 | 25 | 58.75 | 65.5 | 75.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 100 | 262 | 99 | 165 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 162 | 66 | 10692 | 456 | 228 | 181 | 132 | 3 | 2 | Grid23
7601 | 641 | 641 | 3459457 | 11 | 4 | 4 | 28.5 | 57 | 60 | 75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 114 | 240 | 100 | 172 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 72 | 9072 | 396 | 198 | 177 | 136 | 3 | 2 | Grid23
7603 | 641 | 641 | 3459569 | 13 | 4 | 3 | 37 | 53.25 | 75.5 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 148 | 302 | 106 | 187 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 154 | 81 | 12474 | 470 | 235 | 225 | 146.5 | 3 | 2 | Grid23
7605 | 641 | 641 | 3459681 | 20 | 4 | 3 | 21.75 | 72 | 59 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 236 | 60 | 112 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 149 | 52 | 7748 | 402 | 201 | 161.5 | 86 | 3 | 2 | Grid23
7607 | 641 | 641 | 3459793 | 41 | 3 | 4 | 35.25 | 44.25 | 74 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 141 | 296 | 152 | 223 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 155 | 71 | 11005 | 452 | 226 | 218.5 | 187.5 | 3 | 3 | Grid33
7609 | 641 | 641 | 3459905 | 19 | 4 | 4 | 24 | 10.75 | 56.75 | 21.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 96 | 227 | 314 | 357 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 131 | 43 | 5633 | 348 | 174 | 161.5 | 335.5 | 3 | 5 | Grid53
7611 | 641 | 641 | 3460017 | 10 | 4 | 4 | 40.5 | 38.75 | 73 | 58.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 162 | 292 | 165 | 245 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 80 | 10400 | 420 | 210 | 227 | 205 | 3 | 3 | Grid33
7613 | 641 | 641 | 3460129 | 27 | 4 | 4 | 30.75 | 9.75 | 61 | 24.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 123 | 244 | 301 | 361 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 121 | 60 | 7260 | 362 | 181 | 183.5 | 331 | 3 | 5 | Grid53
7615 | 641 | 641 | 3460241 | 14 | 4 | 5 | 27.5 | 38 | 67 | 54.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 110 | 268 | 181 | 248 | Grid54 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 158 | 67 | 10586 | 450 | 225 | 189 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33
7617 | 641 | 641 | 3460353 | 9 | 4 | 3 | 11.5 | 76.75 | 52.5 | 92 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 210 | 32 | 93 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 164 | 61 | 10004 | 450 | 225 | 128 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12
7619 | 641 | 641 | 3460465 | 15 | 3 | 4 | 30.5 | 37.75 | 69.75 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 122 | 279 | 170 | 249 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 157 | 79 | 12403 | 472 | 236 | 200.5 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
7621 | 641 | 641 | 3460577 | 23 | 4 | 3 | 25.25 | 68 | 64 | 84.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 101 | 256 | 62 | 128 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 155 | 66 | 10230 | 442 | 221 | 178.5 | 95 | 3 | 2 | Grid23
7623 | 641 | 641 | 3460689 | 15 | 4 | 3 | 21.5 | 55 | 61 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 86 | 244 | 100 | 180 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 158 | 80 | 12640 | 476 | 238 | 165 | 140 | 3 | 2 | Grid23
7625 | 641 | 641 | 3460801 | 21 | 4 | 3 | 23 | 50.75 | 60.75 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 92 | 243 | 100 | 197 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 151 | 97 | 14647 | 496 | 248 | 167.5 | 148.5 | 3 | 2 | Grid23
7627 | 641 | 641 | 3460913 | 11 | 4 | 3 | 20 | 69.5 | 59.25 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 80 | 237 | 59 | 122 | Grid34 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 157 | 63 | 9891 | 440 | 220 | 158.5 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22
7629 | 641 | 641 | 3461025 | 14 | 4 | 4 | 13.25 | 11.75 | 56 | 25.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 53 | 224 | 297 | 353 | Grid44 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 171 | 56 | 9576 | 454 | 227 | 138.5 | 325 | 2 | 5 | Grid52
7631 | 641 | 641 | 3461137 | 32 | 4 | 4 | 35.25 | 8.5 | 68 | 25.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 141 | 272 | 297 | 366 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 69 | 9039 | 400 | 200 | 206.5 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53
7633 | 641 | 641 | 3461249 | 16 | 3 | 4 | 27.5 | 42 | 60.5 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 242 | 174 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 58 | 7656 | 380 | 190 | 176 | 203 | 3 | 3 | Grid33
7635 | 641 | 641 | 3461361 | 33 | 4 | 3 | 14.75 | 70.5 | 56.75 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 59 | 227 | 68 | 118 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 168 | 50 | 8400 | 436 | 218 | 143 | 93 | 2 | 2 | Grid22
7637 | 641 | 641 | 3461473 | 14 | 4 | 4 | 19 | 10 | 61 | 20.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 244 | 317 | 360 | Grid44 | 1 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 168 | 43 | 7224 | 422 | 211 | 160 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53
7639 | 641 | 641 | 3461585 | 16 | 4 | 3 | 25.25 | 22.5 | 63.5 | 38.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 101 | 254 | 245 | 310 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 153 | 65 | 9945 | 436 | 218 | 177.5 | 277.5 | 3 | 4 | Grid43
7641 | 641 | 641 | 3461697 | 12 | 4 | 4 | 27.75 | 35 | 60.25 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 111 | 241 | 191 | 260 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 69 | 8970 | 398 | 199 | 176 | 225.5 | 3 | 3 | Grid33
7643 | 641 | 641 | 3461809 | 16 | 4 | 4 | 24 | 38.5 | 59.25 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 96 | 237 | 188 | 246 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 141 | 58 | 8178 | 398 | 199 | 166.5 | 217 | 3 | 3 | Grid33
7645 | 641 | 641 | 3461921 | 15 | 3 | 4 | 27.25 | 18.25 | 61 | 31.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 109 | 244 | 274 | 327 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 135 | 53 | 7155 | 376 | 188 | 176.5 | 300.5 | 3 | 4 | Grid43
7647 | 641 | 641 | 3462033 | 103 | 4 | 3 | 22.25 | 42.75 | 63 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 89 | 252 | 164 | 229 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 163 | 65 | 10595 | 456 | 228 | 170.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
7649 | 641 | 641 | 3462145 | 19 | 4 | 3 | 18.25 | 69 | 64.75 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 73 | 259 | 68 | 124 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 186 | 56 | 10416 | 484 | 242 | 166 | 96 | 3 | 2 | Grid23
7651 | 641 | 641 | 3462257 | 16 | 4 | 4 | 22.5 | 60.25 | 64.75 | 71.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 90 | 259 | 113 | 159 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 169 | 46 | 7774 | 430 | 215 | 174.5 | 136 | 3 | 2 | Grid23
7653 | 641 | 641 | 3462369 | 11 | 4 | 3 | 27 | 42.5 | 61 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 108 | 244 | 144 | 230 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 86 | 11696 | 444 | 222 | 176 | 187 | 3 | 3 | Grid33
7655 | 641 | 641 | 3462481 | 13 | 4 | 3 | 14.75 | 68.5 | 60.25 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 59 | 241 | 60 | 126 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 66 | 12012 | 496 | 248 | 150 | 93 | 2 | 2 | Grid22
7657 | 641 | 641 | 3462593 | 14 | 4 | 3 | 11.25 | 70.75 | 49 | 89.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 45 | 196 | 41 | 117 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 151 | 76 | 11476 | 454 | 227 | 120.5 | 79 | 2 | 2 | Grid22
7659 | 641 | 641 | 3462705 | 18 | 3 | 3 | 18.25 | 66.75 | 57.75 | 85.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 73 | 231 | 57 | 133 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 158 | 76 | 12008 | 468 | 234 | 152 | 95 | 2 | 2 | Grid22
7661 | 641 | 641 | 3462817 | 7 | 4 | 3 | 15.25 | 67 | 58.25 | 85.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 61 | 233 | 59 | 132 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 172 | 73 | 12556 | 490 | 245 | 147 | 95.5 | 2 | 2 | Grid22
7663 | 641 | 641 | 3462929 | 7 | 4 | 3 | 19.25 | 46 | 64 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 77 | 256 | 136 | 216 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 80 | 14320 | 518 | 259 | 166.5 | 176 | 3 | 3 | Grid33
7665 | 641 | 641 | 3463041 | 12 | 3 | 3 | 25 | 38 | 63.75 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 100 | 255 | 154 | 248 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 155 | 94 | 14570 | 498 | 249 | 177.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33
7667 | 641 | 641 | 3463153 | 13 | 4 | 1 | 11 | 72.75 | 52.75 | 89.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 44 | 211 | 41 | 109 | Grid14 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 167 | 68 | 11356 | 470 | 235 | 127.5 | 75 | 2 | 1 | Grid12
7669 | 641 | 641 | 3463265 | 13 | 4 | 1 | 7.75 | 70.5 | 62.75 | 87.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 31 | 251 | 50 | 118 | Grid14 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 220 | 68 | 14960 | 576 | 288 | 141 | 84 | 2 | 2 | Grid22
7671 | 641 | 641 | 3463377 | 14 | 4 | 3 | 17.75 | 39.5 | 67.25 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 71 | 269 | 137 | 242 | Grid34 | 1 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 198 | 105 | 20790 | 606 | 303 | 170 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
7673 | 641 | 641 | 3463489 | 11 | 3 | 3 | 17 | 55.25 | 55.75 | 80.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 68 | 223 | 78 | 179 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 155 | 101 | 15655 | 512 | 256 | 145.5 | 128.5 | 2 | 2 | Grid22
7675 | 641 | 641 | 3463601 | 20 | 4 | 3 | 18.5 | 40.5 | 60 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 240 | 173 | 238 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 166 | 65 | 10790 | 462 | 231 | 157 | 205.5 | 2 | 3 | Grid32
7677 | 641 | 641 | 3463713 | 10 | 4 | 3 | 10.5 | 68 | 65.75 | 86.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 42 | 263 | 54 | 128 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 221 | 74 | 16354 | 590 | 295 | 152.5 | 91 | 2 | 2 | Grid22
7679 | 641 | 641 | 3463825 | 12 | 4 | 1 | 14.75 | 62.25 | 60.25 | 85.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 59 | 241 | 57 | 151 | Grid14 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 94 | 17108 | 552 | 276 | 150 | 104 | 2 | 2 | Grid22
7681 | 641 | 641 | 3463937 | 12 | 4 | 2 | 12 | 72.75 | 65.5 | 88.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 48 | 262 | 46 | 109 | Grid24 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 214 | 63 | 13482 | 554 | 277 | 155 | 77.5 | 2 | 1 | Grid12
7683 | 641 | 641 | 3464049 | 13 | 4 | 3 | 17.25 | 48 | 57 | 63.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 69 | 228 | 145 | 208 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 159 | 63 | 10017 | 444 | 222 | 148.5 | 176.5 | 2 | 3 | Grid32
7685 | 641 | 641 | 3464161 | 17 | 4 | 3 | 6.75 | 81.5 | 83.25 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 333 | 52 | 74 | Grid34 | 1 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 306 | 22 | 6732 | 656 | 328 | 180 | 63 | 3 | 1 | Grid13
7687 | 641 | 641 | 3464273 | 9 | 4 | 1 | 6.75 | 80 | 51.5 | 90 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 206 | 40 | 80 | Grid14 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 179 | 40 | 7160 | 438 | 219 | 116.5 | 60 | 2 | 1 | Grid12
7689 | 641 | 641 | 3464385 | 13 | 4 | 2 | 6.75 | 75.75 | 54.75 | 90.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 27 | 219 | 38 | 97 | Grid24 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 192 | 59 | 11328 | 502 | 251 | 123 | 67.5 | 2 | 1 | Grid12
7691 | 641 | 641 | 3464497 | 14 | 4 | 3 | 18.5 | 39 | 66 | 46.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 264 | 214 | 244 | Grid34 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 190 | 30 | 5700 | 440 | 220 | 169 | 229 | 3 | 3 | Grid33
7693 | 641 | 641 | 3464609 | 18 | 4 | 2 | 13.25 | 77.25 | 64.5 | 85.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 53 | 258 | 58 | 91 | Grid24 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 205 | 33 | 6765 | 476 | 238 | 155.5 | 74.5 | 2 | 1 | Grid12
7695 | 641 | 641 | 3464721 | 14 | 4 | 4 | 15 | 18 | 67 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 60 | 268 | 282 | 328 | Grid44 | 1 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 208 | 46 | 9568 | 508 | 254 | 164 | 305 | 3 | 4 | Grid43
7697 | 641 | 641 | 3464833 | 17 | 4 | 4 | 23 | 44.75 | 66.25 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 92 | 265 | 168 | 221 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 53 | 9169 | 452 | 226 | 178.5 | 194.5 | 3 | 3 | Grid33
7699 | 641 | 641 | 3464945 | 7 | 4 | 4 | 16.25 | 43.25 | 57.25 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 229 | 184 | 227 | Grid44 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 164 | 43 | 7052 | 414 | 207 | 147 | 205.5 | 2 | 3 | Grid32
7701 | 641 | 641 | 3465057 | 22 | 4 | 3 | 13.25 | 69.75 | 67.75 | 86 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 271 | 56 | 121 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 218 | 65 | 14170 | 566 | 283 | 162 | 88.5 | 3 | 2 | Grid23
7703 | 641 | 641 | 3465169 | 12 | 4 | 2 | 15.5 | 59 | 72.75 | 76.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 62 | 291 | 95 | 164 | Grid24 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 229 | 69 | 15801 | 596 | 298 | 176.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23
7705 | 641 | 641 | 3465281 | 22 | 5 | 1 | 14.75 | 73.25 | 63.25 | 84.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 59 | 253 | 62 | 107 | Grid15 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 194 | 45 | 8730 | 478 | 239 | 156 | 84.5 | 2 | 2 | Grid22
7707 | 641 | 641 | 3465393 | 18 | 4 | 3 | 15.75 | 45 | 61 | 58.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 63 | 244 | 167 | 220 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 181 | 53 | 9593 | 468 | 234 | 153.5 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32
7709 | 641 | 641 | 3465505 | 17 | 4 | 3 | 12 | 42.25 | 50.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 48 | 203 | 163 | 231 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 155 | 68 | 10540 | 446 | 223 | 125.5 | 197 | 2 | 3 | Grid32
7711 | 641 | 641 | 3465617 | 17 | 4 | 4 | 15 | 41.75 | 50 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 60 | 200 | 177 | 233 | Grid44 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 140 | 56 | 7840 | 392 | 196 | 130 | 205 | 2 | 3 | Grid32
7713 | 641 | 641 | 3465729 | 10 | 4 | 3 | 16.75 | 45.25 | 52.25 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 67 | 209 | 157 | 219 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 142 | 62 | 8804 | 408 | 204 | 138 | 188 | 2 | 3 | Grid32
7715 | 641 | 641 | 3465841 | 9 | 4 | 3 | 21.75 | 59.25 | 61.75 | 73.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 87 | 247 | 107 | 163 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 160 | 56 | 8960 | 432 | 216 | 167 | 135 | 3 | 2 | Grid23
7717 | 641 | 641 | 3465953 | 16 | 4 | 3 | 22 | 58.75 | 61.75 | 76.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 88 | 247 | 94 | 165 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 159 | 71 | 11289 | 460 | 230 | 167.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23
7719 | 641 | 641 | 3466065 | 13 | 4 | 3 | 19.5 | 63.75 | 63.25 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 78 | 253 | 88 | 145 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 175 | 57 | 9975 | 464 | 232 | 165.5 | 116.5 | 3 | 2 | Grid23
7721 | 641 | 641 | 3466177 | 14 | 4 | 3 | 18.75 | 69.25 | 62.5 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 75 | 250 | 68 | 123 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 175 | 55 | 9625 | 460 | 230 | 162.5 | 95.5 | 3 | 2 | Grid23
7723 | 641 | 641 | 3466289 | 10 | 4 | 3 | 14.25 | 48.25 | 50.25 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 57 | 201 | 153 | 207 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 144 | 54 | 7776 | 396 | 198 | 129 | 180 | 2 | 3 | Grid32
7725 | 641 | 641 | 3466401 | 11 | 5 | 4 | 23.75 | 21.75 | 61.25 | 35.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 95 | 245 | 259 | 313 | Grid45 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 150 | 54 | 8100 | 408 | 204 | 170 | 286 | 3 | 4 | Grid43
7727 | 641 | 641 | 3466513 | 8 | 4 | 3 | 19 | 55.5 | 56.75 | 74.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 76 | 227 | 101 | 178 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 77 | 11627 | 456 | 228 | 151.5 | 139.5 | 2 | 2 | Grid22
7729 | 641 | 641 | 3466625 | 8 | 4 | 3 | 11 | 66 | 48 | 80.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 44 | 192 | 78 | 136 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 148 | 58 | 8584 | 412 | 206 | 118 | 107 | 2 | 2 | Grid22
7731 | 641 | 641 | 3466737 | 20 | 4 | 4 | 26 | 42.25 | 65.25 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 104 | 261 | 174 | 231 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 157 | 57 | 8949 | 428 | 214 | 182.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
7733 | 641 | 641 | 3466849 | 8 | 4 | 4 | 20 | 41.75 | 66.25 | 60.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 80 | 265 | 159 | 233 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 185 | 74 | 13690 | 518 | 259 | 172.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
7735 | 641 | 641 | 3466961 | 7 | 4 | 3 | 21.75 | 44.5 | 65 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 87 | 260 | 169 | 222 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 53 | 9169 | 452 | 226 | 173.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
7737 | 641 | 641 | 3467073 | 7 | 4 | 3 | 16.5 | 68 | 68.25 | 83.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 66 | 273 | 67 | 128 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 207 | 61 | 12627 | 536 | 268 | 169.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23
7739 | 641 | 641 | 3467185 | 14 | 4 | 3 | 11.5 | 72.25 | 53.5 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1081 | classic | 08.09.2022 | 1 | 08.09.2022 |  | 22.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 46 | 214 | 53 | 111 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 168 | 58 | 9744 | 452 | 226 | 130 | 82 | 2 | 2 | Grid22
7741 | 727 | 727 | 3805609 | 5 | 4 | 4 | 42.75 | 28.25 | 74 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 171 | 296 | 206 | 287 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 125 | 81 | 10125 | 412 | 206 | 233.5 | 246.5 | 3 | 4 | Grid43
7743 | 727 | 727 | 3805721 | 2 | 4 | 3 | 65 | 0.75 | 99.5 | 15.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 260 | 398 | 337 | 397 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 138 | 60 | 8280 | 396 | 198 | 329 | 367 | 5 | 5 | Grid55
7745 | 727 | 727 | 3805833 | 4 | 4 | 4 | 9.25 | 75.75 | 34.75 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 37 | 139 | 40 | 97 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 57 | 5814 | 318 | 159 | 88 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12
7747 | 727 | 727 | 3805945 | 2 | 4 | 2 | 86.75 | 3.5 | 100 | 18.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 347 | 400 | 326 | 386 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 53 | 60 | 3180 | 226 | 113 | 373.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55
7749 | 727 | 727 | 3806057 | 2 | 4 | 3 | 49.25 | 14 | 68.75 | 31.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 275 | 275 | 344 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 78 | 69 | 5382 | 294 | 147 | 236 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43
7751 | 727 | 727 | 3806169 | 2 | 3 | 4 | 65.75 | 3 | 79.75 | 11 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 319 | 356 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 56 | 32 | 1792 | 176 | 88 | 291 | 372 | 4 | 5 | Grid54
7753 | 727 | 727 | 3806281 | 1 | 4 | 3 | 47.75 | 5.75 | 61 | 14.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 191 | 244 | 341 | 377 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 217.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53
7755 | 727 | 727 | 3806393 | 2 | 4 | 4 | 12.25 | 68 | 26 | 79.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 49 | 104 | 83 | 128 | Grid44 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 55 | 45 | 2475 | 200 | 100 | 76.5 | 105.5 | 1 | 2 | Grid21
7757 | 727 | 727 | 3806505 | 3 | 3 | 4 | 86 | 3 | 98 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 344 | 392 | 348 | 388 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 40 | 1920 | 176 | 88 | 368 | 368 | 5 | 5 | Grid55
7759 | 727 | 727 | 3806617 | 2 | 3 | 3 | 64 | 63.5 | 80.5 | 78.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 256 | 322 | 86 | 146 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 289 | 116 | 4 | 2 | Grid24
7761 | 727 | 727 | 3806729 | 2 | 1 | 5 | 11.5 | 51.25 | 33.5 | 63.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 46 | 134 | 146 | 195 | Grid51 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 49 | 4312 | 274 | 137 | 90 | 170.5 | 2 | 3 | Grid32
7763 | 727 | 727 | 3806841 | 1 | 4 | 2 | 7.5 | 81 | 14 | 86.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 30 | 56 | 53 | 76 | Grid24 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 26 | 23 | 598 | 98 | 49 | 43 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11
7765 | 727 | 727 | 3806953 | 2 | 2 | 4 | 9.75 | 89.25 | 27.5 | 95.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 39 | 110 | 17 | 43 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 26 | 1846 | 194 | 97 | 74.5 | 30 | 1 | 1 | Grid11
7767 | 727 | 727 | 3807065 | 2 | 2 | 4 | 16.25 | 28.5 | 34.5 | 43.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 65 | 138 | 227 | 286 | Grid42 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 59 | 4307 | 264 | 132 | 101.5 | 256.5 | 2 | 4 | Grid42
7769 | 727 | 727 | 3807177 | 1 | 3 | 3 | 39.75 | 60.25 | 50 | 67.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 159 | 200 | 131 | 159 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 28 | 1148 | 138 | 69 | 179.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23
7771 | 727 | 727 | 3807289 | 2 | 3 | 4 | 81.75 | 2.75 | 96.25 | 11.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 327 | 385 | 353 | 389 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 58 | 36 | 2088 | 188 | 94 | 356 | 371 | 5 | 5 | Grid55
7773 | 727 | 727 | 3807401 | 3 | 1 | 1 | 6.25 | 90.25 | 21 | 99.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 25 | 84 | 2 | 39 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 59 | 37 | 2183 | 192 | 96 | 54.5 | 20.5 | 1 | 1 | Grid11
7775 | 727 | 727 | 3807513 | 1 | 2 | 3 | 5.25 | 57 | 23.25 | 77 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 21 | 93 | 92 | 172 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 80 | 5760 | 304 | 152 | 57 | 132 | 1 | 2 | Grid21
7777 | 727 | 727 | 3807625 | 1 | 2 | 4 | 50.25 | 1.75 | 65 | 7 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 201 | 260 | 372 | 393 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 21 | 1239 | 160 | 80 | 230.5 | 382.5 | 3 | 5 | Grid53
7779 | 727 | 727 | 3807737 | 2 | 2 | 3 | 80.5 | 43 | 94.75 | 52 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 322 | 379 | 192 | 228 | Grid32 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 57 | 36 | 2052 | 186 | 93 | 350.5 | 210 | 5 | 3 | Grid35
7781 | 727 | 727 | 3807849 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 82 | 20.5 | 94 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 30 | 82 | 24 | 72 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 48 | 2496 | 200 | 100 | 56 | 48 | 1 | 1 | Grid11
7783 | 727 | 727 | 3807961 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | 89.75 | 24.5 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 17 | 98 | 8 | 41 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 81 | 33 | 2673 | 228 | 114 | 57.5 | 24.5 | 1 | 1 | Grid11
7785 | 727 | 727 | 3808073 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 87 | 24.75 | 96 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 99 | 16 | 52 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 36 | 2916 | 234 | 117 | 58.5 | 34 | 1 | 1 | Grid11
7787 | 727 | 727 | 3808185 | 2 | 3 | 3 | 6 | 47.25 | 23 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 24 | 92 | 160 | 211 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 68 | 51 | 3468 | 238 | 119 | 58 | 185.5 | 1 | 3 | Grid31
7789 | 727 | 727 | 3808297 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | 87.25 | 17 | 94.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 17 | 68 | 21 | 51 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 30 | 1530 | 162 | 81 | 42.5 | 36 | 1 | 1 | Grid11
7791 | 727 | 727 | 3808409 | 1 | 4 | 3 | 88.75 | 3 | 97.25 | 11.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 355 | 389 | 355 | 388 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 34 | 33 | 1122 | 134 | 67 | 372 | 371.5 | 5 | 5 | Grid55
7793 | 727 | 727 | 3808521 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 80.5 | 22.5 | 93 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 26 | 90 | 28 | 78 | Grid42 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 64 | 50 | 3200 | 228 | 114 | 58 | 53 | 1 | 1 | Grid11
7795 | 727 | 727 | 3808633 | 2 | 4 | 2 | 89.75 | 2.25 | 98.5 | 12.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 359 | 394 | 350 | 391 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 35 | 41 | 1435 | 152 | 76 | 376.5 | 370.5 | 5 | 5 | Grid55
7797 | 727 | 727 | 3808745 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 86.5 | 15 | 96.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 10 | 60 | 14 | 54 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 50 | 40 | 2000 | 180 | 90 | 35 | 34 | 1 | 1 | Grid11
7799 | 727 | 727 | 3808857 | 1 | 2 | 4 | 77.5 | 5.25 | 89.5 | 16.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 310 | 358 | 335 | 379 | Grid42 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 2112 | 184 | 92 | 334 | 357 | 5 | 5 | Grid55
7801 | 727 | 727 | 3808969 | 1 | 3 | 3 | 4.25 | 86.75 | 24 | 95 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 17 | 96 | 20 | 53 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 79 | 33 | 2607 | 224 | 112 | 56.5 | 36.5 | 1 | 1 | Grid11
7803 | 727 | 727 | 3809081 | 3 | 3 | 2 | 5.75 | 83.5 | 24 | 94.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 23 | 96 | 23 | 66 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 59.5 | 44.5 | 1 | 1 | Grid11
7805 | 727 | 727 | 3809193 | 3 | 4 | 4 | 84.5 | 87.25 | 100 | 99.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 338 | 400 | 1 | 51 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 369 | 26 | 5 | 1 | Grid15
7807 | 727 | 727 | 3809305 | 2 | 2 | 5 | 39 | 71.75 | 54.25 | 83 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 156 | 217 | 68 | 113 | Grid52 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 61 | 45 | 2745 | 212 | 106 | 186.5 | 90.5 | 3 | 2 | Grid23
7809 | 727 | 727 | 3809417 | 2 | 3 | 3 | 79.25 | 83 | 96.25 | 95.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 317 | 385 | 17 | 68 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 51 | 3468 | 238 | 119 | 351 | 42.5 | 5 | 1 | Grid15
7811 | 727 | 727 | 3809529 | 2 | 3 | 4 | 68.75 | 83 | 97 | 95 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 275 | 388 | 20 | 68 | Grid43 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 113 | 48 | 5424 | 322 | 161 | 331.5 | 44 | 5 | 1 | Grid15
7813 | 727 | 727 | 3809641 | 1 | 3 | 4 | 82.5 | 2.75 | 99.25 | 80.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 330 | 397 | 77 | 389 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE |  | 67 | 312 | 20904 | 758 | 379 | 363.5 | 233 | 5 | 3 | Grid35
7815 | 727 | 727 | 3809753 | 1 | 4 | 4 | 91 | 6.25 | 100 | 77.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 364 | 400 | 90 | 375 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | FALSE |  | 36 | 285 | 10260 | 642 | 321 | 382 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35
7817 | 727 | 727 | 3809865 | 2 | 2 | 2 | 76.5 | 20.5 | 99.75 | 90.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 306 | 399 | 37 | 318 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 93 | 281 | 26133 | 748 | 374 | 352.5 | 177.5 | 5 | 3 | Grid35
7819 | 727 | 727 | 3809977 | 4 | 3 | 5 | 56.75 | 3.25 | 73 | 17 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 227 | 292 | 332 | 387 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 259.5 | 359.5 | 4 | 5 | Grid54
7821 | 727 | 727 | 3810089 | 2 | 3 | 4 | 7.25 | 86.75 | 31.5 | 97.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 29 | 126 | 9 | 53 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 97 | 44 | 4268 | 282 | 141 | 77.5 | 31 | 1 | 1 | Grid11
7823 | 727 | 727 | 3810201 | 2 | 3 | 3 | 3 | 85.5 | 28 | 100 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 12 | 112 | 0 | 58 | Grid33 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 100 | 58 | 5800 | 316 | 158 | 62 | 29 | 1 | 1 | Grid11
7825 | 727 | 727 | 3810313 | 1 | 3 | 4 | 39 | 37.5 | 55.75 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 156 | 223 | 191 | 250 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 59 | 3953 | 252 | 126 | 189.5 | 220.5 | 3 | 3 | Grid33
7827 | 727 | 727 | 3810425 | 2 | 2 | 2 | 68.75 | 8.5 | 83.75 | 29.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 275 | 335 | 282 | 366 | Grid22 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 60 | 84 | 5040 | 288 | 144 | 305 | 324 | 4 | 5 | Grid54
7829 | 727 | 727 | 3810537 | 1 | 2 | 4 | 6.75 | 68 | 29.5 | 86.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 27 | 118 | 55 | 128 | Grid42 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 91 | 73 | 6643 | 328 | 164 | 72.5 | 91.5 | 1 | 2 | Grid21
7831 | 727 | 727 | 3810649 | 2 | 3 | 2 | 39 | 37.75 | 53.25 | 57.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 156 | 213 | 171 | 249 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 57 | 78 | 4446 | 270 | 135 | 184.5 | 210 | 3 | 3 | Grid33
7833 | 727 | 727 | 3810761 | 1 | 3 | 3 | 72.25 | 30.75 | 82 | 43.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 289 | 328 | 225 | 277 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 39 | 52 | 2028 | 182 | 91 | 308.5 | 251 | 4 | 4 | Grid44
7835 | 727 | 727 | 3810873 | 1 | 3 | 4 | 82.5 | 7.75 | 90.25 | 27.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 330 | 361 | 289 | 369 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 80 | 2480 | 222 | 111 | 345.5 | 329 | 5 | 5 | Grid55
7837 | 727 | 727 | 3810985 | 2 | 3 | 4 | 60.75 | 10.5 | 77 | 28.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 243 | 308 | 286 | 358 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 65 | 72 | 4680 | 274 | 137 | 275.5 | 322 | 4 | 5 | Grid54
7839 | 727 | 727 | 3811097 | 2 | 3 | 3 | 18 | 45.25 | 31.25 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 72 | 125 | 149 | 219 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 70 | 3710 | 246 | 123 | 98.5 | 184 | 2 | 3 | Grid32
7841 | 727 | 727 | 3811209 | 1 | 4 | 3 | 23 | 53.75 | 33 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 92 | 132 | 126 | 185 | Grid34 | 2 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 59 | 2360 | 198 | 99 | 112 | 155.5 | 2 | 2 | Grid22
7843 | 727 | 727 | 3811321 | 2 | 1 | 4 | 51.75 | 42 | 62.5 | 61.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 207 | 250 | 153 | 232 | Grid41 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 79 | 3397 | 244 | 122 | 228.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33
7845 | 727 | 727 | 3811433 | 2 | 4 | 2 | 9.75 | 82 | 27.25 | 94.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 39 | 109 | 22 | 72 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 50 | 3500 | 240 | 120 | 74 | 47 | 1 | 1 | Grid11
7847 | 727 | 727 | 3811545 | 2 | 3 | 3 | 82.5 | 34.5 | 93.75 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 330 | 375 | 183 | 262 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 79 | 3555 | 248 | 124 | 352.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35
7849 | 727 | 727 | 3811657 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 89.25 | 23.75 | 100 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 95 | 0 | 43 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 43 | 3311 | 240 | 120 | 56.5 | 21.5 | 1 | 1 | Grid11
7851 | 727 | 727 | 3811769 | 2 | 4 | 2 | 7.75 | 80.5 | 30 | 93.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 31 | 120 | 27 | 78 | Grid24 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 89 | 51 | 4539 | 280 | 140 | 75.5 | 52.5 | 1 | 1 | Grid11
7853 | 727 | 727 | 3811881 | 2 | 2 | 5 | 7.25 | 47.5 | 19.75 | 59.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 29 | 79 | 161 | 210 | Grid52 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 49 | 2450 | 198 | 99 | 54 | 185.5 | 1 | 3 | Grid31
7855 | 727 | 727 | 3811993 | 2 | 3 | 3 | 86.25 | 8.5 | 97 | 20.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 345 | 388 | 317 | 366 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 43 | 49 | 2107 | 184 | 92 | 366.5 | 341.5 | 5 | 5 | Grid55
7857 | 727 | 727 | 3812105 | 3 | 4 | 5 | 69.25 | 52.75 | 82.25 | 65 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 277 | 329 | 140 | 189 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 49 | 2548 | 202 | 101 | 303 | 164.5 | 4 | 3 | Grid34
7859 | 727 | 727 | 3812217 | 2 | 1 | 2 | 62.25 | 26.25 | 83.25 | 47 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 333 | 212 | 295 | Grid21 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 84 | 83 | 6972 | 334 | 167 | 291 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44
7861 | 727 | 727 | 3812329 | 3 | 3 | 1 | 43.5 | 53.75 | 55.25 | 69.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 174 | 221 | 123 | 185 | Grid13 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 47 | 62 | 2914 | 218 | 109 | 197.5 | 154 | 3 | 2 | Grid23
7863 | 727 | 727 | 3812441 | 4 | 4 | 2 | 83 | 6.25 | 94 | 19.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 332 | 376 | 322 | 375 | Grid24 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 44 | 53 | 2332 | 194 | 97 | 354 | 348.5 | 5 | 5 | Grid55
7865 | 727 | 727 | 3812553 | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 66 | 54 | 79.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 114 | 216 | 82 | 136 | Grid42 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 54 | 5508 | 312 | 156 | 165 | 109 | 3 | 2 | Grid23
7867 | 727 | 727 | 3812665 | 1 | 4 | 2 | 68 | 24.75 | 85 | 45.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 272 | 340 | 217 | 301 | Grid24 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 84 | 5712 | 304 | 152 | 306 | 259 | 4 | 4 | Grid44
7869 | 727 | 727 | 3812777 | 1 | 4 | 3 | 64 | 34.75 | 78.5 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 314 | 188 | 261 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 73 | 4234 | 262 | 131 | 285 | 224.5 | 4 | 3 | Grid34
7871 | 727 | 727 | 3812889 | 2 | 4 | 2 | 48.5 | 30.25 | 71.5 | 51.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 194 | 286 | 195 | 279 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 84 | 7728 | 352 | 176 | 240 | 237 | 4 | 3 | Grid34
7873 | 727 | 727 | 3813001 | 1 | 4 | 2 | 18.25 | 67.75 | 36.25 | 76.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 73 | 145 | 94 | 129 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 72 | 35 | 2520 | 214 | 107 | 109 | 111.5 | 2 | 2 | Grid22
7875 | 727 | 727 | 3813113 | 2 | 4 | 1 | 32.75 | 67.5 | 51 | 79 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 204 | 84 | 130 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 73 | 46 | 3358 | 238 | 119 | 167.5 | 107 | 3 | 2 | Grid23
7877 | 727 | 727 | 3813225 | 1 | 5 | 1 | 27.5 | 72.25 | 48.25 | 83 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 110 | 193 | 68 | 111 | Grid15 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 43 | 3569 | 252 | 126 | 151.5 | 89.5 | 2 | 2 | Grid22
7879 | 727 | 727 | 3813337 | 2 | 1 | 1 | 40.25 | 41.75 | 54.5 | 64.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 161 | 218 | 143 | 233 | Grid11 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 90 | 5130 | 294 | 147 | 189.5 | 188 | 3 | 3 | Grid33
7881 | 727 | 727 | 3813449 | 4 | 3 | 3 | 50.5 | 33.25 | 75 | 63 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 202 | 300 | 148 | 267 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 119 | 11662 | 434 | 217 | 251 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34
7883 | 727 | 727 | 3813561 | 2 | 3 | 4 | 55.5 | 39.25 | 78.25 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 222 | 313 | 144 | 243 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 99 | 9009 | 380 | 190 | 267.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
7885 | 727 | 727 | 3813673 | 2 | 2 | 3 | 70.25 | 56.5 | 85 | 75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 281 | 340 | 100 | 174 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 59 | 74 | 4366 | 266 | 133 | 310.5 | 137 | 4 | 2 | Grid24
7887 | 727 | 727 | 3813785 | 1 | 3 | 3 | 44.25 | 22 | 67.25 | 34.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 177 | 269 | 261 | 312 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 51 | 4692 | 286 | 143 | 223 | 286.5 | 3 | 4 | Grid43
7889 | 727 | 727 | 3813897 | 2 | 3 | 3 | 47.75 | 55.25 | 57.75 | 69 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 191 | 231 | 124 | 179 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 40 | 55 | 2200 | 190 | 95 | 211 | 151.5 | 3 | 2 | Grid23
7891 | 727 | 727 | 3814009 | 2 | 4 | 3 | 32.75 | 47.5 | 43.5 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 131 | 174 | 163 | 210 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 47 | 2021 | 180 | 90 | 152.5 | 186.5 | 2 | 3 | Grid32
7893 | 727 | 727 | 3814121 | 2 | 3 | 3 | 24 | 33.25 | 37.25 | 43 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 96 | 149 | 228 | 267 | Grid33 | 2 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 53 | 39 | 2067 | 184 | 92 | 122.5 | 247.5 | 2 | 4 | Grid42
7895 | 727 | 727 | 3814233 | 1 | 3 | 2 | 53.25 | 52.25 | 63.25 | 68.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 213 | 253 | 125 | 191 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 40 | 66 | 2640 | 212 | 106 | 233 | 158 | 3 | 2 | Grid23
7897 | 727 | 727 | 3814345 | 1 | 3 | 3 | 37 | 22.5 | 68 | 43 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 148 | 272 | 228 | 310 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 82 | 10168 | 412 | 206 | 210 | 269 | 3 | 4 | Grid43
7899 | 727 | 727 | 3814457 | 2 | 2 | 4 | 71 | 62.25 | 81.75 | 73.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 284 | 327 | 106 | 151 | Grid42 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 45 | 1935 | 176 | 88 | 305.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24
7901 | 727 | 727 | 3814569 | 3 | 3 | 2 | 35.5 | 28 | 46.25 | 39.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 142 | 185 | 243 | 288 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 43 | 45 | 1935 | 176 | 88 | 163.5 | 265.5 | 3 | 4 | Grid43
7903 | 727 | 727 | 3814681 | 1 | 4 | 2 | 44.5 | 51.75 | 64 | 67.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 178 | 256 | 130 | 193 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 78 | 63 | 4914 | 282 | 141 | 217 | 161.5 | 3 | 3 | Grid33
7905 | 727 | 727 | 3814793 | 2 | 3 | 3 | 72.5 | 23.75 | 85.5 | 38 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 290 | 342 | 248 | 305 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 52 | 57 | 2964 | 218 | 109 | 316 | 276.5 | 4 | 4 | Grid44
7907 | 727 | 727 | 3814905 | 1 | 3 | 3 | 59.25 | 25.5 | 74.25 | 39 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 237 | 297 | 244 | 298 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 54 | 3240 | 228 | 114 | 267 | 271 | 4 | 4 | Grid44
7909 | 727 | 727 | 3815017 | 2 | 4 | 2 | 58.25 | 14.5 | 81.25 | 27.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 233 | 325 | 289 | 342 | Grid24 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 53 | 4876 | 290 | 145 | 279 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44
7911 | 727 | 727 | 3815129 | 2 | 4 | 3 | 44.5 | 24.5 | 59.25 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1167 | classic | 03.10.2022 | 2 | 09.09.2022 |  | 23.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 178 | 237 | 238 | 302 | Grid34 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 64 | 3776 | 246 | 123 | 207.5 | 270 | 3 | 4 | Grid43
7913 | 729 | 729 | 3864261 | 26 | 4 | 2 | 55.25 | 15.75 | 82.25 | 42.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 221 | 329 | 231 | 337 | Grid24 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 106 | 11448 | 428 | 214 | 275 | 284 | 4 | 4 | Grid44
7915 | 729 | 729 | 3864375 | 15 | 4 | 3 | 50.75 | 15.5 | 83.5 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 203 | 334 | 212 | 338 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 126 | 16506 | 514 | 257 | 268.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44
7917 | 729 | 729 | 3864489 | 16 | 5 | 3 | 55.75 | 44.25 | 99.25 | 54.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 223 | 397 | 182 | 223 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 174 | 41 | 7134 | 430 | 215 | 310 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34
7919 | 729 | 729 | 3864603 | 20 | 4 | 2 | 54.5 | 14.75 | 82 | 43 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 218 | 328 | 228 | 341 | Grid24 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 113 | 12430 | 446 | 223 | 273 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44
7921 | 729 | 729 | 3864717 | 13 | 4 | 4 | 48 | 9.5 | 73.25 | 26.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 192 | 293 | 295 | 362 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 101 | 67 | 6767 | 336 | 168 | 242.5 | 328.5 | 4 | 5 | Grid54
7923 | 729 | 729 | 3864831 | 7 | 4 | 3 | 21.25 | 40.75 | 57.25 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 85 | 229 | 210 | 237 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 144 | 27 | 3888 | 342 | 171 | 157 | 223.5 | 2 | 3 | Grid32
7925 | 729 | 729 | 3864945 | 13 | 3 | 3 | 67.5 | 50.75 | 100 | 62 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 270 | 400 | 152 | 197 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 130 | 45 | 5850 | 350 | 175 | 335 | 174.5 | 5 | 3 | Grid35
7927 | 729 | 729 | 3865059 | 12 | 3 | 3 | 68.25 | 45.25 | 100 | 63.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 273 | 400 | 147 | 219 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 127 | 72 | 9144 | 398 | 199 | 336.5 | 183 | 5 | 3 | Grid35
7929 | 729 | 729 | 3865173 | 12 | 3 | 4 | 49.25 | 46.25 | 74.75 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 197 | 299 | 174 | 215 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 41 | 4182 | 286 | 143 | 248 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34
7931 | 729 | 729 | 3865287 | 8 | 3 | 3 | 44.25 | 42.75 | 73 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 177 | 292 | 167 | 229 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 115 | 62 | 7130 | 354 | 177 | 234.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33
7933 | 729 | 729 | 3865401 | 6 | 4 | 3 | 50.5 | 34 | 74.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 202 | 298 | 196 | 264 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 68 | 6528 | 328 | 164 | 250 | 230 | 4 | 3 | Grid34
7935 | 729 | 729 | 3865515 | 9 | 3 | 3 | 60.5 | 60.25 | 87 | 79 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 242 | 348 | 84 | 159 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 75 | 7950 | 362 | 181 | 295 | 121.5 | 4 | 2 | Grid24
7937 | 729 | 729 | 3865629 | 9 | 3 | 4 | 44.75 | 35.5 | 73.5 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 179 | 294 | 166 | 258 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 92 | 10580 | 414 | 207 | 236.5 | 212 | 3 | 3 | Grid33
7939 | 729 | 729 | 3865743 | 10 | 4 | 4 | 63.75 | 57.75 | 89.5 | 79.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 255 | 358 | 81 | 169 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 88 | 9064 | 382 | 191 | 306.5 | 125 | 4 | 2 | Grid24
7941 | 729 | 729 | 3865857 | 13 | 3 | 4 | 52.25 | 25.5 | 77.25 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 209 | 309 | 216 | 298 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 82 | 8200 | 364 | 182 | 259 | 257 | 4 | 4 | Grid44
7943 | 729 | 729 | 3865971 | 16 | 4 | 3 | 35.25 | 39 | 95 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 141 | 380 | 168 | 244 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 239 | 76 | 18164 | 630 | 315 | 260.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34
7945 | 729 | 729 | 3866085 | 12 | 4 | 4 | 33.75 | 26 | 61.5 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 135 | 246 | 208 | 296 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 111 | 88 | 9768 | 398 | 199 | 190.5 | 252 | 3 | 4 | Grid43
7947 | 729 | 729 | 3866199 | 5 | 4 | 4 | 60 | 41 | 90.25 | 64.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 361 | 142 | 236 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 121 | 94 | 11374 | 430 | 215 | 300.5 | 189 | 4 | 3 | Grid34
7949 | 729 | 729 | 3866313 | 7 | 4 | 4 | 50 | 12 | 99 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 200 | 396 | 270 | 352 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 196 | 82 | 16072 | 556 | 278 | 298 | 311 | 4 | 4 | Grid44
7951 | 729 | 729 | 3866427 | 51 | 3 | 4 | 58 | 2 | 98.5 | 28 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 232 | 394 | 288 | 392 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 162 | 104 | 16848 | 532 | 266 | 313 | 340 | 4 | 5 | Grid54
7953 | 729 | 729 | 3866541 | 22 | 5 | 5 | 25.25 | 20.25 | 54.75 | 46.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 101 | 219 | 215 | 319 | Grid55 | 2 | 3 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 118 | 104 | 12272 | 444 | 222 | 160 | 267 | 3 | 4 | Grid43
7955 | 729 | 729 | 3866655 | 12 | 3 | 4 | 34.5 | 15 | 65.25 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 138 | 261 | 250 | 340 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 123 | 90 | 11070 | 426 | 213 | 199.5 | 295 | 3 | 4 | Grid43
7957 | 729 | 729 | 3866769 | 20 | 5 | 5 | 46.25 | 16.25 | 89.75 | 54.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 185 | 359 | 183 | 335 | Grid55 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 152 | 26448 | 652 | 326 | 272 | 259 | 4 | 4 | Grid44
7959 | 729 | 729 | 3866883 | 9 | 5 | 4 | 47.75 | 10.5 | 79 | 46.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 191 | 316 | 213 | 358 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 125 | 145 | 18125 | 540 | 270 | 253.5 | 285.5 | 4 | 4 | Grid44
7961 | 729 | 729 | 3866997 | 11 | 4 | 4 | 34.75 | 32.25 | 61 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 139 | 244 | 187 | 271 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 84 | 8820 | 378 | 189 | 191.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33
7963 | 729 | 729 | 3867111 | 7 | 3 | 4 | 51.75 | 26.25 | 83.75 | 51.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 207 | 335 | 195 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 100 | 12800 | 456 | 228 | 271 | 245 | 4 | 4 | Grid44
7965 | 729 | 729 | 3867225 | 8 | 3 | 4 | 55.75 | 17.75 | 79 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 316 | 238 | 329 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 93 | 91 | 8463 | 368 | 184 | 269.5 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44
7967 | 729 | 729 | 3867339 | 6 | 4 | 4 | 62.25 | 15.5 | 86 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 249 | 344 | 270 | 338 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 68 | 6460 | 326 | 163 | 296.5 | 304 | 4 | 4 | Grid44
7969 | 729 | 729 | 3867453 | 7 | 3 | 4 | 68.25 | 25.25 | 92.5 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 273 | 370 | 232 | 299 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 67 | 6499 | 328 | 164 | 321.5 | 265.5 | 5 | 4 | Grid45
7971 | 729 | 729 | 3867567 | 8 | 3 | 4 | 53.75 | 26.5 | 70.5 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 215 | 282 | 215 | 294 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 79 | 5293 | 292 | 146 | 248.5 | 254.5 | 4 | 4 | Grid44
7973 | 729 | 729 | 3867681 | 12 | 4 | 3 | 50.25 | 26.75 | 68 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 201 | 272 | 207 | 293 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 86 | 6106 | 314 | 157 | 236.5 | 250 | 3 | 4 | Grid43
7975 | 729 | 729 | 3867795 | 34 | 4 | 4 | 60.25 | 18.5 | 85.25 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 241 | 341 | 235 | 326 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 91 | 9100 | 382 | 191 | 291 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44
7977 | 729 | 729 | 3867909 | 9 | 3 | 4 | 61 | 17 | 79 | 33.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 244 | 316 | 266 | 332 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 72 | 66 | 4752 | 276 | 138 | 280 | 299 | 4 | 4 | Grid44
7979 | 729 | 729 | 3868023 | 11 | 4 | 4 | 35.25 | 44.75 | 55.25 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 141 | 221 | 147 | 221 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 80 | 74 | 5920 | 308 | 154 | 181 | 184 | 3 | 3 | Grid33
7981 | 729 | 729 | 3868137 | 10 | 5 | 5 | 32.75 | 36 | 55 | 55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 220 | 180 | 256 | Grid55 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 89 | 76 | 6764 | 330 | 165 | 175.5 | 218 | 3 | 3 | Grid33
7983 | 729 | 729 | 3868251 | 46 | 5 | 5 | 69.75 | 2.75 | 97 | 24.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 279 | 388 | 301 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 88 | 9592 | 394 | 197 | 333.5 | 345 | 5 | 5 | Grid55
7985 | 729 | 729 | 3868365 | 47 | 5 | 5 | 64.75 | 18.75 | 80 | 41.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 259 | 320 | 235 | 325 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 90 | 5490 | 302 | 151 | 289.5 | 280 | 4 | 4 | Grid44
7987 | 729 | 729 | 3868479 | 6 | 5 | 5 | 69.25 | 5.25 | 96 | 25.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 277 | 384 | 299 | 379 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 80 | 8560 | 374 | 187 | 330.5 | 339 | 5 | 5 | Grid55
7989 | 729 | 729 | 3868593 | 3 | 5 | 5 | 70 | 3.75 | 96 | 35.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 280 | 384 | 258 | 385 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 127 | 13208 | 462 | 231 | 332 | 321.5 | 5 | 5 | Grid55
7991 | 729 | 729 | 3868707 | 8 | 5 | 4 | 54 | 23.5 | 82.25 | 45.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 216 | 329 | 218 | 306 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 88 | 9944 | 402 | 201 | 272.5 | 262 | 4 | 4 | Grid44
7993 | 729 | 729 | 3868821 | 6 | 3 | 4 | 31.25 | 23.5 | 55 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 125 | 220 | 216 | 306 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 90 | 8550 | 370 | 185 | 172.5 | 261 | 3 | 4 | Grid43
7995 | 729 | 729 | 3868935 | 6 | 5 | 4 | 61.5 | 43.5 | 80.75 | 60.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 246 | 323 | 158 | 226 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 77 | 68 | 5236 | 290 | 145 | 284.5 | 192 | 4 | 3 | Grid34
7997 | 729 | 729 | 3869049 | 7 | 4 | 4 | 55.5 | 45 | 86.75 | 67 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 222 | 347 | 132 | 220 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 88 | 11000 | 426 | 213 | 284.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34
7999 | 729 | 729 | 3869163 | 7 | 4 | 4 | 41.75 | 31 | 63.75 | 51.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 167 | 255 | 194 | 276 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 88 | 82 | 7216 | 340 | 170 | 211 | 235 | 3 | 3 | Grid33
8001 | 729 | 729 | 3869277 | 11 | 4 | 3 | 34.5 | 38.75 | 56.75 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 138 | 227 | 147 | 245 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 98 | 8722 | 374 | 187 | 182.5 | 196 | 3 | 3 | Grid33
8003 | 729 | 729 | 3869391 | 8 | 4 | 3 | 61 | 11.75 | 86 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 244 | 344 | 244 | 353 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 109 | 10900 | 418 | 209 | 294 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44
8005 | 729 | 729 | 3869505 | 8 | 3 | 3 | 52.5 | 16 | 76.25 | 33.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 210 | 305 | 267 | 336 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 69 | 6555 | 328 | 164 | 257.5 | 301.5 | 4 | 4 | Grid44
8007 | 729 | 729 | 3869619 | 10 | 4 | 4 | 76.5 | 0 | 100 | 28.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 306 | 400 | 285 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 115 | 10810 | 418 | 209 | 353 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55
8009 | 729 | 729 | 3869733 | 15 | 4 | 4 | 13.5 | 62.75 | 41 | 79.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 54 | 164 | 82 | 149 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 110 | 67 | 7370 | 354 | 177 | 109 | 115.5 | 2 | 2 | Grid22
8011 | 729 | 729 | 3869847 | 8 | 5 | 2 | 20.75 | 46.5 | 50.5 | 73.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 83 | 202 | 107 | 214 | Grid25 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 119 | 107 | 12733 | 452 | 226 | 142.5 | 160.5 | 2 | 3 | Grid32
8013 | 729 | 729 | 3869961 | 12 | 5 | 2 | 22.25 | 57.75 | 50 | 80.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 89 | 200 | 79 | 169 | Grid25 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 111 | 90 | 9990 | 402 | 201 | 144.5 | 124 | 2 | 2 | Grid22
8015 | 729 | 729 | 3870075 | 21 | 4 | 2 | 53.25 | 31.75 | 78 | 59 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 213 | 312 | 164 | 273 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 109 | 10791 | 416 | 208 | 262.5 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34
8017 | 729 | 729 | 3870189 | 11 | 4 | 3 | 29 | 36.25 | 57.5 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 116 | 230 | 153 | 255 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 114 | 102 | 11628 | 432 | 216 | 173 | 204 | 3 | 3 | Grid33
8019 | 729 | 729 | 3870303 | 12 | 4 | 4 | 59.75 | 6.5 | 90.5 | 37.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 362 | 250 | 374 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 123 | 124 | 15252 | 494 | 247 | 300.5 | 312 | 4 | 4 | Grid44
8021 | 729 | 729 | 3870417 | 7 | 4 | 4 | 43.75 | 34.75 | 64.5 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 175 | 258 | 183 | 261 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 78 | 6474 | 322 | 161 | 216.5 | 222 | 3 | 3 | Grid33
8023 | 729 | 729 | 3870531 | 7 | 3 | 3 | 33.5 | 27 | 64 | 54.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 134 | 256 | 182 | 292 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 110 | 13420 | 464 | 232 | 195 | 237 | 3 | 3 | Grid33
8025 | 729 | 729 | 3870645 | 6 | 3 | 3 | 39.5 | 34 | 61.75 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 158 | 247 | 176 | 264 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 88 | 7832 | 354 | 177 | 202.5 | 220 | 3 | 3 | Grid33
8027 | 729 | 729 | 3870759 | 6 | 4 | 4 | 65.25 | 3 | 96.75 | 33.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 261 | 387 | 265 | 388 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 126 | 123 | 15498 | 498 | 249 | 324 | 326.5 | 5 | 5 | Grid55
8029 | 729 | 729 | 3870873 | 6 | 3 | 3 | 39 | 51.25 | 61.75 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 156 | 247 | 111 | 195 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 84 | 7644 | 350 | 175 | 201.5 | 153 | 3 | 2 | Grid23
8031 | 729 | 729 | 3870987 | 7 | 3 | 2 | 32.5 | 44.25 | 49 | 56.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 130 | 196 | 173 | 223 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 50 | 3300 | 232 | 116 | 163 | 198 | 3 | 3 | Grid33
8033 | 729 | 729 | 3871101 | 781 | 3 | 3 | 29.5 | 56.25 | 54.5 | 81.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 118 | 218 | 74 | 175 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 100 | 101 | 10100 | 402 | 201 | 168 | 124.5 | 3 | 2 | Grid23
8035 | 729 | 729 | 3871215 | 15 | 5 | 5 | 77.75 | 1.75 | 98.75 | 20.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 311 | 395 | 318 | 393 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 75 | 6300 | 318 | 159 | 353 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
8037 | 729 | 729 | 3871329 | 64 | 3 | 3 | 63.25 | 47.5 | 86.5 | 69.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 253 | 346 | 121 | 210 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 93 | 89 | 8277 | 364 | 182 | 299.5 | 165.5 | 4 | 3 | Grid34
8039 | 729 | 729 | 3871443 | 89 | 4 | 4 | 53.75 | 2 | 71 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 215 | 284 | 325 | 392 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 69 | 67 | 4623 | 272 | 136 | 249.5 | 358.5 | 4 | 5 | Grid54
8041 | 729 | 729 | 3871557 | 11 | 4 | 4 | 34.5 | 32.5 | 56.25 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 138 | 225 | 177 | 270 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 93 | 8091 | 360 | 180 | 181.5 | 223.5 | 3 | 3 | Grid33
8043 | 729 | 729 | 3871671 | 10 | 5 | 5 | 55 | 30 | 79.25 | 48.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 317 | 206 | 280 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 74 | 7178 | 342 | 171 | 268.5 | 243 | 4 | 4 | Grid44
8045 | 729 | 729 | 3871785 | 7 | 3 | 4 | 57 | 41.75 | 83.75 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 228 | 335 | 154 | 233 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 79 | 8453 | 372 | 186 | 281.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
8047 | 729 | 729 | 3871899 | 8 | 3 | 3 | 36.25 | 55.25 | 63 | 77 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 145 | 252 | 92 | 179 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 107 | 87 | 9309 | 388 | 194 | 198.5 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23
8049 | 729 | 729 | 3872013 | 13 | 3 | 4 | 49 | 48.5 | 74 | 67 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 196 | 296 | 132 | 206 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 74 | 7400 | 348 | 174 | 246 | 169 | 4 | 3 | Grid34
8051 | 729 | 729 | 3872127 | 13 | 3 | 3 | 26.25 | 8.25 | 50 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 105 | 200 | 284 | 367 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 95 | 83 | 7885 | 356 | 178 | 152.5 | 325.5 | 2 | 5 | Grid52
8053 | 729 | 729 | 3872241 | 11 | 3 | 4 | 59 | 7 | 79.75 | 28.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 236 | 319 | 287 | 372 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 85 | 7055 | 336 | 168 | 277.5 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54
8055 | 729 | 729 | 3872355 | 37 | 5 | 4 | 62.25 | 9.75 | 85.25 | 32.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 249 | 341 | 269 | 361 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 92 | 92 | 8464 | 368 | 184 | 295 | 315 | 4 | 4 | Grid44
8057 | 729 | 729 | 3872469 | 6 | 3 | 4 | 60.5 | 46.5 | 83 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 242 | 332 | 116 | 214 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 90 | 98 | 8820 | 376 | 188 | 287 | 165 | 4 | 3 | Grid34
8059 | 729 | 729 | 3872583 | 15 | 3 | 4 | 42.5 | 63 | 62.25 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 170 | 249 | 97 | 148 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 51 | 4029 | 260 | 130 | 209.5 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23
8061 | 729 | 729 | 3872697 | 15 | 3 | 4 | 73.75 | 3 | 97.75 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 295 | 391 | 307 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 96 | 81 | 7776 | 354 | 177 | 343 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55
8063 | 729 | 729 | 3872811 | 6 | 3 | 4 | 65.5 | 36.75 | 85.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 262 | 342 | 170 | 253 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 83 | 6640 | 326 | 163 | 302 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34
8065 | 729 | 729 | 3872925 | 12 | 4 | 4 | 41.5 | 70 | 61.25 | 89 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 166 | 245 | 44 | 120 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 79 | 76 | 6004 | 310 | 155 | 205.5 | 82 | 3 | 2 | Grid23
8067 | 729 | 729 | 3873039 | 5 | 4 | 4 | 40.5 | 68 | 62 | 88.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 162 | 248 | 45 | 128 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 86 | 83 | 7138 | 338 | 169 | 205 | 86.5 | 3 | 2 | Grid23
8069 | 729 | 729 | 3873153 | 10 | 5 | 4 | 27.5 | 56 | 48.75 | 74 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 110 | 195 | 104 | 176 | Grid45 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 85 | 72 | 6120 | 314 | 157 | 152.5 | 140 | 2 | 2 | Grid22
8071 | 729 | 729 | 3873267 | 7 | 4 | 3 | 38 | 30 | 59.5 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 152 | 238 | 205 | 280 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 86 | 75 | 6450 | 322 | 161 | 195 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43
8073 | 729 | 729 | 3873381 | 8 | 5 | 4 | 42.5 | 28 | 61.75 | 50 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 170 | 247 | 200 | 288 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 88 | 6776 | 330 | 165 | 208.5 | 244 | 3 | 4 | Grid43
8075 | 729 | 729 | 3873495 | 8 | 5 | 5 | 44 | 10 | 70.25 | 33.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 176 | 281 | 267 | 360 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 105 | 93 | 9765 | 396 | 198 | 228.5 | 313.5 | 3 | 4 | Grid43
8077 | 729 | 729 | 3873609 | 6 | 4 | 4 | 40 | 8.5 | 66 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 160 | 264 | 257 | 366 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 109 | 11336 | 426 | 213 | 212 | 311.5 | 3 | 4 | Grid43
8079 | 729 | 729 | 3873723 | 8 | 2 | 2 | 59.75 | 15.5 | 85.25 | 37 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 239 | 341 | 252 | 338 | Grid22 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 102 | 86 | 8772 | 376 | 188 | 290 | 295 | 4 | 4 | Grid44
8081 | 729 | 729 | 3873837 | 13 | 3 | 2 | 22 | 55.5 | 52 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 88 | 208 | 81 | 178 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 97 | 11640 | 434 | 217 | 148 | 129.5 | 2 | 2 | Grid22
8083 | 729 | 729 | 3873951 | 35 | 4 | 4 | 23.5 | 56.75 | 54.75 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1169 | classic | 12.10.2022 | 2 | 28.09.2022 |  | 12.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 94 | 219 | 95 | 173 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 125 | 78 | 9750 | 406 | 203 | 156.5 | 134 | 2 | 2 | Grid22
8085 | 375 | 375 | 4113893 | 39 | 2 | 5 | 4.25 | 87.25 | 13.75 | 99.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 17 | 55 | 2 | 51 | Grid52 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 49 | 1862 | 174 | 87 | 36 | 26.5 | 1 | 1 | Grid11
8087 | 375 | 375 | 4114009 | 20 | 1 | 5 | 5.75 | 86.25 | 19.75 | 94.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 23 | 79 | 22 | 55 | Grid51 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 33 | 1848 | 178 | 89 | 51 | 38.5 | 1 | 1 | Grid11
8089 | 375 | 375 | 4114125 | 25 | 5 | 1 | 78.75 | 88.5 | 95.75 | 98 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 315 | 383 | 8 | 46 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 68 | 38 | 2584 | 212 | 106 | 349 | 27 | 5 | 1 | Grid15
8091 | 375 | 375 | 4114241 | 12 | 2 | 3 | 6.5 | 86.25 | 15.75 | 91.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 26 | 63 | 33 | 55 | Grid32 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 22 | 814 | 118 | 59 | 44.5 | 44 | 1 | 1 | Grid11
8093 | 375 | 375 | 4114357 | 15 | 3 | 5 | 1 | 93.25 | 8 | 99.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 32 | 1 | 27 | Grid53 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 28 | 26 | 728 | 108 | 54 | 18 | 14 | 1 | 1 | Grid11
8095 | 375 | 375 | 4114473 | 9 | 2 | 3 | 7.75 | 83 | 16.5 | 87.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 31 | 66 | 49 | 68 | Grid32 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 35 | 19 | 665 | 108 | 54 | 48.5 | 58.5 | 1 | 1 | Grid11
8097 | 375 | 375 | 4114589 | 14 | 3 | 3 | 31.25 | 76.25 | 43.5 | 84.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 125 | 174 | 63 | 95 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 32 | 1568 | 162 | 81 | 149.5 | 79 | 2 | 2 | Grid22
8099 | 375 | 375 | 4114705 | 18 | 3 | 3 | 60.25 | 80 | 73.5 | 86.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 294 | 53 | 80 | Grid33 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 27 | 1431 | 160 | 80 | 267.5 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14
8101 | 375 | 375 | 4114821 | 17 | 4 | 1 | 17 | 73.25 | 35 | 82.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 68 | 140 | 69 | 107 | Grid14 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 38 | 2736 | 220 | 110 | 104 | 88 | 2 | 2 | Grid22
8103 | 375 | 375 | 4114937 | 106 | 3 | 2 | 6.25 | 91.75 | 27 | 96.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 25 | 108 | 14 | 33 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 83 | 19 | 1577 | 204 | 102 | 66.5 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11
8105 | 375 | 375 | 4115053 | 26 | 2 | 4 | 41.5 | 60.5 | 51.5 | 69.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 166 | 206 | 122 | 158 | Grid42 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 36 | 1440 | 152 | 76 | 186 | 140 | 3 | 2 | Grid23
8107 | 375 | 375 | 4115169 | 20 | 1 | 1 | 5 | 83.5 | 17 | 92 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 20 | 68 | 32 | 66 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 48 | 34 | 1632 | 164 | 82 | 44 | 49 | 1 | 1 | Grid11
8109 | 375 | 375 | 4115285 | 5012 | 3 | 3 | 47.75 | 70 | 56.5 | 77.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 191 | 226 | 91 | 120 | Grid33 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 29 | 1015 | 128 | 64 | 208.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23
8111 | 375 | 375 | 4115401 | 14 | 2 | 4 | 7.25 | 86.75 | 17 | 96 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 68 | 16 | 53 | Grid42 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 37 | 1443 | 152 | 76 | 48.5 | 34.5 | 1 | 1 | Grid11
8113 | 375 | 375 | 4115517 | 3370 | 3 | 2 | 35.5 | 83.5 | 48.5 | 93.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 142 | 194 | 27 | 66 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 39 | 2028 | 182 | 91 | 168 | 46.5 | 3 | 1 | Grid13
8115 | 375 | 375 | 4115633 | 10 | 1 | 4 | 3.75 | 89 | 14.25 | 97.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 15 | 57 | 10 | 44 | Grid41 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 42 | 34 | 1428 | 152 | 76 | 36 | 27 | 1 | 1 | Grid11
8117 | 375 | 375 | 4115749 | 13 | 2 | 4 | 48 | 87.5 | 63.75 | 97 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 192 | 255 | 12 | 50 | Grid42 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 38 | 2394 | 202 | 101 | 223.5 | 31 | 3 | 1 | Grid13
8119 | 375 | 375 | 4115865 | 11 | 3 | 4 | 0.5 | 90 | 11.25 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 2 | 45 | 4 | 40 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 43 | 36 | 1548 | 158 | 79 | 23.5 | 22 | 1 | 1 | Grid11
8121 | 375 | 375 | 4115981 | 7 | 3 | 4 | 10 | 89.75 | 23.25 | 96.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 40 | 93 | 15 | 41 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 26 | 1378 | 158 | 79 | 66.5 | 28 | 1 | 1 | Grid11
8123 | 375 | 375 | 4116097 | 11 | 3 | 5 | 6.5 | 85.75 | 26.5 | 98 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 26 | 106 | 8 | 57 | Grid53 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 49 | 3920 | 258 | 129 | 66 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11
8125 | 375 | 375 | 4116213 | 16 | 4 | 5 | 50.75 | 82.75 | 62 | 90.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 203 | 248 | 37 | 69 | Grid54 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 32 | 1440 | 154 | 77 | 225.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13
8127 | 375 | 375 | 4116329 | 11 | 3 | 4 | 3.5 | 92.25 | 13.25 | 96 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 14 | 53 | 16 | 31 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 39 | 15 | 585 | 108 | 54 | 33.5 | 23.5 | 1 | 1 | Grid11
8129 | 375 | 375 | 4116445 | 9 | 3 | 4 | 11.25 | 76.25 | 29.75 | 86.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 45 | 119 | 55 | 95 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 74 | 40 | 2960 | 228 | 114 | 82 | 75 | 2 | 1 | Grid12
8131 | 375 | 375 | 4116561 | 231 | 3 | 4 | 5 | 90 | 16 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 20 | 64 | 12 | 40 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 44 | 28 | 1232 | 144 | 72 | 42 | 26 | 1 | 1 | Grid11
8133 | 375 | 375 | 4116677 | 21 | 2 | 3 | 88.5 | 86.75 | 98.75 | 93.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 354 | 395 | 26 | 53 | Grid32 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 41 | 27 | 1107 | 136 | 68 | 374.5 | 39.5 | 5 | 1 | Grid15
8135 | 375 | 375 | 4116793 | 12 | 1 | 5 | 46.75 | 53.5 | 57.25 | 64.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 187 | 229 | 142 | 186 | Grid51 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 42 | 44 | 1848 | 172 | 86 | 208 | 164 | 3 | 3 | Grid33
8137 | 375 | 375 | 4116909 | 13 | 3 | 5 | 19.25 | 6 | 35.25 | 16.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 77 | 141 | 335 | 376 | Grid53 | 1 | 2 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 64 | 41 | 2624 | 210 | 105 | 109 | 355.5 | 2 | 5 | Grid52
8139 | 375 | 375 | 4117025 | 15 | 3 | 4 | 13.75 | 80.5 | 23.75 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 55 | 95 | 43 | 78 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 40 | 35 | 1400 | 150 | 75 | 75 | 60.5 | 1 | 1 | Grid11
8141 | 375 | 375 | 4117141 | 9 | 2 | 3 | 41.5 | 70.75 | 54.75 | 82.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 166 | 219 | 71 | 117 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 46 | 2438 | 198 | 99 | 192.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23
8143 | 375 | 375 | 4117257 | 13 | 3 | 5 | 81.5 | 50.75 | 91 | 57.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 326 | 364 | 169 | 197 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 38 | 28 | 1064 | 132 | 66 | 345 | 183 | 5 | 3 | Grid35
8145 | 375 | 375 | 4117373 | 12 | 4 | 5 | 84.5 | 4 | 98 | 14 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 338 | 392 | 344 | 384 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 40 | 2160 | 188 | 94 | 365 | 364 | 5 | 5 | Grid55
8147 | 375 | 375 | 4117489 | 29 | 4 | 5 | 19.75 | 72.25 | 40.25 | 83.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 79 | 161 | 65 | 111 | Grid54 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 82 | 46 | 3772 | 256 | 128 | 120 | 88 | 2 | 2 | Grid22
8149 | 375 | 375 | 4117605 | 15 | 1 | 5 | 8.25 | 75 | 26.75 | 87.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 33 | 107 | 50 | 100 | Grid51 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 50 | 3700 | 248 | 124 | 70 | 75 | 1 | 1 | Grid11
8151 | 375 | 375 | 4117721 | 23 | 3 | 4 | 31 | 62.25 | 49.75 | 78.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 124 | 199 | 85 | 151 | Grid43 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 75 | 66 | 4950 | 282 | 141 | 161.5 | 118 | 3 | 2 | Grid23
8153 | 375 | 375 | 4117837 | 8 | 3 | 3 | 28.75 | 81.75 | 41 | 88.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 164 | 45 | 73 | Grid33 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 28 | 1372 | 154 | 77 | 139.5 | 59 | 2 | 1 | Grid12
8155 | 375 | 375 | 4117953 | 11 | 2 | 2 | 63.25 | 26 | 80 | 38.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 253 | 320 | 247 | 296 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 49 | 3283 | 232 | 116 | 286.5 | 271.5 | 4 | 4 | Grid44
8157 | 375 | 375 | 4118069 | 7 | 2 | 2 | 80.75 | 67 | 92.5 | 82.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 323 | 370 | 69 | 132 | Grid22 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 63 | 2961 | 220 | 110 | 346.5 | 100.5 | 5 | 2 | Grid25
8159 | 375 | 375 | 4118185 | 10 | 2 | 2 | 55.75 | 10.5 | 83.75 | 25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 223 | 335 | 300 | 358 | Grid22 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 112 | 58 | 6496 | 340 | 170 | 279 | 329 | 4 | 5 | Grid54
8161 | 375 | 375 | 4118301 | 12 | 2 | 2 | 57 | 78 | 77 | 89.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 558 | classic | 18.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 228 | 308 | 43 | 88 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 80 | 45 | 3600 | 250 | 125 | 268 | 65.5 | 4 | 1 | Grid14
8163 | 375 | 375 | 4118417 | 37 | 4 | 4 | 18.75 | 12 | 36 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 75 | 144 | 310 | 352 | Grid44 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 42 | 2898 | 222 | 111 | 109.5 | 331 | 2 | 5 | Grid52
8165 | 375 | 375 | 4118533 | 35 | 5 | 1 | 77 | 7.25 | 94.25 | 23 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 308 | 377 | 308 | 371 | Grid15 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 69 | 63 | 4347 | 264 | 132 | 342.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
8167 | 375 | 375 | 4118649 | 9 | 5 | 1 | 77.5 | 79.75 | 91.25 | 88.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 310 | 365 | 45 | 81 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 36 | 1980 | 182 | 91 | 337.5 | 63 | 5 | 1 | Grid15
8169 | 375 | 375 | 4118765 | 10 | 3 | 2 | 9 | 12.5 | 23.5 | 24.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 36 | 94 | 302 | 350 | Grid23 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 65 | 326 | 1 | 5 | Grid51
8171 | 375 | 375 | 4118881 | 28 | 3 | 2 | 81 | 5.25 | 93 | 16 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 324 | 372 | 336 | 379 | Grid23 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 43 | 2064 | 182 | 91 | 348 | 357.5 | 5 | 5 | Grid55
8173 | 375 | 375 | 4118997 | 11 | 3 | 4 | 15 | 55 | 36 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 60 | 144 | 100 | 180 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 80 | 6720 | 328 | 164 | 102 | 140 | 2 | 2 | Grid22
8175 | 375 | 375 | 4119113 | 14 | 3 | 2 | 41.75 | 67.75 | 53 | 75.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 167 | 212 | 98 | 129 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 45 | 31 | 1395 | 152 | 76 | 189.5 | 113.5 | 3 | 2 | Grid23
8177 | 375 | 375 | 4119229 | 865 | 3 | 1 | 1.75 | 89.75 | 16.5 | 96.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 7 | 66 | 13 | 41 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 59 | 28 | 1652 | 174 | 87 | 36.5 | 27 | 1 | 1 | Grid11
8179 | 375 | 375 | 4119345 | 18 | 4 | 4 | 86.5 | 82.25 | 98.5 | 95 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 346 | 394 | 20 | 71 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 51 | 2448 | 198 | 99 | 370 | 45.5 | 5 | 1 | Grid15
8181 | 375 | 375 | 4119461 | 13 | 3 | 4 | 3.5 | 87.25 | 15 | 99.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 14 | 60 | 2 | 51 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 46 | 49 | 2254 | 190 | 95 | 37 | 26.5 | 1 | 1 | Grid11
8183 | 375 | 375 | 4119577 | 16 | 3 | 3 | 83.5 | 67 | 98.5 | 79.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 334 | 394 | 82 | 132 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 60 | 50 | 3000 | 220 | 110 | 364 | 107 | 5 | 2 | Grid25
8185 | 375 | 375 | 4119693 | 15 | 3 | 4 | 52 | 75.25 | 66.25 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 208 | 265 | 45 | 99 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 57 | 54 | 3078 | 222 | 111 | 236.5 | 72 | 3 | 1 | Grid13
8187 | 375 | 375 | 4119809 | 9 | 3 | 3 | 19.75 | 25.75 | 30.25 | 35.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 79 | 121 | 259 | 297 | Grid33 | 2 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 38 | 1596 | 160 | 80 | 100 | 278 | 2 | 4 | Grid42
8189 | 375 | 375 | 4119925 | 18 | 4 | 2 | 76 | 65.25 | 91.25 | 77.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 365 | 91 | 139 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 61 | 48 | 2928 | 218 | 109 | 334.5 | 115 | 5 | 2 | Grid25
8191 | 375 | 375 | 4120041 | 10 | 2 | 3 | 10.75 | 80.75 | 26.25 | 90.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 43 | 105 | 39 | 77 | Grid32 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 38 | 2356 | 200 | 100 | 74 | 58 | 1 | 1 | Grid11
8193 | 375 | 375 | 4120157 | 9 | 5 | 1 | 85 | 90 | 96.5 | 97.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 340 | 386 | 10 | 40 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 46 | 30 | 1380 | 152 | 76 | 363 | 25 | 5 | 1 | Grid15
8195 | 375 | 375 | 4120273 | 8 | 3 | 2 | 84.75 | 86 | 99 | 94.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 339 | 396 | 23 | 56 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 33 | 1881 | 180 | 90 | 367.5 | 39.5 | 5 | 1 | Grid15
8197 | 375 | 375 | 4120389 | 18 | 3 | 1 | 2.25 | 89.75 | 14 | 97.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 9 | 56 | 10 | 41 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 47 | 31 | 1457 | 156 | 78 | 32.5 | 25.5 | 1 | 1 | Grid11
8199 | 375 | 375 | 4120505 | 15 | 3 | 4 | 40 | 88.25 | 57.75 | 98.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 160 | 231 | 6 | 47 | Grid43 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 195.5 | 26.5 | 3 | 1 | Grid13
8201 | 375 | 375 | 4120621 | 9 | 3 | 1 | 40.5 | 35.25 | 57.75 | 46.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 162 | 231 | 213 | 259 | Grid13 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 46 | 3174 | 230 | 115 | 196.5 | 236 | 3 | 3 | Grid33
8203 | 375 | 375 | 4120737 | 20 | 3 | 1 | 1.25 | 88.75 | 13 | 97.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 52 | 10 | 45 | Grid13 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 47 | 35 | 1645 | 164 | 82 | 28.5 | 27.5 | 1 | 1 | Grid11
8205 | 375 | 375 | 4120853 | 20 | 3 | 2 | 84.5 | 83.5 | 95.75 | 92.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 338 | 383 | 29 | 66 | Grid23 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 37 | 1665 | 164 | 82 | 360.5 | 47.5 | 5 | 1 | Grid15
8207 | 375 | 375 | 4120969 | 9 | 2 | 2 | 5.25 | 87 | 13.75 | 93.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 21 | 55 | 26 | 52 | Grid22 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 34 | 26 | 884 | 120 | 60 | 38 | 39 | 1 | 1 | Grid11
8209 | 375 | 375 | 4121085 | 19 | 5 | 3 | 86 | 84.5 | 99 | 94 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 344 | 396 | 24 | 62 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 370 | 43 | 5 | 1 | Grid15
8211 | 375 | 375 | 4121201 | 20 | 3 | 2 | 11.5 | 84.5 | 25.5 | 94.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 46 | 102 | 21 | 62 | Grid23 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 56 | 41 | 2296 | 194 | 97 | 74 | 41.5 | 1 | 1 | Grid11
8213 | 375 | 375 | 4121317 | 10 | 3 | 3 | 28.25 | 79.75 | 38.5 | 89 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 113 | 154 | 44 | 81 | Grid33 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 41 | 37 | 1517 | 156 | 78 | 133.5 | 62.5 | 2 | 1 | Grid12
8215 | 375 | 375 | 4121433 | 9 | 4 | 2 | 15.5 | 79.75 | 34.25 | 91.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 62 | 137 | 33 | 81 | Grid24 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 48 | 3600 | 246 | 123 | 99.5 | 57 | 2 | 1 | Grid12
8217 | 375 | 375 | 4121549 | 11 | 4 | 4 | 6.75 | 82 | 26.25 | 95.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 27 | 105 | 19 | 72 | Grid44 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 78 | 53 | 4134 | 262 | 131 | 66 | 45.5 | 1 | 1 | Grid11
8219 | 375 | 375 | 4121665 | 9 | 3 | 4 | 42.25 | 43.5 | 61.75 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 169 | 247 | 168 | 226 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 58 | 4524 | 272 | 136 | 208 | 197 | 3 | 3 | Grid33
8221 | 375 | 375 | 4121781 | 440 | 4 | 2 | 43 | 68.5 | 56.75 | 79.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 558 | classic | 19.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 172 | 227 | 82 | 126 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 55 | 44 | 2420 | 198 | 99 | 199.5 | 104 | 3 | 2 | Grid23
8223 | 375 | 375 | 4121897 | 82 | 5 | 2 | 83 | 73 | 100 | 82 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 332 | 400 | 72 | 108 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 36 | 2448 | 208 | 104 | 366 | 90 | 5 | 2 | Grid25
8225 | 375 | 375 | 4122013 | 17 | 3 | 4 | 77 | 53.5 | 96.5 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 308 | 386 | 123 | 186 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 78 | 63 | 4914 | 282 | 141 | 347 | 154.5 | 5 | 2 | Grid25
8227 | 375 | 375 | 4122129 | 19 | 5 | 5 | 12.75 | 58 | 34.5 | 74.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 51 | 138 | 102 | 168 | Grid55 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 66 | 5742 | 306 | 153 | 94.5 | 135 | 2 | 2 | Grid22
8229 | 375 | 375 | 4122245 | 14 | 4 | 4 | 80.25 | 20 | 92.5 | 33 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 321 | 370 | 268 | 320 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 52 | 2548 | 202 | 101 | 345.5 | 294 | 5 | 4 | Grid45
8231 | 375 | 375 | 4122361 | 10 | 3 | 3 | 14.25 | 9.75 | 22.25 | 18.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 57 | 89 | 325 | 361 | Grid33 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 32 | 36 | 1152 | 136 | 68 | 73 | 343 | 1 | 5 | Grid51
8233 | 375 | 375 | 4122477 | 16 | 3 | 4 | 15 | 37.75 | 32.75 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 60 | 131 | 197 | 249 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 71 | 52 | 3692 | 246 | 123 | 95.5 | 223 | 2 | 3 | Grid32
8235 | 375 | 375 | 4122593 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 15.5 | 35.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 28 | 62 | 257 | 296 | Grid15 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 39 | 1326 | 146 | 73 | 45 | 276.5 | 1 | 4 | Grid41
8237 | 375 | 375 | 4122709 | 14 | 5 | 1 | 5 | 24.75 | 15.75 | 34.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 20 | 63 | 263 | 301 | Grid15 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 43 | 38 | 1634 | 162 | 81 | 41.5 | 282 | 1 | 4 | Grid41
8239 | 375 | 375 | 4122825 | 13 | 3 | 3 | 11 | 51 | 20 | 59.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 44 | 80 | 163 | 196 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 36 | 33 | 1188 | 138 | 69 | 62 | 179.5 | 1 | 3 | Grid31
8241 | 375 | 375 | 4122941 | 13 | 2 | 4 | 4.25 | 89.25 | 10 | 93 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 17 | 40 | 28 | 43 | Grid42 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 15 | 345 | 76 | 38 | 28.5 | 35.5 | 1 | 1 | Grid11
8243 | 375 | 375 | 4123057 | 14 | 3 | 3 | 7.5 | 30.5 | 16 | 36.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 30 | 64 | 254 | 278 | Grid33 | 1 | 1 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 34 | 24 | 816 | 116 | 58 | 47 | 266 | 1 | 4 | Grid41
8245 | 375 | 375 | 4123173 | 18 | 3 | 3 | 11.25 | 57 | 18.75 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 45 | 75 | 158 | 172 | Grid33 | 1 | 1 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 14 | 420 | 88 | 44 | 60 | 165 | 1 | 3 | Grid31
8247 | 375 | 375 | 4123289 | 9 | 4 | 5 | 82.5 | 3.75 | 92.25 | 13.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 330 | 369 | 346 | 385 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 39 | 39 | 1521 | 156 | 78 | 349.5 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55
8249 | 375 | 375 | 4123405 | 26 | 3 | 4 | 62.5 | 13.5 | 82.5 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 250 | 330 | 280 | 346 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 80 | 66 | 5280 | 292 | 146 | 290 | 313 | 4 | 4 | Grid44
8251 | 375 | 375 | 4123521 | 8 | 4 | 3 | 33.25 | 5.5 | 49 | 18.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 133 | 196 | 327 | 378 | Grid34 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 63 | 51 | 3213 | 228 | 114 | 164.5 | 352.5 | 3 | 5 | Grid53
8253 | 375 | 375 | 4123637 | 29 | 3 | 3 | 20.75 | 46.75 | 33 | 61.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 83 | 132 | 154 | 213 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 49 | 59 | 2891 | 216 | 108 | 107.5 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32
8255 | 375 | 375 | 4123753 | 13 | 3 | 4 | 47 | 84.5 | 65.5 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 558 | classic | 20.10.2022 | 2 | 26.09.2022 | 17.08.2022 | 10.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 188 | 262 | 28 | 62 | Grid43 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 34 | 2516 | 216 | 108 | 225 | 45 | 3 | 1 | Grid13
8257 | 322 | 322 | 4123869 | 38 | 4 | 4 | 48 | 22.25 | 67 | 32.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 192 | 268 | 270 | 311 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 76 | 41 | 3116 | 234 | 117 | 230 | 290.5 | 3 | 4 | Grid43
8259 | 322 | 322 | 4123987 | 12 | 3 | 4 | 54.5 | 33.75 | 69 | 44.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 218 | 276 | 221 | 265 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 44 | 2552 | 204 | 102 | 247 | 243 | 4 | 4 | Grid44
8261 | 322 | 322 | 4124105 | 29 | 4 | 4 | 62.75 | 8 | 79.5 | 18.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 251 | 318 | 326 | 368 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 284.5 | 347 | 4 | 5 | Grid54
8263 | 322 | 322 | 4124223 | 24 | 3 | 4 | 70.25 | 17.25 | 82.5 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 281 | 330 | 300 | 331 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 31 | 1519 | 160 | 80 | 305.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44
8265 | 322 | 322 | 4124341 | 9 | 3 | 4 | 44.25 | 33.25 | 62.75 | 48.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 177 | 251 | 207 | 267 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 60 | 4440 | 268 | 134 | 214 | 237 | 3 | 3 | Grid33
8267 | 322 | 322 | 4124459 | 8 | 3 | 3 | 43 | 41.25 | 66 | 52 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 172 | 264 | 192 | 235 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 92 | 43 | 3956 | 270 | 135 | 218 | 213.5 | 3 | 3 | Grid33
8269 | 322 | 322 | 4124577 | 9 | 3 | 4 | 33.75 | 26.5 | 50 | 35.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 135 | 200 | 257 | 294 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 65 | 37 | 2405 | 204 | 102 | 167.5 | 275.5 | 3 | 4 | Grid43
8271 | 322 | 322 | 4124695 | 10 | 3 | 3 | 58.75 | 31.5 | 72.75 | 39.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 235 | 291 | 242 | 274 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 32 | 1792 | 176 | 88 | 263 | 258 | 4 | 4 | Grid44
8273 | 322 | 322 | 4124813 | 10 | 3 | 2 | 29.25 | 29.25 | 47.25 | 41.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 117 | 189 | 234 | 283 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 153 | 258.5 | 2 | 4 | Grid42
8275 | 322 | 322 | 4124931 | 15 | 3 | 4 | 49.25 | 31.75 | 66.5 | 41.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 197 | 266 | 234 | 273 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 39 | 2691 | 216 | 108 | 231.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43
8277 | 322 | 322 | 4125049 | 9 | 4 | 4 | 62.75 | 29 | 76.75 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 251 | 307 | 234 | 284 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 279 | 259 | 4 | 4 | Grid44
8279 | 322 | 322 | 4125167 | 12 | 3 | 3 | 14.25 | 57.25 | 28.75 | 67.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 57 | 115 | 129 | 171 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 42 | 2436 | 200 | 100 | 86 | 150 | 2 | 2 | Grid22
8281 | 322 | 322 | 4125285 | 8 | 3 | 3 | 36.75 | 44 | 54.5 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 147 | 218 | 185 | 224 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 71 | 39 | 2769 | 220 | 110 | 182.5 | 204.5 | 3 | 3 | Grid33
8283 | 322 | 322 | 4125403 | 14 | 3 | 3 | 28.75 | 42 | 53.75 | 51.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 115 | 215 | 193 | 232 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 39 | 3900 | 278 | 139 | 165 | 212.5 | 3 | 3 | Grid33
8285 | 322 | 322 | 4125521 | 16 | 3 | 3 | 48.25 | 34.5 | 66.5 | 45 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 193 | 266 | 220 | 262 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 42 | 3066 | 230 | 115 | 229.5 | 241 | 3 | 4 | Grid43
8287 | 322 | 322 | 4125639 | 14 | 4 | 3 | 80.5 | 50.5 | 92.5 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 322 | 370 | 160 | 198 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 48 | 38 | 1824 | 172 | 86 | 346 | 179 | 5 | 3 | Grid35
8289 | 322 | 322 | 4125757 | 10 | 3 | 4 | 57.75 | 38 | 66.5 | 46 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 231 | 266 | 216 | 248 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 35 | 32 | 1120 | 134 | 67 | 248.5 | 232 | 4 | 3 | Grid34
8291 | 322 | 322 | 4125875 | 21 | 3 | 4 | 79 | 52.5 | 93.25 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 316 | 373 | 151 | 190 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 39 | 2223 | 192 | 96 | 344.5 | 170.5 | 5 | 3 | Grid35
8293 | 322 | 322 | 4125993 | 7 | 3 | 3 | 45.5 | 64.5 | 60.25 | 72.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 182 | 241 | 111 | 142 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 59 | 31 | 1829 | 180 | 90 | 211.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23
8295 | 322 | 322 | 4126111 | 28 | 4 | 3 | 50.75 | 64.25 | 67.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 203 | 269 | 102 | 143 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 41 | 2706 | 214 | 107 | 236 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23
8297 | 322 | 322 | 4126229 | 24 | 4 | 5 | 46.75 | 28 | 60.75 | 40 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 187 | 243 | 240 | 288 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 48 | 2688 | 208 | 104 | 215 | 264 | 3 | 4 | Grid43
8299 | 322 | 322 | 4126347 | 12 | 3 | 4 | 48 | 23.75 | 61 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 192 | 244 | 262 | 305 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 43 | 2236 | 190 | 95 | 218 | 283.5 | 3 | 4 | Grid43
8301 | 322 | 322 | 4126465 | 10 | 4 | 4 | 46.75 | 28.5 | 60.75 | 39.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 187 | 243 | 243 | 286 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 43 | 2408 | 198 | 99 | 215 | 264.5 | 3 | 4 | Grid43
8303 | 322 | 322 | 4126583 | [9 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | HNO, 1. Med.
8305 | 322 | 322 | 4126701 | 108 | 3 | 3 | 72 | 52 | 83.5 | 61.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 288 | 334 | 153 | 192 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 39 | 1794 | 170 | 85 | 311 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34
8307 | 322 | 322 | 4126819 | [9 empty] | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten
8309 | 322 | 322 | 4126937 | 9 | 3 | 3 | 73.75 | 66.25 | 89.75 | 77.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 295 | 359 | 91 | 135 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 64 | 44 | 2816 | 216 | 108 | 327 | 113 | 5 | 2 | Grid25
8311 | 322 | 322 | 4127055 | 13 | 4 | 3 | 67.25 | 51 | 80.25 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 269 | 321 | 153 | 196 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 43 | 2236 | 190 | 95 | 295 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34
8313 | 322 | 322 | 4127173 | 8 | 3 | 4 | 55.5 | 45 | 68.5 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 222 | 274 | 169 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 51 | 2652 | 206 | 103 | 248 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34
8315 | 322 | 322 | 4127291 | 11 | 4 | 4 | 79.25 | 65.5 | 88.25 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 353 | 107 | 138 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 36 | 31 | 1116 | 134 | 67 | 335 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25
8317 | 322 | 322 | 4127409 | 19 | 3 | 5 | 72.75 | 10 | 85.25 | 20.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 291 | 341 | 318 | 360 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 50 | 42 | 2100 | 184 | 92 | 316 | 339 | 4 | 5 | Grid54
8319 | 322 | 322 | 4127527 | 25 | 4 | 4 | 63.25 | 51.5 | 81 | 68.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 253 | 324 | 127 | 194 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 67 | 4757 | 276 | 138 | 288.5 | 160.5 | 4 | 3 | Grid34
8321 | 322 | 322 | 4127645 | 11 | 4 | 4 | 57.5 | 29 | 72 | 41 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 230 | 288 | 236 | 284 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 259 | 260 | 4 | 4 | Grid44
8323 | 322 | 322 | 4127763 | 11 | 3 | 3 | 51.25 | 75.25 | 62 | 84.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 205 | 248 | 62 | 99 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 43 | 37 | 1591 | 160 | 80 | 226.5 | 80.5 | 3 | 2 | Grid23
8325 | 322 | 322 | 4127881 | 14 | 4 | 5 | 77.25 | 58 | 90.5 | 68.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 309 | 362 | 126 | 168 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 42 | 2226 | 190 | 95 | 335.5 | 147 | 5 | 2 | Grid25
8327 | 322 | 322 | 4127999 | 6 | 5 | 5 | 69.25 | 10.75 | 80 | 19 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 277 | 320 | 324 | 357 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 43 | 33 | 1419 | 152 | 76 | 298.5 | 340.5 | 4 | 5 | Grid54
8329 | 322 | 322 | 4128117 | 6 | 5 | 5 | 61 | 16.5 | 77.25 | 30.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 244 | 309 | 279 | 334 | Grid55 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 65 | 55 | 3575 | 240 | 120 | 276.5 | 306.5 | 4 | 4 | Grid44
8331 | 322 | 322 | 4128235 | 8 | 4 | 4 | 71.5 | 8 | 85 | 18.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 286 | 340 | 327 | 368 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 54 | 41 | 2214 | 190 | 95 | 313 | 347.5 | 4 | 5 | Grid54
8333 | 322 | 322 | 4128353 | 9 | 4 | 5 | 61.5 | 12.25 | 81.75 | 26.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 246 | 327 | 294 | 351 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 57 | 4617 | 276 | 138 | 286.5 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54
8335 | 322 | 322 | 4128471 | 12 | 3 | 5 | 59 | 24 | 75.25 | 36.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 236 | 301 | 254 | 304 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 65 | 50 | 3250 | 230 | 115 | 268.5 | 279 | 4 | 4 | Grid44
8337 | 322 | 322 | 4128589 | 13 | 3 | 4 | 49.75 | 40 | 64 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 199 | 256 | 190 | 240 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 57 | 50 | 2850 | 214 | 107 | 227.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33
8339 | 322 | 322 | 4128707 | 11 | 4 | 4 | 75.5 | 42.25 | 93.5 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 302 | 374 | 183 | 231 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 48 | 3456 | 240 | 120 | 338 | 207 | 5 | 3 | Grid35
8341 | 322 | 322 | 4128825 | 7 | 3 | 4 | 59.25 | 38 | 73.25 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 237 | 293 | 198 | 248 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 265 | 223 | 4 | 3 | Grid34
8343 | 322 | 322 | 4128943 | 12 | 3 | 2 | 72.75 | 53.75 | 89 | 65.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 291 | 356 | 137 | 185 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 48 | 3120 | 226 | 113 | 323.5 | 161 | 5 | 3 | Grid35
8345 | 322 | 322 | 4129061 | 12 | 4 | 3 | 64 | 53.5 | 79.75 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 256 | 319 | 140 | 186 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 46 | 2898 | 218 | 109 | 287.5 | 163 | 4 | 3 | Grid34
8347 | 322 | 322 | 4129179 | 15 | 3 | 3 | 44 | 49.75 | 59.5 | 59.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 176 | 238 | 161 | 201 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 62 | 40 | 2480 | 204 | 102 | 207 | 181 | 3 | 3 | Grid33
8349 | 322 | 322 | 4129297 | 9 | 4 | 3 | 50.25 | 65 | 66 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 201 | 264 | 96 | 140 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 44 | 2772 | 214 | 107 | 232.5 | 118 | 3 | 2 | Grid23
8351 | 322 | 322 | 4129415 | 10 | 4 | 3 | 66.5 | 57.75 | 88.75 | 69.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 266 | 355 | 123 | 169 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 46 | 4094 | 270 | 135 | 310.5 | 146 | 4 | 2 | Grid24
8353 | 322 | 322 | 4129533 | 19 | 3 | 4 | 44.75 | 16.75 | 61 | 27.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 179 | 244 | 289 | 333 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 211.5 | 311 | 3 | 4 | Grid43
8355 | 322 | 322 | 4129651 | 9 | 3 | 3 | 63 | 82.75 | 80 | 92.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 252 | 320 | 31 | 69 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 38 | 2584 | 212 | 106 | 286 | 50 | 4 | 1 | Grid14
8357 | 322 | 322 | 4129769 | 19 | 4 | 3 | 49.5 | 78.75 | 66.75 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 198 | 267 | 38 | 85 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 47 | 3243 | 232 | 116 | 232.5 | 61.5 | 3 | 1 | Grid13
8359 | 322 | 322 | 4129887 | 9 | 4 | 4 | 45.5 | 53 | 64.5 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 258 | 147 | 188 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 41 | 3116 | 234 | 117 | 220 | 167.5 | 3 | 3 | Grid33
8361 | 322 | 322 | 4130005 | 12 | 4 | 3 | 61 | 57.25 | 78.25 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 244 | 313 | 129 | 171 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 42 | 2898 | 222 | 111 | 278.5 | 150 | 4 | 2 | Grid24
8363 | 322 | 322 | 4130123 | 7 | 5 | 5 | 67.25 | 4.75 | 88.25 | 18.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 353 | 327 | 381 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 84 | 54 | 4536 | 276 | 138 | 311 | 354 | 4 | 5 | Grid54
8365 | 322 | 322 | 4130241 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1
8367 | 322 | 322 | 4130359 | [9 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
8369 | 322 | 322 | 4130477 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
8371 | 322 | 322 | 4130595 | 10 | 5 | 3 | 61.75 | 69.5 | 75.75 | 78 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 247 | 303 | 88 | 122 | Grid35 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 56 | 34 | 1904 | 180 | 90 | 275 | 105 | 4 | 2 | Grid24
8373 | 322 | 322 | 4130713 | 11 | 4 | 3 | 40.25 | 48 | 56.75 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 161 | 227 | 147 | 208 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 66 | 61 | 4026 | 254 | 127 | 194 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33
8375 | 322 | 322 | 4130831 | 8 | 3 | 3 | 72.25 | 75.75 | 89 | 86.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 356 | 54 | 97 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 322.5 | 75.5 | 5 | 1 | Grid15
8377 | 322 | 322 | 4130949 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
8379 | 322 | 322 | 4131067 | 7 | 4 | 5 | 70.5 | 5.25 | 89.5 | 15.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 358 | 337 | 379 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 76 | 42 | 3192 | 236 | 118 | 320 | 358 | 5 | 5 | Grid55
8381 | 322 | 322 | 4131185 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
8383 | 322 | 322 | 4131303 | 28 | 5 | 4 | 68.25 | 7.5 | 88.5 | 22.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 273 | 354 | 309 | 370 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 81 | 61 | 4941 | 284 | 142 | 313.5 | 339.5 | 4 | 5 | Grid54
8385 | 322 | 322 | 4131421 | [9 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1
8387 | 322 | 322 | 4131539 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1
8389 | 322 | 322 | 4131657 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1
8391 | 322 | 322 | 4131775 | 15 | 4 | 3 | 69.25 | 49.5 | 85 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 277 | 340 | 166 | 202 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 63 | 36 | 2268 | 198 | 99 | 308.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34
8393 | 322 | 322 | 4131893 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
8395 | 322 | 322 | 4132011 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
8397 | 322 | 322 | 4132129 | 13 | 4 | 4 | 32.75 | 39 | 58.25 | 51 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 131 | 233 | 196 | 244 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 102 | 48 | 4896 | 300 | 150 | 182 | 220 | 3 | 3 | Grid33
8399 | 322 | 322 | 4132247 | 15 | 4 | 4 | 70.75 | 6 | 91.75 | 21.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 283 | 367 | 314 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 62 | 5208 | 292 | 146 | 325 | 345 | 5 | 5 | Grid55
8401 | 322 | 322 | 4132365 | [9 empty] | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen
8403 | 322 | 322 | 4132483 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
8405 | 322 | 322 | 4132601 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
8407 | 322 | 322 | 4132719 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
8409 | 322 | 322 | 4132837 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
8411 | 322 | 322 | 4132955 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
8413 | 322 | 322 | 4133073 | 13 | 5 | 4 | 72.75 | 43.5 | 89.25 | 56.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 291 | 357 | 174 | 226 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 52 | 3432 | 236 | 118 | 324 | 200 | 5 | 3 | Grid35
8415 | 322 | 322 | 4133191 | 11 | 4 | 3 | 75.25 | 57.75 | 89.5 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 301 | 358 | 129 | 169 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 57 | 40 | 2280 | 194 | 97 | 329.5 | 149 | 5 | 2 | Grid25
8417 | 322 | 322 | 4133309 | 12 | 4 | 3 | 60 | 43.5 | 77.25 | 54.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 240 | 309 | 181 | 226 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 45 | 3105 | 228 | 114 | 274.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34
8419 | 322 | 322 | 4133427 | 14 | 4 | 4 | 71.75 | 11.5 | 87.75 | 24.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 287 | 351 | 302 | 354 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 64 | 52 | 3328 | 232 | 116 | 319 | 328 | 5 | 5 | Grid55
8421 | 322 | 322 | 4133545 | 10 | 4 | 4 | 69.75 | 10.5 | 84.25 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 279 | 337 | 315 | 358 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 58 | 43 | 2494 | 202 | 101 | 308 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54
8423 | 322 | 322 | 4133663 | [9 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 556 | classic | 12.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
8425 | 322 | 322 | 4133781 | 10 | 4 | 4 | 70.75 | 38 | 88 | 47.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 283 | 352 | 210 | 248 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 38 | 2622 | 214 | 107 | 317.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34
8427 | 322 | 322 | 4133899 | 9 | 4 | 3 | 71 | 73 | 89.25 | 82.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 556 | classic | 27.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 284 | 357 | 70 | 108 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 38 | 2774 | 222 | 111 | 320.5 | 89 | 5 | 2 | Grid25
8429 | 730 | 730 | 4185617 | 71 | 3 | 4 | 29.75 | 46 | 54.5 | 60.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 119 | 218 | 158 | 216 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 99 | 58 | 5742 | 314 | 157 | 168.5 | 187 | 3 | 3 | Grid33
8431 | 730 | 730 | 4185737 | 18 | 3 | 5 | 44.75 | 11.75 | 67.25 | 18.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 179 | 269 | 326 | 353 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 90 | 27 | 2430 | 234 | 117 | 224 | 339.5 | 3 | 5 | Grid53
8433 | 730 | 730 | 4185857 | 48 | 5 | 2 | 49.75 | 38.75 | 82.75 | 50 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 199 | 331 | 200 | 245 | Grid25 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 45 | 5940 | 354 | 177 | 265 | 222.5 | 4 | 3 | Grid34
8435 | 730 | 730 | 4185977 | 31 | 2 | 3 | 72.25 | 65 | 93.25 | 70 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 289 | 373 | 120 | 140 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 84 | 20 | 1680 | 208 | 104 | 331 | 130 | 5 | 2 | Grid25
8437 | 730 | 730 | 4186097 | 30 | 2 | 2 | 67.75 | 59 | 95.25 | 62 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 381 | 152 | 164 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 110 | 12 | 1320 | 244 | 122 | 326 | 158 | 5 | 2 | Grid25
8439 | 730 | 730 | 4186217 | 10 | 2 | 3 | 52.25 | 69.75 | 67.5 | 74.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 270 | 102 | 121 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 61 | 19 | 1159 | 160 | 80 | 239.5 | 111.5 | 4 | 2 | Grid24
8441 | 730 | 730 | 4186337 | 20 | 3 | 4 | 68.75 | 4.75 | 81.75 | 7.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 275 | 327 | 369 | 381 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 52 | 12 | 624 | 128 | 64 | 301 | 375 | 4 | 5 | Grid54
8443 | 730 | 730 | 4186457 | 10 | 3 | 4 | 54.25 | 18.25 | 69.25 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 217 | 277 | 317 | 327 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 10 | 600 | 140 | 70 | 247 | 322 | 4 | 5 | Grid54
8445 | 730 | 730 | 4186577 | 26 | 3 | 4 | 73.75 | 46 | 93.75 | 50.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 295 | 375 | 197 | 216 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 19 | 1520 | 198 | 99 | 335 | 206.5 | 5 | 3 | Grid35
8447 | 730 | 730 | 4186697 | 17 | 2 | 2 | 54 | 28.75 | 84.75 | 36 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 216 | 339 | 256 | 285 | Grid22 | 3 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 29 | 3567 | 304 | 152 | 277.5 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44
8449 | 730 | 730 | 4186817 | 26 | 4 | 4 | 57.75 | 36.75 | 80.25 | 41.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 231 | 321 | 233 | 253 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 20 | 1800 | 220 | 110 | 276 | 243 | 4 | 4 | Grid44
8451 | 730 | 730 | 4186937 | 54 | 4 | 2 | 25.25 | 65.5 | 42.75 | 72 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 101 | 171 | 112 | 138 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 70 | 26 | 1820 | 192 | 96 | 136 | 125 | 2 | 2 | Grid22
8453 | 730 | 730 | 4187057 | 18 | 3 | 4 | 50 | 55.5 | 72.5 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 290 | 166 | 178 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 12 | 1080 | 204 | 102 | 245 | 172 | 4 | 3 | Grid34
8455 | 730 | 730 | 4187177 | 14 | 3 | 4 | 61.5 | 35 | 76.75 | 43.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 307 | 226 | 260 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 61 | 34 | 2074 | 190 | 95 | 276.5 | 243 | 4 | 4 | Grid44
8457 | 730 | 730 | 4187297 | 50 | 4 | 3 | 63.75 | 35 | 78.75 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 255 | 315 | 248 | 260 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 12 | 720 | 144 | 72 | 285 | 254 | 4 | 4 | Grid44
8459 | 730 | 730 | 4187417 | 35 | 4 | 4 | 64.5 | 43.75 | 99 | 48.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 258 | 396 | 207 | 225 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 18 | 2484 | 312 | 156 | 327 | 216 | 5 | 3 | Grid35
8461 | 730 | 730 | 4187537 | 38 | 4 | 4 | 55.25 | 46.5 | 73.75 | 53.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 221 | 295 | 187 | 214 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 74 | 27 | 1998 | 202 | 101 | 258 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34
8463 | 730 | 730 | 4187657 | 42 | 4 | 5 | 71 | 37.5 | 79 | 44.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 284 | 316 | 222 | 250 | Grid54 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 32 | 28 | 896 | 120 | 60 | 300 | 236 | 4 | 3 | Grid34
8465 | 730 | 730 | 4187777 | 29 | 5 | 4 | 82 | 15.75 | 90 | 24.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 328 | 360 | 301 | 337 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 32 | 36 | 1152 | 136 | 68 | 344 | 319 | 5 | 5 | Grid55
8467 | 730 | 730 | 4187897 | 109 | 3 | 3 | 52.75 | 50 | 61.5 | 53.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 211 | 246 | 185 | 200 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 15 | 525 | 100 | 50 | 228.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33
8469 | 730 | 730 | 4188017 | 23 | 4 | 4 | 56.5 | 36.25 | 70.5 | 43.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 226 | 282 | 227 | 255 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 28 | 1568 | 168 | 84 | 254 | 241 | 4 | 4 | Grid44
8471 | 730 | 730 | 4188137 | 21 | 2 | 1 | 26.75 | 79 | 32 | 87 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 107 | 128 | 52 | 84 | Grid12 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 21 | 32 | 672 | 106 | 53 | 117.5 | 68 | 2 | 1 | Grid12
8473 | 730 | 730 | 4188257 | 99 | 4 | 3 | 12.75 | 46.75 | 23.5 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 51 | 94 | 188 | 213 | Grid34 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 43 | 25 | 1075 | 136 | 68 | 72.5 | 200.5 | 1 | 3 | Grid31
8475 | 730 | 730 | 4188377 | 18 | 4 | 4 | 51 | 2.25 | 56.25 | 8.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 204 | 225 | 365 | 391 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 21 | 26 | 546 | 94 | 47 | 214.5 | 378 | 3 | 5 | Grid53
8477 | 730 | 730 | 4188497 | 12 | 1 | 1 | 67.75 | 94.25 | 98 | 98.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 392 | 5 | 23 | Grid11 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 121 | 18 | 2178 | 278 | 139 | 331.5 | 14 | 5 | 1 | Grid15
8479 | 730 | 730 | 4188617 | 15 | 2 | 2 | 65.75 | 44 | 94.5 | 48.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 263 | 378 | 206 | 224 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 115 | 18 | 2070 | 266 | 133 | 320.5 | 215 | 5 | 3 | Grid35
8481 | 730 | 730 | 4188737 | 15 | 2 | 1 | 82.5 | 88 | 89.5 | 90.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 330 | 358 | 39 | 48 | Grid12 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 28 | 9 | 252 | 74 | 37 | 344 | 43.5 | 5 | 1 | Grid15
8483 | 730 | 730 | 4188857 | 16 | 3 | 4 | 75.75 | 27.25 | 94.75 | 33.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 303 | 379 | 267 | 291 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 76 | 24 | 1824 | 200 | 100 | 341 | 279 | 5 | 4 | Grid45
8485 | 730 | 730 | 4188977 | 17 | 4 | 3 | 65.5 | 46 | 82.75 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 262 | 331 | 203 | 216 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 69 | 13 | 897 | 164 | 82 | 296.5 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34
8487 | 730 | 730 | 4189097 | 37 | 3 | 4 | 40.25 | 60.5 | 51.5 | 67.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 161 | 206 | 129 | 158 | Grid43 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 29 | 1305 | 148 | 74 | 183.5 | 143.5 | 3 | 2 | Grid23
8489 | 730 | 730 | 4189217 | 57 | 2 | 2 | 43.25 | 37.5 | 60 | 48 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 173 | 240 | 208 | 250 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 42 | 2814 | 218 | 109 | 206.5 | 229 | 3 | 3 | Grid33
8491 | 730 | 730 | 4189337 | 31 | 5 | 5 | 52.5 | 12.25 | 63.75 | 19 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 210 | 255 | 324 | 351 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 45 | 27 | 1215 | 144 | 72 | 232.5 | 337.5 | 3 | 5 | Grid53
8493 | 730 | 730 | 4189457 | 16 | 1 | 1 | 7.75 | 89.75 | 12 | 96.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 31 | 48 | 14 | 41 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 17 | 27 | 459 | 88 | 44 | 39.5 | 27.5 | 1 | 1 | Grid11
8495 | 730 | 730 | 4189577 | 35 | 3 | 5 | 72 | 44.25 | 83 | 54 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 288 | 332 | 184 | 223 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 39 | 1716 | 166 | 83 | 310 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34
8497 | 730 | 730 | 4189697 | 32 | 3 | 4 | 27.75 | 49 | 56 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 224 | 162 | 204 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 42 | 4746 | 310 | 155 | 167.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33
8499 | 730 | 730 | 4189817 | 22 | 2 | 2 | 17 | 67.75 | 31 | 71.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 68 | 124 | 114 | 129 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 56 | 15 | 840 | 142 | 71 | 96 | 121.5 | 2 | 2 | Grid22
8501 | 730 | 730 | 4189937 | 8 | 1 | 1 | 71.25 | 44.5 | 88 | 49.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 285 | 352 | 201 | 222 | Grid11 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 21 | 1407 | 176 | 88 | 318.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34
8503 | 730 | 730 | 4190057 | 100 | 5 | 4 | 57.75 | 16.25 | 71.5 | 21.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 231 | 286 | 313 | 335 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 22 | 1210 | 154 | 77 | 258.5 | 324 | 4 | 5 | Grid54
8505 | 730 | 730 | 4190177 | 12 | 5 | 5 | 78.25 | 48.25 | 80.5 | 55.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 313 | 322 | 177 | 207 | Grid55 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 30 | 270 | 78 | 39 | 317.5 | 192 | 4 | 3 | Grid34
8507 | 730 | 730 | 4190297 | 76 | 4 | 4 | 82.25 | 53 | 97.25 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 329 | 389 | 169 | 188 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 60 | 19 | 1140 | 158 | 79 | 359 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35
8509 | 730 | 730 | 4190417 | 21 | 3 | 3 | 64 | 50.5 | 86.75 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 256 | 347 | 172 | 198 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 26 | 2366 | 234 | 117 | 301.5 | 185 | 4 | 3 | Grid34
8511 | 730 | 730 | 4190537 | 15 | 2 | 2 | 76.75 | 33 | 92.5 | 37 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 307 | 370 | 252 | 268 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 63 | 16 | 1008 | 158 | 79 | 338.5 | 260 | 5 | 4 | Grid45
8513 | 730 | 730 | 4190657 | 16 | 1 | 1 | 66.75 | 28.75 | 86.25 | 35 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 267 | 345 | 260 | 285 | Grid11 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 78 | 25 | 1950 | 206 | 103 | 306 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44
8515 | 730 | 730 | 4190777 | 21 | 1 | 1 | 72.75 | 47.5 | 92.75 | 52.5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 291 | 371 | 190 | 210 | Grid11 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 20 | 1600 | 200 | 100 | 331 | 200 | 5 | 3 | Grid35
8517 | 730 | 730 | 4190897 | 22 | 4 | 2 | 51.75 | 50 | 61.25 | 55.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 207 | 245 | 178 | 200 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 38 | 22 | 836 | 120 | 60 | 226 | 189 | 3 | 3 | Grid33
8519 | 730 | 730 | 4191017 | 14 | 4 | 2 | 53.75 | 65.25 | 64.25 | 69.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 215 | 257 | 121 | 139 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 42 | 18 | 756 | 120 | 60 | 236 | 130 | 3 | 2 | Grid23
8521 | 730 | 730 | 4191137 | 20 | 4 | 1 | 64.75 | 67 | 80.75 | 80 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 259 | 323 | 80 | 132 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 52 | 3328 | 232 | 116 | 291 | 106 | 4 | 2 | Grid24
8523 | 730 | 730 | 4191257 | 48 | 5 | 3 | 81.75 | 43 | 99.25 | 46.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 327 | 397 | 213 | 228 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 15 | 1050 | 170 | 85 | 362 | 220.5 | 5 | 3 | Grid35
8525 | 730 | 730 | 4191377 | 23 | 4 | 2 | 75 | 42 | 100 | 51.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 300 | 400 | 195 | 232 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 37 | 3700 | 274 | 137 | 350 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35
8527 | 730 | 730 | 4191497 | 18 | 5 | 1 | 83.25 | 65.25 | 99.25 | 67.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 333 | 397 | 130 | 139 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 9 | 576 | 146 | 73 | 365 | 134.5 | 5 | 2 | Grid25
8529 | 730 | 730 | 4191617 | 26 | 5 | 1 | 77.25 | 62.5 | 99.25 | 84.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 309 | 397 | 63 | 150 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 87 | 7656 | 350 | 175 | 353 | 106.5 | 5 | 2 | Grid25
8531 | 730 | 730 | 4191737 | 12 | 5 | 2 | 75.25 | 45 | 97.5 | 54.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 301 | 390 | 181 | 220 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 39 | 3471 | 256 | 128 | 345.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
8533 | 730 | 730 | 4191857 | 18 | 5 | 1 | 68.25 | 56.5 | 83.5 | 67.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 334 | 129 | 174 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 61 | 45 | 2745 | 212 | 106 | 303.5 | 151.5 | 4 | 2 | Grid24
8535 | 730 | 730 | 4191977 | 22 | 5 | 5 | 63.5 | 20.75 | 83.25 | 31.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 254 | 333 | 275 | 317 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 42 | 3318 | 242 | 121 | 293.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44
8537 | 730 | 730 | 4192097 | 10 | 5 | 1 | 86 | 89.25 | 96 | 94 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 344 | 384 | 24 | 43 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 40 | 19 | 760 | 118 | 59 | 364 | 33.5 | 5 | 1 | Grid15
8539 | 730 | 730 | 4192217 | 25 | 4 | 1 | 88.75 | 87 | 100 | 92.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 355 | 400 | 29 | 52 | Grid14 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 45 | 23 | 1035 | 136 | 68 | 377.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15
8541 | 730 | 730 | 4192337 | 14 | 3 | 1 | 85 | 84.5 | 90.5 | 88.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 340 | 362 | 46 | 62 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 22 | 16 | 352 | 76 | 38 | 351 | 54 | 5 | 1 | Grid15
8543 | 730 | 730 | 4192457 | 13 | 4 | 3 | 69.5 | 58.5 | 94.5 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 278 | 378 | 147 | 166 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 19 | 1900 | 238 | 119 | 328 | 156.5 | 5 | 2 | Grid25
8545 | 730 | 730 | 4192577 | 9 | 4 | 2 | 23.5 | 84 | 38 | 88 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 94 | 152 | 48 | 64 | Grid24 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 16 | 928 | 148 | 74 | 123 | 56 | 2 | 1 | Grid12
8547 | 730 | 730 | 4192697 | 8 | 3 | 1 | 27.5 | 85.25 | 50.75 | 93.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 203 | 26 | 59 | Grid13 | 2 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 93 | 33 | 3069 | 252 | 126 | 156.5 | 42.5 | 2 | 1 | Grid12
8549 | 730 | 730 | 4192817 | 19 | 5 | 2 | 15.25 | 85 | 31 | 88.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 61 | 124 | 45 | 60 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 15 | 945 | 156 | 78 | 92.5 | 52.5 | 2 | 1 | Grid12
8551 | 730 | 730 | 4192937 | 7 | 5 | 5 | 85 | 5.25 | 87.5 | 10.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 340 | 350 | 358 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 10 | 21 | 210 | 62 | 31 | 345 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55
8553 | 730 | 730 | 4193057 | 36 | 4 | 3 | 47.75 | 70.75 | 69.5 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 191 | 278 | 81 | 117 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 87 | 36 | 3132 | 246 | 123 | 234.5 | 99 | 3 | 2 | Grid23
8555 | 730 | 730 | 4193177 | 20 | 4 | 5 | 18.5 | 43.5 | 42.5 | 50.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 74 | 170 | 199 | 226 | Grid54 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 96 | 27 | 2592 | 246 | 123 | 122 | 212.5 | 2 | 3 | Grid32
8557 | 730 | 730 | 4193297 | 14 | 4 | 3 | 45.25 | 47 | 61.75 | 52.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 181 | 247 | 190 | 212 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 66 | 22 | 1452 | 176 | 88 | 214 | 201 | 3 | 3 | Grid33
8559 | 730 | 730 | 4193417 | 13 | 4 | 2 | 57.75 | 84.5 | 74.75 | 94.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 231 | 299 | 23 | 62 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 68 | 39 | 2652 | 214 | 107 | 265 | 42.5 | 4 | 1 | Grid14
8561 | 730 | 730 | 4193537 | 17 | 4 | 2 | 59.25 | 84.25 | 78 | 90.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 237 | 312 | 38 | 63 | Grid24 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 75 | 25 | 1875 | 200 | 100 | 274.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14
8563 | 730 | 730 | 4193657 | 60 | 3 | 2 | 24.5 | 89.5 | 46.5 | 93 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 98 | 186 | 28 | 42 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 14 | 1232 | 204 | 102 | 142 | 35 | 2 | 1 | Grid12
8565 | 730 | 730 | 4193777 | 20 | 2 | 1 | 64.5 | 89.5 | 92.75 | 97.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 258 | 371 | 11 | 42 | Grid12 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 113 | 31 | 3503 | 288 | 144 | 314.5 | 26.5 | 4 | 1 | Grid14
8567 | 730 | 730 | 4193897 | 31 | 2 | 2 | 49 | 24.5 | 52 | 37.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 196 | 208 | 251 | 302 | Grid22 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 12 | 51 | 612 | 126 | 63 | 202 | 276.5 | 3 | 4 | Grid43
8569 | 730 | 730 | 4194017 | 24 | 3 | 2 | 46.75 | 47.25 | 54 | 51.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 187 | 216 | 194 | 211 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 29 | 17 | 493 | 92 | 46 | 201.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
8571 | 730 | 730 | 4194137 | 24 | 5 | 3 | 19.5 | 42.75 | 23.25 | 54.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 78 | 93 | 181 | 229 | Grid35 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 15 | 48 | 720 | 126 | 63 | 85.5 | 205 | 2 | 3 | Grid32
8573 | 730 | 730 | 4194257 | 14 | 3 | 3 | 72.25 | 85 | 79 | 94 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 289 | 316 | 24 | 60 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 27 | 36 | 972 | 126 | 63 | 302.5 | 42 | 4 | 1 | Grid14
8575 | 730 | 730 | 4194377 | 21 | 2 | 2 | 42.5 | 53.25 | 47.75 | 65.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 170 | 191 | 139 | 187 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 48 | 1008 | 138 | 69 | 180.5 | 163 | 3 | 3 | Grid33
8577 | 730 | 730 | 4194497 | 20 | 4 | 3 | 75 | 52.5 | 97.25 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 300 | 389 | 153 | 190 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 37 | 3293 | 252 | 126 | 344.5 | 171.5 | 5 | 3 | Grid35
8579 | 730 | 730 | 4194617 | 10 | 4 | 2 | 45.5 | 61.25 | 48.25 | 74 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 182 | 193 | 104 | 155 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 11 | 51 | 561 | 124 | 62 | 187.5 | 129.5 | 3 | 2 | Grid23
8581 | 730 | 730 | 4194737 | 15 | 5 | 1 | 78 | 82 | 92 | 87.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 312 | 368 | 50 | 72 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 22 | 1232 | 156 | 78 | 340 | 61 | 5 | 1 | Grid15
8583 | 730 | 730 | 4194857 | 13 | 5 | 3 | 79.75 | 81.5 | 88 | 85.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 319 | 352 | 59 | 74 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 33 | 15 | 495 | 96 | 48 | 335.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15
8585 | 730 | 730 | 4194977 | 10 | 4 | 3 | 62.5 | 48.25 | 67.5 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 250 | 270 | 187 | 207 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 20 | 20 | 400 | 80 | 40 | 260 | 197 | 4 | 3 | Grid34
8587 | 730 | 730 | 4195097 | 20 | 5 | 1 | 42.75 | 83.75 | 49.75 | 95.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 171 | 199 | 17 | 65 | Grid15 | 3 | 3 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 28 | 48 | 1344 | 152 | 76 | 185 | 41 | 3 | 1 | Grid13
8589 | 730 | 730 | 4195217 | 43 | 2 | 2 | 49 | 73.5 | 51.25 | 89.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 196 | 205 | 41 | 106 | Grid22 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 9 | 65 | 585 | 148 | 74 | 200.5 | 73.5 | 3 | 1 | Grid13
8591 | 730 | 730 | 4195337 | 20 | 4 | 4 | 50.5 | 54.25 | 59.25 | 66.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 202 | 237 | 135 | 183 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 48 | 1680 | 166 | 83 | 219.5 | 159 | 3 | 3 | Grid33
8593 | 730 | 730 | 4195457 | 15 | 4 | 4 | 70 | 33 | 81.75 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 280 | 327 | 190 | 268 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 47 | 78 | 3666 | 250 | 125 | 303.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34
8595 | 730 | 730 | 4195577 | 11 | 4 | 4 | 74.25 | 46.75 | 76.75 | 61.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 297 | 307 | 154 | 213 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 10 | 59 | 590 | 138 | 69 | 302 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34
8597 | 730 | 730 | 4195697 | 8 | 4 | 2 | 71.25 | 27.25 | 76 | 45.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 285 | 304 | 219 | 291 | Grid24 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 19 | 72 | 1368 | 182 | 91 | 294.5 | 255 | 4 | 4 | Grid44
8599 | 730 | 730 | 4195817 | 39 | 4 | 2 | 51 | 50.75 | 54 | 66.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1170 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 204 | 216 | 135 | 197 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 12 | 62 | 744 | 148 | 74 | 210 | 166 | 3 | 3 | Grid33
8601 | 731 | 731 | 4269401 | 61 | 3 | 3 | 59.75 | 26.75 | 87 | 38.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 239 | 348 | 247 | 293 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 109 | 46 | 5014 | 310 | 155 | 293.5 | 270 | 4 | 4 | Grid44
8603 | 731 | 731 | 4269523 | 17 | 3 | 4 | 57.25 | 24.25 | 81.25 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 229 | 325 | 246 | 303 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 96 | 57 | 5472 | 306 | 153 | 277 | 274.5 | 4 | 4 | Grid44
8605 | 731 | 731 | 4269645 | 18 | 5 | 5 | 42 | 22.5 | 72.25 | 33.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 168 | 289 | 267 | 310 | Grid55 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 121 | 43 | 5203 | 328 | 164 | 228.5 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43
8607 | 731 | 731 | 4269767 | 20 | 3 | 4 | 71 | 16.25 | 93.25 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 284 | 373 | 302 | 335 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 89 | 33 | 2937 | 244 | 122 | 328.5 | 318.5 | 5 | 4 | Grid45
8609 | 731 | 731 | 4269889 | 13 | 4 | 4 | 71.25 | 6 | 98 | 16 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 392 | 336 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 107 | 40 | 4280 | 294 | 147 | 338.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55
8611 | 731 | 731 | 4270011 | 9 | 4 | 4 | 59.25 | 15 | 82 | 22.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 237 | 328 | 310 | 340 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 30 | 2730 | 242 | 121 | 282.5 | 325 | 4 | 5 | Grid54
8613 | 731 | 731 | 4270133 | 10 | 3 | 4 | 65.25 | 17.25 | 87.75 | 25.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 261 | 351 | 298 | 331 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 90 | 33 | 2970 | 246 | 123 | 306 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44
8615 | 731 | 731 | 4270255 | 15 | 3 | 4 | 41.5 | 40.75 | 68.75 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 275 | 206 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 31 | 3379 | 280 | 140 | 220.5 | 221.5 | 3 | 3 | Grid33
8617 | 731 | 731 | 4270377 | 25 | 3 | 4 | 74 | 5 | 97 | 12.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 296 | 388 | 350 | 380 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 92 | 30 | 2760 | 244 | 122 | 342 | 365 | 5 | 5 | Grid55
8619 | 731 | 731 | 4270499 | 10 | 4 | 3 | 69.75 | 83 | 96.25 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 279 | 385 | 34 | 68 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 34 | 3604 | 280 | 140 | 332 | 51 | 5 | 1 | Grid15
8621 | 731 | 731 | 4270621 | 15 | 4 | 4 | 72 | 8 | 95.25 | 16.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 288 | 381 | 335 | 368 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 93 | 33 | 3069 | 252 | 126 | 334.5 | 351.5 | 5 | 5 | Grid55
8623 | 731 | 731 | 4270743 | 24 | 4 | 3 | 69.75 | 83.25 | 97.25 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 279 | 389 | 27 | 67 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 110 | 40 | 4400 | 300 | 150 | 334 | 47 | 5 | 1 | Grid15
8625 | 731 | 731 | 4270865 | 19 | 4 | 3 | 44.25 | 81.5 | 71.75 | 89 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 177 | 287 | 44 | 74 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 110 | 30 | 3300 | 280 | 140 | 232 | 59 | 3 | 1 | Grid13
8627 | 731 | 731 | 4270987 | 17 | 3 | 4 | 60.25 | 10 | 83.25 | 16.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 333 | 334 | 360 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 92 | 26 | 2392 | 236 | 118 | 287 | 347 | 4 | 5 | Grid54
8629 | 731 | 731 | 4271109 | 17 | 3 | 4 | 75.5 | 26.75 | 96 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 302 | 384 | 263 | 293 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 82 | 30 | 2460 | 224 | 112 | 343 | 278 | 5 | 4 | Grid45
8631 | 731 | 731 | 4271231 | 28 | 4 | 4 | 63.75 | 45.75 | 92.25 | 52.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 255 | 369 | 190 | 217 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 114 | 27 | 3078 | 282 | 141 | 312 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34
8633 | 731 | 731 | 4271353 | 10 | 4 | 4 | 65 | 44.25 | 93.25 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 260 | 373 | 191 | 223 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 32 | 3616 | 290 | 145 | 316.5 | 207 | 4 | 3 | Grid34
8635 | 731 | 731 | 4271475 | 12 | 4 | 4 | 79 | 3.75 | 97.25 | 12.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 316 | 389 | 349 | 385 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 36 | 2628 | 218 | 109 | 352.5 | 367 | 5 | 5 | Grid55
8637 | 731 | 731 | 4271597 | 11 | 4 | 5 | 63.25 | 11 | 85.5 | 21.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 253 | 342 | 313 | 356 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 89 | 43 | 3827 | 264 | 132 | 297.5 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54
8639 | 731 | 731 | 4271719 | 33 | 3 | 3 | 40.25 | 30 | 66.75 | 40.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 161 | 267 | 239 | 280 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 106 | 41 | 4346 | 294 | 147 | 214 | 259.5 | 3 | 4 | Grid43
8641 | 731 | 731 | 4271841 | 23 | 4 | 4 | 74.75 | 82.25 | 98.5 | 90 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 299 | 394 | 40 | 71 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 31 | 2945 | 252 | 126 | 346.5 | 55.5 | 5 | 1 | Grid15
8643 | 731 | 731 | 4271963 | [9 empty] | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1171 | classic | 12.09.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand
8645 | 731 | 731 | 4272085 | [9 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1171 | classic | 12.09.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8647 | 731 | 731 | 4272207 | 19 | 2 | 3 | 78.75 | 52.25 | 96 | 59.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 315 | 384 | 163 | 191 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 28 | 1932 | 194 | 97 | 349.5 | 177 | 5 | 3 | Grid35
8649 | 731 | 731 | 4272329 | 18 | 2 | 3 | 21.5 | 78.25 | 50.25 | 86.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 86 | 201 | 53 | 87 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 115 | 34 | 3910 | 298 | 149 | 143.5 | 70 | 2 | 1 | Grid12
8651 | 731 | 731 | 4272451 | 21 | 2 | 3 | 71.25 | 12 | 95 | 19.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 285 | 380 | 322 | 352 | Grid32 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 95 | 30 | 2850 | 250 | 125 | 332.5 | 337 | 5 | 5 | Grid55
8653 | 731 | 731 | 4272573 | 16 | 3 | 4 | 3.75 | 83.5 | 29.25 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 15 | 117 | 38 | 66 | Grid43 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 102 | 28 | 2856 | 260 | 130 | 66 | 52 | 1 | 1 | Grid11
8655 | 731 | 731 | 4272695 | 14 | 5 | 5 | 66 | 26.25 | 84.25 | 31.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 264 | 337 | 274 | 295 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 21 | 1533 | 188 | 94 | 300.5 | 284.5 | 4 | 4 | Grid44
8657 | 731 | 731 | 4272817 | 12 | 4 | 4 | 64 | 34.5 | 79.75 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 256 | 319 | 232 | 262 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 30 | 1890 | 186 | 93 | 287.5 | 247 | 4 | 4 | Grid44
8659 | 731 | 731 | 4272939 | 23 | 4 | 4 | 60 | 15.25 | 80.75 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 240 | 323 | 315 | 339 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 83 | 24 | 1992 | 214 | 107 | 281.5 | 327 | 4 | 5 | Grid54
8661 | 731 | 731 | 4273061 | 10 | 3 | 4 | 38.25 | 45.5 | 58 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 153 | 232 | 194 | 218 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 24 | 1896 | 206 | 103 | 192.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33
8663 | 731 | 731 | 4273183 | 28 | 4 | 4 | 73.25 | 75.75 | 93.5 | 84.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 293 | 374 | 62 | 97 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 81 | 35 | 2835 | 232 | 116 | 333.5 | 79.5 | 5 | 2 | Grid25
8665 | 731 | 731 | 4273305 | 10 | 3 | 3 | 46 | 49.5 | 57.25 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 229 | 139 | 202 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 63 | 2835 | 216 | 108 | 206.5 | 170.5 | 3 | 3 | Grid33
8667 | 731 | 731 | 4273427 | [9 empty] | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung
8669 | 731 | 731 | 4273549 | 13 | 3 | 4 | 62.5 | 32.5 | 87.5 | 47 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 250 | 350 | 212 | 270 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 100 | 58 | 5800 | 316 | 158 | 300 | 241 | 4 | 4 | Grid44
8671 | 731 | 731 | 4273671 | 11 | 4 | 4 | 63.5 | 56.5 | 93.25 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 254 | 373 | 136 | 174 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 119 | 38 | 4522 | 314 | 157 | 313.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24
8673 | 731 | 731 | 4273793 | 10 | 5 | 4 | 60.25 | 38.75 | 90.75 | 52 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 241 | 363 | 192 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 122 | 53 | 6466 | 350 | 175 | 302 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34
8675 | 731 | 731 | 4273915 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
8677 | 731 | 731 | 4274037 | 7 | 5 | 5 | 14.75 | 65.75 | 39 | 77.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 59 | 156 | 90 | 137 | Grid55 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 97 | 47 | 4559 | 288 | 144 | 107.5 | 113.5 | 2 | 2 | Grid22
8679 | 731 | 731 | 4274159 | 60 | 3 | 4 | 69 | 6.75 | 95 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 276 | 380 | 306 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 104 | 67 | 6968 | 342 | 171 | 328 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
8681 | 731 | 731 | 4274281 | 24 | 4 | 3 | 66.75 | 14 | 93.25 | 26.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 267 | 373 | 294 | 344 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 106 | 50 | 5300 | 312 | 156 | 320 | 319 | 5 | 5 | Grid55
8683 | 731 | 731 | 4274403 | 10 | 4 | 4 | 66 | 6.25 | 95 | 16.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 264 | 380 | 334 | 375 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 116 | 41 | 4756 | 314 | 157 | 322 | 354.5 | 5 | 5 | Grid55
8685 | 731 | 731 | 4274525 | 24 | 5 | 3 | 68 | 10.75 | 93.75 | 20.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 272 | 375 | 318 | 357 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 39 | 4017 | 284 | 142 | 323.5 | 337.5 | 5 | 5 | Grid55
8687 | 731 | 731 | 4274647 | 21 | 4 | 3 | 71 | 41.25 | 95.75 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 284 | 383 | 208 | 235 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 99 | 27 | 2673 | 252 | 126 | 333.5 | 221.5 | 5 | 3 | Grid35
8689 | 731 | 731 | 4274769 | 17 | 3 | 4 | 73.75 | 9.5 | 95 | 19 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 295 | 380 | 324 | 362 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 85 | 38 | 3230 | 246 | 123 | 337.5 | 343 | 5 | 5 | Grid55
8691 | 731 | 731 | 4274891 | 14 | 4 | 4 | 55.25 | 36.5 | 86.25 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 221 | 345 | 216 | 254 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 38 | 4712 | 324 | 162 | 283 | 235 | 4 | 3 | Grid34
8693 | 731 | 731 | 4275013 | 7 | 4 | 4 | 56.75 | 35.25 | 83.5 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 227 | 334 | 206 | 259 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 53 | 5671 | 320 | 160 | 280.5 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
8695 | 731 | 731 | 4275135 | [9 empty] | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf
8697 | 731 | 731 | 4275257 | 9 | 3 | 4 | 65.25 | 6 | 94.25 | 16 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 261 | 377 | 336 | 376 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 116 | 40 | 4640 | 312 | 156 | 319 | 356 | 5 | 5 | Grid55
8699 | 731 | 731 | 4275379 | 13 | 2 | 3 | 60.25 | 37 | 81 | 46.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 241 | 324 | 214 | 252 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 83 | 38 | 3154 | 242 | 121 | 282.5 | 233 | 4 | 3 | Grid34
8701 | 731 | 731 | 4275501 | 19 | 4 | 3 | 66.75 | 21 | 90.75 | 28.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 267 | 363 | 285 | 316 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 96 | 31 | 2976 | 254 | 127 | 315 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44
8703 | 731 | 731 | 4275623 | 15 | 4 | 4 | 65.25 | 9.75 | 91 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 261 | 364 | 324 | 361 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 103 | 37 | 3811 | 280 | 140 | 312.5 | 342.5 | 4 | 5 | Grid54
8705 | 731 | 731 | 4275745 | [9 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8707 | 731 | 731 | 4275867 | 7 | 4 | 4 | 37.75 | 38.25 | 59.5 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 238 | 208 | 247 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 39 | 3393 | 252 | 126 | 194.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33
8709 | 731 | 731 | 4275989 | [9 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8711 | 731 | 731 | 4276111 | [9 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
8713 | 731 | 731 | 4276233 | [9 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
8715 | 731 | 731 | 4276355 | 9 | 5 | 4 | 62.75 | 41.25 | 90.25 | 49.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 251 | 361 | 202 | 235 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 33 | 3630 | 286 | 143 | 306 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34
8717 | 731 | 731 | 4276477 | 9 | 3 | 3 | 68.75 | 28.75 | 93 | 37.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 275 | 372 | 249 | 285 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 97 | 36 | 3492 | 266 | 133 | 323.5 | 267 | 5 | 4 | Grid45
8719 | 731 | 731 | 4276599 | 8 | 3 | 4 | 52.25 | 35 | 69.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 277 | 205 | 260 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 68 | 55 | 3740 | 246 | 123 | 243 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
8721 | 731 | 731 | 4276721 | [9 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
8723 | 731 | 731 | 4276843 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8725 | 731 | 731 | 4276965 | [9 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
8727 | 731 | 731 | 4277087 | 13 | 4 | 4 | 32 | 38.25 | 62.25 | 48 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 128 | 249 | 208 | 247 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 39 | 4719 | 320 | 160 | 188.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33
8729 | 731 | 731 | 4277209 | [9 empty] | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8731 | 731 | 731 | 4277331 | [9 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8733 | 731 | 731 | 4277453 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1
8735 | 731 | 731 | 4277575 | 11 | 4 | 4 | 53.25 | 21 | 75.5 | 37.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 302 | 251 | 316 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 89 | 65 | 5785 | 308 | 154 | 257.5 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44
8737 | 731 | 731 | 4277697 | [9 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
8739 | 731 | 731 | 4277819 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
8741 | 731 | 731 | 4277941 | 23 | 3 | 3 | 50.75 | 17.75 | 78 | 35 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 203 | 312 | 260 | 329 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 109 | 69 | 7521 | 356 | 178 | 257.5 | 294.5 | 4 | 4 | Grid44
8743 | 731 | 731 | 4278063 | [9 empty] | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung
8745 | 731 | 731 | 4278185 | [9 empty] | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen
8747 | 731 | 731 | 4278307 | [9 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
8749 | 731 | 731 | 4278429 | [9 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
8751 | 731 | 731 | 4278551 | [9 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
8753 | 731 | 731 | 4278673 | [9 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
8755 | 731 | 731 | 4278795 | [9 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
8757 | 731 | 731 | 4278917 | [9 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  |  | Budgetschonung
8759 | 731 | 731 | 4279039 | [9 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
8761 | 731 | 731 | 4279161 | [9 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
8763 | 731 | 731 | 4279283 | [9 empty] | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1171 | classic | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar
8765 | 731 | 731 | 4279405 | 14 | 4 | 4 | 53 | 41.75 | 84 | 50.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 212 | 336 | 198 | 233 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 35 | 4340 | 318 | 159 | 274 | 215.5 | 4 | 3 | Grid34
8767 | 731 | 731 | 4279527 | 13 | 3 | 4 | 60.5 | 36 | 83.5 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 242 | 334 | 196 | 256 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 92 | 60 | 5520 | 304 | 152 | 288 | 226 | 4 | 3 | Grid34
8769 | 731 | 731 | 4279649 | 13 | 3 | 3 | 45.5 | 33.25 | 74.5 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 182 | 298 | 176 | 267 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 116 | 91 | 10556 | 414 | 207 | 240 | 221.5 | 4 | 3 | Grid34
8771 | 731 | 731 | 4279771 | 21 | 4 | 4 | 52 | 14.25 | 81.75 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1171 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 208 | 327 | 287 | 343 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 119 | 56 | 6664 | 350 | 175 | 267.5 | 315 | 4 | 4 | Grid44
8773 | 701 | 701 | 4333221 | 939 | 5 | 3 | 60.75 | 25 | 71 | 33.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 243 | 284 | 266 | 300 | Grid35 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 41 | 34 | 1394 | 150 | 75 | 263.5 | 283 | 4 | 4 | Grid44
8775 | 701 | 701 | 4333345 | 16 | 4 | 4 | 62 | 38.75 | 69.75 | 43.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 248 | 279 | 225 | 245 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 20 | 620 | 102 | 51 | 263.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34
8777 | 701 | 701 | 4333469 | 16 | 5 | 4 | 74.5 | 38.75 | 88.5 | 43.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 298 | 354 | 227 | 245 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 18 | 1008 | 148 | 74 | 326 | 236 | 5 | 3 | Grid35
8779 | 701 | 701 | 4333593 | 22 | 4 | 3 | 70 | 60.25 | 87.75 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 280 | 351 | 139 | 159 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 20 | 1420 | 182 | 91 | 315.5 | 149 | 4 | 2 | Grid24
8781 | 701 | 701 | 4333717 | 23 | 4 | 3 | 74.75 | 41.75 | 81.25 | 44.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 299 | 325 | 221 | 233 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 26 | 12 | 312 | 76 | 38 | 312 | 227 | 4 | 3 | Grid34
8783 | 701 | 701 | 4333841 | 15 | 3 | 4 | 54 | 59.5 | 82.5 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 216 | 330 | 149 | 162 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 13 | 1482 | 254 | 127 | 273 | 155.5 | 4 | 2 | Grid24
8785 | 701 | 701 | 4333965 | 17 | 3 | 4 | 81 | 75.25 | 91.75 | 78.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 324 | 367 | 85 | 99 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 14 | 602 | 114 | 57 | 345.5 | 92 | 5 | 2 | Grid25
8787 | 701 | 701 | 4334089 | 19 | 4 | 3 | 75 | 52.5 | 92.5 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 300 | 370 | 179 | 190 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 70 | 11 | 770 | 162 | 81 | 335 | 184.5 | 5 | 3 | Grid35
8789 | 701 | 701 | 4334213 | 9 | 4 | 3 | 55.75 | 65.75 | 93 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 223 | 372 | 111 | 137 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 149 | 26 | 3874 | 350 | 175 | 297.5 | 124 | 4 | 2 | Grid24
8791 | 701 | 701 | 4334337 | 10 | 4 | 3 | 61.75 | 69 | 95.5 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 247 | 382 | 109 | 124 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 135 | 15 | 2025 | 300 | 150 | 314.5 | 116.5 | 4 | 2 | Grid24
8793 | 701 | 701 | 4334461 | 12 | 4 | 4 | 51 | 25 | 67.75 | 37 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 204 | 271 | 252 | 300 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 67 | 48 | 3216 | 230 | 115 | 237.5 | 276 | 3 | 4 | Grid43
8795 | 701 | 701 | 4334585 | 16 | 4 | 3 | 68 | 83 | 90.25 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 272 | 361 | 47 | 68 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 21 | 1869 | 220 | 110 | 316.5 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14
8797 | 701 | 701 | 4334709 | 10 | 4 | 3 | 66.75 | 64.5 | 82.5 | 71.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 330 | 113 | 142 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 298.5 | 127.5 | 4 | 2 | Grid24
8799 | 701 | 701 | 4334833 | 12 | 3 | 4 | 69.75 | 31.5 | 90.75 | 35.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 363 | 257 | 274 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 84 | 17 | 1428 | 202 | 101 | 321 | 265.5 | 5 | 4 | Grid45
8801 | 701 | 701 | 4334957 | 19 | 4 | 4 | 41 | 13.5 | 53.25 | 20.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 164 | 213 | 318 | 346 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 28 | 1372 | 154 | 77 | 188.5 | 332 | 3 | 5 | Grid53
8803 | 701 | 701 | 4335081 | 278 | 5 | 3 | 70.25 | 59.75 | 97.25 | 64 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 281 | 389 | 144 | 161 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 17 | 1836 | 250 | 125 | 335 | 152.5 | 5 | 2 | Grid25
8805 | 701 | 701 | 4335205 | 13 | 3 | 4 | 75.25 | 71.5 | 97.5 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 301 | 390 | 104 | 114 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 10 | 890 | 198 | 99 | 345.5 | 109 | 5 | 2 | Grid25
8807 | 701 | 701 | 4335329 | 17 | 3 | 4 | 73.75 | 13.25 | 88 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 295 | 352 | 319 | 347 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 57 | 28 | 1596 | 170 | 85 | 323.5 | 333 | 5 | 5 | Grid55
8809 | 701 | 701 | 4335453 | 24 | 3 | 4 | 71.5 | 14 | 92.5 | 18 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 286 | 370 | 328 | 344 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 84 | 16 | 1344 | 200 | 100 | 328 | 336 | 5 | 5 | Grid55
8811 | 701 | 701 | 4335577 | 47 | 4 | 4 | 85.25 | 3.75 | 95 | 9.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 341 | 380 | 361 | 385 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 39 | 24 | 936 | 126 | 63 | 360.5 | 373 | 5 | 5 | Grid55
8813 | 701 | 701 | 4335701 | 33 | 5 | 4 | 11.75 | 75.5 | 18.5 | 82 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 47 | 74 | 72 | 98 | Grid45 | 1 | 1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 27 | 26 | 702 | 106 | 53 | 60.5 | 85 | 1 | 2 | Grid21
8815 | 701 | 701 | 4335825 | 602 | 4 | 3 | 44 | 43.25 | 57.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 230 | 170 | 227 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 54 | 57 | 3078 | 222 | 111 | 203 | 198.5 | 3 | 3 | Grid33
8817 | 701 | 701 | 4335949 | 12 | 4 | 4 | 41.25 | 69 | 61.25 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 165 | 245 | 107 | 124 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 17 | 1360 | 194 | 97 | 205 | 115.5 | 3 | 2 | Grid23
8819 | 701 | 701 | 4336073 | 17 | 4 | 4 | 48.5 | 12 | 63.75 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 194 | 255 | 332 | 352 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 61 | 20 | 1220 | 162 | 81 | 224.5 | 342 | 3 | 5 | Grid53
8821 | 701 | 701 | 4336197 | 117 | 3 | 3 | 78.25 | 48 | 92.25 | 54.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 313 | 369 | 181 | 208 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 56 | 27 | 1512 | 166 | 83 | 341 | 194.5 | 5 | 3 | Grid35
8823 | 701 | 701 | 4336321 | 13 | 3 | 4 | 45.75 | 23.25 | 59 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 183 | 236 | 271 | 307 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 53 | 36 | 1908 | 178 | 89 | 209.5 | 289 | 3 | 4 | Grid43
8825 | 701 | 701 | 4336445 | 15 | 4 | 4 | 83.25 | 54.5 | 95.5 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 333 | 382 | 163 | 182 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 19 | 931 | 136 | 68 | 357.5 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35
8827 | 701 | 701 | 4336569 | 4100 | 4 | 3 | 64 | 29.5 | 85.25 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 256 | 341 | 255 | 282 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 85 | 27 | 2295 | 224 | 112 | 298.5 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44
8829 | 701 | 701 | 4336693 | 16 | 4 | 3 | 68 | 37.75 | 89.25 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 272 | 357 | 232 | 249 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 17 | 1445 | 204 | 102 | 314.5 | 240.5 | 4 | 4 | Grid44
8831 | 701 | 701 | 4336817 | 297 | 3 | 4 | 45.25 | 65.25 | 60.25 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 181 | 241 | 130 | 139 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 9 | 540 | 138 | 69 | 211 | 134.5 | 3 | 2 | Grid23
8833 | 701 | 701 | 4336941 | 24 | 4 | 4 | 40 | 46.75 | 56 | 52.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 160 | 224 | 189 | 213 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 64 | 24 | 1536 | 176 | 88 | 192 | 201 | 3 | 3 | Grid33
8835 | 701 | 701 | 4337065 | 17 | 4 | 5 | 33.25 | 73.25 | 62 | 78 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 133 | 248 | 88 | 107 | Grid54 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 19 | 2185 | 268 | 134 | 190.5 | 97.5 | 3 | 2 | Grid23
8837 | 701 | 701 | 4337189 | 11 | 4 | 4 | 23.75 | 68 | 41.25 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 165 | 116 | 128 | Grid44 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 12 | 840 | 164 | 82 | 130 | 122 | 2 | 2 | Grid22
8839 | 701 | 701 | 4337313 | 395 | 4 | 3 | 65 | 27.5 | 69.75 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 260 | 279 | 252 | 290 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 19 | 38 | 722 | 114 | 57 | 269.5 | 271 | 4 | 4 | Grid44
8841 | 701 | 701 | 4337437 | 14 | 4 | 4 | 52.5 | 76.75 | 55 | 90.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 220 | 39 | 93 | Grid44 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 54 | 540 | 128 | 64 | 215 | 66 | 3 | 1 | Grid13
8843 | 701 | 701 | 4337561 | 11 | 4 | 4 | 76.5 | 17.5 | 82.5 | 28.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 306 | 330 | 286 | 330 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 24 | 44 | 1056 | 136 | 68 | 318 | 308 | 4 | 4 | Grid44
8845 | 701 | 701 | 4337685 | 10 | 4 | 5 | 78.25 | 22.5 | 87 | 30.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 313 | 348 | 277 | 310 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 33 | 1155 | 136 | 68 | 330.5 | 293.5 | 5 | 4 | Grid45
8847 | 701 | 701 | 4337809 | 25 | 4 | 5 | 54.5 | 16.25 | 59.25 | 30.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 218 | 237 | 278 | 335 | Grid54 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 57 | 1083 | 152 | 76 | 227.5 | 306.5 | 3 | 4 | Grid43
8849 | 701 | 701 | 4337933 | 21 | 4 | 4 | 80.25 | 13.25 | 87.75 | 19.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 321 | 351 | 323 | 347 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 30 | 24 | 720 | 108 | 54 | 336 | 335 | 5 | 5 | Grid55
8851 | 701 | 701 | 4338057 | 14 | 3 | 4 | 34 | 38 | 63 | 51.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 136 | 252 | 194 | 248 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 116 | 54 | 6264 | 340 | 170 | 194 | 221 | 3 | 3 | Grid33
8853 | 701 | 701 | 4338181 | 9 | 3 | 4 | 44.25 | 17.25 | 59 | 24.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 177 | 236 | 303 | 331 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 59 | 28 | 1652 | 174 | 87 | 206.5 | 317 | 3 | 4 | Grid43
8855 | 701 | 701 | 4338305 | 22 | 4 | 3 | 14 | 40.25 | 34.5 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 56 | 138 | 223 | 239 | Grid34 | 1 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 82 | 16 | 1312 | 196 | 98 | 97 | 231 | 2 | 3 | Grid32
8857 | 701 | 701 | 4338429 | 12 | 4 | 3 | 52.5 | 23 | 68.25 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 210 | 273 | 260 | 308 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 241.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44
8859 | 701 | 701 | 4338553 | 25 | 3 | 3 | 68 | 42 | 90.75 | 45.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 272 | 363 | 218 | 232 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 14 | 1274 | 210 | 105 | 317.5 | 225 | 4 | 3 | Grid34
8861 | 701 | 701 | 4338677 | 303 | 4 | 2 | 66.25 | 48.25 | 90.25 | 51.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 265 | 361 | 193 | 207 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 14 | 1344 | 220 | 110 | 313 | 200 | 4 | 3 | Grid34
8863 | 701 | 701 | 4338801 | 11 | 4 | 3 | 68 | 69.5 | 84.5 | 74 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 272 | 338 | 104 | 122 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 18 | 1188 | 168 | 84 | 305 | 113 | 4 | 2 | Grid24
8865 | 701 | 701 | 4338925 | 15 | 4 | 3 | 68.5 | 14 | 72.25 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 274 | 289 | 314 | 344 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 15 | 30 | 450 | 90 | 45 | 281.5 | 329 | 4 | 5 | Grid54
8867 | 701 | 701 | 4339049 | 18 | 4 | 4 | 63 | 27.75 | 84.25 | 34.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 252 | 337 | 261 | 289 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 85 | 28 | 2380 | 226 | 113 | 294.5 | 275 | 4 | 4 | Grid44
8869 | 701 | 701 | 4339173 | 23 | 4 | 3 | 72 | 70.5 | 89.25 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 288 | 357 | 88 | 118 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 69 | 30 | 2070 | 198 | 99 | 322.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25
8871 | 701 | 701 | 4339297 | 30 | 4 | 3 | 67.25 | 63.5 | 81.25 | 68 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 269 | 325 | 128 | 146 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 18 | 1008 | 148 | 74 | 297 | 137 | 4 | 2 | Grid24
8873 | 701 | 701 | 4339421 | 36 | 4 | 4 | 76.75 | 54.5 | 98 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 307 | 392 | 156 | 182 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 26 | 2210 | 222 | 111 | 349.5 | 169 | 5 | 3 | Grid35
8875 | 701 | 701 | 4339545 | 136 | 4 | 4 | 51.5 | 33 | 72.5 | 43.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 206 | 290 | 226 | 268 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 42 | 3528 | 252 | 126 | 248 | 247 | 4 | 4 | Grid44
8877 | 701 | 701 | 4339669 | 22 | 3 | 4 | 31 | 84 | 47.5 | 88.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 190 | 45 | 64 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 19 | 1254 | 170 | 85 | 157 | 54.5 | 2 | 1 | Grid12
8879 | 701 | 701 | 4339793 | 13 | 3 | 5 | 49.25 | 12.5 | 62.75 | 27.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 197 | 251 | 289 | 350 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 54 | 61 | 3294 | 230 | 115 | 224 | 319.5 | 3 | 5 | Grid53
8881 | 701 | 701 | 4339917 | 18 | 4 | 2 | 47 | 73.5 | 66 | 77.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 264 | 90 | 106 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 76 | 16 | 1216 | 184 | 92 | 226 | 98 | 3 | 2 | Grid23
8883 | 701 | 701 | 4340041 | 24 | 4 | 2 | 67 | 73.75 | 87.5 | 77.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 268 | 350 | 89 | 105 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 82 | 16 | 1312 | 196 | 98 | 309 | 97 | 4 | 2 | Grid24
8885 | 701 | 701 | 4340165 | 17 | 3 | 3 | 43.75 | 81.25 | 65.5 | 87 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 175 | 262 | 52 | 75 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 23 | 2001 | 220 | 110 | 218.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13
8887 | 701 | 701 | 4340289 | 23 | 5 | 2 | 78 | 76.25 | 94.5 | 82 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 312 | 378 | 72 | 95 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 23 | 1518 | 178 | 89 | 345 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25
8889 | 701 | 701 | 4340413 | 25 | 2 | 3 | 71.25 | 57.75 | 90 | 68.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 360 | 127 | 169 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 42 | 3150 | 234 | 117 | 322.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25
8891 | 701 | 701 | 4340537 | 725 | 4 | 3 | 75.5 | 47.25 | 91 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 302 | 364 | 156 | 211 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 55 | 3410 | 234 | 117 | 333 | 183.5 | 5 | 3 | Grid35
8893 | 701 | 701 | 4340661 | 20 | 5 | 3 | 91 | 45.25 | 98.75 | 56.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 364 | 395 | 174 | 219 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 31 | 45 | 1395 | 152 | 76 | 379.5 | 196.5 | 5 | 3 | Grid35
8895 | 701 | 701 | 4340785 | 12 | 4 | 4 | 46.5 | 12.25 | 64.75 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 259 | 325 | 351 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 26 | 1898 | 198 | 99 | 222.5 | 338 | 3 | 5 | Grid53
8897 | 701 | 701 | 4340909 | 151 | 4 | 3 | 79.75 | 82.25 | 95.5 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 319 | 382 | 42 | 71 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 350.5 | 56.5 | 5 | 1 | Grid15
8899 | 701 | 701 | 4341033 | 368 | 4 | 4 | 47 | 51.75 | 56.75 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 188 | 227 | 163 | 193 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 207.5 | 178 | 3 | 3 | Grid33
8901 | 701 | 701 | 4341157 | 13 | 4 | 4 | 81 | 15.75 | 95.25 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 324 | 381 | 316 | 337 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 57 | 21 | 1197 | 156 | 78 | 352.5 | 326.5 | 5 | 5 | Grid55
8903 | 701 | 701 | 4341281 | 14 | 4 | 5 | 52.5 | 70.75 | 64.5 | 78.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 210 | 258 | 87 | 117 | Grid54 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 30 | 1440 | 156 | 78 | 234 | 102 | 3 | 2 | Grid23
8905 | 701 | 701 | 4341405 | 26 | 4 | 2 | 92 | 61.5 | 99.25 | 67.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 368 | 397 | 130 | 154 | Grid24 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 29 | 24 | 696 | 106 | 53 | 382.5 | 142 | 5 | 2 | Grid25
8907 | 701 | 701 | 4341529 | 11 | 4 | 3 | 92.5 | 49.25 | 96.5 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 370 | 386 | 150 | 203 | Grid34 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 16 | 53 | 848 | 138 | 69 | 378 | 176.5 | 5 | 3 | Grid35
8909 | 701 | 701 | 4341653 | 25 | 5 | 3 | 91.25 | 47.5 | 97.25 | 56.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 365 | 389 | 173 | 210 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 24 | 37 | 888 | 122 | 61 | 377 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35
8911 | 701 | 701 | 4341777 | 24 | 5 | 3 | 82.5 | 33.25 | 98.75 | 45.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 330 | 395 | 218 | 267 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 49 | 3185 | 228 | 114 | 362.5 | 242.5 | 5 | 4 | Grid45
8913 | 701 | 701 | 4341901 | 776 | 3 | 4 | 52.25 | 40 | 75.25 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 209 | 301 | 205 | 240 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 35 | 3220 | 254 | 127 | 255 | 222.5 | 4 | 3 | Grid34
8915 | 701 | 701 | 4342025 | 33 | 4 | 4 | 64.75 | 4.5 | 81.75 | 11.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 259 | 327 | 355 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 27 | 1836 | 190 | 95 | 293 | 368.5 | 4 | 5 | Grid54
8917 | 701 | 701 | 4342149 | 9 | 3 | 4 | 71 | 59 | 89.25 | 70.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 284 | 357 | 117 | 164 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 73 | 47 | 3431 | 240 | 120 | 320.5 | 140.5 | 5 | 2 | Grid25
8919 | 701 | 701 | 4342273 | 16 | 3 | 3 | 68.75 | 37 | 84.5 | 49.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 275 | 338 | 203 | 252 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 49 | 3087 | 224 | 112 | 306.5 | 227.5 | 4 | 3 | Grid34
8921 | 701 | 701 | 4342397 | 19 | 3 | 4 | 68.25 | 7 | 88.75 | 14.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 273 | 355 | 343 | 372 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 82 | 29 | 2378 | 222 | 111 | 314 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54
8923 | 701 | 701 | 4342521 | 13 | 4 | 3 | 71.5 | 66.75 | 94.5 | 74.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 286 | 378 | 103 | 133 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 30 | 2760 | 244 | 122 | 332 | 118 | 5 | 2 | Grid25
8925 | 701 | 701 | 4342645 | 16 | 4 | 3 | 57.5 | 88.75 | 74.25 | 95 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 230 | 297 | 20 | 45 | Grid34 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 67 | 25 | 1675 | 184 | 92 | 263.5 | 32.5 | 4 | 1 | Grid14
8927 | 701 | 701 | 4342769 | 17 | 4 | 3 | 91 | 84 | 100 | 96.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 364 | 400 | 13 | 64 | Grid34 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 36 | 51 | 1836 | 174 | 87 | 382 | 38.5 | 5 | 1 | Grid15
8929 | 701 | 701 | 4342893 | 16 | 3 | 4 | 88.5 | 1.25 | 98.5 | 15.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 354 | 394 | 338 | 395 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 40 | 57 | 2280 | 194 | 97 | 374 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55
8931 | 701 | 701 | 4343017 | 15 | 4 | 3 | 72 | 33 | 87 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 288 | 348 | 205 | 268 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 63 | 3780 | 246 | 123 | 318 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34
8933 | 701 | 701 | 4343141 | 13 | 3 | 3 | 82.25 | 62.25 | 92 | 69.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 329 | 368 | 121 | 151 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 39 | 30 | 1170 | 138 | 69 | 348.5 | 136 | 5 | 2 | Grid25
8935 | 701 | 701 | 4343265 | 14 | 3 | 4 | 80.25 | 21.5 | 98 | 29.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 321 | 392 | 281 | 314 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 71 | 33 | 2343 | 208 | 104 | 356.5 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45
8937 | 701 | 701 | 4343389 | 12 | 4 | 4 | 80 | 8.5 | 94.75 | 15.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 320 | 379 | 338 | 366 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 28 | 1652 | 174 | 87 | 349.5 | 352 | 5 | 5 | Grid55
8939 | 701 | 701 | 4343513 | 7 | 3 | 4 | 83 | 23.75 | 91.75 | 30.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 332 | 367 | 277 | 305 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 35 | 28 | 980 | 126 | 63 | 349.5 | 291 | 5 | 4 | Grid45
8941 | 701 | 701 | 4343637 | 17 | 3 | 4 | 80.5 | 14.5 | 90.25 | 25.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 322 | 361 | 299 | 342 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 39 | 43 | 1677 | 164 | 82 | 341.5 | 320.5 | 5 | 5 | Grid55
8943 | 701 | 701 | 4343761 | 21 | 4 | 3 | 73 | 67.25 | 84.5 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1141 | classic | 02.11.2022 | 2 | 05.10.2022 |  | 19.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 292 | 338 | 96 | 131 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 46 | 35 | 1610 | 162 | 81 | 315 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24
8945 | 342 | 342 | 4625661 | [9 empty] | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 534 | classic | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen
8947 | 342 | 342 | 4625787 | 31 | 3 | 4 | 20.75 | 16.75 | 81.25 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 83 | 325 | 246 | 333 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 242 | 87 | 21054 | 658 | 329 | 204 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43
8949 | 342 | 342 | 4625913 | 13 | 5 | 4 | 75.25 | 22 | 93.5 | 58 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 301 | 374 | 168 | 312 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 144 | 10512 | 434 | 217 | 337.5 | 240 | 5 | 4 | Grid45
8951 | 342 | 342 | 4626039 | 17 | 3 | 2 | 26.5 | 60.25 | 57.5 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 106 | 230 | 81 | 159 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 78 | 9672 | 404 | 202 | 168 | 120 | 3 | 2 | Grid23
8953 | 342 | 342 | 4626165 | 11 | 3 | 3 | 31.25 | 33.25 | 88 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 125 | 352 | 217 | 267 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 227 | 50 | 11350 | 554 | 277 | 238.5 | 242 | 3 | 4 | Grid43
8955 | 342 | 342 | 4626291 | 17 | 4 | 3 | 32.5 | 38.25 | 91 | 57.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 130 | 364 | 169 | 247 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 234 | 78 | 18252 | 624 | 312 | 247 | 208 | 4 | 3 | Grid34
8957 | 342 | 342 | 4626417 | 23 | 3 | 4 | 62 | 71.5 | 99.75 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 248 | 399 | 81 | 114 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 151 | 33 | 4983 | 368 | 184 | 323.5 | 97.5 | 5 | 2 | Grid25
8959 | 342 | 342 | 4626543 | 19 | 4 | 3 | 23.5 | 47.5 | 84.5 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 94 | 338 | 168 | 210 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 244 | 42 | 10248 | 572 | 286 | 216 | 189 | 3 | 3 | Grid33
8961 | 342 | 342 | 4626669 | 19 | 4 | 2 | 65.5 | 72.5 | 92.25 | 84.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 262 | 369 | 61 | 110 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 49 | 5243 | 312 | 156 | 315.5 | 85.5 | 4 | 2 | Grid24
8963 | 342 | 342 | 4626795 | 12 | 5 | 1 | 63.25 | 65.75 | 96.25 | 76.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 253 | 385 | 93 | 137 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 44 | 5808 | 352 | 176 | 319 | 115 | 5 | 2 | Grid25
8965 | 342 | 342 | 4626921 | 16 | 3 | 4 | 20.5 | 44 | 69.5 | 56 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 82 | 278 | 176 | 224 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 196 | 48 | 9408 | 488 | 244 | 180 | 200 | 3 | 3 | Grid33
8967 | 342 | 342 | 4627047 | 16 | 4 | 2 | 75.5 | 81 | 98 | 93 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 302 | 392 | 28 | 76 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 48 | 4320 | 276 | 138 | 347 | 52 | 5 | 1 | Grid15
8969 | 342 | 342 | 4627173 | 9 | 5 | 1 | 41.5 | 81.5 | 80.5 | 94 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 166 | 322 | 24 | 74 | Grid15 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 156 | 50 | 7800 | 412 | 206 | 244 | 49 | 4 | 1 | Grid14
8971 | 342 | 342 | 4627299 | 21 | 5 | 3 | 48.75 | 71 | 84.75 | 82.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 195 | 339 | 70 | 116 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 46 | 6624 | 380 | 190 | 267 | 93 | 4 | 2 | Grid24
8973 | 342 | 342 | 4627425 | 15 | 3 | 4 | 18 | 46 | 61.5 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 72 | 246 | 155 | 216 | Grid43 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 174 | 61 | 10614 | 470 | 235 | 159 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33
8975 | 342 | 342 | 4627551 | 19 | 4 | 4 | 63.5 | 66 | 98 | 78.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 254 | 392 | 86 | 136 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 50 | 6900 | 376 | 188 | 323 | 111 | 5 | 2 | Grid25
8977 | 342 | 342 | 4627677 | 10 | 4 | 2 | 49 | 84 | 85.25 | 94.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 196 | 341 | 22 | 64 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 145 | 42 | 6090 | 374 | 187 | 268.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14
8979 | 342 | 342 | 4627803 | 33 | 2 | 3 | 38.25 | 61.5 | 90.25 | 72.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 153 | 361 | 111 | 154 | Grid32 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 208 | 43 | 8944 | 502 | 251 | 257 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24
8981 | 342 | 342 | 4627929 | 18 | 5 | 2 | 40.75 | 79 | 98.75 | 91 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 163 | 395 | 36 | 84 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 232 | 48 | 11136 | 560 | 280 | 279 | 60 | 4 | 1 | Grid14
8983 | 342 | 342 | 4628055 | [9 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 534 | classic | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
8985 | 342 | 342 | 4628181 | [9 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 534 | classic | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
8987 | 342 | 342 | 4628307 | 21 | 2 | 2 | 12.5 | 60 | 58.25 | 72.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 50 | 233 | 110 | 160 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 183 | 50 | 9150 | 466 | 233 | 141.5 | 135 | 2 | 2 | Grid22
8989 | 342 | 342 | 4628433 | 11 | 4 | 4 | 42.5 | 47.75 | 87.75 | 82.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 170 | 351 | 70 | 209 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 181 | 139 | 25159 | 640 | 320 | 260.5 | 139.5 | 4 | 2 | Grid24
8991 | 342 | 342 | 4628559 | 11 | 3 | 3 | 44 | 13.75 | 81.25 | 39.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 176 | 325 | 242 | 345 | Grid33 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 149 | 103 | 15347 | 504 | 252 | 250.5 | 293.5 | 4 | 4 | Grid44
8993 | 342 | 342 | 4628685 | [9 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 534 | classic | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | -1
8995 | 342 | 342 | 4628811 | 26 | 2 | 4 | 38.25 | 47.75 | 63.25 | 61.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 153 | 253 | 153 | 209 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 100 | 56 | 5600 | 312 | 156 | 203 | 181 | 3 | 3 | Grid33
8997 | 342 | 342 | 4628937 | 21 | 5 | 2 | 45.5 | 69.5 | 78.5 | 81.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 182 | 314 | 75 | 122 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 132 | 47 | 6204 | 358 | 179 | 248 | 98.5 | 4 | 2 | Grid24
8999 | 342 | 342 | 4629063 | 16 | 4 | 3 | 42.75 | 56.5 | 77.25 | 80 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 171 | 309 | 80 | 174 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 94 | 12972 | 464 | 232 | 240 | 127 | 4 | 2 | Grid24
9001 | 342 | 342 | 4629189 | 19 | 5 | 3 | 50.25 | 67.75 | 87.5 | 89 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 201 | 350 | 44 | 129 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 149 | 85 | 12665 | 468 | 234 | 275.5 | 86.5 | 4 | 2 | Grid24
9003 | 342 | 342 | 4629315 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20.5 | 60.75 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 44 | 243 | 201 | 318 | Grid43 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 199 | 117 | 23283 | 632 | 316 | 143.5 | 259.5 | 2 | 4 | Grid42
9005 | 342 | 342 | 4629441 | 21 | 1 | 4 | 6.25 | 10.25 | 25.75 | 50.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 25 | 103 | 199 | 359 | Grid41 | 1 | 2 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 160 | 12480 | 476 | 238 | 64 | 279 | 1 | 4 | Grid41
9007 | 342 | 342 | 4629567 | 13 | 5 | 5 | 81 | 5 | 98.75 | 51.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 324 | 395 | 194 | 380 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 186 | 13206 | 514 | 257 | 359.5 | 287 | 5 | 4 | Grid45
9009 | 342 | 342 | 4629693 | 15 | 4 | 4 | 44.5 | 26.75 | 67.25 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 178 | 269 | 160 | 293 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 133 | 12103 | 448 | 224 | 223.5 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33
9011 | 342 | 342 | 4629819 | 17 | 5 | 2 | 31.25 | 74.75 | 81.5 | 88.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 125 | 326 | 45 | 101 | Grid25 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 201 | 56 | 11256 | 514 | 257 | 225.5 | 73 | 3 | 1 | Grid13
9013 | 342 | 342 | 4629945 | 13 | 3 | 5 | 43.5 | 6.75 | 69.25 | 27 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 277 | 292 | 373 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 81 | 8343 | 368 | 184 | 225.5 | 332.5 | 3 | 5 | Grid53
9015 | 342 | 342 | 4630071 | 8 | 4 | 4 | 64.5 | 52.5 | 90.25 | 76.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 258 | 361 | 93 | 190 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 97 | 9991 | 400 | 200 | 309.5 | 141.5 | 4 | 2 | Grid24
9017 | 342 | 342 | 4630197 | 10 | 3 | 4 | 74.5 | 9.75 | 95.75 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 298 | 383 | 238 | 361 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 85 | 123 | 10455 | 416 | 208 | 340.5 | 299.5 | 5 | 4 | Grid45
9019 | 342 | 342 | 4630323 | 12 | 4 | 4 | 71.5 | 8.5 | 95.5 | 35 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 286 | 382 | 260 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 96 | 106 | 10176 | 404 | 202 | 334 | 313 | 5 | 4 | Grid45
9021 | 342 | 342 | 4630449 | 5 | 5 | 5 | 86.75 | 0.75 | 99.75 | 15.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 347 | 399 | 338 | 397 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 52 | 59 | 3068 | 222 | 111 | 373 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55
9023 | 342 | 342 | 4630575 | 15 | 4 | 4 | 35.25 | 18.5 | 98.75 | 36.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 141 | 395 | 253 | 326 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 254 | 73 | 18542 | 654 | 327 | 268 | 289.5 | 4 | 4 | Grid44
9025 | 342 | 342 | 4630701 | 11 | 3 | 3 | 78 | 32.25 | 99.5 | 90.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 312 | 398 | 37 | 271 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE |  | 86 | 234 | 20124 | 640 | 320 | 355 | 154 | 5 | 2 | Grid25
9027 | 342 | 342 | 4630827 | 11 | 5 | 2 | 43.5 | 58.75 | 98.25 | 95.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 393 | 18 | 165 | Grid25 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 219 | 147 | 32193 | 732 | 366 | 283.5 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24
9029 | 342 | 342 | 4630953 | 9 | 3 | 4 | 43 | 37 | 92 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 172 | 368 | 149 | 252 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 196 | 103 | 20188 | 598 | 299 | 270 | 200.5 | 4 | 3 | Grid34
9031 | 342 | 342 | 4631079 | 22 | 4 | 1 | 39.25 | 68.75 | 68 | 82.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 157 | 272 | 71 | 125 | Grid14 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 115 | 54 | 6210 | 338 | 169 | 214.5 | 98 | 3 | 2 | Grid23
9033 | 342 | 342 | 4631205 | 17 | 4 | 2 | 38.5 | 61.5 | 74.25 | 79.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 154 | 297 | 81 | 154 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 143 | 73 | 10439 | 432 | 216 | 225.5 | 117.5 | 3 | 2 | Grid23
9035 | 342 | 342 | 4631331 | 15 | 4 | 1 | 47.75 | 62.25 | 78.75 | 92.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 534 | classic | 03.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 191 | 315 | 29 | 151 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 122 | 15128 | 492 | 246 | 253 | 90 | 4 | 2 | Grid24
9037 | 342 | 342 | 4631457 | 12 | 4 | 1 | 59.5 | 90.75 | 88 | 99 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 238 | 352 | 4 | 37 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 114 | 33 | 3762 | 294 | 147 | 295 | 20.5 | 4 | 1 | Grid14
9039 | 342 | 342 | 4631583 | 19 | 5 | 2 | 40.5 | 29 | 94.5 | 50.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 162 | 378 | 198 | 284 | Grid25 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 216 | 86 | 18576 | 604 | 302 | 270 | 241 | 4 | 4 | Grid44
9041 | 342 | 342 | 4631709 | 13 | 3 | 1 | 23.5 | 82 | 72 | 94.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 94 | 288 | 22 | 72 | Grid13 | 2 | 4 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 194 | 50 | 9700 | 488 | 244 | 191 | 47 | 3 | 1 | Grid13
9043 | 342 | 342 | 4631835 | 16 | 5 | 1 | 68 | 59 | 83.5 | 81.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 272 | 334 | 74 | 164 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 90 | 5580 | 304 | 152 | 303 | 119 | 4 | 2 | Grid24
9045 | 342 | 342 | 4631961 | 13 | 5 | 2 | 57.25 | 71.25 | 81.25 | 83.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 229 | 325 | 65 | 115 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 50 | 4800 | 292 | 146 | 277 | 90 | 4 | 2 | Grid24
9047 | 342 | 342 | 4632087 | 8 | 4 | 2 | 54.25 | 56 | 80.25 | 69.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 217 | 321 | 122 | 176 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 54 | 5616 | 316 | 158 | 269 | 149 | 4 | 2 | Grid24
9049 | 342 | 342 | 4632213 | 19 | 2 | 1 | 46 | 65.75 | 87.5 | 75.75 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 184 | 350 | 97 | 137 | Grid12 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 166 | 40 | 6640 | 412 | 206 | 267 | 117 | 4 | 2 | Grid24
9051 | 342 | 342 | 4632339 | 14 | 4 | 4 | 77.75 | 3.5 | 96 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 311 | 384 | 325 | 386 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 61 | 4453 | 268 | 134 | 347.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
9053 | 342 | 342 | 4632465 | 6 | 5 | 1 | 91.25 | 90.75 | 100 | 99 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 365 | 400 | 4 | 37 | Grid15 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 35 | 33 | 1155 | 136 | 68 | 382.5 | 20.5 | 5 | 1 | Grid15
9055 | 342 | 342 | 4632591 | 6 | 5 | 1 | 92.25 | 78 | 99.5 | 86.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 369 | 398 | 54 | 88 | Grid15 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 29 | 34 | 986 | 126 | 63 | 383.5 | 71 | 5 | 1 | Grid15
9057 | 342 | 342 | 4632717 | 12 | 3 | 3 | 47 | 61.5 | 69 | 74 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 188 | 276 | 104 | 154 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 50 | 4400 | 276 | 138 | 232 | 129 | 3 | 2 | Grid23
9059 | 342 | 342 | 4632843 | 12 | 4 | 1 | 59.75 | 64.75 | 86 | 78 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 239 | 344 | 88 | 141 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 105 | 53 | 5565 | 316 | 158 | 291.5 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24
9061 | 342 | 342 | 4632969 | 16 | 3 | 2 | 58 | 41.25 | 76.25 | 56.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 232 | 305 | 175 | 235 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 73 | 60 | 4380 | 266 | 133 | 268.5 | 205 | 4 | 3 | Grid34
9063 | 342 | 342 | 4633095 | 16 | 3 | 3 | 56.25 | 26.5 | 73.5 | 42.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 225 | 294 | 229 | 294 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 65 | 4485 | 268 | 134 | 259.5 | 261.5 | 4 | 4 | Grid44
9065 | 342 | 342 | 4633221 | 11 | 5 | 3 | 88.75 | 89.75 | 100 | 99 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 355 | 400 | 4 | 41 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 37 | 1665 | 164 | 82 | 377.5 | 22.5 | 5 | 1 | Grid15
9067 | 342 | 342 | 4633347 | 317 | 5 | 5 | 87.25 | 0.5 | 99.75 | 15.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 349 | 399 | 337 | 398 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 50 | 61 | 3050 | 222 | 111 | 374 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55
9069 | 342 | 342 | 4633473 | 3864 | 5 | 3 | 74 | 33.5 | 100 | 90 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 296 | 400 | 40 | 266 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 104 | 226 | 23504 | 660 | 330 | 348 | 153 | 5 | 2 | Grid25
9071 | 342 | 342 | 4633599 | 16 | 4 | 4 | 84.5 | 1 | 99.75 | 13.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 338 | 399 | 347 | 396 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 61 | 49 | 2989 | 220 | 110 | 368.5 | 371.5 | 5 | 5 | Grid55
9073 | 342 | 342 | 4633725 | 12 | 3 | 3 | 82.75 | 1.5 | 100 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 331 | 400 | 200 | 394 | Grid33 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 194 | 13386 | 526 | 263 | 365.5 | 297 | 5 | 4 | Grid45
9075 | 342 | 342 | 4633851 | 23 | 3 | 4 | 49.25 | 43 | 83.75 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 197 | 335 | 139 | 228 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 89 | 12282 | 454 | 227 | 266 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34
9077 | 342 | 342 | 4633977 | 12 | 5 | 2 | 84.25 | 9.5 | 98.5 | 86 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 337 | 394 | 56 | 362 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 57 | 306 | 17442 | 726 | 363 | 365.5 | 209 | 5 | 3 | Grid35
9079 | 342 | 342 | 4634103 | 16 | 3 | 4 | 70.5 | 16.5 | 87.5 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 282 | 350 | 259 | 334 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 68 | 75 | 5100 | 286 | 143 | 316 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44
9081 | 342 | 342 | 4634229 | 88 | 4 | 2 | 61.25 | 46.25 | 97.25 | 97.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 245 | 389 | 11 | 215 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 204 | 29376 | 696 | 348 | 317 | 113 | 4 | 2 | Grid24
9083 | 342 | 342 | 4634355 | 11 | 3 | 4 | 63 | 22 | 98 | 75.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 252 | 392 | 97 | 312 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 140 | 215 | 30100 | 710 | 355 | 322 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35
9085 | 342 | 342 | 4634481 | 17 | 3 | 3 | 9.5 | 14.5 | 59.25 | 41.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 38 | 237 | 235 | 342 | Grid33 | 1 | 3 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 199 | 107 | 21293 | 612 | 306 | 137.5 | 288.5 | 2 | 4 | Grid42
9087 | 342 | 342 | 4634607 | 15 | 4 | 5 | 54.25 | 12 | 80.5 | 37 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 217 | 322 | 252 | 352 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 100 | 10500 | 410 | 205 | 269.5 | 302 | 4 | 4 | Grid44
9089 | 342 | 342 | 4634733 | 11 | 4 | 3 | 20.75 | 22 | 64 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 83 | 256 | 206 | 312 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 106 | 18338 | 558 | 279 | 169.5 | 259 | 3 | 4 | Grid43
9091 | 342 | 342 | 4634859 | 11 | 3 | 4 | 38.25 | 60.5 | 80.25 | 80.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 153 | 321 | 77 | 158 | Grid43 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 168 | 81 | 13608 | 498 | 249 | 237 | 117.5 | 3 | 2 | Grid23
9093 | 342 | 342 | 4634985 | 8 | 3 | 4 | 44.75 | 61.5 | 77.75 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 179 | 311 | 81 | 154 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 73 | 9636 | 410 | 205 | 245 | 117.5 | 4 | 2 | Grid24
9095 | 342 | 342 | 4635111 | 7 | 3 | 3 | 62.25 | 83.5 | 99.5 | 96.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 249 | 398 | 15 | 66 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 149 | 51 | 7599 | 400 | 200 | 323.5 | 40.5 | 5 | 1 | Grid15
9097 | 342 | 342 | 4635237 | 15 | 4 | 2 | 77.75 | 85 | 99.5 | 97.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 311 | 398 | 11 | 60 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 49 | 4263 | 272 | 136 | 354.5 | 35.5 | 5 | 1 | Grid15
9099 | 342 | 342 | 4635363 | 11 | 4 | 3 | 14.75 | 50 | 64.75 | 69.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 59 | 259 | 122 | 200 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 200 | 78 | 15600 | 556 | 278 | 159 | 161 | 3 | 3 | Grid33
9101 | 342 | 342 | 4635489 | 8 | 3 | 3 | 45 | 47.75 | 69.25 | 65.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 180 | 277 | 137 | 209 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 72 | 6984 | 338 | 169 | 228.5 | 173 | 3 | 3 | Grid33
9103 | 342 | 342 | 4635615 | 35 | 3 | 4 | 37.25 | 65.25 | 87 | 82 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 149 | 348 | 72 | 139 | Grid43 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 199 | 67 | 13333 | 532 | 266 | 248.5 | 105.5 | 4 | 2 | Grid24
9105 | 342 | 342 | 4635741 | 14 | 2 | 4 | 45.25 | 45.25 | 82.25 | 63.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 181 | 329 | 146 | 219 | Grid42 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 148 | 73 | 10804 | 442 | 221 | 255 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34
9107 | 342 | 342 | 4635867 | 8 | 3 | 4 | 60 | 12.5 | 86.5 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 240 | 346 | 248 | 350 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 106 | 102 | 10812 | 416 | 208 | 293 | 299 | 4 | 4 | Grid44
9109 | 342 | 342 | 4635993 | 9 | 3 | 4 | 61.75 | 15 | 87 | 38.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 247 | 348 | 246 | 340 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 101 | 94 | 9494 | 390 | 195 | 297.5 | 293 | 4 | 4 | Grid44
9111 | 342 | 342 | 4636119 | 9 | 3 | 2 | 46.5 | 56.75 | 75.25 | 79.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 186 | 301 | 81 | 173 | Grid23 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 92 | 10580 | 414 | 207 | 243.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24
9113 | 342 | 342 | 4636245 | 3727 | 4 | 2 | 47.25 | 76.25 | 90.5 | 86.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 534 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 189 | 362 | 54 | 95 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 173 | 41 | 7093 | 428 | 214 | 275.5 | 74.5 | 4 | 1 | Grid14
9115 | 342 | 342 | 4636371 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 534 | classic | 15.09.2022 | 2 | 15.09.2022 | 17.08.2022 | 29.09.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
9117 | 365 | 365 | 4691537 | 27 | 3 | 4 | 63.75 | 67.5 | 99.25 | 98.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 255 | 397 | 5 | 130 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 142 | 125 | 17750 | 534 | 267 | 326 | 67.5 | 5 | 1 | Grid15
9119 | 365 | 365 | 4691665 | 24 | 3 | 3 | 49.75 | 53 | 99.75 | 98.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 199 | 399 | 6 | 188 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 200 | 182 | 36400 | 764 | 382 | 299 | 97 | 4 | 2 | Grid24
9121 | 365 | 365 | 4691793 | 16 | 3 | 3 | 41.75 | 46.5 | 99.75 | 99.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 167 | 399 | 2 | 214 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 232 | 212 | 49184 | 888 | 444 | 283 | 108 | 4 | 2 | Grid24
9123 | 365 | 365 | 4691921 | 11 | 4 | 5 | 57 | 55.5 | 99.5 | 99.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 228 | 398 | 3 | 178 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 170 | 175 | 29750 | 690 | 345 | 313 | 90.5 | 4 | 2 | Grid24
9125 | 365 | 365 | 4692049 | 7 | 3 | 4 | 58 | 57.25 | 98.75 | 99.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 232 | 395 | 3 | 171 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 163 | 168 | 27384 | 662 | 331 | 313.5 | 87 | 4 | 2 | Grid24
9127 | 365 | 365 | 4692177 | 7 | 3 | 5 | 20.25 | 28.5 | 99.25 | 98.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 81 | 397 | 6 | 286 | Grid53 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 316 | 280 | 88480 | 1192 | 596 | 239 | 146 | 4 | 2 | Grid24
9129 | 365 | 365 | 4692305 | 8 | 3 | 5 | 31.75 | 30.25 | 99.75 | 99.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 127 | 399 | 3 | 279 | Grid53 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 272 | 276 | 75072 | 1096 | 548 | 263 | 141 | 4 | 2 | Grid24
9131 | 365 | 365 | 4692433 | 7 | 3 | 4 | 46.5 | 44.75 | 99.25 | 98.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 186 | 397 | 6 | 221 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 211 | 215 | 45365 | 852 | 426 | 291.5 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24
9133 | 365 | 365 | 4692561 | 10 | 4 | 3 | 39 | 40 | 100 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 156 | 400 | 4 | 240 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 244 | 236 | 57584 | 960 | 480 | 278 | 122 | 4 | 2 | Grid24
9135 | 365 | 365 | 4692689 | 7 | 4 | 5 | 29.75 | 30.25 | 100 | 99.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 119 | 400 | 1 | 279 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 281 | 278 | 78118 | 1118 | 559 | 259.5 | 140 | 4 | 2 | Grid24
9137 | 365 | 365 | 4692817 | 4 | 4 | 5 | 28 | 29 | 99.75 | 98.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 112 | 399 | 6 | 284 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 287 | 278 | 79786 | 1130 | 565 | 255.5 | 145 | 4 | 2 | Grid24
9139 | 365 | 365 | 4692945 | 7 | 4 | 3 | 75.25 | 77.75 | 99.25 | 98.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 301 | 397 | 5 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 84 | 8064 | 360 | 180 | 349 | 47 | 5 | 1 | Grid15
9141 | 365 | 365 | 4693073 | 9 | 2 | 3 | 76 | 76.5 | 99.75 | 99.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 304 | 399 | 3 | 94 | Grid32 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 95 | 91 | 8645 | 372 | 186 | 351.5 | 48.5 | 5 | 1 | Grid15
9143 | 365 | 365 | 4693201 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 99.5 | 98.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 76 | 398 | 5 | 328 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 322 | 323 | 104006 | 1290 | 645 | 237 | 166.5 | 3 | 3 | Grid33
9145 | 365 | 365 | 4693329 | 8 | 4 | 4 | 44.25 | 46.75 | 99.75 | 99.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 177 | 399 | 3 | 213 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 222 | 210 | 46620 | 864 | 432 | 288 | 108 | 4 | 2 | Grid24
9147 | 365 | 365 | 4693457 | 13 | 4 | 5 | 37 | 38.5 | 98.75 | 98.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 148 | 395 | 5 | 246 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 247 | 241 | 59527 | 976 | 488 | 271.5 | 125.5 | 4 | 2 | Grid24
9149 | 365 | 365 | 4693585 | 7 | 4 | 5 | 22.5 | 20.5 | 100 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 90 | 400 | 2 | 318 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 310 | 316 | 97960 | 1252 | 626 | 245 | 160 | 4 | 3 | Grid34
9151 | 365 | 365 | 4693713 | 6 | 3 | 5 | 74 | 73 | 99.25 | 98.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 296 | 397 | 5 | 108 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 101 | 103 | 10403 | 408 | 204 | 346.5 | 56.5 | 5 | 1 | Grid15
9153 | 365 | 365 | 4693841 | 13 | 4 | 5 | 6.25 | 7.5 | 99.75 | 99 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 25 | 399 | 4 | 370 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 374 | 366 | 136884 | 1480 | 740 | 212 | 187 | 3 | 3 | Grid33
9155 | 365 | 365 | 4693969 | 8 | 4 | 4 | 5.5 | 8 | 98.75 | 99 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 22 | 395 | 4 | 368 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 373 | 364 | 135772 | 1474 | 737 | 208.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33
9157 | 365 | 365 | 4694097 | 12 | 4 | 5 | 42 | 45.5 | 98.75 | 99.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 168 | 395 | 2 | 218 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 227 | 216 | 49032 | 886 | 443 | 281.5 | 110 | 4 | 2 | Grid24
9159 | 365 | 365 | 4694225 | 10 | 2 | 4 | 44 | 46.25 | 98.75 | 98.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 395 | 5 | 215 | Grid42 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 219 | 210 | 45990 | 858 | 429 | 285.5 | 110 | 4 | 2 | Grid24
9161 | 365 | 365 | 4694353 | 10 | 3 | 5 | 45.75 | 44 | 99.5 | 98.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 183 | 398 | 7 | 224 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 215 | 217 | 46655 | 864 | 432 | 290.5 | 115.5 | 4 | 2 | Grid24
9163 | 365 | 365 | 4694481 | 7 | 3 | 4 | 48.75 | 49 | 99.5 | 98.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 195 | 398 | 6 | 204 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 203 | 198 | 40194 | 802 | 401 | 296.5 | 105 | 4 | 2 | Grid24
9165 | 365 | 365 | 4694609 | 6 | 3 | 3 | 75 | 86 | 87 | 98.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 300 | 348 | 7 | 56 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 49 | 2352 | 194 | 97 | 324 | 31.5 | 5 | 1 | Grid15
9167 | 365 | 365 | 4694737 | 7 | 2 | 3 | 40 | 74 | 76.25 | 99.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 160 | 305 | 3 | 104 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 145 | 101 | 14645 | 492 | 246 | 232.5 | 53.5 | 3 | 1 | Grid13
9169 | 365 | 365 | 4694865 | 5 | 3 | 3 | 27 | 26.75 | 99.25 | 99.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 108 | 397 | 3 | 293 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 289 | 290 | 83810 | 1158 | 579 | 252.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24
9171 | 365 | 365 | 4694993 | 6 | 3 | 5 | 7.75 | 8 | 98.75 | 45.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 31 | 395 | 219 | 368 | Grid53 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 364 | 149 | 54236 | 1026 | 513 | 213 | 293.5 | 3 | 4 | Grid43
9173 | 365 | 365 | 4695121 | 5 | 3 | 4 | 18.75 | 2.75 | 99 | 32 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 75 | 396 | 272 | 389 | Grid43 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 321 | 117 | 37557 | 876 | 438 | 235.5 | 330.5 | 3 | 5 | Grid53
9175 | 365 | 365 | 4695249 | 5 | 3 | 5 | 43.75 | 30.25 | 94 | 65.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 175 | 376 | 138 | 279 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 201 | 141 | 28341 | 684 | 342 | 275.5 | 208.5 | 4 | 3 | Grid34
9177 | 365 | 365 | 4695377 | 4 | 3 | 4 | 41 | 15.75 | 67 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 164 | 268 | 157 | 337 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 104 | 180 | 18720 | 568 | 284 | 216 | 247 | 3 | 4 | Grid43
9179 | 365 | 365 | 4695505 | 8 | 3 | 4 | 33.25 | 38.75 | 99.25 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 133 | 397 | 110 | 245 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 264 | 135 | 35640 | 798 | 399 | 265 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34
9181 | 365 | 365 | 4695633 | 11 | 3 | 4 | 23.5 | 11.5 | 99.5 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 94 | 398 | 248 | 354 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 304 | 106 | 32224 | 820 | 410 | 246 | 301 | 4 | 4 | Grid44
9183 | 365 | 365 | 4695761 | 9 | 2 | 3 | 30.25 | 8.5 | 99.25 | 56.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 121 | 397 | 173 | 366 | Grid32 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 276 | 193 | 53268 | 938 | 469 | 259 | 269.5 | 4 | 4 | Grid44
9185 | 365 | 365 | 4695889 | 6 | 3 | 4 | 57.75 | 43 | 99.5 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 231 | 398 | 8 | 228 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 167 | 220 | 36740 | 774 | 387 | 314.5 | 118 | 4 | 2 | Grid24
9187 | 365 | 365 | 4696017 | 7 | 3 | 3 | 44.5 | 69.75 | 78.5 | 99.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 178 | 314 | 3 | 121 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 136 | 118 | 16048 | 508 | 254 | 246 | 62 | 4 | 1 | Grid14
9189 | 365 | 365 | 4696145 | 9 | 3 | 4 | 43.25 | 44.25 | 99.75 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 173 | 399 | 4 | 223 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 226 | 219 | 49494 | 890 | 445 | 286 | 113.5 | 4 | 2 | Grid24
9191 | 365 | 365 | 4696273 | 7 | 3 | 5 | 23.25 | 65.5 | 54.25 | 99 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 93 | 217 | 4 | 138 | Grid53 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 134 | 16616 | 516 | 258 | 155 | 71 | 2 | 1 | Grid12
9193 | 365 | 365 | 4696401 | 12 | 2 | 3 | 50 | 73 | 61.75 | 84.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 200 | 247 | 61 | 108 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 47 | 2209 | 188 | 94 | 223.5 | 84.5 | 3 | 2 | Grid23
9195 | 365 | 365 | 4696529 | 8 | 2 | 4 | 9.25 | 13.25 | 29.25 | 23.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 37 | 117 | 306 | 347 | Grid42 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 41 | 3280 | 242 | 121 | 77 | 326.5 | 1 | 5 | Grid51
9197 | 365 | 365 | 4696657 | 7 | 2 | 4 | 18.5 | 32.5 | 48.5 | 65 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 74 | 194 | 140 | 270 | Grid42 | 1 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 130 | 15600 | 500 | 250 | 134 | 205 | 2 | 3 | Grid32
9199 | 365 | 365 | 4696785 | 12 | 2 | 4 | 9 | 0.5 | 23.25 | 28.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 36 | 93 | 287 | 398 | Grid42 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 57 | 111 | 6327 | 336 | 168 | 64.5 | 342.5 | 1 | 5 | Grid51
9201 | 365 | 365 | 4696913 | 5 | 3 | 4 | 26.25 | 37.25 | 60 | 64.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 105 | 240 | 143 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 135 | 108 | 14580 | 486 | 243 | 172.5 | 197 | 3 | 3 | Grid33
9203 | 365 | 365 | 4697041 | 7 | 3 | 4 | 28.5 | 29.5 | 52.25 | 60 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 114 | 209 | 160 | 282 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 122 | 11590 | 434 | 217 | 161.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33
9205 | 365 | 365 | 4697169 | 8 | 4 | 3 | 68 | 5 | 99.75 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 272 | 399 | 269 | 380 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 127 | 111 | 14097 | 476 | 238 | 335.5 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55
9207 | 365 | 365 | 4697297 | 9 | 4 | 4 | 69.5 | 8.5 | 98.5 | 34.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 278 | 394 | 263 | 366 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 116 | 103 | 11948 | 438 | 219 | 336 | 314.5 | 5 | 4 | Grid45
9209 | 365 | 365 | 4697425 | 7 | 3 | 4 | 68.75 | 3 | 99.5 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 275 | 398 | 278 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 110 | 13530 | 466 | 233 | 336.5 | 333 | 5 | 5 | Grid55
9211 | 365 | 365 | 4697553 | 5 | 3 | 4 | 42.5 | 0.5 | 82.5 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 170 | 330 | 307 | 398 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 91 | 14560 | 502 | 251 | 250 | 352.5 | 4 | 5 | Grid54
9213 | 365 | 365 | 4697681 | 6 | 3 | 5 | 22.75 | 18.75 | 59.75 | 53.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 91 | 239 | 185 | 325 | Grid53 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 148 | 140 | 20720 | 576 | 288 | 165 | 255 | 3 | 4 | Grid43
9215 | 365 | 365 | 4697809 | 10 | 4 | 3 | 3 | 66 | 39.75 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 12 | 159 | 4 | 136 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 147 | 132 | 19404 | 558 | 279 | 85.5 | 70 | 2 | 1 | Grid12
9217 | 365 | 365 | 4697937 | 7 | 3 | 4 | 4.5 | 20.5 | 48.25 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 18 | 193 | 185 | 318 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 175 | 133 | 23275 | 616 | 308 | 105.5 | 251.5 | 2 | 4 | Grid42
9219 | 365 | 365 | 4698065 | 7 | 3 | 4 | 3.75 | 25.5 | 58 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 15 | 232 | 182 | 298 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 217 | 116 | 25172 | 666 | 333 | 123.5 | 240 | 2 | 4 | Grid42
9221 | 365 | 365 | 4698193 | 15 | 3 | 4 | 7.5 | 35.25 | 48 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 30 | 192 | 183 | 259 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 162 | 76 | 12312 | 476 | 238 | 111 | 221 | 2 | 3 | Grid32
9223 | 365 | 365 | 4698321 | 8 | 3 | 3 | 12 | 16.25 | 54 | 60.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 48 | 216 | 157 | 335 | Grid33 | 1 | 3 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 178 | 29904 | 692 | 346 | 132 | 246 | 2 | 4 | Grid42
9225 | 365 | 365 | 4698449 | 9 | 3 | 3 | 2.5 | 63 | 95.25 | 99 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 381 | 4 | 148 | Grid33 | 1 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 371 | 144 | 53424 | 1030 | 515 | 195.5 | 76 | 3 | 1 | Grid13
9227 | 365 | 365 | 4698577 | 5 | 3 | 4 | 11.5 | 23.75 | 83 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 46 | 332 | 168 | 305 | Grid43 | 1 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 286 | 137 | 39182 | 846 | 423 | 189 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33
9229 | 365 | 365 | 4698705 | 11 | 3 | 3 | 3.5 | 66.75 | 39.5 | 99.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 14 | 158 | 3 | 133 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 144 | 130 | 18720 | 548 | 274 | 86 | 68 | 2 | 1 | Grid12
9231 | 365 | 365 | 4698833 | 9 | 3 | 3 | 2.5 | 6 | 44.25 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 10 | 177 | 324 | 376 | Grid33 | 1 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 167 | 52 | 8684 | 438 | 219 | 93.5 | 350 | 2 | 5 | Grid52
9233 | 365 | 365 | 4698961 | 8 | 3 | 3 | 12.5 | 24 | 47.5 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 190 | 187 | 304 | Grid33 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 117 | 16380 | 514 | 257 | 120 | 245.5 | 2 | 4 | Grid42
9235 | 365 | 365 | 4699089 | 10 | 3 | 3 | 50.75 | 45.5 | 99.25 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 203 | 397 | 179 | 218 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 194 | 39 | 7566 | 466 | 233 | 300 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
9237 | 365 | 365 | 4699217 | 11 | 4 | 4 | 18.25 | 43 | 99 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 73 | 396 | 156 | 228 | Grid44 | 1 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 323 | 72 | 23256 | 790 | 395 | 234.5 | 192 | 3 | 3 | Grid33
9239 | 365 | 365 | 4699345 | 7 | 3 | 3 | 53.5 | 12 | 99 | 98 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 214 | 396 | 8 | 352 | Grid33 | 3 | 5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 344 | 62608 | 1052 | 526 | 305 | 180 | 4 | 3 | Grid34
9241 | 365 | 365 | 4699473 | 12 | 4 | 4 | 30 | 18 | 100 | 47.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 120 | 400 | 209 | 328 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 280 | 119 | 33320 | 798 | 399 | 260 | 268.5 | 4 | 4 | Grid44
9243 | 365 | 365 | 4699601 | 8 | 3 | 4 | 23.25 | 23.25 | 99 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 93 | 396 | 163 | 307 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 303 | 144 | 43632 | 894 | 447 | 244.5 | 235 | 4 | 3 | Grid34
9245 | 365 | 365 | 4699729 | 7 | 3 | 3 | 6.25 | 25.75 | 58.5 | 57 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 25 | 234 | 172 | 297 | Grid33 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 209 | 125 | 26125 | 668 | 334 | 129.5 | 234.5 | 2 | 3 | Grid32
9247 | 365 | 365 | 4699857 | 11 | 3 | 4 | 50.5 | 15.5 | 99.75 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 202 | 399 | 243 | 338 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 197 | 95 | 18715 | 584 | 292 | 300.5 | 290.5 | 4 | 4 | Grid44
9249 | 365 | 365 | 4699985 | 10 | 4 | 3 | 24.25 | 9.5 | 99.75 | 47.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 97 | 399 | 210 | 362 | Grid34 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 302 | 152 | 45904 | 908 | 454 | 248 | 286 | 4 | 4 | Grid44
9251 | 365 | 365 | 4700113 | 9 | 4 | 4 | 21 | 18.25 | 99 | 48.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 84 | 396 | 205 | 327 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 312 | 122 | 38064 | 868 | 434 | 240 | 266 | 4 | 4 | Grid44
9253 | 365 | 365 | 4700241 | 7 | 4 | 4 | 26.75 | 23.25 | 99.75 | 37.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 107 | 399 | 250 | 307 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 292 | 57 | 16644 | 698 | 349 | 253 | 278.5 | 4 | 4 | Grid44
9255 | 365 | 365 | 4700369 | 11 | 4 | 4 | 18 | 7.5 | 98.75 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 72 | 395 | 288 | 370 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 323 | 82 | 26486 | 810 | 405 | 233.5 | 329 | 3 | 5 | Grid53
9257 | 365 | 365 | 4700497 | 13 | 4 | 3 | 19.75 | 22.5 | 52.75 | 53.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 79 | 211 | 187 | 310 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 132 | 123 | 16236 | 510 | 255 | 145 | 248.5 | 2 | 4 | Grid42
9259 | 365 | 365 | 4700625 | 8 | 3 | 4 | 53 | 39.25 | 99 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 212 | 396 | 177 | 243 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 184 | 66 | 12144 | 500 | 250 | 304 | 210 | 4 | 3 | Grid34
9261 | 365 | 365 | 4700753 | 6 | 3 | 4 | 39 | 29 | 70.25 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 156 | 281 | 203 | 284 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 125 | 81 | 10125 | 412 | 206 | 218.5 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43
9263 | 365 | 365 | 4700881 | 7 | 3 | 4 | 56 | 25.5 | 86.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 224 | 345 | 168 | 298 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 121 | 130 | 15730 | 502 | 251 | 284.5 | 233 | 4 | 3 | Grid34
9265 | 365 | 365 | 4701009 | 8 | 5 | 5 | 63.75 | 7 | 99.25 | 25.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 255 | 397 | 298 | 372 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 142 | 74 | 10508 | 432 | 216 | 326 | 335 | 5 | 5 | Grid55
9267 | 365 | 365 | 4701137 | 7 | 4 | 5 | 44 | 1.5 | 98.75 | 41 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 176 | 395 | 236 | 394 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 219 | 158 | 34602 | 754 | 377 | 285.5 | 315 | 4 | 4 | Grid44
9269 | 365 | 365 | 4701265 | 6 | 5 | 5 | 34.5 | 10.5 | 98.75 | 49 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 138 | 395 | 204 | 358 | Grid55 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 257 | 154 | 39578 | 822 | 411 | 266.5 | 281 | 4 | 4 | Grid44
9271 | 365 | 365 | 4701393 | 8 | 4 | 4 | 30.75 | 22 | 62 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 123 | 248 | 164 | 312 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 125 | 148 | 18500 | 546 | 273 | 185.5 | 238 | 3 | 3 | Grid33
9273 | 365 | 365 | 4701521 | 11 | 2 | 5 | 48.75 | 41.75 | 98.5 | 62.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 195 | 394 | 149 | 233 | Grid52 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 199 | 84 | 16716 | 566 | 283 | 294.5 | 191 | 4 | 3 | Grid34
9275 | 365 | 365 | 4701649 | 8 | 3 | 4 | 30 | 10.5 | 75.5 | 100 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 120 | 302 | 0 | 358 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 358 | 65156 | 1080 | 540 | 211 | 179 | 3 | 3 | Grid33
9277 | 365 | 365 | 4701777 | 8 | 4 | 3 | 26.25 | 11.25 | 98.75 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 105 | 395 | 255 | 355 | Grid34 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 290 | 100 | 29000 | 780 | 390 | 250 | 305 | 4 | 4 | Grid44
9279 | 365 | 365 | 4701905 | 9 | 3 | 3 | 21.5 | 7.25 | 99.25 | 23.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 86 | 397 | 306 | 371 | Grid33 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 311 | 65 | 20215 | 752 | 376 | 241.5 | 338.5 | 4 | 5 | Grid54
9281 | 365 | 365 | 4702033 | 8 | 4 | 4 | 51.5 | 1.75 | 99.5 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 206 | 398 | 315 | 393 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 192 | 78 | 14976 | 540 | 270 | 302 | 354 | 4 | 5 | Grid54
9283 | 365 | 365 | 4702161 | 6 | 4 | 4 | 23 | 24.5 | 96.5 | 54 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 92 | 386 | 184 | 302 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 294 | 118 | 34692 | 824 | 412 | 239 | 243 | 4 | 4 | Grid44
9285 | 365 | 365 | 4702289 | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 69.5 | 99 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 178 | 396 | 7 | 122 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 218 | 115 | 25070 | 666 | 333 | 287 | 64.5 | 4 | 1 | Grid14
9287 | 365 | 365 | 4702417 | 7 | 3 | 4 | 31 | 45.25 | 61.75 | 57.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 539 | classic | 03.10.2022 | 2 | 12.09.2022 | 17.08.2022 | 26.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 124 | 247 | 171 | 219 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 123 | 48 | 5904 | 342 | 171 | 185.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33
9289 | 374 | 374 | 4962301 | 32 | 4 | 5 | 79 | 5.75 | 94 | 11.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 316 | 376 | 355 | 377 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 60 | 22 | 1320 | 164 | 82 | 346 | 366 | 5 | 5 | Grid55
9291 | 374 | 374 | 4962433 | 10 | 3 | 4 | 71.25 | 48 | 89.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 285 | 359 | 165 | 208 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 43 | 3182 | 234 | 117 | 322 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35
9293 | 374 | 374 | 4962565 | 23 | 5 | 2 | 80.75 | 56 | 96.25 | 68.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 323 | 385 | 126 | 176 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 50 | 3100 | 224 | 112 | 354 | 151 | 5 | 2 | Grid25
9295 | 374 | 374 | 4962697 | 14 | 4 | 4 | 80 | 38.25 | 95.75 | 45.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 320 | 383 | 218 | 247 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 29 | 1827 | 184 | 92 | 351.5 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35
9297 | 374 | 374 | 4962829 | 7 | 3 | 3 | 64 | 33.25 | 71.75 | 36.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 256 | 287 | 253 | 267 | Grid33 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 14 | 434 | 90 | 45 | 271.5 | 260 | 4 | 4 | Grid44
9299 | 374 | 374 | 4962961 | 90 | 3 | 4 | 68.25 | 67.5 | 80.25 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 273 | 321 | 102 | 130 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 28 | 1344 | 152 | 76 | 297 | 116 | 4 | 2 | Grid24
9301 | 374 | 374 | 4963093 | 172 | 2 | 2 | 58 | 31.75 | 71.75 | 38.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 232 | 287 | 245 | 273 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 55 | 28 | 1540 | 166 | 83 | 259.5 | 259 | 4 | 4 | Grid44
9303 | 374 | 374 | 4963225 | 13 | 2 | 2 | 86.5 | 61.75 | 96.75 | 64.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 346 | 387 | 142 | 153 | Grid22 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 41 | 11 | 451 | 104 | 52 | 366.5 | 147.5 | 5 | 2 | Grid25
9305 | 374 | 374 | 4963357 | 11 | 4 | 2 | 94.25 | 90.25 | 100 | 97.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 377 | 400 | 10 | 39 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 23 | 29 | 667 | 104 | 52 | 388.5 | 24.5 | 5 | 1 | Grid15
9307 | 374 | 374 | 4963489 | 13 | 3 | 3 | 72.75 | 34 | 85.5 | 39.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 291 | 342 | 241 | 264 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 51 | 23 | 1173 | 148 | 74 | 316.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44
9309 | 374 | 374 | 4963621 | 26 | 3 | 4 | 78.25 | 47 | 95 | 52.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 313 | 380 | 191 | 212 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 67 | 21 | 1407 | 176 | 88 | 346.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35
9311 | 374 | 374 | 4963753 | 9 | 4 | 2 | 83.25 | 90 | 96 | 96.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 333 | 384 | 14 | 40 | Grid24 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 1326 | 154 | 77 | 358.5 | 27 | 5 | 1 | Grid15
9313 | 374 | 374 | 4963885 | 7 | 5 | 2 | 83 | 45.75 | 94.25 | 48.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 332 | 377 | 207 | 217 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 10 | 450 | 110 | 55 | 354.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35
9315 | 374 | 374 | 4964017 | 6 | 5 | 2 | 67.25 | 23.75 | 79.5 | 26.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 269 | 318 | 295 | 305 | Grid25 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 49 | 10 | 490 | 118 | 59 | 293.5 | 300 | 4 | 4 | Grid44
9317 | 374 | 374 | 4964149 | 17 | 3 | 5 | 76.75 | 64.75 | 93 | 68 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 307 | 372 | 128 | 141 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 13 | 845 | 156 | 78 | 339.5 | 134.5 | 5 | 2 | Grid25
9319 | 374 | 374 | 4964281 | 12 | 3 | 4 | 82.5 | 61.5 | 94 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 330 | 376 | 133 | 154 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 46 | 21 | 966 | 134 | 67 | 353 | 143.5 | 5 | 2 | Grid25
9321 | 374 | 374 | 4964413 | 7 | 5 | 5 | 78.5 | 3.25 | 86.75 | 9 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 314 | 347 | 364 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 33 | 23 | 759 | 112 | 56 | 330.5 | 375.5 | 5 | 5 | Grid55
9323 | 374 | 374 | 4964545 | 10 | 4 | 4 | 70.25 | 36.25 | 91 | 40.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 281 | 364 | 238 | 255 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 17 | 1411 | 200 | 100 | 322.5 | 246.5 | 5 | 4 | Grid45
9325 | 374 | 374 | 4964677 | 10 | 5 | 4 | 79.5 | 50.25 | 93.25 | 52.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 318 | 373 | 189 | 199 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 55 | 10 | 550 | 130 | 65 | 345.5 | 194 | 5 | 3 | Grid35
9327 | 374 | 374 | 4964809 | 9 | 5 | 5 | 75.75 | 3.25 | 97 | 7.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 303 | 388 | 369 | 387 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 85 | 18 | 1530 | 206 | 103 | 345.5 | 378 | 5 | 5 | Grid55
9329 | 374 | 374 | 4964941 | 11 | 5 | 2 | 81.5 | 3.75 | 97.5 | 11 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 326 | 390 | 356 | 385 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 29 | 1856 | 186 | 93 | 358 | 370.5 | 5 | 5 | Grid55
9331 | 374 | 374 | 4965073 | 13 | 4 | 4 | 77.75 | 5.75 | 94.75 | 11.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 311 | 379 | 354 | 377 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 23 | 1564 | 182 | 91 | 345 | 365.5 | 5 | 5 | Grid55
9333 | 374 | 374 | 4965205 | 7 | 4 | 4 | 85.5 | 43.75 | 98 | 48.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 342 | 392 | 207 | 225 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 18 | 900 | 136 | 68 | 367 | 216 | 5 | 3 | Grid35
9335 | 374 | 374 | 4965337 | 12 | 5 | 5 | 33 | 5.5 | 48.25 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 132 | 193 | 356 | 378 | Grid55 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 61 | 22 | 1342 | 166 | 83 | 162.5 | 367 | 3 | 5 | Grid53
9337 | 374 | 374 | 4965469 | 10 | 2 | 3 | 43.5 | 46.5 | 63.25 | 49 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 174 | 253 | 204 | 214 | Grid32 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 79 | 10 | 790 | 178 | 89 | 213.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33
9339 | 374 | 374 | 4965601 | 9 | 3 | 4 | 41.25 | 72 | 61 | 74.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 165 | 244 | 102 | 112 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 79 | 10 | 790 | 178 | 89 | 204.5 | 107 | 3 | 2 | Grid23
9341 | 374 | 374 | 4965733 | 13 | 4 | 4 | 63 | 39.25 | 77.5 | 44.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 252 | 310 | 222 | 243 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 21 | 1218 | 158 | 79 | 281 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
9343 | 374 | 374 | 4965865 | 21 | 4 | 4 | 55.75 | 37.5 | 71 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 223 | 284 | 235 | 250 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 15 | 915 | 152 | 76 | 253.5 | 242.5 | 4 | 4 | Grid44
9345 | 374 | 374 | 4965997 | 5 | 4 | 4 | 52 | 35 | 66.5 | 43.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 208 | 266 | 227 | 260 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 58 | 33 | 1914 | 182 | 91 | 237 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43
9347 | 374 | 374 | 4966129 | 10 | 4 | 5 | 76.5 | 21 | 89 | 26.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 306 | 356 | 295 | 316 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 50 | 21 | 1050 | 142 | 71 | 331 | 305.5 | 5 | 4 | Grid45
9349 | 374 | 374 | 4966261 | 9 | 4 | 4 | 72.5 | 26.5 | 84.5 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 290 | 338 | 282 | 294 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 48 | 12 | 576 | 120 | 60 | 314 | 288 | 4 | 4 | Grid44
9351 | 374 | 374 | 4966393 | 22 | 5 | 5 | 82.5 | 28 | 99 | 33.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 330 | 396 | 266 | 288 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 66 | 22 | 1452 | 176 | 88 | 363 | 277 | 5 | 4 | Grid45
9353 | 374 | 374 | 4966525 | 23 | 3 | 4 | 39.75 | 7 | 56.75 | 11.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 159 | 227 | 355 | 372 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 68 | 17 | 1156 | 170 | 85 | 193 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53
9355 | 374 | 374 | 4966657 | 26 | 4 | 5 | 69.25 | 3.5 | 80.5 | 8 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 277 | 322 | 368 | 386 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 45 | 18 | 810 | 126 | 63 | 299.5 | 377 | 4 | 5 | Grid54
9357 | 374 | 374 | 4966789 | 8 | 3 | 4 | 79.5 | 3.25 | 92.25 | 9.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 318 | 369 | 361 | 387 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 51 | 26 | 1326 | 154 | 77 | 343.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55
9359 | 374 | 374 | 4966921 | 13 | 5 | 2 | 80.25 | 44.5 | 95.75 | 47.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 321 | 383 | 210 | 222 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 12 | 744 | 148 | 74 | 352 | 216 | 5 | 3 | Grid35
9361 | 374 | 374 | 4967053 | 7 | 5 | 3 | 81.5 | 49.25 | 96.5 | 53.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 326 | 386 | 187 | 203 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 60 | 16 | 960 | 152 | 76 | 356 | 195 | 5 | 3 | Grid35
9363 | 374 | 374 | 4967185 | 9 | 5 | 5 | 87.5 | 44.75 | 95.25 | 55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 350 | 381 | 180 | 221 | Grid55 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 31 | 41 | 1271 | 144 | 72 | 365.5 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
9365 | 374 | 374 | 4967317 | 11 | 5 | 5 | 59.75 | 24.5 | 69 | 31.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 239 | 276 | 274 | 302 | Grid55 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 37 | 28 | 1036 | 130 | 65 | 257.5 | 288 | 4 | 4 | Grid44
9367 | 374 | 374 | 4967449 | 26 | 4 | 4 | 82.5 | 6.25 | 94.5 | 17.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 330 | 378 | 331 | 375 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 2112 | 184 | 92 | 354 | 353 | 5 | 5 | Grid55
9369 | 374 | 374 | 4967581 | 17 | 5 | 4 | 74.5 | 26 | 88.25 | 31.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 298 | 353 | 273 | 296 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 55 | 23 | 1265 | 156 | 78 | 325.5 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45
9371 | 374 | 374 | 4967713 | 5 | 5 | 4 | 86 | 18.25 | 97.25 | 23 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 344 | 389 | 308 | 327 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 45 | 19 | 855 | 128 | 64 | 366.5 | 317.5 | 5 | 4 | Grid45
9373 | 374 | 374 | 4967845 | 7 | 5 | 4 | 65.75 | 14.25 | 77.25 | 18 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 263 | 309 | 328 | 343 | Grid45 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 46 | 15 | 690 | 122 | 61 | 286 | 335.5 | 4 | 5 | Grid54
9375 | 374 | 374 | 4967977 | 10 | 4 | 5 | 65.75 | 19.75 | 84.5 | 26 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 263 | 338 | 296 | 321 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 75 | 25 | 1875 | 200 | 100 | 300.5 | 308.5 | 4 | 4 | Grid44
9377 | 374 | 374 | 4968109 | 9 | 5 | 3 | 84.5 | 45.25 | 96 | 48.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 338 | 384 | 207 | 219 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 46 | 12 | 552 | 116 | 58 | 361 | 213 | 5 | 3 | Grid35
9379 | 374 | 374 | 4968241 | 14 | 4 | 4 | 85.5 | 25 | 99.25 | 29.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 342 | 397 | 283 | 300 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 55 | 17 | 935 | 144 | 72 | 369.5 | 291.5 | 5 | 4 | Grid45
9381 | 374 | 374 | 4968373 | 6 | 3 | 4 | 43.75 | 39.5 | 59.25 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 237 | 231 | 242 | Grid43 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 11 | 682 | 146 | 73 | 206 | 236.5 | 3 | 3 | Grid33
9383 | 374 | 374 | 4968505 | 32 | 5 | 5 | 81.25 | 2.25 | 99.25 | 14.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 325 | 397 | 342 | 391 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 49 | 3528 | 242 | 121 | 361 | 366.5 | 5 | 5 | Grid55
9385 | 374 | 374 | 4968637 | 9 | 4 | 4 | 64.25 | 6.5 | 78.75 | 27 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 257 | 315 | 292 | 374 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 58 | 82 | 4756 | 280 | 140 | 286 | 333 | 4 | 5 | Grid54
9387 | 374 | 374 | 4968769 | 7 | 4 | 4 | 81.75 | 1.25 | 100 | 12 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 327 | 400 | 352 | 395 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 363.5 | 373.5 | 5 | 5 | Grid55
9389 | 374 | 374 | 4968901 | 9 | 4 | 3 | 65.75 | 20.25 | 84.75 | 27.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 263 | 339 | 290 | 319 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 76 | 29 | 2204 | 210 | 105 | 301 | 304.5 | 4 | 4 | Grid44
9391 | 374 | 374 | 4969033 | 14 | 4 | 3 | 45.5 | 36 | 67.75 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 271 | 229 | 256 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 27 | 2403 | 232 | 116 | 226.5 | 242.5 | 3 | 4 | Grid43
9393 | 374 | 374 | 4969165 | 12 | 4 | 4 | 71.5 | 5 | 96.25 | 9.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 286 | 385 | 362 | 380 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 99 | 18 | 1782 | 234 | 117 | 335.5 | 371 | 5 | 5 | Grid55
9395 | 374 | 374 | 4969297 | 6 | 5 | 3 | 84.75 | 41.25 | 100 | 47 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 339 | 400 | 212 | 235 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 61 | 23 | 1403 | 168 | 84 | 369.5 | 223.5 | 5 | 3 | Grid35
9397 | 374 | 374 | 4969429 | 7 | 5 | 1 | 70.75 | 63 | 91.75 | 67.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 283 | 367 | 130 | 148 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 18 | 1512 | 204 | 102 | 325 | 139 | 5 | 2 | Grid25
9399 | 374 | 374 | 4969561 | 7 | 5 | 2 | 77.5 | 47.5 | 94 | 51.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 310 | 376 | 194 | 210 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 16 | 1056 | 164 | 82 | 343 | 202 | 5 | 3 | Grid35
9401 | 374 | 374 | 4969693 | 7 | 5 | 2 | 73.25 | 48.75 | 92.75 | 53.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 293 | 371 | 186 | 205 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 78 | 19 | 1482 | 194 | 97 | 332 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35
9403 | 374 | 374 | 4969825 | 8 | 5 | 2 | 74 | 41.5 | 94 | 51 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 296 | 376 | 196 | 234 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 80 | 38 | 3040 | 236 | 118 | 336 | 215 | 5 | 3 | Grid35
9405 | 374 | 374 | 4969957 | 8 | 5 | 3 | 75.25 | 41.5 | 94.5 | 47.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 301 | 378 | 210 | 234 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 77 | 24 | 1848 | 202 | 101 | 339.5 | 222 | 5 | 3 | Grid35
9407 | 374 | 374 | 4970089 | 8 | 5 | 1 | 72.25 | 44.75 | 93 | 49.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 289 | 372 | 203 | 221 | Grid15 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 83 | 18 | 1494 | 202 | 101 | 330.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35
9409 | 374 | 374 | 4970221 | 11 | 4 | 4 | 60.75 | 21.5 | 83.25 | 24.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 243 | 333 | 302 | 314 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 90 | 12 | 1080 | 204 | 102 | 288 | 308 | 4 | 4 | Grid44
9411 | 374 | 374 | 4970353 | 7 | 5 | 4 | 62.75 | 26.75 | 79.25 | 35 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 251 | 317 | 260 | 293 | Grid45 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 66 | 33 | 2178 | 198 | 99 | 284 | 276.5 | 4 | 4 | Grid44
9413 | 374 | 374 | 4970485 | 9 | 5 | 5 | 83.5 | 2 | 100 | 9.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 334 | 400 | 363 | 392 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 66 | 29 | 1914 | 190 | 95 | 367 | 377.5 | 5 | 5 | Grid55
9415 | 374 | 374 | 4970617 | 7 | 5 | 4 | 64.75 | 10.25 | 93.5 | 16.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 259 | 374 | 333 | 359 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 115 | 26 | 2990 | 282 | 141 | 316.5 | 346 | 4 | 5 | Grid54
9417 | 374 | 374 | 4970749 | 3 | 5 | 4 | 58.25 | 38.25 | 76.25 | 44 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 233 | 305 | 224 | 247 | Grid45 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 23 | 1656 | 190 | 95 | 269 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34
9419 | 374 | 374 | 4970881 | 4 | 5 | 4 | 73.25 | 32 | 94.75 | 36.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 293 | 379 | 253 | 272 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 19 | 1634 | 210 | 105 | 336 | 262.5 | 5 | 4 | Grid45
9421 | 374 | 374 | 4971013 | 8 | 4 | 4 | 85.75 | 20.5 | 100 | 22.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 343 | 400 | 309 | 318 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 57 | 9 | 513 | 132 | 66 | 371.5 | 313.5 | 5 | 4 | Grid45
9423 | 374 | 374 | 4971145 | 60 | 4 | 3 | 56.5 | 33.5 | 71.5 | 36.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 226 | 286 | 255 | 266 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 11 | 660 | 142 | 71 | 256 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44
9425 | 374 | 374 | 4971277 | 9 | 5 | 3 | 52 | 58.75 | 75.25 | 63 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 208 | 301 | 148 | 165 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 93 | 17 | 1581 | 220 | 110 | 254.5 | 156.5 | 4 | 2 | Grid24
9427 | 374 | 374 | 4971409 | 8 | 4 | 4 | 67 | 21.5 | 94.75 | 24.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 268 | 379 | 302 | 314 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 111 | 12 | 1332 | 246 | 123 | 323.5 | 308 | 5 | 4 | Grid45
9429 | 374 | 374 | 4971541 | 9 | 4 | 4 | 67.25 | 35.75 | 86 | 38.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 269 | 344 | 247 | 257 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 75 | 10 | 750 | 170 | 85 | 306.5 | 252 | 4 | 4 | Grid44
9431 | 374 | 374 | 4971673 | 11 | 5 | 4 | 66.5 | 30.75 | 91 | 40.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 266 | 364 | 239 | 277 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 98 | 38 | 3724 | 272 | 136 | 315 | 258 | 4 | 4 | Grid44
9433 | 374 | 374 | 4971805 | 6 | 5 | 5 | 77.75 | 2.75 | 100 | 10.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 311 | 400 | 359 | 389 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 30 | 2670 | 238 | 119 | 355.5 | 374 | 5 | 5 | Grid55
9435 | 374 | 374 | 4971937 | 5 | 4 | 4 | 54.25 | 39.25 | 83 | 45.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 217 | 332 | 217 | 243 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 26 | 2990 | 282 | 141 | 274.5 | 230 | 4 | 3 | Grid34
9437 | 374 | 374 | 4972069 | 8 | 3 | 4 | 54.75 | 37 | 84.75 | 43.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 219 | 339 | 225 | 252 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 27 | 3240 | 294 | 147 | 279 | 238.5 | 4 | 3 | Grid34
9439 | 374 | 374 | 4972201 | 5 | 4 | 4 | 70.25 | 55.75 | 93 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 281 | 372 | 166 | 177 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 91 | 11 | 1001 | 204 | 102 | 326.5 | 171.5 | 5 | 3 | Grid35
9441 | 374 | 374 | 4972333 | 5 | 3 | 4 | 69.5 | 56 | 96 | 63.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 278 | 384 | 147 | 176 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 29 | 3074 | 270 | 135 | 331 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
9443 | 374 | 374 | 4972465 | 8 | 4 | 3 | 67.75 | 51.75 | 95.5 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 271 | 382 | 166 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 111 | 27 | 2997 | 276 | 138 | 326.5 | 179.5 | 5 | 3 | Grid35
9445 | 374 | 374 | 4972597 | 6 | 4 | 4 | 58.25 | 36 | 84.75 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Budgetschonung | 233 | 339 | 235 | 256 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 21 | 2226 | 254 | 127 | 286 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44
9447 | 374 | 374 | 4972729 | 10 | 4 | 2 | 46.75 | 45.5 | 79.75 | 49.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 187 | 319 | 201 | 218 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 17 | 2244 | 298 | 149 | 253 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34
9449 | 374 | 374 | 4972861 | 4 | 4 | 2 | 54.75 | 47.5 | 89.75 | 53.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 219 | 359 | 185 | 210 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 25 | 3500 | 330 | 165 | 289 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34
9451 | 374 | 374 | 4972993 | 9 | 4 | 4 | 53 | 37.5 | 81.75 | 40.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 212 | 327 | 239 | 250 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 115 | 11 | 1265 | 252 | 126 | 269.5 | 244.5 | 4 | 4 | Grid44
9453 | 374 | 374 | 4973125 | 5 | 4 | 4 | 53.75 | 43.5 | 81.75 | 46.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 215 | 327 | 214 | 226 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 112 | 12 | 1344 | 248 | 124 | 271 | 220 | 4 | 3 | Grid34
9455 | 374 | 374 | 4973257 | 10 | 4 | 3 | 54.5 | 61 | 85.25 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 218 | 341 | 136 | 156 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 20 | 2460 | 286 | 143 | 279.5 | 146 | 4 | 2 | Grid24
9457 | 374 | 374 | 4973389 | 7 | 3 | 3 | 58.75 | 53.25 | 79 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 235 | 316 | 165 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 81 | 22 | 1782 | 206 | 103 | 275.5 | 176 | 4 | 3 | Grid34
9459 | 374 | 374 | 4973521 | 10 | 4 | 4 | 72.75 | 23.75 | 97 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 545 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | 17.08.2022 | 27.09.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 291 | 388 | 296 | 305 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 97 | 9 | 873 | 212 | 106 | 339.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45
9461 | 728 | 728 | 5342461 | 100 | 4 | 4 | 59.5 | 15.5 | 72.75 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 238 | 291 | 255 | 338 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 53 | 83 | 4399 | 272 | 136 | 264.5 | 296.5 | 4 | 4 | Grid44
9463 | 728 | 728 | 5342595 | 33 | 4 | 4 | 68 | 15 | 76.75 | 28.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 272 | 307 | 285 | 340 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 35 | 55 | 1925 | 180 | 90 | 289.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44
9465 | 728 | 728 | 5342729 | 38 | 5 | 2 | 80.5 | 33.75 | 97 | 47.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 322 | 388 | 209 | 265 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 56 | 3696 | 244 | 122 | 355 | 237 | 5 | 3 | Grid35
9467 | 728 | 728 | 5342863 | 64 | 2 | 2 | 56.5 | 22.75 | 75.5 | 46.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 302 | 215 | 309 | Grid22 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 76 | 94 | 7144 | 340 | 170 | 264 | 262 | 4 | 4 | Grid44
9469 | 728 | 728 | 5342997 | 21 | 2 | 4 | 73 | 10 | 96 | 21.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 292 | 384 | 313 | 360 | Grid42 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 92 | 47 | 4324 | 278 | 139 | 338 | 336.5 | 5 | 5 | Grid55
9471 | 728 | 728 | 5343131 | 23 | 4 | 4 | 64.5 | 47.5 | 90 | 51 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 360 | 196 | 210 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 102 | 14 | 1428 | 232 | 116 | 309 | 203 | 4 | 3 | Grid34
9473 | 728 | 728 | 5343265 | 12 | 3 | 4 | 45.75 | 30.25 | 92.25 | 34.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 183 | 369 | 262 | 279 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 186 | 17 | 3162 | 406 | 203 | 276 | 270.5 | 4 | 4 | Grid44
9475 | 728 | 728 | 5343399 | 10 | 3 | 4 | 57 | 56.5 | 90.75 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 228 | 363 | 156 | 174 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 135 | 18 | 2430 | 306 | 153 | 295.5 | 165 | 4 | 3 | Grid34
9477 | 728 | 728 | 5343533 | 10 | 3 | 4 | 81.5 | 13.25 | 95.5 | 25.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 326 | 382 | 297 | 347 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 56 | 50 | 2800 | 212 | 106 | 354 | 322 | 5 | 5 | Grid55
9479 | 728 | 728 | 5343667 | 14 | 4 | 4 | 56.5 | 38.5 | 90.5 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 226 | 362 | 206 | 246 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 40 | 5440 | 352 | 176 | 294 | 226 | 4 | 3 | Grid34
9481 | 728 | 728 | 5343801 | 15 | 3 | 4 | 52.75 | 21.5 | 97.75 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 211 | 391 | 283 | 314 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 180 | 31 | 5580 | 422 | 211 | 301 | 298.5 | 4 | 4 | Grid44
9483 | 728 | 728 | 5343935 | 12 | 4 | 4 | 13.5 | 74.5 | 49.75 | 83 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 54 | 199 | 68 | 102 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 145 | 34 | 4930 | 358 | 179 | 126.5 | 85 | 2 | 2 | Grid22
9485 | 728 | 728 | 5344069 | 8 | 4 | 3 | 18 | 75.25 | 94.75 | 84.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 72 | 379 | 63 | 99 | Grid34 | 1 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 307 | 36 | 11052 | 686 | 343 | 225.5 | 81 | 3 | 2 | Grid23
9487 | 728 | 728 | 5344203 | 12 | 5 | 4 | 30.25 | 25.25 | 70 | 47.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 280 | 211 | 299 | Grid45 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 159 | 88 | 13992 | 494 | 247 | 200.5 | 255 | 3 | 4 | Grid43
9489 | 728 | 728 | 5344337 | 11 | 4 | 4 | 21.5 | 66.5 | 63 | 70 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 86 | 252 | 120 | 134 | Grid44 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 166 | 14 | 2324 | 360 | 180 | 169 | 127 | 3 | 2 | Grid23
9491 | 728 | 728 | 5344471 | 22 | 4 | 3 | 41.5 | 37 | 95.5 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 166 | 382 | 219 | 252 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 216 | 33 | 7128 | 498 | 249 | 274 | 235.5 | 4 | 3 | Grid34
9493 | 728 | 728 | 5344605 | 14 | 3 | 4 | 34 | 32.5 | 58.25 | 40.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 136 | 233 | 237 | 270 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 33 | 3201 | 260 | 130 | 184.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43
9495 | 728 | 728 | 5344739 | 20 | 3 | 4 | 44.5 | 36.25 | 96 | 45.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 178 | 384 | 219 | 255 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 206 | 36 | 7416 | 484 | 242 | 281 | 237 | 4 | 3 | Grid34
9497 | 728 | 728 | 5344873 | 15 | 5 | 4 | 82.25 | 0.5 | 98.25 | 5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 329 | 393 | 380 | 398 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 64 | 18 | 1152 | 164 | 82 | 361 | 389 | 5 | 5 | Grid55
9499 | 728 | 728 | 5345007 | 18 | 5 | 4 | 59.5 | 16 | 97 | 23 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 238 | 388 | 308 | 336 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 150 | 28 | 4200 | 356 | 178 | 313 | 322 | 4 | 5 | Grid54
9501 | 728 | 728 | 5345141 | 40 | 5 | 3 | 64 | 12.5 | 95.75 | 18.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 256 | 383 | 327 | 350 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 127 | 23 | 2921 | 300 | 150 | 319.5 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55
9503 | 728 | 728 | 5345275 | 16 | 3 | 3 | 37.75 | 12.75 | 65.25 | 19 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 151 | 261 | 324 | 349 | Grid33 | 2 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 110 | 25 | 2750 | 270 | 135 | 206 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53
9505 | 728 | 728 | 5345409 | 12 | 3 | 3 | 53.5 | 17.75 | 73.5 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 294 | 284 | 329 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 80 | 45 | 3600 | 250 | 125 | 254 | 306.5 | 4 | 4 | Grid44
9507 | 728 | 728 | 5345543 | 18 | 3 | 3 | 48.5 | 61 | 76 | 69.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 194 | 304 | 122 | 156 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 110 | 34 | 3740 | 288 | 144 | 249 | 139 | 4 | 2 | Grid24
9509 | 728 | 728 | 5345677 | 13 | 3 | 1 | 55 | 84.5 | 89.75 | 92 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 359 | 32 | 62 | Grid13 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 139 | 30 | 4170 | 338 | 169 | 289.5 | 47 | 4 | 1 | Grid14
9511 | 728 | 728 | 5345811 | 17 | 3 | 3 | 60.5 | 84.25 | 93.5 | 89 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 242 | 374 | 44 | 63 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 132 | 19 | 2508 | 302 | 151 | 308 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14
9513 | 728 | 728 | 5345945 | 17 | 3 | 3 | 59 | 48.75 | 94.25 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 236 | 377 | 176 | 205 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 29 | 4089 | 340 | 170 | 306.5 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34
9515 | 728 | 728 | 5346079 | 13 | 4 | 3 | 65 | 6 | 93 | 15.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 260 | 372 | 339 | 376 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 37 | 4144 | 298 | 149 | 316 | 357.5 | 4 | 5 | Grid54
9517 | 728 | 728 | 5346213 | 18 | 4 | 3 | 68.5 | 26.5 | 94.25 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 274 | 377 | 269 | 294 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 25 | 2575 | 256 | 128 | 325.5 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45
9519 | 728 | 728 | 5346347 | 11 | 4 | 4 | 67.5 | 23 | 89 | 35.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 270 | 356 | 259 | 308 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 86 | 49 | 4214 | 270 | 135 | 313 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44
9521 | 728 | 728 | 5346481 | 23 | 4 | 4 | 67 | 24.75 | 94.25 | 34.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 268 | 377 | 261 | 301 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 109 | 40 | 4360 | 298 | 149 | 322.5 | 281 | 5 | 4 | Grid45
9523 | 728 | 728 | 5346615 | 45 | 5 | 3 | 81.25 | 6 | 99.5 | 9.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 325 | 398 | 362 | 376 | Grid35 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 73 | 14 | 1022 | 174 | 87 | 361.5 | 369 | 5 | 5 | Grid55
9525 | 728 | 728 | 5346749 | 32 | 3 | 3 | 55.75 | 26.5 | 63.5 | 33.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 223 | 254 | 267 | 294 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 27 | 837 | 116 | 58 | 238.5 | 280.5 | 3 | 4 | Grid43
9527 | 728 | 728 | 5346883 | 31 | 4 | 4 | 44.25 | 25.75 | 57.5 | 38.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 177 | 230 | 247 | 297 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 53 | 50 | 2650 | 206 | 103 | 203.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43
9529 | 728 | 728 | 5347017 | 20 | 5 | 3 | 43.75 | 23.75 | 65 | 30.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 175 | 260 | 278 | 305 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 85 | 27 | 2295 | 224 | 112 | 217.5 | 291.5 | 3 | 4 | Grid43
9531 | 728 | 728 | 5347151 | 11 | 5 | 2 | 17 | 27 | 28 | 39.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 68 | 112 | 242 | 292 | Grid25 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 44 | 50 | 2200 | 188 | 94 | 90 | 267 | 2 | 4 | Grid42
9533 | 728 | 728 | 5347285 | 6 | 5 | 3 | 10.25 | 71.5 | 22 | 82.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 41 | 88 | 70 | 114 | Grid35 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 44 | 2068 | 182 | 91 | 64.5 | 92 | 1 | 2 | Grid21
9535 | 728 | 728 | 5347419 | 11 | 5 | 3 | 81.25 | 28.5 | 99.75 | 31.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 325 | 399 | 274 | 286 | Grid35 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 74 | 12 | 888 | 172 | 86 | 362 | 280 | 5 | 4 | Grid45
9537 | 728 | 728 | 5347553 | 19 | 5 | 4 | 84.25 | 27 | 97.25 | 34 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 337 | 389 | 264 | 292 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 52 | 28 | 1456 | 160 | 80 | 363 | 278 | 5 | 4 | Grid45
9539 | 728 | 728 | 5347687 | 27 | 4 | 5 | 75 | 10.25 | 95.5 | 19.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 300 | 382 | 323 | 359 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 82 | 36 | 2952 | 236 | 118 | 341 | 341 | 5 | 5 | Grid55
9541 | 728 | 728 | 5347821 | 15 | 4 | 5 | 65.25 | 30 | 96.5 | 40.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 261 | 386 | 238 | 280 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 125 | 42 | 5250 | 334 | 167 | 323.5 | 259 | 5 | 4 | Grid45
9543 | 728 | 728 | 5347955 | 14 | 4 | 5 | 67.25 | 17.75 | 100 | 34.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 269 | 400 | 263 | 329 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 334.5 | 296 | 5 | 4 | Grid45
9545 | 728 | 728 | 5348089 | 11 | 4 | 5 | 72.5 | 16.75 | 93.5 | 31.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 290 | 374 | 275 | 333 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 84 | 58 | 4872 | 284 | 142 | 332 | 304 | 5 | 4 | Grid45
9547 | 728 | 728 | 5348223 | 21 | 4 | 4 | 61.25 | 27.25 | 89.25 | 40.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 245 | 357 | 239 | 291 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 112 | 52 | 5824 | 328 | 164 | 301 | 265 | 4 | 4 | Grid44
9549 | 728 | 728 | 5348357 | 11 | 4 | 5 | 71.75 | 32.75 | 88.25 | 43.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 287 | 353 | 225 | 269 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 66 | 44 | 2904 | 220 | 110 | 320 | 247 | 5 | 4 | Grid45
9551 | 728 | 728 | 5348491 | 16 | 4 | 4 | 26 | 48 | 39.75 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 104 | 159 | 169 | 208 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 55 | 39 | 2145 | 188 | 94 | 131.5 | 188.5 | 2 | 3 | Grid32
9553 | 728 | 728 | 5348625 | 7 | 4 | 4 | 42 | 83 | 63.25 | 88 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 168 | 253 | 48 | 68 | Grid44 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 1700 | 210 | 105 | 210.5 | 58 | 3 | 1 | Grid13
9555 | 728 | 728 | 5348759 | 19 | 5 | 5 | 64.5 | 19 | 95.5 | 26.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 258 | 382 | 293 | 324 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 124 | 31 | 3844 | 310 | 155 | 320 | 308.5 | 5 | 4 | Grid45
9557 | 728 | 728 | 5348893 | 9 | 5 | 4 | 51.5 | 84.25 | 95 | 87 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 206 | 380 | 52 | 63 | Grid45 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 174 | 11 | 1914 | 370 | 185 | 293 | 57.5 | 4 | 1 | Grid14
9559 | 728 | 728 | 5349027 | 8 | 5 | 4 | 57.75 | 62.25 | 98.25 | 66.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 231 | 393 | 134 | 151 | Grid45 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 162 | 17 | 2754 | 358 | 179 | 312 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24
9561 | 728 | 728 | 5349161 | 12 | 4 | 4 | 80.5 | 83.75 | 98.75 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 322 | 395 | 29 | 65 | Grid44 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 73 | 36 | 2628 | 218 | 109 | 358.5 | 47 | 5 | 1 | Grid15
9563 | 728 | 728 | 5349295 | 9 | 5 | 4 | 84 | 13.25 | 94.75 | 50 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 336 | 379 | 200 | 347 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 43 | 147 | 6321 | 380 | 190 | 357.5 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45
9565 | 728 | 728 | 5349429 | 15 | 5 | 4 | 80.5 | 51.5 | 92.25 | 87.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 369 | 50 | 194 | Grid45 | 5 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 47 | 144 | 6768 | 382 | 191 | 345.5 | 122 | 5 | 2 | Grid25
9567 | 728 | 728 | 5349563 | 69 | 4 | 3 | 82.75 | 12.75 | 97.75 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 331 | 391 | 314 | 349 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 361 | 331.5 | 5 | 5 | Grid55
9569 | 728 | 728 | 5349697 | 19 | 4 | 1 | 77.75 | 55.25 | 94 | 77.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 311 | 376 | 89 | 179 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 65 | 90 | 5850 | 310 | 155 | 343.5 | 134 | 5 | 2 | Grid25
9571 | 728 | 728 | 5349831 | 9 | 4 | 1 | 84 | 36.25 | 97.25 | 63.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 336 | 389 | 147 | 255 | Grid14 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 108 | 5724 | 322 | 161 | 362.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35
9573 | 728 | 728 | 5349965 | 11 | 4 | 1 | 87.5 | 73 | 94.5 | 85.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 350 | 378 | 59 | 108 | Grid14 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 28 | 49 | 1372 | 154 | 77 | 364 | 83.5 | 5 | 2 | Grid25
9575 | 728 | 728 | 5350099 | 16 | 5 | 2 | 84.5 | 32.25 | 100 | 55.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 338 | 400 | 177 | 271 | Grid25 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 94 | 5828 | 312 | 156 | 369 | 224 | 5 | 3 | Grid35
9577 | 728 | 728 | 5350233 | 12 | 3 | 2 | 53.25 | 40.25 | 91.75 | 50.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 367 | 197 | 239 | Grid23 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 42 | 6468 | 392 | 196 | 290 | 218 | 4 | 3 | Grid34
9579 | 728 | 728 | 5350367 | 7 | 3 | 2 | 84.25 | 66.25 | 93.5 | 85.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 337 | 374 | 58 | 135 | Grid23 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 77 | 2849 | 228 | 114 | 355.5 | 96.5 | 5 | 2 | Grid25
9581 | 728 | 728 | 5350501 | 13 | 4 | 1 | 82.75 | 43.5 | 99 | 49.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 331 | 396 | 201 | 226 | Grid14 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 25 | 1625 | 180 | 90 | 363.5 | 213.5 | 5 | 3 | Grid35
9583 | 728 | 728 | 5350635 | 12 | 3 | 3 | 50.25 | 41.25 | 61.5 | 58.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 246 | 167 | 235 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 45 | 68 | 3060 | 226 | 113 | 223.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33
9585 | 728 | 728 | 5350769 | 16 | 3 | 2 | 81.75 | 20.25 | 93.75 | 61.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 327 | 375 | 155 | 319 | Grid23 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | FALSE |  | 48 | 164 | 7872 | 424 | 212 | 351 | 237 | 5 | 3 | Grid35
9587 | 728 | 728 | 5350903 | 25 | 4 | 3 | 47 | 11.25 | 66.75 | 20.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 188 | 267 | 317 | 355 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 38 | 3002 | 234 | 117 | 227.5 | 336 | 3 | 5 | Grid53
9589 | 728 | 728 | 5351037 | 22 | 3 | 3 | 50 | 10.25 | 66.25 | 17.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 265 | 330 | 359 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 29 | 1885 | 188 | 94 | 232.5 | 344.5 | 3 | 5 | Grid53
9591 | 728 | 728 | 5351171 | 12 | 4 | 4 | 47.25 | 8.75 | 92.5 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 370 | 324 | 365 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 181 | 41 | 7421 | 444 | 222 | 279.5 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54
9593 | 728 | 728 | 5351305 | 10 | 5 | 3 | 65.5 | 31.75 | 91 | 38 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 262 | 364 | 248 | 273 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 102 | 25 | 2550 | 254 | 127 | 313 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44
9595 | 728 | 728 | 5351439 | 7 | 5 | 3 | 62.25 | 61.25 | 96.25 | 68.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 385 | 127 | 155 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 136 | 28 | 3808 | 328 | 164 | 317 | 141 | 4 | 2 | Grid24
9597 | 728 | 728 | 5351573 | 10 | 5 | 4 | 76.75 | 6.25 | 93.5 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 307 | 374 | 324 | 375 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 67 | 51 | 3417 | 236 | 118 | 340.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
9599 | 728 | 728 | 5351707 | 11 | 4 | 4 | 72.25 | 62.25 | 94.5 | 72 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 289 | 378 | 112 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 39 | 3471 | 256 | 128 | 333.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25
9601 | 728 | 728 | 5351841 | 18 | 4 | 4 | 85.5 | 12.25 | 95.25 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 342 | 381 | 199 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 39 | 152 | 5928 | 382 | 191 | 361.5 | 275 | 5 | 4 | Grid45
9603 | 728 | 728 | 5351975 | 19 | 3 | 4 | 66.25 | 34.25 | 92.25 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 265 | 369 | 175 | 263 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 104 | 88 | 9152 | 384 | 192 | 317 | 219 | 4 | 3 | Grid34
9605 | 728 | 728 | 5352109 | 9 | 4 | 4 | 82.5 | 11.5 | 93.75 | 43.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 330 | 375 | 227 | 354 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 45 | 127 | 5715 | 344 | 172 | 352.5 | 290.5 | 5 | 4 | Grid45
9607 | 728 | 728 | 5352243 | 11 | 4 | 2 | 60.25 | 68.25 | 93.75 | 74.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 241 | 375 | 102 | 127 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 134 | 25 | 3350 | 318 | 159 | 308 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24
9609 | 728 | 728 | 5352377 | 8 | 4 | 2 | 38.25 | 63 | 56.5 | 73.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 153 | 226 | 105 | 148 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 73 | 43 | 3139 | 232 | 116 | 189.5 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23
9611 | 728 | 728 | 5352511 | 11 | 4 | 3 | 46.25 | 54.5 | 63.25 | 71 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 185 | 253 | 116 | 182 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 68 | 66 | 4488 | 268 | 134 | 219 | 149 | 3 | 2 | Grid23
9613 | 728 | 728 | 5352645 | 9 | 5 | 2 | 65.75 | 49.75 | 97.75 | 57 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 263 | 391 | 172 | 201 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 128 | 29 | 3712 | 314 | 157 | 327 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35
9615 | 728 | 728 | 5352779 | 5 | 5 | 2 | 76.25 | 67.25 | 95.75 | 87.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 305 | 383 | 51 | 131 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 78 | 80 | 6240 | 316 | 158 | 344 | 91 | 5 | 2 | Grid25
9617 | 728 | 728 | 5352913 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | -1 |  |  | Budgetschonung
9619 | 728 | 728 | 5353047 | 10 | 3 | 4 | 58.75 | 75 | 96.75 | 84.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 235 | 387 | 63 | 100 | Grid43 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 152 | 37 | 5624 | 378 | 189 | 311 | 81.5 | 4 | 2 | Grid24
9621 | 728 | 728 | 5353181 | 7 | 3 | 3 | 51.75 | 81.75 | 98.25 | 85.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 207 | 393 | 59 | 73 | Grid33 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 186 | 14 | 2604 | 400 | 200 | 300 | 66 | 4 | 1 | Grid14
9623 | 728 | 728 | 5353315 | 11 | 4 | 4 | 66.25 | 4.5 | 98 | 33.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 265 | 392 | 266 | 382 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 127 | 116 | 14732 | 486 | 243 | 328.5 | 324 | 5 | 5 | Grid55
9625 | 728 | 728 | 5353449 | 6 | 4 | 4 | 75 | 7 | 92.25 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 300 | 369 | 235 | 372 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 137 | 9453 | 412 | 206 | 334.5 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45
9627 | 728 | 728 | 5353583 | 9 | 5 | 5 | 70 | 29.75 | 97 | 62.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 280 | 388 | 151 | 281 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 130 | 14040 | 476 | 238 | 334 | 216 | 5 | 3 | Grid35
9629 | 728 | 728 | 5353717 | 6 | 4 | 5 | 54.75 | 34.5 | 94.75 | 45 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 219 | 379 | 220 | 262 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 160 | 42 | 6720 | 404 | 202 | 299 | 241 | 4 | 4 | Grid44
9631 | 728 | 728 | 5353851 | 11 | 5 | 5 | 65.75 | 82 | 86.75 | 86.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1168 | classic | 13.09.2022 | 1 | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 263 | 347 | 53 | 72 | Grid55 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 19 | 1596 | 206 | 103 | 305 | 62.5 | 4 | 1 | Grid14
9633 | 722 | 722 | 5435857 | 110 | 2 | 3 | 62 | 47.25 | 64.25 | 56 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 248 | 257 | 176 | 211 | Grid32 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 9 | 35 | 315 | 88 | 44 | 252.5 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
9635 | 722 | 722 | 5435993 | 32 | 3 | 4 | 32 | 35.25 | 34.25 | 39 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 128 | 137 | 244 | 259 | Grid43 | 2 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 15 | 135 | 48 | 24 | 132.5 | 251.5 | 2 | 4 | Grid42
9637 | 722 | 722 | 5436129 | 83 | 5 | 2 | 49.75 | 27.75 | 55.75 | 30.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 199 | 223 | 277 | 289 | Grid25 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 24 | 12 | 288 | 72 | 36 | 211 | 283 | 3 | 4 | Grid43
9639 | 722 | 722 | 5436265 | 85 | 3 | 4 | 54.75 | 12.5 | 58.25 | 16.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 219 | 233 | 333 | 350 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 14 | 17 | 238 | 62 | 31 | 226 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53
9641 | 722 | 722 | 5436401 | 38 | 2 | 2 | 46.5 | 50.5 | 49.75 | 53.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 186 | 199 | 185 | 198 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 13 | 13 | 169 | 52 | 26 | 192.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
9643 | 722 | 722 | 5436537 | 38 | 2 | 3 | 47.25 | 68.25 | 49.5 | 72 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 189 | 198 | 112 | 127 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 15 | 135 | 48 | 24 | 193.5 | 119.5 | 3 | 2 | Grid23
9645 | 722 | 722 | 5436673 | 20 | 3 | 4 | 19.5 | 31.5 | 22 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 78 | 88 | 260 | 274 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 83 | 267 | 2 | 4 | Grid42
9647 | 722 | 722 | 5436809 | 21 | 3 | 4 | 30 | 66 | 37 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 120 | 148 | 124 | 136 | Grid43 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 28 | 12 | 336 | 80 | 40 | 134 | 130 | 2 | 2 | Grid22
9649 | 722 | 722 | 5436945 | 15 | 3 | 3 | 73.25 | 55.25 | 76 | 58.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 293 | 304 | 165 | 179 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 11 | 14 | 154 | 50 | 25 | 298.5 | 172 | 4 | 3 | Grid34
9651 | 722 | 722 | 5437081 | 21 | 3 | 4 | 17 | 36 | 20.75 | 36 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 68 | 83 | 256 | 256 | Grid43 | 1 | 2 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 75.5 | 256 | 1 | 4 | Grid41
9653 | 722 | 722 | 5437217 | 38 | 4 | 3 | 72.25 | 43.75 | 80.25 | 46.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 289 | 321 | 215 | 225 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 32 | 10 | 320 | 84 | 42 | 305 | 220 | 4 | 3 | Grid34
9655 | 722 | 722 | 5437353 | 45 | 3 | 2 | 39.5 | 75.25 | 41.75 | 77.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 158 | 167 | 90 | 99 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 162.5 | 94.5 | 3 | 2 | Grid23
9657 | 722 | 722 | 5437489 | 32 | 4 | 4 | 46.75 | 82.25 | 49.25 | 85 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 197 | 60 | 71 | Grid44 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 10 | 11 | 110 | 42 | 21 | 192 | 65.5 | 3 | 1 | Grid13
9659 | 722 | 722 | 5437625 | 25 | 4 | 4 | 68.25 | 48.75 | 70.5 | 51.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 282 | 193 | 205 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 9 | 12 | 108 | 42 | 21 | 277.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34
9661 | 722 | 722 | 5437761 | 38 | 3 | 4 | 54 | 10.25 | 56.25 | 12.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 216 | 225 | 350 | 359 | Grid43 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 220.5 | 354.5 | 3 | 5 | Grid53
9663 | 722 | 722 | 5437897 | 93 | 3 | 4 | 69 | 35.75 | 72.25 | 38 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 276 | 289 | 248 | 257 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 282.5 | 252.5 | 4 | 4 | Grid44
9665 | 722 | 722 | 5438033 | 58 | 3 | 4 | 62.25 | 19.75 | 65 | 22.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 249 | 260 | 310 | 321 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 11 | 11 | 121 | 44 | 22 | 254.5 | 315.5 | 4 | 4 | Grid44
9667 | 722 | 722 | 5438169 | 195 | 4 | 4 | 34.25 | 39.25 | 36.75 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 137 | 147 | 234 | 243 | Grid44 | 2 | 2 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 142 | 238.5 | 2 | 3 | Grid32
9669 | 722 | 722 | 5438305 | 25 | 5 | 4 | 76.75 | 11.5 | 81.25 | 13.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 307 | 325 | 345 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 9 | 162 | 54 | 27 | 316 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54
9671 | 722 | 722 | 5438441 | 87 | 4 | 4 | 47.25 | 52.75 | 53 | 55 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 189 | 212 | 180 | 189 | Grid44 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 23 | 9 | 207 | 64 | 32 | 200.5 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33
9673 | 722 | 722 | 5438577 | 33 | 4 | 3 | 64.25 | 53.25 | 66.75 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 257 | 267 | 178 | 187 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 262 | 182.5 | 4 | 3 | Grid34
9675 | 722 | 722 | 5438713 | 23 | 4 | 4 | 67.25 | 37.25 | 69.5 | 40 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 269 | 278 | 240 | 251 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 11 | 99 | 40 | 20 | 273.5 | 245.5 | 4 | 4 | Grid44
9677 | 722 | 722 | 5438849 | 29 | 4 | 2 | 39.25 | 19.75 | 41.75 | 23.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 157 | 167 | 307 | 321 | Grid24 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 162 | 314 | 3 | 4 | Grid43
9679 | 722 | 722 | 5438985 | 20 | 3 | 4 | 82 | 38.75 | 84.5 | 42.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 328 | 338 | 231 | 245 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 333 | 238 | 5 | 3 | Grid35
9681 | 722 | 722 | 5439121 | 35 | 2 | 3 | 40.25 | 66.5 | 43 | 69.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 161 | 172 | 121 | 134 | Grid32 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 11 | 13 | 143 | 48 | 24 | 166.5 | 127.5 | 3 | 2 | Grid23
9683 | 722 | 722 | 5439257 | 48 | 4 | 4 | 77 | 16.5 | 81.5 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 308 | 326 | 325 | 334 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 18 | 9 | 162 | 54 | 27 | 317 | 329.5 | 4 | 5 | Grid54
9685 | 722 | 722 | 5439393 | 23 | 3 | 5 | 67 | 7.25 | 69.75 | 10.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 268 | 279 | 359 | 371 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 11 | 12 | 132 | 46 | 23 | 273.5 | 365 | 4 | 5 | Grid54
9687 | 722 | 722 | 5439529 | 15 | 4 | 4 | 74.5 | 11.75 | 77 | 14.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 298 | 308 | 343 | 353 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 303 | 348 | 4 | 5 | Grid54
9689 | 722 | 722 | 5439665 | 33 | 3 | 4 | 74.25 | 28.75 | 76.5 | 31 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 297 | 306 | 276 | 285 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 301.5 | 280.5 | 4 | 4 | Grid44
9691 | 722 | 722 | 5439801 | 26 | 4 | 5 | 76.5 | 10.5 | 78.75 | 13 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 306 | 315 | 348 | 358 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 9 | 10 | 90 | 38 | 19 | 310.5 | 353 | 4 | 5 | Grid54
9693 | 722 | 722 | 5439937 | 39 | 4 | 5 | 48 | 21 | 50.5 | 23.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 192 | 202 | 306 | 316 | Grid54 | 3 | 3 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | 197 | 311 | 3 | 4 | Grid43
9695 | 722 | 722 | 5440073 | 72 | 4 | 4 | 51.5 | 19 | 54.5 | 21.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 206 | 218 | 314 | 324 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 12 | 10 | 120 | 44 | 22 | 212 | 319 | 3 | 5 | Grid53
9697 | 722 | 722 | 5440209 | 24 | 2 | 2 | 50 | 47.75 | 52.75 | 50.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 211 | 199 | 209 | Grid22 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 10 | 110 | 42 | 21 | 205.5 | 204 | 3 | 3 | Grid33
9699 | 722 | 722 | 5440345 | 103 | 3 | 3 | 87.25 | 48.75 | 91.25 | 51 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 349 | 365 | 196 | 205 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 16 | 9 | 144 | 50 | 25 | 357 | 200.5 | 5 | 3 | Grid35
9701 | 722 | 722 | 5440481 | 177 | 3 | 5 | 70.75 | 14.5 | 77.75 | 17.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 283 | 311 | 331 | 342 | Grid53 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 28 | 11 | 308 | 78 | 39 | 297 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54
9703 | 722 | 722 | 5440617 | 30 | 5 | 4 | 36.25 | 63.5 | 41.5 | 66 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 145 | 166 | 136 | 146 | Grid45 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 21 | 10 | 210 | 62 | 31 | 155.5 | 141 | 2 | 2 | Grid22
9705 | 722 | 722 | 5440753 | 19 | 5 | 4 | 80.25 | 68.25 | 82.75 | 70.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 321 | 331 | 118 | 127 | Grid45 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 326 | 122.5 | 5 | 2 | Grid25
9707 | 722 | 722 | 5440889 | 43 | 2 | 2 | 74 | 57.5 | 78.25 | 65 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 296 | 313 | 140 | 170 | Grid22 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 17 | 30 | 510 | 94 | 47 | 304.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24
9709 | 722 | 722 | 5441025 | 21 | 4 | 3 | 69.5 | 18.5 | 71.75 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 278 | 287 | 302 | 326 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 9 | 24 | 216 | 66 | 33 | 282.5 | 314 | 4 | 4 | Grid44
9711 | 722 | 722 | 5441161 | 38 | 4 | 3 | 75 | 20.5 | 81.75 | 23 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 300 | 327 | 308 | 318 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 27 | 10 | 270 | 74 | 37 | 313.5 | 313 | 4 | 4 | Grid44
9713 | 722 | 722 | 5441297 | 20 | 3 | 4 | 33.5 | 22.5 | 40 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 134 | 160 | 300 | 310 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 26 | 10 | 260 | 72 | 36 | 147 | 305 | 2 | 4 | Grid42
9715 | 722 | 722 | 5441433 | 18 | 3 | 4 | 73 | 12 | 76 | 16.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 292 | 304 | 334 | 352 | Grid43 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 12 | 18 | 216 | 60 | 30 | 298 | 343 | 4 | 5 | Grid54
9717 | 722 | 722 | 5441569 | 27 | 4 | 4 | 68.25 | 27.25 | 70.75 | 29.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 273 | 283 | 282 | 291 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 278 | 286.5 | 4 | 4 | Grid44
9719 | 722 | 722 | 5441705 | 666 | 3 | 4 | 82 | 23.25 | 84.25 | 27 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 328 | 337 | 292 | 307 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 9 | 15 | 135 | 48 | 24 | 332.5 | 299.5 | 5 | 4 | Grid45
9721 | 722 | 722 | 5441841 | 14 | 4 | 5 | 84.25 | 37.75 | 87.75 | 40.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 337 | 351 | 239 | 249 | Grid54 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 14 | 10 | 140 | 48 | 24 | 344 | 244 | 5 | 4 | Grid45
9723 | 722 | 722 | 5441977 | 215 | 4 | 4 | 44.5 | 27 | 47 | 30.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 178 | 188 | 277 | 292 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 15 | 150 | 50 | 25 | 183 | 284.5 | 3 | 4 | Grid43
9725 | 722 | 722 | 5442113 | 14 | 4 | 3 | 41.75 | 66 | 45.25 | 68.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 167 | 181 | 126 | 136 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 14 | 10 | 140 | 48 | 24 | 174 | 131 | 3 | 2 | Grid23
9727 | 722 | 722 | 5442249 | 35 | 4 | 4 | 79.25 | 16 | 82.25 | 21.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 317 | 329 | 313 | 336 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 12 | 23 | 276 | 70 | 35 | 323 | 324.5 | 5 | 5 | Grid55
9729 | 722 | 722 | 5442385 | 17 | 4 | 5 | 62.75 | 16 | 67 | 19 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 251 | 268 | 324 | 336 | Grid54 | 4 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 17 | 12 | 204 | 58 | 29 | 259.5 | 330 | 4 | 5 | Grid54
9731 | 722 | 722 | 5442521 | 23 | 4 | 4 | 15 | 73.25 | 17.25 | 76.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 60 | 69 | 95 | 107 | Grid44 | 1 | 1 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 9 | 12 | 108 | 42 | 21 | 64.5 | 101 | 1 | 2 | Grid21
9733 | 722 | 722 | 5442657 | 28 | 4 | 4 | 83.5 | 47.75 | 86.25 | 50 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 334 | 345 | 200 | 209 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 11 | 9 | 99 | 40 | 20 | 339.5 | 204.5 | 5 | 3 | Grid35
9735 | 722 | 722 | 5442793 | 16 | 4 | 4 | 69.75 | 49.25 | 73.5 | 51.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 279 | 294 | 194 | 203 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 15 | 9 | 135 | 48 | 24 | 286.5 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
9737 | 722 | 722 | 5442929 | 16 | 4 | 4 | 65.75 | 29.5 | 68.25 | 31.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 273 | 273 | 282 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 268 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44
9739 | 722 | 722 | 5443065 | 12 | 4 | 4 | 53.25 | 32.25 | 56.75 | 34.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 227 | 262 | 271 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 14 | 9 | 126 | 46 | 23 | 220 | 266.5 | 3 | 4 | Grid43
9741 | 722 | 722 | 5443201 | 15 | 4 | 3 | 59.75 | 50.5 | 64 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 239 | 256 | 188 | 198 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 17 | 10 | 170 | 54 | 27 | 247.5 | 193 | 4 | 3 | Grid34
9743 | 722 | 722 | 5443337 | 29 | 5 | 3 | 61 | 40.75 | 63.5 | 43 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 244 | 254 | 228 | 237 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 10 | 9 | 90 | 38 | 19 | 249 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
9745 | 722 | 722 | 5443473 | 17 | 4 | 4 | 68.25 | 9.5 | 72.25 | 12.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 273 | 289 | 350 | 362 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 16 | 12 | 192 | 56 | 28 | 281 | 356 | 4 | 5 | Grid54
9747 | 722 | 722 | 5443609 | 21 | 4 | 4 | 47.75 | 36.25 | 50.25 | 39.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 191 | 201 | 241 | 255 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 10 | 14 | 140 | 48 | 24 | 196 | 248 | 3 | 4 | Grid43
9749 | 722 | 722 | 5443745 | 31 | 3 | 3 | 74.25 | 48 | 77.5 | 50.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 310 | 199 | 208 | Grid33 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 303.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34
9751 | 722 | 722 | 5443881 | 19 | 3 | 2 | 76.5 | 66.25 | 78.75 | 68.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 306 | 315 | 125 | 135 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 9 | 10 | 90 | 38 | 19 | 310.5 | 130 | 4 | 2 | Grid24
9753 | 722 | 722 | 5444017 | 18 | 5 | 4 | 59 | 52.5 | 62.75 | 55.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 236 | 251 | 178 | 190 | Grid45 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 15 | 12 | 180 | 54 | 27 | 243.5 | 184 | 4 | 3 | Grid34
9755 | 722 | 722 | 5444153 | 13 | 4 | 4 | 80 | 9 | 87.25 | 13 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 320 | 349 | 348 | 364 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 29 | 16 | 464 | 90 | 45 | 334.5 | 356 | 5 | 5 | Grid55
9757 | 722 | 722 | 5444289 | 32 | 4 | 4 | 81.25 | 16 | 85.25 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 325 | 341 | 325 | 336 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 11 | 176 | 54 | 27 | 333 | 330.5 | 5 | 5 | Grid55
9759 | 722 | 722 | 5444425 | 12 | 4 | 4 | 48.5 | 32.25 | 54.5 | 34.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 194 | 218 | 261 | 271 | Grid44 | 3 | 3 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 24 | 10 | 240 | 68 | 34 | 206 | 266 | 3 | 4 | Grid43
9761 | 722 | 722 | 5444561 | 15 | 3 | 4 | 71.25 | 48.25 | 73.5 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 285 | 294 | 189 | 207 | Grid43 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 9 | 18 | 162 | 54 | 27 | 289.5 | 198 | 4 | 3 | Grid34
9763 | 722 | 722 | 5444697 | 22 | 4 | 4 | 70.25 | 23.5 | 75.5 | 26 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 302 | 296 | 306 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 21 | 10 | 210 | 62 | 31 | 291.5 | 301 | 4 | 4 | Grid44
9765 | 722 | 722 | 5444833 | 31 | 4 | 4 | 74.25 | 26 | 78.5 | 28.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 314 | 287 | 296 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 17 | 9 | 153 | 52 | 26 | 305.5 | 291.5 | 4 | 4 | Grid44
9767 | 722 | 722 | 5444969 | 20 | 4 | 4 | 55 | 8 | 57.75 | 12.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 231 | 350 | 368 | Grid44 | 3 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 11 | 18 | 198 | 58 | 29 | 225.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53
9769 | 722 | 722 | 5445105 | 35 | 5 | 4 | 85.5 | 29.5 | 87.75 | 31.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 342 | 351 | 273 | 282 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 9 | 9 | 81 | 36 | 18 | 346.5 | 277.5 | 5 | 4 | Grid45
9771 | 722 | 722 | 5445241 | 19 | 4 | 3 | 76.5 | 37 | 79.5 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 306 | 318 | 243 | 252 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 12 | 9 | 108 | 42 | 21 | 312 | 247.5 | 4 | 4 | Grid44
9773 | 722 | 722 | 5445377 | 12 | 4 | 4 | 69.75 | 20 | 72.25 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 279 | 289 | 303 | 320 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 10 | 17 | 170 | 54 | 27 | 284 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44
9775 | 722 | 722 | 5445513 | 132 | 4 | 4 | 81.5 | 12.25 | 85.5 | 15.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 326 | 342 | 338 | 351 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 16 | 13 | 208 | 58 | 29 | 334 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
9777 | 722 | 722 | 5445649 | 366 | 4 | 5 | 83.75 | 9 | 86.25 | 13.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 335 | 345 | 347 | 364 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 10 | 17 | 170 | 54 | 27 | 340 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
9779 | 722 | 722 | 5445785 | 91 | 4 | 3 | 56 | 35.25 | 61.5 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 224 | 246 | 247 | 259 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 22 | 12 | 264 | 68 | 34 | 235 | 253 | 3 | 4 | Grid43
9781 | 722 | 722 | 5445921 | 69 | 4 | 3 | 61 | 9.25 | 64 | 13 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 244 | 256 | 348 | 363 | Grid34 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 12 | 15 | 180 | 54 | 27 | 250 | 355.5 | 4 | 5 | Grid54
9783 | 722 | 722 | 5446057 | 16 | 5 | 3 | 71.75 | 47.5 | 75 | 49.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 287 | 300 | 201 | 210 | Grid35 | 4 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 13 | 9 | 117 | 44 | 22 | 293.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34
9785 | 722 | 722 | 5446193 | 14 | 5 | 4 | 85.5 | 22.5 | 88.25 | 25.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 342 | 353 | 297 | 310 | Grid45 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 11 | 13 | 143 | 48 | 24 | 347.5 | 303.5 | 5 | 4 | Grid45
9787 | 722 | 722 | 5446329 | 41 | 4 | 3 | 57.25 | 39.25 | 60.75 | 41.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 229 | 243 | 234 | 243 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 14 | 9 | 126 | 46 | 23 | 236 | 238.5 | 3 | 3 | Grid33
9789 | 722 | 722 | 5446465 | 37 | 5 | 3 | 82.25 | 46.25 | 91 | 48.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 329 | 364 | 206 | 215 | Grid35 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 35 | 9 | 315 | 88 | 44 | 346.5 | 210.5 | 5 | 3 | Grid35
9791 | 722 | 722 | 5446601 | 11 | 4 | 3 | 60.5 | 60.25 | 75.5 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 242 | 302 | 150 | 159 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 60 | 9 | 540 | 138 | 69 | 272 | 154.5 | 4 | 2 | Grid24
9793 | 722 | 722 | 5446737 | 20 | 4 | 3 | 65.5 | 58 | 69.25 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 262 | 277 | 156 | 168 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 15 | 12 | 180 | 54 | 27 | 269.5 | 162 | 4 | 3 | Grid34
9795 | 722 | 722 | 5446873 | 53 | 4 | 5 | 82.25 | 19.25 | 88.5 | 22.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 329 | 354 | 310 | 323 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 25 | 13 | 325 | 76 | 38 | 341.5 | 316.5 | 5 | 4 | Grid45
9797 | 722 | 722 | 5447009 | 21 | 4 | 4 | 77.5 | 20 | 81 | 22.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 310 | 324 | 309 | 320 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 14 | 11 | 154 | 50 | 25 | 317 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44
9799 | 722 | 722 | 5447145 | 17 | 4 | 4 | 66 | 14.75 | 69.75 | 17 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 264 | 279 | 332 | 341 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 15 | 9 | 135 | 48 | 24 | 271.5 | 336.5 | 4 | 5 | Grid54
9801 | 722 | 722 | 5447281 | 23 | 4 | 3 | 51.75 | 36.75 | 59.75 | 39.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 207 | 239 | 243 | 253 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 32 | 10 | 320 | 84 | 42 | 223 | 248 | 3 | 4 | Grid43
9803 | 722 | 722 | 5447417 | 42 | 4 | 3 | 63.25 | 71.5 | 66.5 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1162 | classic | 20.10.2022 | 1 | 20.10.2022 |  | 03.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 253 | 266 | 98 | 114 | Grid34 | 4 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 13 | 16 | 208 | 58 | 29 | 259.5 | 106 | 4 | 2 | Grid24
9805 | 741 | 741 | 5495041 | 156 | 3 | 4 | 52.75 | 56.5 | 70.75 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 211 | 283 | 111 | 174 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 4536 | 270 | 135 | 247 | 142.5 | 4 | 2 | Grid24
9807 | 741 | 741 | 5495179 | 85 | 3 | 4 | 26 | 9.75 | 36.5 | 20.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 104 | 146 | 318 | 361 | Grid43 | 2 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 43 | 1806 | 170 | 85 | 125 | 339.5 | 2 | 5 | Grid52
9809 | 741 | 741 | 5495317 | 1056 | 4 | 4 | 68 | 7.25 | 97.5 | 33.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 272 | 390 | 265 | 371 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 118 | 106 | 12508 | 448 | 224 | 331 | 318 | 5 | 4 | Grid45
9811 | 741 | 741 | 5495455 | 2855 | 4 | 3 | 25.25 | 34.5 | 56 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 101 | 224 | 168 | 262 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 123 | 94 | 11562 | 434 | 217 | 162.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33
9813 | 741 | 741 | 5495593 | 28 | 2 | 3 | 24.25 | 56.25 | 47.25 | 75.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 97 | 189 | 99 | 175 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 76 | 6992 | 336 | 168 | 143 | 137 | 2 | 2 | Grid22
9815 | 741 | 741 | 5495731 | 18 | 2 | 3 | 8.75 | 41.25 | 35 | 58.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 35 | 140 | 167 | 235 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 105 | 68 | 7140 | 346 | 173 | 87.5 | 201 | 2 | 3 | Grid32
9817 | 741 | 741 | 5495869 | 30 | 2 | 3 | 18 | 42.5 | 38 | 64 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1181 | classic | 13.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 72 | 152 | 144 | 230 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 80 | 86 | 6880 | 332 | 166 | 112 | 187 | 2 | 3 | Grid32
9819 | 741 | 741 | 5496007 | 1261 | 3 | 3 | 6.5 | 40.5 | 29.25 | 57.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 26 | 117 | 171 | 238 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 91 | 67 | 6097 | 316 | 158 | 71.5 | 204.5 | 1 | 3 | Grid31
9821 | 741 | 741 | 5496145 | 24 | 2 | 3 | 13.25 | 56 | 40.5 | 70.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 53 | 162 | 118 | 176 | Grid32 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 58 | 6322 | 334 | 167 | 107.5 | 147 | 2 | 2 | Grid22
9823 | 741 | 741 | 5496283 | 60 | 2 | 3 | 6 | 63.75 | 50.75 | 79.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 24 | 203 | 83 | 145 | Grid32 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 62 | 11098 | 482 | 241 | 113.5 | 114 | 2 | 2 | Grid22
9825 | 741 | 741 | 5496421 | 15 | 3 | 3 | 12.25 | 51.5 | 52 | 77.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 49 | 208 | 90 | 194 | Grid33 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 159 | 104 | 16536 | 526 | 263 | 128.5 | 142 | 2 | 2 | Grid22
9827 | 741 | 741 | 5496559 | 2827 | 2 | 2 | 7.25 | 87.5 | 23 | 96.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 29 | 92 | 15 | 50 | Grid22 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 63 | 35 | 2205 | 196 | 98 | 60.5 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11
9829 | 741 | 741 | 5496697 | 40 | 4 | 3 | 25 | 48.5 | 72.25 | 70.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 289 | 117 | 206 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 189 | 89 | 16821 | 556 | 278 | 194.5 | 161.5 | 3 | 3 | Grid33
9831 | 741 | 741 | 5496835 | 21 | 2 | 2 | 23.75 | 45 | 76.5 | 70.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 95 | 306 | 117 | 220 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 211 | 103 | 21733 | 628 | 314 | 200.5 | 168.5 | 3 | 3 | Grid33
9833 | 741 | 741 | 5496973 | 323 | 3 | 2 | 17.5 | 41 | 35.25 | 58.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 70 | 141 | 165 | 236 | Grid23 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 71 | 71 | 5041 | 284 | 142 | 105.5 | 200.5 | 2 | 3 | Grid32
9835 | 741 | 741 | 5497111 | 30 | 4 | 2 | 14 | 43.25 | 34.25 | 63 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 56 | 137 | 148 | 227 | Grid24 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 81 | 79 | 6399 | 320 | 160 | 96.5 | 187.5 | 2 | 3 | Grid32
9837 | 741 | 741 | 5497249 | 13 | 2 | 3 | 26.5 | 56 | 47 | 75.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 106 | 188 | 97 | 176 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 79 | 6478 | 322 | 161 | 147 | 136.5 | 2 | 2 | Grid22
9839 | 741 | 741 | 5497387 | 394 | 3 | 3 | 10.25 | 46.25 | 21 | 67 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 41 | 84 | 132 | 215 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 43 | 83 | 3569 | 252 | 126 | 62.5 | 173.5 | 1 | 3 | Grid31
9841 | 741 | 741 | 5497525 | 23 | 3 | 2 | 38.75 | 45.75 | 81.25 | 65.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 155 | 325 | 139 | 217 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 170 | 78 | 13260 | 496 | 248 | 240 | 178 | 4 | 3 | Grid34
9843 | 741 | 741 | 5497663 | 107 | 4 | 3 | 31 | 54.25 | 67.25 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 124 | 269 | 119 | 183 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 64 | 9280 | 418 | 209 | 196.5 | 151 | 3 | 2 | Grid23
9845 | 741 | 741 | 5497801 | 31 | 4 | 4 | 41.25 | 40.25 | 95.75 | 59 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 165 | 383 | 164 | 239 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 218 | 75 | 16350 | 586 | 293 | 274 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34
9847 | 741 | 741 | 5497939 | 46 | 2 | 2 | 19 | 19.25 | 44 | 36 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 76 | 176 | 256 | 323 | Grid22 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 100 | 67 | 6700 | 334 | 167 | 126 | 289.5 | 2 | 4 | Grid42
9849 | 741 | 741 | 5498077 | 256 | 4 | 3 | 28.5 | 12.5 | 89.75 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 359 | 271 | 350 | Grid34 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 245 | 79 | 19355 | 648 | 324 | 236.5 | 310.5 | 3 | 4 | Grid43
9851 | 741 | 741 | 5498215 | 13 | 4 | 4 | 68.25 | 4.25 | 99.5 | 17.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 273 | 398 | 331 | 383 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 125 | 52 | 6500 | 354 | 177 | 335.5 | 357 | 5 | 5 | Grid55
9853 | 741 | 741 | 5498353 | 11 | 3 | 3 | 41.75 | 48.5 | 60.25 | 61.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 241 | 155 | 206 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 51 | 3774 | 250 | 125 | 204 | 180.5 | 3 | 3 | Grid33
9855 | 741 | 741 | 5498491 | 11 | 2 | 3 | 38.75 | 36.25 | 60 | 50.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 155 | 240 | 198 | 255 | Grid32 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 57 | 4845 | 284 | 142 | 197.5 | 226.5 | 3 | 3 | Grid33
9857 | 741 | 741 | 5498629 | 77 | 4 | 3 | 32 | 60.75 | 60.5 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 128 | 242 | 96 | 157 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 61 | 6954 | 350 | 175 | 185 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23
9859 | 741 | 741 | 5498767 | 21 | 3 | 3 | 30.5 | 80.5 | 72.5 | 96.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 122 | 290 | 15 | 78 | Grid33 | 2 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 168 | 63 | 10584 | 462 | 231 | 206 | 46.5 | 3 | 1 | Grid13
9861 | 741 | 741 | 5498905 | 21 | 3 | 4 | 23.75 | 60 | 52 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 95 | 208 | 96 | 160 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 64 | 7232 | 354 | 177 | 151.5 | 128 | 2 | 2 | Grid22
9863 | 741 | 741 | 5499043 | 55 | 2 | 2 | 24.25 | 43.25 | 63 | 59.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 97 | 252 | 163 | 227 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 64 | 9920 | 438 | 219 | 174.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33
9865 | 741 | 741 | 5499181 | 11 | 2 | 4 | 20.5 | 32.75 | 47.5 | 50.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 82 | 190 | 198 | 269 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 71 | 7668 | 358 | 179 | 136 | 233.5 | 2 | 3 | Grid32
9867 | 741 | 741 | 5499319 | 116 | 4 | 4 | 73.5 | 6 | 99.75 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 294 | 399 | 303 | 376 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 73 | 7665 | 356 | 178 | 346.5 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
9869 | 741 | 741 | 5499457 | 22 | 3 | 4 | 66.25 | 6 | 96.75 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 265 | 387 | 316 | 376 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 122 | 60 | 7320 | 364 | 182 | 326 | 346 | 5 | 5 | Grid55
9871 | 741 | 741 | 5499595 | 64 | 4 | 4 | 44.25 | 44.25 | 92.5 | 66.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 177 | 370 | 133 | 223 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 193 | 90 | 17370 | 566 | 283 | 273.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34
9873 | 741 | 741 | 5499733 | 15 | 5 | 4 | 57.25 | 7.5 | 98.75 | 32 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 395 | 272 | 370 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 166 | 98 | 16268 | 528 | 264 | 312 | 321 | 4 | 5 | Grid54
9875 | 741 | 741 | 5499871 | 10 | 5 | 5 | 59.25 | 7.75 | 96.5 | 32.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 237 | 386 | 271 | 369 | Grid55 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 149 | 98 | 14602 | 494 | 247 | 311.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54
9877 | 741 | 741 | 5500009 | 8 | 5 | 4 | 52.25 | 5.25 | 95.75 | 34.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 209 | 383 | 262 | 379 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 174 | 117 | 20358 | 582 | 291 | 296 | 320.5 | 4 | 5 | Grid54
9879 | 741 | 741 | 5500147 | 22 | 4 | 4 | 62.5 | 6.25 | 95.25 | 37.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 250 | 381 | 250 | 375 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 125 | 16375 | 512 | 256 | 315.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44
9881 | 741 | 741 | 5500285 | 24 | 4 | 4 | 54.25 | 3.75 | 100 | 34.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 217 | 400 | 261 | 385 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 183 | 124 | 22692 | 614 | 307 | 308.5 | 323 | 4 | 5 | Grid54
9883 | 741 | 741 | 5500423 | 70 | 4 | 4 | 33.75 | 30.25 | 98.25 | 59.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 135 | 393 | 163 | 279 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 258 | 116 | 29928 | 748 | 374 | 264 | 221 | 4 | 3 | Grid34
9885 | 741 | 741 | 5500561 | 41 | 3 | 4 | 28.25 | 42 | 80 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 113 | 320 | 130 | 232 | Grid43 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 207 | 102 | 21114 | 618 | 309 | 216.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33
9887 | 741 | 741 | 5500699 | 62 | 5 | 3 | 27 | 52.25 | 100 | 80 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 108 | 400 | 80 | 191 | Grid35 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 292 | 111 | 32412 | 806 | 403 | 254 | 135.5 | 4 | 2 | Grid24
9889 | 741 | 741 | 5500837 | 14 | 4 | 3 | 27.5 | 52.5 | 65 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 110 | 260 | 111 | 190 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 150 | 79 | 11850 | 458 | 229 | 185 | 150.5 | 3 | 2 | Grid23
9891 | 741 | 741 | 5500975 | 21 | 3 | 3 | 29.25 | 60.25 | 65.5 | 74.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 117 | 262 | 103 | 159 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 56 | 8120 | 402 | 201 | 189.5 | 131 | 3 | 2 | Grid23
9893 | 741 | 741 | 5501113 | 14 | 4 | 3 | 24.25 | 49 | 69.75 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 97 | 279 | 110 | 204 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 94 | 17108 | 552 | 276 | 188 | 157 | 3 | 2 | Grid23
9895 | 741 | 741 | 5501251 | 15 | 3 | 2 | 30 | 42 | 61.5 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 120 | 246 | 172 | 232 | Grid23 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 60 | 7560 | 372 | 186 | 183 | 202 | 3 | 3 | Grid33
9897 | 741 | 741 | 5501389 | 14 | 2 | 2 | 19 | 47.25 | 39.75 | 62.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 76 | 159 | 151 | 211 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 83 | 60 | 4980 | 286 | 143 | 117.5 | 181 | 2 | 3 | Grid32
9899 | 741 | 741 | 5501527 | 22 | 2 | 2 | 49.25 | 45 | 99.5 | 63.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 197 | 398 | 146 | 220 | Grid22 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 201 | 74 | 14874 | 550 | 275 | 297.5 | 183 | 4 | 3 | Grid34
9901 | 741 | 741 | 5501665 | 12 | 2 | 2 | 23.75 | 41 | 66.5 | 62 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 95 | 266 | 152 | 236 | Grid22 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 171 | 84 | 14364 | 510 | 255 | 180.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33
9903 | 741 | 741 | 5501803 | 13 | 3 | 2 | 7.25 | 78 | 41 | 99 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 29 | 164 | 4 | 88 | Grid23 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 135 | 84 | 11340 | 438 | 219 | 96.5 | 46 | 2 | 1 | Grid12
9905 | 741 | 741 | 5501941 | 30 | 3 | 2 | 26.25 | 85.5 | 84.75 | 95.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 105 | 339 | 19 | 58 | Grid23 | 2 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 234 | 39 | 9126 | 546 | 273 | 222 | 38.5 | 3 | 1 | Grid13
9907 | 741 | 741 | 5502079 | 16 | 3 | 3 | 32 | 56.75 | 57.75 | 71.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 128 | 231 | 114 | 173 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 59 | 6077 | 324 | 162 | 179.5 | 143.5 | 3 | 2 | Grid23
9909 | 741 | 741 | 5502217 | 33 | 2 | 2 | 13.75 | 43.5 | 44.5 | 67.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 55 | 178 | 131 | 226 | Grid22 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 123 | 95 | 11685 | 436 | 218 | 116.5 | 178.5 | 2 | 3 | Grid32
9911 | 741 | 741 | 5502355 | 8 | 4 | 4 | 25 | 4.75 | 99.75 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 399 | 249 | 381 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 299 | 132 | 39468 | 862 | 431 | 249.5 | 315 | 4 | 4 | Grid44
9913 | 741 | 741 | 5502493 | 8 | 2 | 2 | 33.5 | 76.5 | 63.75 | 98.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 134 | 255 | 7 | 94 | Grid22 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 121 | 87 | 10527 | 416 | 208 | 194.5 | 50.5 | 3 | 1 | Grid13
9915 | 741 | 741 | 5502631 | 16 | 3 | 2 | 32.5 | 46.75 | 81.25 | 75.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 130 | 325 | 99 | 213 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 195 | 114 | 22230 | 618 | 309 | 227.5 | 156 | 3 | 2 | Grid23
9917 | 741 | 741 | 5502769 | 17 | 2 | 2 | 22.75 | 60.75 | 54.75 | 81.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 91 | 219 | 74 | 157 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 128 | 83 | 10624 | 422 | 211 | 155 | 115.5 | 2 | 2 | Grid22
9919 | 741 | 741 | 5502907 | 19 | 4 | 3 | 32.5 | 63.25 | 100 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1181 | classic | 16.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 130 | 400 | 34 | 147 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 270 | 113 | 30510 | 766 | 383 | 265 | 90.5 | 4 | 2 | Grid24
9921 | 741 | 741 | 5503045 | 3860 | 3 | 4 | 30.75 | 18.75 | 99.25 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 123 | 397 | 182 | 325 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 274 | 143 | 39182 | 834 | 417 | 260 | 253.5 | 4 | 4 | Grid44
9923 | 741 | 741 | 5503183 | 14 | 3 | 3 | 25 | 54.75 | 100 | 90.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 400 | 39 | 181 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 300 | 142 | 42600 | 884 | 442 | 250 | 110 | 4 | 2 | Grid24
9925 | 741 | 741 | 5503321 | 19 | 3 | 2 | 26.75 | 78.5 | 85.75 | 96.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 107 | 343 | 13 | 86 | Grid23 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 236 | 73 | 17228 | 618 | 309 | 225 | 49.5 | 3 | 1 | Grid13
9927 | 741 | 741 | 5503459 | 9 | 4 | 4 | 19.75 | 8 | 96.5 | 38.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 386 | 247 | 368 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 307 | 121 | 37147 | 856 | 428 | 232.5 | 307.5 | 3 | 4 | Grid43
9929 | 741 | 741 | 5503597 | 317 | 4 | 3 | 28.75 | 47.5 | 100 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 115 | 400 | 110 | 210 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 285 | 100 | 28500 | 770 | 385 | 257.5 | 160 | 4 | 3 | Grid34
9931 | 741 | 741 | 5503735 | 19 | 4 | 4 | 33.75 | 4.5 | 99 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 135 | 396 | 272 | 382 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 261 | 110 | 28710 | 742 | 371 | 265.5 | 327 | 4 | 5 | Grid54
9933 | 741 | 741 | 5503873 | 53 | 3 | 4 | 17.25 | 8.25 | 99 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 69 | 396 | 229 | 367 | Grid43 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 327 | 138 | 45126 | 930 | 465 | 232.5 | 298 | 3 | 4 | Grid43
9935 | 741 | 741 | 5504011 | 11480 | 3 | 4 | 25.25 | 7.75 | 99.75 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 101 | 399 | 232 | 369 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 298 | 137 | 40826 | 870 | 435 | 250 | 300.5 | 4 | 4 | Grid44
9937 | 741 | 741 | 5504149 | 8024 | 4 | 3 | 32.75 | 53.25 | 99.25 | 80.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 131 | 397 | 78 | 187 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 266 | 109 | 28994 | 750 | 375 | 264 | 132.5 | 4 | 2 | Grid24
9939 | 741 | 741 | 5504287 | 21 | 3 | 3 | 19 | 42.5 | 70.75 | 66 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1181 | classic | 19.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 283 | 136 | 230 | Grid33 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 207 | 94 | 19458 | 602 | 301 | 179.5 | 183 | 3 | 3 | Grid33
9941 | 741 | 741 | 5504425 | 444 | 4 | 3 | 25.25 | 48 | 73.75 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 101 | 295 | 114 | 208 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 94 | 18236 | 576 | 288 | 198 | 161 | 3 | 3 | Grid33
9943 | 741 | 741 | 5504563 | 120 | 4 | 3 | 35.25 | 63.75 | 100 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 141 | 400 | 34 | 145 | Grid34 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 259 | 111 | 28749 | 740 | 370 | 270.5 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24
9945 | 741 | 741 | 5504701 | 2138 | 2 | 4 | 8.25 | 26.5 | 66.75 | 46 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 33 | 267 | 216 | 294 | Grid42 | 1 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 234 | 78 | 18252 | 624 | 312 | 150 | 255 | 2 | 4 | Grid42
9947 | 741 | 741 | 5504839 | 505 | 4 | 4 | 27.25 | 14.75 | 98.75 | 54.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 109 | 395 | 183 | 341 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 286 | 158 | 45188 | 888 | 444 | 252 | 262 | 4 | 4 | Grid44
9949 | 741 | 741 | 5504977 | 19 | 3 | 4 | 22.5 | 17.75 | 78.75 | 48.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 90 | 315 | 205 | 329 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 225 | 124 | 27900 | 698 | 349 | 202.5 | 267 | 3 | 4 | Grid43
9951 | 741 | 741 | 5505115 | 261 | 3 | 2 | 11.5 | 59 | 53 | 82.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 46 | 212 | 71 | 164 | Grid23 | 1 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 166 | 93 | 15438 | 518 | 259 | 129 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22
9953 | 741 | 741 | 5505253 | 3253 | 4 | 3 | 12 | 43.5 | 51.75 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 48 | 207 | 154 | 226 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 159 | 72 | 11448 | 462 | 231 | 127.5 | 190 | 2 | 3 | Grid32
9955 | 741 | 741 | 5505391 | 10516 | 4 | 3 | 18.75 | 66 | 63 | 95.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 75 | 252 | 18 | 136 | Grid34 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 177 | 118 | 20886 | 590 | 295 | 163.5 | 77 | 3 | 1 | Grid13
9957 | 741 | 741 | 5505529 | 5886 | 5 | 2 | 42.25 | 64.75 | 99.25 | 87.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 169 | 397 | 51 | 141 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 228 | 90 | 20520 | 636 | 318 | 283 | 96 | 4 | 2 | Grid24
9959 | 741 | 741 | 5505667 | 294 | 4 | 3 | 45.75 | 58.25 | 99 | 83.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 183 | 396 | 65 | 167 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 213 | 102 | 21726 | 630 | 315 | 289.5 | 116 | 4 | 2 | Grid24
9961 | 741 | 741 | 5505805 | 15 | 4 | 4 | 34.75 | 8 | 98.25 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 139 | 393 | 248 | 368 | Grid44 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 254 | 120 | 30480 | 748 | 374 | 266 | 308 | 4 | 4 | Grid44
9963 | 741 | 741 | 5505943 | 181 | 3 | 3 | 37.75 | 45.25 | 96.25 | 69.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1181 | classic | 21.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 151 | 385 | 122 | 219 | Grid33 | 2 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 234 | 97 | 22698 | 662 | 331 | 268 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34
9965 | 741 | 741 | 5506081 | 561 | 3 | 2 | 16.75 | 61 | 73.5 | 83.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 67 | 294 | 67 | 156 | Grid23 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 227 | 89 | 20203 | 632 | 316 | 180.5 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23
9967 | 741 | 741 | 5506219 | 173 | 3 | 3 | 21.75 | 59.75 | 60 | 84.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 87 | 240 | 62 | 161 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 153 | 99 | 15147 | 504 | 252 | 163.5 | 111.5 | 3 | 2 | Grid23
9969 | 741 | 741 | 5506357 | 920 | 2 | 4 | 30.75 | 52 | 77.75 | 73.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 123 | 311 | 107 | 192 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 188 | 85 | 15980 | 546 | 273 | 217 | 149.5 | 3 | 2 | Grid23
9971 | 741 | 741 | 5506495 | 23 | 3 | 2 | 26.75 | 74.75 | 70.25 | 95 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 107 | 281 | 20 | 101 | Grid23 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 174 | 81 | 14094 | 510 | 255 | 194 | 60.5 | 3 | 1 | Grid13
9973 | 741 | 741 | 5506633 | 4183 | 4 | 2 | 28.75 | 45.25 | 75 | 69.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 115 | 300 | 121 | 219 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 185 | 98 | 18130 | 566 | 283 | 207.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33
9975 | 741 | 741 | 5506771 | 24 | 5 | 2 | 35.5 | 73.75 | 100 | 98.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1181 | classic | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 142 | 400 | 6 | 105 | Grid25 | 2 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 258 | 99 | 25542 | 714 | 357 | 271 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14
9977 | 725 | 725 | 5771801 | 48 | 4 | 3 | 14.5 | 15.25 | 89.5 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 58 | 358 | 208 | 339 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 300 | 131 | 39300 | 862 | 431 | 208 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43
9979 | 725 | 725 | 5771941 | 21 | 3 | 3 | 9.75 | 12.75 | 88 | 50 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 39 | 352 | 200 | 349 | Grid33 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 313 | 149 | 46637 | 924 | 462 | 195.5 | 274.5 | 3 | 4 | Grid43
9981 | 725 | 725 | 5772081 | 15 | 5 | 5 | 6.5 | 5.25 | 95 | 16 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 26 | 380 | 336 | 379 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 354 | 43 | 15222 | 794 | 397 | 203 | 357.5 | 3 | 5 | Grid53
9983 | 725 | 725 | 5772221 | 20 | 4 | 3 | 9.5 | 4.75 | 92.75 | 76.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 38 | 371 | 93 | 381 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 333 | 288 | 95904 | 1242 | 621 | 204.5 | 237 | 3 | 3 | Grid33
9985 | 725 | 725 | 5772361 | 15 | 4 | 4 | 7.25 | 6.5 | 92 | 14 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 368 | 344 | 374 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 339 | 30 | 10170 | 738 | 369 | 198.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53
9987 | 725 | 725 | 5772501 | 20 | 5 | 3 | 17.75 | 5.5 | 93 | 17.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 71 | 372 | 330 | 378 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 301 | 48 | 14448 | 698 | 349 | 221.5 | 354 | 3 | 5 | Grid53
9989 | 725 | 725 | 5772641 | 11 | 4 | 3 | 11.25 | 5.25 | 91 | 37.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 45 | 364 | 250 | 379 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 319 | 129 | 41151 | 896 | 448 | 204.5 | 314.5 | 3 | 4 | Grid43
9991 | 725 | 725 | 5772781 | 17 | 3 | 3 | 10.75 | 6.25 | 86.75 | 44.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 43 | 347 | 223 | 375 | Grid33 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 304 | 152 | 46208 | 912 | 456 | 195 | 299 | 3 | 4 | Grid43
9993 | 725 | 725 | 5772921 | 11 | 3 | 3 | 10 | 9.25 | 88.5 | 47.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 40 | 354 | 209 | 363 | Grid33 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 314 | 154 | 48356 | 936 | 468 | 197 | 286 | 3 | 4 | Grid43
9995 | 725 | 725 | 5773061 | 12 | 3 | 3 | 14 | 10 | 97.75 | 69.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 56 | 391 | 123 | 360 | Grid33 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 335 | 237 | 79395 | 1144 | 572 | 223.5 | 241.5 | 3 | 4 | Grid43
9997 | 725 | 725 | 5773201 | 12 | 4 | 3 | 14 | 7.75 | 90 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 56 | 360 | 307 | 369 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 304 | 62 | 18848 | 732 | 366 | 208 | 338 | 3 | 5 | Grid53
9999 | 725 | 725 | 5773341 | 12 | 5 | 2 | 17.5 | 6.25 | 97.5 | 28.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 70 | 390 | 285 | 375 | Grid25 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 320 | 90 | 28800 | 820 | 410 | 230 | 330 | 3 | 5 | Grid53
10001 | 725 | 725 | 5773481 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5.25 | 96.25 | 37 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 68 | 385 | 252 | 379 | Grid24 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 317 | 127 | 40259 | 888 | 444 | 226.5 | 315.5 | 3 | 4 | Grid43
10003 | 725 | 725 | 5773621 | 8 | 5 | 3 | 14.75 | 6 | 92.75 | 42.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 59 | 371 | 230 | 376 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 312 | 146 | 45552 | 916 | 458 | 215 | 303 | 3 | 4 | Grid43
10005 | 725 | 725 | 5773761 | 11 | 5 | 3 | 17.25 | 7 | 93 | 44.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 69 | 372 | 223 | 372 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 303 | 149 | 45147 | 904 | 452 | 220.5 | 297.5 | 3 | 4 | Grid43
10007 | 725 | 725 | 5773901 | 21 | 5 | 3 | 14.75 | 5.5 | 96.75 | 35.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 59 | 387 | 259 | 378 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 328 | 119 | 39032 | 894 | 447 | 223 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43
10009 | 725 | 725 | 5774041 | 21 | 4 | 3 | 18.5 | 8.5 | 92.75 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 74 | 371 | 202 | 366 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 297 | 164 | 48708 | 922 | 461 | 222.5 | 284 | 3 | 4 | Grid43
10011 | 725 | 725 | 5774181 | 14 | 4 | 3 | 13.75 | 6.25 | 95.25 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 55 | 381 | 259 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 326 | 116 | 37816 | 884 | 442 | 218 | 317 | 3 | 4 | Grid43
10013 | 725 | 725 | 5774321 | 14 | 4 | 4 | 10 | 5 | 92.25 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 40 | 369 | 288 | 380 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 329 | 92 | 30268 | 842 | 421 | 204.5 | 334 | 3 | 5 | Grid53
10015 | 725 | 725 | 5774461 | 17 | 4 | 3 | 14.5 | 6.25 | 89.5 | 22 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 58 | 358 | 312 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 300 | 63 | 18900 | 726 | 363 | 208 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53
10017 | 725 | 725 | 5774601 | 14 | 5 | 4 | 7.75 | 4.5 | 95.25 | 11.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 31 | 381 | 353 | 382 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 350 | 29 | 10150 | 758 | 379 | 206 | 367.5 | 3 | 5 | Grid53
10019 | 725 | 725 | 5774741 | 19 | 4 | 3 | 9.5 | 5.5 | 92.25 | 31.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 38 | 369 | 275 | 378 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 331 | 103 | 34093 | 868 | 434 | 203.5 | 326.5 | 3 | 5 | Grid53
10021 | 725 | 725 | 5774881 | 10 | 5 | 4 | 9.5 | 3.75 | 93.5 | 14.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 374 | 342 | 385 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 336 | 43 | 14448 | 758 | 379 | 206 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53
10023 | 725 | 725 | 5775021 | 8 | 4 | 4 | 5.25 | 3.25 | 93.25 | 15.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 21 | 373 | 337 | 387 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 352 | 50 | 17600 | 804 | 402 | 197 | 362 | 3 | 5 | Grid53
10025 | 725 | 725 | 5775161 | 11 | 2 | 3 | 13.5 | 5.75 | 75.75 | 69.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 54 | 303 | 122 | 377 | Grid32 | 1 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 249 | 255 | 63495 | 1008 | 504 | 178.5 | 249.5 | 3 | 4 | Grid43
10027 | 725 | 725 | 5775301 | 10 | 2 | 3 | 13.75 | 5.75 | 72.5 | 61.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 55 | 290 | 154 | 377 | Grid32 | 1 | 4 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 235 | 223 | 52405 | 916 | 458 | 172.5 | 265.5 | 3 | 4 | Grid43
10029 | 725 | 725 | 5775441 | 25 | 4 | 4 | 10.5 | 7.25 | 72.75 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 42 | 291 | 232 | 371 | Grid44 | 1 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 249 | 139 | 34611 | 776 | 388 | 166.5 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43
10031 | 725 | 725 | 5775581 | 8 | 4 | 3 | 9.75 | 7.5 | 91.75 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 39 | 367 | 260 | 370 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 328 | 110 | 36080 | 876 | 438 | 203 | 315 | 3 | 4 | Grid43
10033 | 725 | 725 | 5775721 | 7 | 4 | 3 | 10.75 | 6.25 | 90.75 | 35.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 43 | 363 | 259 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 320 | 116 | 37120 | 872 | 436 | 203 | 317 | 3 | 4 | Grid43
10035 | 725 | 725 | 5775861 | 20 | 4 | 3 | 9.25 | 8.25 | 87.25 | 37 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 37 | 349 | 252 | 367 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 312 | 115 | 35880 | 854 | 427 | 193 | 309.5 | 3 | 4 | Grid43
10037 | 725 | 725 | 5776001 | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 90.75 | 33.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 28 | 363 | 265 | 372 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 335 | 107 | 35845 | 884 | 442 | 195.5 | 318.5 | 3 | 4 | Grid43
10039 | 725 | 725 | 5776141 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4.75 | 93 | 29.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 28 | 372 | 283 | 381 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 344 | 98 | 33712 | 884 | 442 | 200 | 332 | 3 | 5 | Grid53
10041 | 725 | 725 | 5776281 | 6 | 5 | 4 | 11.5 | 6.5 | 93.25 | 28.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 373 | 287 | 374 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 327 | 87 | 28449 | 828 | 414 | 209.5 | 330.5 | 3 | 5 | Grid53
10043 | 725 | 725 | 5776421 | 11 | 5 | 3 | 10.75 | 7.25 | 90.75 | 38.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 43 | 363 | 245 | 371 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 320 | 126 | 40320 | 892 | 446 | 203 | 308 | 3 | 4 | Grid43
10045 | 725 | 725 | 5776561 | 5 | 5 | 4 | 7.25 | 7 | 91.5 | 17.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 366 | 331 | 372 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 337 | 41 | 13817 | 756 | 378 | 197.5 | 351.5 | 3 | 5 | Grid53
10047 | 725 | 725 | 5776701 | 6 | 5 | 4 | 6.75 | 6.75 | 91.75 | 18.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 27 | 367 | 325 | 373 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 340 | 48 | 16320 | 776 | 388 | 197 | 349 | 3 | 5 | Grid53
10049 | 725 | 725 | 5776841 | 4 | 5 | 4 | 8.25 | 4.5 | 94 | 16 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 33 | 376 | 336 | 382 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 343 | 46 | 15778 | 778 | 389 | 204.5 | 359 | 3 | 5 | Grid53
10051 | 725 | 725 | 5776981 | 12 | 5 | 4 | 8.25 | 5.25 | 91.25 | 24 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 33 | 365 | 304 | 379 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 332 | 75 | 24900 | 814 | 407 | 199 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53
10053 | 725 | 725 | 5777121 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4.75 | 94 | 19.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 28 | 376 | 321 | 381 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 348 | 60 | 20880 | 816 | 408 | 202 | 351 | 3 | 5 | Grid53
10055 | 725 | 725 | 5777261 | 13 | 4 | 3 | 12.25 | 8.75 | 87.25 | 36.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 49 | 349 | 253 | 365 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 300 | 112 | 33600 | 824 | 412 | 199 | 309 | 3 | 4 | Grid43
10057 | 725 | 725 | 5777401 | 11 | 4 | 4 | 7.75 | 8.75 | 87.25 | 30.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 31 | 349 | 277 | 365 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 318 | 88 | 27984 | 812 | 406 | 190 | 321 | 3 | 5 | Grid53
10059 | 725 | 725 | 5777541 | 7 | 4 | 3 | 8.5 | 6 | 95.5 | 21.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 34 | 382 | 313 | 376 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 348 | 63 | 21924 | 822 | 411 | 208 | 344.5 | 3 | 5 | Grid53
10061 | 725 | 725 | 5777681 | 9 | 4 | 4 | 7.75 | 5.5 | 89 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 31 | 356 | 320 | 378 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 325 | 58 | 18850 | 766 | 383 | 193.5 | 349 | 3 | 5 | Grid53
10063 | 725 | 725 | 5777821 | 14 | 4 | 3 | 8.25 | 7 | 97 | 34 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 33 | 388 | 264 | 372 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 355 | 108 | 38340 | 926 | 463 | 210.5 | 318 | 3 | 4 | Grid43
10065 | 725 | 725 | 5777961 | 8 | 5 | 3 | 8.5 | 8.75 | 92.5 | 63.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 34 | 370 | 147 | 365 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 336 | 218 | 73248 | 1108 | 554 | 202 | 256 | 3 | 4 | Grid43
10067 | 725 | 725 | 5778101 | 8 | 5 | 3 | 10.5 | 7.75 | 93 | 52.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 42 | 372 | 191 | 369 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 330 | 178 | 58740 | 1016 | 508 | 207 | 280 | 3 | 4 | Grid43
10069 | 725 | 725 | 5778241 | 9 | 5 | 3 | 11.75 | 8.25 | 90.75 | 67.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 47 | 363 | 131 | 367 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 316 | 236 | 74576 | 1104 | 552 | 205 | 249 | 3 | 4 | Grid43
10071 | 725 | 725 | 5778381 | 8 | 5 | 3 | 6.25 | 6 | 94.75 | 39.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 25 | 379 | 241 | 376 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 354 | 135 | 47790 | 978 | 489 | 202 | 308.5 | 3 | 4 | Grid43
10073 | 725 | 725 | 5778521 | 10 | 4 | 3 | 9.75 | 6 | 89.75 | 41 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 39 | 359 | 236 | 376 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 320 | 140 | 44800 | 920 | 460 | 199 | 306 | 3 | 4 | Grid43
10075 | 725 | 725 | 5778661 | 23 | 5 | 3 | 12.5 | 8.75 | 87 | 38.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 50 | 348 | 247 | 365 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 298 | 118 | 35164 | 832 | 416 | 199 | 306 | 3 | 4 | Grid43
10077 | 725 | 725 | 5778801 | 10 | 4 | 3 | 7.5 | 9 | 93 | 33.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 30 | 372 | 265 | 364 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 342 | 99 | 33858 | 882 | 441 | 201 | 314.5 | 3 | 4 | Grid43
10079 | 725 | 725 | 5778941 | 10 | 4 | 3 | 10.5 | 6.25 | 93.25 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 42 | 373 | 238 | 375 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 331 | 137 | 45347 | 936 | 468 | 207.5 | 306.5 | 3 | 4 | Grid43
10081 | 725 | 725 | 5779081 | 7 | 4 | 3 | 11.75 | 8 | 93.25 | 29.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 373 | 283 | 368 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 326 | 85 | 27710 | 822 | 411 | 210 | 325.5 | 3 | 5 | Grid53
10083 | 725 | 725 | 5779221 | 9 | 5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 92.25 | 14.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 30 | 369 | 343 | 374 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 339 | 31 | 10509 | 740 | 370 | 199.5 | 358.5 | 3 | 5 | Grid53
10085 | 725 | 725 | 5779361 | 7 | 5 | 3 | 10.25 | 4.25 | 96.5 | 76.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 41 | 386 | 95 | 383 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 345 | 288 | 99360 | 1266 | 633 | 213.5 | 239 | 3 | 4 | Grid43
10087 | 725 | 725 | 5779501 | 15 | 5 | 3 | 11 | 7.25 | 95.5 | 45.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 44 | 382 | 217 | 371 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 338 | 154 | 52052 | 984 | 492 | 213 | 294 | 3 | 4 | Grid43
10089 | 725 | 725 | 5779641 | 14 | 4 | 3 | 6.75 | 5.5 | 91.25 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 27 | 365 | 238 | 378 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 338 | 140 | 47320 | 956 | 478 | 196 | 308 | 3 | 4 | Grid43
10091 | 725 | 725 | 5779781 | 98 | 5 | 3 | 6.75 | 5.5 | 96.5 | 32.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 27 | 386 | 271 | 378 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 359 | 107 | 38413 | 932 | 466 | 206.5 | 324.5 | 3 | 5 | Grid53
10093 | 725 | 725 | 5779921 | 18 | 5 | 3 | 7.5 | 8.75 | 95 | 68.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 30 | 380 | 127 | 365 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 350 | 238 | 83300 | 1176 | 588 | 205 | 246 | 3 | 4 | Grid43
10095 | 725 | 725 | 5780061 | 8 | 5 | 3 | 7.75 | 4.5 | 91.75 | 62.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 31 | 367 | 150 | 382 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 336 | 232 | 77952 | 1136 | 568 | 199 | 266 | 3 | 4 | Grid43
10097 | 725 | 725 | 5780201 | 25 | 5 | 3 | 5.25 | 5.25 | 92.5 | 45.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 21 | 370 | 219 | 379 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 349 | 160 | 55840 | 1018 | 509 | 195.5 | 299 | 3 | 4 | Grid43
10099 | 725 | 725 | 5780341 | 6 | 4 | 4 | 6.75 | 4.75 | 91.75 | 17.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 367 | 330 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 340 | 51 | 17340 | 782 | 391 | 197 | 355.5 | 3 | 5 | Grid53
10101 | 725 | 725 | 5780481 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 88.75 | 41 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 24 | 355 | 236 | 384 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 331 | 148 | 48988 | 958 | 479 | 189.5 | 310 | 3 | 4 | Grid43
10103 | 725 | 725 | 5780621 | 8 | 4 | 4 | 7.25 | 4.75 | 91.75 | 17.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 29 | 367 | 331 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 338 | 50 | 16900 | 776 | 388 | 198 | 356 | 3 | 5 | Grid53
10105 | 725 | 725 | 5780761 | 11 | 5 | 4 | 7.25 | 5.25 | 91 | 14.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 29 | 364 | 342 | 379 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 335 | 37 | 12395 | 744 | 372 | 196.5 | 360.5 | 3 | 5 | Grid53
10107 | 725 | 725 | 5780901 | 11 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 92 | 14.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 22 | 368 | 343 | 384 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 346 | 41 | 14186 | 774 | 387 | 195 | 363.5 | 3 | 5 | Grid53
10109 | 725 | 725 | 5781041 | 18 | 4 | 4 | 6.5 | 6.25 | 95.5 | 37.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 382 | 251 | 375 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 356 | 124 | 44144 | 960 | 480 | 204 | 313 | 3 | 4 | Grid43
10111 | 725 | 725 | 5781181 | 13 | 5 | 3 | 8.75 | 7 | 96 | 34 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 35 | 384 | 264 | 372 | Grid35 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 349 | 108 | 37692 | 914 | 457 | 209.5 | 318 | 3 | 4 | Grid43
10113 | 725 | 725 | 5781321 | 14 | 4 | 4 | 4.75 | 6.75 | 92.5 | 50 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 19 | 370 | 200 | 373 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 351 | 173 | 60723 | 1048 | 524 | 194.5 | 286.5 | 3 | 4 | Grid43
10115 | 725 | 725 | 5781461 | 19 | 4 | 4 | 13 | 6.25 | 89.25 | 28 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 52 | 357 | 288 | 375 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 305 | 87 | 26535 | 784 | 392 | 204.5 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53
10117 | 725 | 725 | 5781601 | 12 | 4 | 4 | 6.5 | 4.75 | 88.5 | 33.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 26 | 354 | 267 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 328 | 114 | 37392 | 884 | 442 | 190 | 324 | 3 | 5 | Grid53
10119 | 725 | 725 | 5781741 | 218 | 5 | 5 | 6.75 | 5 | 94.25 | 13.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 27 | 377 | 345 | 380 | Grid55 | 1 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 350 | 35 | 12250 | 770 | 385 | 202 | 362.5 | 3 | 5 | Grid53
10121 | 725 | 725 | 5781881 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 94.25 | 27.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 16 | 377 | 290 | 383 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 361 | 93 | 33573 | 908 | 454 | 196.5 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53
10123 | 725 | 725 | 5782021 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6.5 | 95.25 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 32 | 381 | 264 | 374 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 349 | 110 | 38390 | 918 | 459 | 206.5 | 319 | 3 | 5 | Grid53
10125 | 725 | 725 | 5782161 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4.75 | 88.5 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 20 | 354 | 273 | 381 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 334 | 108 | 36072 | 884 | 442 | 187 | 327 | 3 | 5 | Grid53
10127 | 725 | 725 | 5782301 | 12 | 4 | 4 | 7.75 | 6 | 91.5 | 29 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 31 | 366 | 284 | 376 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 335 | 92 | 30820 | 854 | 427 | 198.5 | 330 | 3 | 5 | Grid53
10129 | 725 | 725 | 5782441 | 25 | 4 | 4 | 7 | 5.25 | 91.5 | 24.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 28 | 366 | 301 | 379 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 338 | 78 | 26364 | 832 | 416 | 197 | 340 | 3 | 5 | Grid53
10131 | 725 | 725 | 5782581 | 5 | 4 | 4 | 3.75 | 5 | 88 | 34 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 15 | 352 | 264 | 380 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 337 | 116 | 39092 | 906 | 453 | 183.5 | 322 | 3 | 5 | Grid53
10133 | 725 | 725 | 5782721 | 8 | 4 | 4 | 5.75 | 4.75 | 93.25 | 14.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 23 | 373 | 342 | 381 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 350 | 39 | 13650 | 778 | 389 | 198 | 361.5 | 3 | 5 | Grid53
10135 | 725 | 725 | 5782861 | 9 | 5 | 4 | 6.75 | 5.5 | 92 | 58.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 27 | 368 | 166 | 378 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 341 | 212 | 72292 | 1106 | 553 | 197.5 | 272 | 3 | 4 | Grid43
10137 | 725 | 725 | 5783001 | 6 | 4 | 4 | 8.75 | 15.5 | 89.5 | 49.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 35 | 358 | 201 | 338 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 323 | 137 | 44251 | 920 | 460 | 196.5 | 269.5 | 3 | 4 | Grid43
10139 | 725 | 725 | 5783141 | 20 | 4 | 3 | 7.25 | 6 | 89.75 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 29 | 359 | 295 | 376 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 330 | 81 | 26730 | 822 | 411 | 194 | 335.5 | 3 | 5 | Grid53
10141 | 725 | 725 | 5783281 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 90 | 27.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 20 | 360 | 291 | 382 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 340 | 91 | 30940 | 862 | 431 | 190 | 336.5 | 3 | 5 | Grid53
10143 | 725 | 725 | 5783421 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 96 | 78.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 28 | 384 | 86 | 368 | Grid45 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 356 | 282 | 100392 | 1276 | 638 | 206 | 227 | 3 | 3 | Grid33
10145 | 725 | 725 | 5783561 | 29 | 4 | 3 | 6 | 6.5 | 96.25 | 79.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 24 | 385 | 81 | 374 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 361 | 293 | 105773 | 1308 | 654 | 204.5 | 227.5 | 3 | 3 | Grid33
10147 | 725 | 725 | 5783701 | 11 | 4 | 3 | 6.75 | 4.25 | 92.25 | 59.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1165 | classic | 05.10.2022 | 2 | 15.09.2022 |  | 29.09.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 27 | 369 | 162 | 383 | Grid34 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 342 | 221 | 75582 | 1126 | 563 | 198 | 272.5 | 3 | 4 | Grid43
10149 | 721 | 721 | 6676973 | 68 | 3 | 4 | 61.5 | 36.25 | 73.25 | 48.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 246 | 293 | 206 | 255 | Grid43 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 47 | 49 | 2303 | 192 | 96 | 269.5 | 230.5 | 4 | 3 | Grid34
10151 | 721 | 721 | 6677121 | 27 | 4 | 4 | 64 | 14.5 | 78.75 | 24.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 256 | 315 | 303 | 342 | Grid44 | 4 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 59 | 39 | 2301 | 196 | 98 | 285.5 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54
10153 | 721 | 721 | 6677269 | 33 | 5 | 5 | 79.75 | 63.5 | 100 | 70.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 319 | 400 | 117 | 146 | Grid55 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 29 | 2349 | 220 | 110 | 359.5 | 131.5 | 5 | 2 | Grid25
10155 | 721 | 721 | 6677417 | 480 | 3 | 3 | 52 | 2 | 76.5 | 9.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 208 | 306 | 362 | 392 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 98 | 30 | 2940 | 256 | 128 | 257 | 377 | 4 | 5 | Grid54
10157 | 721 | 721 | 6677565 | 11 | 2 | 2 | 14.75 | 12.25 | 29.75 | 26 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 59 | 119 | 296 | 351 | Grid22 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 60 | 55 | 3300 | 230 | 115 | 89 | 323.5 | 2 | 5 | Grid52
10159 | 721 | 721 | 6677713 | 23 | 3 | 3 | 41.75 | 2.75 | 67.75 | 30.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 167 | 271 | 278 | 389 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 111 | 11544 | 430 | 215 | 219 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53
10161 | 721 | 721 | 6677861 | 15 | 4 | 3 | 42 | 15.5 | 72.75 | 41.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 168 | 291 | 235 | 338 | Grid34 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 123 | 103 | 12669 | 452 | 226 | 229.5 | 286.5 | 3 | 4 | Grid43
10163 | 721 | 721 | 6678009 | 38 | 2 | 5 | 76.5 | 31.5 | 99.25 | 44.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 306 | 397 | 222 | 274 | Grid52 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 91 | 52 | 4732 | 286 | 143 | 351.5 | 248 | 5 | 4 | Grid45
10165 | 721 | 721 | 6678157 | 8 | 4 | 4 | 77 | 66 | 99.5 | 82.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 308 | 398 | 71 | 136 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 90 | 65 | 5850 | 310 | 155 | 353 | 103.5 | 5 | 2 | Grid25
10167 | 721 | 721 | 6678305 | 22 | 5 | 4 | 69.25 | 52 | 99.5 | 71.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 277 | 398 | 115 | 192 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 121 | 77 | 9317 | 396 | 198 | 337.5 | 153.5 | 5 | 2 | Grid25
10169 | 721 | 721 | 6678453 | 12 | 5 | 4 | 78 | 95 | 99 | 98.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 312 | 396 | 6 | 20 | Grid45 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 14 | 1176 | 196 | 98 | 354 | 13 | 5 | 1 | Grid15
10171 | 721 | 721 | 6678601 | 15 | 3 | 5 | 76 | 11.5 | 97.25 | 18.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 304 | 389 | 327 | 354 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 85 | 27 | 2295 | 224 | 112 | 346.5 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
10173 | 721 | 721 | 6678749 | 15 | 3 | 4 | 33.25 | 34.75 | 65.5 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 133 | 262 | 156 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 129 | 105 | 13545 | 468 | 234 | 197.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
10175 | 721 | 721 | 6678897 | 10 | 4 | 3 | 73.75 | 41.25 | 98.75 | 50.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 295 | 395 | 199 | 235 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 100 | 36 | 3600 | 272 | 136 | 345 | 217 | 5 | 3 | Grid35
10177 | 721 | 721 | 6679045 | 15 | 4 | 4 | 42 | 52.75 | 67.5 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 168 | 270 | 116 | 189 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 73 | 7446 | 350 | 175 | 219 | 152.5 | 3 | 2 | Grid23
10179 | 721 | 721 | 6679193 | 99 | 5 | 3 | 47 | 12 | 76.25 | 34.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 188 | 305 | 262 | 352 | Grid35 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 117 | 90 | 10530 | 414 | 207 | 246.5 | 307 | 4 | 4 | Grid44
10181 | 721 | 721 | 6679341 | 16 | 3 | 4 | 66.75 | 65.5 | 100 | 82.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 267 | 400 | 71 | 138 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 133 | 67 | 8911 | 400 | 200 | 333.5 | 104.5 | 5 | 2 | Grid25
10183 | 721 | 721 | 6679489 | 28 | 5 | 3 | 51 | 77.5 | 84 | 95 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 204 | 336 | 20 | 90 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 132 | 70 | 9240 | 404 | 202 | 270 | 55 | 4 | 1 | Grid14
10185 | 721 | 721 | 6679637 | 26 | 4 | 3 | 41.25 | 39.75 | 80.25 | 69.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 165 | 321 | 121 | 241 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 156 | 120 | 18720 | 552 | 276 | 243 | 181 | 4 | 3 | Grid34
10187 | 721 | 721 | 6679785 | 27 | 4 | 4 | 54.25 | 19.25 | 88.25 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 217 | 353 | 228 | 323 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 95 | 12920 | 462 | 231 | 285 | 275.5 | 4 | 4 | Grid44
10189 | 721 | 721 | 6679933 | 18 | 4 | 5 | 55.25 | 8.75 | 78.75 | 33.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 221 | 315 | 265 | 365 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 100 | 9400 | 388 | 194 | 268 | 315 | 4 | 4 | Grid44
10191 | 721 | 721 | 6680081 | 28 | 4 | 4 | 47.5 | 18.5 | 72.75 | 39.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 190 | 291 | 242 | 326 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 101 | 84 | 8484 | 370 | 185 | 240.5 | 284 | 4 | 4 | Grid44
10193 | 721 | 721 | 6680229 | 16 | 4 | 4 | 61.5 | 62.75 | 88 | 82.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 352 | 70 | 149 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 79 | 8374 | 370 | 185 | 299 | 109.5 | 4 | 2 | Grid24
10195 | 721 | 721 | 6680377 | 8 | 5 | 5 | 83.25 | 29 | 100 | 55 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 333 | 400 | 180 | 284 | Grid55 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 104 | 6968 | 342 | 171 | 366.5 | 232 | 5 | 3 | Grid35
10197 | 721 | 721 | 6680525 | 15 | 4 | 3 | 31.75 | 84.25 | 59 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 127 | 236 | 12 | 63 | Grid34 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 109 | 51 | 5559 | 320 | 160 | 181.5 | 37.5 | 3 | 1 | Grid13
10199 | 721 | 721 | 6680673 | 13 | 3 | 5 | 56.5 | 36.75 | 83.75 | 54.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 226 | 335 | 182 | 253 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 71 | 7739 | 360 | 180 | 280.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34
10201 | 721 | 721 | 6680821 | 17 | 3 | 5 | 59.5 | 55.25 | 90.5 | 75.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 238 | 362 | 97 | 179 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 82 | 10168 | 412 | 206 | 300 | 138 | 4 | 2 | Grid24
10203 | 721 | 721 | 6680969 | 43 | 4 | 4 | 56.5 | 28 | 92.5 | 35.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 226 | 370 | 257 | 288 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 31 | 4464 | 350 | 175 | 298 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44
10205 | 721 | 721 | 6681117 | 7 | 4 | 4 | 41.5 | 82.75 | 99 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 166 | 396 | 47 | 69 | Grid44 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 230 | 22 | 5060 | 504 | 252 | 281 | 58 | 4 | 1 | Grid14
10207 | 721 | 721 | 6681265 | 36 | 5 | 5 | 6.25 | 6.5 | 47.25 | 29.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 25 | 189 | 283 | 374 | Grid55 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 164 | 91 | 14924 | 510 | 255 | 107 | 328.5 | 2 | 5 | Grid52
10209 | 721 | 721 | 6681413 | 15 | 4 | 2 | 9.5 | 10.5 | 36 | 25.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 38 | 144 | 298 | 358 | Grid24 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 106 | 60 | 6360 | 332 | 166 | 91 | 328 | 2 | 5 | Grid52
10211 | 721 | 721 | 6681561 | 13 | 5 | 4 | 34.25 | 3 | 73 | 27 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 137 | 292 | 292 | 388 | Grid45 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 155 | 96 | 14880 | 502 | 251 | 214.5 | 340 | 3 | 5 | Grid53
10213 | 721 | 721 | 6681709 | 14 | 4 | 3 | 11.25 | 42.25 | 40.75 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 45 | 163 | 141 | 231 | Grid34 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 118 | 90 | 10620 | 416 | 208 | 104 | 186 | 2 | 3 | Grid32
10215 | 721 | 721 | 6681857 | 21 | 5 | 4 | 41.25 | 41.75 | 82 | 55 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 165 | 328 | 180 | 233 | Grid45 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 163 | 53 | 8639 | 432 | 216 | 246.5 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34
10217 | 721 | 721 | 6682005 | 8 | 5 | 5 | 40.75 | 61 | 73 | 84.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 292 | 61 | 156 | Grid55 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 129 | 95 | 12255 | 448 | 224 | 227.5 | 108.5 | 3 | 2 | Grid23
10219 | 721 | 721 | 6682153 | 25 | 4 | 3 | 87.75 | 25 | 97 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 351 | 388 | 165 | 300 | Grid34 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 37 | 135 | 4995 | 344 | 172 | 369.5 | 232.5 | 5 | 3 | Grid35
10221 | 721 | 721 | 6682301 | 10 | 4 | 4 | 73.25 | 37.75 | 87.75 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 293 | 351 | 129 | 249 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 120 | 6960 | 356 | 178 | 322 | 189 | 5 | 3 | Grid35
10223 | 721 | 721 | 6682449 | 17 | 5 | 4 | 56.25 | 18.5 | 75.5 | 42.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 225 | 302 | 229 | 326 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 97 | 7469 | 348 | 174 | 263.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44
10225 | 721 | 721 | 6682597 | 9 | 5 | 5 | 38 | 52.75 | 67.5 | 69.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 152 | 270 | 121 | 189 | Grid55 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 118 | 68 | 8024 | 372 | 186 | 211 | 155 | 3 | 2 | Grid23
10227 | 721 | 721 | 6682745 | 21 | 5 | 4 | 62.5 | 60.75 | 93.5 | 74.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 250 | 374 | 102 | 157 | Grid45 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 124 | 55 | 6820 | 358 | 179 | 312 | 129.5 | 4 | 2 | Grid24
10229 | 721 | 721 | 6682893 | [9 empty] | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1161 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | -1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen
10231 | 721 | 721 | 6683041 | 14 | 4 | 4 | 61 | 62.25 | 86.5 | 74.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 244 | 346 | 102 | 151 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 102 | 49 | 4998 | 302 | 151 | 295 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24
10233 | 721 | 721 | 6683189 | 10 | 4 | 4 | 65 | 6.75 | 91.5 | 26.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 260 | 366 | 293 | 373 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 106 | 80 | 8480 | 372 | 186 | 313 | 333 | 4 | 5 | Grid54
10235 | 721 | 721 | 6683337 | 22 | 4 | 3 | 50.5 | 76.25 | 90.25 | 88 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 202 | 361 | 48 | 95 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 159 | 47 | 7473 | 412 | 206 | 281.5 | 71.5 | 4 | 1 | Grid14
10237 | 721 | 721 | 6683485 | 16 | 3 | 2 | 50 | 50.25 | 85.25 | 63.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 200 | 341 | 146 | 199 | Grid23 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 141 | 53 | 7473 | 388 | 194 | 270.5 | 172.5 | 4 | 3 | Grid34
10239 | 721 | 721 | 6683633 | 20 | 2 | 3 | 35.25 | 48.5 | 56.25 | 71 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 141 | 225 | 116 | 206 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 90 | 7560 | 348 | 174 | 183 | 161 | 3 | 3 | Grid33
10241 | 721 | 721 | 6683781 | 12 | 4 | 1 | 55.25 | 72.75 | 82.5 | 89.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 221 | 330 | 42 | 109 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 109 | 67 | 7303 | 352 | 176 | 275.5 | 75.5 | 4 | 1 | Grid14
10243 | 721 | 721 | 6683929 | 44 | 3 | 3 | 56.25 | 54.25 | 84.75 | 67.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 225 | 339 | 130 | 183 | Grid33 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 53 | 6042 | 334 | 167 | 282 | 156.5 | 4 | 2 | Grid24
10245 | 721 | 721 | 6684077 | 13 | 3 | 5 | 56.75 | 25.5 | 92 | 44.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 227 | 368 | 223 | 298 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 141 | 75 | 10575 | 432 | 216 | 297.5 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44
10247 | 721 | 721 | 6684225 | 13 | 4 | 2 | 51.25 | 73 | 79.75 | 87.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 205 | 319 | 50 | 108 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 114 | 58 | 6612 | 344 | 172 | 262 | 79 | 4 | 2 | Grid24
10249 | 721 | 721 | 6684373 | 14 | 3 | 1 | 70.75 | 89.75 | 90.25 | 100 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 283 | 361 | 0 | 41 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 78 | 41 | 3198 | 238 | 119 | 322 | 20.5 | 5 | 1 | Grid15
10251 | 721 | 721 | 6684521 | 22 | 3 | 2 | 57.75 | 84.5 | 84.5 | 100 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 231 | 338 | 0 | 62 | Grid23 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 62 | 6634 | 338 | 169 | 284.5 | 31 | 4 | 1 | Grid14
10253 | 721 | 721 | 6684669 | 13 | 4 | 1 | 54.75 | 81 | 80.5 | 89.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 219 | 322 | 41 | 76 | Grid14 | 3 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 103 | 35 | 3605 | 276 | 138 | 270.5 | 58.5 | 4 | 1 | Grid14
10255 | 721 | 721 | 6684817 | 11 | 4 | 4 | 19 | 30.25 | 53.5 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 76 | 214 | 199 | 279 | Grid44 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 138 | 80 | 11040 | 436 | 218 | 145 | 239 | 2 | 4 | Grid42
10257 | 721 | 721 | 6684965 | 9 | 5 | 1 | 73.5 | 87.25 | 100 | 94.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 294 | 400 | 23 | 51 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 106 | 28 | 2968 | 268 | 134 | 347 | 37 | 5 | 1 | Grid15
10259 | 721 | 721 | 6685113 | 15 | 5 | 1 | 70.25 | 74.75 | 100 | 83.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 281 | 400 | 65 | 101 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 119 | 36 | 4284 | 310 | 155 | 340.5 | 83 | 5 | 2 | Grid25
10261 | 721 | 721 | 6685261 | 14 | 5 | 2 | 17 | 89.75 | 34.75 | 100 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 68 | 139 | 0 | 41 | Grid25 | 1 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 71 | 41 | 2911 | 224 | 112 | 103.5 | 20.5 | 2 | 1 | Grid12
10263 | 721 | 721 | 6685409 | 14 | 5 | 3 | 56.5 | 45.5 | 76.5 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 226 | 306 | 167 | 218 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 80 | 51 | 4080 | 262 | 131 | 266 | 192.5 | 4 | 3 | Grid34
10265 | 721 | 721 | 6685557 | 15 | 4 | 3 | 5.5 | 67 | 32.25 | 81.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 22 | 129 | 74 | 132 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 107 | 58 | 6206 | 330 | 165 | 75.5 | 103 | 1 | 2 | Grid21
10267 | 721 | 721 | 6685705 | 7 | 4 | 1 | 5.25 | 47.75 | 31.75 | 69 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 21 | 127 | 124 | 209 | Grid14 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 106 | 85 | 9010 | 382 | 191 | 74 | 166.5 | 1 | 3 | Grid31
10269 | 721 | 721 | 6685853 | 18 | 5 | 3 | 27.5 | 19.25 | 54 | 41 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 110 | 216 | 236 | 323 | Grid35 | 2 | 3 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 106 | 87 | 9222 | 386 | 193 | 163 | 279.5 | 3 | 4 | Grid43
10271 | 721 | 721 | 6686001 | 5 | 5 | 5 | 72.75 | 1.5 | 98.5 | 25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 291 | 394 | 300 | 394 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 94 | 9682 | 394 | 197 | 342.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55
10273 | 721 | 721 | 6686149 | 15 | 4 | 4 | 27 | 5.5 | 55 | 29.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 108 | 220 | 281 | 378 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 112 | 97 | 10864 | 418 | 209 | 164 | 329.5 | 3 | 5 | Grid53
10275 | 721 | 721 | 6686297 | 16 | 5 | 4 | 68.25 | 2.5 | 99 | 29 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 273 | 396 | 284 | 390 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 123 | 106 | 13038 | 458 | 229 | 334.5 | 337 | 5 | 5 | Grid55
10277 | 721 | 721 | 6686445 | 8 | 5 | 5 | 62.5 | 35.25 | 98 | 53 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 250 | 392 | 188 | 259 | Grid55 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 71 | 10082 | 426 | 213 | 321 | 223.5 | 5 | 3 | Grid35
10279 | 721 | 721 | 6686593 | 9 | 4 | 1 | 76.5 | 69.5 | 98.75 | 86.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 306 | 395 | 55 | 122 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 67 | 5963 | 312 | 156 | 350.5 | 88.5 | 5 | 2 | Grid25
10281 | 721 | 721 | 6686741 | [9 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1161 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | -1
10283 | 721 | 721 | 6686889 | 13 | 4 | 3 | 55 | 37.75 | 85.75 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 343 | 182 | 249 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 123 | 67 | 8241 | 380 | 190 | 281.5 | 215.5 | 4 | 3 | Grid34
10285 | 721 | 721 | 6687037 | 10 | 5 | 4 | 21 | 77.75 | 44.5 | 87.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 84 | 178 | 49 | 89 | Grid45 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 94 | 40 | 3760 | 268 | 134 | 131 | 69 | 2 | 1 | Grid12
10287 | 721 | 721 | 6687185 | 12 | 4 | 5 | 32.5 | 31.5 | 82.75 | 45.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 130 | 331 | 218 | 274 | Grid54 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 201 | 56 | 11256 | 514 | 257 | 230.5 | 246 | 3 | 4 | Grid43
10289 | 721 | 721 | 6687333 | 20 | 4 | 4 | 21 | 28.5 | 39.75 | 44.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 84 | 159 | 223 | 286 | Grid44 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 75 | 63 | 4725 | 276 | 138 | 121.5 | 254.5 | 2 | 4 | Grid42
10291 | 721 | 721 | 6687481 | 19 | 5 | 3 | 57.25 | 41.75 | 92.5 | 55.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 229 | 370 | 178 | 233 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 141 | 55 | 7755 | 392 | 196 | 299.5 | 205.5 | 4 | 3 | Grid34
10293 | 721 | 721 | 6687629 | 25 | 4 | 3 | 15 | 36 | 43.25 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 60 | 173 | 198 | 256 | Grid34 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 113 | 58 | 6554 | 342 | 171 | 116.5 | 227 | 2 | 3 | Grid32
10295 | 721 | 721 | 6687777 | 14 | 4 | 3 | 47.75 | 73.25 | 88.75 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 191 | 355 | 47 | 107 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 164 | 60 | 9840 | 448 | 224 | 273 | 77 | 4 | 1 | Grid14
10297 | 721 | 721 | 6687925 | 15 | 4 | 3 | 34.25 | 54.5 | 63.25 | 70.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 137 | 253 | 118 | 182 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 116 | 64 | 7424 | 360 | 180 | 195 | 150 | 3 | 2 | Grid23
10299 | 721 | 721 | 6688073 | 13 | 4 | 2 | 53.25 | 25 | 78.25 | 45 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 213 | 313 | 220 | 300 | Grid24 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 100 | 80 | 8000 | 360 | 180 | 263 | 260 | 4 | 4 | Grid44
10301 | 721 | 721 | 6688221 | 8 | 5 | 5 | 41.25 | 39 | 59.5 | 56.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 165 | 238 | 174 | 244 | Grid55 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 73 | 70 | 5110 | 286 | 143 | 201.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33
10303 | 721 | 721 | 6688369 | 15 | 5 | 3 | 63.25 | 53.25 | 86 | 69.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 253 | 344 | 122 | 187 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 65 | 5915 | 312 | 156 | 298.5 | 154.5 | 4 | 2 | Grid24
10305 | 721 | 721 | 6688517 | 12 | 5 | 4 | 53.5 | 0 | 100 | 38.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 214 | 400 | 247 | 400 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 186 | 153 | 28458 | 678 | 339 | 307 | 323.5 | 4 | 5 | Grid54
10307 | 721 | 721 | 6688665 | 9 | 4 | 3 | 71.75 | 79.75 | 94.75 | 90.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 287 | 379 | 39 | 81 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 92 | 42 | 3864 | 268 | 134 | 333 | 60 | 5 | 1 | Grid15
10309 | 721 | 721 | 6688813 | 11 | 4 | 4 | 40.75 | 74.75 | 72 | 88.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 163 | 288 | 47 | 101 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 125 | 54 | 6750 | 358 | 179 | 225.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13
10311 | 721 | 721 | 6688961 | 10 | 3 | 4 | 28 | 6.25 | 61 | 28.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 112 | 244 | 285 | 375 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 132 | 90 | 11880 | 444 | 222 | 178 | 330 | 3 | 5 | Grid53
10313 | 721 | 721 | 6689109 | 13 | 4 | 4 | 48 | 46.75 | 84.75 | 69.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 192 | 339 | 121 | 213 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 147 | 92 | 13524 | 478 | 239 | 265.5 | 167 | 4 | 3 | Grid34
10315 | 721 | 721 | 6689257 | 6 | 4 | 4 | 13 | 77.5 | 54.25 | 89.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 52 | 217 | 42 | 90 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 165 | 48 | 7920 | 426 | 213 | 134.5 | 66 | 2 | 1 | Grid12
10317 | 721 | 721 | 6689405 | 10 | 4 | 4 | 10.75 | 80 | 49.5 | 99 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1161 | classic | 10.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 43 | 198 | 4 | 80 | Grid44 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 155 | 76 | 11780 | 462 | 231 | 120.5 | 42 | 2 | 1 | Grid12
10319 | 721 | 721 | 6689553 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1161 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
10321 | 349 | 349 | 6896101 | 80 | 3 | 5 | 80 | 8 | 90.75 | 20.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 320 | 363 | 317 | 368 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 43 | 51 | 2193 | 188 | 94 | 341.5 | 342.5 | 5 | 5 | Grid55
10323 | 349 | 349 | 6896251 | 31 | 3 | 4 | 78 | 6.75 | 90.5 | 21 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 312 | 362 | 316 | 373 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 50 | 57 | 2850 | 214 | 107 | 337 | 344.5 | 5 | 5 | Grid55
10325 | 349 | 349 | 6896401 | 14 | 5 | 5 | 76.75 | 6.25 | 93 | 16.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 307 | 372 | 333 | 375 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 65 | 42 | 2730 | 214 | 107 | 339.5 | 354 | 5 | 5 | Grid55
10327 | 349 | 349 | 6896551 | 23 | 4 | 3 | 71.75 | 25.75 | 86.25 | 31.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 287 | 345 | 273 | 297 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 58 | 24 | 1392 | 164 | 82 | 316 | 285 | 4 | 4 | Grid44
10329 | 349 | 349 | 6896701 | 20 | 3 | 3 | 47.75 | 54.25 | 57.75 | 62.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 231 | 151 | 183 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 40 | 32 | 1280 | 144 | 72 | 211 | 167 | 3 | 3 | Grid33
10331 | 349 | 349 | 6896851 | 23 | 4 | 3 | 76.25 | 7.25 | 90.25 | 17.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 305 | 361 | 329 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 56 | 42 | 2352 | 196 | 98 | 333 | 350 | 5 | 5 | Grid55
10333 | 349 | 349 | 6897001 | 26 | 3 | 4 | 31.5 | 49.5 | 52.25 | 62.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 126 | 209 | 150 | 202 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 83 | 52 | 4316 | 270 | 135 | 167.5 | 176 | 3 | 3 | Grid33
10335 | 349 | 349 | 6897151 | 26 | 4 | 3 | 74.25 | 7.25 | 97.5 | 23.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 297 | 390 | 306 | 371 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 6045 | 316 | 158 | 343.5 | 338.5 | 5 | 5 | Grid55
10337 | 349 | 349 | 6897301 | 14 | 3 | 4 | 15 | 70.25 | 29.5 | 80.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 60 | 118 | 79 | 119 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 58 | 40 | 2320 | 196 | 98 | 89 | 99 | 2 | 2 | Grid22
10339 | 349 | 349 | 6897451 | 117 | 3 | 2 | 41.25 | 68.75 | 58.75 | 81.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 165 | 235 | 75 | 125 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 70 | 50 | 3500 | 240 | 120 | 200 | 100 | 3 | 2 | Grid23
10341 | 349 | 349 | 6897601 | 40 | 3 | 2 | 77 | 79 | 94.5 | 90.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 308 | 378 | 37 | 84 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 70 | 47 | 3290 | 234 | 117 | 343 | 60.5 | 5 | 1 | Grid15
10343 | 349 | 349 | 6897751 | 36 | 3 | 2 | 70 | 76.75 | 96.25 | 90 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 385 | 40 | 93 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 105 | 53 | 5565 | 316 | 158 | 332.5 | 66.5 | 5 | 1 | Grid15
10345 | 349 | 349 | 6897901 | 12 | 5 | 1 | 9 | 79.25 | 28.25 | 90.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 36 | 113 | 37 | 83 | Grid15 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 46 | 3542 | 246 | 123 | 74.5 | 60 | 1 | 1 | Grid11
10347 | 349 | 349 | 6898051 | 18 | 3 | 3 | 67 | 38.5 | 88 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 268 | 352 | 183 | 246 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 84 | 63 | 5292 | 294 | 147 | 310 | 214.5 | 4 | 3 | Grid34
10349 | 349 | 349 | 6898201 | 34 | 2 | 2 | 75.25 | 79.75 | 93 | 89.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 301 | 372 | 41 | 81 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 71 | 40 | 2840 | 222 | 111 | 336.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15
10351 | 349 | 349 | 6898351 | 145 | 2 | 5 | 74.75 | 8.5 | 95.5 | 27.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen aufgrund der Altersstruktur z. B. Nuklearmedizin sehr wahrscheinlich. | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 299 | 382 | 290 | 366 | Grid52 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 83 | 76 | 6308 | 318 | 159 | 340.5 | 328 | 5 | 5 | Grid55
10353 | 349 | 349 | 6898501 | 21 | 4 | 1 | 70.25 | 47 | 92.5 | 55 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 281 | 370 | 180 | 212 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 89 | 32 | 2848 | 242 | 121 | 325.5 | 196 | 5 | 3 | Grid35
10355 | 349 | 349 | 6898651 | 23 | 2 | 2 | 62.75 | 9 | 80 | 18.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 251 | 320 | 327 | 364 | Grid22 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 37 | 2553 | 212 | 106 | 285.5 | 345.5 | 4 | 5 | Grid54
10357 | 349 | 349 | 6898801 | 23 | 4 | 2 | 40 | 46 | 59.25 | 52.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 160 | 237 | 189 | 216 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 27 | 2079 | 208 | 104 | 198.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
10359 | 349 | 349 | 6898951 | 96 | 3 | 2 | 40.75 | 48.25 | 56.5 | 54 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 163 | 226 | 184 | 207 | Grid23 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 63 | 23 | 1449 | 172 | 86 | 194.5 | 195.5 | 3 | 3 | Grid33
10361 | 349 | 349 | 6899101 | 17 | 5 | 5 | 36.5 | 54.25 | 54.75 | 62.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 146 | 219 | 151 | 183 | Grid55 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 73 | 32 | 2336 | 210 | 105 | 182.5 | 167 | 3 | 3 | Grid33
10363 | 349 | 349 | 6899251 | 18 | 1 | 5 | 44 | 45.25 | 64 | 53.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 176 | 256 | 186 | 219 | Grid51 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 33 | 2640 | 226 | 113 | 216 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
10365 | 349 | 349 | 6899401 | 44 | 3 | 3 | 20.5 | 47.75 | 31.5 | 55.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 82 | 126 | 178 | 209 | Grid33 | 2 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 44 | 31 | 1364 | 150 | 75 | 104 | 193.5 | 2 | 3 | Grid32
10367 | 349 | 349 | 6899551 | 19 | 3 | 5 | 46 | 10.5 | 63 | 23.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 184 | 252 | 305 | 358 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 53 | 3604 | 242 | 121 | 218 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53
10369 | 349 | 349 | 6899701 | 24 | 2 | 1 | 4.75 | 85.25 | 17.25 | 95 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 19 | 69 | 20 | 59 | Grid12 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 50 | 39 | 1950 | 178 | 89 | 44 | 39.5 | 1 | 1 | Grid11
10371 | 349 | 349 | 6899851 | 19 | 2 | 2 | 75.75 | 82.75 | 90.75 | 90.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 303 | 363 | 39 | 69 | Grid22 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 60 | 30 | 1800 | 180 | 90 | 333 | 54 | 5 | 1 | Grid15
10373 | 349 | 349 | 6900001 | 29 | 3 | 3 | 71.25 | 8.25 | 97.75 | 13.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 285 | 391 | 345 | 367 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 106 | 22 | 2332 | 256 | 128 | 338 | 356 | 5 | 5 | Grid55
10375 | 349 | 349 | 6900151 | 27 | 2 | 3 | 30.5 | 46.5 | 54 | 54 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 122 | 216 | 184 | 214 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 94 | 30 | 2820 | 248 | 124 | 169 | 199 | 3 | 3 | Grid33
10377 | 349 | 349 | 6900301 | 17 | 3 | 3 | 69.75 | 81.75 | 94.5 | 89.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 279 | 378 | 42 | 73 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 99 | 31 | 3069 | 260 | 130 | 328.5 | 57.5 | 5 | 1 | Grid15
10379 | 349 | 349 | 6900451 | 53 | 2 | 3 | 12.75 | 10.25 | 27 | 15.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Bewertungsskala der Auswirkung nach Terminverzug und Projektkosten. | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 51 | 108 | 338 | 359 | Grid32 | 1 | 2 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 57 | 21 | 1197 | 156 | 78 | 79.5 | 348.5 | 2 | 5 | Grid52
10381 | 349 | 349 | 6900601 | 59 | 2 | 3 | 83.75 | 2.25 | 98.75 | 13.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 335 | 395 | 346 | 391 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 60 | 45 | 2700 | 210 | 105 | 365 | 368.5 | 5 | 5 | Grid55
10383 | 349 | 349 | 6900751 | 46 | 1 | 5 | 83.25 | 8.75 | 96.75 | 14.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Skala | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 333 | 387 | 341 | 365 | Grid51 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 54 | 24 | 1296 | 156 | 78 | 360 | 353 | 5 | 5 | Grid55
10385 | 349 | 349 | 6900901 | 29 | 1 | 4 | 50.75 | 8 | 62.75 | 17.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 251 | 331 | 368 | Grid41 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 48 | 37 | 1776 | 170 | 85 | 227 | 349.5 | 3 | 5 | Grid53
10387 | 349 | 349 | 6901051 | 111 | 5 | 2 | 85.25 | 91.5 | 98 | 99.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Antwort aufgrund der Fragestellung und der Antwortmöglichkeiten: | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 341 | 392 | 2 | 34 | Grid25 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 32 | 1632 | 166 | 83 | 366.5 | 18 | 5 | 1 | Grid15
10389 | 349 | 349 | 6901201 | 13 | 5 | 5 | 80.75 | 3 | 97.75 | 9.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 323 | 391 | 361 | 388 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 68 | 27 | 1836 | 190 | 95 | 357 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55
10391 | 349 | 349 | 6901351 | 9 | 3 | 5 | 70.75 | 34.25 | 89.25 | 40 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 283 | 357 | 240 | 263 | Grid53 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 23 | 1702 | 194 | 97 | 320 | 251.5 | 5 | 4 | Grid45
10393 | 349 | 349 | 6901501 | 8 | 3 | 5 | 82 | 4.75 | 97.75 | 11.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 328 | 391 | 354 | 381 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 63 | 27 | 1701 | 180 | 90 | 359.5 | 367.5 | 5 | 5 | Grid55
10395 | 349 | 349 | 6901651 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1241 | classic | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
10397 | 349 | 349 | 6901801 | 7 | 5 | 5 | 79 | 3.5 | 97 | 11 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 316 | 388 | 356 | 386 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 72 | 30 | 2160 | 204 | 102 | 352 | 371 | 5 | 5 | Grid55
10399 | 349 | 349 | 6901951 | 15 | 3 | 2 | 67.5 | 85.5 | 96.25 | 92.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 270 | 385 | 30 | 58 | Grid23 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 115 | 28 | 3220 | 286 | 143 | 327.5 | 44 | 5 | 1 | Grid15
10401 | 349 | 349 | 6902101 | 31 | 4 | 2 | 30 | 59.75 | 54 | 66.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 120 | 216 | 135 | 161 | Grid24 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 96 | 26 | 2496 | 244 | 122 | 168 | 148 | 3 | 2 | Grid23
10403 | 349 | 349 | 6902251 | 12 | 5 | 1 | 78.25 | 36.75 | 99.5 | 41.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 313 | 398 | 233 | 253 | Grid15 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 20 | 1700 | 210 | 105 | 355.5 | 243 | 5 | 4 | Grid45
10405 | 349 | 349 | 6902401 | 32 | 3 | 5 | 73.75 | 12 | 93.75 | 18.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 295 | 375 | 327 | 352 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 80 | 25 | 2000 | 210 | 105 | 335 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
10407 | 349 | 349 | 6902551 | 22 | 3 | 1 | 82 | 90 | 97.25 | 97.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 328 | 389 | 11 | 40 | Grid13 | 5 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 61 | 29 | 1769 | 180 | 90 | 358.5 | 25.5 | 5 | 1 | Grid15
10409 | 349 | 349 | 6902701 | 364 | 3 | 2 | 23.25 | 48.5 | 86.75 | 53.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 93 | 347 | 186 | 206 | Grid23 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 254 | 20 | 5080 | 548 | 274 | 220 | 196 | 3 | 3 | Grid33
10411 | 349 | 349 | 6902851 | 17 | 2 | 1 | 44.5 | 44.5 | 57 | 54.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 178 | 228 | 183 | 222 | Grid12 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 50 | 39 | 1950 | 178 | 89 | 203 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
10413 | 349 | 349 | 6903001 | 12 | 3 | 1 | 87.25 | 2.5 | 95 | 10.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 349 | 380 | 359 | 390 | Grid13 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 31 | 31 | 961 | 124 | 62 | 364.5 | 374.5 | 5 | 5 | Grid55
10415 | 349 | 349 | 6903151 | 19 | 4 | 2 | 6.25 | 48 | 98.5 | 53.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 25 | 394 | 185 | 208 | Grid24 | 1 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 369 | 23 | 8487 | 784 | 392 | 209.5 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
10417 | 349 | 349 | 6903301 | 15 | 3 | 5 | 33 | 5.5 | 54.5 | 8.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 132 | 218 | 365 | 378 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 86 | 13 | 1118 | 198 | 99 | 175 | 371.5 | 3 | 5 | Grid53
10419 | 349 | 349 | 6903451 | 13 | 3 | 1 | 85.75 | 73 | 98.25 | 79 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 343 | 393 | 84 | 108 | Grid13 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 50 | 24 | 1200 | 148 | 74 | 368 | 96 | 5 | 2 | Grid25
10421 | 349 | 349 | 6903601 | 8 | 5 | 1 | 77.75 | 64.25 | 99 | 72.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 311 | 396 | 111 | 143 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 32 | 2720 | 234 | 117 | 353.5 | 127 | 5 | 2 | Grid25
10423 | 349 | 349 | 6903751 | 11 | 3 | 2 | 78.25 | 67.75 | 99.25 | 81 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 313 | 397 | 76 | 129 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 84 | 53 | 4452 | 274 | 137 | 355 | 102.5 | 5 | 2 | Grid25
10425 | 349 | 349 | 6903901 | 16 | 2 | 2 | 77.25 | 61.5 | 96.25 | 75.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 309 | 385 | 98 | 154 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 76 | 56 | 4256 | 264 | 132 | 347 | 126 | 5 | 2 | Grid25
10427 | 349 | 349 | 6904051 | 13 | 5 | 5 | 70.25 | 4.75 | 93.75 | 18.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 281 | 375 | 325 | 381 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 56 | 5264 | 300 | 150 | 328 | 353 | 5 | 5 | Grid55
10429 | 349 | 349 | 6904201 | 10 | 4 | 1 | 74.25 | 81.75 | 93 | 87.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 372 | 49 | 73 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 75 | 24 | 1800 | 198 | 99 | 334.5 | 61 | 5 | 1 | Grid15
10431 | 349 | 349 | 6904351 | 16 | 3 | 2 | 78.5 | 64 | 98 | 70.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 314 | 392 | 117 | 144 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 78 | 27 | 2106 | 210 | 105 | 353 | 130.5 | 5 | 2 | Grid25
10433 | 349 | 349 | 6904501 | 22 | 3 | 2 | 43 | 60.75 | 79.5 | 71 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 172 | 318 | 116 | 157 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 146 | 41 | 5986 | 374 | 187 | 245 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24
10435 | 349 | 349 | 6904651 | 13 | 3 | 3 | 80.5 | 89.75 | 98.5 | 98.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 322 | 394 | 5 | 41 | Grid33 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 72 | 36 | 2592 | 216 | 108 | 358 | 23 | 5 | 1 | Grid15
10437 | 349 | 349 | 6904801 | 21 | 3 | 5 | 85.75 | 75.25 | 97 | 81.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 343 | 388 | 73 | 99 | Grid53 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 26 | 1170 | 142 | 71 | 365.5 | 86 | 5 | 2 | Grid25
10439 | 349 | 349 | 6904951 | 14 | 4 | 1 | 79.25 | 44.25 | 97 | 50 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 317 | 388 | 200 | 223 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 23 | 1633 | 188 | 94 | 352.5 | 211.5 | 5 | 3 | Grid35
10441 | 349 | 349 | 6905101 | 15 | 5 | 2 | 75.5 | 30 | 99 | 37 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 396 | 252 | 280 | Grid25 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 28 | 2632 | 244 | 122 | 349 | 266 | 5 | 4 | Grid45
10443 | 349 | 349 | 6905251 | 6 | 5 | 5 | 81.5 | 6 | 98.25 | 20.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 393 | 319 | 376 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 67 | 57 | 3819 | 248 | 124 | 359.5 | 347.5 | 5 | 5 | Grid55
10445 | 349 | 349 | 6905401 | 52 | 5 | 2 | 26.25 | 47.25 | 95.25 | 53.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Gefährdung von Patientensicherheit: daher Auswirkung Katastrophal! | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 105 | 381 | 187 | 211 | Grid25 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 276 | 24 | 6624 | 600 | 300 | 243 | 199 | 4 | 3 | Grid34
10447 | 349 | 349 | 6905551 | 21 | 3 | 5 | 81.5 | 44 | 97 | 61 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 326 | 388 | 156 | 224 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 62 | 68 | 4216 | 260 | 130 | 357 | 190 | 5 | 3 | Grid35
10449 | 349 | 349 | 6905701 | 9 | 3 | 5 | 81.5 | 44.75 | 98.5 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 326 | 394 | 159 | 221 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 62 | 4216 | 260 | 130 | 360 | 190 | 5 | 3 | Grid35
10451 | 349 | 349 | 6905851 | 42 | 3 | 5 | 80.5 | 42 | 95.25 | 59.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 381 | 163 | 232 | Grid53 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 69 | 4071 | 256 | 128 | 351.5 | 197.5 | 5 | 3 | Grid35
10453 | 349 | 349 | 6906001 | 14 | 5 | 2 | 84 | 61.25 | 97.75 | 69.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 391 | 123 | 155 | Grid25 | 5 | 5 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 55 | 32 | 1760 | 174 | 87 | 363.5 | 139 | 5 | 2 | Grid25
10455 | 349 | 349 | 6906151 | 12 | 3 | 3 | 87.75 | 22 | 98.25 | 36.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 351 | 393 | 253 | 312 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 59 | 2478 | 202 | 101 | 372 | 282.5 | 5 | 4 | Grid45
10457 | 349 | 349 | 6906301 | 12 | 5 | 2 | 86 | 9.25 | 98.5 | 31 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 344 | 394 | 276 | 363 | Grid25 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 50 | 87 | 4350 | 274 | 137 | 369 | 319.5 | 5 | 5 | Grid55
10459 | 349 | 349 | 6906451 | 24 | 4 | 3 | 39.75 | 57 | 89.25 | 63 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 159 | 357 | 148 | 172 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 198 | 24 | 4752 | 444 | 222 | 258 | 160 | 4 | 3 | Grid34
10461 | 349 | 349 | 6906601 | 22 | 3 | 5 | 38.75 | 39.75 | 68 | 47.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 155 | 272 | 209 | 241 | Grid53 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 117 | 32 | 3744 | 298 | 149 | 213.5 | 225 | 3 | 3 | Grid33
10463 | 349 | 349 | 6906751 | 16 | 3 | 5 | 81.75 | 3.75 | 96.5 | 18.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 327 | 386 | 326 | 385 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 59 | 59 | 3481 | 236 | 118 | 356.5 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
10465 | 349 | 349 | 6906901 | 37 | 5 | 3 | 57 | 20.25 | 79.75 | 26.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Patientengefährdung??? | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 228 | 319 | 293 | 319 | Grid35 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 26 | 2366 | 234 | 117 | 273.5 | 306 | 4 | 4 | Grid44
10467 | 349 | 349 | 6907051 | 9 | 2 | 3 | 66.25 | 35.25 | 82.5 | 43 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 265 | 330 | 228 | 259 | Grid32 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 65 | 31 | 2015 | 192 | 96 | 297.5 | 243.5 | 4 | 4 | Grid44
10469 | 349 | 349 | 6907201 | 12 | 2 | 3 | 80 | 5.75 | 96.5 | 22.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 320 | 386 | 311 | 377 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 66 | 66 | 4356 | 264 | 132 | 353 | 344 | 5 | 5 | Grid55
10471 | 349 | 349 | 6907351 | 12 | 5 | 2 | 79.5 | 58.25 | 93.25 | 69 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 318 | 373 | 124 | 167 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 55 | 43 | 2365 | 196 | 98 | 345.5 | 145.5 | 5 | 2 | Grid25
10473 | 349 | 349 | 6907501 | 5 | 5 | 2 | 74.75 | 38.25 | 97.75 | 49.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 299 | 391 | 203 | 247 | Grid25 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 44 | 4048 | 272 | 136 | 345 | 225 | 5 | 3 | Grid35
10475 | 349 | 349 | 6907651 | 10 | 5 | 2 | 49.75 | 78.75 | 96.5 | 84.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 199 | 386 | 62 | 85 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 187 | 23 | 4301 | 420 | 210 | 292.5 | 73.5 | 4 | 1 | Grid14
10477 | 349 | 349 | 6907801 | 23 | 2 | 5 | 46.25 | 44 | 72 | 55.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Begrenzte Fördermöglichkeiten. |  | Budgetschonung | 185 | 288 | 178 | 224 | Grid52 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 46 | 4738 | 298 | 149 | 236.5 | 201 | 3 | 3 | Grid33
10479 | 349 | 349 | 6907951 | 9 | 5 | 2 | 72 | 45.25 | 96.25 | 54.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 288 | 385 | 181 | 219 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 97 | 38 | 3686 | 270 | 135 | 336.5 | 200 | 5 | 3 | Grid35
10481 | 349 | 349 | 6908101 | 11 | 5 | 2 | 64.75 | 45.5 | 89.5 | 55.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 259 | 358 | 179 | 218 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 39 | 3861 | 276 | 138 | 308.5 | 198.5 | 4 | 3 | Grid34
10483 | 349 | 349 | 6908251 | 10 | 3 | 5 | 82.25 | 3.25 | 96.25 | 12.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 329 | 385 | 351 | 387 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 56 | 36 | 2016 | 184 | 92 | 357 | 369 | 5 | 5 | Grid55
10485 | 349 | 349 | 6908401 | 11 | 3 | 3 | 75.75 | 5.25 | 97.25 | 14.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 303 | 389 | 341 | 379 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 86 | 38 | 3268 | 248 | 124 | 346 | 360 | 5 | 5 | Grid55
10487 | 349 | 349 | 6908551 | 25 | 3 | 3 | 47.5 | 66 | 65.25 | 76.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 | Auswirkung Hängt von der Höhe der Beauftragung ab |  | Bau- und Projektverzug | 190 | 261 | 94 | 136 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 42 | 2982 | 226 | 113 | 225.5 | 115 | 3 | 2 | Grid23
10489 | 349 | 349 | 6908701 | 14 | 3 | 4 | 78.25 | 48 | 94.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 313 | 379 | 165 | 208 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 66 | 43 | 2838 | 218 | 109 | 346 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35
10491 | 349 | 349 | 6908851 | 28 | 3 | 2 | 61.25 | 67.75 | 86.5 | 78.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1241 | classic | 04.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 03.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 245 | 346 | 87 | 129 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 101 | 42 | 4242 | 286 | 143 | 295.5 | 108 | 4 | 2 | Grid24
10493 | 726 | 726 | 7331081 | 323 | 5 | 5 | 47.25 | 35.25 | 56.5 | 49.75 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 189 | 226 | 201 | 259 | Grid55 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 37 | 58 | 2146 | 190 | 95 | 207.5 | 230 | 3 | 3 | Grid33
10495 | 726 | 726 | 7331235 | 117 | 4 | 4 | 69.25 | 31.5 | 74.75 | 36.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 277 | 299 | 255 | 274 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 22 | 19 | 418 | 82 | 41 | 288 | 264.5 | 4 | 4 | Grid44
10497 | 726 | 726 | 7331389 | 32 | 5 | 5 | 83.5 | 3.75 | 99 | 55.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 334 | 396 | 179 | 385 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 62 | 206 | 12772 | 536 | 268 | 365 | 282 | 5 | 4 | Grid45
10499 | 726 | 726 | 7331543 | 128 | 4 | 5 | 79.5 | 56.25 | 96 | 90.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 318 | 384 | 37 | 175 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 138 | 9108 | 408 | 204 | 351 | 106 | 5 | 2 | Grid25
10501 | 726 | 726 | 7331697 | 36 | 3 | 3 | 43.5 | 47.25 | 54.75 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 174 | 219 | 139 | 211 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 72 | 3240 | 234 | 117 | 196.5 | 175 | 3 | 3 | Grid33
10503 | 726 | 726 | 7331851 | 28 | 3 | 4 | 80.25 | 44 | 98.25 | 66.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 321 | 393 | 133 | 224 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 72 | 91 | 6552 | 326 | 163 | 357 | 178.5 | 5 | 3 | Grid35
10505 | 726 | 726 | 7332005 | 66 | 3 | 5 | 86.25 | 7.5 | 96.75 | 34 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 | neuer Abteilungsvorstand? | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 345 | 387 | 264 | 370 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 42 | 106 | 4452 | 296 | 148 | 366 | 317 | 5 | 4 | Grid45
10507 | 726 | 726 | 7332159 | 38 | 3 | 3 | 79.25 | 4.25 | 93.75 | 45 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 317 | 375 | 220 | 383 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 58 | 163 | 9454 | 442 | 221 | 346 | 301.5 | 5 | 4 | Grid45
10509 | 726 | 726 | 7332313 | 24 | 3 | 3 | 2.75 | 82.25 | 15 | 96.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 11 | 60 | 15 | 71 | Grid33 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 49 | 56 | 2744 | 210 | 105 | 35.5 | 43 | 1 | 1 | Grid11
10511 | 726 | 726 | 7332467 | 34 | 2 | 3 | 38 | 55.5 | 49.25 | 67.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 152 | 197 | 129 | 178 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 49 | 2205 | 188 | 94 | 174.5 | 153.5 | 3 | 2 | Grid23
10513 | 726 | 726 | 7332621 | 60 | 3 | 3 | 83.25 | 23.5 | 92.5 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 333 | 370 | 217 | 306 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 37 | 89 | 3293 | 252 | 126 | 351.5 | 261.5 | 5 | 4 | Grid45
10515 | 726 | 726 | 7332775 | 18 | 5 | 5 | 86.5 | 17 | 94 | 42.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 346 | 376 | 231 | 332 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 30 | 101 | 3030 | 262 | 131 | 361 | 281.5 | 5 | 4 | Grid45
10517 | 726 | 726 | 7332929 | 7 | 5 | 5 | 52.25 | 15.5 | 59 | 44 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 209 | 236 | 224 | 338 | Grid55 | 3 | 3 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 27 | 114 | 3078 | 282 | 141 | 222.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43
10519 | 726 | 726 | 7333083 | 19 | 4 | 5 | 85.25 | 12 | 90 | 27.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 341 | 360 | 289 | 352 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 19 | 63 | 1197 | 164 | 82 | 350.5 | 320.5 | 5 | 5 | Grid55
10521 | 726 | 726 | 7333237 | 29 | 1 | 1 | 4 | 76.75 | 14.5 | 91 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 16 | 58 | 36 | 93 | Grid11 | 1 | 1 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 42 | 57 | 2394 | 198 | 99 | 37 | 64.5 | 1 | 1 | Grid11
10523 | 726 | 726 | 7333391 | 46 | 4 | 4 | 83 | 16.25 | 93.25 | 34.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 332 | 373 | 262 | 335 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 41 | 73 | 2993 | 228 | 114 | 352.5 | 298.5 | 5 | 4 | Grid45
10525 | 726 | 726 | 7333545 | 18 | 4 | 4 | 7 | 82.5 | 17.5 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 28 | 70 | 29 | 70 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 41 | 1722 | 166 | 83 | 49 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11
10527 | 726 | 726 | 7333699 | 28 | 3 | 3 | 48.75 | 42.5 | 61.75 | 62.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 195 | 247 | 149 | 230 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 81 | 4212 | 266 | 133 | 221 | 189.5 | 3 | 3 | Grid33
10529 | 726 | 726 | 7333853 | 29 | 5 | 5 | 87 | 5.25 | 97 | 24.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 348 | 388 | 302 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 40 | 77 | 3080 | 234 | 117 | 368 | 340.5 | 5 | 5 | Grid55
10531 | 726 | 726 | 7334007 | 59 | 4 | 5 | 8 | 49.5 | 15.5 | 67.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 32 | 62 | 129 | 202 | Grid54 | 1 | 1 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 30 | 73 | 2190 | 206 | 103 | 47 | 165.5 | 1 | 3 | Grid31
10533 | 726 | 726 | 7334161 | 27 | 5 | 5 | 87.5 | 5.25 | 94 | 27.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 350 | 376 | 291 | 379 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 26 | 88 | 2288 | 228 | 114 | 363 | 335 | 5 | 5 | Grid55
10535 | 726 | 726 | 7334315 | 15 | 1 | 1 | 34.5 | 66.25 | 45.75 | 86.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 138 | 183 | 53 | 135 | Grid11 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 82 | 3690 | 254 | 127 | 160.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23
10537 | 726 | 726 | 7334469 | 15 | 4 | 5 | 84 | 3.5 | 90.75 | 31 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 363 | 276 | 386 | Grid54 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 27 | 110 | 2970 | 274 | 137 | 349.5 | 331 | 5 | 5 | Grid55
10539 | 726 | 726 | 7334623 | 10 | 5 | 5 | 49 | 47 | 57.25 | 60 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 196 | 229 | 160 | 212 | Grid55 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 33 | 52 | 1716 | 170 | 85 | 212.5 | 186 | 3 | 3 | Grid33
10541 | 726 | 726 | 7334777 | 8 | 1 | 1 | 4 | 86.25 | 28 | 95 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 112 | 20 | 55 | Grid11 | 1 | 2 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 96 | 35 | 3360 | 262 | 131 | 64 | 37.5 | 1 | 1 | Grid11
10543 | 726 | 726 | 7334931 | 10 | 5 | 5 | 52.5 | 42 | 71.75 | 49.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 210 | 287 | 203 | 232 | Grid55 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 77 | 29 | 2233 | 212 | 106 | 248.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34
10545 | 726 | 726 | 7335085 | 14 | 4 | 4 | 69.75 | 8.75 | 81.25 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 279 | 325 | 324 | 365 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 46 | 41 | 1886 | 174 | 87 | 302 | 344.5 | 4 | 5 | Grid54
10547 | 726 | 726 | 7335239 | 76 | 4 | 4 | 70.25 | 13.25 | 86.5 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 281 | 346 | 320 | 347 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 65 | 27 | 1755 | 184 | 92 | 313.5 | 333.5 | 4 | 5 | Grid54
10549 | 726 | 726 | 7335393 | 16 | 1 | 1 | 84 | 2.25 | 93.5 | 13.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 336 | 374 | 345 | 391 | Grid11 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 38 | 46 | 1748 | 168 | 84 | 355 | 368 | 5 | 5 | Grid55
10551 | 726 | 726 | 7335547 | 27 | 4 | 4 | 54.75 | 5 | 61 | 23.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 219 | 244 | 307 | 380 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 25 | 73 | 1825 | 196 | 98 | 231.5 | 343.5 | 3 | 5 | Grid53
10553 | 726 | 726 | 7335701 | 19 | 3 | 4 | 2.75 | 49.25 | 28.5 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 11 | 114 | 182 | 203 | Grid43 | 1 | 2 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 103 | 21 | 2163 | 248 | 124 | 62.5 | 192.5 | 1 | 3 | Grid31
10555 | 726 | 726 | 7335855 | 80 | 5 | 1 | 3.5 | 80.25 | 14.75 | 91 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 14 | 59 | 36 | 79 | Grid15 | 1 | 1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 43 | 1935 | 176 | 88 | 36.5 | 57.5 | 1 | 1 | Grid11
10557 | 726 | 726 | 7336009 | 99 | 1 | 5 | 2.25 | 82 | 10 | 91.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 9 | 40 | 33 | 72 | Grid51 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 31 | 39 | 1209 | 140 | 70 | 24.5 | 52.5 | 1 | 1 | Grid11
10559 | 726 | 726 | 7336163 | 119 | 4 | 4 | 81 | 4.25 | 88.75 | 21 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 324 | 355 | 316 | 383 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 31 | 67 | 2077 | 196 | 98 | 339.5 | 349.5 | 5 | 5 | Grid55
10561 | 726 | 726 | 7336317 | 26 | 4 | 4 | 1 | 84 | 12.25 | 90.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 49 | 37 | 64 | Grid44 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 27 | 1215 | 144 | 72 | 26.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11
10563 | 726 | 726 | 7336471 | 15 | 1 | 1 | 2 | 83 | 11.25 | 91.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 8 | 45 | 33 | 68 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 26.5 | 50.5 | 1 | 1 | Grid11
10565 | 726 | 726 | 7336625 | 10 | 1 | 2 | 43 | 47.75 | 58.25 | 55.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 172 | 233 | 179 | 209 | Grid21 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 61 | 30 | 1830 | 182 | 91 | 202.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33
10567 | 726 | 726 | 7336779 | 31 | 5 | 5 | 86.25 | 4.25 | 92.25 | 14.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 345 | 369 | 342 | 383 | Grid55 | 5 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 24 | 41 | 984 | 130 | 65 | 357 | 362.5 | 5 | 5 | Grid55
10569 | 726 | 726 | 7336933 | 11 | 5 | 5 | 79.5 | 6.25 | 93 | 14.25 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 318 | 372 | 343 | 375 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 54 | 32 | 1728 | 172 | 86 | 345 | 359 | 5 | 5 | Grid55
10571 | 726 | 726 | 7337087 | 195 | 3 | 3 | 40 | 49.75 | 67.5 | 56.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 160 | 270 | 173 | 201 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 110 | 28 | 3080 | 276 | 138 | 215 | 187 | 3 | 3 | Grid33
10573 | 726 | 726 | 7337241 | 49 | 4 | 2 | 79 | 9.5 | 88.25 | 17 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 316 | 353 | 332 | 362 | Grid24 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 37 | 30 | 1110 | 134 | 67 | 334.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55
10575 | 726 | 726 | 7337395 | 20 | 5 | 2 | 54 | 30.5 | 67.5 | 39.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 216 | 270 | 243 | 278 | Grid25 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 54 | 35 | 1890 | 178 | 89 | 243 | 260.5 | 4 | 4 | Grid44
10577 | 726 | 726 | 7337549 | 15 | 5 | 3 | 79 | 10 | 90.75 | 19 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 316 | 363 | 324 | 360 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 47 | 36 | 1692 | 166 | 83 | 339.5 | 342 | 5 | 5 | Grid55
10579 | 726 | 726 | 7337703 | 36 | 4 | 2 | 43.75 | 39.25 | 59.25 | 50.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 175 | 237 | 199 | 243 | Grid24 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 62 | 44 | 2728 | 212 | 106 | 206 | 221 | 3 | 3 | Grid33
10581 | 726 | 726 | 7337857 | 23 | 4 | 3 | 79.25 | 10 | 91.5 | 16.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 317 | 366 | 334 | 360 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 49 | 26 | 1274 | 150 | 75 | 341.5 | 347 | 5 | 5 | Grid55
10583 | 726 | 726 | 7338011 | 34 | 2 | 1 | 22.25 | 55 | 36.75 | 64 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 89 | 147 | 144 | 180 | Grid12 | 2 | 2 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 36 | 2088 | 188 | 94 | 118 | 162 | 2 | 3 | Grid32
10585 | 726 | 726 | 7338165 | 15 | 3 | 1 | 43.75 | 67.5 | 56.75 | 75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 175 | 227 | 100 | 130 | Grid13 | 3 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 52 | 30 | 1560 | 164 | 82 | 201 | 115 | 3 | 2 | Grid23
10587 | 726 | 726 | 7338319 | 22 | 5 | 4 | 87.25 | 5.5 | 94.75 | 17.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 349 | 379 | 329 | 378 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 30 | 49 | 1470 | 158 | 79 | 364 | 353.5 | 5 | 5 | Grid55
10589 | 726 | 726 | 7338473 | 39 | 4 | 4 | 65.5 | 34.75 | 83.25 | 41.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 262 | 333 | 235 | 261 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 26 | 1846 | 194 | 97 | 297.5 | 248 | 4 | 4 | Grid44
10591 | 726 | 726 | 7338627 | 19 | 5 | 3 | 57.25 | 62.75 | 70.5 | 77.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 229 | 282 | 90 | 149 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 59 | 3127 | 224 | 112 | 255.5 | 119.5 | 4 | 2 | Grid24
10593 | 726 | 726 | 7338781 | 32 | 5 | 3 | 46.25 | 47.5 | 63 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 185 | 252 | 167 | 210 | Grid35 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 67 | 43 | 2881 | 220 | 110 | 218.5 | 188.5 | 3 | 3 | Grid33
10595 | 726 | 726 | 7338935 | 20 | 3 | 1 | 49 | 60 | 61 | 69.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 196 | 244 | 122 | 160 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 48 | 38 | 1824 | 172 | 86 | 220 | 141 | 3 | 2 | Grid23
10597 | 726 | 726 | 7339089 | 27 | 4 | 1 | 83.5 | 13.25 | 91.5 | 25.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 334 | 366 | 298 | 347 | Grid14 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 32 | 49 | 1568 | 162 | 81 | 350 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55
10599 | 726 | 726 | 7339243 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 86.75 | 13.5 | 95.75 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 14 | 54 | 17 | 53 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 40 | 36 | 1440 | 152 | 76 | 34 | 35 | 1 | 1 | Grid11
10601 | 726 | 726 | 7339397 | 17 | 5 | 2 | 37.25 | 56.5 | 52 | 71 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 208 | 116 | 174 | Grid25 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 59 | 58 | 3422 | 234 | 117 | 178.5 | 145 | 3 | 2 | Grid23
10603 | 726 | 726 | 7339551 | 20 | 5 | 2 | 20.25 | 74 | 34.5 | 85.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 81 | 138 | 57 | 104 | Grid25 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 47 | 2679 | 208 | 104 | 109.5 | 80.5 | 2 | 2 | Grid22
10605 | 726 | 726 | 7339705 | 25 | 5 | 2 | 17.25 | 71 | 31.5 | 78.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 69 | 126 | 87 | 116 | Grid25 | 1 | 2 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 57 | 29 | 1653 | 172 | 86 | 97.5 | 101.5 | 2 | 2 | Grid22
10607 | 726 | 726 | 7339859 | 14 | 5 | 5 | 78.25 | 5.5 | 95.25 | 25.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 313 | 381 | 298 | 378 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 80 | 5440 | 296 | 148 | 347 | 338 | 5 | 5 | Grid55
10609 | 726 | 726 | 7340013 | 22 | 3 | 4 | 50 | 39 | 68 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 272 | 188 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 72 | 56 | 4032 | 256 | 128 | 236 | 216 | 3 | 3 | Grid33
10611 | 726 | 726 | 7340167 | 7 | 4 | 4 | 78.75 | 37.25 | 95.5 | 46 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 382 | 216 | 251 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 67 | 35 | 2345 | 204 | 102 | 348.5 | 233.5 | 5 | 3 | Grid35
10613 | 726 | 726 | 7340321 | 12 | 5 | 4 | 75.5 | 58.5 | 86.5 | 73 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 302 | 346 | 108 | 166 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 44 | 58 | 2552 | 204 | 102 | 324 | 137 | 5 | 2 | Grid25
10615 | 726 | 726 | 7340475 | 23 | 2 | 3 | 84.5 | 6.25 | 93.25 | 26.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 338 | 373 | 293 | 375 | Grid32 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 35 | 82 | 2870 | 234 | 117 | 355.5 | 334 | 5 | 5 | Grid55
10617 | 726 | 726 | 7340629 | 41 | 3 | 1 | 61.25 | 73.5 | 80.75 | 81.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 245 | 323 | 73 | 106 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 78 | 33 | 2574 | 222 | 111 | 284 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24
10619 | 726 | 726 | 7340783 | 22 | 4 | 4 | 76.25 | 46.25 | 89.5 | 63.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 305 | 358 | 146 | 215 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 69 | 3657 | 244 | 122 | 331.5 | 180.5 | 5 | 3 | Grid35
10621 | 726 | 726 | 7340937 | 16 | 4 | 4 | 78.75 | 18.5 | 92.75 | 32.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 315 | 371 | 269 | 326 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 56 | 57 | 3192 | 226 | 113 | 343 | 297.5 | 5 | 4 | Grid45
10623 | 726 | 726 | 7341091 | 10 | 4 | 3 | 80.5 | 13.5 | 91.75 | 30 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 322 | 367 | 280 | 346 | Grid34 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 45 | 66 | 2970 | 222 | 111 | 344.5 | 313 | 5 | 4 | Grid45
10625 | 726 | 726 | 7341245 | 24 | 4 | 3 | 72.25 | 67.25 | 83.5 | 81.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 289 | 334 | 73 | 131 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 58 | 2610 | 206 | 103 | 311.5 | 102 | 4 | 2 | Grid24
10627 | 726 | 726 | 7341399 | 16 | 4 | 4 | 84 | 10 | 93.5 | 27.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 336 | 374 | 290 | 360 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 38 | 70 | 2660 | 216 | 108 | 355 | 325 | 5 | 5 | Grid55
10629 | 726 | 726 | 7341553 | 12 | 5 | 4 | 56 | 17 | 66 | 30.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 224 | 264 | 279 | 332 | Grid45 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 40 | 53 | 2120 | 186 | 93 | 244 | 305.5 | 4 | 4 | Grid44
10631 | 726 | 726 | 7341707 | 24 | 4 | 2 | 43.25 | 28.5 | 53.25 | 43.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 173 | 213 | 225 | 286 | Grid24 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 40 | 61 | 2440 | 202 | 101 | 193 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43
10633 | 726 | 726 | 7341861 | 18 | 3 | 4 | 57.5 | 66.75 | 72 | 80 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 230 | 288 | 80 | 133 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 53 | 3074 | 222 | 111 | 259 | 106.5 | 4 | 2 | Grid24
10635 | 726 | 726 | 7342015 | 25 | 5 | 4 | 86.25 | 3.25 | 94 | 29.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 345 | 376 | 283 | 387 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 31 | 104 | 3224 | 270 | 135 | 360.5 | 335 | 5 | 5 | Grid55
10637 | 726 | 726 | 7342169 | 23 | 4 | 2 | 51.25 | 52 | 60 | 63 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 205 | 240 | 148 | 192 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 35 | 44 | 1540 | 158 | 79 | 222.5 | 170 | 3 | 3 | Grid33
10639 | 726 | 726 | 7342323 | 13 | 3 | 3 | 50.5 | 50.5 | 63.5 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 202 | 254 | 160 | 198 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 228 | 179 | 3 | 3 | Grid33
10641 | 726 | 726 | 7342477 | 17 | 3 | 3 | 38.75 | 65.5 | 52.75 | 79.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 155 | 211 | 83 | 138 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 56 | 55 | 3080 | 222 | 111 | 183 | 110.5 | 3 | 2 | Grid23
10643 | 726 | 726 | 7342631 | 21 | 2 | 3 | 36.75 | 52.75 | 52.5 | 61.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 147 | 210 | 155 | 189 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 63 | 34 | 2142 | 194 | 97 | 178.5 | 172 | 3 | 3 | Grid33
10645 | 726 | 726 | 7342785 | 11 | 3 | 3 | 72.5 | 23.5 | 90.75 | 32 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 290 | 363 | 272 | 306 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 73 | 34 | 2482 | 214 | 107 | 326.5 | 289 | 5 | 4 | Grid45
10647 | 726 | 726 | 7342939 | 36 | 4 | 4 | 70.75 | 7.5 | 85.25 | 19.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 283 | 341 | 322 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 58 | 48 | 2784 | 212 | 106 | 312 | 346 | 4 | 5 | Grid54
10649 | 726 | 726 | 7343093 | 11 | 5 | 5 | 79.5 | 6.75 | 90 | 20.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 318 | 360 | 318 | 373 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 42 | 55 | 2310 | 194 | 97 | 339 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
10651 | 726 | 726 | 7343247 | 34 | 4 | 3 | 56.25 | 50 | 63.5 | 64 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 225 | 254 | 144 | 200 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 29 | 56 | 1624 | 170 | 85 | 239.5 | 172 | 4 | 3 | Grid34
10653 | 726 | 726 | 7343401 | 14 | 4 | 3 | 41.75 | 56 | 50.75 | 72.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 167 | 203 | 110 | 176 | Grid34 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 36 | 66 | 2376 | 204 | 102 | 185 | 143 | 3 | 2 | Grid23
10655 | 726 | 726 | 7343555 | 9 | 4 | 4 | 79.75 | 11.5 | 93.25 | 18.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 319 | 373 | 325 | 354 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 54 | 29 | 1566 | 166 | 83 | 346 | 339.5 | 5 | 5 | Grid55
10657 | 726 | 726 | 7343709 | 8 | 4 | 4 | 71.5 | 20.5 | 82.25 | 32 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 286 | 329 | 272 | 318 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 43 | 46 | 1978 | 178 | 89 | 307.5 | 295 | 4 | 4 | Grid44
10659 | 726 | 726 | 7343863 | 6 | 4 | 4 | 75 | 42.25 | 88.25 | 61 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 300 | 353 | 156 | 231 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 53 | 75 | 3975 | 256 | 128 | 326.5 | 193.5 | 5 | 3 | Grid35
10661 | 726 | 726 | 7344017 | 15 | 3 | 4 | 5.25 | 86.75 | 18.25 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 21 | 73 | 12 | 53 | Grid43 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 41 | 2132 | 186 | 93 | 47 | 32.5 | 1 | 1 | Grid11
10663 | 726 | 726 | 7344171 | 20 | 5 | 4 | 84.5 | 20 | 93.75 | 28 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1166 | classic | 20.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 04.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 338 | 375 | 288 | 320 | Grid45 | 5 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 37 | 32 | 1184 | 138 | 69 | 356.5 | 304 | 5 | 4 | Grid45
10665 | 801 | 801 | 7948141 | 4486 | 4 | 3 | 31 | 29.75 | 55.25 | 45 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 124 | 221 | 220 | 281 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 97 | 61 | 5917 | 316 | 158 | 172.5 | 250.5 | 3 | 4 | Grid43
10667 | 801 | 801 | 7948297 | 337 | 3 | 3 | 71 | 71.75 | 90.25 | 84.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 284 | 361 | 61 | 113 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 52 | 4004 | 258 | 129 | 322.5 | 87 | 5 | 2 | Grid25
10669 | 801 | 801 | 7948453 | 61 | 5 | 4 | 62 | 13.75 | 88.25 | 28.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 248 | 353 | 287 | 345 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 58 | 6090 | 326 | 163 | 300.5 | 316 | 4 | 4 | Grid44
10671 | 801 | 801 | 7948609 | 55 | 3 | 4 | 40.5 | 40.75 | 73.75 | 56.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 162 | 295 | 175 | 237 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 133 | 62 | 8246 | 390 | 195 | 228.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33
10673 | 801 | 801 | 7948765 | 28 | 4 | 4 | 47 | 56.75 | 67.5 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 270 | 116 | 173 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 57 | 4674 | 278 | 139 | 229 | 144.5 | 3 | 2 | Grid23
10675 | 801 | 801 | 7948921 | 27 | 4 | 4 | 37.75 | 41.5 | 86.75 | 52 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 347 | 192 | 234 | Grid44 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 196 | 42 | 8232 | 476 | 238 | 249 | 213 | 4 | 3 | Grid34
10677 | 801 | 801 | 7949077 | 19 | 3 | 4 | 53.5 | 39 | 76 | 54.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 214 | 304 | 183 | 244 | Grid43 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 61 | 5490 | 302 | 151 | 259 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34
10679 | 801 | 801 | 7949233 | 24 | 2 | 4 | 28 | 25.5 | 63.25 | 34 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 112 | 253 | 264 | 298 | Grid42 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 141 | 34 | 4794 | 350 | 175 | 182.5 | 281 | 3 | 4 | Grid43
10681 | 801 | 801 | 7949389 | 33 | 3 | 3 | 32 | 37.5 | 59 | 53.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1261 | classic | 22.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 128 | 236 | 187 | 250 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 108 | 63 | 6804 | 342 | 171 | 182 | 218.5 | 3 | 3 | Grid33
10683 | 801 | 801 | 7949545 | 285 | 3 | 1 | 38.5 | 36.75 | 46.75 | 68.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 154 | 187 | 125 | 253 | Grid13 | 2 | 3 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 33 | 128 | 4224 | 322 | 161 | 170.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33
10685 | 801 | 801 | 7949701 | 34 | 3 | 3 | 55 | 53.25 | 77.25 | 68 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 220 | 309 | 128 | 187 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 59 | 5251 | 296 | 148 | 264.5 | 157.5 | 4 | 2 | Grid24
10687 | 801 | 801 | 7949857 | 40 | 4 | 1 | 27.25 | 76.75 | 54 | 90.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 109 | 216 | 39 | 93 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 107 | 54 | 5778 | 322 | 161 | 162.5 | 66 | 3 | 1 | Grid13
10689 | 801 | 801 | 7950013 | 26 | 4 | 1 | 27.75 | 69.25 | 46.5 | 83.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 186 | 66 | 123 | Grid14 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 57 | 4275 | 264 | 132 | 148.5 | 94.5 | 2 | 2 | Grid22
10691 | 801 | 801 | 7950169 | 27 | 3 | 2 | 25.75 | 59.25 | 54.25 | 76.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 103 | 217 | 95 | 163 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 68 | 7752 | 364 | 182 | 160 | 129 | 3 | 2 | Grid23
10693 | 801 | 801 | 7950325 | 21 | 3 | 3 | 33.5 | 26.75 | 68 | 45.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 134 | 272 | 217 | 293 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 76 | 10488 | 428 | 214 | 203 | 255 | 3 | 4 | Grid43
10695 | 801 | 801 | 7950481 | 39 | 2 | 3 | 36.5 | 48.5 | 80.75 | 57 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 146 | 323 | 172 | 206 | Grid32 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 177 | 34 | 6018 | 422 | 211 | 234.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33
10697 | 801 | 801 | 7950637 | 13 | 4 | 3 | 11.75 | 59 | 79.5 | 70.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 47 | 318 | 119 | 164 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 271 | 45 | 12195 | 632 | 316 | 182.5 | 141.5 | 3 | 2 | Grid23
10699 | 801 | 801 | 7950793 | 19 | 3 | 3 | 19.75 | 35.25 | 53.25 | 47.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 79 | 213 | 210 | 259 | Grid33 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 49 | 6566 | 366 | 183 | 146 | 234.5 | 2 | 3 | Grid32
10701 | 801 | 801 | 7950949 | 22 | 5 | 3 | 21.75 | 51.75 | 72 | 73.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 87 | 288 | 107 | 193 | Grid35 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 201 | 86 | 17286 | 574 | 287 | 187.5 | 150 | 3 | 2 | Grid23
10703 | 801 | 801 | 7951105 | 32 | 5 | 3 | 41.75 | 43.75 | 87 | 66 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 167 | 348 | 136 | 225 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 181 | 89 | 16109 | 540 | 270 | 257.5 | 180.5 | 4 | 3 | Grid34
10705 | 801 | 801 | 7951261 | 23 | 4 | 4 | 26.75 | 37.25 | 83 | 52.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 107 | 332 | 191 | 251 | Grid44 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 225 | 60 | 13500 | 570 | 285 | 219.5 | 221 | 3 | 3 | Grid33
10707 | 801 | 801 | 7951417 | 27 | 3 | 4 | 12 | 14 | 57.25 | 40.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 48 | 229 | 239 | 344 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 181 | 105 | 19005 | 572 | 286 | 138.5 | 291.5 | 2 | 4 | Grid42
10709 | 801 | 801 | 7951573 | 38 | 4 | 4 | 10.75 | 13.5 | 82 | 43 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 43 | 328 | 228 | 346 | Grid44 | 1 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 285 | 118 | 33630 | 806 | 403 | 185.5 | 287 | 3 | 4 | Grid43
10711 | 801 | 801 | 7951729 | 45 | 4 | 5 | 20.5 | 11.25 | 67.75 | 32.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 82 | 271 | 269 | 355 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 189 | 86 | 16254 | 550 | 275 | 176.5 | 312 | 3 | 4 | Grid43
10713 | 801 | 801 | 7951885 | 36 | 5 | 3 | 26 | 67 | 90.75 | 80.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 104 | 363 | 79 | 132 | Grid35 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 259 | 53 | 13727 | 624 | 312 | 233.5 | 105.5 | 3 | 2 | Grid23
10715 | 801 | 801 | 7952041 | 70 | 4 | 2 | 9.25 | 44 | 73.75 | 50.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 37 | 295 | 199 | 224 | Grid24 | 1 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 258 | 25 | 6450 | 566 | 283 | 166 | 211.5 | 3 | 3 | Grid33
10717 | 801 | 801 | 7952197 | 31 | 2 | 2 | 21.75 | 48.5 | 83.5 | 58.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 87 | 334 | 167 | 206 | Grid22 | 2 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 247 | 39 | 9633 | 572 | 286 | 210.5 | 186.5 | 3 | 3 | Grid33
10719 | 801 | 801 | 7952353 | 69 | 4 | 2 | 33.75 | 67 | 74.25 | 79.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 135 | 297 | 82 | 132 | Grid24 | 2 | 4 | 2 | 2 | TRUE | TRUE |  | 162 | 50 | 8100 | 424 | 212 | 216 | 107 | 3 | 2 | Grid23
10721 | 801 | 801 | 7952509 | 21 | 3 | 1 | 22.25 | 33 | 57.75 | 59.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 89 | 231 | 162 | 268 | Grid13 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 106 | 15052 | 496 | 248 | 160 | 215 | 3 | 3 | Grid33
10723 | 801 | 801 | 7952665 | 31 | 3 | 4 | 10 | 79.25 | 74.75 | 94.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 40 | 299 | 23 | 83 | Grid43 | 1 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 259 | 60 | 15540 | 638 | 319 | 169.5 | 53 | 3 | 1 | Grid13
10725 | 801 | 801 | 7952821 | 948 | 2 | 4 | 24.5 | 44 | 69.75 | 58.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 98 | 279 | 166 | 224 | Grid42 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 58 | 10498 | 478 | 239 | 188.5 | 195 | 3 | 3 | Grid33
10727 | 801 | 801 | 7952977 | 43 | 4 | 5 | 13.75 | 16.25 | 84.25 | 39.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 55 | 337 | 242 | 335 | Grid54 | 1 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 282 | 93 | 26226 | 750 | 375 | 196 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43
10729 | 801 | 801 | 7953133 | 18 | 4 | 4 | 27.75 | 20.75 | 77.75 | 34.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 111 | 311 | 262 | 317 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 200 | 55 | 11000 | 510 | 255 | 211 | 289.5 | 3 | 4 | Grid43
10731 | 801 | 801 | 7953289 | 33 | 2 | 1 | 5.5 | 60 | 27.5 | 78.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 22 | 110 | 87 | 160 | Grid12 | 1 | 2 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 73 | 6424 | 322 | 161 | 66 | 123.5 | 1 | 2 | Grid21
10733 | 801 | 801 | 7953445 | 16 | 4 | 5 | 9.5 | 0.5 | 68.75 | 30.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 275 | 277 | 398 | Grid54 | 1 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 237 | 121 | 28677 | 716 | 358 | 156.5 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52
10735 | 801 | 801 | 7953601 | 42 | 2 | 3 | 11 | 41 | 36.25 | 59 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 44 | 145 | 164 | 236 | Grid32 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 101 | 72 | 7272 | 346 | 173 | 94.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32
10737 | 801 | 801 | 7953757 | 12 | 4 | 4 | 74.25 | 2.75 | 98.5 | 19 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 297 | 394 | 324 | 389 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 97 | 65 | 6305 | 324 | 162 | 345.5 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55
10739 | 801 | 801 | 7953913 | 3078 | 4 | 4 | 67.5 | 1.5 | 99 | 20.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 270 | 396 | 319 | 394 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 126 | 75 | 9450 | 402 | 201 | 333 | 356.5 | 5 | 5 | Grid55
10741 | 801 | 801 | 7954069 | 78 | 4 | 5 | 58.5 | 3.5 | 94.75 | 21.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 234 | 379 | 313 | 386 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 145 | 73 | 10585 | 436 | 218 | 306.5 | 349.5 | 4 | 5 | Grid54
10743 | 801 | 801 | 7954225 | 202 | 4 | 3 | 20.75 | 51 | 98.75 | 55.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 83 | 395 | 177 | 196 | Grid34 | 2 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 312 | 19 | 5928 | 662 | 331 | 239 | 186.5 | 4 | 3 | Grid34
10745 | 801 | 801 | 7954381 | 31 | 4 | 3 | 31.5 | 35.5 | 86.5 | 50 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 126 | 346 | 200 | 258 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 220 | 58 | 12760 | 556 | 278 | 236 | 229 | 3 | 3 | Grid33
10747 | 801 | 801 | 7954537 | 17 | 5 | 3 | 15.5 | 74.5 | 43.5 | 100 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1261 | classic | 23.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 62 | 174 | 0 | 102 | Grid35 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 112 | 102 | 11424 | 428 | 214 | 118 | 51 | 2 | 1 | Grid12
10749 | 801 | 801 | 7954693 | 27 | 3 | 3 | 11.25 | 64.75 | 37 | 69.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 45 | 148 | 123 | 141 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 103 | 18 | 1854 | 242 | 121 | 96.5 | 132 | 2 | 2 | Grid22
10751 | 801 | 801 | 7954849 | 33 | 3 | 1 | 16.75 | 72.5 | 53 | 86.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 67 | 212 | 53 | 110 | Grid13 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 145 | 57 | 8265 | 404 | 202 | 139.5 | 81.5 | 2 | 2 | Grid22
10753 | 801 | 801 | 7955005 | 16 | 4 | 3 | 10.5 | 46.75 | 97.5 | 53.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 42 | 390 | 186 | 213 | Grid34 | 1 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 348 | 27 | 9396 | 750 | 375 | 216 | 199.5 | 3 | 3 | Grid33
10755 | 801 | 801 | 7955161 | 18 | 3 | 1 | 54.5 | 35.25 | 69.5 | 47.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 218 | 278 | 210 | 259 | Grid13 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 49 | 2940 | 218 | 109 | 248 | 234.5 | 4 | 3 | Grid34
10757 | 801 | 801 | 7955317 | 10 | 2 | 1 | 57.75 | 32.75 | 89 | 54.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 231 | 356 | 182 | 269 | Grid12 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 125 | 87 | 10875 | 424 | 212 | 293.5 | 225.5 | 4 | 3 | Grid34
10759 | 801 | 801 | 7955473 | 14 | 2 | 2 | 65.25 | 58.25 | 85 | 73.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 261 | 340 | 105 | 167 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 79 | 62 | 4898 | 282 | 141 | 300.5 | 136 | 4 | 2 | Grid24
10761 | 801 | 801 | 7955629 | 17 | 3 | 4 | 23 | 43.25 | 33.5 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 92 | 134 | 12 | 227 | Grid43 | 2 | 2 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 42 | 215 | 9030 | 514 | 257 | 113 | 119.5 | 2 | 2 | Grid22
10763 | 801 | 801 | 7955785 | 12 | 4 | 1 | 5.5 | 26.75 | 22.75 | 39.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 22 | 91 | 243 | 293 | Grid14 | 1 | 2 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 69 | 50 | 3450 | 238 | 119 | 56.5 | 268 | 1 | 4 | Grid41
10765 | 801 | 801 | 7955941 | 15 | 2 | 2 | 8.75 | 59.25 | 93.75 | 69.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 35 | 375 | 122 | 163 | Grid22 | 1 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 340 | 41 | 13940 | 762 | 381 | 205 | 142.5 | 3 | 2 | Grid23
10767 | 801 | 801 | 7956097 | 15 | 3 | 3 | 29.75 | 39.25 | 73 | 52.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 119 | 292 | 189 | 243 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 54 | 9342 | 454 | 227 | 205.5 | 216 | 3 | 3 | Grid33
10769 | 801 | 801 | 7956253 | 12 | 4 | 1 | 11 | 77.5 | 59.5 | 87.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 44 | 238 | 51 | 90 | Grid14 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 194 | 39 | 7566 | 466 | 233 | 141 | 70.5 | 2 | 1 | Grid12
10771 | 801 | 801 | 7956409 | 23 | 4 | 4 | 37.5 | 12 | 69.25 | 21.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 150 | 277 | 313 | 352 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 127 | 39 | 4953 | 332 | 166 | 213.5 | 332.5 | 3 | 5 | Grid53
10773 | 801 | 801 | 7956565 | 23 | 3 | 1 | 11.5 | 88 | 49 | 94.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 46 | 196 | 21 | 48 | Grid13 | 1 | 3 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 150 | 27 | 4050 | 354 | 177 | 121 | 34.5 | 2 | 1 | Grid12
10775 | 801 | 801 | 7956721 | 10 | 5 | 1 | 57.75 | 48.5 | 99.5 | 73.5 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 231 | 398 | 106 | 206 | Grid15 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 167 | 100 | 16700 | 534 | 267 | 314.5 | 156 | 4 | 2 | Grid24
10777 | 801 | 801 | 7956877 | 17 | 4 | 3 | 83 | 77.5 | 100 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 332 | 400 | 8 | 90 | Grid34 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 68 | 82 | 5576 | 300 | 150 | 366 | 49 | 5 | 1 | Grid15
10779 | 801 | 801 | 7957033 | 15 | 5 | 1 | 66.75 | 73.5 | 83 | 91 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 267 | 332 | 36 | 106 | Grid15 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 70 | 4550 | 270 | 135 | 299.5 | 71 | 4 | 1 | Grid14
10781 | 801 | 801 | 7957189 | 17 | 3 | 4 | 50.75 | 46 | 56.25 | 97 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 203 | 225 | 12 | 216 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 22 | 204 | 4488 | 452 | 226 | 214 | 114 | 3 | 2 | Grid23
10783 | 801 | 801 | 7957345 | 21 | 2 | 3 | 28.5 | 72.25 | 40.5 | 86 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 114 | 162 | 56 | 111 | Grid32 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 48 | 55 | 2640 | 206 | 103 | 138 | 83.5 | 2 | 2 | Grid22
10785 | 801 | 801 | 7957501 | 17 | 4 | 3 | 63 | 87.75 | 85 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 252 | 340 | 8 | 49 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 88 | 41 | 3608 | 258 | 129 | 296 | 28.5 | 4 | 1 | Grid14
10787 | 801 | 801 | 7957657 | 31 | 4 | 5 | 45.5 | 10.5 | 92.25 | 17 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 182 | 369 | 332 | 358 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 187 | 26 | 4862 | 426 | 213 | 275.5 | 345 | 4 | 5 | Grid54
10789 | 801 | 801 | 7957813 | 23 | 5 | 2 | 87.75 | 53 | 99 | 63.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 351 | 396 | 146 | 188 | Grid25 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 45 | 42 | 1890 | 174 | 87 | 373.5 | 167 | 5 | 3 | Grid35
10791 | 801 | 801 | 7957969 | 17 | 4 | 4 | 62.5 | 5.5 | 91 | 25.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 250 | 364 | 299 | 378 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 114 | 79 | 9006 | 386 | 193 | 307 | 338.5 | 4 | 5 | Grid54
10793 | 801 | 801 | 7958125 | 15 | 4 | 4 | 55.25 | 7.25 | 87.5 | 26.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 221 | 350 | 293 | 371 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 129 | 78 | 10062 | 414 | 207 | 285.5 | 332 | 4 | 5 | Grid54
10795 | 801 | 801 | 7958281 | 11 | 4 | 4 | 58 | 24.25 | 79 | 46.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 232 | 316 | 213 | 303 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 84 | 90 | 7560 | 348 | 174 | 274 | 258 | 4 | 4 | Grid44
10797 | 801 | 801 | 7958437 | 32 | 4 | 4 | 68.25 | 7.75 | 80 | 21.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 273 | 320 | 315 | 369 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 47 | 54 | 2538 | 202 | 101 | 296.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54
10799 | 801 | 801 | 7958593 | 22 | 3 | 3 | 61.25 | 44.75 | 96.75 | 54 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 245 | 387 | 184 | 221 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 142 | 37 | 5254 | 358 | 179 | 316 | 202.5 | 4 | 3 | Grid34
10801 | 801 | 801 | 7958749 | 15 | 4 | 3 | 54.75 | 54.5 | 81.25 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 219 | 325 | 114 | 182 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 68 | 7208 | 348 | 174 | 272 | 148 | 4 | 2 | Grid24
10803 | 801 | 801 | 7958905 | 21 | 4 | 3 | 13.75 | 77 | 32.5 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 55 | 130 | 37 | 92 | Grid34 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 75 | 55 | 4125 | 260 | 130 | 92.5 | 64.5 | 2 | 1 | Grid12
10805 | 801 | 801 | 7959061 | 29 | 3 | 4 | 62.5 | 34.75 | 81 | 52.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 250 | 324 | 189 | 261 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 74 | 72 | 5328 | 292 | 146 | 287 | 225 | 4 | 3 | Grid34
10807 | 801 | 801 | 7959217 | 11 | 4 | 4 | 69.75 | 13.5 | 87.75 | 29.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 279 | 351 | 283 | 346 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 72 | 63 | 4536 | 270 | 135 | 315 | 314.5 | 4 | 4 | Grid44
10809 | 801 | 801 | 7959373 | 14 | 3 | 4 | 60.5 | 15 | 80.75 | 28.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 242 | 323 | 285 | 340 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 81 | 55 | 4455 | 272 | 136 | 282.5 | 312.5 | 4 | 4 | Grid44
10811 | 801 | 801 | 7959529 | 18 | 3 | 3 | 45.5 | 47.25 | 74 | 70.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 182 | 296 | 119 | 211 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 92 | 10488 | 412 | 206 | 239 | 165 | 4 | 3 | Grid34
10813 | 801 | 801 | 7959685 | 21 | 4 | 3 | 46.25 | 37.25 | 65.25 | 61.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 185 | 261 | 154 | 251 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 76 | 97 | 7372 | 346 | 173 | 223 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
10815 | 801 | 801 | 7959841 | 14 | 3 | 4 | 66 | 28.75 | 84 | 42.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 264 | 336 | 229 | 285 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 72 | 56 | 4032 | 256 | 128 | 300 | 257 | 4 | 4 | Grid44
10817 | 801 | 801 | 7959997 | 24 | 4 | 1 | 43.75 | 66 | 98 | 86.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 175 | 392 | 55 | 136 | Grid14 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 217 | 81 | 17577 | 596 | 298 | 283.5 | 95.5 | 4 | 2 | Grid24
10819 | 801 | 801 | 7960153 | 11 | 4 | 2 | 71.5 | 51.5 | 92.75 | 74.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 286 | 371 | 102 | 194 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 92 | 7820 | 354 | 177 | 328.5 | 148 | 5 | 2 | Grid25
10821 | 801 | 801 | 7960309 | 16 | 4 | 5 | 57 | 16.5 | 83.25 | 38.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 228 | 333 | 246 | 334 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 105 | 88 | 9240 | 386 | 193 | 280.5 | 290 | 4 | 4 | Grid44
10823 | 801 | 801 | 7960465 | 23 | 3 | 1 | 29 | 65.25 | 39 | 76 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 116 | 156 | 96 | 139 | Grid13 | 2 | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 40 | 43 | 1720 | 166 | 83 | 136 | 117.5 | 2 | 2 | Grid22
10825 | 801 | 801 | 7960621 | 12 | 2 | 1 | 11.25 | 57.75 | 29.75 | 86.25 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 45 | 119 | 55 | 169 | Grid12 | 1 | 2 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 74 | 114 | 8436 | 376 | 188 | 82 | 112 | 2 | 2 | Grid22
10827 | 801 | 801 | 7960777 | 16 | 3 | 1 | 22.5 | 63.25 | 51 | 85.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 90 | 204 | 59 | 147 | Grid13 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 114 | 88 | 10032 | 404 | 202 | 147 | 103 | 2 | 2 | Grid22
10829 | 801 | 801 | 7960933 | 13 | 4 | 3 | 44 | 54.75 | 76.25 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 176 | 305 | 92 | 181 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 129 | 89 | 11481 | 436 | 218 | 240.5 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24
10831 | 801 | 801 | 7961089 | 10 | 4 | 3 | 64.5 | 66.5 | 95.25 | 89.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 258 | 381 | 43 | 134 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 123 | 91 | 11193 | 428 | 214 | 319.5 | 88.5 | 5 | 2 | Grid25
10833 | 801 | 801 | 7961245 | 19 | 4 | 1 | 13.75 | 79 | 37 | 92.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 55 | 148 | 29 | 84 | Grid14 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 93 | 55 | 5115 | 296 | 148 | 101.5 | 56.5 | 2 | 1 | Grid12
10835 | 801 | 801 | 7961401 | 13 | 3 | 3 | 24 | 60.75 | 54 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1261 | classic | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 |  | 13.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 96 | 216 | 85 | 157 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 72 | 8640 | 384 | 192 | 156 | 121 | 2 | 2 | Grid22
10837 | 325 | 325 | 10969781 | 48 | 3 | 3 | 80.25 | 41 | 95.75 | 56 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 321 | 383 | 176 | 236 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 60 | 3720 | 244 | 122 | 352 | 206 | 5 | 3 | Grid35
10839 | 325 | 325 | 10969943 | 26 | 2 | 2 | 79 | 75.25 | 91.25 | 90.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 316 | 365 | 39 | 99 | Grid22 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 49 | 60 | 2940 | 218 | 109 | 340.5 | 69 | 5 | 1 | Grid15
10841 | 325 | 325 | 10970105 | 35 | 3 | 4 | 77.75 | 29.5 | 91.25 | 42.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 311 | 365 | 230 | 282 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 54 | 52 | 2808 | 212 | 106 | 338 | 256 | 5 | 4 | Grid45
10843 | 325 | 325 | 10970267 | 12 | 4 | 2 | 46.75 | 45.5 | 64 | 57.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 187 | 256 | 170 | 218 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 48 | 3312 | 234 | 117 | 221.5 | 194 | 3 | 3 | Grid33
10845 | 325 | 325 | 10970429 | 15 | 3 | 1 | 63.5 | 76.5 | 78 | 90.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 254 | 312 | 39 | 94 | Grid13 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 55 | 3190 | 226 | 113 | 283 | 66.5 | 4 | 1 | Grid14
10847 | 325 | 325 | 10970591 | 7 | 3 | 1 | 10.75 | 79.5 | 26.75 | 91 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 43 | 107 | 36 | 82 | Grid13 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 64 | 46 | 2944 | 220 | 110 | 75 | 59 | 1 | 1 | Grid11
10849 | 325 | 325 | 10970753 | 14 | 4 | 4 | 62.25 | 70.75 | 76.25 | 83.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 249 | 305 | 66 | 117 | Grid44 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 56 | 51 | 2856 | 214 | 107 | 277 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24
10851 | 325 | 325 | 10970915 | 8 | 3 | 4 | 72.5 | 80 | 88.75 | 91 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 290 | 355 | 36 | 80 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 65 | 44 | 2860 | 218 | 109 | 322.5 | 58 | 5 | 1 | Grid15
10853 | 325 | 325 | 10971077 | 9 | 3 | 2 | 26 | 81.5 | 39.75 | 91.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 104 | 159 | 34 | 74 | Grid23 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 40 | 2200 | 190 | 95 | 131.5 | 54 | 2 | 1 | Grid12
10855 | 325 | 325 | 10971239 | 9 | 3 | 3 | 24.5 | 81.25 | 34 | 89.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 98 | 136 | 41 | 75 | Grid33 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 34 | 1292 | 144 | 72 | 117 | 58 | 2 | 1 | Grid12
10857 | 325 | 325 | 10971401 | 10 | 4 | 2 | 48.5 | 69.5 | 63.5 | 81 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 194 | 254 | 76 | 122 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 46 | 2760 | 212 | 106 | 224 | 99 | 3 | 2 | Grid23
10859 | 325 | 325 | 10971563 | 18 | 4 | 3 | 67.25 | 81.25 | 80.5 | 92 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 269 | 322 | 32 | 75 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 53 | 43 | 2279 | 192 | 96 | 295.5 | 53.5 | 4 | 1 | Grid14
10861 | 325 | 325 | 10971725 | 12 | 2 | 2 | 33.5 | 50.25 | 44.5 | 60 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 134 | 178 | 160 | 199 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 44 | 39 | 1716 | 166 | 83 | 156 | 179.5 | 2 | 3 | Grid32
10863 | 325 | 325 | 10971887 | 12 | 3 | 2 | 15.5 | 80 | 27.5 | 91 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 62 | 110 | 36 | 80 | Grid23 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 44 | 2112 | 184 | 92 | 86 | 58 | 2 | 1 | Grid12
10865 | 325 | 325 | 10972049 | 13 | 4 | 4 | 68.75 | 81.5 | 81 | 92.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 275 | 324 | 29 | 74 | Grid44 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 49 | 45 | 2205 | 188 | 94 | 299.5 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14
10867 | 325 | 325 | 10972211 | 11 | 3 | 3 | 27.5 | 47.75 | 41.75 | 59.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 110 | 167 | 161 | 209 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 57 | 48 | 2736 | 210 | 105 | 138.5 | 185 | 2 | 3 | Grid32
10869 | 325 | 325 | 10972373 | 14 | [8 empty] | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten
10871 | 325 | 325 | 10972535 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern
10873 | 325 | 325 | 10972697 | 15 | 4 | 3 | 73.75 | 82.75 | 88.75 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 295 | 355 | 34 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 60 | 35 | 2100 | 190 | 95 | 325 | 51.5 | 5 | 1 | Grid15
10875 | 325 | 325 | 10972859 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung
10877 | 325 | 325 | 10973021 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit
10879 | 325 | 325 | 10973183 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand
10881 | 325 | 325 | 10973345 | 6 | [8 empty] | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10883 | 325 | 325 | 10973507 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | HNO, 1. Med.
10885 | 325 | 325 | 10973669 | 9 | 3 | 1 | 7.25 | 78 | 19 | 90.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 76 | 39 | 88 | Grid13 | 1 | 1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 47 | 49 | 2303 | 192 | 96 | 52.5 | 63.5 | 1 | 1 | Grid11
10887 | 325 | 325 | 10973831 | 8 | [8 empty] | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten
10889 | 325 | 325 | 10973993 | 12 | 4 | 1 | 78 | 45.75 | 90.5 | 56.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 312 | 362 | 174 | 217 | Grid14 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 50 | 43 | 2150 | 186 | 93 | 337 | 195.5 | 5 | 3 | Grid35
10891 | 325 | 325 | 10974155 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme
10893 | 325 | 325 | 10974317 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten
10895 | 325 | 325 | 10974479 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm.
10897 | 325 | 325 | 10974641 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
10899 | 325 | 325 | 10974803 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
10901 | 325 | 325 | 10974965 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10903 | 325 | 325 | 10975127 | 8 | 4 | 1 | 69.75 | 81 | 83.75 | 91 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 279 | 335 | 36 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 56 | 40 | 2240 | 192 | 96 | 307 | 56 | 4 | 1 | Grid14
10905 | 325 | 325 | 10975289 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10907 | 325 | 325 | 10975451 | 13 | 4 | 4 | 77.25 | 14.75 | 90.25 | 25.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 309 | 361 | 297 | 341 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 52 | 44 | 2288 | 192 | 96 | 335 | 319 | 5 | 5 | Grid55
10909 | 325 | 325 | 10975613 | 6 | 3 | 4 | 44.5 | 46 | 60.75 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 178 | 243 | 165 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 51 | 3315 | 232 | 116 | 210.5 | 190.5 | 3 | 3 | Grid33
10911 | 325 | 325 | 10975775 | 6 | [8 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
10913 | 325 | 325 | 10975937 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle
10915 | 325 | 325 | 10976099 | 8 | 4 | 2 | 68.75 | 82 | 84.25 | 92.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 275 | 337 | 31 | 72 | Grid24 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 62 | 41 | 2542 | 206 | 103 | 306 | 51.5 | 4 | 1 | Grid14
10917 | 325 | 325 | 10976261 | 13 | 2 | 2 | 46.5 | 80.25 | 61.25 | 89.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 186 | 245 | 43 | 79 | Grid22 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 36 | 2124 | 190 | 95 | 215.5 | 61 | 3 | 1 | Grid13
10919 | 325 | 325 | 10976423 | 9 | 4 | 2 | 43.5 | 45.75 | 59.25 | 57.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 174 | 237 | 169 | 217 | Grid24 | 3 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 63 | 48 | 3024 | 222 | 111 | 205.5 | 193 | 3 | 3 | Grid33
10921 | 325 | 325 | 10976585 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche
10923 | 325 | 325 | 10976747 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung
10925 | 325 | 325 | 10976909 | 9 | 4 | 2 | 69.75 | 72.25 | 82.5 | 82.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 279 | 330 | 71 | 111 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 51 | 40 | 2040 | 182 | 91 | 304.5 | 91 | 4 | 2 | Grid24
10927 | 325 | 325 | 10977071 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung
10929 | 325 | 325 | 10977233 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs
10931 | 325 | 325 | 10977395 | 7 | 4 | 1 | 72 | 81 | 84.5 | 90.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 288 | 338 | 38 | 76 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 50 | 38 | 1900 | 176 | 88 | 313 | 57 | 4 | 1 | Grid14
10933 | 325 | 325 | 10977557 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation
10935 | 325 | 325 | 10977719 | 9 | 3 | 1 | 67.25 | 81.25 | 80.75 | 90.75 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 269 | 323 | 37 | 75 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 54 | 38 | 2052 | 184 | 92 | 296 | 56 | 4 | 1 | Grid14
10937 | 325 | 325 | 10977881 | 8 | 4 | 1 | 69.75 | 83.25 | 82.5 | 91.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 279 | 330 | 34 | 67 | Grid14 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 51 | 33 | 1683 | 168 | 84 | 304.5 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14
10939 | 325 | 325 | 10978043 | 6 | 3 | 1 | 73.5 | 82 | 85 | 90.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 294 | 340 | 39 | 72 | Grid13 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | FALSE |  | 46 | 33 | 1518 | 158 | 79 | 317 | 55.5 | 4 | 1 | Grid14
10941 | 325 | 325 | 10978205 | 7 | [8 empty] | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10943 | 325 | 325 | 10978367 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10945 | 325 | 325 | 10978529 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10947 | 325 | 325 | 10978691 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden
10949 | 325 | 325 | 10978853 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
10951 | 325 | 325 | 10979015 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten
10953 | 325 | 325 | 10979177 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10955 | 325 | 325 | 10979339 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10957 | 325 | 325 | 10979501 | 10 | 4 | 4 | 49 | 46.75 | 62.5 | 56.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 196 | 250 | 173 | 213 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 54 | 40 | 2160 | 188 | 94 | 223 | 193 | 3 | 3 | Grid33
10959 | 325 | 325 | 10979663 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10961 | 325 | 325 | 10979825 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit
10963 | 325 | 325 | 10979987 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz
10965 | 325 | 325 | 10980149 | 10 | 5 | 4 | 75.5 | 11.25 | 89 | 21.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 302 | 356 | 314 | 355 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 54 | 41 | 2214 | 190 | 95 | 329 | 334.5 | 5 | 5 | Grid55
10967 | 325 | 325 | 10980311 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10969 | 325 | 325 | 10980473 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10971 | 325 | 325 | 10980635 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1
10973 | 325 | 325 | 10980797 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich
10975 | 325 | 325 | 10980959 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
10977 | 325 | 325 | 10981121 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br>
10979 | 325 | 325 | 10981283 | 6 | 5 | 4 | 78 | 7 | 90.75 | 17.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 312 | 363 | 329 | 372 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 51 | 43 | 2193 | 188 | 94 | 337.5 | 350.5 | 5 | 5 | Grid55
10981 | 325 | 325 | 10981445 | 16 | 3 | 3 | 47 | 46.75 | 60 | 56.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 188 | 240 | 174 | 213 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 52 | 39 | 2028 | 182 | 91 | 214 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33
10983 | 325 | 325 | 10981607 | 5 | [8 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
10985 | 325 | 325 | 10981769 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten
10987 | 325 | 325 | 10981931 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers
10989 | 325 | 325 | 10982093 | 1 | [8 empty] | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser
10991 | 325 | 325 | 10982255 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden
10993 | 325 | 325 | 10982417 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | Budgetschonung
10995 | 325 | 325 | 10982579 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
10997 | 325 | 325 | 10982741 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen
10999 | 325 | 325 | 10982903 | 8 | 4 | 4 | 76.5 | 48.5 | 91.5 | 58.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 306 | 366 | 167 | 206 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 60 | 39 | 2340 | 198 | 99 | 336 | 186.5 | 5 | 3 | Grid35
11001 | 325 | 325 | 10983065 | 6 | [8 empty] | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt
11003 | 325 | 325 | 10983227 | 2 | [8 empty] | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  |  | Bau- und Projektverzug
11005 | 325 | 325 | 10983389 | 4 | [8 empty] | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug
11007 | 325 | 325 | 10983551 | 3 | [8 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1301 | classic | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 |  | 17.10.2022 | 1 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
11009 | 821 | 821 | 11618481 | 152 | 3 | 4 | 41.5 | 40.75 | 86.75 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 166 | 347 | 170 | 237 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 181 | 67 | 12127 | 496 | 248 | 256.5 | 203.5 | 4 | 3 | Grid34
11011 | 821 | 821 | 11618645 | 37 | 3 | 3 | 25.5 | 27.75 | 83.5 | 45 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 102 | 334 | 220 | 289 | Grid33 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 232 | 69 | 16008 | 602 | 301 | 218 | 254.5 | 3 | 4 | Grid43
11013 | 821 | 821 | 11618809 | 29 | 4 | 4 | 43.75 | 68 | 92.25 | 87.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 175 | 369 | 49 | 128 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 79 | 15326 | 546 | 273 | 272 | 88.5 | 4 | 2 | Grid24
11015 | 821 | 821 | 11618973 | 31 | 3 | 3 | 33.5 | 42 | 66.5 | 54.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 134 | 266 | 183 | 232 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 132 | 49 | 6468 | 362 | 181 | 200 | 207.5 | 3 | 3 | Grid33
11017 | 821 | 821 | 11619137 | 15 | 3 | 3 | 13.25 | 60.75 | 58.75 | 75.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 53 | 235 | 97 | 157 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 182 | 60 | 10920 | 484 | 242 | 144 | 127 | 2 | 2 | Grid22
11019 | 821 | 821 | 11619301 | 22 | 3 | 3 | 6.75 | 44.25 | 39.5 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 27 | 158 | 177 | 223 | Grid33 | 1 | 2 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 131 | 46 | 6026 | 354 | 177 | 92.5 | 200 | 2 | 3 | Grid32
11021 | 821 | 821 | 11619465 | 30 | 3 | 3 | 4 | 23.5 | 44.25 | 42.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 16 | 177 | 229 | 306 | Grid33 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 161 | 77 | 12397 | 476 | 238 | 96.5 | 267.5 | 2 | 4 | Grid42
11023 | 821 | 821 | 11619629 | 25 | 3 | 4 | 4.5 | 27.75 | 42 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 18 | 168 | 201 | 289 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 150 | 88 | 13200 | 476 | 238 | 93 | 245 | 2 | 4 | Grid42
11025 | 821 | 821 | 11619793 | 9 | 3 | 3 | 23 | 52.5 | 62.5 | 76.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 92 | 250 | 94 | 190 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 158 | 96 | 15168 | 508 | 254 | 171 | 142 | 3 | 2 | Grid23
11027 | 821 | 821 | 11619957 | 21 | 3 | 3 | 11.25 | 78.75 | 58 | 93.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 45 | 232 | 25 | 85 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 187 | 60 | 11220 | 494 | 247 | 138.5 | 55 | 2 | 1 | Grid12
11029 | 821 | 821 | 11620121 | 14 | 3 | 4 | 9.75 | 77.25 | 41.75 | 94.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 39 | 167 | 23 | 91 | Grid43 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 128 | 68 | 8704 | 392 | 196 | 103 | 57 | 2 | 1 | Grid12
11031 | 821 | 821 | 11620285 | 15 | 4 | 3 | 59.5 | 79.75 | 89 | 95 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 238 | 356 | 20 | 81 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 118 | 61 | 7198 | 358 | 179 | 297 | 50.5 | 4 | 1 | Grid14
11033 | 821 | 821 | 11620449 | 9 | 4 | 3 | 60 | 78.25 | 93.25 | 93.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 373 | 26 | 87 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 61 | 8113 | 388 | 194 | 306.5 | 56.5 | 4 | 1 | Grid14
11035 | 821 | 821 | 11620613 | 20 | 3 | 2 | 43.25 | 79.5 | 71.25 | 91.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 173 | 285 | 35 | 82 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 112 | 47 | 5264 | 318 | 159 | 229 | 58.5 | 3 | 1 | Grid13
11037 | 821 | 821 | 11620777 | 16 | 3 | 4 | 5.5 | 36.25 | 45.75 | 53 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 22 | 183 | 188 | 255 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 161 | 67 | 10787 | 456 | 228 | 102.5 | 221.5 | 2 | 3 | Grid32
11039 | 821 | 821 | 11620941 | 25 | 4 | 4 | 55.25 | 69 | 84.5 | 83 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 221 | 338 | 68 | 124 | Grid44 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 117 | 56 | 6552 | 346 | 173 | 279.5 | 96 | 4 | 2 | Grid24
11041 | 821 | 821 | 11621105 | 16 | 4 | 3 | 56.25 | 50.5 | 90.75 | 64.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 225 | 363 | 143 | 198 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 138 | 55 | 7590 | 386 | 193 | 294 | 170.5 | 4 | 3 | Grid34
11043 | 821 | 821 | 11621269 | 22 | 3 | 4 | 28 | 42 | 64 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 112 | 256 | 170 | 232 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 144 | 62 | 8928 | 412 | 206 | 184 | 201 | 3 | 3 | Grid33
11045 | 821 | 821 | 11621433 | 17 | 5 | 2 | 72.25 | 84 | 95.5 | 96.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 289 | 382 | 14 | 64 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 93 | 50 | 4650 | 286 | 143 | 335.5 | 39 | 5 | 1 | Grid15
11047 | 821 | 821 | 11621597 | 18 | 4 | 4 | 33.75 | 19.25 | 78.25 | 33.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 135 | 313 | 266 | 323 | Grid44 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 178 | 57 | 10146 | 470 | 235 | 224 | 294.5 | 3 | 4 | Grid43
11049 | 821 | 821 | 11621761 | 13 | 4 | 4 | 59 | 21.25 | 91.75 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 367 | 249 | 315 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 301.5 | 282 | 4 | 4 | Grid44
11051 | 821 | 821 | 11621925 | 18 | 3 | 4 | 5.25 | 9.75 | 45.5 | 28.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 21 | 182 | 287 | 361 | Grid43 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 161 | 74 | 11914 | 470 | 235 | 101.5 | 324 | 2 | 5 | Grid52
11053 | 821 | 821 | 11622089 | 14 | 4 | 4 | 42.25 | 29.5 | 73.25 | 43.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 169 | 293 | 225 | 282 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 124 | 57 | 7068 | 362 | 181 | 231 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43
11055 | 821 | 821 | 11622253 | 17 | 5 | 5 | 57 | 33.25 | 82.25 | 48.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 228 | 329 | 206 | 267 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 61 | 6161 | 324 | 162 | 278.5 | 236.5 | 4 | 3 | Grid34
11057 | 821 | 821 | 11622417 | 13 | 4 | 3 | 6.5 | 78.5 | 53.5 | 89 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 214 | 44 | 86 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 188 | 42 | 7896 | 460 | 230 | 120 | 65 | 2 | 1 | Grid12
11059 | 821 | 821 | 11622581 | 11 | 3 | 3 | 4.75 | 78.5 | 38.5 | 92.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 19 | 154 | 29 | 86 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 135 | 57 | 7695 | 384 | 192 | 86.5 | 57.5 | 2 | 1 | Grid12
11061 | 821 | 821 | 11622745 | 23 | 4 | 3 | 46.5 | 81.75 | 92 | 92.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 186 | 368 | 31 | 73 | Grid34 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 182 | 42 | 7644 | 448 | 224 | 277 | 52 | 4 | 1 | Grid14
11063 | 821 | 821 | 11622909 | 22 | 5 | 3 | 38.25 | 71.5 | 73.5 | 83.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 153 | 294 | 65 | 114 | Grid35 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 141 | 49 | 6909 | 380 | 190 | 223.5 | 89.5 | 3 | 2 | Grid23
11065 | 821 | 821 | 11623073 | 15 | 4 | 3 | 28 | 55.5 | 72.5 | 67.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 112 | 290 | 130 | 178 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 178 | 48 | 8544 | 452 | 226 | 201 | 154 | 3 | 2 | Grid23
11067 | 821 | 821 | 11623237 | 17 | 3 | 4 | 22.75 | 45 | 66.25 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 91 | 265 | 173 | 220 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 174 | 47 | 8178 | 442 | 221 | 178 | 196.5 | 3 | 3 | Grid33
11069 | 821 | 821 | 11623401 | 7 | 2 | 4 | 8.5 | 12.25 | 48.25 | 25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 34 | 193 | 300 | 351 | Grid42 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 159 | 51 | 8109 | 420 | 210 | 113.5 | 325.5 | 2 | 5 | Grid52
11071 | 821 | 821 | 11623565 | 25 | 4 | 5 | 64.75 | 46.25 | 94.5 | 58.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 259 | 378 | 166 | 215 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 119 | 49 | 5831 | 336 | 168 | 318.5 | 190.5 | 4 | 3 | Grid34
11073 | 821 | 821 | 11623729 | 13 | 3 | 4 | 33 | 62.75 | 66 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 132 | 264 | 96 | 149 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 132 | 53 | 6996 | 370 | 185 | 198 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23
11075 | 821 | 821 | 11623893 | 15 | 5 | 2 | 59.75 | 87.25 | 87.5 | 95.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 239 | 350 | 18 | 51 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 111 | 33 | 3663 | 288 | 144 | 294.5 | 34.5 | 4 | 1 | Grid14
11077 | 821 | 821 | 11624057 | 20 | 4 | 5 | 32.25 | 10.5 | 66.25 | 23.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 265 | 305 | 358 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 136 | 53 | 7208 | 378 | 189 | 197 | 331.5 | 3 | 5 | Grid53
11079 | 821 | 821 | 11624221 | 19 | 4 | 3 | 34.25 | 44.5 | 72 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 137 | 288 | 165 | 222 | Grid34 | 2 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 151 | 57 | 8607 | 416 | 208 | 212.5 | 193.5 | 3 | 3 | Grid33
11081 | 821 | 821 | 11624385 | 13 | 4 | 5 | 42.25 | 15.5 | 91.5 | 30 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 169 | 366 | 280 | 338 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 197 | 58 | 11426 | 510 | 255 | 267.5 | 309 | 4 | 4 | Grid44
11083 | 821 | 821 | 11624549 | 12 | 4 | 5 | 49.75 | 41.75 | 88.25 | 58.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 199 | 353 | 167 | 233 | Grid54 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 154 | 66 | 10164 | 440 | 220 | 276 | 200 | 4 | 3 | Grid34
11085 | 821 | 821 | 11624713 | 18 | 5 | 3 | 53.5 | 13 | 87.25 | 27 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 214 | 349 | 292 | 348 | Grid35 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 135 | 56 | 7560 | 382 | 191 | 281.5 | 320 | 4 | 5 | Grid54
11087 | 821 | 821 | 11624877 | 13 | 3 | 4 | 27.25 | 26 | 63.75 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 109 | 255 | 242 | 296 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 146 | 54 | 7884 | 400 | 200 | 182 | 269 | 3 | 4 | Grid43
11089 | 821 | 821 | 11625041 | 11 | 3 | 3 | 29.25 | 17.75 | 70.25 | 32.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 117 | 281 | 271 | 329 | Grid33 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 164 | 58 | 9512 | 444 | 222 | 199 | 300 | 3 | 4 | Grid43
11091 | 821 | 821 | 11625205 | 15 | 5 | 3 | 53.5 | 27 | 90.25 | 44.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 214 | 361 | 223 | 292 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 69 | 10143 | 432 | 216 | 287.5 | 257.5 | 4 | 4 | Grid44
11093 | 821 | 821 | 11625369 | 11 | 5 | 3 | 41 | 23 | 71.5 | 35.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 164 | 286 | 258 | 308 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE |  | 122 | 50 | 6100 | 344 | 172 | 225 | 283 | 3 | 4 | Grid43
11095 | 821 | 821 | 11625533 | 13 | 4 | 3 | 15.75 | 77.5 | 50 | 88.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 63 | 200 | 47 | 90 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 137 | 43 | 5891 | 360 | 180 | 131.5 | 68.5 | 2 | 1 | Grid12
11097 | 821 | 821 | 11625697 | 14 | 5 | 3 | 53.25 | 67.75 | 94.5 | 78.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 213 | 378 | 86 | 129 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 165 | 43 | 7095 | 416 | 208 | 295.5 | 107.5 | 4 | 2 | Grid24
11099 | 821 | 821 | 11625861 | 274 | 4 | 3 | 9.75 | 57.75 | 62 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 39 | 248 | 137 | 169 | Grid34 | 1 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 209 | 32 | 6688 | 482 | 241 | 143.5 | 153 | 2 | 2 | Grid22
11101 | 821 | 821 | 11626025 | 10 | 4 | 3 | 9.75 | 68.25 | 54.5 | 78.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 39 | 218 | 87 | 127 | Grid34 | 1 | 3 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 179 | 40 | 7160 | 438 | 219 | 128.5 | 107 | 2 | 2 | Grid22
11103 | 821 | 821 | 11626189 | 12 | 5 | 3 | 29 | 61.75 | 84.5 | 69 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 116 | 338 | 124 | 153 | Grid35 | 2 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 222 | 29 | 6438 | 502 | 251 | 227 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23
11105 | 821 | 821 | 11626353 | 11 | 3 | 4 | 36.25 | 16.75 | 80.75 | 32.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 145 | 323 | 271 | 333 | Grid43 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 178 | 62 | 11036 | 480 | 240 | 234 | 302 | 3 | 4 | Grid43
11107 | 821 | 821 | 11626517 | 16 | 4 | 2 | 38.5 | 45.5 | 67.25 | 55.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 154 | 269 | 177 | 218 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 41 | 4715 | 312 | 156 | 211.5 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
11109 | 821 | 821 | 11626681 | 15 | 4 | 3 | 63.75 | 78.25 | 94.75 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 255 | 379 | 37 | 87 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 50 | 6200 | 348 | 174 | 317 | 62 | 4 | 1 | Grid14
11111 | 821 | 821 | 11626845 | 13 | 3 | 4 | 53.5 | 52 | 95.5 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 214 | 382 | 140 | 192 | Grid43 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 52 | 8736 | 440 | 220 | 298 | 166 | 4 | 3 | Grid34
11113 | 821 | 821 | 11627009 | 13 | 3 | 3 | 11.75 | 78.25 | 41.5 | 90 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 47 | 166 | 40 | 87 | Grid33 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 119 | 47 | 5593 | 332 | 166 | 106.5 | 63.5 | 2 | 1 | Grid12
11115 | 821 | 821 | 11627173 | 28 | 4 | 3 | 22.75 | 15 | 73.25 | 24.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 91 | 293 | 301 | 340 | Grid34 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 202 | 39 | 7878 | 482 | 241 | 192 | 320.5 | 3 | 5 | Grid53
11117 | 821 | 821 | 11627337 | 9 | 5 | 1 | 65.25 | 88.25 | 95.5 | 96.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 382 | 15 | 47 | Grid15 | 4 | 5 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 121 | 32 | 3872 | 306 | 153 | 321.5 | 31 | 5 | 1 | Grid15
11119 | 821 | 821 | 11627501 | 10 | 5 | 2 | 61.25 | 87.25 | 95 | 96 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 245 | 380 | 16 | 51 | Grid25 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 135 | 35 | 4725 | 340 | 170 | 312.5 | 33.5 | 4 | 1 | Grid14
11121 | 821 | 821 | 11627665 | 12 | 3 | 4 | 19.5 | 46.75 | 49.5 | 61 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 78 | 198 | 156 | 213 | Grid43 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 57 | 6840 | 354 | 177 | 138 | 184.5 | 2 | 3 | Grid32
11123 | 821 | 821 | 11627829 | 18 | 5 | 3 | 44.25 | 85.5 | 92.75 | 92.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 177 | 371 | 30 | 58 | Grid35 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 194 | 28 | 5432 | 444 | 222 | 274 | 44 | 4 | 1 | Grid14
11125 | 821 | 821 | 11627993 | 19 | 3 | 4 | 4.5 | 14 | 35.5 | 30.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 18 | 142 | 278 | 344 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 124 | 66 | 8184 | 380 | 190 | 80 | 311 | 2 | 4 | Grid42
11127 | 821 | 821 | 11628157 | 17 | 4 | 2 | 57.25 | 82.75 | 90.5 | 93 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 362 | 28 | 69 | Grid24 | 3 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 133 | 41 | 5453 | 348 | 174 | 295.5 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14
11129 | 821 | 821 | 11628321 | 8 | 5 | 3 | 48.75 | 71.25 | 95.75 | 83.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 195 | 383 | 65 | 115 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 188 | 50 | 9400 | 476 | 238 | 289 | 90 | 4 | 2 | Grid24
11131 | 821 | 821 | 11628485 | 11 | 4 | 4 | 46.75 | 28.75 | 85.5 | 44.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 342 | 221 | 285 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 155 | 64 | 9920 | 438 | 219 | 264.5 | 253 | 4 | 4 | Grid44
11133 | 821 | 821 | 11628649 | 11 | 5 | 2 | 45.25 | 63.25 | 77.5 | 73.25 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 181 | 310 | 107 | 147 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 129 | 40 | 5160 | 338 | 169 | 245.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24
11135 | 821 | 821 | 11628813 | 12 | 4 | 4 | 49.75 | 21.5 | 94.25 | 36.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 199 | 377 | 254 | 314 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 178 | 60 | 10680 | 476 | 238 | 288 | 284 | 4 | 4 | Grid44
11137 | 821 | 821 | 11628977 | 14 | 4 | 5 | 34.75 | 19.75 | 68.5 | 34.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 139 | 274 | 261 | 321 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 135 | 60 | 8100 | 390 | 195 | 206.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43
11139 | 821 | 821 | 11629141 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23.75 | 68.5 | 37.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 124 | 274 | 249 | 305 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 150 | 56 | 8400 | 412 | 206 | 199 | 277 | 3 | 4 | Grid43
11141 | 821 | 821 | 11629305 | 8 | 4 | 2 | 50.25 | 80 | 80.25 | 87.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 201 | 321 | 50 | 80 | Grid24 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 120 | 30 | 3600 | 300 | 150 | 261 | 65 | 4 | 1 | Grid14
11143 | 821 | 821 | 11629469 | 9 | 4 | 2 | 36.5 | 55.5 | 78.5 | 71 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 146 | 314 | 116 | 178 | Grid24 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 62 | 10416 | 460 | 230 | 230 | 147 | 3 | 2 | Grid23
11145 | 821 | 821 | 11629633 | 20 | 4 | 3 | 45.5 | 65.75 | 94 | 76.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 182 | 376 | 95 | 137 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 194 | 42 | 8148 | 472 | 236 | 279 | 116 | 4 | 2 | Grid24
11147 | 821 | 821 | 11629797 | 14 | 4 | 4 | 51 | 45.75 | 93 | 62.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 204 | 372 | 149 | 217 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 68 | 11424 | 472 | 236 | 288 | 183 | 4 | 3 | Grid34
11149 | 821 | 821 | 11629961 | 16 | 3 | 5 | 40 | 22.25 | 57.75 | 46.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 160 | 231 | 213 | 311 | Grid53 | 3 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 71 | 98 | 6958 | 338 | 169 | 195.5 | 262 | 3 | 4 | Grid43
11151 | 821 | 821 | 11630125 | 14 | 4 | 5 | 62.75 | 19.75 | 92.25 | 38.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 251 | 369 | 246 | 321 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 118 | 75 | 8850 | 386 | 193 | 310 | 283.5 | 4 | 4 | Grid44
11153 | 821 | 821 | 11630289 | 7 | 3 | 5 | 45.25 | 7.5 | 63.5 | 30.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 181 | 254 | 277 | 370 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 93 | 6789 | 332 | 166 | 217.5 | 323.5 | 3 | 5 | Grid53
11155 | 821 | 821 | 11630453 | 10 | 4 | 4 | 15.5 | 42.25 | 39.75 | 66 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 62 | 159 | 136 | 231 | Grid44 | 1 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 97 | 95 | 9215 | 384 | 192 | 110.5 | 183.5 | 2 | 3 | Grid32
11157 | 821 | 821 | 11630617 | 13 | 4 | 4 | 56 | 34.5 | 74.5 | 63 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 224 | 298 | 148 | 262 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 74 | 114 | 8436 | 376 | 188 | 261 | 205 | 4 | 3 | Grid34
11159 | 821 | 821 | 11630781 | 103 | 3 | 4 | 31.25 | 25 | 44.5 | 48 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 125 | 178 | 208 | 300 | Grid43 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 53 | 92 | 4876 | 290 | 145 | 151.5 | 254 | 2 | 4 | Grid42
11161 | 821 | 821 | 11630945 | 8 | 4 | 3 | 61.5 | 82.75 | 87.25 | 95.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 246 | 349 | 17 | 69 | Grid34 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 52 | 5356 | 310 | 155 | 297.5 | 43 | 4 | 1 | Grid14
11163 | 821 | 821 | 11631109 | 10 | 5 | 3 | 40.25 | 79.5 | 69.75 | 92 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 161 | 279 | 32 | 82 | Grid35 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 118 | 50 | 5900 | 336 | 168 | 220 | 57 | 3 | 1 | Grid13
11165 | 821 | 821 | 11631273 | 9 | 5 | 5 | 47.75 | 19 | 65 | 48 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 191 | 260 | 208 | 324 | Grid55 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 69 | 116 | 8004 | 370 | 185 | 225.5 | 266 | 3 | 4 | Grid43
11167 | 821 | 821 | 11631437 | 12 | 4 | 4 | 65 | 80.25 | 91.75 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 260 | 367 | 26 | 79 | Grid44 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 107 | 53 | 5671 | 320 | 160 | 313.5 | 52.5 | 4 | 1 | Grid14
11169 | 821 | 821 | 11631601 | 14 | 3 | 4 | 38.75 | 79.25 | 66.75 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 155 | 267 | 38 | 83 | Grid43 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 112 | 45 | 5040 | 314 | 157 | 211 | 60.5 | 3 | 1 | Grid13
11171 | 821 | 821 | 11631765 | 9 | 3 | 5 | 74 | 5.75 | 90.75 | 21 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 296 | 363 | 316 | 377 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 67 | 61 | 4087 | 256 | 128 | 329.5 | 346.5 | 5 | 5 | Grid55
11173 | 821 | 821 | 11631929 | 24 | 3 | 4 | 70.75 | 12.75 | 89.25 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 283 | 357 | 260 | 349 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 74 | 89 | 6586 | 326 | 163 | 320 | 304.5 | 5 | 4 | Grid45
11175 | 821 | 821 | 11632093 | 6 | 3 | 3 | 70.5 | 62.75 | 92.25 | 74.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 282 | 369 | 101 | 149 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 87 | 48 | 4176 | 270 | 135 | 325.5 | 125 | 5 | 2 | Grid25
11177 | 821 | 821 | 11632257 | 10 | 5 | 2 | 69.5 | 78.75 | 93.25 | 92.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 278 | 373 | 29 | 85 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 56 | 5320 | 302 | 151 | 325.5 | 57 | 5 | 1 | Grid15
11179 | 821 | 821 | 11632421 | 16 | 3 | 4 | 47 | 46 | 75.5 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1282 | classic | 18.10.2022 | 2 | 04.10.2022 |  | 18.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 188 | 302 | 152 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 64 | 7296 | 356 | 178 | 245 | 184 | 4 | 3 | Grid34
11181 | 350 | 350 | 12922521 | 72 | 3 | 3 | 69.5 | 57.75 | 91.75 | 72.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 278 | 367 | 110 | 169 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 89 | 59 | 5251 | 296 | 148 | 322.5 | 139.5 | 5 | 2 | Grid25
11183 | 350 | 350 | 12922691 | 19 | 3 | 2 | 26.75 | 48.5 | 41.25 | 61 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 107 | 165 | 156 | 206 | Grid23 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 58 | 50 | 2900 | 216 | 108 | 136 | 181 | 2 | 3 | Grid32
11185 | 350 | 350 | 12922861 | [9 empty] | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten
11187 | 350 | 350 | 12923031 | 18 | 4 | 3 | 60.75 | 36 | 77 | 50.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 243 | 308 | 198 | 256 | Grid34 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 65 | 58 | 3770 | 246 | 123 | 275.5 | 227 | 4 | 3 | Grid34
11189 | 350 | 350 | 12923201 | 86 | 2 | 2 | 69.75 | 55.25 | 80 | 70.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 279 | 320 | 117 | 179 | Grid22 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 62 | 2542 | 206 | 103 | 299.5 | 148 | 4 | 2 | Grid24
11191 | 350 | 350 | 12923371 | 16 | 3 | 2 | 30.25 | 75.25 | 47.5 | 90 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 190 | 40 | 99 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 59 | 4071 | 256 | 128 | 155.5 | 69.5 | 2 | 1 | Grid12
11193 | 350 | 350 | 12923541 | 11 | 3 | 2 | 60.25 | 71.75 | 74.75 | 82.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 299 | 70 | 113 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 43 | 2494 | 202 | 101 | 270 | 91.5 | 4 | 2 | Grid24
11195 | 350 | 350 | 12923711 | 17 | 2 | 2 | 60.25 | 73 | 74.5 | 85.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 241 | 298 | 59 | 108 | Grid22 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 57 | 49 | 2793 | 212 | 106 | 269.5 | 83.5 | 4 | 2 | Grid24
11197 | 350 | 350 | 12923881 | 10 | 3 | 4 | 49.75 | 48.5 | 63.75 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 199 | 255 | 163 | 206 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 56 | 43 | 2408 | 198 | 99 | 227 | 184.5 | 3 | 3 | Grid33
11199 | 350 | 350 | 12924051 | 16 | 3 | 3 | 55 | 45 | 73 | 65.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 220 | 292 | 139 | 220 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 72 | 81 | 5832 | 306 | 153 | 256 | 179.5 | 4 | 3 | Grid34
11201 | 350 | 350 | 12924221 | 14 | 4 | 2 | 58 | 57.25 | 75.75 | 73.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 232 | 303 | 105 | 171 | Grid24 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 66 | 4686 | 274 | 137 | 267.5 | 138 | 4 | 2 | Grid24
11203 | 350 | 350 | 12924391 | 11 | 4 | 1 | 68 | 79 | 89 | 92.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 272 | 356 | 30 | 84 | Grid14 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 84 | 54 | 4536 | 276 | 138 | 314 | 57 | 4 | 1 | Grid14
11205 | 350 | 350 | 12924561 | 8 | 3 | 2 | 44.5 | 77.5 | 70.75 | 90.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 178 | 283 | 37 | 90 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 105 | 53 | 5565 | 316 | 158 | 230.5 | 63.5 | 3 | 1 | Grid13
11207 | 350 | 350 | 12924731 | 26 | 4 | 2 | 43 | 71.25 | 61.25 | 85 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 172 | 245 | 60 | 115 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 73 | 55 | 4015 | 256 | 128 | 208.5 | 87.5 | 3 | 2 | Grid23
11209 | 350 | 350 | 12924901 | 14 | 4 | 1 | 60.25 | 56.25 | 69.25 | 63 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 241 | 277 | 148 | 175 | Grid14 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 36 | 27 | 972 | 126 | 63 | 259 | 161.5 | 4 | 3 | Grid34
11211 | 350 | 350 | 12925071 | 36 | 3 | 1 | 52.5 | 47 | 73.5 | 61.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 210 | 294 | 155 | 212 | Grid13 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 84 | 57 | 4788 | 282 | 141 | 252 | 183.5 | 4 | 3 | Grid34
11213 | 350 | 350 | 12925241 | 16 | 3 | 2 | 63.25 | 73 | 78 | 82.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 253 | 312 | 71 | 108 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 37 | 2183 | 192 | 96 | 282.5 | 89.5 | 4 | 2 | Grid24
11215 | 350 | 350 | 12925411 | 27 | 4 | 3 | 60 | 56.75 | 74.25 | 71.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 240 | 297 | 114 | 173 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 57 | 59 | 3363 | 232 | 116 | 268.5 | 143.5 | 4 | 2 | Grid24
11217 | 350 | 350 | 12925581 | 15 | 3 | 1 | 61 | 65.5 | 83.75 | 89.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 244 | 335 | 42 | 138 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 91 | 96 | 8736 | 374 | 187 | 289.5 | 90 | 4 | 2 | Grid24
11219 | 350 | 350 | 12925751 | 17 | 4 | 2 | 40.25 | 66 | 59.5 | 82.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 161 | 238 | 69 | 136 | Grid24 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 77 | 67 | 5159 | 288 | 144 | 199.5 | 102.5 | 3 | 2 | Grid23
11221 | 350 | 350 | 12925921 | 18 | 4 | 4 | 59 | 45.5 | 74.25 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 236 | 297 | 177 | 218 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 61 | 41 | 2501 | 204 | 102 | 266.5 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34
11223 | 350 | 350 | 12926091 | 27 | 3 | 4 | 35 | 80.5 | 51.25 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 140 | 205 | 42 | 78 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 65 | 36 | 2340 | 202 | 101 | 172.5 | 60 | 3 | 1 | Grid13
11225 | 350 | 350 | 12926261 | 18 | 3 | 2 | 64.5 | 77 | 80.75 | 92 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 323 | 32 | 92 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 65 | 60 | 3900 | 250 | 125 | 290.5 | 62 | 4 | 1 | Grid14
11227 | 350 | 350 | 12926431 | 16 | 4 | 4 | 63 | 45.5 | 75 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 252 | 300 | 171 | 218 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 48 | 47 | 2256 | 190 | 95 | 276 | 194.5 | 4 | 3 | Grid34
11229 | 350 | 350 | 12926601 | 17 | 4 | 3 | 60.25 | 58.5 | 71.25 | 66 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 241 | 285 | 136 | 166 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 44 | 30 | 1320 | 148 | 74 | 263 | 151 | 4 | 2 | Grid24
11231 | 350 | 350 | 12926771 | 17 | 3 | 1 | 84.25 | 69.5 | 92.25 | 83.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 337 | 369 | 66 | 122 | Grid13 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 32 | 56 | 1792 | 176 | 88 | 353 | 94 | 5 | 2 | Grid25
11233 | 350 | 350 | 12926941 | 13 | 4 | 1 | 55.5 | 71.5 | 70 | 82 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 222 | 280 | 72 | 114 | Grid14 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 58 | 42 | 2436 | 200 | 100 | 251 | 93 | 4 | 2 | Grid24
11235 | 350 | 350 | 12927111 | 53 | 3 | 2 | 48 | 77 | 62.75 | 86 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 192 | 251 | 56 | 92 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 59 | 36 | 2124 | 190 | 95 | 221.5 | 74 | 3 | 1 | Grid13
11237 | 350 | 350 | 12927281 | 17 | 3 | 3 | 48.5 | 47 | 66.25 | 60.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 194 | 265 | 158 | 212 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 71 | 54 | 3834 | 250 | 125 | 229.5 | 185 | 3 | 3 | Grid33
11239 | 350 | 350 | 12927451 | 76 | 3 | 4 | 43.25 | 45 | 69.5 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 173 | 278 | 165 | 220 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 105 | 55 | 5775 | 320 | 160 | 225.5 | 192.5 | 3 | 3 | Grid33
11241 | 350 | 350 | 12927621 | [9 empty] | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig
11243 | 350 | 350 | 12927791 | [9 empty] | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen
11245 | 350 | 350 | 12927961 | 29 | 4 | 3 | 61.5 | 70.25 | 86 | 89.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 246 | 344 | 42 | 119 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 98 | 77 | 7546 | 350 | 175 | 295 | 80.5 | 4 | 2 | Grid24
11247 | 350 | 350 | 12928131 | 24 | 4 | 3 | 47 | 41.75 | 70 | 62.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 188 | 280 | 149 | 233 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 84 | 7728 | 352 | 176 | 234 | 191 | 3 | 3 | Grid33
11249 | 350 | 350 | 12928301 | 17 | 3 | 4 | 9.5 | 7.5 | 35.5 | 26.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 38 | 142 | 295 | 370 | Grid43 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 104 | 75 | 7800 | 358 | 179 | 90 | 332.5 | 2 | 5 | Grid52
11251 | 350 | 350 | 12928471 | 58 | 3 | 3 | 6.25 | 79.5 | 32 | 95.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 25 | 128 | 17 | 82 | Grid33 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 103 | 65 | 6695 | 336 | 168 | 76.5 | 49.5 | 1 | 1 | Grid11
11253 | 350 | 350 | 12928641 | 109 | 4 | 3 | 43 | 49 | 64.5 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 172 | 258 | 151 | 204 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 86 | 53 | 4558 | 278 | 139 | 215 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33
11255 | 350 | 350 | 12928811 | [9 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
11257 | 350 | 350 | 12928981 | 68 | 3 | 3 | 43.5 | 44.5 | 64.75 | 59.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 174 | 259 | 161 | 222 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 85 | 61 | 5185 | 292 | 146 | 216.5 | 191.5 | 3 | 3 | Grid33
11259 | 350 | 350 | 12929151 | 43 | 4 | 2 | 51.75 | 49 | 83.25 | 68.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 207 | 333 | 126 | 204 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 78 | 9828 | 408 | 204 | 270 | 165 | 4 | 3 | Grid34
11261 | 350 | 350 | 12929321 | 19 | 4 | 3 | 40.75 | 69.25 | 57.25 | 82.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 163 | 229 | 69 | 123 | Grid34 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 54 | 3564 | 240 | 120 | 196 | 96 | 3 | 2 | Grid23
11263 | 350 | 350 | 12929491 | 12 | 4 | 3 | 66.75 | 66 | 82.75 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 267 | 331 | 88 | 136 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 64 | 48 | 3072 | 224 | 112 | 299 | 112 | 4 | 2 | Grid24
11265 | 350 | 350 | 12929661 | 12 | 4 | 3 | 62.25 | 45.75 | 78.75 | 62.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 249 | 315 | 151 | 217 | Grid34 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 66 | 66 | 4356 | 264 | 132 | 282 | 184 | 4 | 3 | Grid34
11267 | 350 | 350 | 12929831 | 34 | 3 | 2 | 47.5 | 71 | 67.5 | 90.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 190 | 270 | 38 | 116 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 78 | 6240 | 316 | 158 | 230 | 77 | 3 | 1 | Grid13
11269 | 350 | 350 | 12930001 | [9 empty] | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br>
11271 | 350 | 350 | 12930171 | 30 | 3 | 2 | 17.75 | 70.25 | 42.25 | 84.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 71 | 169 | 62 | 119 | Grid23 | 1 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 98 | 57 | 5586 | 310 | 155 | 120 | 90.5 | 2 | 2 | Grid22
11273 | 350 | 350 | 12930341 | 12 | 4 | 1 | 10.5 | 73.25 | 31.75 | 88.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 42 | 127 | 46 | 107 | Grid14 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 85 | 61 | 5185 | 292 | 146 | 84.5 | 76.5 | 2 | 1 | Grid12
11275 | 350 | 350 | 12930511 | 11 | 3 | 2 | 40.5 | 66.75 | 59.5 | 81.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 162 | 238 | 75 | 133 | Grid23 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 76 | 58 | 4408 | 268 | 134 | 200 | 104 | 3 | 2 | Grid23
11277 | 350 | 350 | 12930681 | 11 | 4 | 3 | 72.25 | 51.75 | 96.5 | 72 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 289 | 386 | 112 | 193 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 97 | 81 | 7857 | 356 | 178 | 337.5 | 152.5 | 5 | 2 | Grid25
11279 | 350 | 350 | 12930851 | 17 | 5 | 2 | 70.25 | 77 | 87.5 | 93.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 281 | 350 | 26 | 92 | Grid25 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 69 | 66 | 4554 | 270 | 135 | 315.5 | 59 | 4 | 1 | Grid14
11281 | 350 | 350 | 12931021 | 17 | 4 | 3 | 68.75 | 63.75 | 92.5 | 86.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 275 | 370 | 53 | 145 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 92 | 8740 | 374 | 187 | 322.5 | 99 | 5 | 2 | Grid25
11283 | 350 | 350 | 12931191 | 14 | 3 | 4 | 73.25 | 63.5 | 95 | 85 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 293 | 380 | 60 | 146 | Grid43 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 87 | 86 | 7482 | 346 | 173 | 336.5 | 103 | 5 | 2 | Grid25
11285 | 350 | 350 | 12931361 | 35 | 3 | 1 | 74.75 | 79.25 | 94.25 | 94 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 299 | 377 | 24 | 83 | Grid13 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 78 | 59 | 4602 | 274 | 137 | 338 | 53.5 | 5 | 1 | Grid15
11287 | 350 | 350 | 12931531 | [9 empty] | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1
11289 | 350 | 350 | 12931701 | 11 | 5 | 1 | 57.25 | 77.75 | 92.75 | 95.75 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 229 | 371 | 17 | 89 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 142 | 72 | 10224 | 428 | 214 | 300 | 53 | 4 | 1 | Grid14
11291 | 350 | 350 | 12931871 | 11 | 4 | 3 | 67.25 | 54 | 95.25 | 83 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 269 | 381 | 68 | 184 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 112 | 116 | 12992 | 456 | 228 | 325 | 126 | 5 | 2 | Grid25
11293 | 350 | 350 | 12932041 | 9 | 3 | 2 | 42.25 | 77.5 | 63 | 90.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 169 | 252 | 39 | 90 | Grid23 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 83 | 51 | 4233 | 268 | 134 | 210.5 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13
11295 | 350 | 350 | 12932211 | 16 | 4 | 2 | 60.75 | 78.75 | 96.75 | 97 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 243 | 387 | 12 | 85 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 73 | 10512 | 434 | 217 | 315 | 48.5 | 4 | 1 | Grid14
11297 | 350 | 350 | 12932381 | 70 | 3 | 2 | 10.25 | 12 | 45 | 38.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 41 | 180 | 245 | 352 | Grid23 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 139 | 107 | 14873 | 492 | 246 | 110.5 | 298.5 | 2 | 4 | Grid42
11299 | 350 | 350 | 12932551 | [9 empty] | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1
11301 | 350 | 350 | 12932721 | 16 | 5 | 2 | 69.75 | 55.5 | 93.75 | 81 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 279 | 375 | 76 | 178 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 96 | 102 | 9792 | 396 | 198 | 327 | 127 | 5 | 2 | Grid25
11303 | 350 | 350 | 12932891 | [9 empty] | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1
11305 | 350 | 350 | 12933061 | 16 | 4 | 2 | 65.75 | 77.5 | 93.75 | 95 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 263 | 375 | 20 | 90 | Grid24 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 112 | 70 | 7840 | 364 | 182 | 319 | 55 | 5 | 1 | Grid15
11307 | 350 | 350 | 12933231 | 24 | 4 | 2 | 63.25 | 54.75 | 90.5 | 81 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 253 | 362 | 76 | 181 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 109 | 105 | 11445 | 428 | 214 | 307.5 | 128.5 | 4 | 2 | Grid24
11309 | 350 | 350 | 12933401 | 10 | 4 | 3 | 65.25 | 38.25 | 93.5 | 72.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 261 | 374 | 109 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 113 | 138 | 15594 | 502 | 251 | 317.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34
11311 | 350 | 350 | 12933571 | 11 | 4 | 3 | 64.5 | 35.5 | 91.5 | 72.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 258 | 366 | 111 | 258 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 108 | 147 | 15876 | 510 | 255 | 312 | 184.5 | 4 | 3 | Grid34
11313 | 350 | 350 | 12933741 | 31 | 5 | 3 | 79 | 41.5 | 99.25 | 75.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 316 | 397 | 97 | 234 | Grid35 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 137 | 11097 | 436 | 218 | 356.5 | 165.5 | 5 | 3 | Grid35
11315 | 350 | 350 | 12933911 | 12 | 4 | 3 | 64.75 | 75 | 95.75 | 93 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 383 | 28 | 100 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 124 | 72 | 8928 | 392 | 196 | 321 | 64 | 5 | 1 | Grid15
11317 | 350 | 350 | 12934081 | 14 | 3 | 2 | 64.75 | 58.5 | 92.75 | 93.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 259 | 371 | 26 | 166 | Grid23 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | FALSE |  | 112 | 140 | 15680 | 504 | 252 | 315 | 96 | 4 | 2 | Grid24
11319 | 350 | 350 | 12934251 | [9 empty] | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss
11321 | 350 | 350 | 12934421 | 11 | 4 | 3 | 46.25 | 46.25 | 82.25 | 83.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 185 | 329 | 66 | 215 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 144 | 149 | 21456 | 586 | 293 | 257 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24
11323 | 350 | 350 | 12934591 | 18 | 4 | 3 | 70 | 43 | 94.5 | 69 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 280 | 378 | 124 | 228 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 98 | 104 | 10192 | 404 | 202 | 329 | 176 | 5 | 3 | Grid35
11325 | 350 | 350 | 12934761 | 12 | 4 | 3 | 45 | 43.25 | 80.25 | 73.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 180 | 321 | 106 | 227 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 141 | 121 | 17061 | 524 | 262 | 250.5 | 166.5 | 4 | 3 | Grid34
11327 | 350 | 350 | 12934931 | 18 | 4 | 2 | 49 | 50.25 | 80.25 | 80.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 196 | 321 | 79 | 199 | Grid24 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 125 | 120 | 15000 | 490 | 245 | 258.5 | 139 | 4 | 2 | Grid24
11329 | 350 | 350 | 12935101 | 9 | 4 | 3 | 47 | 47 | 80.5 | 77.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 188 | 322 | 89 | 212 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 134 | 123 | 16482 | 514 | 257 | 255 | 150.5 | 4 | 2 | Grid24
11331 | 350 | 350 | 12935271 | 10 | 4 | 3 | 41.25 | 66.25 | 78.75 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 165 | 315 | 34 | 135 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 150 | 101 | 15150 | 502 | 251 | 240 | 84.5 | 4 | 2 | Grid24
11333 | 350 | 350 | 12935441 | 20 | 5 | 2 | 52.25 | 60.75 | 80.5 | 85 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 209 | 322 | 60 | 157 | Grid25 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 113 | 97 | 10961 | 420 | 210 | 265.5 | 108.5 | 4 | 2 | Grid24
11335 | 350 | 350 | 12935611 | 7 | 5 | 1 | 51.75 | 78.75 | 80.75 | 92.25 | 20 | 5 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 207 | 323 | 31 | 85 | Grid15 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 116 | 54 | 6264 | 340 | 170 | 265 | 58 | 4 | 1 | Grid14
11337 | 350 | 350 | 12935781 | 8 | 4 | 3 | 52.25 | 74 | 78 | 91.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 209 | 312 | 33 | 104 | Grid34 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 71 | 7313 | 348 | 174 | 260.5 | 68.5 | 4 | 1 | Grid14
11339 | 350 | 350 | 12935951 | 9 | 4 | 2 | 41 | 72 | 63.25 | 93 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 164 | 253 | 28 | 112 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 89 | 84 | 7476 | 346 | 173 | 208.5 | 70 | 3 | 1 | Grid13
11341 | 350 | 350 | 12936121 | 8 | 4 | 2 | 41.25 | 61 | 66.5 | 89.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 165 | 266 | 43 | 156 | Grid24 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 101 | 113 | 11413 | 428 | 214 | 215.5 | 99.5 | 3 | 2 | Grid23
11343 | 350 | 350 | 12936291 | 16 | 4 | 4 | 61 | 26.75 | 91 | 55.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 244 | 364 | 179 | 293 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 120 | 114 | 13680 | 468 | 234 | 304 | 236 | 4 | 3 | Grid34
11345 | 350 | 350 | 12936461 | 7 | 4 | 4 | 58.25 | 19 | 90.75 | 52.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 233 | 363 | 189 | 324 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 135 | 17550 | 530 | 265 | 298 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44
11347 | 350 | 350 | 12936631 | 6 | 4 | 3 | 69.25 | 71 | 86.75 | 87 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 277 | 347 | 52 | 116 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 70 | 64 | 4480 | 268 | 134 | 312 | 84 | 4 | 2 | Grid24
11349 | 350 | 350 | 12936801 | 11 | 4 | 3 | 57.75 | 53.75 | 76 | 76 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1323 | classic | 02.11.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 231 | 304 | 96 | 185 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 73 | 89 | 6497 | 324 | 162 | 267.5 | 140.5 | 4 | 2 | Grid24
11351 | 350 | 350 | 12936971 | [9 empty] | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1323 | classic | 11.10.2022 | 2 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags
11353 | 882 | 882 | 12937141 | 54 | 3 | 4 | 20.25 | 36.5 | 73.5 | 49.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 81 | 294 | 203 | 254 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 213 | 51 | 10863 | 528 | 264 | 187.5 | 228.5 | 3 | 3 | Grid33
11355 | 882 | 882 | 12937313 | 15 | 3 | 5 | 10.5 | 43.5 | 52 | 57.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 42 | 208 | 171 | 226 | Grid53 | 1 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 166 | 55 | 9130 | 442 | 221 | 125 | 198.5 | 2 | 3 | Grid32
11357 | 882 | 882 | 12937485 | 14 | 4 | 5 | 76.25 | 3 | 93 | 36 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 305 | 372 | 256 | 388 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 67 | 132 | 8844 | 398 | 199 | 338.5 | 322 | 5 | 5 | Grid55
11359 | 882 | 882 | 12937657 | 24 | 3 | 4 | 34.5 | 42.5 | 68.5 | 57.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 138 | 274 | 170 | 230 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 60 | 8160 | 392 | 196 | 206 | 200 | 3 | 3 | Grid33
11361 | 882 | 882 | 12937829 | 11 | 4 | 2 | 20.25 | 69 | 43.25 | 83 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 81 | 173 | 68 | 124 | Grid24 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 92 | 56 | 5152 | 296 | 148 | 127 | 96 | 2 | 2 | Grid22
11363 | 882 | 882 | 12938001 | 15 | 3 | 3 | 50 | 60 | 73.25 | 72.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 293 | 109 | 160 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 51 | 4743 | 288 | 144 | 246.5 | 134.5 | 4 | 2 | Grid24
11365 | 882 | 882 | 12938173 | 14 | 4 | 3 | 27.75 | 38.5 | 61.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 111 | 245 | 152 | 246 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 134 | 94 | 12596 | 456 | 228 | 178 | 199 | 3 | 3 | Grid33
11367 | 882 | 882 | 12938345 | 12 | 3 | 3 | 28.25 | 73 | 56.25 | 87 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 113 | 225 | 52 | 108 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 112 | 56 | 6272 | 336 | 168 | 169 | 80 | 3 | 2 | Grid23
11369 | 882 | 882 | 12938517 | 8 | 4 | 5 | 36.5 | 16.25 | 78.25 | 33 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 146 | 313 | 268 | 335 | Grid54 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 167 | 67 | 11189 | 468 | 234 | 229.5 | 301.5 | 3 | 4 | Grid43
11371 | 882 | 882 | 12938689 | 10 | 3 | 4 | 28.5 | 52.25 | 62 | 65 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 114 | 248 | 140 | 191 | Grid43 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 134 | 51 | 6834 | 370 | 185 | 181 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33
11373 | 882 | 882 | 12938861 | 284 | 2 | 5 | 39.25 | 27.25 | 76.75 | 45 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 157 | 307 | 220 | 291 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 150 | 71 | 10650 | 442 | 221 | 232 | 255.5 | 3 | 4 | Grid43
11375 | 882 | 882 | 12939033 | 26 | 5 | 3 | 70 | 67 | 96.5 | 88 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 280 | 386 | 48 | 132 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 106 | 84 | 8904 | 380 | 190 | 333 | 90 | 5 | 2 | Grid25
11377 | 882 | 882 | 12939205 | 14 | 3 | 4 | 65.75 | 43.75 | 96.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 263 | 385 | 152 | 225 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 122 | 73 | 8906 | 390 | 195 | 324 | 188.5 | 5 | 3 | Grid35
11379 | 882 | 882 | 12939377 | 7 | 4 | 5 | 69 | 46.25 | 97.75 | 62.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 276 | 391 | 150 | 215 | Grid54 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 115 | 65 | 7475 | 360 | 180 | 333.5 | 182.5 | 5 | 3 | Grid35
11381 | 882 | 882 | 12939549 | 12 | 4 | 4 | 42.5 | 32.5 | 67.75 | 50.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 170 | 271 | 199 | 270 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 71 | 7171 | 344 | 172 | 220.5 | 234.5 | 3 | 3 | Grid33
11383 | 882 | 882 | 12939721 | 16 | 4 | 4 | 59 | 57.5 | 100 | 73.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 236 | 400 | 107 | 170 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 164 | 63 | 10332 | 454 | 227 | 318 | 138.5 | 4 | 2 | Grid24
11385 | 882 | 882 | 12939893 | 7 | 4 | 4 | 54.75 | 52.5 | 99.5 | 70 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 219 | 398 | 120 | 190 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 179 | 70 | 12530 | 498 | 249 | 308.5 | 155 | 4 | 2 | Grid24
11387 | 882 | 882 | 12940065 | 19 | 3 | 3 | 50.25 | 13.75 | 81 | 30.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 201 | 324 | 278 | 345 | Grid33 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 123 | 67 | 8241 | 380 | 190 | 262.5 | 311.5 | 4 | 4 | Grid44
11389 | 882 | 882 | 12940237 | 14 | 3 | 4 | 61.75 | 27.5 | 94.75 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 247 | 379 | 232 | 290 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 132 | 58 | 7656 | 380 | 190 | 313 | 261 | 4 | 4 | Grid44
11391 | 882 | 882 | 12940409 | 13 | 3 | 5 | 91.25 | 29.25 | 99.75 | 65.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 365 | 399 | 137 | 283 | Grid53 | 5 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 34 | 146 | 4964 | 360 | 180 | 382 | 210 | 5 | 3 | Grid35
11393 | 882 | 882 | 12940581 | 11 | 3 | 5 | 85.75 | 17.25 | 100 | 69.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 343 | 400 | 122 | 331 | Grid53 | 5 | 5 | 5 | 2 | FALSE | FALSE |  | 57 | 209 | 11913 | 532 | 266 | 371.5 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35
11395 | 882 | 882 | 12940753 | 14 | 2 | 4 | 54.5 | 12.25 | 74.75 | 37.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 218 | 299 | 251 | 351 | Grid42 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 81 | 100 | 8100 | 362 | 181 | 258.5 | 301 | 4 | 4 | Grid44
11397 | 882 | 882 | 12940925 | 23 | 5 | 4 | 62.25 | 14.75 | 93 | 37.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 249 | 372 | 251 | 341 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 123 | 90 | 11070 | 426 | 213 | 310.5 | 296 | 4 | 4 | Grid44
11399 | 882 | 882 | 12941097 | 10 | 4 | 3 | 72.25 | 9.25 | 99 | 35 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 289 | 396 | 260 | 363 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 103 | 11021 | 420 | 210 | 342.5 | 311.5 | 5 | 4 | Grid45
11401 | 882 | 882 | 12941269 | 8 | 3 | 4 | 37.5 | 34.75 | 62 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 150 | 248 | 173 | 261 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 88 | 8624 | 372 | 186 | 199 | 217 | 3 | 3 | Grid33
11403 | 882 | 882 | 12941441 | 16 | 3 | 4 | 24.75 | 19.25 | 40.25 | 68.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 99 | 161 | 125 | 323 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 62 | 198 | 12276 | 520 | 260 | 130 | 224 | 2 | 3 | Grid32
11405 | 882 | 882 | 12941613 | 13 | 2 | 4 | 55 | 29.5 | 83 | 69.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 220 | 332 | 122 | 282 | Grid42 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 112 | 160 | 17920 | 544 | 272 | 276 | 202 | 4 | 3 | Grid34
11407 | 882 | 882 | 12941785 | 9 | 3 | 4 | 56.75 | 40.25 | 100 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 227 | 400 | 163 | 239 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 76 | 13148 | 498 | 249 | 313.5 | 201 | 4 | 3 | Grid34
11409 | 882 | 882 | 12941957 | 22 | 2 | 4 | 59 | 30.25 | 99.5 | 52.25 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 236 | 398 | 191 | 279 | Grid42 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 162 | 88 | 14256 | 500 | 250 | 317 | 235 | 4 | 3 | Grid34
11411 | 882 | 882 | 12942129 | 9 | 4 | 5 | 78.75 | 30 | 100 | 45.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 315 | 400 | 217 | 280 | Grid54 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 85 | 63 | 5355 | 296 | 148 | 357.5 | 248.5 | 5 | 4 | Grid45
11413 | 882 | 882 | 12942301 | 6 | 3 | 5 | 41.5 | 23.75 | 61.25 | 49.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1342 | classic | 27.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 166 | 245 | 202 | 305 | Grid53 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 79 | 103 | 8137 | 364 | 182 | 205.5 | 253.5 | 3 | 4 | Grid43
11415 | 882 | 882 | 12942473 | 35 | 5 | 5 | 70.25 | 2 | 98.75 | 21 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 281 | 395 | 316 | 392 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 114 | 76 | 8664 | 380 | 190 | 338 | 354 | 5 | 5 | Grid55
11417 | 882 | 882 | 12942645 | 53 | 4 | 4 | 77.25 | 43.25 | 98.5 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 309 | 394 | 129 | 227 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 85 | 98 | 8330 | 366 | 183 | 351.5 | 178 | 5 | 3 | Grid35
11419 | 882 | 882 | 12942817 | 34 | 4 | 3 | 61.75 | 24.75 | 100 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 247 | 400 | 222 | 301 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 153 | 79 | 12087 | 464 | 232 | 323.5 | 261.5 | 5 | 4 | Grid45
11421 | 882 | 882 | 12942989 | 18 | 4 | 3 | 55 | 17.5 | 99.5 | 33 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 398 | 268 | 330 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 178 | 62 | 11036 | 480 | 240 | 309 | 299 | 4 | 4 | Grid44
11423 | 882 | 882 | 12943161 | 7 | 5 | 5 | 68.25 | 0 | 100 | 32 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 273 | 400 | 272 | 400 | Grid55 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 127 | 128 | 16256 | 510 | 255 | 336.5 | 336 | 5 | 5 | Grid55
11425 | 882 | 882 | 12943333 | 8 | 5 | 4 | 65.75 | 4 | 98.25 | 36.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 263 | 393 | 255 | 384 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 130 | 129 | 16770 | 518 | 259 | 328 | 319.5 | 5 | 5 | Grid55
11427 | 882 | 882 | 12943505 | 13 | 5 | 4 | 33.25 | 0.75 | 99.75 | 34.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 133 | 399 | 263 | 397 | Grid45 | 2 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 266 | 134 | 35644 | 800 | 400 | 266 | 330 | 4 | 5 | Grid54
11429 | 882 | 882 | 12943677 | 13 | 5 | 4 | 70.75 | 1.75 | 97.25 | 53 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 283 | 389 | 188 | 393 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 205 | 21730 | 622 | 311 | 336 | 290.5 | 5 | 4 | Grid45
11431 | 882 | 882 | 12943849 | 41 | 4 | 4 | 71.25 | 2 | 99 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 285 | 396 | 304 | 392 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 111 | 88 | 9768 | 398 | 199 | 340.5 | 348 | 5 | 5 | Grid55
11433 | 882 | 882 | 12944021 | 21 | 3 | 4 | 51 | 19.75 | 94.5 | 38.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 204 | 378 | 247 | 321 | Grid43 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 174 | 74 | 12876 | 496 | 248 | 291 | 284 | 4 | 4 | Grid44
11435 | 882 | 882 | 12944193 | 17 | 3 | 3 | 67 | 20 | 92.5 | 40.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 268 | 370 | 239 | 320 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 102 | 81 | 8262 | 366 | 183 | 319 | 279.5 | 5 | 4 | Grid45
11437 | 882 | 882 | 12944365 | 10 | 4 | 4 | 67 | 13 | 100 | 45 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 268 | 400 | 220 | 348 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 132 | 128 | 16896 | 520 | 260 | 334 | 284 | 5 | 4 | Grid45
11439 | 882 | 882 | 12944537 | 10 | 4 | 3 | 40.25 | 36 | 64.75 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 161 | 259 | 182 | 256 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 98 | 74 | 7252 | 344 | 172 | 210 | 219 | 3 | 3 | Grid33
11441 | 882 | 882 | 12944709 | 15 | 3 | 4 | 37.75 | 37.25 | 65.25 | 58 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 151 | 261 | 168 | 251 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 110 | 83 | 9130 | 386 | 193 | 206 | 209.5 | 3 | 3 | Grid33
11443 | 882 | 882 | 12944881 | 12 | 3 | 4 | 48.75 | 60.5 | 70.75 | 78 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 195 | 283 | 88 | 158 | Grid43 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 88 | 70 | 6160 | 316 | 158 | 239 | 123 | 4 | 2 | Grid24
11445 | 882 | 882 | 12945053 | 13 | 3 | 3 | 54 | 77.5 | 77.5 | 94 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 216 | 310 | 24 | 90 | Grid33 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 94 | 66 | 6204 | 320 | 160 | 263 | 57 | 4 | 1 | Grid14
11447 | 882 | 882 | 12945225 | 34 | 3 | 4 | 71.5 | 38.75 | 100 | 55 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 286 | 400 | 180 | 245 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 114 | 65 | 7410 | 358 | 179 | 343 | 212.5 | 5 | 3 | Grid35
11449 | 882 | 882 | 12945397 | 15 | 3 | 5 | 60.5 | 41 | 92 | 59.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 242 | 368 | 162 | 236 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 126 | 74 | 9324 | 400 | 200 | 305 | 199 | 4 | 3 | Grid34
11451 | 882 | 882 | 12945569 | 15 | 5 | 4 | 68.75 | 34.75 | 99.5 | 59.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 275 | 398 | 163 | 261 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 123 | 98 | 12054 | 442 | 221 | 336.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35
11453 | 882 | 882 | 12945741 | 14 | 4 | 4 | 61.25 | 39.5 | 99.75 | 64.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 245 | 399 | 141 | 242 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 154 | 101 | 15554 | 510 | 255 | 322 | 191.5 | 5 | 3 | Grid35
11455 | 882 | 882 | 12945913 | 17 | 4 | 4 | 68.5 | 29 | 100 | 71.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 274 | 400 | 115 | 284 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 126 | 169 | 21294 | 590 | 295 | 337 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
11457 | 882 | 882 | 12946085 | 12 | 4 | 3 | 75.25 | 38.25 | 100 | 75.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 301 | 400 | 98 | 247 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 99 | 149 | 14751 | 496 | 248 | 350.5 | 172.5 | 5 | 3 | Grid35
11459 | 882 | 882 | 12946257 | 10 | 4 | 3 | 36.75 | 39.5 | 65.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 261 | 152 | 242 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 114 | 90 | 10260 | 408 | 204 | 204 | 197 | 3 | 3 | Grid33
11461 | 882 | 882 | 12946429 | 8 | 4 | 3 | 51.5 | 75.25 | 85.75 | 93.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 206 | 343 | 27 | 99 | Grid34 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 137 | 72 | 9864 | 418 | 209 | 274.5 | 63 | 4 | 1 | Grid14
11463 | 882 | 882 | 12946601 | 7 | 4 | 3 | 44.25 | 48.5 | 100 | 64.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 177 | 400 | 141 | 206 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 223 | 65 | 14495 | 576 | 288 | 288.5 | 173.5 | 4 | 3 | Grid34
11465 | 882 | 882 | 12946773 | 8 | 4 | 3 | 34 | 61.75 | 69.5 | 75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 136 | 278 | 100 | 153 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 142 | 53 | 7526 | 390 | 195 | 207 | 126.5 | 3 | 2 | Grid23
11467 | 882 | 882 | 12946945 | 9 | 5 | 3 | 49.75 | 40.5 | 89.5 | 55.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 199 | 358 | 177 | 238 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 159 | 61 | 9699 | 440 | 220 | 278.5 | 207.5 | 4 | 3 | Grid34
11469 | 882 | 882 | 12947117 | 9 | 4 | 3 | 37.25 | 36.25 | 97.25 | 54.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 389 | 182 | 255 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 240 | 73 | 17520 | 626 | 313 | 269 | 218.5 | 4 | 3 | Grid34
11471 | 882 | 882 | 12947289 | 6 | 4 | 3 | 32 | 40 | 100 | 56.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 128 | 400 | 174 | 240 | Grid34 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 272 | 66 | 17952 | 676 | 338 | 264 | 207 | 4 | 3 | Grid34
11473 | 882 | 882 | 12947461 | 12 | 5 | 3 | 68 | 21.75 | 99.75 | 73.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 272 | 399 | 105 | 313 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 127 | 208 | 26416 | 670 | 335 | 335.5 | 209 | 5 | 3 | Grid35
11475 | 882 | 882 | 12947633 | 6 | 5 | 4 | 71 | 2.25 | 99.5 | 25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 284 | 398 | 300 | 391 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 114 | 91 | 10374 | 410 | 205 | 341 | 345.5 | 5 | 5 | Grid55
11477 | 882 | 882 | 12947805 | 21 | 4 | 5 | 70.75 | 5.25 | 99 | 42 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 283 | 396 | 232 | 379 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 113 | 147 | 16611 | 520 | 260 | 339.5 | 305.5 | 5 | 4 | Grid45
11479 | 882 | 882 | 12947977 | 9 | 4 | 4 | 62.75 | 20.75 | 100 | 55.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 251 | 400 | 177 | 317 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 149 | 140 | 20860 | 578 | 289 | 325.5 | 247 | 5 | 4 | Grid45
11481 | 882 | 882 | 12948149 | 14 | 5 | 4 | 74.25 | 20 | 98.25 | 60.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 297 | 393 | 158 | 320 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 2 | FALSE | TRUE |  | 96 | 162 | 15552 | 516 | 258 | 345 | 239 | 5 | 4 | Grid45
11483 | 882 | 882 | 12948321 | 5 | 4 | 4 | 32.5 | 32.25 | 65.25 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 130 | 261 | 147 | 271 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 131 | 124 | 16244 | 510 | 255 | 195.5 | 209 | 3 | 3 | Grid33
11485 | 882 | 882 | 12948493 | 13 | 5 | 4 | 32.25 | 39.75 | 62.25 | 59.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 129 | 249 | 161 | 241 | Grid45 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 120 | 80 | 9600 | 400 | 200 | 189 | 201 | 3 | 3 | Grid33
11487 | 882 | 882 | 12948665 | 10 | 3 | 4 | 46.75 | 38 | 99.5 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 187 | 398 | 164 | 248 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 211 | 84 | 17724 | 590 | 295 | 292.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34
11489 | 882 | 882 | 12948837 | 16 | 5 | 3 | 59.5 | 40.5 | 100 | 58.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 238 | 400 | 167 | 238 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 162 | 71 | 11502 | 466 | 233 | 319 | 202.5 | 5 | 3 | Grid35
11491 | 882 | 882 | 12949009 | 14 | 4 | 4 | 60.75 | 21.75 | 99.75 | 41.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 243 | 399 | 234 | 313 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 156 | 79 | 12324 | 470 | 235 | 321 | 273.5 | 5 | 4 | Grid45
11493 | 882 | 882 | 12949181 | 20 | 3 | 4 | 45.75 | 14 | 71.5 | 40.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 183 | 286 | 238 | 344 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 103 | 106 | 10918 | 418 | 209 | 234.5 | 291 | 3 | 4 | Grid43
11495 | 882 | 882 | 12949353 | 14 | 5 | 5 | 50 | 28.75 | 100 | 70.5 | 100 | 25 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 200 | 400 | 118 | 285 | Grid55 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 200 | 167 | 33400 | 734 | 367 | 300 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34
11497 | 882 | 882 | 12949525 | 11 | 4 | 4 | 35.25 | 22.75 | 71.25 | 39.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 141 | 285 | 242 | 309 | Grid44 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 144 | 67 | 9648 | 422 | 211 | 213 | 275.5 | 3 | 4 | Grid43
11499 | 882 | 882 | 12949697 | 10 | 3 | 4 | 34.75 | 24.5 | 91.75 | 42 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 139 | 367 | 232 | 302 | Grid43 | 2 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 228 | 70 | 15960 | 596 | 298 | 253 | 267 | 4 | 4 | Grid44
11501 | 882 | 882 | 12949869 | 14 | 3 | 5 | 48.25 | 43.75 | 89.5 | 63.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 193 | 358 | 146 | 225 | Grid53 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 165 | 79 | 13035 | 488 | 244 | 275.5 | 185.5 | 4 | 3 | Grid34
11503 | 882 | 882 | 12950041 | 9 | 3 | 4 | 47.25 | 45.25 | 73 | 65.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 189 | 292 | 137 | 219 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 103 | 82 | 8446 | 370 | 185 | 240.5 | 178 | 4 | 3 | Grid34
11505 | 882 | 882 | 12950213 | 12 | 5 | 4 | 47.75 | 39.25 | 99.75 | 57.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 191 | 399 | 171 | 243 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 208 | 72 | 14976 | 560 | 280 | 295 | 207 | 4 | 3 | Grid34
11507 | 882 | 882 | 12950385 | 13 | 4 | 3 | 47.5 | 35 | 100 | 98 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 190 | 400 | 8 | 260 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 210 | 252 | 52920 | 924 | 462 | 295 | 134 | 4 | 2 | Grid24
11509 | 882 | 882 | 12950557 | 12 | 3 | 5 | 47.5 | 62.75 | 98.25 | 96 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 190 | 393 | 16 | 149 | Grid53 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 203 | 133 | 26999 | 672 | 336 | 291.5 | 82.5 | 4 | 2 | Grid24
11511 | 882 | 882 | 12950729 | 9 | 4 | 3 | 49 | 46.5 | 96.75 | 67 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 196 | 387 | 132 | 214 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 191 | 82 | 15662 | 546 | 273 | 291.5 | 173 | 4 | 3 | Grid34
11513 | 882 | 882 | 12950901 | 9 | 4 | 4 | 50.75 | 44.5 | 97.5 | 98.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 203 | 390 | 7 | 222 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 187 | 215 | 40205 | 804 | 402 | 296.5 | 114.5 | 4 | 2 | Grid24
11515 | 882 | 882 | 12951073 | 12 | 4 | 5 | 56 | 20 | 100 | 43.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 224 | 400 | 226 | 320 | Grid54 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 176 | 94 | 16544 | 540 | 270 | 312 | 273 | 4 | 4 | Grid44
11517 | 882 | 882 | 12951245 | 9 | 3 | 5 | 63 | 1.5 | 99.5 | 52.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 252 | 398 | 191 | 394 | Grid53 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | FALSE |  | 146 | 203 | 29638 | 698 | 349 | 325 | 292.5 | 5 | 4 | Grid45
11519 | 882 | 882 | 12951417 | 8 | 4 | 4 | 71 | 48.25 | 99.25 | 97.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 284 | 397 | 10 | 207 | Grid44 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 113 | 197 | 22261 | 620 | 310 | 340.5 | 108.5 | 5 | 2 | Grid25
11521 | 882 | 882 | 12951589 | 11 | 3 | 2 | 64 | 31.25 | 79.5 | 80 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 256 | 318 | 80 | 275 | Grid23 | 4 | 4 | 4 | 2 | FALSE | FALSE |  | 62 | 195 | 12090 | 514 | 257 | 287 | 177.5 | 4 | 3 | Grid34
11523 | 882 | 882 | 12951761 | 16 | 3 | 3 | 32.25 | 33.25 | 74.75 | 84 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1342 | classic | 28.10.2022 | 2 | 10.10.2022 |  | 24.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 129 | 299 | 64 | 267 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 1 | FALSE | TRUE |  | 170 | 203 | 34510 | 746 | 373 | 214 | 165.5 | 3 | 3 | Grid33
11525 | 881 | 881 | 13161453 | 155 | 5 | 3 | 35.25 | 46.5 | 79 | 60.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 141 | 316 | 157 | 214 | Grid35 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 175 | 57 | 9975 | 464 | 232 | 228.5 | 185.5 | 3 | 3 | Grid33
11527 | 881 | 881 | 13161627 | 22 | 3 | 3 | 36.25 | 58.5 | 63.5 | 75.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 145 | 254 | 98 | 166 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 109 | 68 | 7412 | 354 | 177 | 199.5 | 132 | 3 | 2 | Grid23
11529 | 881 | 881 | 13161801 | 42 | 4 | 4 | 66 | 7.5 | 92 | 25.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 264 | 368 | 299 | 370 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 104 | 71 | 7384 | 350 | 175 | 316 | 334.5 | 4 | 5 | Grid54
11531 | 881 | 881 | 13161975 | 30 | 3 | 3 | 44.5 | 22.75 | 77.25 | 38.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 178 | 309 | 246 | 309 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 131 | 63 | 8253 | 388 | 194 | 243.5 | 277.5 | 4 | 4 | Grid44
11533 | 881 | 881 | 13162149 | 23 | 3 | 4 | 36.75 | 30.25 | 60.5 | 52 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 147 | 242 | 192 | 279 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 95 | 87 | 8265 | 364 | 182 | 194.5 | 235.5 | 3 | 3 | Grid33
11535 | 881 | 881 | 13162323 | 21 | 3 | 3 | 67.75 | 40.75 | 95.5 | 58.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 271 | 382 | 166 | 237 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 111 | 71 | 7881 | 364 | 182 | 326.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35
11537 | 881 | 881 | 13162497 | 25 | 3 | 2 | 40 | 34.5 | 60.25 | 58.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 160 | 241 | 166 | 262 | Grid23 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 81 | 96 | 7776 | 354 | 177 | 200.5 | 214 | 3 | 3 | Grid33
11539 | 881 | 881 | 13162671 | 17 | 2 | 2 | 45.5 | 47.75 | 86.25 | 65 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 182 | 345 | 140 | 209 | Grid22 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 163 | 69 | 11247 | 464 | 232 | 263.5 | 174.5 | 4 | 3 | Grid34
11541 | 881 | 881 | 13162845 | 15 | 3 | 4 | 49.75 | 26.25 | 86.5 | 44.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 199 | 346 | 222 | 295 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 147 | 73 | 10731 | 440 | 220 | 272.5 | 258.5 | 4 | 4 | Grid44
11543 | 881 | 881 | 13163019 | 10 | 4 | 4 | 73.25 | 39 | 100 | 58 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 293 | 400 | 168 | 244 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 76 | 8132 | 366 | 183 | 346.5 | 206 | 5 | 3 | Grid35
11545 | 881 | 881 | 13163193 | 32 | 2 | 3 | 64.5 | 52 | 100 | 67.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 258 | 400 | 131 | 192 | Grid32 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 142 | 61 | 8662 | 406 | 203 | 329 | 161.5 | 5 | 3 | Grid35
11547 | 881 | 881 | 13163367 | 26 | 4 | 2 | 67.75 | 40.5 | 100 | 59 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 271 | 400 | 164 | 238 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 74 | 9546 | 406 | 203 | 335.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35
11549 | 881 | 881 | 13163541 | 41 | 4 | 2 | 63 | 59.25 | 93.5 | 79.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 252 | 374 | 82 | 163 | Grid24 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 122 | 81 | 9882 | 406 | 203 | 313 | 122.5 | 4 | 2 | Grid24
11551 | 881 | 881 | 13163715 | 12 | 4 | 4 | 49.5 | 48.75 | 84.25 | 67.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 198 | 337 | 129 | 205 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 139 | 76 | 10564 | 430 | 215 | 267.5 | 167 | 4 | 3 | Grid34
11553 | 881 | 881 | 13163889 | 14 | 4 | 4 | 44.25 | 41.25 | 78.25 | 60 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 177 | 313 | 160 | 235 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 75 | 10200 | 422 | 211 | 245 | 197.5 | 4 | 3 | Grid34
11555 | 881 | 881 | 13164063 | 20 | 4 | 4 | 54.5 | 56.75 | 97.75 | 78.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 218 | 391 | 85 | 173 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 173 | 88 | 15224 | 522 | 261 | 304.5 | 129 | 4 | 2 | Grid24
11557 | 881 | 881 | 13164237 | 44 | 5 | 3 | 65.25 | 26.25 | 98.75 | 42.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 261 | 395 | 229 | 295 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 134 | 66 | 8844 | 400 | 200 | 328 | 262 | 5 | 4 | Grid45
11559 | 881 | 881 | 13164411 | 37 | 3 | 4 | 23.5 | 44.25 | 58 | 59.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 94 | 232 | 163 | 223 | Grid43 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 60 | 8280 | 396 | 198 | 163 | 193 | 3 | 3 | Grid33
11561 | 881 | 881 | 13164585 | 16 | 5 | 4 | 76.5 | 14.5 | 100 | 36.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 306 | 400 | 254 | 342 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 94 | 88 | 8272 | 364 | 182 | 353 | 298 | 5 | 4 | Grid45
11563 | 881 | 881 | 13164759 | 40 | 5 | 4 | 74.75 | 26.5 | 100 | 59 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 299 | 400 | 164 | 294 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 101 | 130 | 13130 | 462 | 231 | 349.5 | 229 | 5 | 3 | Grid35
11565 | 881 | 881 | 13164933 | 24 | 4 | 4 | 71.5 | 0 | 100 | 38.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 286 | 400 | 245 | 400 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 114 | 155 | 17670 | 538 | 269 | 343 | 322.5 | 5 | 5 | Grid55
11567 | 881 | 881 | 13165107 | 14 | 4 | 3 | 38.75 | 62.25 | 66 | 91.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 155 | 264 | 34 | 151 | Grid34 | 2 | 4 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 109 | 117 | 12753 | 452 | 226 | 209.5 | 92.5 | 3 | 2 | Grid23
11569 | 881 | 881 | 13165281 | 26 | 4 | 4 | 45.75 | 38 | 77.25 | 54.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 183 | 309 | 182 | 248 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 126 | 66 | 8316 | 384 | 192 | 246 | 215 | 4 | 3 | Grid34
11571 | 881 | 881 | 13165455 | 144 | 3 | 2 | 61.75 | 66 | 90.25 | 81.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 247 | 361 | 73 | 136 | Grid23 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 114 | 63 | 7182 | 354 | 177 | 304 | 104.5 | 4 | 2 | Grid24
11573 | 881 | 881 | 13165629 | 25 | [8 empty] | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1
11575 | 881 | 881 | 13165803 | 16 | 4 | 3 | 42.5 | 44.25 | 62.75 | 65.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 170 | 251 | 139 | 223 | Grid34 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 81 | 84 | 6804 | 330 | 165 | 210.5 | 181 | 3 | 3 | Grid33
11577 | 881 | 881 | 13165977 | 23 | 4 | 4 | 55.75 | 42.75 | 99 | 57.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 223 | 396 | 169 | 229 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 173 | 60 | 10380 | 466 | 233 | 309.5 | 199 | 4 | 3 | Grid34
11579 | 881 | 881 | 13166151 | 17 | 5 | 4 | 66 | 59 | 99.5 | 83 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 264 | 398 | 68 | 164 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 134 | 96 | 12864 | 460 | 230 | 331 | 116 | 5 | 2 | Grid25
11581 | 881 | 881 | 13166325 | 19 | 5 | 3 | 67.5 | 33.25 | 99.75 | 53.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 270 | 399 | 186 | 267 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 129 | 81 | 10449 | 420 | 210 | 334.5 | 226.5 | 5 | 3 | Grid35
11583 | 881 | 881 | 13166499 | 21 | 5 | 4 | 79.25 | 18.25 | 99.75 | 52.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 317 | 399 | 191 | 327 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 82 | 136 | 11152 | 436 | 218 | 358 | 259 | 5 | 4 | Grid45
11585 | 881 | 881 | 13166673 | 41 | 3 | 3 | 50.25 | 38.25 | 82 | 57.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 201 | 328 | 169 | 247 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 78 | 9906 | 410 | 205 | 264.5 | 208 | 4 | 3 | Grid34
11587 | 881 | 881 | 13166847 | 23 | 5 | 4 | 59.25 | 20.25 | 100 | 50 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 237 | 400 | 200 | 319 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 163 | 119 | 19397 | 564 | 282 | 318.5 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44
11589 | 881 | 881 | 13167021 | 11 | 4 | 3 | 37.25 | 34 | 71.5 | 58.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 149 | 286 | 166 | 264 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 137 | 98 | 13426 | 470 | 235 | 217.5 | 215 | 3 | 3 | Grid33
11591 | 881 | 881 | 13167195 | 166 | 5 | 3 | 58.75 | 41 | 99 | 55 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 235 | 396 | 180 | 236 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 161 | 56 | 9016 | 434 | 217 | 315.5 | 208 | 4 | 3 | Grid34
11593 | 881 | 881 | 13167369 | 40 | 4 | 4 | 41 | 16 | 83.25 | 35 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 333 | 260 | 336 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 169 | 76 | 12844 | 490 | 245 | 248.5 | 298 | 4 | 4 | Grid44
11595 | 881 | 881 | 13167543 | 11 | 5 | 4 | 71 | 11.5 | 100 | 39.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 284 | 400 | 243 | 354 | Grid45 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 116 | 111 | 12876 | 454 | 227 | 342 | 298.5 | 5 | 4 | Grid45
11597 | 881 | 881 | 13167717 | 11 | 4 | 4 | 65 | 17.5 | 100 | 49.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 260 | 400 | 203 | 330 | Grid44 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 127 | 17780 | 534 | 267 | 330 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45
11599 | 881 | 881 | 13167891 | 18 | [8 empty] | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben)
11601 | 881 | 881 | 13168065 | 9 | 5 | 4 | 55.25 | 0.25 | 82.75 | 38.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 221 | 331 | 246 | 399 | Grid45 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 153 | 16830 | 526 | 263 | 276 | 322.5 | 4 | 5 | Grid54
11603 | 881 | 881 | 13168239 | 57 | 5 | 3 | 70.25 | 13 | 93.5 | 36.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 281 | 374 | 253 | 348 | Grid35 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 95 | 8835 | 376 | 188 | 327.5 | 300.5 | 5 | 4 | Grid45
11605 | 881 | 881 | 13168413 | 34 | 4 | 4 | 57.5 | 18.75 | 92.5 | 45 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 230 | 370 | 220 | 325 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 105 | 14700 | 490 | 245 | 300 | 272.5 | 4 | 4 | Grid44
11607 | 881 | 881 | 13168587 | 17 | 4 | 4 | 65.75 | 38.5 | 99.75 | 58.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 263 | 399 | 166 | 246 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 80 | 10880 | 432 | 216 | 331 | 206 | 5 | 3 | Grid35
11609 | 881 | 881 | 13168761 | 18 | 4 | 4 | 62.5 | 31.75 | 99.75 | 54.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 250 | 399 | 181 | 273 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 149 | 92 | 13708 | 482 | 241 | 324.5 | 227 | 5 | 3 | Grid35
11611 | 881 | 881 | 13168935 | 34 | 5 | 4 | 68.75 | 37.5 | 100 | 56 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 275 | 400 | 176 | 250 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 125 | 74 | 9250 | 398 | 199 | 337.5 | 213 | 5 | 3 | Grid35
11613 | 881 | 881 | 13169109 | 17 | 4 | 3 | 41.5 | 33.75 | 62 | 61.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 166 | 248 | 153 | 265 | Grid34 | 3 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 82 | 112 | 9184 | 388 | 194 | 207 | 209 | 3 | 3 | Grid33
11615 | 881 | 881 | 13169283 | 26 | 5 | 4 | 57.75 | 32.75 | 100 | 60.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 231 | 400 | 159 | 269 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 169 | 110 | 18590 | 558 | 279 | 315.5 | 214 | 4 | 3 | Grid34
11617 | 881 | 881 | 13169457 | 9 | 4 | 3 | 42.75 | 37.5 | 99.5 | 64.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 171 | 398 | 142 | 250 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 227 | 108 | 24516 | 670 | 335 | 284.5 | 196 | 4 | 3 | Grid34
11619 | 881 | 881 | 13169631 | 47 | 5 | 4 | 41.75 | 38.25 | 99 | 53 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 167 | 396 | 188 | 247 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 229 | 59 | 13511 | 576 | 288 | 281.5 | 217.5 | 4 | 3 | Grid34
11621 | 881 | 881 | 13169805 | 20 | 4 | 5 | 67.25 | 19.5 | 100 | 46.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 269 | 400 | 213 | 322 | Grid54 | 4 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 131 | 109 | 14279 | 480 | 240 | 334.5 | 267.5 | 5 | 4 | Grid45
11623 | 881 | 881 | 13169979 | 26 | 5 | 4 | 70.75 | 34.75 | 100 | 54 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 283 | 400 | 184 | 261 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 117 | 77 | 9009 | 388 | 194 | 341.5 | 222.5 | 5 | 3 | Grid35
11625 | 881 | 881 | 13170153 | 12 | [8 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
11627 | 881 | 881 | 13170327 | 16 | 5 | 3 | 45.5 | 39.25 | 79 | 58.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 182 | 316 | 166 | 243 | Grid35 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 134 | 77 | 10318 | 422 | 211 | 249 | 204.5 | 4 | 3 | Grid34
11629 | 881 | 881 | 13170501 | 19 | 4 | 3 | 64.75 | 29.25 | 100 | 53.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 259 | 400 | 185 | 283 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 141 | 98 | 13818 | 478 | 239 | 329.5 | 234 | 5 | 3 | Grid35
11631 | 881 | 881 | 13170675 | 15 | 5 | 4 | 50 | 32.25 | 85.5 | 49.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 200 | 342 | 203 | 271 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 68 | 9656 | 420 | 210 | 271 | 237 | 4 | 3 | Grid34
11633 | 881 | 881 | 13170849 | 10 | 5 | 3 | 51.75 | 62.25 | 98.5 | 81.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 207 | 394 | 75 | 151 | Grid35 | 3 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 187 | 76 | 14212 | 526 | 263 | 300.5 | 113 | 4 | 2 | Grid24
11635 | 881 | 881 | 13171023 | 14 | 5 | 3 | 65.25 | 35.5 | 100 | 60.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 261 | 400 | 159 | 258 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 139 | 99 | 13761 | 476 | 238 | 330.5 | 208.5 | 5 | 3 | Grid35
11637 | 881 | 881 | 13171197 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik)
11639 | 881 | 881 | 13171371 | 14 | 5 | 4 | 54.25 | 26 | 100 | 43.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 217 | 400 | 226 | 296 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 183 | 70 | 12810 | 506 | 253 | 308.5 | 261 | 4 | 4 | Grid44
11641 | 881 | 881 | 13171545 | 11 | 3 | 3 | 53.5 | 35.5 | 82.25 | 57.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 214 | 329 | 169 | 258 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 115 | 89 | 10235 | 408 | 204 | 271.5 | 213.5 | 4 | 3 | Grid34
11643 | 881 | 881 | 13171719 | 9 | 3 | 3 | 60.75 | 29.5 | 100 | 55.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 243 | 400 | 179 | 282 | Grid33 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 157 | 103 | 16171 | 520 | 260 | 321.5 | 230.5 | 5 | 3 | Grid35
11645 | 881 | 881 | 13171893 | 10 | [8 empty] | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers
11647 | 881 | 881 | 13172067 | 11 | 4 | 3 | 24.5 | 30.75 | 72.25 | 62 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 98 | 289 | 152 | 277 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 2 | FALSE | TRUE |  | 191 | 125 | 23875 | 632 | 316 | 193.5 | 214.5 | 3 | 3 | Grid33
11649 | 881 | 881 | 13172241 | 25 | 4 | 4 | 51 | 37.25 | 91.25 | 59.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 204 | 365 | 161 | 251 | Grid44 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 161 | 90 | 14490 | 502 | 251 | 284.5 | 206 | 4 | 3 | Grid34
11651 | 881 | 881 | 13172415 | 19 | 4 | 4 | 39.75 | 21.75 | 77.25 | 49.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 159 | 309 | 203 | 313 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 150 | 110 | 16500 | 520 | 260 | 234 | 258 | 3 | 4 | Grid43
11653 | 881 | 881 | 13172589 | 12 | 4 | 4 | 27.5 | 42.25 | 52.75 | 63.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 110 | 211 | 147 | 231 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 101 | 84 | 8484 | 370 | 185 | 160.5 | 189 | 3 | 3 | Grid33
11655 | 881 | 881 | 13172763 | 39 | 4 | 3 | 22.5 | 45.5 | 46 | 74.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 90 | 184 | 103 | 218 | Grid34 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 94 | 115 | 10810 | 418 | 209 | 137 | 160.5 | 2 | 3 | Grid32
11657 | 881 | 881 | 13172937 | 32 | [8 empty] | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1
11659 | 881 | 881 | 13173111 | 11 | 5 | 4 | 65 | 23.25 | 99.5 | 43.5 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 260 | 398 | 226 | 307 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 138 | 81 | 11178 | 438 | 219 | 329 | 266.5 | 5 | 4 | Grid45
11661 | 881 | 881 | 13173285 | 28 | 5 | 3 | 25.5 | 37.75 | 71.75 | 59.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 102 | 287 | 163 | 249 | Grid35 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 185 | 86 | 15910 | 542 | 271 | 194.5 | 206 | 3 | 3 | Grid33
11663 | 881 | 881 | 13173459 | 17 | 4 | 3 | 52.5 | 39 | 90.5 | 56.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 210 | 362 | 173 | 244 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 152 | 71 | 10792 | 446 | 223 | 286 | 208.5 | 4 | 3 | Grid34
11665 | 881 | 881 | 13173633 | 26 | 4 | 4 | 59.25 | 17.75 | 91.75 | 38.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 237 | 367 | 247 | 329 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 130 | 82 | 10660 | 424 | 212 | 302 | 288 | 4 | 4 | Grid44
11667 | 881 | 881 | 13173807 | 30 | 4 | 5 | 49 | 28 | 100 | 42 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 196 | 400 | 232 | 288 | Grid54 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 204 | 56 | 11424 | 520 | 260 | 298 | 260 | 4 | 4 | Grid44
11669 | 881 | 881 | 13173981 | 21 | 5 | 4 | 62 | 22.25 | 94.5 | 38.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 248 | 378 | 247 | 311 | Grid45 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 130 | 64 | 8320 | 388 | 194 | 313 | 279 | 4 | 4 | Grid44
11671 | 881 | 881 | 13174155 | 9 | [8 empty] | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | -1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten
11673 | 881 | 881 | 13174329 | 38 | 5 | 3 | 60 | 31.5 | 82.5 | 52.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 240 | 330 | 191 | 274 | Grid35 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 90 | 83 | 7470 | 346 | 173 | 285 | 232.5 | 4 | 3 | Grid34
11675 | 881 | 881 | 13174503 | 10 | 5 | 3 | 53.25 | 36.25 | 99.5 | 58 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 213 | 398 | 168 | 255 | Grid35 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 185 | 87 | 16095 | 544 | 272 | 305.5 | 211.5 | 4 | 3 | Grid34
11677 | 881 | 881 | 13174677 | 9 | 4 | 3 | 65 | 28.25 | 100 | 49.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 260 | 400 | 201 | 287 | Grid34 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 140 | 86 | 12040 | 452 | 226 | 330 | 244 | 5 | 4 | Grid45
11679 | 881 | 881 | 13174851 | 9 | 4 | 3 | 53.75 | 23.75 | 100 | 46.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 215 | 400 | 213 | 305 | Grid34 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 185 | 92 | 17020 | 554 | 277 | 307.5 | 259 | 4 | 4 | Grid44
11681 | 881 | 881 | 13175025 | 17 | 5 | 4 | 44.5 | 27 | 100 | 44.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 178 | 400 | 221 | 292 | Grid45 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 222 | 71 | 15762 | 586 | 293 | 289 | 256.5 | 4 | 4 | Grid44
11683 | 881 | 881 | 13175199 | 10 | 5 | 3 | 53 | 55 | 100 | 76.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 212 | 400 | 93 | 180 | Grid35 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 188 | 87 | 16356 | 550 | 275 | 306 | 136.5 | 4 | 2 | Grid24
11685 | 881 | 881 | 13175373 | 11 | 4 | 3 | 48.5 | 42.75 | 91.75 | 59 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 194 | 367 | 164 | 229 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 173 | 65 | 11245 | 476 | 238 | 280.5 | 196.5 | 4 | 3 | Grid34
11687 | 881 | 881 | 13175547 | 15 | 3 | 3 | 56.75 | 25.25 | 83.5 | 47 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 227 | 334 | 212 | 299 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 107 | 87 | 9309 | 388 | 194 | 280.5 | 255.5 | 4 | 4 | Grid44
11689 | 881 | 881 | 13175721 | 34 | 4 | 3 | 51.25 | 18.5 | 85.25 | 47.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 205 | 341 | 209 | 326 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 136 | 117 | 15912 | 506 | 253 | 273 | 267.5 | 4 | 4 | Grid44
11691 | 881 | 881 | 13175895 | 7 | 3 | 3 | 47.5 | 32.5 | 99.75 | 53 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 190 | 399 | 188 | 270 | Grid33 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 209 | 82 | 17138 | 582 | 291 | 294.5 | 229 | 4 | 3 | Grid34
11693 | 881 | 881 | 13176069 | 10 | 4 | 3 | 51.5 | 42.5 | 93.5 | 60.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 206 | 374 | 157 | 230 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 168 | 73 | 12264 | 482 | 241 | 290 | 193.5 | 4 | 3 | Grid34
11695 | 881 | 881 | 13176243 | 24 | 3 | 4 | 51.25 | 35.5 | 100 | 59.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1341 | classic | 11.10.2022 | 1 | 11.10.2022 |  | 25.10.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 205 | 400 | 161 | 258 | Grid43 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 195 | 97 | 18915 | 584 | 292 | 302.5 | 209.5 | 4 | 3 | Grid34
11697 | 922 | 922 | 14778041 | 98 | 3 | 1 | 5.75 | 76.25 | 31.75 | 89.25 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 23 | 127 | 43 | 95 | Grid13 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 104 | 52 | 5408 | 312 | 156 | 75 | 69 | 1 | 1 | Grid11
11699 | 922 | 922 | 14778219 | 1326 | 3 | 3 | 39.5 | 46 | 62.75 | 62.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 158 | 251 | 151 | 216 | Grid33 | 2 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 6045 | 316 | 158 | 204.5 | 183.5 | 3 | 3 | Grid33
11701 | 922 | 922 | 14778397 | 40 | 3 | 4 | 75.75 | 10.75 | 92.25 | 24.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 303 | 369 | 302 | 357 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 66 | 55 | 3630 | 242 | 121 | 336 | 329.5 | 5 | 5 | Grid55
11703 | 922 | 922 | 14778575 | 112 | 3 | 4 | 79.25 | 37.25 | 98.75 | 55.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 317 | 395 | 178 | 251 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 78 | 73 | 5694 | 302 | 151 | 356 | 214.5 | 5 | 3 | Grid35
11705 | 922 | 922 | 14778753 | 18 | 3 | 4 | 76 | 40.5 | 99.25 | 58.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 304 | 397 | 165 | 238 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 93 | 73 | 6789 | 332 | 166 | 350.5 | 201.5 | 5 | 3 | Grid35
11707 | 922 | 922 | 14778931 | 19 | 3 | 4 | 6.5 | 79.5 | 22 | 92.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 26 | 88 | 29 | 82 | Grid43 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 62 | 53 | 3286 | 230 | 115 | 57 | 55.5 | 1 | 1 | Grid11
11709 | 922 | 922 | 14779109 | 23 | 2 | 2 | 76.75 | 24.25 | 97.25 | 47.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 307 | 389 | 211 | 303 | Grid22 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 82 | 92 | 7544 | 348 | 174 | 348 | 257 | 5 | 4 | Grid45
11711 | 922 | 922 | 14779287 | 20 | 2 | 2 | 5 | 80.25 | 24.5 | 97.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 20 | 98 | 10 | 79 | Grid22 | 1 | 2 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 78 | 69 | 5382 | 294 | 147 | 59 | 44.5 | 1 | 1 | Grid11
11713 | 922 | 922 | 14779465 | 17 | 4 | 4 | 81.25 | 2.75 | 97.75 | 15.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 325 | 391 | 337 | 389 | Grid44 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 66 | 52 | 3432 | 236 | 118 | 358 | 363 | 5 | 5 | Grid55
11715 | 922 | 922 | 14779643 | 17 | 3 | 4 | 81.75 | 0.5 | 99 | 17 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 327 | 396 | 332 | 398 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 69 | 66 | 4554 | 270 | 135 | 361.5 | 365 | 5 | 5 | Grid55
11717 | 922 | 922 | 14779821 | 21 | 3 | 3 | 48.75 | 39 | 75.25 | 60.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 195 | 301 | 159 | 244 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 85 | 9010 | 382 | 191 | 248 | 201.5 | 4 | 3 | Grid34
11719 | 922 | 922 | 14779999 | 853 | 3 | 3 | 52.75 | 22.25 | 69.75 | 34.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 211 | 279 | 263 | 311 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 68 | 48 | 3264 | 232 | 116 | 245 | 287 | 4 | 4 | Grid44
11721 | 922 | 922 | 14780177 | 30 | 2 | 2 | 17.75 | 4.75 | 36 | 21.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 71 | 144 | 315 | 381 | Grid22 | 1 | 2 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 73 | 66 | 4818 | 278 | 139 | 107.5 | 348 | 2 | 5 | Grid52
11723 | 922 | 922 | 14780355 | 36 | 3 | 3 | 82.25 | 64.5 | 98.5 | 78.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 329 | 394 | 85 | 142 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 65 | 57 | 3705 | 244 | 122 | 361.5 | 113.5 | 5 | 2 | Grid25
11725 | 922 | 922 | 14780533 | 921 | 3 | 4 | 80.5 | 66.75 | 98 | 80 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 322 | 392 | 80 | 133 | Grid43 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 70 | 53 | 3710 | 246 | 123 | 357 | 106.5 | 5 | 2 | Grid25
11727 | 922 | 922 | 14780711 | 109 | 3 | 3 | 77.5 | 1.75 | 97.5 | 17.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 310 | 390 | 329 | 393 | Grid33 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 80 | 64 | 5120 | 288 | 144 | 350 | 361 | 5 | 5 | Grid55
11729 | 922 | 922 | 14780889 | 13 | 3 | 3 | 76.5 | 79.25 | 97.5 | 96.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 306 | 390 | 13 | 83 | Grid33 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 84 | 70 | 5880 | 308 | 154 | 348 | 48 | 5 | 1 | Grid15
11731 | 922 | 922 | 14781067 | 76 | 1 | 1 | 81.75 | 79 | 98.25 | 94 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 327 | 393 | 24 | 84 | Grid11 | 5 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 66 | 60 | 3960 | 252 | 126 | 360 | 54 | 5 | 1 | Grid15
11733 | 922 | 922 | 14781245 | 48 | 2 | 2 | 34 | 80.5 | 51.75 | 97.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 136 | 207 | 10 | 78 | Grid22 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 71 | 68 | 4828 | 278 | 139 | 171.5 | 44 | 3 | 1 | Grid13
11735 | 922 | 922 | 14781423 | 710 | 3 | 1 | 36.75 | 58.25 | 61 | 80.5 | 12 | 3 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 147 | 244 | 78 | 167 | Grid13 | 2 | 4 | 3 | 1 | FALSE | TRUE |  | 97 | 89 | 8633 | 372 | 186 | 195.5 | 122.5 | 3 | 2 | Grid23
11737 | 922 | 922 | 14781601 | 11 | 3 | 4 | 74.5 | 2.25 | 98 | 21.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 298 | 392 | 315 | 391 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 94 | 76 | 7144 | 340 | 170 | 345 | 353 | 5 | 5 | Grid55
11739 | 922 | 922 | 14781779 | 10 | 2 | 2 | 16.75 | 85.75 | 40.5 | 96 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 67 | 162 | 16 | 57 | Grid22 | 1 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 95 | 41 | 3895 | 272 | 136 | 114.5 | 36.5 | 2 | 1 | Grid12
11741 | 922 | 922 | 14781957 | 29 | 4 | 4 | 19.75 | 72.75 | 37.5 | 85.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 150 | 58 | 109 | Grid44 | 2 | 2 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 71 | 51 | 3621 | 244 | 122 | 114.5 | 83.5 | 2 | 2 | Grid22
11743 | 922 | 922 | 14782135 | 12 | 4 | 4 | 36.25 | 57.25 | 53.5 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 145 | 214 | 106 | 171 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 69 | 65 | 4485 | 268 | 134 | 179.5 | 138.5 | 3 | 2 | Grid23
11745 | 922 | 922 | 14782313 | 13 | 3 | 3 | 84.25 | 67 | 97.5 | 78.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 337 | 390 | 87 | 132 | Grid33 | 5 | 5 | 2 | 2 | FALSE | FALSE |  | 53 | 45 | 2385 | 196 | 98 | 363.5 | 109.5 | 5 | 2 | Grid25
11747 | 922 | 922 | 14782491 | 29 | 3 | 3 | 41.5 | 57.25 | 63.75 | 75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 166 | 255 | 100 | 171 | Grid33 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 89 | 71 | 6319 | 320 | 160 | 210.5 | 135.5 | 3 | 2 | Grid23
11749 | 922 | 922 | 14782669 | 16 | 4 | 4 | 55.25 | 42 | 72.5 | 56 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 221 | 290 | 176 | 232 | Grid44 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 69 | 56 | 3864 | 250 | 125 | 255.5 | 204 | 4 | 3 | Grid34
11751 | 922 | 922 | 14782847 | 20 | 3 | 3 | 29.25 | 49.5 | 46 | 68.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 117 | 184 | 127 | 202 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 67 | 75 | 5025 | 284 | 142 | 150.5 | 164.5 | 2 | 3 | Grid32
11753 | 922 | 922 | 14783025 | [9 empty] | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1383 | classic | 25.10.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | -1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten
11755 | 922 | 922 | 14783203 | 233 | 3 | 3 | 75.75 | 41.75 | 91.25 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 303 | 365 | 177 | 233 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 62 | 56 | 3472 | 236 | 118 | 334 | 205 | 5 | 3 | Grid35
11757 | 922 | 922 | 14783381 | 11 | 3 | 3 | 47 | 3.75 | 61 | 17.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 188 | 244 | 331 | 385 | Grid33 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 56 | 54 | 3024 | 220 | 110 | 216 | 358 | 3 | 5 | Grid53
11759 | 922 | 922 | 14783559 | 411 | 3 | 4 | 79.5 | 3 | 98 | 19.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 318 | 392 | 323 | 388 | Grid43 | 4 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 74 | 65 | 4810 | 278 | 139 | 355 | 355.5 | 5 | 5 | Grid55
11761 | 922 | 922 | 14783737 | 30 | 3 | 4 | 82 | 1 | 96.75 | 15.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 328 | 387 | 338 | 396 | Grid43 | 5 | 5 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 59 | 58 | 3422 | 234 | 117 | 357.5 | 367 | 5 | 5 | Grid55
11763 | 922 | 922 | 14783915 | 589 | 2 | 1 | 51.5 | 68.5 | 66.75 | 84.5 | 8 | 2 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 206 | 267 | 62 | 126 | Grid12 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 61 | 64 | 3904 | 250 | 125 | 236.5 | 94 | 3 | 2 | Grid23
11765 | 922 | 922 | 14784093 | [9 empty] | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1383 | classic | 25.10.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | -1
11767 | 922 | 922 | 14784271 | 12 | 4 | 4 | 32 | 83.25 | 46.75 | 93.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 128 | 187 | 26 | 67 | Grid44 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 59 | 41 | 2419 | 200 | 100 | 157.5 | 46.5 | 2 | 1 | Grid12
11769 | 922 | 922 | 14784449 | 9 | 4 | 4 | 38.5 | 43.75 | 53.25 | 57.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 154 | 213 | 171 | 225 | Grid44 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 59 | 54 | 3186 | 226 | 113 | 183.5 | 198 | 3 | 3 | Grid33
11771 | 922 | 922 | 14784627 | 22 | 4 | 4 | 80.5 | 28.25 | 92.75 | 42 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 322 | 371 | 232 | 287 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 49 | 55 | 2695 | 208 | 104 | 346.5 | 259.5 | 5 | 4 | Grid45
11773 | 922 | 922 | 14784805 | 8 | 4 | 4 | 71.75 | 30.75 | 83.25 | 39.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 287 | 333 | 242 | 277 | Grid44 | 4 | 5 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 46 | 35 | 1610 | 162 | 81 | 310 | 259.5 | 4 | 4 | Grid44
11775 | 922 | 922 | 14784983 | 301 | 3 | 4 | 75.5 | 55.5 | 94.25 | 70 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 302 | 377 | 120 | 178 | Grid43 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 75 | 58 | 4350 | 266 | 133 | 339.5 | 149 | 5 | 2 | Grid25
11777 | 922 | 922 | 14785161 | 426 | 3 | 4 | 90.25 | 46.25 | 98.25 | 54 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 361 | 393 | 184 | 215 | Grid43 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 32 | 31 | 992 | 126 | 63 | 377 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
11779 | 922 | 922 | 14785339 | 23 | 3 | 3 | 91 | 42.25 | 98 | 58 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 364 | 392 | 168 | 231 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 28 | 63 | 1764 | 182 | 91 | 378 | 199.5 | 5 | 3 | Grid35
11781 | 922 | 922 | 14785517 | 11 | 3 | 3 | 87 | 34.25 | 97.75 | 48.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 348 | 391 | 206 | 263 | Grid33 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 43 | 57 | 2451 | 200 | 100 | 369.5 | 234.5 | 5 | 3 | Grid35
11783 | 922 | 922 | 14785695 | 16 | 3 | 3 | 69.75 | 40.75 | 82.5 | 51.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 279 | 330 | 195 | 237 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 51 | 42 | 2142 | 186 | 93 | 304.5 | 216 | 4 | 3 | Grid34
11785 | 922 | 922 | 14785873 | 17 | 3 | 3 | 46.5 | 45 | 56.75 | 64.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 186 | 227 | 143 | 220 | Grid33 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 41 | 77 | 3157 | 236 | 118 | 206.5 | 181.5 | 3 | 3 | Grid33
11787 | 922 | 922 | 14786051 | 18 | 2 | 2 | 30 | 58.5 | 52.75 | 74 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 120 | 211 | 104 | 166 | Grid22 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 91 | 62 | 5642 | 306 | 153 | 165.5 | 135 | 3 | 2 | Grid23
11789 | 922 | 922 | 14786229 | 5 | 2 | 2 | 83.25 | 82 | 96.75 | 93.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 333 | 387 | 27 | 72 | Grid22 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 54 | 45 | 2430 | 198 | 99 | 360 | 49.5 | 5 | 1 | Grid15
11791 | 922 | 922 | 14786407 | 22 | 4 | 3 | 39.5 | 32.75 | 56.5 | 45.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 158 | 226 | 218 | 269 | Grid34 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 68 | 51 | 3468 | 238 | 119 | 192 | 243.5 | 3 | 4 | Grid43
11793 | 922 | 922 | 14786585 | 13 | 3 | 3 | 35.75 | 73.75 | 57.5 | 87.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 143 | 230 | 50 | 105 | Grid33 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 87 | 55 | 4785 | 284 | 142 | 186.5 | 77.5 | 3 | 1 | Grid13
11795 | 922 | 922 | 14786763 | 9 | 2 | 2 | 40.5 | 78.75 | 55 | 89 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 162 | 220 | 44 | 85 | Grid22 | 3 | 3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 58 | 41 | 2378 | 198 | 99 | 191 | 64.5 | 3 | 1 | Grid13
11797 | 922 | 922 | 14786941 | [9 empty] | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1383 | classic | 25.10.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | -1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO
11799 | 922 | 922 | 14787119 | 46 | 3 | 3 | 66 | 43.25 | 83.25 | 59 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 264 | 333 | 164 | 227 | Grid33 | 4 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 69 | 63 | 4347 | 264 | 132 | 298.5 | 195.5 | 4 | 3 | Grid34
11801 | 922 | 922 | 14787297 | 14 | 2 | 2 | 39.5 | 73.75 | 46.5 | 86.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 158 | 186 | 53 | 105 | Grid22 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 28 | 52 | 1456 | 160 | 80 | 172 | 79 | 3 | 2 | Grid23
11803 | 922 | 922 | 14787475 | 6 | 4 | 4 | 64 | 58.5 | 73.75 | 71 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 256 | 295 | 116 | 166 | Grid44 | 4 | 4 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 39 | 50 | 1950 | 178 | 89 | 275.5 | 141 | 4 | 2 | Grid24
11805 | 922 | 922 | 14787653 | 7 | 1 | 1 | 6 | 90 | 17.25 | 96.25 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 24 | 69 | 15 | 40 | Grid11 | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE |  | 45 | 25 | 1125 | 140 | 70 | 46.5 | 27.5 | 1 | 1 | Grid11
11807 | 922 | 922 | 14787831 | 14 | 5 | 3 | 74.5 | 85.5 | 89.25 | 96.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 298 | 357 | 14 | 58 | Grid35 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 59 | 44 | 2596 | 206 | 103 | 327.5 | 36 | 5 | 1 | Grid15
11809 | 922 | 922 | 14788009 | 11 | 3 | 2 | 64.75 | 62.75 | 76 | 73.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 259 | 304 | 105 | 149 | Grid23 | 4 | 4 | 2 | 2 | TRUE | FALSE |  | 45 | 44 | 1980 | 178 | 89 | 281.5 | 127 | 4 | 2 | Grid24
11811 | 922 | 922 | 14788187 | 13 | 3 | 3 | 49.5 | 91 | 63.25 | 96.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 198 | 253 | 14 | 36 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 55 | 22 | 1210 | 154 | 77 | 225.5 | 25 | 3 | 1 | Grid13
11813 | 922 | 922 | 14788365 | 15 | 2 | 2 | 49.75 | 82.25 | 63 | 92.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 199 | 252 | 30 | 71 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 53 | 41 | 2173 | 188 | 94 | 225.5 | 50.5 | 3 | 1 | Grid13
11815 | 922 | 922 | 14788543 | 11 | 2 | 3 | 53.75 | 77.5 | 63.25 | 86.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 215 | 253 | 55 | 90 | Grid32 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 38 | 35 | 1330 | 146 | 73 | 234 | 72.5 | 3 | 1 | Grid13
11817 | 922 | 922 | 14788721 | 11 | 4 | 3 | 42.25 | 81 | 55.25 | 90.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 169 | 221 | 38 | 76 | Grid34 | 3 | 3 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 38 | 1976 | 180 | 90 | 195 | 57 | 3 | 1 | Grid13
11819 | 922 | 922 | 14788899 | 3 | 4 | 4 | 60 | 36.25 | 71.25 | 48.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 240 | 285 | 206 | 255 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 45 | 49 | 2205 | 188 | 94 | 262.5 | 230.5 | 4 | 3 | Grid34
11821 | 922 | 922 | 14789077 | 16 | 3 | 3 | 78.5 | 90.5 | 91.5 | 96.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 314 | 366 | 13 | 38 | Grid33 | 4 | 5 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 52 | 25 | 1300 | 154 | 77 | 340 | 25.5 | 5 | 1 | Grid15
11823 | 922 | 922 | 14789255 | 9 | 4 | 4 | 53.75 | 22 | 69.75 | 33.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 215 | 279 | 265 | 312 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 64 | 47 | 3008 | 222 | 111 | 247 | 288.5 | 4 | 4 | Grid44
11825 | 922 | 922 | 14789433 | 9 | 4 | 4 | 61.25 | 21 | 74 | 32.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 245 | 296 | 271 | 316 | Grid44 | 4 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 51 | 45 | 2295 | 192 | 96 | 270.5 | 293.5 | 4 | 4 | Grid44
11827 | 922 | 922 | 14789611 | 4 | 4 | 4 | 59 | 23 | 73 | 38 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 236 | 292 | 248 | 308 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 56 | 60 | 3360 | 232 | 116 | 264 | 278 | 4 | 4 | Grid44
11829 | 922 | 922 | 14789789 | 11 | 2 | 2 | 53.25 | 83.75 | 62.5 | 92.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 213 | 250 | 30 | 65 | Grid22 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 37 | 35 | 1295 | 144 | 72 | 231.5 | 47.5 | 3 | 1 | Grid13
11831 | 922 | 922 | 14789967 | 20 | 3 | 4 | 47.75 | 50 | 58.75 | 61.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 191 | 235 | 155 | 200 | Grid43 | 3 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 44 | 45 | 1980 | 178 | 89 | 213 | 177.5 | 3 | 3 | Grid33
11833 | 922 | 922 | 14790145 | 10 | 5 | 2 | 50.75 | 79.5 | 61.5 | 88 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 203 | 246 | 48 | 82 | Grid25 | 3 | 4 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 43 | 34 | 1462 | 154 | 77 | 224.5 | 65 | 3 | 1 | Grid13
11835 | 922 | 922 | 14790323 | 11 | 3 | 3 | 64 | 90 | 72.25 | 98.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 256 | 289 | 7 | 40 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 33 | 33 | 1089 | 132 | 66 | 272.5 | 23.5 | 4 | 1 | Grid14
11837 | 922 | 922 | 14790501 | 14 | 3 | 4 | 49 | 46 | 62 | 55.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 196 | 248 | 179 | 216 | Grid43 | 3 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 52 | 37 | 1924 | 178 | 89 | 222 | 197.5 | 3 | 3 | Grid33
11839 | 922 | 922 | 14790679 | 25 | 4 | 4 | 86.5 | 43 | 99.25 | 56.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 346 | 397 | 174 | 228 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 51 | 54 | 2754 | 210 | 105 | 371.5 | 201 | 5 | 3 | Grid35
11841 | 922 | 922 | 14790857 | 13 | 3 | 3 | 89.25 | 52 | 98 | 60 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1235 | 1373 | 1237 | 326 | 326 | Erschütterungen während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 73 | classic | UÖ3 | 1235 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Nähe Baufeld | - Patient:innen und Mitarbeiter:innen Unzufriedenheit <br>- Schädigung etwaiger hochsensibler medizinsicher Geräte (z. B. SPECT Kamera, PET/CT) <br>- Beeinträchtigung bei Operationen <br>- Schädigung angrenzender Gebäude(-teile) <br>- Reduzierte Sicherheit der Patienten:innen und Mitarbeiter:innen <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen | 357 | 392 | 160 | 192 | Grid33 | 5 | 5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE |  | 35 | 32 | 1120 | 134 | 67 | 374.5 | 176 | 5 | 3 | Grid35
11843 | 922 | 922 | 14791035 | 10 | 3 | 3 | 61.75 | 89 | 73.75 | 97.5 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1237 | 1235 | 1239 | 327 | 327 | unbekannte Einbauten im Boden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 74 | classic | UÖ4 | 1237 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine vorliegenden Unterlagen | - Mehrkosten | 247 | 295 | 10 | 44 | Grid33 | 4 | 4 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 48 | 34 | 1632 | 164 | 82 | 271 | 27 | 4 | 1 | Grid14
11845 | 922 | 922 | 14791213 | 24 | 3 | 4 | 39 | 90 | 49.25 | 99 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1239 | 1237 | 1241 | 328 | 328 | keine Kenntnis über das Ausmaß des kontaminierten Abbruchmaterials (Asbest, gefährliche Stoffe) und kontaminierte Einbauten im Baugrund | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 75 | classic | UÖ5 | 1239 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | alte Baureste (Sondermüll) z. B. Abriss Schilddrüsenambulanz | - Mehrkosten <br>- Baustelleneinschränkungen <br>- (erhöhte) Umweltauflagen werden nicht eingehalten | 156 | 197 | 4 | 40 | Grid43 | 2 | 3 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 41 | 36 | 1476 | 154 | 77 | 176.5 | 22 | 3 | 1 | Grid13
11847 | 922 | 922 | 14791391 | 15 | 3 | 3 | 44.25 | 86 | 64.25 | 98.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1241 | 1239 | 1243 | 329 | 329 | Verunreinigung angrenzender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 76 | classic | UÖ6 | 1241 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Abklingbecken der Nuklearmedizin | - Mehrkosten <br>- Projektverzögerungen <br>- Image <br>- Verunreinigung des Grundwassers | 177 | 257 | 7 | 56 | Grid33 | 3 | 4 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 80 | 49 | 3920 | 258 | 129 | 217 | 31.5 | 3 | 1 | Grid13
11849 | 922 | 922 | 14791569 | 5 | 5 | 3 | 87 | 87.75 | 98.25 | 99 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1243 | 1241 | 1245 | 330 | 330 | Verunreinigung des Grundwasser | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 77 | classic | UÖ7 | 1243 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - bauliche Tätigkeiten | Verlust des Trinkwasser | 348 | 393 | 4 | 49 | Grid35 | 5 | 5 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 45 | 45 | 2025 | 180 | 90 | 370.5 | 26.5 | 5 | 1 | Grid15
11851 | 922 | 922 | 14791747 | 21 | 5 | 3 | 4.5 | 90.75 | 15.75 | 98 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1245 | 1243 | 1375 | 331 | 331 | unkontrollierter Wassereintritt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 78 | classic | UÖ8 | 1245 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Hochwasserschutz wurde nicht ausreichend berücksichtigt <br>- mangelnde Abdeckarbeiten im Zuge der Bautätigkeiten | - Personenschaden <br>- Sachschaden <br>- Bauverzögerung <br>- Sach- bzw. Personenschaden | 18 | 63 | 8 | 37 | Grid35 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 45 | 29 | 1305 | 148 | 74 | 40.5 | 22.5 | 1 | 1 | Grid11
11853 | 922 | 922 | 14791925 | 4 | 4 | 4 | 92 | 31.25 | 100 | 45 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1375 | 1245 | 1247 | 332 | 332 | Förderungen lukrieren | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 79 | classic | UÖ9 | 1375 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Budgetschonung | 368 | 400 | 220 | 275 | Grid44 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 32 | 55 | 1760 | 174 | 87 | 384 | 247.5 | 5 | 4 | Grid45
11855 | 922 | 922 | 14792103 | 11 | 2 | 2 | 3.5 | 93.5 | 14.5 | 99.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1247 | 1375 | 1249 | 333 | 333 | Beschaffenheit des Baugrunds nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 80 | classic | UV1 | 1247 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Materialaufbau <br>- Grundwasser <br>- Bestandseinbauten <br>- Kriegsdelikte | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 14 | 58 | 2 | 26 | Grid22 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | FALSE |  | 44 | 24 | 1056 | 136 | 68 | 36 | 14 | 1 | 1 | Grid11
11857 | 922 | 922 | 14792281 | 6 | 2 | 2 | 21.5 | 89 | 34 | 98.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1249 | 1247 | 1251 | 334 | 334 | Altbestand nicht ausreichend bekannt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 81 | classic | UV2 | 1249 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gebäude am Baufeld tlw. in Betrieb <br>- Bestandsunterlagen zur Statik liegen nicht vor | - Mehrkosten <br>- zeitliche Verzögerung Umsetzungsprojekt <br>- Gefährdung von Personen und Strukturen | 86 | 136 | 7 | 44 | Grid22 | 2 | 2 | 1 | 1 | FALSE | TRUE |  | 50 | 37 | 1850 | 174 | 87 | 111 | 25.5 | 2 | 1 | Grid12
11859 | 922 | 922 | 14792459 | 10 | 4 | 4 | 91.5 | 41 | 99.25 | 53 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1251 | 1249 | 1253 | 335 | 335 | nicht einschätzbare Beschaffungsmarkt- und -angebotspreisentwicklung, | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 82 | classic | UV3 | 1251 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt durch fehlende Finanzierung nicht einhaltbar | 366 | 397 | 188 | 236 | Grid44 | 5 | 5 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 31 | 48 | 1488 | 158 | 79 | 381.5 | 212 | 5 | 3 | Grid35
11861 | 922 | 922 | 14792637 | 9 | 3 | 4 | 89 | 38 | 100 | 51 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1253 | 1251 | 1255 | 336 | 336 | nicht einschätzbare Verzögerungen, Unterbrechungen und Ausfälle von Lieferketten und Leistungen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 83 | classic | UV4 | 1253 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - geopolitische Entwicklung/Ereignisse <br>- pandemische Entwicklung und Folgen (SiGe-Plan) | - Mehrkosten <br>- Projektlaufzeit Umsetzungsprojekt | 356 | 400 | 196 | 248 | Grid43 | 5 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 44 | 52 | 2288 | 192 | 96 | 378 | 222 | 5 | 3 | Grid35
11863 | 922 | 922 | 14792815 | 9 | 2 | 4 | 89.5 | 23 | 98 | 34.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1255 | 1253 | 1257 | 337 | 337 | Konkurs von Auftragsnehmern | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 84 | classic | UV5 | 1255 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Bau- und Projektverzug | 358 | 392 | 261 | 308 | Grid42 | 5 | 5 | 4 | 4 | TRUE | FALSE |  | 34 | 47 | 1598 | 162 | 81 | 375 | 284.5 | 5 | 4 | Grid45
11865 | 922 | 922 | 14792993 | 8 | 2 | 2 | 89.75 | 55.75 | 98.5 | 65.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1257 | 1255 | 1259 | 338 | 338 | fehlende Bieter im Vergabeverfahren (z. B. Planer und ausführende Gewerke) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 85 | classic | UV6 | 1257 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | Marktsituation | Bau- und Projektverzug | 359 | 394 | 137 | 177 | Grid22 | 5 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 35 | 40 | 1400 | 150 | 75 | 376.5 | 157 | 5 | 2 | Grid25
11867 | 922 | 922 | 14793171 | 15 | 2 | 2 | 51 | 50.75 | 61.25 | 64.75 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1259 | 1257 | 0 | 339 | 339 | Änderung/Reduktion der/des medizinischen Leistungsplanung/-spektrums/-angebotsplanung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 86 | classic | UV7 | 1259 | 1383 | classic | 15.11.2022 | 2 | 25.10.2022 |  | 08.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende Berücksichtigung des gesundheitspolitischen Bedarfs sowie der Nutzeranforderungen <br>- Reduktion der räumlichen Strukturen <br>- Neudefinition von Prozessen aufgrund eines veränderten diagnostischen Ablaufs <br>- betriebsorganisatorische und personalstrukturelle Veränderungen | - keine Deckung der Nachfrage <br>- keine Erfüllung des Versorgungsauftrags | 204 | 245 | 141 | 197 | Grid22 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 41 | 56 | 2296 | 194 | 97 | 224.5 | 169 | 3 | 3 | Grid33
11869 | 901 | 901 | 14793349 | 81 | 4 | 4 | 27 | 9 | 58 | 20 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1269 | 0 | 1271 | 344 | 344 | keine umfangreiche Information aller Betroffenen und Beteiligten (z. B. zur weiteren (Unternehmens- und Abteilungs-)Strategie bzgl. Fortbestand der Therapiestation und des Zyklotron, sowie den Funktionsräumen von Gebäude 161 (SPECT/PET); Schilddrüsenspezialambulanz) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 1 | classic | BB1 | 1269 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine umfassende, zeitgerechte Einbindung und Kommunikation und Information durch in der Projektorganisation und das KD <br>- keine ausreichenden Ressourcenverfügbarkeit für Projekttermine usw. <br>- Masterplan nicht kommuniziert | - Projektänderungswünsche <br>- Projektverzögerungen <br>- Nutzerunzufriedenheit <br>- keine Identifikation mit dem Projekt <br>- Skepsis, Ängste bzw. keine Zustimmung der Beteiligten und Betroffenen | 108 | 232 | 320 | 364 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 124 | 44 | 5456 | 336 | 168 | 170 | 342 | 3 | 5 | Grid53
11871 | 901 | 901 | 14793529 | 18 | 3 | 4 | 18 | 24.25 | 41.5 | 34.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1271 | 1269 | 1377 | 345 | 345 | Projektanforderungen ändern sich | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 2 | classic | BB2 | 1271 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Wechsel der Nutzervertreter BO (z. B. durch Pensionierungen) <br>- lange Projektlaufzeit | - Kostensteigerungen <br>- zeitliche Verzögerungen <br>- Veränderung des technischen Standards zwischen Planung und Inbetriebnahme | 72 | 166 | 263 | 303 | Grid43 | 1 | 3 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 94 | 40 | 3760 | 268 | 134 | 119 | 283 | 2 | 4 | Grid42
11873 | 901 | 901 | 14793709 | 26 | 3 | 4 | 64.5 | 38 | 95.5 | 49.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1377 | 1271 | 1273 | 346 | 346 | Nutzung der Erfahrung der Beteiligten aus den Fachbereichen, Fachbereichsmitarbeiter:innen zu Beteiligten machen und einbeziehen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 3 | classic | BB3 | 1377 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Frühzeitige Erhebung und Berücksichtigung von Schnittstellenproblemen und -defiziten | 258 | 382 | 202 | 248 | Grid43 | 4 | 5 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 124 | 46 | 5704 | 340 | 170 | 320 | 225 | 5 | 3 | Grid35
11875 | 901 | 901 | 14793889 | 15 | 4 | 4 | 29.25 | 41.75 | 61 | 57 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1273 | 1377 | 1275 | 347 | 347 | keine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit bei den Betroffenen und Beteiligten (z. B. für Projektsitzungen im Rahmen der Planung, Umsetzung und Übersiedelung) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 4 | classic | BB4 | 1273 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | im Rahmen der Projektplanung werden Dienstpläne, Urlaubszeiten oder Zeiten intensiver zusätzlicher Tätigkeiten (z. B. Jahresabschluss) nicht berücksichtigt <br>(Fachbereiche, Hygiene) | - Projektverzögerung <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 117 | 244 | 172 | 233 | Grid44 | 2 | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE |  | 127 | 61 | 7747 | 376 | 188 | 180.5 | 202.5 | 3 | 3 | Grid33
11877 | 901 | 901 | 14794069 | 14 | 4 | 4 | 40.5 | 8.75 | 63.25 | 18.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1275 | 1273 | 1277 | 348 | 348 | Abhängigkeiten der Projektumsetzung von Einzelpersonen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 5 | classic | BB5 | 1275 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 162 | 253 | 327 | 365 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 91 | 38 | 3458 | 258 | 129 | 207.5 | 346 | 3 | 5 | Grid53
11879 | 901 | 901 | 14794249 | 10 | 3 | 4 | 56 | 2 | 77.5 | 9.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1277 | 1275 | 1279 | 349 | 349 | Veränderte bzw. nicht/besonders wahrgenommene Zuständigkeit | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 6 | classic | BB6 | 1277 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 224 | 310 | 363 | 392 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 86 | 29 | 2494 | 230 | 115 | 267 | 377.5 | 4 | 5 | Grid54
11881 | 901 | 901 | 14794429 | 31 | 4 | 3 | 41.5 | 16.5 | 59 | 26.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1279 | 1277 | 1281 | 350 | 350 | neue, überzogene (An-)Forderungen der Nutzer/Partner | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 7 | classic | BB7 | 1279 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 166 | 236 | 294 | 334 | Grid34 | 3 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 70 | 40 | 2800 | 220 | 110 | 201 | 314 | 3 | 4 | Grid43
11883 | 901 | 901 | 14794609 | 35 | 3 | 4 | 27.25 | 11.75 | 49 | 19.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1281 | 1279 | 1283 | 351 | 351 | Falsche oder nicht ausgesprochene Erwartungen durch Nutzer, Partner, Anrainer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 8 | classic | BB8 | 1281 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - lange Projektdauer <br>- Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen |  | 109 | 196 | 322 | 353 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 87 | 31 | 2697 | 236 | 118 | 152.5 | 337.5 | 2 | 5 | Grid52
11885 | 901 | 901 | 14794789 | 20 | 3 | 2 | 30.5 | 29.75 | 53.5 | 40.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1283 | 1281 | 1285 | 352 | 352 | Überlastung des Projektteams | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 9 | classic | BB9 | 1283 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | mehrere gleichzeitig laufende Projekte | Projektverzögerung | 122 | 214 | 237 | 281 | Grid23 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 92 | 44 | 4048 | 272 | 136 | 168 | 259 | 3 | 4 | Grid43
11887 | 901 | 901 | 14794969 | 8 | 4 | 4 | 27.75 | 3.75 | 55 | 12.25 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1285 | 1283 | 1287 | 353 | 353 | mangelnde Unterstützung/Widerstand von Beteiligten und Betroffenen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 10 | classic | BB10 | 1285 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | Projektverzögerung | 111 | 220 | 351 | 385 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | FALSE |  | 109 | 34 | 3706 | 286 | 143 | 165.5 | 368 | 3 | 5 | Grid53
11889 | 901 | 901 | 14795149 | 8 | 4 | 5 | 44.5 | 2.5 | 71 | 10.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1287 | 1285 | 1289 | 354 | 354 | langwierige Entscheidungsfindung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 11 | classic | OR1 | 1287 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Entscheidungs- und Freigabeprozesse <br>- unklare Zuständigkeiten <br>- keine klare Festlegung, Darstellung und Kommunikation des Projektaufbau und -ablauforganisations sowie der Entscheidungsmatrix <br>- Wechsel von Schlüsselpersonen | - Projektverzögerung | 178 | 284 | 357 | 390 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 106 | 33 | 3498 | 278 | 139 | 231 | 373.5 | 3 | 5 | Grid53
11891 | 901 | 901 | 14795329 | 19 | 3 | 2 | 37 | 80 | 53.5 | 86.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1289 | 1287 | 1291 | 355 | 355 | unzureichende Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter, Krankenhaushygienikers usw. | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 12 | classic | OR2 | 1289 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektleiter bzw. Hygieniker ist zu kurz im Unternehmen, um die Struktur und Handlungsweisen des Unternehmens zu verstehen | - Projektverzögerung | 148 | 214 | 53 | 80 | Grid23 | 2 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 66 | 27 | 1782 | 186 | 93 | 181 | 66.5 | 3 | 1 | Grid13
11893 | 901 | 901 | 14795509 | 13 | 3 | 3 | 30.25 | 46.75 | 50.75 | 55.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1291 | 1289 | 1293 | 356 | 356 | keine Integration QMS und RMS | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 13 | classic | OR3 | 1291 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 121 | 203 | 177 | 213 | Grid33 | 2 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE |  | 82 | 36 | 2952 | 236 | 118 | 162 | 195 | 3 | 3 | Grid33
11895 | 901 | 901 | 14795689 | 9 | 3 | 4 | 24.25 | 12.75 | 47 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1293 | 1291 | 1295 | 357 | 357 | keine ausreichende Berücksichtigung/Koordination der vielen Beteiligten und/oder Schnittstellen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 14 | classic | OR4 | 1293 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 97 | 188 | 307 | 349 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 91 | 42 | 3822 | 266 | 133 | 142.5 | 328 | 2 | 5 | Grid52
11897 | 901 | 901 | 14795869 | 10 | 3 | 4 | 27.25 | 12 | 52.75 | 25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1295 | 1293 | 1297 | 358 | 358 | fehlende selbständige interne Koordination der Fachabteilung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 15 | classic | OR5 | 1295 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Verständnis der übermittelten Information <br>- keine interne Kommunikation und Information in der Abteilung | Wissensdefizit <br>ineffiziente Arbeitssitzungen | 109 | 211 | 300 | 352 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 102 | 52 | 5304 | 308 | 154 | 160 | 326 | 3 | 5 | Grid53
11899 | 901 | 901 | 14796049 | 14 | 4 | 4 | 40.25 | 4.75 | 70.5 | 17.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1297 | 1295 | 1299 | 359 | 359 | Wechsel wesentlicher Schlüsselpersonen für die Umsetzung/Verantwortlicher im Projektteam (z. B. Projektleitung, Nutzer, Planer, Auftraggeber, Verantwortungsträger in einzelnen Bereichen z. B. Technik), Know-How-Träger stehen nicht zur Verfügung / Veränderung in den Entscheidungsstrukturen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 16 | classic | OR6 | 1297 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine rechtzeitige Nachfolgeregelung z. B. bei Pensionierungen <br>- fachliche Überforderung <br>- Neubesetzungen | - mangelhafter Wissenstransfer <br>- Ressourcenlücken <br>- Verzögerungen bzw. Projekt kann nicht entsprechend denfinierten Projektzielen umgesetzt werden z. B. durch Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen | 161 | 282 | 329 | 381 | Grid44 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 121 | 52 | 6292 | 346 | 173 | 221.5 | 355 | 3 | 5 | Grid53
11901 | 901 | 901 | 14796229 | 14 | 3 | 5 | 21.25 | 3.25 | 48.25 | 12.5 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1299 | 1297 | 1301 | 360 | 360 | es besteht kein effizientes Änderungsmanagement | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 17 | classic | PA1 | 1299 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - zu viele Entscheider | - Verzögerung <br>- Mehrkosten | 85 | 193 | 350 | 387 | Grid53 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 108 | 37 | 3996 | 290 | 145 | 139 | 368.5 | 2 | 5 | Grid52
11903 | 901 | 901 | 14796409 | 8 | 4 | 5 | 45 | 1 | 68.5 | 11.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1301 | 1299 | 1303 | 361 | 361 | verzögerte Freigabe von Planungsschritten und Genehmigungschritten (PA1) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 18 | classic | PA2 | 1301 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - fehlende Vorgaben Betriebsorganisation <br>- nicht geführte Diskussionen zu Fragen der Betriebsorganisation <br>- keine Klärung und Dokumentation der neuen Betriebsprozesse bzw. Patient:innenverantwortlichkeiten im neuen Behandlungsprozess | - Verzögerung Gesamtprojektfortschritt <br>- fehlende Akzeptanz bei Nutzern | 180 | 274 | 353 | 396 | Grid54 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 94 | 43 | 4042 | 274 | 137 | 227 | 374.5 | 3 | 5 | Grid53
11905 | 901 | 901 | 14796589 | 22 | 5 | 2 | 60 | 59.25 | 90 | 74 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1303 | 1301 | 1305 | 362 | 362 | Raumplanung nicht am Betriebsbedarf ausgerichtet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 19 | classic | PF1 | 1303 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | zu wenig Räumlichkeiten (6 OP-Räume und 2 Eingriffsräume) bzw. Platz (z. B. Ambulanzzentrum) für 60.000 ambulante Patienten jährlich | - Einschränkung der Betriebsabläufe (ineffektiv und ineffizient) <br>- Wartezeiten für Patient:innen <br>- reduzierte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 240 | 360 | 104 | 163 | Grid25 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 120 | 59 | 7080 | 358 | 179 | 300 | 133.5 | 4 | 2 | Grid24
11907 | 901 | 901 | 14796769 | 28 | 4 | 4 | 55.75 | 55.75 | 89.25 | 70.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1305 | 1303 | 1379 | 363 | 363 | Betriebsunterbrechungen bzw. -ausfälle länger als 1 Arbeitswoche (Weiterbestand/Sanierung des restlichen Gebäudes 161 (inkl. den Räumlichkeiten für 3 SPECT/CT, 1 PET/CT) - Eingangsbereich 161 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 20 | classic | PF2 | 1305 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zwischenaussiedelung der Schilddrüsenambulanz zur Baufeldfeimachung <br>- zusätzliches Baufeld wird benötigt | - Gefährdung der Patietnt:innen-Sicherheit (onkologisch) <br>- Nicht-Erfüllung des Versorgungsauftrages <br>- Mehrkosten <br>- Mehrbedarf Personalressourcen <br>- länger Bauzeit <br>- keine Nachnutzung | 223 | 357 | 117 | 177 | Grid44 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 134 | 60 | 8040 | 388 | 194 | 290 | 147 | 4 | 2 | Grid24
11909 | 901 | 901 | 14796949 | 28 | 3 | 3 | 33 | 21 | 60.5 | 34.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1379 | 1305 | 1307 | 364 | 364 | Etablierung einer zentralen Leitstelle für die Schilddrüsenambulanz und die Nuklearmedizin | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 21 | classic | PF3 | 1379 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - effektive und effiziente Prozessgestaltung <br>- Ressourcenschonung <br>- gesteigerte Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit | 132 | 242 | 261 | 316 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 110 | 55 | 6050 | 330 | 165 | 187 | 288.5 | 3 | 4 | Grid43
11911 | 901 | 901 | 14797129 | 15 | 2 | 3 | 22.25 | 49.75 | 51.5 | 61.5 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1307 | 1379 | 1381 | 365 | 365 | Schulungs- und Einführungsaufwand | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 22 | classic | PF4 | 1307 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - neuartige Technologien <br>- Verfahren <br>- Prozesse <br>- Materialien | - Personalmehraufwand | 89 | 206 | 154 | 201 | Grid32 | 2 | 3 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 117 | 47 | 5499 | 328 | 164 | 147.5 | 177.5 | 2 | 3 | Grid32
11913 | 901 | 901 | 14797309 | 40 | 2 | 3 | 45 | 33.75 | 65 | 53.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1381 | 1307 | 1397 | 366 | 366 | Harmonisierung unterschiedlicher Standards und Umsetzungsgrade in prozessübergreifenden Managementsystemen (z. B. Qualitäts- und Risikomanagement, ISMS, Compliance) und anderen Systemen | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 23 | classic | PF5 | 1381 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 180 | 260 | 185 | 265 | Grid32 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 80 | 80 | 6400 | 320 | 160 | 220 | 225 | 3 | 3 | Grid33
11915 | 901 | 901 | 14797489 | 7 | 3 | 3 | 41.25 | 29.75 | 73.75 | 41.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1397 | 1381 | 1331 | 297 | 297 | Baufeldfreimachung für zukünftige Projekte | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 24 | classic | PF6 | 1397 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | HNO, 1. Med. |  | 165 | 295 | 233 | 281 | Grid33 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 130 | 48 | 6240 | 356 | 178 | 230 | 257 | 3 | 4 | Grid43
11917 | 901 | 901 | 14797669 | 11 | 1 | 4 | 33 | 41.5 | 59 | 54.5 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1331 | 1397 | 1309 | 298 | 298 | Gefährdung bestehender Zertifizierungen (ISO, Onko-Zentrum, UEMS, EMAS) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 25 | classic | PF7 | 1331 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 132 | 236 | 182 | 234 | Grid41 | 2 | 3 | 3 | 3 | FALSE | FALSE |  | 104 | 52 | 5408 | 312 | 156 | 184 | 208 | 3 | 3 | Grid33
11919 | 901 | 901 | 14797849 | 15 | 3 | 5 | 18 | 4.75 | 40.25 | 14.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1309 | 1331 | 1311 | 281 | 281 | zusätzlicher Betrieb leer stehender Gebäude | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 26 | classic | PF8 | 1309 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - kein Abriss | - Mehrkosten | 72 | 161 | 343 | 381 | Grid53 | 1 | 3 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 89 | 38 | 3382 | 254 | 127 | 116.5 | 362 | 2 | 5 | Grid52
11921 | 901 | 901 | 14798029 | 15 | 2 | 3 | 24 | 4 | 43 | 14.75 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1311 | 1309 | 1313 | 282 | 282 | keine Berücksichtigung der Veränderung der medizinischen Standards von der Planung bis zur Fertigstellung (ca. 6 Jahre) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 27 | classic | PF9 | 1311 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | medizinische Weiterentwicklung und Innovationen in der Zukunft können nicht berücksichtigt werden |  | 96 | 172 | 341 | 384 | Grid32 | 2 | 3 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 76 | 43 | 3268 | 238 | 119 | 134 | 362.5 | 2 | 5 | Grid52
11923 | 901 | 901 | 14798209 | 26 | 3 | 4 | 20 | 12.5 | 48.25 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1313 | 1311 | 1315 | 283 | 283 | keine ausreichende Berücksichtigung von Kapazitäten, Zeit, Kosten in der Planung der Übersiedelung während der Bauphase | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 28 | classic | PF10 | 1313 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Projektkosten können nicht eingehalten werden / werden wesentlich überschritten <br>- verzögerte Inbetriebnahme | 80 | 193 | 307 | 350 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 113 | 43 | 4859 | 312 | 156 | 136.5 | 328.5 | 2 | 5 | Grid52
11925 | 901 | 901 | 14798389 | 8 | 4 | 5 | 38.5 | 0.75 | 58 | 10.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1315 | 1313 | 1317 | 284 | 284 | keine ausreichende Berücksichtigung der Schnittstellen zwischen Projekt und laufendem Betrieb (technisch) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 29 | classic | PF11 | 1315 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - keine ausreichenden technischen Gegebenheiten und Kapazitäten (Energie, Wasser, Klima, Gas, HT usw.) | - Schnittstellenprobleme <br>- Mehrkosten | 154 | 232 | 359 | 397 | Grid54 | 2 | 3 | 5 | 5 | TRUE | FALSE |  | 78 | 38 | 2964 | 232 | 116 | 193 | 378 | 3 | 5 | Grid53
11927 | 901 | 901 | 14798569 | 11 | 3 | 3 | 25.75 | 8 | 49 | 24.25 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1317 | 1315 | 1319 | 285 | 285 | negative Auswirkung und Beeinflussung des angrenzenden (laufenden) Betriebs | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 30 | classic | PF12 | 1317 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Nähe zum Baufeld (Erschütterungen, Lärm, Staub) <br>- keine adäquate Baufeldabgrenzung | - Einschränkgung im Bereich (z. B. Nukl.Med., Notfallaufnahmen, Zufahrt) <br>- klinische Abläufe <br>- Patient:innen- und Mitarbeiter:innensicherheit und -zufriedenheit <br>- Gerätesicherheit <br>- Hygiene <br>- Logistik <br>- Brandschutz uvm. | 103 | 196 | 303 | 368 | Grid33 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 65 | 6045 | 316 | 158 | 149.5 | 335.5 | 2 | 5 | Grid52
11929 | 901 | 901 | 14798749 | 13 | 5 | 2 | 18.75 | 17.75 | 49.5 | 35.5 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1319 | 1317 | 1383 | 286 | 286 | Neu-Bewilligungen werden notwendig | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 31 | classic | PF13 | 1319 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abrisse | hohe Anforderungen mach Schließungen von Gebäuden notwendig | 75 | 198 | 258 | 329 | Grid25 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 123 | 71 | 8733 | 388 | 194 | 136.5 | 293.5 | 2 | 4 | Grid42
11931 | 901 | 901 | 14798929 | 29 | 3 | 4 | 47.25 | 16.75 | 67 | 39.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1383 | 1319 | 1385 | 287 | 287 | Adaptierung/Modernisierung der räumlichen Strukturen an die Anforderungen des Versorgungsauftrags sowie an die Anforderungen der betroffenen Primär- und Sekundärversorgungsbereiche | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 32 | classic | PF14 | 1383 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - demographische Entwicklung <br>Allgemein: <br>- infrastrukturelle Veränderung <br>- personalstrukturelle Veränderung <br>- abrechnungstechnische Veränderung <br>- beschaffungsspezifische Veränderung <br>- besserer Patient:innenkomfort im stationären (Betten-)Bereich <br>- bessere Anbindung an das CMZ (kürzere Patiet:innenwege <br>- bessere Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen (Audiometrie) <br> | - Berücksichtigung zukünftiger Versorungsbedarfe <br>- Erhöhung der Versorgungsqualität (Reduktion der Wartezeiten) <br>- Stärkung des medizinischen Standards der Fachbereiche <br>- Effektivere und effizientere Gestaltung der Arbeitsabläufe bzw. des klinischen Alltags (z. B. Einführung einer zentralen Leitstelle / elektronische Unterstützung, Einführung neuer Berufsgruppen z. B. MOA, OA) <br>- kürzere Wege <br>- Verbesserung der Patienten- und Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit ==> Imageverbesserung <br>- fachübergreifende Vernetzung der Fächer des Kopfzentrums <br>- Beibehaltung bzw. Erhöhung der Felxibilität des med. Personals => Schonung der Personalressource <br>- kein Bedarf des Transports radioaktiver Tracer <br>- Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche <br>- Nutzung von Synergien durch die Zusammenführung einzelner bisher autarker Fachbereiche <br>- Verschiebung von Marktanteilen | 189 | 268 | 242 | 333 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 79 | 91 | 7189 | 340 | 170 | 228.5 | 287.5 | 3 | 4 | Grid43
11933 | 901 | 901 | 14799109 | 10 | 3 | 4 | 47 | 14.75 | 77.25 | 32.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1385 | 1383 | 1321 | 288 | 288 | nachhaltige Interimslösung der Räumlichkeiten zur Nachnutzung als Ausweichstation | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 33 | classic | PF15 | 1385 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 188 | 309 | 269 | 341 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 121 | 72 | 8712 | 386 | 193 | 248.5 | 305 | 4 | 4 | Grid44
11935 | 901 | 901 | 14799289 | 22 | 5 | 2 | 42.25 | 46.5 | 74.75 | 63 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1321 | 1385 | 1387 | 289 | 289 | keine Kompatibilität der Projektziele mit dem Versorgungsauftrag (z. B. Betriebsziele, politische Ziele, Umsetzung ÖSG-RSG usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 34 | classic | PU1 | 1321 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Vorgaben des RSG NEU (2025) sehen wesentliche Änderungen zu dem im Projektumfang definierten Struktur- und Leistungsspektrum (Basis RSG 2020) vor (RSG 2030 könnte die Projektgrundlagen nochmals verändern ==> Stichwort: Auslagerung in die extramurale Versorgung) <br>- Unkenntnis über die Möglichkeit der Einsetzbarkeit des Faches PMR <br>- Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br> | - Nicht-Erfüllung des gesetzlich definierten Versorgungsauftrags <br>- keine Projektumsetzung | 169 | 299 | 148 | 214 | Grid25 | 3 | 4 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 130 | 66 | 8580 | 392 | 196 | 234 | 181 | 3 | 3 | Grid33
11937 | 901 | 901 | 14799469 | 15 | 2 | 5 | 41.5 | 40 | 63.25 | 55.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1387 | 1321 | 1389 | 290 | 290 | Einhaltung sicherheits- und gesundheitspolitischer Auflagen und Einschränkungen (ÖSG-RSG) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 35 | classic | PU2 | 1387 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 166 | 253 | 177 | 240 | Grid52 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | FALSE |  | 87 | 63 | 5481 | 300 | 150 | 209.5 | 208.5 | 3 | 3 | Grid33
11939 | 901 | 901 | 14799649 | 9 | 3 | 5 | 65.75 | 69.25 | 96 | 85.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1389 | 1387 | 1391 | 291 | 291 | Verbesserung der Positionierung am Arbeitsmarkt | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 36 | classic | PU3 | 1389 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | z. B. moderne Strukturen und Arbeitsabläufe | - gesteigertes Interesse bei DGKP, PA, RT, BMA | 263 | 384 | 57 | 123 | Grid53 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE |  | 121 | 66 | 7986 | 374 | 187 | 323.5 | 90 | 5 | 2 | Grid25
11941 | 901 | 901 | 14799829 | 13 | 3 | 5 | 63 | 55.75 | 95.75 | 72.25 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1391 | 1389 | 1393 | 292 | 292 | Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 37 | classic | PU4 | 1391 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | räumliche und organisatorische Zusammenführung | Verbesserung der Versorgungsqualität | 252 | 383 | 111 | 177 | Grid53 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | FALSE |  | 131 | 66 | 8646 | 394 | 197 | 317.5 | 144 | 4 | 2 | Grid24
11943 | 901 | 901 | 14800009 | 9 | 3 | 5 | 56 | 40 | 82.5 | 56.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1393 | 1391 | 1395 | 293 | 293 | Integration der Pädaudiometrie in die HNO bzw. Kopfzentrum | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 38 | classic | PU5 | 1393 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Verbesserung der intramuralen Versorgung für Kinder; <br>- zeitökonomisches Arbeiten möglich (dzt. Lange Wartezeiten für den Pat./weite Wege im Klinikum, direkte Kommunikation zw. Arzt und Logopädie derzeit nur eingeschränkt gegeben) | 224 | 330 | 173 | 240 | Grid53 | 3 | 5 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 106 | 67 | 7102 | 346 | 173 | 277 | 206.5 | 4 | 3 | Grid34
11945 | 901 | 901 | 14800189 | 10 | 2 | 4 | 52.25 | 18 | 85 | 35 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1395 | 1393 | 1323 | 294 | 294 | Neubau | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 39 | classic | PU6 | 1395 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | sprunghafte Strukturqualitätssteigerung, Minimierung der Betriebsausfälle | 209 | 340 | 260 | 328 | Grid42 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 131 | 68 | 8908 | 398 | 199 | 274.5 | 294 | 4 | 4 | Grid44
11947 | 901 | 901 | 14800369 | 19 | 3 | 4 | 36.75 | 7.75 | 65 | 21.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1323 | 1395 | 1325 | 295 | 295 | Projektfortschritt bzw. -laufzeiten können nicht eingehalten werden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 40 | classic | PU7 | 1323 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abwicklung der behördlichen Verfahren nicht terminkonform <br>- keine Berücksichtigung ausreichender Vorlaufzeiten für Behördenverfahren (eingeschränkte Personalkapazitäten)/notwendige Gutachten in der Projektterminplanung <br>- zweistufige Genehmigungsverfahren für Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Stoffen (lt. Strahlenschutzgesetz) <br>- sonstige behördliche Aktivitäten <br>- politische Einflussfaktoren => neue Priorisierung von Projekten <br>- Divergierende Ziele unterschiedlicher Vorhabenspartner (z. B. Nutzer, Anrainer, Bauherr) <br>- Unkenntnis des gesamten Projektkontext => keine Kenntnis und systematische Steuerung aller Chancen und Risiken/Stärken und Schwächen für die Projektplanung und -umsetzung <br>- etwaige Auflagen aus diversen notwendigen Gutachten bzw. von Behörden müssen umgesetzt werden | - zusätzliche Kosten <br>- Verzögerung der Inbetriebnahme <br>- Versorgungsengpässe bei Betriebsausfällen in den Altstrukturen <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Verlängerung Risiko HNO (TOP Unternehmensrisiko) | 147 | 260 | 314 | 369 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 113 | 55 | 6215 | 336 | 168 | 203.5 | 341.5 | 3 | 5 | Grid53
11949 | 901 | 901 | 14800549 | 9 | 2 | 4 | 35 | 9 | 63.25 | 27.5 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1325 | 1323 | 1327 | 296 | 296 | keine Synchronisierung mit dem Masterplan 2030 | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 41 | classic | PU8 | 1325 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Masterplan ist nicht fertig gestellt (Genehmigung durch AR notwendig?) <br>- Projektpriorisierung ist nicht eindeutig ==> keine ausreichende Abstimmung der Planungen des Projekts Kopfzentrum mit anderen leistungsbedingten Einflussbereichen wie z. B. onkologisches Zentrum, ELKI (akute und ambulante Behandlung von Kindern) | '- Standortstrategie nicht einhaltbar <br>- Terminkollisionen | 140 | 253 | 290 | 364 | Grid42 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 113 | 74 | 8362 | 374 | 187 | 196.5 | 327 | 3 | 5 | Grid53
11951 | 901 | 901 | 14800729 | 12 | 4 | 3 | 66.25 | 57 | 98 | 73.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1327 | 1325 | 1329 | 320 | 320 | keine Genehmigung ausreichender finanzieller Mittel | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 42 | classic | PU9 | 1327 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - gedeckeltes Landesbudget <br>- Projektunschärfe im Budget nicht abdeckbar <br>- im Laufe des Projekts entstehende Mehrkosten (siehe auch diverse angeführte Risiken) | - keine bzw. nur eingeschränkte Umsetzung des Projekts <br>- Mehrkosten | 265 | 392 | 105 | 172 | Grid34 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 127 | 67 | 8509 | 388 | 194 | 328.5 | 138.5 | 5 | 2 | Grid25
11953 | 901 | 901 | 14800909 | 19 | 2 | 2 | 35.75 | 10.5 | 66.25 | 25.25 | 16 | 4 | -1 | -1 | 1329 | 1327 | 1333 | 321 | 321 | Terminkollisionen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 43 | classic | PU10 | 1329 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - mehrere gleichzeitig laufende Projekte (AUVA CHO) <br>- gleiches Baufeld mit etwaigen Projekt AUVA CHO | - Projektverzögerung <br>- gleichzeitiger Zugriff auf Firmen <br>- Einschränkung der Zufahrtbereiche | 143 | 265 | 299 | 358 | Grid22 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 122 | 59 | 7198 | 362 | 181 | 204 | 328.5 | 3 | 5 | Grid53
11955 | 901 | 901 | 14801089 | 24 | 3 | 3 | 30 | 21.75 | 65.25 | 39.75 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1333 | 1329 | 1335 | 299 | 299 | keine Identifikation der Schlüsselpositionen mit dem Projekt und den damit in Verbindung stehenden Zielen | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 44 | classic | PV1 | 1333 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Projektnutzen ist zu wenig klar bestimmt => und vom Nutzer daher nicht erkennbar <br>- RSG Vorgaben nicht bekannt | Projektverzögerung | 120 | 261 | 241 | 313 | Grid33 | 2 | 4 | 4 | 4 | FALSE | TRUE |  | 141 | 72 | 10152 | 426 | 213 | 190.5 | 277 | 3 | 4 | Grid43
11957 | 901 | 901 | 14801269 | 10 | 3 | 5 | 44.25 | 0 | 69.75 | 13.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1335 | 1333 | 1337 | 300 | 300 | Planungsfehler (z. B. Vorhabensbudget, Investitionsprogramm, Betriebsbudget, Folgekosten usw.) | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 45 | classic | PV2 | 1335 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - BO und Raum- und Funktionsplan nicht detailliert <br>- keine eindeutige Projektabgrenzung zu anderen Projekten bzw. Instandhaltung | - Mehrkosten <br>- Verzögerung <br> | 177 | 279 | 345 | 400 | Grid53 | 3 | 4 | 5 | 5 | TRUE | TRUE |  | 102 | 55 | 5610 | 314 | 157 | 228 | 372.5 | 3 | 5 | Grid53
11959 | 901 | 901 | 14801449 | 13 | 3 | 5 | 32.25 | 14.5 | 62 | 30 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1337 | 1335 | 1339 | 301 | 301 | keine Kompatibilität der Projektziele mit den Abteilungszielen/Nutzer | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 46 | classic | PV3 | 1337 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Auffassungsunterschiede/Interessen zw. Projektbeteiligten KM und Klinikum aufgrund unterschiedlicher Prioritäten <br>- keine Akzeptanz der Projektvorgaben durch die Nutzer | Behinderung der Projektabwicklung | 129 | 248 | 280 | 342 | Grid53 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 119 | 62 | 7378 | 362 | 181 | 188.5 | 311 | 3 | 4 | Grid43
11961 | 901 | 901 | 14801629 | 10 | 2 | 5 | 35.5 | 28 | 62.75 | 45.75 | 40 | 10 | -1 | -1 | 1339 | 1337 | 1341 | 302 | 302 | keine ausreichend klare Formulierung der Projektziele | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 47 | classic | PV4 | 1339 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - Gefährdung den Projekterfolgs | 142 | 251 | 217 | 288 | Grid52 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 109 | 71 | 7739 | 360 | 180 | 196.5 | 252.5 | 3 | 4 | Grid43
11963 | 901 | 901 | 14801809 | 9 | 3 | 5 | 37.75 | 7.75 | 65.75 | 26.75 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1341 | 1339 | 1343 | 303 | 303 | keine ausreichende Berücksichtigung der Nutzeranforderungen in der Planung | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 48 | classic | PV5 | 1341 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - mangelhafte (Architekten-)Planung (unzureichendes Raumangebot) <br> <br>- siehe beispielhaft nachfolgende Punkte: <br> Nuklearmedizin: Übersiedelung bzw. Neubau folgender Strukturen: <br>- Aufnahme Nuklearmedizin <br>- Aufnahme Schilddrüse/Spezialambulanzen <br>HNO <br>- Berücksichtigung der hohen Frequenzen (Haupteingang) <br>- Lenken der Patient:innenströme im ambulanten Bereich <br> Physikalische Medizin: <br>- Therapiebecken für Wasseranwendungen <br>- Raum Medizinische Trainingstherapie <br> Hygiene <br>- ausreichender Lagerräume und -flächen => Just in Time-Lieferungen z. B. von patientenbezogenen OP-Tassen <br>- ausreichend Bettenlagerflächen (erhöhtes Patient:innenaufkommen in der Holdingarea OP-Bereich) <br> Technik <br>- hohe Zwischendecken (zukünftige Nachrüstungen) / Zwischendeckenelemente <br>- Aufzüge (inkl. Schachtentlüftung) redundant ausführen | - keine Anpassung der Räumlichkeiten an die Untersuchungsanforderungen (z. B. Pädaudiometrie muss vollständig verdunkelt werden können, Waschbecken in allen Räumlichkeiten) <br>- keine korrekte Durchführung von Messungen <br>- Gefährdung des Untersuchungserfolgs <br>- Gefährdung der Patient:innensicherheit <br>- Fülle an Anforderungen können nicht zeitnah erfüllt werden <br>- Ressourcenmehrbedarf | 151 | 263 | 293 | 369 | Grid53 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 112 | 76 | 8512 | 376 | 188 | 207 | 331 | 3 | 5 | Grid53
11965 | 901 | 901 | 14801989 | 10 | 3 | 4 | 30 | 19 | 53.25 | 31.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1343 | 1341 | 1345 | 304 | 304 | Baufeld in zentralem Krankenhausumfeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 49 | classic | PV6 | 1343 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | (Not-)Anlieferung von Patient:innen, Logistiktransporte, Besucher | chaotische Verkehrssituation | 120 | 213 | 275 | 324 | Grid43 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 93 | 49 | 4557 | 284 | 142 | 166.5 | 299.5 | 3 | 4 | Grid43
11967 | 901 | 901 | 14802169 | 16 | 4 | 3 | 70 | 77.75 | 98.25 | 90.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1345 | 1343 | 1347 | 305 | 305 | keine Berücksichtigung etwaiger gesetzlicher Vorgaben des Strahlenschutz im Rahmen von Bautätigkeiten | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 50 | classic | RA1 | 1345 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Gefahrenstoffe | - möglicherweise Abstände und Absperrungen notwendig | 280 | 393 | 37 | 89 | Grid34 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 113 | 52 | 5876 | 330 | 165 | 336.5 | 63 | 5 | 1 | Grid15
11969 | 901 | 901 | 14802349 | 15 | 4 | 5 | 69.5 | 69 | 95.25 | 81.25 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1347 | 1345 | 1349 | 306 | 306 | negative Stellungnahme durch den L-RH oder sonstiger Behörden | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 51 | classic | RA2 | 1347 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | keine Vorabklärung mit Behörden (z. B. L-RH, Sanitätsbewilligungsbehörde usw.) | - keine Realisierungsgenehmigung <br>- zeitliche Verzögerung <br>- Mehrkosten <br>- Verlängerung Risiko HNO | 278 | 381 | 75 | 124 | Grid54 | 4 | 5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE |  | 103 | 49 | 5047 | 304 | 152 | 329.5 | 99.5 | 5 | 2 | Grid25
11971 | 901 | 901 | 14802529 | 12 | 4 | 5 | 45 | 36.75 | 74.5 | 49 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1349 | 1347 | 1351 | 307 | 307 | Verzögerungen in diversen Vergabeverfahren (Einsprüche) vor allem bei Schlüsselgewerken | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 52 | classic | RA3 | 1349 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - unklare Ausschreibungsunterlagen <br>- Vorgaben im Bezug auf den Beschaffungsprozess /Ausschreibung und Vergaben werden nicht eingehalten <br>- Willkür der Einsprucherhebenden | - zeitliche Verzögerungen <br>- Mehrkosten | 180 | 298 | 204 | 253 | Grid54 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 118 | 49 | 5782 | 334 | 167 | 239 | 228.5 | 4 | 3 | Grid34
11973 | 901 | 901 | 14802709 | 12 | 4 | 3 | 18.5 | 11.25 | 58.5 | 23.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1351 | 1349 | 1399 | 308 | 308 | keine ausreichende Zugangsregelung der Nuklearmedizin zum Zeitpunkt des Abbruch des Nordtraktes von Gebäude 161 und entsprechende Information aller Beteiligten darüber | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 53 | classic | SI1 | 1351 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 74 | 234 | 307 | 355 | Grid34 | 1 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 160 | 48 | 7680 | 416 | 208 | 154 | 331 | 2 | 5 | Grid52
11975 | 901 | 901 | 14802889 | 17 | 2 | 4 | 28 | 11 | 68 | 27.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1399 | 1351 | 1353 | 309 | 309 | Steigerung der Sicherheit von Patient:innen, Mitarbeiter:innen und Dritter | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 54 | classic | SI2 | 1399 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 112 | 272 | 289 | 356 | Grid42 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 160 | 67 | 10720 | 454 | 227 | 192 | 322.5 | 3 | 5 | Grid53
11977 | 901 | 901 | 14803069 | 9 | 4 | 4 | 41 | 62 | 77.25 | 73.5 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1353 | 1399 | 1355 | 310 | 310 | keine ausreichende Baugrubenabsicherung zum angrenzenden Betrieb | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 55 | classic | SI3 | 1353 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 164 | 309 | 106 | 152 | Grid44 | 3 | 4 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 145 | 46 | 6670 | 382 | 191 | 236.5 | 129 | 3 | 2 | Grid23
11979 | 901 | 901 | 14803249 | 9 | 5 | 4 | 75.75 | 45.75 | 98.75 | 61.75 | 80 | 20 | -1 | -1 | 1355 | 1353 | 1357 | 311 | 311 | Ausfall kritischer Infrastruktur | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 56 | classic | SI4 | 1355 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Anschluss- und Baumaßnahmen (Kälte, Wärme, Abwasser, Wasser usw.) | Versorgungsauftrag kann nicht erfüllt werden | 303 | 395 | 153 | 217 | Grid45 | 4 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 92 | 64 | 5888 | 312 | 156 | 349 | 185 | 5 | 3 | Grid35
11981 | 901 | 901 | 14803429 | 10 | 3 | 4 | 36.5 | 23 | 65 | 40.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1357 | 1355 | 1359 | 312 | 312 | Kollektorgang nicht nutzbar | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 57 | classic | SI5 | 1357 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Bautätigkeiten | Einschränkungen in der Versorgung ( Logistik) | 146 | 260 | 239 | 308 | Grid43 | 2 | 4 | 4 | 4 | TRUE | TRUE |  | 114 | 69 | 7866 | 366 | 183 | 203 | 273.5 | 3 | 4 | Grid43
11983 | 901 | 901 | 14803609 | 9 | 3 | 4 | 41.25 | 8.5 | 68 | 24.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1359 | 1357 | 1361 | 313 | 313 | Beeinträchtigung des Zugangs/Zufahrt der Notaufnahme | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 58 | classic | SI6 | 1359 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Intensive Verschränkung des Baustellenverkehrs mit dem laufenden Betrieb im hochfrequentierten Bereich der Notfallaufnahme | Beeinflussung der (Rettungs-)Notfahrten | 165 | 272 | 301 | 366 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 107 | 65 | 6955 | 344 | 172 | 218.5 | 333.5 | 3 | 5 | Grid53
11985 | 901 | 901 | 14803789 | 10 | 2 | 4 | 21 | 15 | 46.75 | 26.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1361 | 1359 | 1363 | 314 | 314 | Zeitgerechte Umsetzung/Überwachung vorhabensbezogener sicherheitstechnischer Vorgaben | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 59 | classic | SI7 | 1361 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 84 | 187 | 293 | 340 | Grid42 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 103 | 47 | 4841 | 300 | 150 | 135.5 | 316.5 | 2 | 4 | Grid42
11987 | 901 | 901 | 14803969 | 10 | 2 | 4 | 19.75 | 28.5 | 43.75 | 43.75 | 32 | 8 | -1 | -1 | 1363 | 1361 | 1365 | 315 | 315 | keine ausreichende Einbindung und Information der Sicherheitsbeauftragten über sicherheitsrelevante Faktoren | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 60 | classic | SI8 | 1363 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 79 | 175 | 225 | 286 | Grid42 | 2 | 3 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 96 | 61 | 5856 | 314 | 157 | 127 | 255.5 | 2 | 4 | Grid42
11989 | 901 | 901 | 14804149 | 12 | 4 | 4 | 57.75 | 7.25 | 89 | 21.75 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1365 | 1363 | 1401 | 316 | 316 | Gefährdung des Abklingbeckens durch Bestandsabriss in Nähe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 61 | classic | SI9 | 1365 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | Baumaßnahmen | Gefährdung des Grundwassers | 231 | 356 | 313 | 371 | Grid44 | 3 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 125 | 58 | 7250 | 366 | 183 | 293.5 | 342 | 4 | 5 | Grid54
11991 | 901 | 901 | 14804329 | 8 | 3 | 4 | 40.75 | 5.75 | 71.25 | 16.5 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1401 | 1365 | 1367 | 317 | 317 | Verbesserung der technischen Betriebssicherheit | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 62 | classic | TE1 | 1401 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 163 | 285 | 334 | 377 | Grid43 | 3 | 4 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 122 | 43 | 5246 | 330 | 165 | 224 | 355.5 | 3 | 5 | Grid53
11993 | 901 | 901 | 14804509 | 16 | 4 | 3 | 58 | 6.75 | 86 | 20.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1367 | 1401 | 1403 | 318 | 318 | Beschädigung bzw. Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft sensibler medizintechnischer Geräte (z. B. SPECT Kameras, Szintillationskristalle) Bestand und Siedlungsgut | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 63 | classic | TE2 | 1367 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Abriss <br>- Erschütterungen <br>- Temperaturschwankungen <br>- Staubentwicklung | Gefährdung der Patient:innensicherheit | 232 | 344 | 319 | 373 | Grid34 | 3 | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE |  | 112 | 54 | 6048 | 332 | 166 | 288 | 346 | 4 | 5 | Grid54
11995 | 901 | 901 | 14804689 | 14 | 3 | 3 | 37 | 10.75 | 67.25 | 29 | 36 | 9 | -1 | -1 | 1403 | 1367 | 1369 | 319 | 319 | Zusammenführung, Anbindung, Harmonisierung struktureller und technischer Standards und deren Auslegung (alt/neu) ==> Implementierung aktueller Haus- und Betriebstechnik | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 64 | classic | TE3 | 1403 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Umsetzung eines Neubaus | - moderne, gleichwertige technische Infrastruktur <br>- Anlagenredundanz | 148 | 269 | 284 | 357 | Grid33 | 2 | 4 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 121 | 73 | 8833 | 388 | 194 | 208.5 | 320.5 | 3 | 5 | Grid53
11997 | 901 | 901 | 14804869 | 14 | 4 | 4 | 30 | 6.75 | 57 | 24 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1369 | 1403 | 1371 | 322 | 322 | Fernwärme/Kälteversorgung für zukünftige Versorgung berücksichtigen (Neuverlegung, Trassenführung) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 65 | classic | TE4 | 1369 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 120 | 228 | 304 | 373 | Grid44 | 2 | 3 | 5 | 4 | FALSE | FALSE |  | 108 | 69 | 7452 | 354 | 177 | 174 | 338.5 | 3 | 5 | Grid53
11999 | 901 | 901 | 14805049 | 13 | 4 | 3 | 22.75 | 25.25 | 59.75 | 44.25 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1371 | 1369 | 1233 | 323 | 323 | Kollektorgänge für zukünftige Erweiterungen vorbereitet (Onkozentrum) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 66 | classic | TE5 | 1371 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 91 | 239 | 223 | 299 | Grid34 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 148 | 76 | 11248 | 448 | 224 | 165 | 261 | 3 | 4 | Grid43
12001 | 901 | 901 | 14805229 | 13 | 5 | 3 | 66.75 | 61 | 93.25 | 74 | 60 | 15 | -1 | -1 | 1233 | 1371 | 1261 | 324 | 324 | keine absolute Staubfreiheit im Strahlenbereich für offene radioaktive Stoffe | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 67 | classic | TE6 | 1233 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 267 | 373 | 104 | 156 | Grid35 | 4 | 5 | 2 | 2 | FALSE | TRUE |  | 106 | 52 | 5512 | 316 | 158 | 320 | 130 | 5 | 2 | Grid25
12003 | 901 | 901 | 14805409 | 10 | 4 | 4 | 46 | 33.5 | 70.75 | 50 | 64 | 16 | -1 | -1 | 1261 | 1233 | 1263 | 340 | 340 | IT- und MT-Schnittstellenproblematiken zwischen den Einrichtungen werden nicht ausreichend berücksichtigt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 68 | classic | TE7 | 1261 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  |  | 184 | 283 | 200 | 266 | Grid44 | 3 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 99 | 66 | 6534 | 330 | 165 | 233.5 | 233 | 3 | 3 | Grid33
12005 | 901 | 901 | 14805589 | 28 | 3 | 2 | 27.75 | 35.25 | 63.25 | 53.25 | 24 | 6 | -1 | -1 | 1263 | 1261 | 1265 | 341 | 341 | Hebeanlage CMZ-Abwasser befindet sich direkt am Baufeld | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 69 | classic | TE8 | 1263 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | keine Abwasserentsorgung vom CMZ möglich | 111 | 253 | 187 | 259 | Grid23 | 2 | 4 | 4 | 3 | FALSE | TRUE |  | 142 | 72 | 10224 | 428 | 214 | 182 | 223 | 3 | 3 | Grid33
12007 | 901 | 901 | 14805769 | 21 | 4 | 3 | 66 | 19.75 | 96 | 33.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1265 | 1263 | 1267 | 342 | 342 | Statik der zweiten Med für Umbauten des Bestandes nicht geeignet | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 70 | classic | TE9 | 1265 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Zustand Altbestand | erhebliche Mehrkosten für Umbau und Abriss | 264 | 384 | 265 | 321 | Grid34 | 4 | 5 | 5 | 4 | FALSE | TRUE |  | 120 | 56 | 6720 | 352 | 176 | 324 | 293 | 5 | 4 | Grid45
12009 | 901 | 901 | 14805949 | 17 | 3 | 4 | 31 | 18.5 | 69 | 40.75 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1267 | 1265 | 1373 | 343 | 343 | Lärm- und Staubbelästigung während der Bauphase der Patient:innen und Mitarbeiter:innen in den umliegenden Gebäude(-teile) ==> Nähe Notfallaufnahme ==> zentraler Verkehrsknotenpunkt | Risiko | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 71 | classic | UÖ1 | 1267 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  | - Unklare Definition der Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen <br>- Mangelhafte Kommunikation <br>- Mangelhafte Kontrollen <br>- Mangelndes Bewusstsein der Ausführenden <br>im Rahmen der Bautätigkeiten | - Patient:innen und Mitarbeiter:innenunzufriedenheit <br>- Beeinträchtigung des laufenden Betriebs im Allgemeinen <br>- Höhere psychische Belastung der MA und Patient:innen <br> <br> | 124 | 276 | 237 | 326 | Grid43 | 2 | 4 | 5 | 3 | FALSE | TRUE |  | 152 | 89 | 13528 | 482 | 241 | 200 | 281.5 | 3 | 4 | Grid43
12011 | 901 | 901 | 14806129 | 48 | 4 | 3 | 42 | 59.75 | 81 | 77 | 48 | 12 | -1 | -1 | 1373 | 1267 | 1235 | 325 | 325 | Integration ressourcenschonender Energienutzungsmodelle in die Projektplanung (Alternativenergie, Passivhausstandard, Grundwasserkühlung/-energiespeicherung, Photovoltaik (z. B. in Fassade integrieren oder am Dach), Erdwärme, Sonnenschutz - starke Lamellen, Fassadenfarbe, Niedertemperatur Heiz-Kühlsystem (Baukernaktivierung, usw.) | Chance | 61 | Vorprojekt Kopfzentrum Klinikum Klagenfurt | 72 | classic | UÖ2 | 1373 | 1361 | classic | 24.10.2022 | 1 | 24.10.2022 |  | 07.11.2022 | 2 | 1 |  |  | - erhöhter Baukosteneinsatz <br>- zusätzliche Beschattung | 168 | 324 | 92 | 161 | Grid34 | 3 | 5 | 3 | 2 | FALSE | TRUE |  | 156 | 69 | 10764 | 450 | 225 | 246 | 126.5 | 4 | 2 | Grid24